## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
填报单位名称： |  | 韶关市市场监督管理局 | [6 empty] | 金额单位：万元
基本情况 | 项目名称 | 韶关市学校食堂互联网+“明厨亮灶”平台服务项目（2021，2023） |  | 评价年度 | 2021年 |  | 评价金额 | 577.01
| 联系人 | 李慧婷 |  | 联系电话 | 13826365202 |  | 联系邮箱 | shipinjingyingke@163.com
| 项目开始时间 | 2020-11-03 |  |  | 项目完成时间 |  | 2021-09-22
| 实施文件依据 | 《附件4：广东省市场监督管理局广东省教育厅广东省人力资源和社会保障厅关于印发学校食堂互联网“明厨亮灶”建设工作方案的通知》 《关于对学校食堂互联网＋“明厨亮灶”平台服务项目立项的批复》
资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度
|  |  |  | 中央及省级资金 |  | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） |  |  | 资金合计
|  |  | 2020 |  |  | 8.42 |  |  |  | 8.42
|  |  | 2021 |  |  | 577.01 |  |  |  | 577.01
0
| 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 |  | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 |  |  | 资金合计
|  |  | 2020 |  |  | 8.42 |  |  |  | 8.42
|  |  | 2021 |  |  | 574.71 |  |  |  | 574.71
|  |  | 2022 |  |  | 2.3 |  |  |  | 2.3
|  | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 |  |  | 支出额度
|  |  | 2021 | 监管中心、宣传物料制作、视频会议系统费 |  |  | 12.98
|  |  | 2021 | 等保、定级评审测评费、第三方测评费 |  |  | 9.7
|  |  | 2021 | 项目合同及监理服务费 |  |  | 552.03
绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 搭建市级监管平台，满足等保二级要求；建设学校食堂互联网+“明厨亮灶”系统及专用网络带宽；覆盖全市学校食堂，实现全面的智能监管，完成省民生实事。 |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 是
|  | 预期阶段性目标 | 搭建市级监管平台，满足等保二级要求 |  | 实际完成情况 | 市级监管平台已搭建完成并验收，满足国家信息安全等级保护二级要求，正式投入使用。
|  |  | 建设学校食堂互联网+“明厨亮灶”系统及专用网络带宽 |  |  | 系统已正式运行并投入使用，食品安全智慧监管中心同时安装100M专线带宽进行网络巡查。
|  |  | 覆盖全市学校食堂，实现全面的智能监管 |  |  | 学校食堂全覆盖，并融入AI智能抓拍，可实现鼠患、厨师帽、吸烟等五大智能抓拍，真正实现智能监管。
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 |  | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 |  | 评价年度实现值 | 未完成原因说明
|  |  | 数量指标 |  | 1114208849-互联网+"明厨亮灶"学校食堂总家数 | 不少于800家 | 100% |  | 已完成 | 无
[5 empty] | 1114208847-互联网+"明厨亮灶"AI智能预警次数 | 不少于5000次 | 100% |  | 已完成
|  |  | 质量指标 |  | 112047434-网络出错故障率 | 不高于10% | 100% |  | 已完成 | 无
|  |  | 时效指标 |  | 113099012-支出率 | 100% | 100% |  | 已完成 | 无
|  |  | 成本指标 |  | 114047271-控制成本不超预算，开支项目合法、合规、合理。 | 不超预算 | 100% |  | 已完成 | 无
|  | 效益指标 | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 |  | 2224230408-提升校园食堂食品安全风险防控能力 | 逐步提升 | 100% |  | 已完成
环境效益指标
|  |  | 可持续发展指标 |  | 224000008-规范系统维护，保证系统持续稳定发挥效益 | 有效提升 | 100% |  | 已完成
|  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度
单位需要说明的其他情况 |  |  | 2021年预算经费已全部支出，由于年底资金原因其中22996.21元未能在2021年预算中支出。
备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。