## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
填报单位名称： |  | 韶关市交通运输服务中心 | [6 empty] | 金额单位：万元
基本情况 | 项目名称 | 张九龄纪念公园北面下山道路建设项目资金 |  | 评价年度 | 2021年 |  | 评价金额 | 566
| 联系人 | 肖志勇 |  | 联系电话 | 8885033 |  | 联系邮箱 | 285743439@qq.com
| 项目开始时间 | 2021-01-01 |  |  | 项目完成时间 |  | 2021-12-31
| 实施文件依据 | 韶交重[2020]450号，市委书记专题会议纪要[2020]46号，综三-20-0766文件呈批表及领导批示
资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度
|  |  |  | 中央及省级资金 |  | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 566 |  |  |  | 566
0
0
| 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 |  | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 258.18 |  |  |  | 258.18
0
0
|  | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 |  |  | 支出额度
|  |  | 2021 | 张九龄纪念公园北面下山道路建设进度款 |  |  | 258.18
0
0
绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 完成张九龄纪念公园北面下山道路的建设任务 |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 是
|  | 预期阶段性目标 | 完成张九龄纪念公园北面下山道路的建设任务 |  | 实际完成情况 | 已完成张九龄纪念公园北面下山道路的建设任务
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 |  | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 |  | 评价年度实现值 | 未完成原因说明
|  |  | 数量指标 |  | 完工里程 | 无 | 3.64公里 |  | 3.64公里 | 无
|  |  | 质量指标 |  | 验收通过率 | 验收通过率=项目实际验收数/项目计划验收数*100% | 100% |  | 100% | 无
|  |  | 时效指标 |  | 项目按期完成率 | 项目按期完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间*100% | 100% |  | 100% | 无
|  |  | 成本指标 |  | 项目实际费用是否超过其预算费用 | 无 | 未超预算 |  | 未超预算 | 无
|  | 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
环境效益指标
可持续发展指标
|  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度
单位需要说明的其他情况
备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。