## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
填报单位名称： |  | 韶关开放大学 | [6 empty] | 金额单位：万元
基本情况 | 项目名称 | 韶关开放大学5号楼装修改造 |  | 评价年度 | 2021年 |  | 评价金额 | 40.18
| 联系人 | 肖伟贤 |  | 联系电话 | 0754-8628580 |  | 联系邮箱 | sgkdzwk@.163com
| 项目开始时间 | 2021-07-20 |  |  | 项目完成时间 |  | 2021-09-01
| 实施文件依据 | 韶关开放大学装修工程定点服务采购合同（合同编号HT-2021-00784697)
资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度
|  |  |  | 中央及省级资金 |  | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 44.64 |  |  |  | 44.64
0
0
| 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 |  | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 44.27 |  |  |  | 44.27
0
0
|  | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 |  |  | 支出额度
|  |  | 2021 | 维修 |  |  | 44.27
0
0
绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 能够满足教学用课室，夯实办学基础，完善质量保障体系 |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 是
|  | 预期阶段性目标 | 目标1：能够满足教学用课室 |  | 实际完成情况 | 目标1：完成
|  |  | 目标2：办学基础得到夯实 |  |  | 目标2：完成
|  |  | 目标3：完善保障体系 |  |  | 目标3：完成
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 |  | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 |  | 评价年度实现值 | 未完成原因说明
|  |  | 数量指标 |  | 装修课室量 | 按课室维修数量间数 | 9间 |  | 9间 | 无
[5 empty] | 装修课室建筑面积 | 实际装修面积 | 1054.46平方 |  | 1054.46平方 | 无
|  |  | 质量指标 |  | 卫生质量 | 卫生清洁 | 教学环境良好 |  | 教学环境良好 | 无
[5 empty] | 安全质量 | 保质保量 | 保证学生安全 |  | 保证学生安全 | 无
[5 empty] | 装修质量 | 保质保量 | 保证教学正常开展 |  | 保证教学正常开展 | 无
|  |  | 时效指标 |  | 工程完工 | 合同时间 | 按时完成 |  | 按时完成 | 无
[5 empty] | 竣工时间 | 合同时间 | 9月9日 |  | 9月1日 | 无
[5 empty] | 使用时间 | 验收后使用 | 9月30日 |  | 9月27日 | 无
|  |  | 成本指标 |  | 项目成本 | 年初预算 | 44.33万元 |  | 44.27万元 | 无
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 提高设备设施完好率 |  | 保证教学正常开展 |  | 保证教学正常开展
|  |  | 社会效益指标 |  | 社会评价 |  | 为社会培养更好人才 |  | 为社会培养更好人才
|  |  | 环境效益指标 |  | 整洁卫生 |  | 教学环境良好 |  | 教学环境良好
|  |  | 可持续发展指标 |  | 完善教学运行保障 |  | 保证教学工作效率 |  | 保证教学工作效率
|  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 |  | 学生满意度 |  | 95% |  | 97%
单位需要说明的其他情况
备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。