## 填写说明
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 韶关开放大学5号楼装修改造
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市教育局
填报人姓名： | 肖伟贤
联系电话： | 0751-8628580
填报日期： | 2022-03-15
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 学校总占地面积为7926.19平方米，（现办公的主校区，其余新建教 育路已征拆），原有办公及教学用房为1、2、3、4、5号楼，总建筑面积为6627.79平方米，其中1号办公楼及2号3号教学楼建筑面积为1900.86平方米。学校现有在校学历生1480人，主要承担学历教育和非学历（社区教育、老年教育和各类培训等）教育。学校按照相关程序聘请第三方对校内1号办公楼及2号3号教学楼进行房屋结构安全性鉴定，并形成房屋结构安全性鉴定报告（见附件2），鉴定结果为：1号楼和3号楼根据国家《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292—2015），已超过规定使用年限，安全性等级评定为Dsu级，安全性不符合本标准对Asu级的要求，已严重影响安全，必须立即采取措施；2号楼安全性等级评定为Csu级，安全性不符合本标准对Asu级的要求，显著影响整体承载功能和使用措施，应采取措施，且可能有极少数构件必须立即采取措施。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 完成装修课室量9间，装修课室建筑面积1054.46平方。提前8天完工，验 收合格。能够满足教学用课室，夯实办学基础，完善质量保障体系。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评等级优秀、分数98分。项目立项方面：论证决策充分，目标设置完整 及合理，但是可衡量性目前有差距，保障措施中条件充分，计划合理。资 金落实方面：资金到位及时，资金分配合理。资金管理方面：资金支出率 高，支出规范。事项管理方面：程序规范，监管有效。经济、效率方面：节约了成本，提前完工，但是个别线路布置不合理。效果、公平方面：达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等指标要求，学生满意度97%。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 项目资金使用分两部分：1、装修部分348116.46元（其中：装修 295649.82元、绿色施工安全防护措施费23723.08元、增值税销项税额28743.56元）.2、安装部分98290.60元（其中：安装78337.18元、绿色施工安全防护措施费10932.1元、增值税销项税额8115.74元）。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。