## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
填报单位名称： |  | 韶关市丹霞山管理委员会 | [6 empty] | 金额单位：万元
基本情况 | 项目名称 | 2021年丹霞山保护管理项目 |  | 评价年度 | 2021年 |  | 评价金额 | 400
| 联系人 | 曾秋霞 |  | 联系电话 | 0751-6283068 |  | 联系邮箱 | danxiashanaaaa@163.com
| 项目开始时间 | 2021-01-01 |  |  | 项目完成时间 |  | 2021-12-31
| 实施文件依据 | 《关于下达2021年度市级部门预算的通知》韶财预〔2021〕10号、 韶机编发〔2016〕5号韶关市机构编制委员会关于印发《韶关市丹霞山管理委员会机构编制方案》的通知
资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度
|  |  |  | 中央及省级资金 |  | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 400 |  |  |  | 400
0
0
| 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 |  | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 352.15 |  |  |  | 352.15
0
0
|  | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 |  |  | 支出额度
|  |  | 2021 | 支付山林资源补偿费、人工林改造提升方案及松材线虫防治方案等 |  |  | 132.5
|  |  | 2021 | 劳务派遣人员经费、法律顾问费及翻译费等 |  |  | 52.05
|  |  | 2021 | 监测费、服务用房维修费、保护区巡查费、宣传活动等保护管理支出 |  |  | 167.6
绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 经济效益：.项目的实施，扩大丹霞山知名度，吸引更多的游客到丹霞山旅游，增加门票收入，同时带动游客消费，增加当地第三服务业经济增长，增加当地就业人数和就业机会； 2、社会效益：.支付农民山林资源补偿费，增加景区农民经济收入，.杜绝农民乱砍伐森林资源，减少农民上访，解决社会维稳问题：3、环境效益：有效监测丹霞山自然资源状况，加强科学研究，为丹霞山地质公园及自然保护区的保护利用奠定基础，对丹霞山自然保护区起到重要保护作用，践行“绿水青山就是金山银山”理念。 |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 是
|  | 预期阶段性目标 | 上半年完成支付农民全年50%山林资源补偿费，开展丹霞山自然资源及环境监测、有害生物防治工作，开展保护区巡查保护等日常工作，保证博物馆的正常运营。 |  | 实际完成情况 | 上半年完成支付农民全年65%山林资源补偿费，如期开展丹霞山自然资源及环境监测、有害生物防治工作，开展保护区巡查保护等日常工作，保证博物馆的正常运营。
|  |  | 第三季度基本完成各项科普活动及科普大赛、基本完成支付农民全年的山林资源补偿费，开展世界地质公园交流活动。 |  |  | 第三季度基本完成支付农民全年的山林资源补偿费，由于受疫情影响，各项科普活动及科普大赛延至第四季度才完成、世界地质公园交流活动比往年减少。
|  |  | 第四季度开展冬季森林防火宣传工作，安全生产培训、完成保护区内有害生物防治工作等。 |  |  | 如期开展冬季森林防火宣传工作，安全生产培训、完成保护区内有害生物防治工作等。
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 |  | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 |  | 评价年度实现值 | 未完成原因说明
|  |  | 数量指标 |  | 日常巡查次数 | 按巡查工作总结和巡查台账计算 | 2次/周 |  | 1次/周 | 今年没有配备巡查车辆，导致巡查次数减少。
[5 empty] | 科普活动参加人数 | 按2021年丹霞山植物辨认大赛参赛人员统计 | 400人 |  | 400人 | 无
|  |  | 质量指标 |  | 丹霞山景区空气环境质量状况 | 按2021年度丹霞山景区空气质量监测报告结论 | 达标 |  | 达到国家一级标准 | 无
[5 empty] | 有效打击破坏环境违法行为 | 按巡查台账及巡查工作总结 | 发现问题127处并已报告当地政府处置 |  | 发现问题127处并已报告当地政府处置 | 无
|  |  | 时效指标 |  | 资金到位率 | 按年初下达的指标额度 | 100% |  | 88% | 第四季度由于财政资金困难没办法安排预算支出。
|  |  | 成本指标 |  | 劳务派遣人员经费 | 按年初预算 | 48万元 |  | 44.25万元 | 无
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 增加农民收入 | 山林资源费补偿 | 140万元 |  | 81.11万元 | 第四季度由于财政资金困难没办法安排预算支出。
|  |  | 社会效益指标 |  | 增加丹霞山知名度 | 2021年丹霞山植物辨认大赛活动宣传媒体数量 | 25个 |  | 25个 | 无
|  |  | 环境效益指标 |  | 丹霞山景区空气环境质量状况 | 按2021年度丹霞山景区空气质量监测报告结论 | 达标 |  | 达到国家一级标准 | 无
[5 empty] | 地表水和生活污水监测 | 按地表水和生活污水监测报告结论 | 达标 |  | 达标 | 无
可持续发展指标
|  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 |  | 景区游客满意度大数据调查报告 | 按2021年度景区游客满意度大数据调查报告结论 | 90% |  | 91.88% | 无
单位需要说明的其他情况
备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。