## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
填报单位名称： |  | 韶关市丹霞山管理委员会 | [6 empty] | 金额单位：万元
基本情况 | 项目名称 | 2021年丹霞山5A景区基础设施整改和提升工程 项目 |  | 评价年度 | 2021年 |  | 评价金额 | 450
| 联系人 | 练德生 |  | 联系电话 | 6293692 |  | 联系邮箱 | danxiashanaaaa@163.com
| 项目开始时间 | 2021-01-01 |  |  | 项目完成时间 |  | 2021-12-31
| 实施文件依据 | 《关于下达2021年度市级部门预算的通知》韶财预〔2021〕10号、根据市机编委《关于印发韶关市丹霞山管理委员会机构编制方案的通知》（韶机编发〔2016〕5号）
资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度
|  |  |  | 中央及省级资金 |  | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 450 |  |  |  | 450
0
0
| 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 |  | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 2274261.93 |  |  |  | 2274261.93
0
0
|  | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 |  |  | 支出额度
|  |  | 2021 | 丹霞山5A景区基础设施整改提升 |  |  | 2274261.93
0
0
绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 完成标识牌更新更换、博物馆消防整改、景区内人车分流旅游步道升级改造。 |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 是
|  | 预期阶段性目标 | 丹霞山基础设施提升与维护 |  | 实际完成情况 | 完成标识牌更新更换、博物馆消防整改、景区内人车分流旅游步道升级改造。
|  |  | 编制《广东丹霞山国家级自然保护区总体规划》 |  |  | 完成《广东丹霞山国家级自然保护区总体规划》编制文本，上报省林业局审核。
|  |  | 做好丹霞山范围电子三维建模 |  |  | 完成丹霞山292平方公里范围无人机拍摄，电子三维建模。
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 |  | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 |  | 评价年度实现值 | 未完成原因说明
|  |  | 数量指标 |  | 组织专家论证会次数 | ≥1次 | 1 |  | 1 | 无
[5 empty] | 升级改造项目数量 | ≥2次 | 2 |  | 2 | 无
|  |  | 质量指标 |  | 修订相关规划评审通过率 | ≥100% | 100% |  | 100% | 无
[5 empty] | 工程验收合格 | 合格 | 合格 |  | 合格 | 无
|  |  | 时效指标 |  | 规划按时完成率 | 12月前 | 12月前 |  | 12月前 | 无
[5 empty] | 工程按时完成率 | 12月前 | 12月前 |  | 12月前 | 无
|  |  | 成本指标 |  | 按合同签订价 | 结算审核不超过合同价 | 不超过合同价 |  | 结算审核不超过合同价 | 无
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 规划总体修订情况 | 通过专家评审 | 通过专家评审 |  | 通过专家评审
|  |  | 社会效益指标 |  | 基础设施提升情况 | 景区基础设施整治与提升情况较好，基础设施质量、完备程度较好，更贴合景区发展需求 | 符合景区发展需求 |  | 符合景区发展需求
|  |  | 环境效益指标 |  | 改善景区内生态环境保护情况 | 反映改善景区内生态环境保护情况 | 改善 |  | 改善
|  |  | 可持续发展指标 |  | 丹霞山品牌效应增强情况 | 反映丹霞山品牌效应的建设情况 | 提升 |  | 提升
|  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 |  | 游客满意度 | 反映游客对景区服务满意情况 | ≥85% |  | ≥90%
单位需要说明的其他情况
备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。