韶关日报社补齐公共文化财政支出短板奖补

资金2021年度绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

我社2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助和工作奖励）安排80万元。项目绩效目标设定：   1、建立H5数字报和完善融媒体配套软件服务；2、建设5G+VR虚拟直播硬件设备和全媒体采编系统安全等级测评。项目的建设进一步提高我社融媒体各平台的服务能力，加快推进媒体融合发展。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1、资金执行情况：建设H5数字报+融媒体配套软件服务投入20万元，购买5G+VR虚拟直播硬件设备和全媒体采编系统安全等级测评投入60万元，全年合计支出80万元，预算执行率达到100%。

- 2、资金管理情况：严格按照政府采购管理要求进行采购，资金使用规范，符合国家财经法规和我社《专项资金管理制度》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并加强对采购项目运行状况的监控，确保项目按时完成。

- （二）

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 2021年项目预期总体绩效目标：建立H5数字报和完善融媒体配套软件服务，建设5G+VR虚拟直播硬件设备和全媒体采编系统安全等级测评，年底完成情况达到年初预期总体绩效目标。

- 建设了“H5数字报平台服务”，实现报纸内容资源数字化、完整化、标准化、智能化，进一步提高全媒体各平台采编发综合能力。

- 增加了融媒体配套软件24套，对媒体配套软件进行正版化，并配套平面设计软件，提高采编视觉传达设计水平，提升媒体平台的社会影响力和核心竞争力。

- 建设5G+VR虚拟现实直播系统项目，实现超清画质4K内容的实时5G传输，使受众可借助VR技术瞬间“抵达”新闻现场，促进媒体“融媒”到“智媒”发展，以大数据、AI人工智能、新媒体平台、线上线下全场景运营等特色服务为主要工作抓手，创新传播手段，让主流宣传有声有色有成效。

- （三）绩效指标完成情况分析。

- 我单位较好地完成了2021年初设定的总体绩效目标，各个项目得到有序开展，到年底完成全部项目的100%，资金拨付率达到100%。

- 1、产出指标完成情况：完成H5数字报建设，完成数字报发布2496份，发布质量良好、融媒体配套软件采购数量指标值24套，使用率达100%、完成直播15场，直播5G传输速度快、画质清晰，各项三级指标达到了预期效果。

- 效益指标：实现报纸内容资源数字化、5G+VR虚拟现实直播，拓宽了报社的单一传播途径，开创了我社向多元化发展的基础，形成了可持续发展项目态势，加快报社向全媒体发展进程，提高党报主流媒体的传播力、影响力和市场竞争力，巩固和壮大党的宣传舆论阵地。

- 满意度指标完成情况：项目的实施使直播浏览量达11万人次/场，数字报内容发布及时，融合传播领域的产品创新更为多姿多彩，融媒体与用户连接更密切。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体目标和绩效指标均达到预期目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我社进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

附：绩效目标自评表

韶关日报社

2022年4月21日