## 统计表
乡村地区电气火灾综合治理情况统计表
序号 | 地区 | 排查情况 | [7 empty] | 排查场所总数（6755家） | 发现隐患（2073处） | 整改隐患（1771处） | 将“安全用电”纳入村（居）民公约（2234个） | 开展一次电气线路大检测 | 开展一次电器产品大检查 | 开展一次电气安全大培训 | 开展一次用电安全大提升 | 备注
|  | 电器产品及其线路生产场所 | 电器产品及其线路销售场所 | 工业企业 | 生产储存场所 | 物流仓储场所 | 人员密集场所 | 小经营加工场所 | 居民住宅建筑
1 | 浈江 | 0 | 85 | 44 | 12 | 13 | 337 | 182 | 87 | 760 | 186 | 166 | 178 | 2022年5月20日，浈江消防救援大队联合镇办开展敲门行动，对居民用电情况进行检查。 | 浈江消防救援大队组织各部门对辖区内生产经营单位、居民住宅楼开展电器产品大检查 | 因疫情突发，未能开展电气安全大培训。 | 开展对结合正在进行的老旧小区改造项目，对老旧小区线路一并进行改造。
2 | 武江区 | 0 | 72 | 3 | 24 | 19 | 1204 | 244 | 544 | 2110 | 267 | 241 | 482 | 联合新华街道对该辖区老旧小区进行一次电气线路检查 | 组织镇街开展电气线路及电气产品检查行动 | 联合镇办开展电器安全大培训，对辖区内小场所、小作坊、居民开展电气安全培训。 | 结合老旧小区改造项目，对接住管局对全市老旧小区线路进行改造、提升。
3 | 曲江区 | 0 | 111 | 50 | 1 | 14 | 195 | 167 | 173 | 711 | 184 | 178 | 92 | 曲江大队组织各镇办对辖区人员密集场所、居民住宅开组电气线路大检测，电线套管29处，规范安全用电情况。 | 曲江大队组织各镇办继续对辖区电器销售场所、小经营加工场所电器产品大检查。 | 曲江区消防救援大队联合镇办开展电器安全大培训，对辖区内小场所、小作坊、居民开展电气安全培训。 | 结合老旧小区改造项目，对老旧小区线路进行整改。
4 | 乐昌 | 0 | 53 | 60 | 48 | 52 | 80 | 280 | 175 | 748 | 434 | 388 | 550 | 2022年2月7日已联合各职能部门对全市重点场所开展联合检查，已发动各镇街开展电气线路大检测 | 已于2021年12月30日联合供电、住建、市监局开展乐昌市乡村地区电器产品大检查，报道已挂网 | 已于2022年1月12日组织召开乐昌市乡村地区电气火灾综合治理消防安全大培训，报道已挂网 | 结合老旧小区改造项目，对接住管局对全市老旧小区线路进行改造、提升。
5 | 南雄 | 0 | 81 | 10 | 4 | 7 | 26 | 49 | 33 | 210 | 164 | 164 | 350 | 联合相关职能部门，并动镇（街）开展一次电气线路大检测； | 联合相关职能部门对全市开展一次电器产品抽查 | 邀请供电部门专家开展一次电气安全大培训 | 发动镇街组织各村（社区）居民开展一次用电安全大提升。
6 | 始兴 | 0 | 92 | 18 | 0 | 17 | 1 | 17 | 204 | 349 | 269 | 172 | 105 | 联合相关职能部门，并动乡镇开展一次电气线路大检测； | 联合市场监管局对辖区内电器销售店开展电器产品大检查，同时发动各乡镇对本辖区电气火灾开展排查治理。 | 联合市场监管局、供电局对电气从业人员开展电气安全大培训 | 结合正在进行的老旧小区线路一并进行改造
7 | 仁化 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 38 | 388 | 0 | 446 | 82 | 60 | 50 | 6.15已发动各镇街开展电气线路大检测 | 1月11日，联合县市场监管局、工信局对县区2个农贸市场开展电器产品检查 | 各镇街已组织宣传人员开展消防安全宣传大培训 | 扶溪镇已对辖区内所有“三小”“三合一”场所开展电气线路大提升
8 | 乳源 | 1 | 24 | 20 | 12 | 15 | 148 | 157 | 53 | 430 | 251 | 207 | 206 | 联合相关职能部门，并组织各镇开展一次电气线路大检测； | 联合职能部门对辖区内电器销售店开展电器产品大检查，同时发动各乡镇对本辖区电气火灾开展排查治理。 | 结合“敲门行动”，组织各镇（街）上门进行电气安全宣传，重点针对老年人、留守儿童，进行知识普及，提高他们的安全意识 | 发动镇街组织各村（社区）居民开展一次用电安全大提升。
9 | 翁源 | 0 | 77 | 129 | 6 | 7 | 95 | 315 | 13 | 642 | 93 | 59 | 141 | 组织镇应急管理办、派出所、消防队员等组成检查组，实地入户排查 | 组织镇应急管理办、派出所、市场监督管理所、消防队员，实地检查超市、售卖电器的店铺，查看电器是否符合国家标准 | 结合“敲门行动”，组织各村（居）上门进行电气安全宣传，重点针对老年人、留守儿童，进行知识普及，提高他们的安全意识 | 结合正在“139”镇街提升工程进行的老旧小区改造项目，对老旧小区线路一并进行改造
10 | 新丰 | 0 | 222 | 15 | 5 | 14 | 75 | 9 | 9 | 349 | 143 | 136 | 80 | 协调各行业部门及乡镇镇政府对分管的企业督导开展电气线路自检，并对辖区开展一次联合抽查电气线路大检测行动 | 联合相关职能部门对电产品销售点开展一次电器产品检查 | 2022年1月19日已开展电气消防安全宣传活动 | 结合正在进行的老旧小区线路一并进行改造