## 附件3 自评表（汇总）
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报处室(单位)名称：韶关市市场监督管理局 | [13 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 省药品医疗器械化妆品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金 | 评价年度 | 2021 |  |  |  |  | 评价金额 | 667
| 联系人 |  | 刘嘉欣 | 联系电话 | 0751-8488002 |  |  |  |  | 联系邮箱 | sgscj8488002@163.com
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 667
|  | 实际分配下达 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 667
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 632.05
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 1.提升基层药品执法检查装备水平，对标《全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备指导标准》，按照轻重缓急，分步开展地市级、县级标准化配置，2021年粤东西北地区药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率达到70%，装备数量满足监管工作基本需要。 2.促进粤东西北地区地市药品检验机构保持必要检验检测仪器设备完好并适当提升自动化水平，保持常规检验能力并适度增强服务监管和产业能力。2021年粤东西北地市化妆品常规检项能力参数覆盖率达到80%。 3.购置检验检测设备，加强检验检测能力建设，全面提升综合检验检测业务能力，将韶关市食品药品检验所打造成在全省有突出特色和作用的重点实验室，创建粤北地区综合检验检测中心。2021年药品常规检项能力参数覆盖率达到100%。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 |  |  | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 佐证材料编号及佐证材料名称
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 实现值 | 相对数指标分子、分母数值
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  | 分子 | 分母
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  |  |  | 11.37 | 浈江区、武江区局项目资金全部按计划进度使用完毕，区财政局未全部支付。 | 主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.项目支出明细账 | 1-1 《广东省药品监督管理局办公室关于截至2021年底各地市药品监管专项资金支出进度情况的通报》 1-2 《2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）明细分配情况》 1-3《2021年执法装备及检验检测设备购置资金支付数据情况查询表（市本级）》 1-4《资金支出明细表（药检所）》 1-5《各县（市、区）局项目支出情况》
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.本地区、本单位项目实施方案或计划等； 2.项目监督检查、督导等通知或结果文件、发现问题整改情况报告等； 3.专项资金监督检查的通知及检查报告。 | 2-1《韶关市市场监督管理局 关于印发2021年药品医疗器械化妆品监管能力建设 项目实施方案的通知》（韶市监[2021]6号） 2-2《韶关汇总）2021年药品执法检查基本装备购置计划备案表》 2-3《关于2021年中省药品监管专项资金支出情况的通报》 2-4《韶关市市场监督管理局关于2021年省药品监管专项资金未按时支出整改情况报告》 2-5《2021年检验检测机构仪器设备购置和能力参数扩项备案表》 2-6《各县（市、区）局相关i情况》
产出 | 40 | 数量指标 | 3.33 | 化妆品卫生安全性常规检验项目/参数 | 3.33 | 200 | 251 |  |  | 3.33 |  | 一个三级指标对应一行填写，如存在不同三级指标对应同一个二级指标情况，则分多行填写。 1.定量指标：首先根据绩效目标表（评价年度实现值/评价年度预期值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，自评分数=完成率×该指标权重； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.定性指标：需提供详细的书面评分依据，根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家、部委、省委省政府的考核结果； 4.绩效自评指标完成情况统计表（由项目主管处室或单位提供，详见附件3-2） 5.定性指标评分依据书面说明。 6.其他产出、效益相关佐证材料等； 7.项目绩效目标申报表。 | 3-1《 2021年药品执法检查基本装备购置和配备达标完成情况》 3-2《2021年药品监管能力建设项目任务和绩效目标完成情况表》 3-3《韶关市2021年度药品监管能力建设项目任务和绩效目标完成情况总结》 3-4《韶关市局基层药品执法检查基本装备类装备配备率测算表》 3-5 《2021年检验检测机构仪器设备购置和能力参数扩项完成情况表》 3-6《检验检测仪器验收 》 3-7 《韶关市食品药品检验所资质汇总》 3-8 《检验仪器一览表》
|  |  | 3.33 | 药品常规检验项目/参数 | 3.33 | 115 | 147 |  |  | 3.33
|  |  | 3.33 | 药品、化妆品设备种类 | 3.33 | 110 | 112 |  |  | 3.33
|  |  | 3.33 | 药品执法检查基本装备购置数量（南雄） | 3.33 | 2(台/套） | 2(台/套） |  |  | 3.33
|  | 质量指标 | 3.33 | 装备验收合格率 | 3.33 | 100% | 100% |  |  | 3.33
|  |  | 3.33 | 基层药品执法基本装备品种覆盖率（%） | 3.33 | 70% | 87.57% | 12.26 | 14 | 3.33
|  |  | 3.33 | 基层药品执法基本装备品种覆盖率（%） （南雄） | 3.33 | 80% | 80% | 11.2 | 14 | 3.33
|  |  | 3.33 | 地市级药品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率 | 3.33 | 100% | 100% | 112 | 112 | 3.33
|  |  | 3.33 | 地市级化妆品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率 | 3.33 | 100% | 100% | 199 | 199 | 3.33
|  |  | 3.33 | 基层药品执法基本装备配备计划完成率（%） | 3.33 | 100% | 102.62% | 353 | 344 | 3.33
|  | 时效指标 | 3.33 | 执法装备和检验设备采购完成时间 | 3.33 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |  |  | 3.33
|  | 成本指标 | 3.33 | 预算成本控制 | 3.33 | 不超预算 | 不超预算 |  |  | 3.33
效益 | 40 | 社会效益指标 | 10 | 药品执法检查工作效能 | 10 | 进一步提高 | 提高 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 10 | 药品检验检测设备配置水平 | 10 | 长期 | 长期 |  |  | 10
|  |  | 10 | 药品执法基本装备配置水平 | 10 | 长期 | 长期 |  |  | 10
|  | 服务对象满意度指标 | 10 | 药品执法检查人员对配备装备满意度（南雄） | 10 | ≥90% | ≥90% |  |  | 10
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 99.33
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.项目实施过程中，个别单位制定的药品执法检查基本装备购置计划不够严谨，发现问题未能及时重新制定计划，导致2021年度项目经费慢于序时进度5.24%。 | [9 empty] | 改进措施： 1.下一步，将加强对2022年药械化监管能力建设资金使用监管，及时跟踪资金去向，做好资金使用、结余登记，完善药械化执法装备及检验检测设备配备，确保2022年药品监管能力建设执法装备资金按时完成购置计划，提高药品执法检查及检验检测工作效能。
备注：1.本表资金安排、使用情况应与附件1数据一致。
2.本表产出和效益的三级指标根据预算申报或下达的《项目绩效目标表）逐个填写。
3.本表产出、效益的三级指标如为绝对数（如药品抽检批次数），可直接填写实现值；如为相对数（如对全省药品生产企业监督检查覆盖率），除填写实现值以外，还需除填写指标分子、分母数值。项目主管处室或单位结合各用款单位填报情况，汇总填写绩效自评指标完成情况统计表（详见附件3-2），作为佐证材料一并提供。

## 市局
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报处室(单位)名称：韶关市市场监督管理局 | [13 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 省药品医疗器械化妆品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金 | 评价年度 | 2021 |  |  |  |  | 评价金额 | 5
| 联系人 |  | 刘嘉欣 | 联系电话 | 0751-8488002 |  |  |  |  | 联系邮箱 | sgscj8488002@163.com
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排
|  | 实际分配下达 | 省本级 |  | 转移支付至市县
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 |  | 转移支付至市县
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 1.药品常规检项能力参数覆盖率达到100%； 2.化妆品常规检项能力参数覆盖率达到100%； 3、购置急需的药品监管执法装备，改善基层药品监管条件，提升基层药品执法装备水平，争取实现基层药品执法基本装备配备率达到100%，药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率到70%，装备数量满足监管工作基本需要。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 1.药品常规检项能力参数覆盖率达到100%； 2.化妆品常规检项能力参数覆盖率达到100%； 3、购置急需的药品监管执法装备，改善基层药品监管条件，提升基层药品执法装备水平，争取实现基层药品执法基本装备配备率达到81.08%，药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率到87.57%.
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 |  |  | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 佐证材料编号及佐证材料名称
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 实现值 | 相对数指标分子、分母数值
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  | 分子 | 分母
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.项目支出明细账 | 1-1 《广东省药品监督管理局办公室关于截至2021年底各地市药品监管专项资金支出进度情况的通报》 1-2 《2021年执法装备及检验检测设备购置资金支付数据情况查询表》
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.本地区、本单位项目实施方案或计划等； 2.项目监督检查、督导等通知或结果文件、发现问题整改情况报告等； 3.专项资金监督检查的通知及检查报告。 | 1-3《韶关市市场监督管理局 关于印发2021年药品医疗器械化妆品监管能力建设 项目实施方案的通知》（韶市监[2021]6号） 1-2《《2021年药品执法检查基本装备购置计划备案表》》
产出 | 40 | 数量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 |  | 指标权重=40/产出指标总数 | [6 empty] | 一个三级指标对应一行填写，如存在不同三级指标对应同一个二级指标情况，则分多行填写。 1.定量指标：首先根据绩效目标表（评价年度实现值/评价年度预期值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，自评分数=完成率×该指标权重； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.定性指标：需提供详细的书面评分依据，根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家、部委、省委省政府的考核结果； 4.绩效自评指标完成情况统计表（由项目主管处室或单位提供，详见附件3-2） 5.定性指标评分依据书面说明。 6.其他产出、效益相关佐证材料等； 7.项目绩效目标申报表。 | 2-1《韶关市2021年度药品监管能力建设项目任务和绩效目标完成情况总结》 2-2《》 2-3《支付凭证》 2-4《基层药品执法检查基本装备类装备配备测算表》
|  | 质量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 装备验收合格率 | 指标权重=40/产出指标总数 | 100% | 100% |  |  | 15
|  |  |  | 粤东西北地区药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率 |  | ≥70% | 75% |  |  | 15
|  | 时效指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 执法装备和检验设备采购完成时间 | 指标权重=40/产出指标总数 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 指标权重=40/产出指标总数 |  | 指标权重=40/产出指标总数
|  | ... | 指标权重=40/产出指标总数 |  | 指标权重=40/产出指标总数
效益 | 40 | 经济效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 |  | 指标权重=40/效益指标总数
|  | 社会效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 药品执法检查工作效能 | 指标权重=40/效益指标总数 | 进一步提高 | 提高 |  |  | 20
|  | 生态效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 |  | 指标权重=40/效益指标总数
|  | 可持续影响指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 药品执法检查基本装备配置水平 | 指标权重=40/效益指标总数 | 长期 | 长期 |  |  | 20
|  | ... | 指标权重=40/效益指标总数 |  | 指标权重=40/效益指标总数
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1. 2. …… | [9 empty] | 改进措施： 1. 2. ……
备注：1.本表资金安排、使用情况应与附件1数据一致。
2.本表产出和效益的三级指标根据预算申报或下达的《项目绩效目标表）逐个填写。
3.本表产出、效益的三级指标如为绝对数（如药品抽检批次数），可直接填写实现值；如为相对数（如对全省药品生产企业监督检查覆盖率），除填写实现值以外，还需除填写指标分子、分母数值。项目主管处室或单位结合各用款单位填报情况，汇总填写绩效自评指标完成情况统计表（详见附件3-2），作为佐证材料一并提供。

## 药检所
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报处室(单位)名称：韶关市食品药品检验所 | [13 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 药品监管能力建设--检验检测能力建设资金 | 评价年度 | 2021 |  |  |  |  | 评价金额 | 480
| 联系人 |  | 康燕 | 联系电话 | 0751-8736706 |  |  |  |  | 联系邮箱 | sgsspypjysbgsbgs@163.com
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 480
|  | 实际分配下达 | 省本级 | 480 | 转移支付至市县 |  | 480
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | 480 | 转移支付至市县 |  | 480
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 购置检验检测设备，加强检验检测能力建设，全面提升综合检验检测业务能力，将韶关市食品药品检验所打造成在全省有突出特色和作用的重点实验室，创建粤北地区综合检验检测中心。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 购买检验检测仪器设备13台套，提升检验检测能力，如期实现绩效目标。
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 |  |  | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 佐证材料编号及佐证材料名称
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 实现值 | 相对数指标分子、分母数值
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  | 分子 | 分母
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.项目支出明细账 | 1-1 资金明细账 1-2 资金支出明细表 1-3 专项资金管理办法
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.本地区、本单位项目实施方案或计划等； 2.项目监督检查、督导等通知或结果文件、发现问题整改情况报告等； 3.专项资金监督检查的通知及检查报告。 | 2-1 2021年检验检测机构仪器设备购置和能力参数扩项备案表 2-2 韶关市市场监管局政府采购活动内控管理制度 2-3 政府采购流程
产出 | 40 | 数量指标 | 30 | 化妆品卫生安全性常规检验项目/参数 | 10 | 200 | 251 |  |  | 10 |  | 一个三级指标对应一行填写，如存在不同三级指标对应同一个二级指标情况，则分多行填写。 1.定量指标：首先根据绩效目标表（评价年度实现值/评价年度预期值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，自评分数=完成率×该指标权重； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.定性指标：需提供详细的书面评分依据，根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家、部委、省委省政府的考核结果； 4.绩效自评指标完成情况统计表（由项目主管处室或单位提供，详见附件3-2） 5.定性指标评分依据书面说明。 6.其他产出、效益相关佐证材料等； 7.项目绩效目标申报表。 | 3-1 2021年检验检测机构仪器设备购置和能力参数扩项完成情况表 3-2 仪器验收 3-3 韶关市食品药品检验所资质汇总 3-4 检验仪器一览表
|  |  |  | 药品、化妆品设备种类 | 10 | 110 | 112 |  |  | 10
|  |  |  | 药品常规检验项目/参数 | 10 | 115 | 147 |  |  | 10
|  | 时效指标 | 10 | 任务完成时间 | 10 | 2021-12-30 | 2021/11/26 |  |  | 10
效益 | 40 | 社会效益指标 | 30 | 地市级药品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率 | 10 | 100% | 138% | 147 | 112 | 10
|  |  |  | 地市级化妆品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率 | 10 | 100% | 164% | 251 | 153 | 10
|  |  |  | 地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率 | 10 | 100% | 100% | 我所现有药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置数 | 地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置数 | 10
|  | 可持续影响指标 | 10 | 药品检验检测设备配置水平 | 10 | 长期提升 | 长期提升 |  |  | 8 | 检验检测设备水平仍需提升
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 98
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.前期资金支出进度较慢，低于序时进度的要求。 2.部分必备仪器对应检验资质不是市级要求的，使用率低。 | [9 empty] | 改进措施： 1.做好项目储备工作，提前规划项目需求，提升资金支出进度。 2.结合单位实际进行购置仪器设备，提升使用效率。
备注：1.本表资金安排、使用情况应与附件1数据一致。
2.本表产出和效益的三级指标根据预算申报或下达的《项目绩效目标表）逐个填写。
3.本表产出、效益的三级指标如为绝对数（如药品抽检批次数），可直接填写实现值；如为相对数（如对全省药品生产企业监督检查覆盖率），除填写实现值以外，还需除填写指标分子、分母数值。项目主管处室或单位结合各用款单位填报情况，汇总填写绩效自评指标完成情况统计表（详见附件3-2），作为佐证材料一并提供。

## 浈江
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报处室(单位)名称： | [13 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 药品监管能力建设资金 | 评价年度 | 2021 |  |  |  |  | 评价金额 | 30
| 联系人 |  | 邓怡 | 联系电话 | 0751-8892555 |  |  |  |  | 联系邮箱
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排
|  | 实际分配下达 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 30
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 12.26
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 开展基层药品执法基本装备配置，使药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率达到70%以上，装备数量满足监管工作基本需要，持续提升基层药品装备水平。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 采购了便携式扫描仪、多功能一体机、笔记本电脑、药品化妆品检测仪等药品执法装备一批，药品执法检查基本装备类装备品种达11种，覆盖率提升到76.87%，装备数量满足监管工作基本需要，基层药品装备水平持续提升。
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 |  |  | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 佐证材料编号及佐证材料名称
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 实现值 | 相对数指标分子、分母数值
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  | 分子 | 分母
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  |  |  | 11 | 项目资金全部按计划进度使用完毕，区财政局未全部支付。 | 主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.项目支出明细账 | 1-1 《项目支出明细账》 1-2 《资金支出明细表》 1-3 《支付凭证》
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.本地区、本单位项目实施方案或计划等； 2.项目监督检查、督导等通知或结果文件、发现问题整改情况报告等； 3.专项资金监督检查的通知及检查报告。 | 2-1 《 2021年药品执法检查基本装备购置计划表》
产出 | 40 | 数量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 药品执法检查基本装备类装备品种数量 | 10 | 11 | 11 |  |  | 10 |  | 一个三级指标对应一行填写，如存在不同三级指标对应同一个二级指标情况，则分多行填写。 1.定量指标：首先根据绩效目标表（评价年度实现值/评价年度预期值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，自评分数=完成率×该指标权重； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.定性指标：需提供详细的书面评分依据，根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家、部委、省委省政府的考核结果； 4.绩效自评指标完成情况统计表（由项目主管处室或单位提供，详见附件3-2） 5.定性指标评分依据书面说明。 6.其他产出、效益相关佐证材料等； 7.项目绩效目标申报表。 | 2-2 《 2021年药品执法装备购置汇总》
|  | 质量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率达到70%以上 | 10 | 70%以上 | 76.87% |  |  | 10 |  |  |  | 2-3 《 基层药品执法检查基本装备类装备配备率测算明细表》
|  | 时效指标 | 指标权重=40/产出指标总数 |  | 10 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  |  | 10 |  |  |  | 2-2 《 2021年药品执法装备购置汇总》
|  | 成本指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 成本不超预算 | 10 | 不超预算 | 未超预算 |  |  | 10 |  |  |  | 1-3 《支付凭证》
效益 | 40 | 经济效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 |  | 指标权重=40/效益指标总数
|  | 社会效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 基层药品装备水平 | 20 | 提升 | 有效提升 |  |  | 20 |  |  |  | 2-3 《 基层药品执法检查基本装备类装备配备率测算明细表》
|  | 生态效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 |  | 指标权重=40/效益指标总数
|  | 可持续影响指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 药品安全水平持续提高 | 20 | 持续提高 | 持续提高 |  |  | 20 |  |  |  | 2-4 《 2021年浈江区药品安全工作总结》
|  | ... | 指标权重=40/效益指标总数 |  | 指标权重=40/效益指标总数
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 99
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.2020年11月30日前，项目任务已完成，项目资金全部按计划进度使用完毕，并申请财政直接支付，但截止2021年12月31日区财政局因资金紧缺，只支付了12.26万元，仍有17.74万元未付款，导致支出率只有40.87%。 | [9 empty] | 改进措施： 1.加强与区财政局的沟通协调，督促财政及时支付。剩余17.74万元已于2022年1月29日全部付款。
备注：1.本表资金安排、使用情况应与附件1数据一致。
2.本表产出和效益的三级指标根据预算申报或下达的《项目绩效目标表）逐个填写。
3.本表产出、效益的三级指标如为绝对数（如药品抽检批次数），可直接填写实现值；如为相对数（如对全省药品生产企业监督检查覆盖率），除填写实现值以外，还需除填写指标分子、分母数值。项目主管处室或单位结合各用款单位填报情况，汇总填写绩效自评指标完成情况统计表（详见附件3-2），作为佐证材料一并提供。

## 武江
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报处室(单位)名称：韶关市武江区市场监督管理局 | [13 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称：省药品医疗器械化妆品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金 |  |  | 评价年度 | 2021年 |  |  |  |  | 评价金额 | 30
| 联系人：何仡轩 |  |  | 联系电话 | 0751-8776552 |  |  |  |  | 联系邮箱
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 30
|  | 实际分配下达 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 30
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 12.79
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 对标《全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备指导标准》，药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率达到70%，满足监管工作基本需要。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 已如期实现预期总体目标
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 |  |  | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 佐证材料编号及佐证材料名称
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 实现值 | 相对数指标分子、分母数值
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  | 分子 | 分母
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  |  |  | 12 | 项目工作完成进度良好，资金支付申请及时，资金支付申请率99.99%，支出率仅42.63%的主要原因是区财政局自身原因未能完成资金支付。 | 主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.项目支出明细账 | 1-1 已支付数据查询表.xlsx
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.本地区、本单位项目实施方案或计划等； 2.项目监督检查、督导等通知或结果文件、发现问题整改情况报告等； 3.专项资金监督检查的通知及检查报告。 | 1-2 武江区局2021年药品执法检查基本装备购置计划备案表.pdf
产出 | 40 | 数量指标 | 10 | 药品执法检查基本装备购置数量（台/套） | 指标权重=40/产出指标总数 | 104 | 110 |  |  | 10 |  | 一个三级指标对应一行填写，如存在不同三级指标对应同一个二级指标情况，则分多行填写。 1.定量指标：首先根据绩效目标表（评价年度实现值/评价年度预期值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，自评分数=完成率×该指标权重； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.定性指标：需提供详细的书面评分依据，根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家、部委、省委省政府的考核结果； 4.绩效自评指标完成情况统计表（由项目主管处室或单位提供，详见附件3-2） 5.定性指标评分依据书面说明。 6.其他产出、效益相关佐证材料等； 7.项目绩效目标申报表。 | 2-1 附件6 2021年药品医疗器械化妆品监管能力建设项目任务和绩效目标完成情况表.pdf 2-2 采购验收资料
|  | 质量指标 | 10 | 药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率（%） | 指标权重=40/产出指标总数 | 70% | 71.43% | 10 | 14 | 10 |  |  |  | 2-1 附件6 2021年药品医疗器械化妆品监管能力建设项目任务和绩效目标完成情况表.pdf 2-2 采购验收资料
|  | 时效指标 | 10 | 项目完成时间 | 指标权重=40/产出指标总数 | 2021年12月31日前 | 2021-12-15 |  |  | 10 |  |  |  | 2-1 附件6 2021年药品医疗器械化妆品监管能力建设项目任务和绩效目标完成情况表.pdf 2-2 采购验收资料
|  | 成本指标 | 10 | 预算成本控制 | 指标权重=40/产出指标总数 | 不超预算 | 不超预算 |  |  | 10 |  |  |  | 2-1 附件6 2021年药品医疗器械化妆品监管能力建设项目任务和绩效目标完成情况表.pdf 2-2 采购验收资料
效益 | 40 | 经济效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 |  | 指标权重=40/效益指标总数
|  | 社会效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 |  | 指标权重=40/效益指标总数
|  | 生态效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 |  | 指标权重=40/效益指标总数
|  | 可持续影响指标 | 40 | 药品执法检查基本装备配置水平 | 指标权重=40/效益指标总数 | 提升 | 提升 |  |  | 40 |  |  |  | 2-1 附件6 2021年药品医疗器械化妆品监管能力建设项目任务和绩效目标完成情况表.pdf 2-2 采购验收资料
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 无 | [9 empty] | 改进措施： 无
备注：1.本表资金安排、使用情况应与附件1数据一致。
2.本表产出和效益的三级指标根据预算申报或下达的《项目绩效目标表）逐个填写。
3.本表产出、效益的三级指标如为绝对数（如药品抽检批次数），可直接填写实现值；如为相对数（如对全省药品生产企业监督检查覆盖率），除填写实现值以外，还需除填写指标分子、分母数值。项目主管处室或单位结合各用款单位填报情况，汇总填写绩效自评指标完成情况统计表（详见附件3-2），作为佐证材料一并提供。

## 曲江
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报处室(单位)名称：韶关市曲江区市场监督管理局 | [13 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）-省药品医疗器械化妆品监管能力建设资金 | 评价年度 | 2021年 |  |  |  |  | 评价金额 | 9
| 联系人 |  | 罗俊平 | 联系电话 | 6666301 |  |  |  |  | 联系邮箱
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 采购笔记本电脑11台、移动执法工具9个、移动储存器13个、无线上网卡9个、小型无人机1个
|  | 实际分配下达 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 9
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 9
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 开展药品执法检查基本装备水平提升工程，对标《全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备指导标准》，满足曲江区药品监管部门承担现场检查、监督执法、现场取样、快速检测、应急处置等工作实际需要，提升基层药品监管保障能力。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 |  |  | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 佐证材料编号及佐证材料名称
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 实现值 | 相对数指标分子、分母数值
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  | 分子 | 分母
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.项目支出明细账 | 1-1 项目支出明细账（省药品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金）
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.本地区、本单位项目实施方案或计划等； 2.项目监督检查、督导等通知或结果文件、发现问题整改情况报告等； 3.专项资金监督检查的通知及检查报告。 | 2-1 韶关市曲江区市场监督管理局关于印发2021年药品医疗器械化妆品监管能力建设项目实施方案的通知
产出 | 40 | 数量指标 | 10 | 采购基本装备种类 | 10 | 5类 | 5类 | 5 | 5 | 10 |  | 一个三级指标对应一行填写，如存在不同三级指标对应同一个二级指标情况，则分多行填写。 1.定量指标：首先根据绩效目标表（评价年度实现值/评价年度预期值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，自评分数=完成率×该指标权重； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.定性指标：需提供详细的书面评分依据，根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家、部委、省委省政府的考核结果； 4.绩效自评指标完成情况统计表（由项目主管处室或单位提供，详见附件3-2） 5.定性指标评分依据书面说明。 6.其他产出、效益相关佐证材料等； 7.项目绩效目标申报表。 | 3-1 曲江区市场监督管理局关于印发曲江区2021年药品经营使用单位监督检查实施方案的通知
|  | 质量指标 | 10 | 药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率 | 10 | ≥70% | 85.71% | 85.71% | 70% | 10 |  |  |  | 3-2 2021年曲江区药品安全工作情况总结
|  | 时效指标 | 10 | 执法装备采购完成时间 | 10 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | - | - | 10 |  |  |  | 3-3 2021年药品医疗器械化妆品监管能力建设项目任务和绩效目标完成情况表
|  | 成本指标 | 10 | 预算控制水平 | 10 | 未超过预算 | 未超过预算 | - | - | 10
效益 | 40 | 经济效益指标 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 社会效益指标 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 生态效益指标 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 40 | 药品执法检查基本装备配置水平提升 | 40 | 长期 | 长期 | - | - | 40
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.因采购平台缺货，部分装备设备实际采购时间较晚。 | [9 empty] | 改进措施： 1.提前拟定采购计划，及时安排采购。
备注：1.本表资金安排、使用情况应与附件1数据一致。
2.本表产出和效益的三级指标根据预算申报或下达的《项目绩效目标表）逐个填写。
3.本表产出、效益的三级指标如为绝对数（如药品抽检批次数），可直接填写实现值；如为相对数（如对全省药品生产企业监督检查覆盖率），除填写实现值以外，还需除填写指标分子、分母数值。项目主管处室或单位结合各用款单位填报情况，汇总填写绩效自评指标完成情况统计表（详见附件3-2），作为佐证材料一并提供。

## 乐昌
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报处室(单位)名称：乐昌市市场监督管理局 | [13 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 韶财工【2021】11号-2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理） | 评价年度 | 2021年 |  |  |  |  | 评价金额 | 26.64
| 联系人 |  | 邓丽红 | 联系电话 | 0751-5553277 |  |  |  |  | 联系邮箱
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 用于全面落实“两品一械”的监督抽检工作，完成药品抽检41批次，化妆品抽检8 批次，完成医疗器械抽检任务4 批次；落实“两品一械”安全日常监管，全面提升“两品一械”安全治理水平，完善药品监管基础设施和执法装备标准化建设，促进我市“两品一械”监管人员业务水平不断提高
|  | 实际分配下达 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 26.64
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 26.64
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 开展“两品一械”监督抽检，全面提升“两品一械”安全治理水平，完善药品监管基础设施和执法装备标准化建设，促进我市“两品一械”监管人员业务水平不断提高。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 全面落实“两品一械”的监督抽检工作，完成药品抽检41批次，化妆品抽检8 批次，完成医疗器械抽检任务4 批次；落实“两品一械”安全日常监管，100%完成了年度监管计划任务。强化了“两品一械”案件查处，2021年我市共结案药品、医疗器械和化妆品案件 79 宗；完善药品监管基础设施和执法装备标准化建设，按年初计划，完成了执法装备的购置及验收；大力加强监管队伍业务能力建设，2021年我市“两品一械”监管人员培训学时累计1284学时，人均脱产培训64.2学时，达到了省药监局规定的不低于50学时标准，参加培训率达100%。。
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 |  |  | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 佐证材料编号及佐证材料名称
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 实现值 | 相对数指标分子、分母数值
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  | 分子 | 分母
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | [5 empty] | 12 |  | 主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.项目支出明细账 | 1-1关于下达2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知；1-2关于印发乐昌市市场监督管理局财务管理制度的通知；1-3关于印发广东省促进经济高质量发展专项资金管理办法的通知(粤财社〔2019〕148号）；1-4（2021年）药品监督管理明细分配计划表；1-5关于印发《乐昌市市场监督管理局差旅费管理制度（试行）》的通知；1-6乐昌市市场监督管理局采购活动控制管理制度；1-7乐昌市市场监督管理局培训费管理制度；1-8韶财工【2021】11号项目支出执行情况表；1-9药品监督管理项目经费支出凭证1；1-10药品监督管理项目经费支出凭证2；1-11韶财工【2021】11号（药品稽查执法及综合监管）项目支出明细账；1-12韶财工【2021】11号（药品医疗器械化妆品抽检）项目支出明细账；1-13韶财工【2021】11号（执法装备及检验检测设备购置）项目支出明细账；1-14韶财工【2021】11号（地方队伍能力建设）项目支出明细账；1-15支付查询表；
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | [5 empty] | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.本地区、本单位项目实施方案或计划等； 2.项目监督检查、督导等通知或结果文件、发现问题整改情况报告等； 3.专项资金监督检查的通知及检查报告。 | 1-16（2021年）乐昌市化妆品专项抽检工作方案； 1-17乐市监〔2021〕17号-乐昌市市场监督管理局关于印发2021年地方队伍能力建设项目实施方案的通知； 1-18乐昌市市场监督管理局2021年度药品(含化妆品、医疗器械）安全科普宣传活动实施方案的通知； 1-19乐昌市市场监督管理局关于印发《乐昌市2021年药品经营使用单位监督检查实施方案》的通知； 1-20（乐昌市监局）附件2 2021年药品执法检查基本装备购置计划备案表； 1-21乐昌市市场监督管理局关于印发2021年乐昌市化妆品监督抽检工作计划的通知；1-22乐昌市市场监督管理局关于印发2021年乐昌市药品抽检工作计划的通知； 1-23乐昌市市场监督管理局2021年乐昌市医疗器械质量监督抽检工作计划； 1-14乐昌财政反馈民生实事绩效评价表-药品监督管理； 1-24乐昌市2021年食品药品安全协管员培训方案； 1-25乐昌市市场监督管理局关于印发《乐昌市2021年医疗器械生产企业监督检查计划》的通知； 1-26（2021年）促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）资金安排公告； 1-27乐昌市2021年十件民生实事项目绩效财政复核评分表-药品监督管理 ； 1-28乐昌财政反馈民生实事绩效评价表-药品监督管理 ； 1-29（2021年）药品零售企业疫情防控与规范经营管理责任人约谈会通知 ； 1-30 关于成立乐昌市药械化安全监测工作领导小组的通知 ； 1-31《关于持续深入推进医疗机构药房药库规范化管理工作的通知》； 1-32 《关于印发乐昌市市场监督管理局行政处罚案件集体讨论工作制度的通知》； 1-33 《关于印发乐昌市市场监督管理局行政处罚案件审核工作制度的通知》； 1-34 《关于印发乐昌市药械化不良反应（事件）报告及通报制度的通知》 ； 1-35《乐昌市乐昌市市场监督管理局关于印发规范性文件合法性审核制度的通知》 ；
产出 | 40 | 数量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 药品抽检批次 | 指标权重=40/产出指标总数 | 42批次 | 42批次 |  |  | 8 |  | 一个三级指标对应一行填写，如存在不同三级指标对应同一个二级指标情况，则分多行填写。 1.定量指标：首先根据绩效目标表（评价年度实现值/评价年度预期值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，自评分数=完成率×该指标权重； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.定性指标：需提供详细的书面评分依据，根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家、部委、省委省政府的考核结果； 4.绩效自评指标完成情况统计表（由项目主管处室或单位提供，详见附件3-2） 5.定性指标评分依据书面说明。 6.其他产出、效益相关佐证材料等； 7.项目绩效目标申报表。 | 2-1乐昌市2021年药品抽检结果统计表；
|  |  |  | 医疗器械抽检批次 |  | 4批次 | 4批次 | [6 empty] | 2-2乐昌市2021年医疗器械抽检结果统计表；
|  |  |  | 化妆品抽检批次 |  | 7批次 | 7批次 | [6 empty] | 2-3乐昌市2021年化妆品抽检结果统计表
|  |  |  | 药品及相关监管在职干部参加1天以上脱产培训人次 |  | 124人次 | 124人次 | [6 empty] | 2-4（2021年）度地方队伍能力建设项目实施情况表
|  |  |  | 案件办结率 |  | 100% | 100% | [6 empty] | 2-5乐昌市2021年化妆品案件台账； 2-6乐昌市2021年药品案件台账； 2-7 乐昌市2021年医疗器械案件台账；
|  |  |  | 年度稽查执法任务完成率 |  | 100% | 100% | [6 empty] | 2-8(2021 年)“两品一械”投诉举报 统计分析报告； 2-9韶关市市场监督管理局关于对2021年度市场监管执法办案工作先进单位予以表扬的通报
|  | 质量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 大要案的查办率 | 指标权重=40/产出指标总数 | 100% | 100% |  |  | 8 |  |  |  | 2-11两品一械执法案件统计表
|  |  |  | 药品监管在职干部参加培训率 |  | 70% | 70% | [6 empty] | 2-12乐昌市乐昌市市场监督管理局“两品一械”监管人员专业化培训学时统计表
|  |  |  | 药品执法检查基本装备类装备配备率 |  | ≥80% | ≥80% | [6 empty] | 2-13乐昌市基层药品执法检查基本装备类装备配备率测算明细表
|  |  |  | 装备验收合格率 |  | 100% | 100% | [6 empty] | 2-14采购装备验收表
|  |  |  | 涉刑案件移送率 |  | 100% | 100% | [6 empty] | 2-15案件立案表（乐昌公安局）
|  | 时效指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 支出完成率 | 指标权重=40/产出指标总数 | 100% | 100% |  |  | 8 |  |  |  | 2-16（2021年）市县专项资金支出进度执行情况表（截至12月）
|  | 成本指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 预算成本控制 | 指标权重=40/产出指标总数 | 不超预算 | 不超预算 |  |  | 8 |  |  |  | 2-17韶财工【2021】11号-2021促进经济高质量发展专项资金绩效目标申报表
|  | ... | 指标权重=40/产出指标总数 | 预算执行率 | 指标权重=40/产出指标总数 | 100% | 100% |  |  | 8 |  |  |  | 2-18市县专项资金支出进度执行情况表
效益 | 40 | 经济效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 |  | 指标权重=40/效益指标总数 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 3-1乐昌市2021年药品安全责任考核工作自评报告
|  | 社会效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 药械化不合格产品及时处置率 | 指标权重=40/效益指标总数 | 100% | 100% |  |  | 8 |  |  |  | 3-2韶关市人民政府关于2021年度韶关市药品安全责任考核结果的通报； 3-3
|  | 生态效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 |  | 指标权重=40/效益指标总数 |  |  |  |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 药品执法检查基本装备配置水平 | 指标权重=40/效益指标总数 | 提升 | 提升 |  |  | 8 |  |  |  | 3-4乐昌市基层药品执法检查基本装备类装备配备率测算明细表
|  | ... | 指标权重=40/效益指标总数 | 药品监管干部队伍业务能力水平 | 指标权重=40/效益指标总数 | 提高 | 提高 |  |  | 8 |  |  |  | 3-5（2021年）度地方队伍能力建设项目实施情况表
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1. 2. …… | [9 empty] | 改进措施： 1. 2. ……
备注：1.本表资金安排、使用情况应与附件1数据一致。
2.本表产出和效益的三级指标根据预算申报或下达的《项目绩效目标表）逐个填写。
3.本表产出、效益的三级指标如为绝对数（如药品抽检批次数），可直接填写实现值；如为相对数（如对全省药品生产企业监督检查覆盖率），除填写实现值以外，还需除填写指标分子、分母数值。项目主管处室或单位结合各用款单位填报情况，汇总填写绩效自评指标完成情况统计表（详见附件3-2），作为佐证材料一并提供。

## 南雄（9万）
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报处室(单位)名称：南雄市市场监督管理局 | [13 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 省药品医疗器械化妆品监管能力建设资金 | 评价年度 | 2021 |  |  |  |  | 评价金额 | 9
| 联系人 |  | 蔡子君 | 联系电话 | 0751-3871698 |  |  |  |  | 联系邮箱 | nxsgsj@163.com
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 9
|  | 实际分配下达 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 9
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 9
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 不断完善和加强“两品一械”执法装备配备，提升“两品一械”监管工作水平。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 |  |  | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 佐证材料编号及佐证材料名称
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 实现值 | 相对数指标分子、分母数值
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  | 分子 | 分母
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.项目支出明细账 | 1-1《韶财工（2021）11号关于下达2021年促进经济高质量发展专项资金》 1-2《资金支付明细》
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.本地区、本单位项目实施方案或计划等； 2.项目监督检查、督导等通知或结果文件、发现问题整改情况报告等； 3.专项资金监督检查的通知及检查报告。 | 2-1《韶财工（2021）11号省药品医疗器械化妆品监管执法装备及检验检测设备购置资金》 2-2南雄市市场监督管理局关于2021年药械化监管能力建设资金（执法装备）支出整改情况报告
产出 | 46 | 数量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 药品执法检查基本装备品种覆盖率 | 指标权重=40/产出指标总数 | 12 |  |  |  | 12 |  | 一个三级指标对应一行填写，如存在不同三级指标对应同一个二级指标情况，则分多行填写。 1.定量指标：首先根据绩效目标表（评价年度实现值/评价年度预期值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，自评分数=完成率×该指标权重； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.定性指标：需提供详细的书面评分依据，根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家、部委、省委省政府的考核结果； 4.绩效自评指标完成情况统计表（由项目主管处室或单位提供，详见附件3-2） 5.定性指标评分依据书面说明。 6.其他产出、效益相关佐证材料等； 7.项目绩效目标申报表。 | 3-1《2021基层药品执法基本装备配备率测算表》 3-2《2021年南雄市市场监督管理局药品监管年度分析报告》
|  | 质量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 装备验收合格率 | 指标权重=40/产出指标总数 | 14 |  |  |  | 14
|  | 时效指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 2021年底前完成项目 | 指标权重=40/产出指标总数 | 10 |  |  |  | 10
|  | 成本指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 预算成本控制 | 指标权重=40/产出指标总数 | 10 |  |  |  | 10
效益 | 34 | 经济效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 年度药品考核达标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 4-1《韶关市人民政府关于2021年度韶关市药品安全责任考核结果的通报》 4-2《（南雄）韶关市市场监督管理局关于反馈2021年度韶关市药品安全责任考核结果具体情况的通知》
|  | 社会效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 药品执法检查工作效能 | 指标权重=40/效益指标总数 | 12 |  |  |  | 12
|  | 可持续影响指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 药品执法检查基本装备 配置水平提升 | 指标权重=40/效益指标总数 | 10 |  |  |  | 10
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.绩效管理存在不足，缺乏药品执法装备管理制度。 2.部门间联动机制有待加强。 | [9 empty] | 改进措施： 1.强化绩效管理，落实绩效管理制度，加强对药品执法装备的监督管理。 2.加强沟通与联系，强化职责与绩效目标的联系，突出业务关联性。
备注：1.本表资金安排、使用情况应与附件1数据一致。
2.本表产出和效益的三级指标根据预算申报或下达的《项目绩效目标表）逐个填写。
3.本表产出、效益的三级指标如为绝对数（如药品抽检批次数），可直接填写实现值；如为相对数（如对全省药品生产企业监督检查覆盖率），除填写实现值以外，还需除填写指标分子、分母数值。项目主管处室或单位结合各用款单位填报情况，汇总填写绩效自评指标完成情况统计表（详见附件3-2），作为佐证材料一并提供。

## 南雄（50万）
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报处室(单位)名称：南雄市市场监督管理局 | [13 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 省药品医疗器械化妆品监管能力建设资金 | 评价年度 | 2021 |  |  |  |  | 评价金额 | 50
| 联系人 |  | 刘艳梅 | 联系电话 | 0751-3871698 |  |  |  |  | 联系邮箱 | nxsgsj@163.com
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 50
|  | 实际分配下达 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 50
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 50
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 不断完善和加强“两品一械”执法装备配备，提升“两品一械”监管工作水平。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 |  |  | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 佐证材料编号及佐证材料名称
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 实现值 | 相对数指标分子、分母数值
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  | 分子 | 分母
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.项目支出明细账 | 1-1《粤财社【2020】326号关于提前下达2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知》 1-2《资金支付明细》
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.本地区、本单位项目实施方案或计划等； 2.项目监督检查、督导等通知或结果文件、发现问题整改情况报告等； 3.专项资金监督检查的通知及检查报告。 | 2-1资金使用计划
产出 | 46 | 数量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 药品执法检查基本装备品种覆盖率 | 指标权重=40/产出指标总数 | 12 |  |  |  | 12 |  | 一个三级指标对应一行填写，如存在不同三级指标对应同一个二级指标情况，则分多行填写。 1.定量指标：首先根据绩效目标表（评价年度实现值/评价年度预期值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，自评分数=完成率×该指标权重； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.定性指标：需提供详细的书面评分依据，根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家、部委、省委省政府的考核结果； 4.绩效自评指标完成情况统计表（由项目主管处室或单位提供，详见附件3-2） 5.定性指标评分依据书面说明。 6.其他产出、效益相关佐证材料等； 7.项目绩效目标申报表。 | 3-1《2021基层药品执法基本装备配备率测算表》 3-2《2021年南雄市市场监督管理局药品监管年度分析报告》
|  | 质量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 装备验收合格率 | 指标权重=40/产出指标总数 | 14 |  |  |  | 14
|  | 时效指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 2021年底前完成项目 | 指标权重=40/产出指标总数 | 10 |  |  |  | 10
|  | 成本指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 预算成本控制 | 指标权重=40/产出指标总数 | 10 |  |  |  | 10
效益 | 34 | 经济效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 年度药品考核达标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 4-1《韶关市人民政府关于2021年度韶关市药品安全责任考核结果的通报》 4-2《（南雄）韶关市市场监督管理局关于反馈2021年度韶关市药品安全责任考核结果具体情况的通知》
|  | 社会效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 药品执法检查工作效能 | 指标权重=40/效益指标总数 | 12 |  |  |  | 12
|  | 可持续影响指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 药品执法检查基本装备 配置水平提升 | 指标权重=40/效益指标总数 | 10 |  |  |  | 10
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.绩效管理存在不足，缺乏药品执法装备管理制度。 2.部门间联动机制有待加强。 | [9 empty] | 改进措施： 1.强化绩效管理，落实绩效管理制度，加强对药品执法装备的监督管理。 2.加强沟通与联系，强化职责与绩效目标的联系，突出业务关联性。
备注：1.本表资金安排、使用情况应与附件1数据一致。
2.本表产出和效益的三级指标根据预算申报或下达的《项目绩效目标表）逐个填写。
3.本表产出、效益的三级指标如为绝对数（如药品抽检批次数），可直接填写实现值；如为相对数（如对全省药品生产企业监督检查覆盖率），除填写实现值以外，还需除填写指标分子、分母数值。项目主管处室或单位结合各用款单位填报情况，汇总填写绩效自评指标完成情况统计表（详见附件3-2），作为佐证材料一并提供。

## 始兴
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报处室(单位)名称： | [13 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 省药品医疗器械化妆品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金 | 评价年度 | 2021 |  |  |  |  | 评价金额 | 9
| 联系人 |  | 周玉铃 | 联系电话 | 18718034319 |  |  |  |  | 联系邮箱 | sxxscjgj@126.com
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 9
|  | 实际分配下达 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 9
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 9
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 继续推进县级监管队伍装备配备标准化，提升执法检查装备水平。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 |  |  | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 佐证材料编号及佐证材料名称
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 实现值 | 相对数指标分子、分母数值
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  | 分子 | 分母
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.项目支出明细账 | 1-1 《关于下达 2021 年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知》 1-2 《省药品医疗器械化妆品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金明细账》
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.本地区、本单位项目实施方案或计划等； 2.项目监督检查、督导等通知或结果文件、发现问题整改情况报告等； 3.专项资金监督检查的通知及检查报告。 | 2-1 2021年药品执法检查基本装备购置计划备案表
产出 | 40 | 数量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 药品执法检查基本装备类装备配备率达70% | 指标权重=40/产出指标总数 | 2021 | 70% |  |  | 40 |  | 一个三级指标对应一行填写，如存在不同三级指标对应同一个二级指标情况，则分多行填写。 1.定量指标：首先根据绩效目标表（评价年度实现值/评价年度预期值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，自评分数=完成率×该指标权重； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.定性指标：需提供详细的书面评分依据，根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家、部委、省委省政府的考核结果； 4.绩效自评指标完成情况统计表（由项目主管处室或单位提供，详见附件3-2） 5.定性指标评分依据书面说明。 6.其他产出、效益相关佐证材料等； 7.项目绩效目标申报表。 | 3-1 基层药品执法检查基本装备类装备配备率测算明细表
|  | 质量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 |  | 指标权重=40/产出指标总数
|  | 时效指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 药品执法检查基本装备类装备完成时间在2021年12月31日前。 | 指标权重=40/产出指标总数 | 2021 | 完成时间在2021年12月31日前。 | [6 empty] | 3-2 已支付数据表
|  | 成本指标 | 指标权重=40/产出指标总数 |  | 指标权重=40/产出指标总数
效益 | 40 | 经济效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 |  | 指标权重=40/效益指标总数 |  |  |  |  | 40
|  | 社会效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 |  | 指标权重=40/效益指标总数
|  | 生态效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 |  | 指标权重=40/效益指标总数
|  | 可持续影响指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 继续推进县级监管队伍装备配备标准化，提升执法检查装备水平。 | 指标权重=40/效益指标总数 | 2021 | 继续推进县级监管队伍装备配备标准化，提升执法检查装备水平。 | [6 empty] | 3-3 2021年全局工作总结
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
备注：1.本表资金安排、使用情况应与附件1数据一致。
2.本表产出和效益的三级指标根据预算申报或下达的《项目绩效目标表）逐个填写。
3.本表产出、效益的三级指标如为绝对数（如药品抽检批次数），可直接填写实现值；如为相对数（如对全省药品生产企业监督检查覆盖率），除填写实现值以外，还需除填写指标分子、分母数值。项目主管处室或单位结合各用款单位填报情况，汇总填写绩效自评指标完成情况统计表（详见附件3-2），作为佐证材料一并提供。

## 仁化
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报处室(单位)名称：仁化县市场监督管理局 | [13 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 | 促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理） |  | 评价年度 | 2021年 |  |  |  |  | 评价金额 | 25.75
| 联系人 | 赖莹 |  | 联系电话 | 6359576 |  |  |  |  | 联系邮箱 | 84581880@qq.com
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 25.75
|  | 实际分配下达 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 25.75
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 25.75
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | （一）提升基层药品执法检查装备水平，2021年药品执法基本装备配备率70%，装备数量满足监管工作基本需要。（二）2021年药品经营使用单位检查覆盖率100%，抽检任务药品35批次，化妆品7批次。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 药品执法基本装备配备率79.69%；药品经营使用单位检查覆盖率100%；完成抽检任务药品35批次，化妆品7批次。
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 |  |  | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 佐证材料编号及佐证材料名称
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 实现值 | 相对数指标分子、分母数值
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  | 分子 | 分母
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.项目支出明细账 | 1-1 支付数据情况查询表（韶财工〔2021〕11号）； 1-2 明细账（韶财工〔2021〕11号）
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.本地区、本单位项目实施方案或计划等； 2.项目监督检查、督导等通知或结果文件、发现问题整改情况报告等； 3.专项资金监督检查的通知及检查报告。 | 2-1 韶关市市场监督管理局关于印发2021年韶关市药品抽检工作计划的通知； 2-2 韶关市市场监督管理局关于印发2021年韶关市化妆品监督抽检工作计划的通知
产出 | 40 | 数量指标 | 5 | 药械化不良反应（事件）监测 | 5 | 321 | 321 | - | - | 5 |  | 一个三级指标对应一行填写，如存在不同三级指标对应同一个二级指标情况，则分多行填写。 1.定量指标：首先根据绩效目标表（评价年度实现值/评价年度预期值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，自评分数=完成率×该指标权重； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.定性指标：需提供详细的书面评分依据，根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家、部委、省委省政府的考核结果； 4.绩效自评指标完成情况统计表（由项目主管处室或单位提供，详见附件3-2） 5.定性指标评分依据书面说明。 6.其他产出、效益相关佐证材料等； 7.项目绩效目标申报表。 | 3-1 韶关市市场监督管理局关于反馈2021年度韶关市药品安全责任考核结果具体情况的通知； 3-2 2021年度仁化县药品化妆品抽样汇总表； 3-3 2021年药品执法检查基本装备购置和配备达标完成情况表（仁化局）； 3-4 基层药品执法基本装备配备率测算（仁化局）； 3-5 2021年药品医疗器械化妆品监督管理股工作总结和2022工作计划；
|  | 质量指标 | 5 | 药品执法基本装备配备率 | 5 | 70% | 79.69% | 246 | 291 | 5
|  | 质量指标 | 5 | 药品执法基本装备配备计划完成率 | 5 | 80% | 99.65% | 8.9668 | 9 | 5
|  | 质量指标 | 5 | 药品经营使用单位检查覆盖率（%） | 5 | 100% | 100% | 144 | 144 | 5
|  | 质量指标 | 5 | 抽检工作完成率（%） | 5 | 100% | 100% | 药品35批次，化妆品7批次 | 药品35批次，化妆品7批次 | 5
|  | 质量指标 | 5 | 资金支付合规性 | 5 | 100% | 100% | - | - | 5
|  | 时效指标 | 5 | 执法装备和检验设备采购完成时间 | 5 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | - | - | 5
|  | 成本指标 | 5 | 预算成本控制率 | 5 | 100% | 100% | 25.75 | 25.75 | 5
效益 | 40 | 社会效益指标 | 10 | 药品执法检查工作效能 | 10 | 进一步提高 | 进一步提高 | - | - | 10
|  | 社会效益指标 | 10 | 稽查执法综合成效 | 10 | 不低于上一年度的总体水平 | 不低于上一年度的总体水平 | - | - | 10
|  | 可持续影响指标 | 10 | 队伍业务能力水平 | 10 | 长期 | 长期 | - | - | 10
|  | 可持续影响指标 | 10 | 药品检验检测设备配置水平 | 10 | 长期 | 长期 | - | - | 10
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.部分医疗机构对药械不良反应（事件）监测工作不够重视，上报进展缓慢。 2.部分药品零售企业对药品GSP管理方面有所放松，主要表现在药品检查养护工作。 3.基层所药品监管人员监督检查水平有待加强和提高，确保药品监督检查质量。 4.医疗机构体外诊断试剂管理（冷链环节）工作仍需加强。 | [7 empty] | 改进措施： 1.加大宣传力度，提高公众药械化质量安全意识，充分发挥社会力量对药械化质量安全的监督作用，切实提高公众使用药械化安全意识。 2.继续加强药店巡查工作，督促药店严格按照省、市局要求做好疫情防控各项工作，发挥疫情防控药店“哨点”监测作用。 3.加强检查，督促医疗机构落实主体责任，按照药库药房规范化要求做好药品购进、验收、储存和使用等环节工作。加强药械化不良反应（事件）监测、上报工作，杜绝瞒报、不报行为，确保全县公众使用药械化药械化质量安全。 4.继续推进网格化监管工作，加大网格化监管人员培训力度，建立长效监管机制，不断创新监管模式，努力实践“科学监管”目标，提高监管效能。 5.继续开展各项专项检查、创建工作，按时保质保量完成各项工作任务。 6.将日常监管与突击检查、跟踪检查、药械化安全专项整治紧密结合，全方位规范药械化经营行为。 7.加强日常监督检查智慧食药监数据录入工作。 8.加强药品监管人员培训工作，提高监管素质和检查水平，确保有效、顺利开展检查工作。
备注：1.本表资金安排、使用情况应与附件1数据一致。
2.本表产出和效益的三级指标根据预算申报或下达的《项目绩效目标表）逐个填写。
3.本表产出、效益的三级指标如为绝对数（如药品抽检批次数），可直接填写实现值；如为相对数（如对全省药品生产企业监督检查覆盖率），除填写实现值以外，还需除填写指标分子、分母数值。项目主管处室或单位结合各用款单位填报情况，汇总填写绩效自评指标完成情况统计表（详见附件3-2），作为佐证材料一并提供。

## 翁源
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报处室(单位)名称： | [13 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  |  | 评价年度 | 2021年 |  |  |  |  | 评价金额 | 9
| 联系人 |  | 黄洁琼 | 联系电话 | 0751-2833832 |  |  |  |  | 联系邮箱
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 计划购置8台便携式一体机，2台笔记本电脑，2台便携式打印机，1台便携式快速扫描仪，10台执法记录仪
|  | 实际分配下达 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 9
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 9
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 提升基层药品执法检查装备水平，对标《全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备指导标准》，药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率达到70%，装备数量满足监管工作基本需要。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率达到70%。
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 |  |  | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 佐证材料编号及佐证材料名称
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 实现值 | 相对数指标分子、分母数值
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  | 分子 | 分母
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.项目支出明细账 | 1-1《项目支出明细账》
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.本地区、本单位项目实施方案或计划等； 2.项目监督检查、督导等通知或结果文件、发现问题整改情况报告等； 3.专项资金监督检查的通知及检查报告。 | 2-1《韶关市市场监督管理局关于印发<2021 年药品医疗器械化妆品监管能力建设项目实施方案>的通知》
产出 | 40 | 质量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 基层药品执法基本装备品种覆盖率 | 指标权重=40/产出指标总数 | 70% | 82.86% | 13种 | 14种 | 13.33 |  | 一个三级指标对应一行填写，如存在不同三级指标对应同一个二级指标情况，则分多行填写。 1.定量指标：首先根据绩效目标表（评价年度实现值/评价年度预期值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，自评分数=完成率×该指标权重； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.定性指标：需提供详细的书面评分依据，根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家、部委、省委省政府的考核结果； 4.绩效自评指标完成情况统计表（由项目主管处室或单位提供，详见附件3-2） 5.定性指标评分依据书面说明。 6.其他产出、效益相关佐证材料等； 7.项目绩效目标申报表。 | 3-1《(翁源县局)附件6 2021年药品医疗器械化妆品监管能力建设项目任务和绩效目标完成情况表》 3-2《绩效目标申报表》 3-3《基层药品执法检查基本装备类装备配备率测算明细表（翁源县局）》 3-4《支付凭证》
|  | 质量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 基层药品执法基本装备配备计划完成率 | 指标权重=40/产出指标总数 | 100% | 95.65% | 22台 | 23台 | 12.75 | 由于在购买时比预算时价格上涨，因此在不超预算前提下，减少1台装备购置。
|  | 时效指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 任务完成时间 | 指标权重=40/产出指标总数 | 2021-12-31 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 13.33
效益 | 40 | 可持续影响指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 药品执法基本装备配置水平 | 指标权重=40/效益指标总数 | 长期 | 长期 | 0 | 0 | 40
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 99.41
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.全年预算执行进度不够均衡。在做资金安排计划时，准备工作不够全面，造成受许多不定因素影响而执行进度。 | [9 empty] | 改进措施： 1.加大预算执行情况分析，进一步提高预算指标数据的测算，加强项目预算执行时间理念，提前做好预算安排和项目前期准备，涉及政府采购项目要提前启动采购程序，做好周密安排，为资金均衡使用创造有利条件。
备注：1.本表资金安排、使用情况应与附件1数据一致。
2.本表产出和效益的三级指标根据预算申报或下达的《项目绩效目标表）逐个填写。
3.本表产出、效益的三级指标如为绝对数（如药品抽检批次数），可直接填写实现值；如为相对数（如对全省药品生产企业监督检查覆盖率），除填写实现值以外，还需除填写指标分子、分母数值。项目主管处室或单位结合各用款单位填报情况，汇总填写绩效自评指标完成情况统计表（详见附件3-2），作为佐证材料一并提供。

## 新丰
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报处室(单位)名称：新丰县市场监督管理局 | [13 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  |  | 评价年度 | 2021年 |  |  |  |  | 评价金额 | 9
| 联系人 |  | 谭雪卿 | 联系电话 | 0751-2289495 |  |  |  |  | 联系邮箱
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 笔记本电脑1台、药品检查移动执法手机10台、执法箱1个、执法包7个、便携式多功能喷墨打印机8台、移动存储盘2个、抽样工具包2套、便携式冷藏箱1台、现场执法音像记录仪2台、环境温度测量仪1台。
|  | 实际分配下达 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 9
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 |  | 转移支付至市县 |  | 9
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 提升基层药品执法检查装备水平，对标《全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备指导标准》，药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率达到75%，装备数量满足监管工作基本需要。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率达到75%。
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 |  |  | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 佐证材料编号及佐证材料名称
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 实现值 | 相对数指标分子、分母数值
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  | 分子 | 分母
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.项目支出明细账 | 1-1项目支出经费明细账
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.本地区、本单位项目实施方案或计划等； 2.项目监督检查、督导等通知或结果文件、发现问题整改情况报告等； 3.专项资金监督检查的通知及检查报告。 | 2-1《韶关市市场监督管理局关于印发<2021 年药品医疗器械化妆品监管能力建设项目实施方案>的通知》
产出 | 40 | 质量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 基层药品执法基本装备品种覆盖率 | 指标权重=40/产出指标总数 | 100% | 100% | 14种 | 14种 | 40 |  | 一个三级指标对应一行填写，如存在不同三级指标对应同一个二级指标情况，则分多行填写。 1.定量指标：首先根据绩效目标表（评价年度实现值/评价年度预期值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，自评分数=完成率×该指标权重； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.定性指标：需提供详细的书面评分依据，根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家、部委、省委省政府的考核结果； 4.绩效自评指标完成情况统计表（由项目主管处室或单位提供，详见附件3-2） 5.定性指标评分依据书面说明。 6.其他产出、效益相关佐证材料等； 7.项目绩效目标申报表。 | 3-1附件6 2021年药品医疗器械化妆品监管能力建设项目任务和绩效目标完成情况表》 3-2药品执法检查基本装备购置计划备案表 3-3药品资金支付数据情况查询表（按单位）
|  | 质量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 基层药品执法基本装备配备计划完成率 | 指标权重=40/产出指标总数 | 100% | 100% | 35台 | 35台
|  | 时效指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 任务完成时间 | 指标权重=40/产出指标总数 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 0
效益 | 40 | 可持续影响指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 药品执法基本装备配置水平 | 指标权重=40/效益指标总数 | 长期 | 长期 | 0 | 0 | 40
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： | [9 empty] | 改进措施：
备注：1.本表资金安排、使用情况应与附件1数据一致。
2.本表产出和效益的三级指标根据预算申报或下达的《项目绩效目标表）逐个填写。
3.本表产出、效益的三级指标如为绝对数（如药品抽检批次数），可直接填写实现值；如为相对数（如对全省药品生产企业监督检查覆盖率），除填写实现值以外，还需除填写指标分子、分母数值。项目主管处室或单位结合各用款单位填报情况，汇总填写绩效自评指标完成情况统计表（详见附件3-2），作为佐证材料一并提供。

## 乳源
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报处室(单位)名称： | [13 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 执法装备及检验检测设备购置资金 | 评价年度 | 2021 |  |  |  |  | 评价金额 | 9
| 联系人 |  | 钟婷婷 | 联系电话 | 5362929 |  |  |  |  | 联系邮箱
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 按购置计划支出
|  | 实际分配下达 | 省本级 | 9 | 转移支付至市县 |  | 9
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | 9 | 转移支付至市县 |  | 9
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 1.提升基层药品监管执法能力，满足现场检查、监督执法、现场取样、应急处置等实际需求。 2.保障药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率达到70%。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 |  |  | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 佐证材料编号及佐证材料名称
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 实现值 | 相对数指标分子、分母数值
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  | 分子 | 分母
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.项目支出明细账 | 1-1 《关于下达2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）》 1-2 《省药品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金指标执行情况表》 1-3《省药品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金支出明细表》
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.本地区、本单位项目实施方案或计划等； 2.项目监督检查、督导等通知或结果文件、发现问题整改情况报告等； 3.专项资金监督检查的通知及检查报告。 | 1-4《韶关市市场监督管理局关于印发《2021 年药品医疗器械化妆品监管能力建设项目实施方案》的通知》 1-5《乳源局-附件2_2021年药品执法检查基本装备购置计划备案表》
产出 | 40 | 数量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 执法装备购置计划完成率 | 指标权重=40/产出指标总数 | 109件 | 109件 | 109 | 109 | 10 |  | 一个三级指标对应一行填写，如存在不同三级指标对应同一个二级指标情况，则分多行填写。 1.定量指标：首先根据绩效目标表（评价年度实现值/评价年度预期值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，自评分数=完成率×该指标权重； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.定性指标：需提供详细的书面评分依据，根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家、部委、省委省政府的考核结果； 4.绩效自评指标完成情况统计表（由项目主管处室或单位提供，详见附件3-2） 5.定性指标评分依据书面说明。 6.其他产出、效益相关佐证材料等； 7.项目绩效目标申报表。 | 1-5《乳源局-附件2_2021年药品执法检查基本装备购置计划备案表》 1-6《国家药监局综合司关于印发全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备标准的通知》(药监综〔2020〕41号) 1-7《乳源局-附件3 2021年药品执法检查基本装备购置和配备达标完成情况表》
|  | 质量指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 执法装备质量参数与基层监管执法的适配率 | 指标权重=40/产出指标总数 | 需要购置符合监管执法需求设备109件 | 购置符合监管执法需求设备109件 | 109 | 109 | 10 |  |  |  | 1-6《国家药监局综合司关于印发全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备标准的通知》(药监综〔2020〕41号) 1-7《乳源局-附件3 2021年药品执法检查基本装备购置和配备达标完成情况表》
|  | 时效指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 于2021年12月前完成验收 | 指标权重=40/产出指标总数 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1-4《韶关市市场监督管理局关于印发《2021 年药品医疗器械化妆品监管能力建设项目实施方案》的通知》
|  | 成本指标 | 指标权重=40/产出指标总数 | 成本控制率 | 指标权重=40/产出指标总数 | 专项资金预算数9万元 | 专项资金支出9万元 | 9 | 9 | 10 |  |  |  | 1-2 《省药品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金指标执行情况表》 1-3《省药品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金支出明细表》 1-7《乳源局-附件3 2021年药品执法检查基本装备购置和配备达标完成情况表》
|  | 社会效益指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 无重大药品安全事故 | 指标权重=40/效益指标总数 |  |  |  |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 指标权重=40/效益指标总数 | 药品监督管理工作长期有效 | 指标权重=40/效益指标总数 | 药品执法监管人员12 | 药品执法监管人员满意人数12 | 12 | 12 | 20
合计： | 60 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1. 2. …… | [9 empty] | 改进措施： 1. 2. ……
备注：1.本表资金安排、使用情况应与附件1数据一致。
2.本表产出和效益的三级指标根据预算申报或下达的《项目绩效目标表）逐个填写。
3.本表产出、效益的三级指标如为绝对数（如药品抽检批次数），可直接填写实现值；如为相对数（如对全省药品生产企业监督检查覆盖率），除填写实现值以外，还需除填写指标分子、分母数值。项目主管处室或单位结合各用款单位填报情况，汇总填写绩效自评指标完成情况统计表（详见附件3-2），作为佐证材料一并提供。