2021年执法装备及检验检测设备购置资金

绩效自评报告

单位名称：乳源瑶族自治县市场监督管理局

联系电话：0751-5362929

日    期：2022年9月15日

一、资金基本情况

（一）资金概况。

根据省财政厅《关于提前下达2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知》（粤财社[2020]326号）、市财政局《关于下达2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知》（韶财工[2021]11号），下达乳源县市场监督管理局省药品监管能力建设资金9万元。根据《关于下达2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知》（乳财工[2021]4号），资金于2021年2月份到位，资金到位率100%。

（二）资金分配方案制定情况。

资金分配采取项目法和因素法相结合的方式实施，根据市财政局《关于下达2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知》（韶财工[2021]11号），专项资金（市场监督管理-药品监督管理）明细分配计划表显示乳源县市场监督管理局省药品监管能力建设资金9万元，用于提升基层药品执法检查装备水平，促进县药品检验机构保持必要检验检测仪器设备完好，保持常规检验能力并适度增强服务监管和产业能力，该通知于2021年2月8日下达。乳源县市场监督管理局为正科级单位，4个副科级派出机构（乡镇市场监督管理所），药品监督管理专项资金的使用严格遵循《乳源瑶族自治县市场监督管理局专项资金管理办法》进行。

- （三）内部资金分配管理情况。

- 省药品监管能力建设资金的使用严格遵循《关于印发广东省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理）管理办法的通知》(粤财工〔2019〕122号)《乳源瑶族自治县市场监督管理局专项资金管理办法》进行，资金管理职责明确。

- 资金到位情况。

根据《关于下达2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知》（乳财工[2021]4号），省药品监管能力建设资金于2021年2月份到位，资金到位率100%，并按照相关资金管理要求和当地财政局的规定对专项资金进行备案。

二、资金使用和会计核算情况

（一）资金支出进度管理情况。

截止至2021年12月31日，省药品监管能力建设资金支出率100%，根据《乳源瑶族自治县预算编制执行监督考核管理办法》（乳府办[2019]28号）要求，进行支出进度管理，建立常态化管理机制，各单位各部门的部门预算支出进度应达到相关计划支出进度，县财政局定期对财政预算执行进度进行通报。

- 资金使用管理情况。

- 专项资金专款专用，支出范围符合专项资金管理办法的规定，费用标准符合有关制度规定，不存在挤占、挪用的情况等。

- 资金会计核算情况。

- 分项目设置专项资金明细账，清晰反映项目的资金支出情况；规范执行会计核算制度，会计科目使用准确。

三、项目实施管理情况

省级专项资金项目实施管理情况（省药品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金）

- 省财政厅下达省药品监管能力建设资金9万元，截止至2021年12月31日，资金支付率100%，主要用于购置药品执法检查基本装备9万元，其中基本装备类5.12万元、取证工具类3.88万元。

根据《韶关市市场监督管理局关于印发2021年药品医疗器械化妆品监管能力建设项目实施方案的通知》（韶市监办[2021]6号）《国家药监局综合司关于印发全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备标准的通知》(药监综〔2020〕41号)，制定2021年度药品执法检查装备购置计划，提交《2021年药品执法检查基本装备购置计划备案表》，该项目主要由办公室、执法三股和药品、医疗器械和化妆品安全监管股负责，按照计划开展工作，定期报送数据材料和阶段性总结信息。

根据2021年药品执法检查基本装备购置计划备案表，计划购置药品执法装备3大项，其中：基本装备类6类，共计46件；取证工具类9类，共计57件；应急保障类1类，共计6件。购置的设备质量参数均符合相关要求，县药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率达100%，采购计划按期完成率100%，专项资金支付率100%。

- 项目开展实施科学合理，整体未偏离绩效目标，验收合格，不存在因延期、违规操作和随意更改计划等行为而受到通报等，项目资金管理符合规章制度，涉采购项目符合乳源县财政局相关管理和制度要求，资金支付及时、规范，不存在挤占、挪用的情况等。

四、绩效评价开展情况

(一)绩效目标制定情况。

根据省市县对两品一械监督管理的要求，结合乳源实际情况，设置专项资金绩效目标，目标设置科学、合理，可衡量、可评价，按时报送2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）绩效目标。

- （二）绩效自评组织情况。

- 按要求成立2021年财政项目支出绩效自评工作领导小组，开展药品监管专项资金绩效自评，各项目执行股室报送材料及时、完整和规范，费用支出符合规定，能够做到节约使用经费，确保经费效益最大化，成本控制率100%。

- （三）绩效目标实现情况和自评结果。

- 项目预期绩效目标均已实现，绩效指标自评100分。

五、信息公开情况

本单位按照省级专项资金管理办法的要求公开2021年促进经济高质量发展专项资金（药品监督管理），在乳源县政府门户网站“财政预算决算和三公经费公开”栏目进行公示，公示内容包括资金分配明细表和任务清单。

六、存在问题及意见建议

希望上级部门能加大对基层“两品一械”安全监管的资金投入力度，稳步提高“两品一械”监管执法和监督抽检保障能力。