附件

韶关张九龄纪念公园项目

重点绩效评价报告

评价机构：广东宏正工程咨询有限公司

机构负责人：易中华

项目负责人：王德华

日      期：2022年12月

摘  要

为继承并发扬中华优秀传统文化，增强文化自信、文化自觉，同时推动韶关的全域旅游高质量发展，韶关市于2019年3月7日提出建设韶关张九龄纪念公园项目。经会议研究决定，该项目被列为2020年省重点建设项目，并于2020年2月13日正式开始项目建设。韶关张九龄纪念公园项目的整体预算金额为19,644.33万元，项目各年年初下达的省级及市本级资金为18,619.71万元，其中，本次评价指标金额为13,610.51万元。截至评价基准日（2022年6月30日），韶关张九龄纪念公园项目的实际支出为12,847.40万元，总体支出率为94.39%。

经评价小组综合评定，该项目论证充分，资金到位及时、分配合理，管理情况较好，能够基本落实完成项目内容，其综合得分为88.86分，得分率为88.86%，评价等级为“良”。

主要绩效如下：一是建设有韶州历史文化博物馆，登山道、游客中心、主次入口牌坊等设施设备，吸引了众多游客，打造了韶城新地标；二是项目管理有效，各项调研、沟通、协调工作有条不紊，效率高，前期立项速度快；三是进行了多项技术创新，建设有国内最大的单体仿古楼，并获得三项国家级的技术奖励；四是极大地吸引了社会力量，带动社会捐助与社会参与，减轻了财政负担。

但该项目还存在以下问题：一是在绩效目标的设置上，预期值偏低，绩效目标设置有待优化，绩效意识有待加强；二是项目2021年度的资金支出率为88.06%，降低了总体支出率，且各年支付进度不一，支出进度有待提升；三是工程进度安排不合理，前期审核和后期结算时间长，存在工期延缓现象。

针对以上问题，以下提出四个建议：一是强化绩效目标意识，优化绩效目标设置。可参照过往三年或其他区域同类型的公园的运行情况，结合自身实际情况设置指标值，并增设量化类指标、生态效益类指标，细化分阶段目标和各类指标，强化目标提炼的整体意识、逻辑关系；二是提高项目工作效率，建立部门信息协同机制，推进支出进度。通过增派人手、进行人员培训、建立部门协同机制、同步项目相关的征地信息、规范项目调整手续等工作提高工作效率和工作精度；三是将工程建设的前期摸索、后期审核时间考虑进建设周期，合理安排工期。

目  录

一、项目基本情况	1

二、绩效分析	5

（一）绩效目标完成情况。	5

（二）绩效评价指标分析情况。	6

三、评价结论	19

四、主要绩效	20

（一）建设纪念公园，打造韶城地标。	20

（二）提升立项速度，有效管理项目。	20

（三）坚持攻坚克难，进行技术创新。	21

（四）带动社会参与，减轻财政负担。	21

五、存在问题	22

（一）目标预期值偏低，绩效目标有待优化。	22

（二）资金支出率不均，支出进度有待提升。	22

（三）工程进度不合理，工程完成率受影响。	23

六、对策或建议	24

（一）强化绩效目标意识，优化绩效目标设置。	24

（二）提高项目工作效率，推进项目支出进度。	25

（三）科学安排项目进度，合理安排建设工期。	25

附件1	26

附件2	28

为全面检验项目支出财政资金使用绩效，考核预期绩效目标的实现程度和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《广东省财政厅关于印发〈广东省省级绩效评价指南〉的通知》（粤财绩〔2021〕1号）和《韶关市市级全面实施预算绩效管理工作方案（2019-2022年）》（韶府办发函〔2019〕36号）等有关规定，韶关市财政局（以下简称“市财政局”）委托广东宏正工程咨询有限公司（以下简称“第三方”）组成评价工作组，对韶关张九龄纪念公园项目资金使用情况开展绩效评价。

- 一、项目基本情况

（一）设立背景、目的及时间。

韶关市地处粤北，多丘陵，有浈江、武江、北江三水交汇，自然风光秀丽，且历史上曾涌现出许多文化名人，具有深厚的历史文化底蕴，具有人文山水旅游开发的优势。为推动韶关的全域旅游高质量发展，韶关市因地制宜，提出建设张九龄纪念公园建设项目。

韶关张九龄纪念公园项目的首次设想提出时间为2019年3月7日。经由讨论，该项目被列为2020年省重点建设项目，并于2019年9月28日成立韶关张九龄纪念公园建设工作领导小组，于2020年2月13日正式开始项目建设。

（二）资金用途及收支情况。

根据《关于韶关张九龄纪念公园项目的子项目韶州历史文化博物馆工程初步设计概算的批复》及相关财政资金下达文件，韶关张九龄纪念公园项目预算金额为19,644.33万元，项目各年年初下达资金合计18,619.71万元，经项目调整与结余，各年实际下达资金合共13,610.51万元，项目实际支出12,847.40万元，支出率为94.39%，其中：

2020年度，项目年初下达资金共计9,250万元，其中：省级资金3,000万元，市级城区绿化建设费250万元，市级一般债券转贷1,000万元，市级新增一般债券5,000万元。年底结转省级资金2,583.29万元，结转结余率为86.11%。实际支出资金6,667.71万元，支出率为100%。

2021年度，项目年初共下达市本级城区绿化建设费832.04万元，新增一般债券5,500万元，上年结转至2021年省级资金2,583.29万元。2021年度结转结余金额为261.38万元，结转结余率为4.13%，包括：市本级资金0.99万元以及新增债券资金260.39万元。在项目调整方面，一是根据《市级财政支出项目绩效自评报告》，2021年韶关市财政局从新增一般债券经费中直接下达736.10万元至韶关市交通运输局，用于拨付张九龄纪念公园内部道路征地拆迁费等；二是根据《关于调整新增债券资金用途事项的批复》（韶财债〔2021〕78号）及《新增一般债券资金用途调整批复表》，2021年广东省政府一般债券（四期）于2021年12月13日将张九龄纪念文化中心及配套设施工程项目的1,500万元调剂至韶州体育中心项目。2021年项目实际支出资金5,630.07万元，支出率为88.06%。

截至评价基准日，2022年度共下达市本级韶关张九龄纪念公园建设费3,013万元，上年结转至今年的市本级城区绿化建设费0.99万元，上年结转至今年的市本级一般债券转贷资金260.39万元，上年结转至今年的省级资金上年结余资金24.67万元，合计3,299.05万元。2022年实际支出549.62万元，支出率为100%（具体情况见表1）。

表1 资金明细表

单位：万元

| 年份 | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 市本级城区绿化建设费 | 市本级一般债券转贷 | 市本级新增一般债券 | 省级资金 | 市本级城区绿化建设费 | 市本级新增一般债券 | 省级资金上年结余资金 | 市本级韶关张九龄纪念公园建设费 | 市本级上年结余资金 | 市本级一般债券转贷上年结余资金 | 省级资金上年结余资金 |
| 年初下达金额 | 250 | 1,000 | 5,000 | 3,000 | 832.04 | 5,500.00 | 2,583.29 | 3,013.00 | 0.99 | 260.39 | 24.67 |
| 财政冻结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,749.43 | 0 | 0 | 0 |
| 资金调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,236.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余 | 0 | 0 | 0 | 2,583.29 | 0.99 | 260.39 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | 250 | 1,000 | 5,000 | 416.71 | 831.05 | 3,003.51 | 2,558.62 | 263.57 | 0.99 | 260.39 | 24.67 |
| 实际支出 | 250 | 1,000 | 5,000 | 416.71 | 67.94 | 3,003.51 | 2,558.62 | 263.57 | 0.99 | 260.39 | 24.67 |
| 支出率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 8.18% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 年度合计 | 6,667.71 |  |  |  | 6,393.18 |  |  | 549.62 |  |  |  |
| 年度实际支出合计 | 6,667.71 |  |  |  | 5,630.07 |  |  | 549.62 |  |  |  |
| 年度支出率 | 100.00% |  |  |  | 88.06% |  |  | 100.00% |  |  |  |
| 指标金额合计 | 13,610.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际项目支出合计 | 12,847.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标金额支出率 | 94.39% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：指标金额为省财政补齐人均公共文化财政 支出短板奖补资金、市本级资金（含结转结余）及新增一般债券资金（含结转结余）之和，为原始数据四舍五入后计算所得。

（三）绩效目标。

韶关张九龄纪念公园为跨年度项目，分两期进行，分别为：“韶关张九龄纪念公园”、“韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期）”。韶关张九龄纪念公园项目总体及分阶段绩效目标见表2。

表2 绩效目标表

| 项目名称 | 韶关张九龄纪念公园 | 韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期） |
| --- | --- | --- |
| 总体绩效目标 | 建成韶州历史文化博物馆（总建筑面积 10,690 平方米，建筑层数 10 层） | 建设车行道两侧绿化、道路路灯照明及相关水电音响设施等配套设施 |
|  | 完成公园主次入口、停车场、公厕、绿化等基础配套设施建设 |  |
| 2020年度绩效目标 | 完成韶州历史文化博物馆建设 | 无 |
|  | 完成韶关张九龄纪念公园基础配套设施建设，如公园主次入口、停车场、公厕、绿化等。 |  |
| 2021年度绩效目标 | 韶州历史文化博物馆工程（不含布展）完工 | 无 |
|  | 韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程完工 |  |
|  | 韶关张九龄纪念公园完成竣工验收相关手续 |  |
| 2022年度绩效目标 | 无 | 建设车行道两侧绿化、道路路灯照明及相关水电音响设施等 |

注：表格内容来源于《2020年资金绩效目标表》《市级财政支出项目绩效自评基础信息表》《（韶关市城市公园管理中心）2021年度局属单位履职考核目标任务表》

- 二、绩效分析

- （一）绩效目标完成情况。

截至评价基准日（2022年6月30日），韶州历史文化博物馆工程已完成建筑面积10809平方米、楼层共9层，并于2021年8月31日完成竣工验收手续，验收合格率为100%。韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程已于2021年4月15日完工，但暂未完成工程结算。韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期）已于2022年5月基本完工，但因5、6月连续降雨延缓了项目收尾工作，直至2022年8月1日才正式办理竣工验收手续（绩效目标完成情况见表3）。

表3 绩效目标完成情况表

| 项目名称 | 内容 | 绩效目标 |  | 实际完成内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量/时间 | 总建筑面积 | 数量/时间 | 建筑用地面积 | 建筑验收面积 |
| 韶州历史文化博物馆工程 | 韶州历史文化博物馆 | 1座，10层 | 10690㎡ | 1座，9层 | 41.76亩 | 10809.61㎡ |
| 韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程完工 | 公园主入口广场 | 1个 | 560㎡ | 1个 | 40.08亩 | 27500㎡ |
|  | 次入口广场 | 1个 |  | 1个 |  |  |
|  | 博物馆停车场 | 3个 |  | 3个 |  |  |
|  | 主入口桥 | 1座 |  | 1座 |  |  |
|  | 主次入口牌坊 | 1座 |  | 1座 |  |  |
|  | 游客服务中心 | 1个 |  | 1个 |  |  |
|  | 次入口管理房 | 1座 |  | 1座 |  |  |
|  | 登山道 | 3条 |  | 3条 |  |  |
| 韶关张九龄纪念公园基础配套设施工程（二期）完工 | 建设车行道两侧绿化、道路路灯照明及相关水电音响设施等 | 2022年5月底完工 | - | 2022年5月底基本完工，2022年8月1日办理竣工验收手续 | - | 61000㎡ |

数据来源：《市级财政支出项目绩效自评报告》《韶关张九龄纪念公园项目配套设施工程竣工验收报告》《关于韶关张九龄纪念公园项目的子项目韶州历史文化博物馆工程初步设计概算的批复》《关于张九龄纪念公园项目附属配套设施工程初步设计概算的批复》《韶关张九龄纪念公园基础配套设施工程（二期）竣工验收报告》。

- （二）绩效评价指标分析情况。

此次绩效评价以书面材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用成本效益分析法、比较法、抽样调查、专家评议、满意度调查等方法对资金和项目的投入、过程、产出、效益等四个方面进行综合评价。

1.投入

该指标主要考核项目立项是否充分、项目的绩效目标设置是否合理科学以及是否具有良好的项目保障措施，包括项目立项、资金落实2个二级指标，论证决策、目标设置、保障措施、资金到位、资金分配5个三级指标以及论证充分性、目标设置完整性、目标设置合理性、目标是可衡量性、制度完整性、计划安排合理性、资金到位率、资金到位及时性、资金分配合理性9个四级指标。该项分值20分，综合得分为16.01，得分率为80.05%。该指标具体得分见表5。

表5 投入指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 四级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 论证决策 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 论证充分性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 目标设置 | 6.00 | 2.67 | 44.50% | 完整性 | 2.00 | 0.67 | 33.50% |
|  |  |  |  |  | 合理性 | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
|  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
|  | 保障措施 | 2.00 | 1.34 | 67.00% | 制度完整性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1.00 | 0.34 | 34.00% |
| 资金落实 | 资金到位 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 资金到位率 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 资金分配 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 资金分配合理性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20.00 | 16.01 | 80.05% |

（1）论证决策

该指标主要考核项目是否论证充分且合法合规，是否具有前期可行性研究报告、集体会议或摸底调查工作总结等材料。该指标评价分值4分，得分4分，得分率100%。

根据《市委常委会会议决定事项通知》（〔2019〕172号）《市政府常务会议纪要》（十四届85次）《2019.9.11市政府工作会议纪要》（〔2019〕317号）《2019.10.29市重点项目证明文件（节选）》等文件，项目经多次讨论及调研后完成立项，该项目论证决策较充分。该指标不扣分。

（2）目标设置

该指标主要考核绩效目标的设置是否完整、合理、清晰可衡量、可细化。该指标评价分值6分，得分2.67分，得分率44.50%。

根据资料核查，张九龄纪念公园项目的绩效目标设置不完整，欠合理、可衡量性可进一步提高。在分阶段目标的设置上，2020年及2022年的分阶段目标与总体绩效目标一致，设置过于随意；在各项分类目标的设置上，目标涵盖产出指标、效益指标和满意度指标，但指标值偏小，与实际相去较远，且指标可进一步量化、细化。例如，“完工后每年新增的旅游人数”的指标值为1万人，但仅国庆假期的游客人数已达4.6万人次，预期指标值的设置过低。又如，“工程持续发挥效用的时间”的指标值为“长期”，不具有可衡量性。另外，张九龄纪念公园的生态类指标仅有一个，指标数量偏少。因此该指标扣3.33分。

（3）保障措施

制度完整性主要考察为加强项目的预算绩效管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。该指标评价分值1分，得分1分，得分率100%。经核查，该项目具有《韶关市城市公园管理中心财务工作细则》韶关市城市公园管理中心关于预算项目资金支出流程的制度》《韶关市城市公园管理中心预算管理内部控制制度》《韶关市城市公园管理中心政府采购控制管理制度》《韶关市城市公园管理中心工程项目合同管理制度》《韶关市城市公园管理中心资金支出流程图》等一系列相关的管理制度，制度设置较为健全，具备项目实施的条件。因此该指标不扣分。

计划安排合理性主要考核项目是否制定有科学合理的工作进度安排。该指标评价分值1分，得分0.34分，得分率34%。经核查，该项目制定有相应的工作计划，例如，计划于2020年12月前完成项目建议书的编制、完成韶州历史文化博物馆设计的挂网招标工作。然而，该项目同样存在工程延期现象，例如，计划于2022年5月底前完成韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期）建设，但截止至评价基准日，该工程尚未进行竣工验收；计划于2021年12月前完成韶州历史文化博物馆工程（不含布展）的施工，但截止至2021年度，该工程尚未完成工程结算。延期原因主要是结算手续复杂、财审时间长。另外，项目实施过程存在赶工现象，侧面说明计划进度安排不够合理，存在提升空间。因此该项扣0.66分。

（4）资金到位

资金到位率主要考察实际到位资金与预算资金的比率，以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。该指标评价分值3分，得分3分，得分率100%。经核查，该项目的资金到位率为100%，合共13,610.51万元。因此该项不扣分。

资金到位及时性主要考察实际资金到位时间与预期预算资金到位时间比率，以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。该指标评价分值2分，得分2分，得分率100%。经核查，该项目所需的各级资金均于当年下达，资金到位及时，因此不扣分。

（5）资金分配

该指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，是否与补助单位或地方实际相适应，以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。该指标评价分值3分，得分3分，得分率100%。

经核查，该项目具有项目立项依据，如《市委常委会会议决定事项通知〔2020〕87号》，也具有项目资金测算依据，如《韶关张九龄纪念公园（韶州历史文化博物馆、阁楼、博物馆及阁楼景观）初步设计概算》《关于韶关张九龄纪念公园项目的子项目韶州历史文化博物馆工程初步设计概算的批复》（韶发改社会〔2020〕4号）《韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程初步概算书》《关于张九龄纪念公园项目附属配套设施工程初步设计概算的批复》（韶发改社会〔2020〕9号），资金分配依据较为充分，因此不扣分。

2.过程

该指标主要考核项目实施过程的资金管理、事项管理是否有效、合规，包括资金管理、事项管理2个二级指标，资金支付、支出规范性、实施程序、管理情况4个三级指标和资金支出率、支出规范性、程序规范性、组织管理机构设立情况、监管有效性5个四级指标。该项分值为25分，综合得分24.55分，得分率为98.20%。以下为各项的具体得分情况。

表6 过程指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 四级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金支付 | 8.00 | 7.55 | 94.38% | 资金支出率 | 8.00 | 7.55 | 94.38% |
|  | 支出规范性 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 支出规范性 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 事项管理 | 实施程序 | 5.00 | 4.00 | 80.00% | 程序规范性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 管理情况 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 组织管理机构设立情况 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | 监管有效性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 合计 |  |  |  |  |  | 25.00 | 24.55 | 98.20% |

（1）资金支付

该指标考察资金支出是否达到年初制定的目标。该指标分值8分，得分7.55分，得分率94.38%。

根据部门所反馈的材料，韶关张九龄纪念公园项目的指标评价金额为13,610.51万元，实际支付金额为12,847.4万元，支付率为94.39%，其中，2020年与2022年的支付率均为100%，2021年度的支付率为88.06%，未达100%。其原因为：一是在预算编制和审定环节，由于建筑内容为仿古建筑，可参考的案例少，导致该环节花费时间较长；二是征地拆迁工作涉及区域广，手续复杂；三是因为项目中途下发有债券资金3,003.51万元（原为5,500万元，调整后为3,003.51万元），根据债券资金优先使用的原则，暂缓了市本级资金的项目支付进度；四是由于项目结算手续复杂、时间长，导致张九龄纪念文化中心及配套设施工程未进行工程结算，支付进度延缓。因此根据公式资金支出率=（支付额/预算额度）×100%计算得出该项得分，共7.55分，扣0.45分。

（2）支出规范性

该指标主要考察项目预算资金的使用是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，以反映考核部门预算资金的规范运行和安全运行情况。该指标评价分值6分，得分6分，得分率100%。

资料评审后发现，该项目具有《2021年城区绿化建设费计划投资方案估算汇总表》《资金支出明细表》《韶关市城市公园管理中心资金支出流程图》等专项资金管理办法或资金拨付的制度办法，且有对重大开支进行讨论评估；随机抽取“韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期）施工预付款”进行核查，发现该项支出具有记账凭证、拨款呈批表、发票、请款申请书、预付款保函、中标通知书、施工合同、工程进度核对报表、工程款支付申报表等材料，各项手续完整、合规。因此该项不扣分。

（3）实施程序

该指标主要考察项目的实施是否符合相关的管理制度的规定，包括是否遵守相关法律法规和相关管理规定、是否具有完备的项目调整和支出调整手续、是否存在完整并归档的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料、是否将项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位、是否对该项目的相关政策进行公示，以反映考核项目的规范运行和安全运行情况。该指标评价分值5分，得分5分，得分率100%。

经核查，该项目具有《韶州历史文化博物馆设计合同》《张九龄纪念公园附属配套设施工程设计合同》《张九龄纪念公园附属配套设施工程（二期）设计合同》《韶州历史文化博物馆施工合同》《韶州历史文化博物馆施工中标通知书》《韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程中标通知书》等资料，并在韶关市自然资源局网站、韶关市公共资源交易一体化平台等官方网站进行了相关的项目公示。因此不扣分。

（4）管理情况

该指标主要考核项目管理相关组织机构的设立情况，及是否为保障资金安全、规范运行而采取了必要的监控措施，以反映和考核项目实施单位对项目质量、项目资金运行的控制情况。该指标评价分值6分，得分6分，得分率100%。

经核查，韶关张九龄纪念公园项目成立有专门的领导小组，具有《建设工程竣工档案验收认可证》《单位（子单位）工程质量控制资料核查记录》《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》《质量评估报告》《韶关市城市公园管理中心工程建设管理流程图》《韶关市城市公园管理中心工程项目竣工验收管理制度》等项目质量相关的报告、文件、制度，管理情况较好，因此该项不扣分。

3.产出

该指标主要考核项目实施过程的预算控制及产出情况，包括经济性、效率性2个二级指标，预算控制、产出数量、产出质量、产出时效4个三级指标，成本控制率、成本节约、公园子项目及基础配套设施数量、项目建筑面积建设规模、工程验收合格率、安全事故数、开工建设率、完工投产时间8个四级指标。该项总分为30分，综合得分25.30分，得分率为84.33%。以下为各项的具体得分情况。

表7 产出指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 四级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济性 | 预算控制 | 6.00 | 4.00 | 66.67% | 成本控制率 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | 成本节约 | 3.00 | 1.00 | 33.33% |
| 效率性 | 产出数量 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 公园子项目及基础配套数量 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | 项目建筑面积建设规模 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 产出质量 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 工程验收合格率 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | 安全事故数 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 产出时效 | 8.00 | 5.30 | 66.25% | 开工建设率 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | 完工投产时间 | 4.00 | 1.30 | 32.50% |
| 合计 |  |  |  |  |  | 30.00 | 25.30 | 84.33% |

（1）预算控制

该指标主要考核项目完成的成本控制及项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，以反映和考核项目的成本节约程度。该指标评价分值6分，得分4分，得分率66.67%。

2021年度，该项目在实际运行中并未超出预算金额，但2021年、2022年均存在延期完成工程建设现象，且2022年的支付率为100%，即在资金使用完全的情况下，未能如期按质完成绩效目标。因此扣2分。

（2）产出数量

该指标主要考核项目的基础设施配套数量及建设规模情况。该指标评价分值8分，得分8分，得分率100%。

截止至2022年6月30日，该项目已建成韶州历史文化博物馆1座、停车场3处、人行道3条以及游客中心1座，实际建筑面积达10809平方米，远超8796平方米的预期值。因此该项不扣分。

（3）产出质量

该指标主要考核工程的验收情况与安全问题。该指标评价分值4分，得分4分，得分率100%。

韶关张九龄纪念公园项目共需进行三项工程建设，分别为：韶州历史文化博物馆建设、张九龄纪念公园附属配套设施建设及张九龄纪念公园附属配套设施建设（二期）。截止至评价基准日，该项目完成了韶州历史文化博物馆的竣工验收工作，验收合格率为100%，且在项目的建设过程中，并未发生安全事故。因此该项不扣分。

（4）产出时效

该指标主要考核开工建设及时性以及工程的完成情况。该指标评价分值8分，得分5.30分，得分率66.25%。截至评价基准日，韶关张九龄纪念公园项目、韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期）已全部开工，但韶州历史文化博物的竣工验收时间延后了约八个月、韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程实际完工时间延期约四月、韶关张九龄纪念公园附属配套设施工程（二期）的竣工验收时间延期约3个月。考虑到工程延期有一定自然天气影响的原因，故酌情扣2.7分。

4.效益

该指标主要考察项目建设完成后所产出的社会效益、生态效益、可持续发展等效益的情况以及民众对该项目的满意度，包括效果性、公平性2个二级指标，社会效益、生态效益、可持续发展、满意度4个三级指标，打造文化旅游新地标、游客数量、提升韶关城市形象与知名度、全市绿地面积提升比例、公园运营管理、市民对公园的满意度、有责投诉及时处理7个四级指标。该项总分25分，综合得分23.00分，得分率92.00%。以下为各项的具体得分情况。

表8 效益指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 四级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果性 | 社会效益 | 12.00 | 10.00 | 83.33% | 打造文化旅游新地标 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | 游客数量 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | 提升韶关城市形象与知名度 | 4.00 | 2.00 | 50.00% |
|  | 生态效益 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 全市绿地面积提升比例 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 可持续发展 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 公园运营管理 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 公平性 | 满意度 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 市民对公园的满意度 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | 有责投诉及时处理 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 合计 |  |  |  |  |  | 25.00 | 23.00 | 92.00% |

（1）社会效益

该指标主要考核韶关张九龄纪念公园给当地及社会带来的整体效益，包括是否成为韶关的文化旅游新地标、是否吸纳了新游客以及是否擦亮了“张九龄文化”品牌、打造了高水平文旅项目。该指标评价分值12分，得分10分，得分率83.33%。

在打造韶关新地标方面，根据百度结果，韶关张九龄纪念公园在韶关市本地人常去景点排行榜排名第三；根据高德地图统计结果，韶关张九龄纪念公园在同城公园里排行前5%，约有102.1万人导航去过韶关张九龄纪念公园。在吸引游客方面，自公园开放以来，韶关张九龄纪念公园就吸引了众多游客，尤其是节假日时段，例如，2021年国庆期间游客数达4.6万人次，2021年五一期间游客数达2.7万人次。在提升韶关城市形象与知名度方面，韶关张九龄纪念公园举办有中秋文艺晚会、国庆汇演，但在与其他景点的联动方面、创办高水平文旅项目方面尚有提升空间，尚未形成较为知名的旅游线路、游客攻略等相关的高水平旅游项目。综合上述因素，韶关张九龄纪念公园项目在社会效益方面尚有提升空间，因此扣2分。

（2）生态效益

该指标主要考核全市绿地面积的提升情况，该指标评价分值4分，得分4分，得分率100%。

该项目的绿地提升预期值为10万平方米。根据绿化竣工平面图，韶州历史文化博物馆的绿化竣工面积为13,012.53平方米，韶关张九龄纪念公园韶州历史文化博物馆周边裸露地种植项目竣工验收面积为6,820平方米，韶关张九龄纪念公园附属配套设施工程绿化竣工面积为16,630平方米、韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期）绿化竣工验收面积64,120.76平方米，合共100,583.29平方米。因此该项不扣分。

（3）可持续发展

该项目主要考核公园的运营管理情况。该指标评价分值4分，得分4分，得分率100%。

经核查，韶关张九龄纪念公园配备有专门的班长、环卫员、安保人员、保洁人员、值班人员、巡防员等对公园进行后续的管理，制定有各岗位的职责文件和《城市公园管理规定》，能够进行公园的后续管理。因此该项不扣分。

（4）满意度

该指标主要考察群众对公园的满意度和有责投诉的及时处理情况。该指标评价分值5分，得分5分，得分率100%。

根据随机抽样，该项目一共收集到50份有效的满意度问卷，其中男性游客占56%，女性游客占44%。在到访的游客中，41-60岁（含60岁）的人群占比最大，达52%，相较于多次到访的游客，第一次到访韶关张九龄纪念公园的游客更多，占56%，这说明韶关张九龄纪念公园对未曾到访的游客具有一定的吸引力。在满意度方面，被访游客对公园工作人员的服务情况满意度达98%、对公园的环境卫生状况满意度达100%、对公园的绿化效果满意度达92%。此外，有游客提出公园的配套设施不够完善，建议增设登山道旁的休憩点，但被访者对公园的基础设施情况的总体满意度仍为92%。在有责投诉方面，未发现韶关张九龄纪念公园2021年度的有责投诉，2022年存在2起相关投诉，但均进行了答复。因此，综合以上因素，该项不扣分。

- 三、评价结论

通过资料评审、现场评价、满意度问卷收集、对比分析等方法，结合项目的实际情况，评价小组认为韶关张九龄纪念公园项目落实情况良好，项目论证充分，资金到位及时、分配合理，管理情况良好。经综合评定，韶关张九龄纪念公园项目绩效评价得分为88.86分，评价等级为“良”。一级指标具体得分见图1。

图1 一级指标得分情况

- 四、主要绩效

- （一）建设纪念公园，打造韶城地标。

截至2022年6月30日，在项目产出方面，韶关张九龄纪念公园项目一共建成韶州历史文化博物馆1座、公园主次入口牌坊2座、停车场3处、登山道3条、游客中心1座，建筑面积合共超过10,809平方米，新增绿地面积合共超过2万平方米，完成了项目设立之初的绩效目标。

自建成后，韶关张九龄纪念公园吸引游客众多。同时，资料评审发现，韶关张九龄纪念公园举办有中秋晚会、书法活动、古筝演奏等活动，并得到韶关日报、韶关文明网、荔枝网等媒体的报道，扩大了韶关张九龄纪念公园的知名度。根据百度统计结果，韶关张九龄纪念公园在韶关市本地人常去景点排行榜排名第三；根据高德地图统计结果，韶关张九龄纪念公园在同城公园里排行前5%，截止至今，约有102.1万人导航去过韶关张九龄纪念公园。韶关张九龄纪念公园已然成为韶城的又一地标。

- （二）提升立项速度，有效管理项目。

韶关张九龄纪念公园项目自2019年3月7日首次提出以来，就得到快速调研与落实。例如，自2019年8月6日相关领导班子赴回龙山调研并提出项目建设的相关要求到2019年9月28日，韶关张九龄纪念公园项目工作领导小组成立，仅经过了1个月22天。在后续的实施中，项目落实单位依照工作领导小组的统筹安排，与市自然资源局、市林业局、市交通运输局、市文广旅体局等相关部门协调配合，快速完成了用地报批、用林报批、基金会设立等相关工作，节约了立项时间。

- （三）坚持攻坚克难，进行技术创新。

在建设工程中，韶关张九龄纪念公园项目不断攻坚克难，进行技术创新，最终建设有国内最大的单体仿古楼韶州历史文化博物馆，并获得多项荣誉，例如，项目的“仿古建筑宝顶的分块预制拼装施工方法”达到国内领先水平、“一种仿古建筑椽子与屋面梁板支模整体浇筑施工技术”达到国内领先水平、“一种大角度仿古建筑坡屋面瓦片干挂施工技术”达到国内先进水平。

- （四）带动社会参与，减轻财政负担。

张九龄纪念公园项目的总体预计使用金额达19,644.33万元，项目涵盖范围大，金额高。在建设过程中，项目成立了张九龄文化发展基金会，吸引了大批企业家及个人参与捐赠投资，例如，广东东阳光科技控股股份有限公司、宝武集团广东韶关钢铁有限公司、广东华农温氏畜牧股份有限公司等公司合共捐助款项3,398万元，蓝奕生先生共捐助河砂17,988吨、花岗岩碎石23,657吨，中铁十四局集团第一工程发展有限公司捐助水泥8,492吨，另有单位捐助有工程类物资（折合人民币合共3,022.20万元）。这些社会力量的加入，极大地减轻了财政负担，推动了韶关张九龄纪念公园项目的工程落地。

- 五、存在问题

- （一）目标预期值偏低，绩效目标有待优化。

一是预期指标值偏低，例如，韶关张九龄纪念公园国庆假期、五一假期游客人数已高达6万人次，但绩效目标预期值仅为1万人次，与实际情况相去甚远，不具备目标导向和绩效引领作用；二是绩效目标无法量化，不易考核，例如，“工程持续发挥效用的时间”的预期指标值为“长期”，不具有可衡量性，因此较难为实际工作提供指导；三是指标较为单一，生态效益类指标偏少，不利于发挥韶关张九龄纪念公园的生态效益。

- （二）资金支出率不均，支出进度有待提升。

韶关张九龄纪念公园项目的总指标评价金额为13,610.51万元，实际支出为12,847.4万元，总体支出率为94.39%，其中，2020年与2022年的支出率为100%，但2021年度的支出率仅有88.06%各年度支出率不均衡，反映韶关张九龄纪念公园项目存在支出进度不合理的情况。

2021年度该项目的年初下达金额为8,915.33万元，调配结余资金为2.522.15万元，最终实际下达金额为6,393.18万元，实际支出金额为5,630.07万元，支付率为80.10%，未达100%。主要原因：一是在预算编制和审定环节，由于建筑内容为仿古建筑，可参考的案例少，导致该环节花费时间较长；二是征地拆迁工作涉及区域广，手续复杂，花费时间长；三是因为项目中途下发有债券资金3,003.51万元（原为5,500万元，调整后为3,003.51万元），根据债券资金优先使用的原则，暂缓了市本级资金的项目支付进度；四是由于项目结算手续复杂、财审时间长，导致还未进行工程结算，延缓了支付进度。另外，未发现调配的736.1万元资金的相关文件，项目调整手续可进一步规范。

- （三）工程进度不合理，工程完成率受影响。

核查发现，韶关张九龄纪念公园在项目建设过程中存在前期探索时间长，后期建设时间短、工程结算审核时间长的现象，进度安排不够合理，影响工程完工率。例如，韶州历史文化博物馆原定于2020年5月16日开工，2020年12月10日竣工完成，该项目在2020年10月14日已完成主楼体建筑的封顶工程，但即便是“白加黑”，在山顶连夜动工，也仍然多花费8个月的时间才完成后续的工程，该项目实际的竣工验收时间为2021年8月31日。又如，张九龄纪念公园附属配套设施工程原定于2020年10月10日开工，2020年12月10日竣工完成，但实际在2021年4月才真正完工，且至今没有进行竣工验收。再如，韶关张九龄纪念公园附属配套设施工程（二期）原定于2022年5月底完工，2022年5月基本完工，但截止至评价基准日，尚未完成竣工验收手续。

究其原因，一是项目组对工程所需花费的时间计算有误。韶州历史文化博物馆为仿古楼建筑，且是国内最大的单体仿古楼建筑，本身存在建设难度，在客观上需要的建设时间较长，由访谈得知，国内大部分仿古楼的建筑时间都超过一年；二是在项目过程中，上级部门希望尽快完成韶关张九龄纪念公园项目的建设，因此加快了工程建设；三是在完工阶段，受到部分自然灾害的影响。例如，张九龄纪念公园附属配套设施工程于2021年4月已在实际上完成工程建设，但由于公园的次入口广场位于建设红线外的一处边坡附近，因此受到边坡滑坡的影响，导致次入口的工程需要进行进一步完善，延缓了竣工验收时间；四是竣工结算手续复杂，延缓了时间。例如，韶州历史文化博物馆在实际上已于2021年5月完成工程建设，但因后期的竣工验收手续，直到8月底才验收完毕。这些主客观原因都导致了工程竣工的延后。

- 六、对策或建议

- （一）强化绩效目标意识，优化绩效目标设置。

一是建议参照过往三年或其他区域同类型的公园的运行情况，结合自身实际情况设置指标值，加强绩效的引领作用；二是强化绩效目标意识，增设量化类指标，细化指标。例如，可将“工程持续发挥效用的时间”细化为具体的各项作用，再根据实际情况设置指标，以增强指标的可衡量性；三是完善根据项目的时间安排，合理划分项目的总体绩效目标和分阶段绩效目标，细化各年度的任务；四是提高站位，着眼未来，将韶关张九龄纪念公园放入韶关市全局考虑。张九龄公园坐落于回龙山，有三江交汇，地理位置优渥，可思考张九龄纪念公园在韶关市生态圈中的作用，增设生态效益类指标，进一步强化目标提炼的整体意识、强化目标从建设到效益的逻辑关系。

- （二）提高项目工作效率，推进项目支出进度。

一是增派人手、进行人员培训，提高人员的技术能力，以提高前期项目探索、预算编制、比较同类建筑等工作的效率；二是建立部门协同机制，同步项目相关的征地信息，加强各部门间的沟通，同时精简手续，提高各环节的审核效率，推进支出进度；三是进一步规范项目调整手续，加强调整规范性。

- （三）科学安排项目进度，合理安排建设工期。

一是在事前做好人员培训工作，提高工期评估的专业性，合理比对国内外工程建筑项目的实施时间，结合实际情况安排工期；二是加强整体思维、协调思维，思考工程对周围环境的影响及周围环境对工程的影响，不仅考虑工程建设主体的施工情况，还考虑自然灾害、突发情况等概率事件对工程工期的影响；三是将工程的前期探索、后期竣工、结算等手续所需的时间考虑进工期，科学合理安排进度。

- 附件：1.韶关张九龄纪念公园项目绩效评价评分表

- 2.韶关张九龄纪念公园项目评价小组

- 附件1

韶关张九龄纪念公园项目绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 四级指标 | 权重（%） | 指标解释 | 评分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 论证 决策 | 论证充分性 | 4 | 考核项目论证依据充分性，立项是否合法合规。 | 4 | 项目经多次讨论及调研后完成立项，该项目论证决策较充分。 |
|  |  | 目标设置 | 完整性 | 2 | 设定的绩效目标是否完整。 | 0.67 | 绩效目标设置欠完整，2020及2022的分阶段目标设置过于随意。 |
|  |  |  | 合理性 | 2 | 设定的绩效目标是否合理。 | 1 | 绩效目标值设置过低，与事实不符，有提升空间。 |
|  |  |  | 可衡量性 | 2 | 绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | 1 | 绩效目标设置可进一步量化。 |
|  |  | 保障措施 | 制度完整性 | 1 | 主要评价为加强预算绩效管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。 | 1 | 存在《韶关市城市公园管理中心财务工作细则》等制度措施，制度较完备 |
|  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 主要评价为完成项目而制定的计划保障情况。 | 0.34 | 存在工程延期现象。 |
|  | 资金落实 | 资金到位 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 3 | 资金到位率100%。 |
|  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 实际资金到位时间与预期预算资金到位时间比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 2 | 下达资金均于当年到位，无延期情况。 |
|  |  | 资金分配 | 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 3 | 有资金分配依据。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金支付 | 资金支出率 | 8 | 资金支出是否达到年初制定目标。 | 7.55 | 截止至2021年6月30日，资金支出率为94.39%。 |
|  |  | 支出规范性 | 支出规范性 | 6 | 项目使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门预算资金的规范运行和安全运行情况。 | 6 | 项目使用预算资金支出规范。 |
|  | 事项管理 | 实施程序 | 程序规范性 | 5 | 项目实施是否符合相关的管理制度的规定，用以反映考核项目的规范运行和安全运行情况。 | 5 | 具有《韶州历史文化博物馆设计合同》等资料，程序合规。 |
|  |  | 管理情况 | 组织管理机构设立情况 | 3 | 主要考核对项目管理相关组织机构的设立情况，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 3 | 设有张九龄纪念公园等项目领导小组的通知。 |
|  |  |  | 监管有效性 | 3 | 项目是否为保障资金安全、规范运行而采取必要的监控措施，用以反映和考核项目资金运行的控制情况。 | 3 | 具有《韶关市城市公园管理中心工程建设管理流程图》等管理文件。 |
| 产出 | 经济性 | 预算控制 | 成本控制率 | 3 | 考核项目完成成本控制情况。 | 3 | 无超预算情况。 |
|  |  |  | 成本节约 | 3 | 考核完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 1 | 2022年存在延期完成工程建设现象，未能如期按质完成绩效目标，但支出率为100%。 |
|  | 效率性 | 产出数量 | 公园子项目及基础配套数量 | 4 | 考核子项目及配套数量。 | 4 | 已建成博物馆1座，停车场3处、人行道3条，游客中心1座。 |
|  |  |  | 项目建筑面积建设规模 | 4 | 考核项目建筑面积建设规模。 | 4 | 韶州历史文化博物馆的实际验收建筑面积为10,809平方米。 |
|  |  | 产出质量 | 工程验收合格率 | 4 | 考核工程核验收情况。 | 4 | 韶州历史文化博物馆完成竣工验收。 |
|  |  |  | 安全事故数 | 4 | 考核安全事故发生情况。 | 4 | 安全事故事为0。 |
|  |  | 产出时效 | 开工建设率 | 4 | 考核开工建设及时性。 | 4 | 项目全部开工。 |
|  |  |  | 完工投产时间 | 4 | 考核工程完成情况。 | 1.3 | 韶州历史文化博物馆实际竣工验收时间延期约8个月，张九龄纪念公园附属配套设施工程延期约4个月，韶关张九龄纪念公园附属配套设施工程（二期）延期约3个月。 |
| 效益 | 效果性 | 社会效益 | 打造文化旅游新地标 | 4 | 考核公园打造文化旅游新地标情况。 | 4 | 百度结果显示，张九龄纪念公园在韶关市本地人常去景点排行榜排名第三。 |
|  |  |  | 游客数量 | 4 | 考核公园吸纳游客数量。 | 4 | 国庆期间游客数达4.6万人次，五一假期游客数达2.7万人次。 |
|  |  |  | 提升韶关城市形象与知名度 | 4 | 考核公园带动城市形象与知名度。 | 2 | 举办有中秋文艺晚会、国庆汇演，但在打造高水平文旅项目方面还有提升空间，因此扣2分。 |
|  |  | 生态效益 | 全市绿地面积提升比例 | 4 | 考核绿地面积提升情况。 | 4 | 绿地面积合共100,583.29平方米。 |
|  |  | 可持续发展 | 公园运营管理 | 4 | 考核公园运营管理。 | 4 | 具有《城市公园管理规定》等运行管理制度安排。 |
|  | 公平性 | 满意度 | 市民对公园的满意度 | 3 | 考核群众对公园的满意度。 | 3 | 总体满意度为92%。 |
|  |  |  | 有责投诉及时处理 | 2 | 考核有责投诉及时处理情况。 | 2 | 2022年存在2起相关投诉，经抽查，存在一例投诉于2022年4月21日发起，2022年5月7日受理并给予答复。 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 88.86 |  |

- 附件2

韶关张九龄纪念公园项目评价小组

| 序号 | 分工 | 姓名 | 职务/职称 | 本次评价中负责的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评价机构负责人 | 易中华 | 建筑工程造价高级工程师 | 总负责人 |
| 2 | 项目负责人 | 王德华 | 经理 | 整体组织统筹项目进度及质量 |
| 3 | 绩效专家 | 于铁山 | 副教授 | 整体把控评价质量，包括绩效指标体系设计、现场评价等 |
| 4 | 绩效专家 | 李森科 | 高级经济师、国际注册会计师 | 整体把控评价质量 |
| 5 | 财务专家 | 李冰 | 高级会计师 | 整体把控财务评审质量，进行现场评价 |
| 6 | 行业专家 | 邹晋 | 高级劳动关系协调师 | 整体把控评价质量，进行现场评价 |
| 7 | 行业专家 | 杨丽杰 | 中级建筑经济师 | 整体把控评价质量，进行现场评价 |
| 8 | 项目成员 | 李吉霞 | 项目专员 | 沟通对接，收集材料，资料评审，撰写评价报告 |
| 9 | 项目成员 | 林衣丰 | 项目专员 | 沟通对接，收集材料，资料评审，撰写评价报告 |