附件

韶关市社会科学联合会2021年度

部门整体支出第三方绩效评价报告

评价机构：广东中大管理咨询集团股份有限公司

机构负责人：吴少华

项目负责人：李秋娴

日 期：2022年12月

## **摘　要**

受韶关市财政局委托，广东中大管理咨询集团股份有限公司于2022年5月至8月，按照“绩效目标导向，兼顾过程与结果， 定量为主定性为辅，坚持客观性与公正性”的原则，组织专业力量，制定了绩效评价指标体系，并通过对自评材料审核、座谈交流、实地核查和现场评价等方式，对韶关市社会科学联合会（以下简称“市社科联”）2021年度部门整体支出的预算绩效管理情况进行绩效评价。市社科联2021年度部门整体支出绩效评价得分为83.39分。

市社科联2021年度部门整体支出总体绩效目标为：做好年度社科规划课题研究工作、扶持社科普及基地开展活动、开展“尚善尚美”社科知识基层行系列活动、资助社科学会开展社科普及活动。经评价，部门工作完成情况符合预期，4项重点工作均按计划完成。2021年度部门整体支出决算合共343.93万元，包括基本支出决算169.43万元，项目支出决算174.50万元。

2021年度市社科联工作主要绩效为：社科研究与社科评价工作基本按计划完成，积极开展了重点研究项目成果转化工作，社科普及工作基本按计划完成。

2021年度部门整体存在以下问题：第一，社科规划方面缺乏高水平期刊著作，社科规划及文化建设课题优良率有待提升，韶文化特色书籍宣传力度不足。第二，社科普及方面，活动主题不够聚焦，科普知识普及率有待提升。第三，项目管理方面，业务审核手续不完整，项目监管机制不够具体，部分项目合同资金支付条款不合理。第四，评审工作方面，未提前制定评审标准，评审主观性较强。第五，绩效目标设置方面，部分工作缺少可研与论证，部门设置的绩效指标未能全面体现包含部门履职的效果和效益。

针对以上问题，本机构给出如下改进建议：第一，社科规划方面，适当调整社科课题资助重点及资助方案，对高质量成果给予一定奖励。第二，社科普及方面，聚焦韶文化开展社科普及活动，重视活动受众群体对社科知识的掌握程度。第三，项目管理方面，优化合同付款条款，完善业务相关审核手续，建立完善的项目监管机制。第四，评审工作方面，提早规划好需要扶持的学会类型，建立完善的评审标准。第五，绩效目标设置方面，在申报项目前进行全面调研，提升绩效目标设置的全面性和科学合理性。

**目　录**

[一、部门基本情况 - 1 -](#_Toc121175946)

[（一）部门概要。 - 1 -](#_Toc121175947)

[（二）年度总体工作及重点工作任务。 - 1 -](#_Toc121175948)

[（三）部门整体支出绩效目标。 - 2 -](#_Toc121175949)

[（四）部门整体收支情况。 - 3 -](#_Toc121175950)

[二、指标分析 - 4 -](#_Toc121175951)

[（一）年度工作任务及绩效目标完成情况。 - 4 -](#_Toc121175952)

[（二）指标分析。 - 5 -](#_Toc121175953)

[三、评价结论 - 16 -](#_Toc121175954)

[四、主要绩效 - 17 -](#_Toc121175955)

[五、存在问题 - 18 -](#_Toc121175956)

[（一）课题产出质量有待提高，，项目效益未能完全发挥。 - 18 -](#_Toc121175957)

[（二）科普活动主题不够聚焦，社科知识普及效果不理想。 - 18 -](#_Toc121175958)

[（三）项目监管水平有待提升，项目实施质量可能受影响。 - 19 -](#_Toc121175959)

[（四）部分项目未进行深入调研，项目评审标准较为主观。 - 20 -](#_Toc121175960)

[（五）绩效目标设置不够合理，预算绩效管理水平有待提升。 - 21 -](#_Toc121175961)

[六、改进建议 - 21 -](#_Toc121175962)

[（一）提升社科研究成果质量，扩大书籍宣传覆盖面。 - 21 -](#_Toc121175963)

[（二）聚焦韶关文化开展工作，重视社科知识普及传播。 - 22 -](#_Toc121175964)

[（三）优化财政项目合同管理，建立健全项目监管机制。 - 23 -](#_Toc121175965)

[（四）规划需扶持学会类型，建立并细化项目评审标准。 - 23 -](#_Toc121175966)

[（五）强化立项前期调研，完善部门整体绩效指标体系。 - 24 -](#_Toc121175967)

[七、附件 - 25 -](#_Toc121175968)

[附件1 - 26 -](#_Toc121175969)

[附件2 - 31 -](#_Toc121175970)

[附件3 - 37 -](#_Toc121175971)

# 一、部门基本情况

## （一）部门概要。

### 1.部门主要职能

韶关市社会科学联合会（以下简称“市社科联”）是市委、市政府领导下的群众性社会科学学术团体，是贯彻执行党和政府在哲学、社会科学研究方面的方针、政策，繁荣哲学、社会科学事业的学术性群众团体，主要负责指导协调市属社会科学学会、协会、研究会和各县（市、区）社科联展开活动，主要职责如表1-1所示。

**表1-1 市社科联主要职责**

| **序号** | **主要职责** |
| --- | --- |
| 1 | 贯彻执行党和政府在哲学、社会科学研究方面的方针、政策，繁荣哲学、社会科学事业。 |
| 2 | 指导协调市属社会科学学会、协会、研究会和各县（市）社科联开展活动。 |
| 3 | 组织韶关市社会科学研讨活动和优秀社科成果评奖活动。 |
| 4 | 加强同全国各地社会科学研讨活动和优秀社科成果评奖活动。 |
| 5 | 主办韶关市向全国学术界交流刊物《粤北论丛》（现为《韶风》）。 |
| 6 | 承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。 |

### 2.部门机构设置与人员情况

根据《韶关市社会科学联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》（韶市机编字〔2002〕99号），市社科联内设1个职能科室，即办公室，无下属单位，核定事业编制4名，2021年度实有参照公务员法管理事业人员5人，离退休人员1名。

## （二）年度总体工作及重点工作任务。

市社科联2021年度部门年度重点工作任务主要包括6项，分别为：第一，做好年度社科规划课题立项工作。围绕市委市政府中心工作，扎实推进韶关市社科规划课题研究。第二，做好地方文化的挖掘和推广工作。做好重点研究项目成果转化工作。第三，加强社科研究基地建设。加强基地研究力量，做好相关课题策划和研究，积极打造智库品牌。第四，开展“尚善尚美”社科知识基层行系列活动。第五，加强社科普及基地建设。第六，指导支持社科学会工作。

## （三）部门整体支出绩效目标。

2021年市社科联部门整体绩效目标为：确保韶关市哲学社会科学研究工作的顺利开展，尤其是以课题带动的形式，鼓励社科工作者投入到的地方历史文化研究、应用对策研究中，有效提高韶关市的哲学社会科学研究水平，同时带动社科规划研究基地建设、人才培养。确保韶关市社科普及工作顺利开展，有效提高韶关市的社科普及水平，同时带动社科普及基地建设。2021年度计划完成社科规划项目资助课题20-30项，扶持3-4个社科学会开展社科普及活动，扶持4-5个省、市级社科普及基地建设开展活动，开展一场全市性社科普及活动。

根据部门整体预算申报材料，市社科联填报2021年度部门整体支出绩效指标如表1-2所示。在开展部门整体支出绩效自评时，市社科联进一步对绩效指标进行了完善修改，具体指标如表1-3所示。

**表1-2 2021年度部门整体支出绩效具体指标（预算申报）**

| **指标类型** | **指标名称** | **本年度计划完成水平** |
| --- | --- | --- |
| **产出指标** | 结项数 |  25项 |
| 扶持科普基地个数 | 4-5个 |
| 资助研究课题（个数） | 20-30项 |
| 项目申报、评审、公示程序符合要求 | 根据《韶关市哲学社会科学规划课题管理办法》的要求进行申报、评审和公示程序 |
| 项目按时完成率 | 按时完成 |
| 项目实际费用是否超过其预算费用 | 不超过 |
| **效果指标** | 社科类专家学者满意度 | 98% |

**表1-3 2021年度部门整体支出绩效具体指标（自评填报）**

| **指标类型** | **指标名称** | **本年度计划完成水平** |
| --- | --- | --- |
| **产出指标** | 资助研究课题（个数） | 20-30项 |
| 结项课题（个数) | 25项 |
| 扶持科普基地个数 | 4-5个 |
| 开展社科普及活动场数 | 15场 |
| 扶持学会个数 | 3-4个 |
| 项目预算控制率 | ≤100% |
| **效果指标** | 引导专家学者参与社科研究 | 参与社科规划研究申报约120项 |
| 项目按时完成率 | 100% |
| 社科规划课题实际立项数 | 30-40项 |
| 社科规划及文化建设课题优良率 | 100% |
| 高水平期刊著作、论文发表数 | ≥1篇 |
| 韶文化研究与书籍出版数 | ≥1部 |
| 社科普及活动参与积极性 | 100% |
| 社会科学知识普及率 | 100% |
| 社科普及覆盖范围 | 100% |
| 社科类专家学者满意度 | 98% |

## （四）部门整体收支情况。

部门整体支出年初预算数为212.41万元，包括基本支出预算为171.41万元（占比84.15%），项目支出预算40.00万元（占比15.85%）。2021年度市社科联部门整体预算调整数为131.52万元[[1]](#footnote-0)。2021年市社科联部门整体决算数为343.93万元，包括基本支出决算169.43万元(占比49.26%)，项目支出决算174.50万元（占比50.74%）。部门整体支出预算资金安排及执行情况详见表1-4，2021年度部门项目支出共174.50万元，具体支出情况见表1-5。

**表1-4 市社科联2021年部门整体支出预算及执行情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出** | **年初预算[[2]](#footnote-1)****（万元）** | **预算调整** | **年中预算****（万元）** | **实际支出** |
| **调整金额（万元）** | **调整率** | **支出金额****（万元）** | **支出率** |
| **基本支出** | 212.41 | -42.99 | -20.23% | 169.43 | 169.43 | 100.00% |
| **项目支出** | 40 | 134.50 | 336.26% | 174.50 | 174.50 | 100.00% |
| **合计** | 252.41 | 91.52 | 36.26% | 343.93 | 343.93 | 100.00% |

数据来源：《韶关市社会科学联合会2021年度部门决算报表收入支出决算总表（财决01表）》。

**表1-5 市社科联2021年部门项目支出决算情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目名称** | **支出内容** | **实际支出金额****（万元）** |
| **一般公共服务支出** | 其他一般公共服务支出 | 39.68 |
| **科学技术支出** | 社会科学 | 40.00 |
| **文化旅游体育与传媒支出** | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.15 |
| **社会保障和就业支出** | 抚恤 | 15.51 |
| **住房保障支出** | 住房改革支出 | 2.17 |
| **合计** | **174.50** |

数据来源：《韶关市社会科学联合会2021年度部门决算报表项目收入支出决算表(财决06表)》。

# 二、指标分析

（一）年度工作任务及绩效目标完成情况。

总体而言，2021年市社科联绩效目标完成情况较好。一是市社科联社科研究与社科评价工作开展情况较好，并积极开展了重点研究项目成果转化工作。二是社科普及工作按计划完成，学会资助扶持工作完成情况较好。

产出指标方面，6个指标均达到年初设定的计划值，市社科联完成资助研究课题25项，扶持了5个学会开展社科普及活动，扶持了6个科普基地开展活动，开展了“尚善尚美”社科知识基层行系列活动共17场。效果指标方面，10项指标中有6项未达预期值，如社科规划及文化建设课题优良率、高水平期刊著作、论文发表数、社科普及活动参与积极性、社会科学知识普及率、社科类专家学者满意度等指标完成情况等。具体的绩效目标及完成情况如表2-1所示。

**表2-1 市社科联2021年度部门整体支出绩效目标及完成情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **计划完成水平** | **实际完成水平** |
| **产出指标** | 资助研究课题（个数） | 20-30项 | 25项 |
| 结项课题（个数) | 25项 | 64项 |
| 扶持科普基地个数 | 4-5个 | 6个 |
| 开展社科普及活动场数 | 15场 | 17场 |
| 扶持学会个数 | 3-4个 | 5个 |
| 项目预算控制率 | ≤100% | 6个项目均未超预算 |
| **效果指标** | 项目按时完成率 | 100% | 100% |
| 引导专家学者参与社科研究 | 参与社科规划研究申报约120项 | 参与社科规划研究申报140项 |
| 社科规划课题实际立项数 | 30-40项 | 59项 |
| 社科规划及文化建设课题优良率 | 100% | 32.32% |
| 高水平期刊著作、论文发表数 | ≥1篇 | 0篇 |
| 韶文化研究与书籍出版数 | ≥1部 | 4部 |
| 社科普及活动参与积极性 | 100% | 90.13% |
| 社会科学知识普及率 | 100% | 82.70% |
| 社科普及覆盖范围 | 覆盖10个市（县、区） | 覆盖10个市（县、区） |
| 社科类专家学者满意度 | 98% | 未见满意度调查数据 |

（二）指标分析。

### 1.预算编制情况分析

#### （1）预算编制（得6分）

预算编制三级指标得分率如图2-1所示。

**图2-1 预算编制三级指标得分率**

①预算调整率。根据市社科联2021年度部门决算报表及现场座谈情况，2021年预算调整数及决算数343.93万元，较年初预算数212.41万元[[3]](#footnote-2)增加131.52万元，预算调整的主要原因是是收到上级转移支付资金134.50万元。剔除上级转移支付资金、增资及增减员费用后，决算数为213.25万元，预算调整率为0.4%，预算调整较小，市社科联2021年度年初预算较为准确。此项不扣分，得3分。

②预算编制规范性。市社科联2021年预算编制符合部门履职需要，与部门指导和协调市属社会科学学会和各县（市、区）社科联开展活动、组织全市社会科学研讨活动和优秀社科成果评奖活动等主要工作较为匹配。“二上”、“二下”方案制订程序较为规范。此项不扣分，得3分。

#### （2）目标设置（得7分）

目标设置三级指标得分率如图2-2所示。

**图2-2 目标设置三级指标得分率**

①绩效指标明确性。2021年市社科联部门整体的绩效指标具有清晰、可衡量的指标值。绩效目标的实际完成情况与目标值相差不大。但设置的效果指标不够全面，例如未设置社科规划及文化建设课题优良率、社科普及活动参与积极性等指标，无法明确体现部门（单位）履职效果的社会效益，该指标扣1分，得2分。

②绩效目标合理性。2021年市社科联设置的绩效目标符合部门“三定”方案规定的职能配置及主要任务，能体现部门年度工作计划。另外，绩效目标能分解成资助社科规划课题、扶持社科学会开展社科普及活动、扶持社科普及基地开展活动等具体任务。年度任务能够对绩效目标的实现进行支撑，且预算资金分配与工作任务相对应，因此预算资金的安排与绩效目标相匹配。

存在的问题：根据单位补充的项目可研及绩效目标承诺报告，市社科联针对文化建设工作专项、公共文化产品和服务购买项目及文化建设和思想道德理论阵地建设专项等项目开展了可行性研究，但部分项目绩效目标的设立主要基于工作经验与考察，论证不够充分，如扶持3-4家学会开展社科普及活动、资助社科规划研究课题立项20-30项等，较难判断绩效目标设立的合理性与充分性。因此，该指标扣1分，得3分。

③绩效目标覆盖率。市社科联2021年年初申报了思想道德和理论阵地建设工作专项等6个项目，所有项目均按照申报要求设置了可衡量的绩效目标，项目总金额（130.65万元）占年初预算金额比例为61.5%[[4]](#footnote-3)。此项不扣分，得2分。

### 2.预算执行情况

#### （1）资金管理（得15.15分）

资金管理三级指标得分率如图2-3所示。

**图2-3 资金管理三级指标得分率**

①预决算信息公开。财务预算管理信息按规定进行公开。市社科联2021年度预决算信息于2021年3月31日发布在韶关市人民政府官网，公开内容、时限及范围均符合要求。此项不扣分，得2分。

②财务合规性。部门资金支出的资料存在不完整现象。例如，2021年8月16日支付《韶文化形成发展史编年》编辑出版费8.5万元，但未见资金支出凭证（财政直接支付凭证）。因此，该指标扣0.5分，得4.5分。

③政府采购合规性。根据《韶关市市本级政府采购项目备案核准书明细表》，市社科联政府采购年初计划金额为40.69万元，与部门决算表中政府采购支出金额一致。政府采购执行率为100%，此项不扣分，得4分。

④部门预算支出率。根据2021年财政预算支出进度、财政预决算公开、预算绩效管理考核结果登记表，市社科联第一、二季度支出没有达到序时进度，预算执行的及时性和均衡性有待提升，根据分值换算该项指标扣1.35分，得1.65分。

⑤结转结余率。市社科联2021年度无结余结转资金，市社科联对结转结余资金的实际控制程度较强，此项不扣分，得3分。

#### （2）项目管理（得6.5分）

项目管理三级指标得分率如图2-4所示。

**图2-4 项目管理三级指标得分率**

①项目监管。根据部门提供的管理制度材料，部门已制定相关资金、项目管理办法，已建立资金管理机制。

存在的问题：委托第三方开展和资助开展的课题、活动等，如委托文史研究会开展课题立项，未制定具体监管机制。单位也未提供项目检查、监控、督促整改的检查材料或其他证明材料。因此，该指标扣0.5分，得3.5分。

②项目实施程序。因项目支出金额未达到韶关市市级公开招投标金额400万元[[5]](#footnote-4)，项目支出不需要通过公开招投标的方式，部门在执行政府采购方面较为规范、业务较为合规。

存在的问题：部分工作审核手续不够完整。例如，《韶文化研究论文成果集》整理编辑工作原本应由韶关市韶文化研究院承担。因时间紧、任务重，韶文化研究院向韶关市社科联申请，将《韶文化研究论文成果集》编辑整理的工作交由韶关市民间文艺家协会开展。但未见该项交接通过市社科联审批的佐证文件，项目调整和审核手续不够完整。因此，该指标扣1分，得3分。

#### （3）资产管理（得5.5分）

资产管理三级指标得分率如图2-5所示。

**图2-5 资产管理三级指标得分率**

①资产管理安全性。市社科联设专人管理单位资产，建立了固定资产的管理台账，固定资产出入库管理程序较为规范，基本做到账实相符。2021年度内未发生资产报废处置业务及资产有偿使用业务。根据单位提供的资产台账，截至2021年12月31日，固定资产原值43.36万元，净值8.79万元，与决算表的资产负债表固定资产信息一致。

存在的问题：部分固定资产报废不及时。现场调研发现，个别固定资产（2台电脑）达到报废的条件，处于闲置未用的状态，但未办理固定资产报废手续。因此，该指标扣0.5分，得3.5分。

②固定资产利用率。根据单位提供的资产盘点表及现场核查情况，截至2021年12月31日，除上述2台达到报废条件的电脑外，市社科联其余固定资产全部为在用状态，此项不扣分，得2分。

#### （4）制度管理（得3.5分）

制度管理健全性。市社科联建立了相对完善的财务管理办法、项目资金管理制度和预算管理内部控制制度，对于项目设立了《韶关市社会科学普及基地建设与管理办法》《韶关市社会科学联合学会活动管理试行办法》及《韶关哲学社会科学规划课题管理办法》等项目管理办法。

存在的问题：个别项目合同条款不合理。例如，依据合同规定，《韶文化研究论文成果集》整理编辑费用的支付方式为：协议签订后，甲方根据乙方提供的项目研究经费发票，在10个工作日内将项目经费以转账方式一次性支付给乙方。但项目的进度安排及验收方法为：乙方应在2022年1月31日之前，按要求向甲方提交文稿，甲方负责对项目进行评审验收。由此可知，在单位对成果验收时，该项目合同款早已支付，难以从实质上对乙方成果质量形成约束，项目质量管理存在一定风险。因此，该指标扣0.5分，得3.5分。

### 3.预算使用效益情况

#### （1）经济性（得8分）

经济性三级指标得分率如图2-6所示。

**图2-6 经济性三级指标得分率**

①完成成本合理性。各项目均提供了《项目可研及绩效目标承诺报告》，其中包含了项目的资金需求、支出进度与计划安排，预算编制依据较为明确。据现场座谈了解，韶关市社科规划研究课题经费资助标准为1万元，与清远、河源等同水平粤北地市相比[[6]](#footnote-5)基本持平。此项不扣分，得6分。

②“三公”经费控制率。根据“三公”经费的预决算表，“三公”经费实际支出为2.22万元，预算经费为3.7万元，实际支出小于预算安排。此项不扣分，得2分。

③公用经费控制率。根据单位提供的决算表及现场核查情况，公用经费年初预算数为19.61万元，决算数为25.3万元，超年初预算5.69万元。由于单位记账错误，将应列入人员经费的“在职人员公务交通补贴”5.68万元列入了公用经费，扣除此项费用后的公用经费决算数为19.62万元，大于年初预算数，因此，该指标扣2分，得0分。

#### （2）效率性（得10分）

效率性三级指标如图2-7所示。

**图2-7 效率性三级指标得分率**

①项目完成及时性。根据项目资料和现场调研了解到的情况，所有重点工作均在计划完成时间内完成。此项不扣分，得4分。

②绩效目标完成率。年初设定的绩效目标均完成，具体完成情况为：资助研究课题25个，结项课题64项、扶持科普基地6个、开展科普活动17场、扶持5个学会开展活动、引导专家学者参与社科规划研究申报课题140项，绩效目标完成情况如表2-2所示，此项不扣分，得3分。

**表2-2绩效目标完成情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标名称** | **计划完成水平** | **实际完成水平** |
| 1 | 资助研究课题个数 | 20-30项 | 25项 |
| 2 | 结项课题个数 | 25项 | 64项 |
| 3 | 扶持科普基地个数 | 4-5个 | 6个 |
| 4 | 开展社科普及活动场数 | 15场 | 17场 |
| 5 | 扶持学会个数 | 3-4个 | 5个 |
| 6 | 引导专家学者参与社科研究项目数 | 参与社科规划研究申报约120项 | 参与社科规划研究申报140项 |

③重点工作完成率。2021年市社科联共有4项重点工作，分别为：资助社科规划课题20-30项、扶持3-4个社科学会开展社科普及活动、扶持4-5个省、市级社科普及基地建设开展活动、开展一场全市性社科普及活动。4项重点工作均完成，此项不扣分，得3分。

#### （3）效果性（得17.97分）

效果性三级指标如图2-8所示。

**图2-8 效果性三级指标得分率**

社科规划工作情况。社科规划课题实际立项数、韶文化书籍出版数、韶文化书籍质量达成绩效目标。2021年市社科联社科规划课题立项数为59项，全年出版了《韶乐史料辑录》等4本韶文化图书；书籍无错字、编排、印刷方面错误，有明确的质量要求、通过了专家验收。工作具体完成情况如表2-3所示。

存在的问题：社科规划及文化建设课题优良率仅为32%，课题质量有待提高；发表的11篇文章中无高水平期刊著作（在重点期刊上发表或获得省级以上奖励）；虽开展了韶文化相关书籍的线下宣传活动，但宣传力度不足，群众性不强。因此，该指标扣3.68分，得6.32分。

**表2-3 社科规划工作完成情况**

| **序号** | **指标衡量内容** | **工作完成情况** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社科规划课题实际立项数 | 59项。 |
| 2 | 社科规划及文化建设课题优良率 | 32%。 |
| 3 | 高水平期刊著作、论文发表数 | 未发表高水平期刊著作、论文。 |
| 4 | 韶文化研究与书籍出版数 | 出版了韶文化书籍《韶乐史料辑录》《韶关禅宗文化研究集萃》《钨金岁月》《韶文化概论》等。 |
| 5 | 韶文化相关书籍推荐宣传 | 有开展线下宣传工作,但宣传力度不足，宣传活动群众性不强。 |
| 6 | 撰写书籍以及委托撰写、收集编写书籍质量 | 书籍无错字、编排、印刷方面错误，有明确的质量要求、通过了专家验收程序。 |

社科普及工作情况。问卷调查结果显示，群众参与社科普及活动的积极性较高，达90.13%；社科普及活动覆盖到韶关市所有县（市、区）。社科普及工作问卷分析结果如图2-9所示。

存在的问题：服务对象对知识的掌握程度有待提升。问卷调查结果显示，该维度知识掌握程度得分率为82.70%；当前社科普及工作存在群众性不足、主题不够聚焦等问题。2021年社科普及活动主要面向国企、事业单位等单位职工，服务群体较局限，同时，社科普及活动主题缺乏针对性，未能突出“韶文化”品牌。因此，该指标扣3.35分，得11.65分。

**图2-9 社科普及工作问卷分析结果**

#### （4）公平性（得3.77分）

公平性三级指标如图2-10所示。

**图2-10公平性三级指标得分率**

①公众或服务对象满意度。为更加全面客观地考察群众对市社科联社科普及活动的满意度水平，7月14日-7月18日，评价小组以问卷调查的方式对韶关市市民群众开展了满意度调查，调查中共发放问卷999份，回收有效问卷999份。按照国际通行测评标准CSI（用户满意度指标）计算，市社科联社科普及活动的综合满意度为92.18%。

存在的问题：市社科联未对社科普及类活动开展满意度调查，未能及时掌握工作开展的满意度。因此，该指标扣1.23分，得1.77分。

②群众信访办理情况。部门设有意见接收的邮箱与电话，并附在在韶关市社科联官方网站及各项通知中。同时，2021年市社科联未发生信访、意见反馈等情况，从一定程度上可说明公众对市社科联工作较为认可。此项不扣分，得2分。

# 三、评价结论

经综合分析与评价，市社科联2021年度部门整体支出绩效评价总体综合评分未83.39分，绩效等级为“良”，如表3-1所示，其中：预算编制情况得分13分，得分率为86.67%，评价等级为良；预算执行情况得分30.65分，得分率为87.57%，评价等级为良；预算使用效益得分39.74分，得分率为79.48%，评价等级为中。具体得分如表3-1所示。

**表3-1 市社科联部门整体支出绩效评价综合得分**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价内容** | **权重（%）** | **分值配置** | **实际得分** | **得分率** | **等级** |
| 1 | 预算编制情况 | 15% | 15 | 13.00 | 86.67% | 良 |
| 2 | 预算执行情况 | 35% | 35 | 30.65 | 87.57% | 良 |
| 3 | 预算使用效益 | 50% | 50 | 39.74 | 79.48% | 中 |
| **综合评分** | 100% | 100 | 83.39 | 83.39% | 良 |

# 四、主要绩效

2021年市社科联研究及评价及社科普及工作基本完成，并积极开展了重点研究项目成果转化工作。

一是社科研究与社科评价工作基本按计划完成。2021年市社科联共有59项课题列入社科规划立项课题，组织策划了韶文化研究基地课题12项，并与广东省人与自然和谐发展研究基地共同组织开展了“韶关市投资营商环境优化及招商促进对策研究”、“南岭国家公园建设中三农问题面临的挑战与对策研究”等委托课题研究。

二是积极开展了重点研究项目成果转化工作，挖掘韶关历史文化内涵，组织出版了《韶乐史料辑录》《韶关禅宗文化研究集萃》《钨金岁月》和《韶文化概论》等韶文化书籍，内容能紧扣当地“韶文化”特色，积极推进文化资源的挖掘、开发与整理。

三是社科普及工作基本按计划完成。组织开展了17场“尚善尚美”社科专家基层行活动，通过项目竞评扶持社科普及基地开展了“庆祝建党100周年红色文化宣传科普周”、“红色文化宣讲暨仁化暴动史展览”、“重温党史忆初心、锤炼党性践使命系列主题活动”等6场次社科普及惠民活动。

# 五、存在问题

## （一）课题产出质量有待提高，项目效益未能完全发挥。

一是缺乏高水平期刊著作，社科规划及文化建设课题优良率有待提升。2021年市社科联共发表11篇文章，但未见有文章在重点期刊（SCI/CSSCI)上发表，也未见文章获得省级及以上奖项的佐证，学术成果质量有待提升。此外，2021年市社科联参与结项评审的课题总数为68篇，但评审结果显示，评审等级为“不及格”的课题有3个，不予结项的课题有1个，评审等级为“良好”和“优秀”的课题数共有22个，社科规划及文化建设课题优良率仅为32.35%，反映出结项课题的质量仍需提高，市社科联未能较好地发挥社科智库的作用。

二是韶文化书籍宣传力度不足。在韶文化书籍推广方面，虽然市社科联开展了书籍推广的活动，但具体形式为将书籍派发给单位，在社科普及活动中作为礼物赠送，与教育局合作向中学推广等，书籍宣传的覆盖面较小，宣传强度较弱，未举办面向广大群众的宣传推广活动，书籍宣传的群众性不强，未能较好地起到传播韶文化的作用。

## （二）科普活动主题不够聚焦，社科知识普及效果不理想。

一是社科普及活动主题不够聚焦。2021年市社科联举办的 活动涉及到诗歌、心理健康、党建、演讲方法与技巧、工作压力调解等多个主题，全年活动主题较为分散，缺乏针对性。另外，除“武广高铁从粤汉铁路走来”活动外，绝大部分活动的主题都与韶文化的关联度不高，不利于韶关地方特色文化的普及与传播。

二是社科知识普及率有待提升。根据问卷调查结果，“尚善尚美”社科专家基层行活动知识普及率仅为82.70%，反映出群众对于科普知识的接受程度有待提升。科普活动的开展未能充分发挥向市民普及社科知识、弘扬中华传统文化、提升公众人文素养的作用。

## （三）项目监管水平有待提升，项目实施质量可能受影响。

一是个别业务调整手续不完整。市社科联原本委托韶关市文化研究院开展《韶文化研究论文成果集》整理编辑工作。期间韶文化研究院向韶关市社科联申请，将该项业务转委托给韶关市民间文艺家协会。根据《中华人民共和国民法典》第一百六十九条，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。但未见市社科联同意韶文化研究院转委托该项工作的佐证材料，转委托手续不够完整，可能导致项目责任主体不明确，不利于项目的监管。

二是部分项目监管机制有待完善。一方面，市社科联虽然设有项目管理办法与资金管理机制，但对于资助类项目和委托类项目，如委托文史研究会开展课题立项等，未制定具体的监管机制，项目的落地实施没有足够保障，不利于成果质量的把控。另一方面，2021年市社科联个别合同条款设定不够合理。如《韶关市韶文化研究院委托韶关市民间文艺家协会整理编辑 <韶文化研究论文集>协议书》中，项目的资金支付条款为“协议签订后,甲方根据乙方提供的项目研究经费发票，在 10个工作日内将项目经费以转账方式工次性支付给乙方”，在书籍成果评审验收前一次性支付资金，容易造成项目质量管理上的风险。

## （四）部分项目未进行深入调研，项目评审标准较为主观。

评审工作未能提前制定评审标准，评审主观性较强。一是社科学会活动资助的评审主要依据历年工作经验，未进行前期调研，也未对要扶持的学会的类型、活动的类型进行明确规划，导致了评选出的学会与活动不具有示范性，无法充分发挥学会资源优势。2021年，市社科联资助了韶关市兴宁旅韶客家文化促进会的“社科学会党建工作座谈会”活动，据了解，市社科联资助该学会党建活动的主要原因为：通过前期调研与观察，了解到该学会的党建组织工作开展较好。但“社科学会党建工作座谈会”活动与学会的业务范围关联性较弱，此活动并不具有代表性，无法发挥学会特色与优势。二是市社科联虽然邀请了专家开展社科规划结项课题评级工作，并出具意见，但根据部分课题的《课题评议表》，专家主要从课题的创新性、成果的丰富度、课题学术价值、是否具有韶关地方特色等几个方面进行评审，上述评审要点的主观性较强，评审标准较为笼统，课题成果是否丰富、学术价值高低、创新型强弱等无明确的界定，结项评审工作的公平性无法得到保障。

## （五）绩效目标设置不够合理，预算绩效管理水平有待提升。

单位设置的部分绩效目标依据不足，绩效指标未能完全体现部门履职效果和效益。一方面，市社科联社科规划研究与社科普及推广经费中扶持学会数量、资助课题数量等绩效目标的设置主要基于工作经验与考察，论证不够详实，目标设立的合理性与充分性无法佐证。另外，据了解，社科普及工作绩效目标的设定依据主要为部门资金情况及部门社科规划，未见书面的可行性研究。另一方面，社科联在开展工作时应注重社科界的反响，但2021年市社科联思想道德和理论阵地建设工作专项（乡土文化教育经费）、公共文化产品和服务购买项目均未设置社会效益或可持续发展方面的绩效指标，部门整体支出绩效指标中也未设置社会效益及群众满意度指标，无法全面衡量部门整体工作完成的效果。

# 六、改进建议

## （一）提升社科研究成果质量，扩大书籍宣传覆盖面。

一是建议市社科联适当调整资助重点及资助方案，可适当调低对立项课题的资助标准，节省资金用于奖励高质量课题（如评审结果为“优秀”的结项课题）。另外，可加大对在重点期刊发表论文的资助力度以及获得省级及以上奖项课题的资助力度。对于成果质量较低或无法结项的课题，可限制其作者申报次年课题立项资助。在保证课题与文章发表数量完成的基础上，着力提升课题与文章的学术质量。

二是扩大韶文化书籍宣传范围。建议举办面向广大群众宣传韶文化相关书籍的活动，充分调动群众对于韶文化学习的积极性。市社科联可采用更丰富多元的宣传形式开展书籍推广工作， 如与书店合作开展读书会、签售会，自制推介书目、书评等宣传品，通过微信公众号、微博等 新媒体平台对书籍进行推介，通过电视、报纸等传统媒体进行宣传，以提高韶文化图书的知晓度和影响力。

## （二）聚焦韶关文化开展工作，重视社科知识普及传播。

一是社科普及的活动主题需聚焦韶关文化。市社科联应发挥社科普及的职能，擦亮韶文化特色品牌，提升韶文化品牌效应和文化地位。建议市社科联每年确定一个与韶文化相关的活动大主题，围绕该主题开展形式丰富的社科普及活动。活动结束后需及时做好活动复盘，针对活动受众对象开展满意度调研，了解活动开展的满意度及群众的对于举办活动形式和内容方面的意见与建议，并将群众反馈作为后续活动调整的参考依据。此外，目前一些城市正在打造本土文化品牌，如“成都学”、“广州学”等，部分城市开展了相关文化品牌建设，建立了专门的研究学会，组织丛书编纂和学术论坛等活动。韶关文化历史厚重，建议孵化和培育“韶文化”研究会等学会，专注韶文化开展重点社科研究与普及活动，提炼韶文化精神内核，打造“韶关学”。

二是重视活动受众群体对社科知识的掌握程度。为确保活动能够起到社科知识普及的效果，在活动前期策划时可征询群众意见，了解群众需求。在活动举办过程中，可设置游戏、提问、赠送礼品等环节提高群众对学习社科知识的热情。在活动结束后，可设置有奖知识竞答活动，进一步提升群众对于社科知识的了解程度。

## （三）优化财政项目合同管理，建立健全项目监管机制。

一是建议市社科联优化合同的付款条款。在拟定合同付款条款时，应考虑依据项目完成进度分批次支付合同款，验收成果后再支付项目尾款，以控制项目本身的质量。

二是制定具体的项目监管机制。针对委托类项目、资助类项目实施中出现的问题，应及时督促整改，确保项目按时按质完成。另外，建议完善业务相关审核手续，整合审批与监管资源，细化到每一个步骤，优化中间环节信息传递方式，进一步保障工作的质量。完善工作留痕机制，在细节上把控项目的实施进度，做到环环相扣、规范管理，并妥善整理、保管过程材料。

## （四）规划需扶持学会类型，建立并细化项目评审标准。

一是在评选学会活动时虽然可参考历年的工作经验，但更重要的是根据本年度目标及市社科联职能对扶持学会的类型进行规划，提前确定本年度需要扶持的学会的类型，并开展内部评议，生成会议纪要及书面评审报告。评选出的学会需具有先进性与示范性，资助开展的活动需充分发挥各学会的资源，展现学会优势与特色，实现资金效用最大化。

二是建立结项课题评审体系，并细化评审标准。市社科联可从结项课题的针对性、创新型、实用性、先进性、可行性、效益性等多个维度建立评审指标体系，对每个维度赋予相应的权分，并细化每个维度的评审标准，对每个维度进行明确界定。另外，市社科联应加强评审过程监督管理，要求专家在评分时严格遵守评审标准，确保评审的客观、公平、公正。

## （五）强化立项前期调研，完善部门整体绩效指标体系。

一是建议市社科联在申报项目前进行全面的调研，加强与社科学会、社科基地以及群众的联系，充分考虑项目实施条件，并结合部门发展规划、年度目标、年初工作计划，围绕市社科联社科研究、社科评奖、学会管理、社科普及等主要职能，对于项目实施目的、所要实现的产出和效益进行合理规划。项目的可行性研究论据需尽量详实。 如开展社科普及活动前，可就活动主题、形式等开展针对群众的调研，将调研结果作为活动开展依据。

二是由于社科普及为社科联的重点工作之一，因此部门在设置绩效目标时要注重社会效益指标及满意度指标的设置。社会效益指标方面，可设置“社科规划工作质量”三级指标，其中可包含社科规划及文化建设课题优良率、高水平期刊著作、韶文化书籍编撰质量、韶文化书籍宣传工作等四级指标；设置“社科普及工作质量”三级指标，其中可包含社科普及覆盖率、社科活动知识普及率、社科普及活动参与积极性等设置等四级指标。满意度指标方面，可设置“公众或服务对象满意度”指标，并面向群众发放问卷，了解群众对社科普及与社科规划工作开展的满意度。

# 七、附件

1.韶关市社会科学联合会2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表

2.2021年韶关市社科活动满意度调查问卷及分析报告

3.评价小组成员名单

## 附件1

**韶关市社会科学联合会2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表**

| **评价指标** | **评分标准** | **综合****评分** | **评价依据** |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| **名称** | **权重** | **名称** | **权重** | **名称** | **权重** |
| 预算编制情况 | 15 | 预算编制 | 6 | 预算编制规范性 | 3 | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得0.5分；2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得0.5分；3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得0.5分；4.符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，功能分类和经济分类编制正确的，得0.5分；5.预算编制较为准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，得0.5分；6.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得0.5分。 | 3 | 项目单位根据部门职责、年初工作计划等，在内部分工基础上由相关工作人员提出年初预算资金需求，年初预算编制较为准确。此项不扣分。 |
| 预算调整率 | 3 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。以上统计范围不包含增资、增人、上级转移支付资金等预算编制支出因素。 | 3 | 扣除项目单位非主观因素后的预算调整数为：343.93-134.50-1.17+4.99=213.25万元。以此计算的预算调整率=（213.25-212.41）/212.41=0.4%。 |
| 目标设置 | 9 | 绩效目标覆盖率 | 2 | 1.比率=100%的，得2分；2.100%＞比率≥80%的，得1.5分；3.80%＞比率≥60%的，得1分；4.比率＜60%的，得0分。 | 2 | 基于市级财政支出项目绩效自评基础信息表，社科规划研究与社科普及推广经费等6个项目列示了绩效目标，故不扣分。 |
| 绩效目标合理性 | 4 | 1.绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的和中长期规划和年度工作计划的，得1分；2.绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分；3.绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分；4.部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的，得1分；对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 3 | 据了解，部门申报的项目有进行可行性研究，但主要基于工作经验与考察，论证不够充分，但对于部分目标的设立依据主要基于工作经验与考察，如扶持3-4家学会开展社科普及活动、资助社科规划研究课题立项20-30项等，较难判断目标设立的合理性与充分性，故扣1分。 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得1分；2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，无法量化的指标评分标准较为明确的，得1分；3.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分，指标完成率高于150%的，扣1分；对上述3项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 2 | 未设置较为全面的效果性指标，无法明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益，扣1分。 |
| 预算执行情况 | 35 | 资金管理 | 17 | 部门预算支出率 | 3 | 本指标得分=本指标满分分值×全年平均支出进度。全年平均支出进度以2021年度机关绩效考核中支出进度为准。如有考核得分，则按考核评分按权重计算即可。 | 1.65 | 根据2021年财政预算支出进度、财政预决算公开、预算绩效管理考核结果登记表进行计算：1.0969/2\*3=1.65。 |
| 结转结余率 | 3 | 结余结转率=1-全年支出进度。1.结余结转率≤10%的，得3分；2.10%＜结余结转率≤20%的，得2分；3.20%＜结余结转率≤30%的，得1分；4.结余结转率＞30%的，得0分。 | 3 | 根据韶关市社科联提交的2021年决算报表可知，该年度结余结转为0，结余结转率＜10%，得3分。 |
| 政府采购合规性 | 4 | 1.政府采购执行率小于等于100%的，得2分；实际采购金额大于采购计划金额的，本项不得分。（1）政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%；（2）政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。2.政府采购执行过程较为规范的，得2分；出现违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）等政府采购相关管理办法的，每次扣0.5分，扣完为止。 | 4 | 根据政府采购备案核准书明细表，政府采购年初计划金额40.69万元。根据决算表之F03表：政府采购支出合计40.69万元。政府采购执行率为100%。 |
| 财务合规性 | 5 | 1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分；2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分；3.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分；4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分；5.连续两年对因业务主管部门责任印发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，扣1分。 | 4.5 | 抽查资会计凭证，发现部门资金支出的资料存在不完整现象，扣0.5分。例如，2021年8月16日支付《韶文化形成发展史编年》编辑出版费8.5万元，但未见资金支出凭证（财政直接支付凭证）。 |
| 预决算信息公开 | 2 | 1.部门预算公开得分：（1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。（2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。（3）没有进行公开的，得0分。（4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计1分。部门决算公开得分：（1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。（2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。（3）没有进行公开的，得0分。（4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计1分。本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。 | 2 | 部门预决算信息于2021年3月10日在韶关市社科联官网进行公开，内容、公开时限及公开范围均符合要求。 |
| 项目管理 | 8 | 项目实施程序 | 4 | 1.重点或新增项目前期开展了可行性研究或调研，论证较为充分的，项目的设立及调整按规定履行报批程续，得2分；2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得2分； | 3 | 个别业务存在审核手续不完整的情况，扣1分。例如，项目单位支付《韶文化研究论文成果集》整理编辑费用6万元，该业务由韶关市韶文化研究院承担。因时间紧、任务重，韶文化研究院向韶关市社科联申请，将该编辑整理任务交由韶关市民间文艺家协会。但是，该申请未经韶关市社科联审批，手续不完整，未能提供相关材料佐证过程，扣1分。 |
| 项目监管 | 4 | 1.部门（单位）或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的,得2分；2.各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的省级、市级、县级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。 | 3.5 | 据部门所提供的材料，单位设有资金管理办法，对于项目有设立项目管理办法，但对于所资助课题、活动等未制定具体监管机制，也未提供项目检查、监控、督促整改的检查材料或其他证明材料，扣0.5分。 |
| 资产管理 | 6 | 资产管理安全性 | 4 | 1.资产保存完整，并定期对固定资产进行清查，未有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况的，得1分；2.资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分；3.及时处置报废固定资产，资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为的，得1分；4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分。 | 3.5 | 现场调研发现，因办公设备更新（政数局配置新办公电脑），单位有2台电脑实质上处于闲置未用状态，项目单位尚未办理报废处置手续，扣0.5分。 |
| 固定资产利用率 | 2 | 1.比率≥90%的，得2分；2.90%＞比率≥75%的，得1分；3.75%＞比率≥60%的，得0.5分；4.比率＜60%的，得0分。 | 2 | 现场核查，截至2021年12月31日，73台套固定资产（除闲置的2台电脑）全部为在用状态。 |
| 制度管理 | 4 | 管理制度健全性 | 4 | 1.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制、预算绩效管理制度等制度的，得1分；2.部门对于重点项目、经常性项目制定了相关管理办法、实施方案等制度的，得1分；3.上述资金、财务和内控制度、预算绩效管理制度得到有效执行的，得1分；4.所制定的制度或方案得到切实执行的（需有相应佐证材料，如日常检查、稽核的底稿等），得1分。 | 3.5 | 个别项目合同中约定的资金支付流程不够合理。例如，依据合同规定，《韶文化研究论文成果集》整理编辑费用的支付方式为：协议签订后，甲方根据乙方提供的项目研究经费发票，在10个工作日内将项目经费以转账方式一次性支付给乙方。但项目的进度安排及验收方法为：乙方应在2022年1月31日之前，按要求向甲方提交文稿，甲方负责对项目进行评审验收。由此可知，在单位对成果验收时，该项目合同款早已支付，难以从实质上对乙方成果质量形成约束，项目质量管理存在一定风险。扣0.5分。 |
| 预算使用效益 | 50 | 经济性 | 10 | 公用经费控制率 | 2 | 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。 | 0 | 根据单位提供的决算表及现场核查情况，公用经费年初预算数为19.61万元，决算数为25.3万元，超年初预算5.69万元。由于单位记账错误，将应列入人员经费的“在职人员公务交通补贴”5.68万元列入了公用经费，扣除此项费用后的公用经费决算数为19.62万元，大于年初预算数，因此，该指标扣2分。 |
| “三公”经费控制率 | 2 | “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得2分，否则不得分。 | 2 | 根据“三公”经费预决算表，计算：2.22/3.7\*100%=60.08%，实际支出＜预算安排，得2分。 |
| 完成成本合理性 | 6 | 1.相关工作预算编制依据较为明确的，得3分；2.相关工作成本与市场价格、行业标准、其他地市的同类项目相比较为合理的得3分。 | 6 | 1.各项目均提供了《项目可研及绩效目标承诺报告》，其中包含了项目的资金需求、支出进度与计划安排，预算编制依据较为明确。得3分；2.同时现场调研可知，项目单位社科规划研究课题经费资助标准为1万元，周边地市（如清远、河源等）资助标准为1-1.5万元，项目单位资助标准具备合理性，得3分。 |
| 效率性 | 10 | 重点工作完成率 | 3 | 本项得分由单位自行评估实际得分，按照完成实际效果自评打分。重点工作是指党委、政府、人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 | 3 | 4项重点工作均完成，得3分。 |
| 绩效目标完成率 | 3 | 绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100%；本指标得分=绩效目标完成率×3； | 3 | 年初设定的绩效目标均完成，得3分。 |
| 项目完成及时性 | 4 | 所有项目均按计划时间完成的，得4分；部分项目未按计划时间完成的，本项得分=已完成项目数/未完成项目数×4。项目完成时间将参考年初部门预算项目的支出率进行评价。 | 4 | 依据单位提供材料，所有工作均已完成交付，并附有项目过程材料佐证,得4分。 |
| 效果性 | 25 | 社科规划工作情况 | 10 | 社科规划工作完成情况较好的得10分，根据以下指标的完成情况进行综合判断，社科规划工作情况较差的酌情扣分：1.社科规划课题实际立项数大于或等于目标值的，得2分；2.社科规划及文化建设课题优良率\*1分；3.高水平期刊著作、论文发表数 大于或等于1篇的，得2分；4.韶文化研究与书籍出版数大于或等于 1部的，得2分；5.韶文化相关书籍推荐开展线下宣传工作的，得1分；6.撰写书籍以及委托撰写、收集编写书籍质量较好，书籍无错字、编排、印刷方面错误，有明确的质量要求、通过了专家验收程序的，得2分。评价过程中发现社科规划工作完成情况较差或实施过程不够规范合理的酌情扣分。 | 6.32 | 1.无高水平期刊著作，扣1分；2.社科规划及文化建设课题优良率为32%，得0.32分；3.韶文化相关书籍有开展线下宣传工作,但宣传力度不足，宣传活动群众性不强，扣1分。 |
| 社科普及工作情况 | 15 | 社科普及工作完成情况较好的得10分，根据以下指标的完成情况进行综合判断，社科普及工作情况较差的酌情扣分：1.社科普及活动参与积极性较高的，得5分；2.社科活动知识普及率\*5分；3.社科普及覆盖率\*5分；评价过程中发现社科普及工作完成情况较差或实施过程不够规范合理的酌情扣分。 | 11.65 | 1.跟据问卷调查结果，群众参与社科普及活动的积极性较高，得分率为90.13%，得4.51分；2.社科活动知识普及率（服务对象对知识的掌握程度）为82.70%,得4.14分；3.社科普及覆盖到韶关市的各区县，但当前普及活动主要面向国企、事业单位等职工，缺乏较强的群众性，扣1分，故社科普及覆盖方面得4分；4.社科普及活动主题不够聚焦，缺乏针对性，“韶文化”品牌不够突出，扣1分。 |
| 公平性 | 5 | 群众信访办理情况 | 2 | 1.设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分；2.当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。3.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。 | 2 | 1.经现场座谈了解，部门设有意见接收的邮箱与电话，并附在在韶关市社科联官方网站及各项通知中，得1分；2.同时，经了解，2021年韶关市社科联未发生信访、意见反馈等情况，得1分。 |
| 公众或服务对象满意度 | 3 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。 | 1.77 | 1.结合对服务对象的满意度调查可知，韶关市社科联社科普及活动满意度达92.18%，得2.77分；2.部门未对活动进行满意度调查，并未及时掌握工作开展情况，不利于社科普及工作的持续发展，扣1分。 |
| 合计 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 83.39 |  |

## 附件2

**2021年韶关市社科活动满意度调查问卷及分析报告**

本次问卷调查主要目的是了解韶关市市民群众对社会科学普及活动的看法和意见，客观评价2021年度韶关社会科学联合会开展社科普及工作的效果，以便进一步改善相关项目组织和管理工作。研究对象分布在韶关10个市（区、县），年龄主要分布在“26-40岁”及“41-60岁”，各类职业都有涉及。本次调查主要通过发放电子问卷的方式，7月14日-7月18日线上共回收了999份满意度有效问卷，按照国际上通行的测评标准CSI（用户满意度指标）进行计算，市社科联社科普及活动满意度为92.18%。

1. 社会科学活动知识普及率调查

社科知识普及的得分率为82.70%，由1-9题得分率加权平均得到。

1.通过“百年党史回顾”尚善尚美社科专家基层行活动，您对党史的了解程度?

由统计表格可知，本题共有855人进行填写。通过“百年党史回顾”尚善尚美社科专家基层行活动，有406人对党史有了全面深刻的了解，占比47.49%；有293人对党史有了较全面深刻的了解，占比34.27%；有148人对党史一般了解，占比17.31%；有8人对党史不太了解，占比0.94%；有0人对党史完全不了解，占比0.00%。可见“百年党史回顾”尚善尚美社科专家基层行活动的知识普及率有待提升。本题得分率为85.57%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **选项** | **小计** | **比例** |
| 全面深刻地了解 | 406 | 47.49% |
| 较全面深刻地了解 | 293 | 34.27% |
| 一般了解 | 148 | 17.31% |
| 不太了解 | 8 | 0.94% |
| 完全不了解 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 855 |  |

2.通过“乡村振兴与乡村治理”尚善尚美社科专家基层行活动，您对乡村振兴与乡村治理相关知识的了解程度?

由统计表格可知，本题共有902人进行填写。通过“乡村振兴与乡村治理”尚善尚美社科专家基层行活动，有421人对乡村振兴与乡村治理相关知识有了全面深刻的了解，占比46.67%；有274人对乡村振兴与乡村治理相关知识有了较全面深刻的了解占比30.38%；有193人对对乡村振兴与乡村治理相关知识一般了解，占比21.40%；有123人对对乡村振兴与乡村治理相关知识不太了解，占比1.44%；有1人对对乡村振兴与乡村治理相关知识完全不了解，占比0.11%。可见“乡村振兴与乡村治理”尚善尚美社科专家基层行活动的知识普及率有待提升。本题得分率为84.25%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **选项** | **小计** | **比例** |
| 全面深刻地了解 | 421 | 46.67% |
| 较全面深刻地了解 | 274 | 30.38% |
| 一般了解 | 193 | 21.4% |
| 不太了解 | 13 | 1.44% |
| 完全不了解 | 1 | 0.11% |
| 本题有效填写人次 | 902 |  |

3.通过“践行社会主义核心价值观”尚善尚美社科专家基层行活动，您对社会主义核心价值观以及如何践行社会主义核心价值观的了解程度?

由统计表格可知，本题共有928人进行填写。通过“践行社会主义核心价值观”尚善尚美社科专家基层行活动，有437人对社会主义核心价值观以及如何践行社会主义核心价值观有了全面深刻的了解，占比47.09%；有307人对社会主义核心价值观以及如何践行社会主义核心价值观有了较全面深刻的了解，占比33.08%；有174人对社会主义核心价值观以及如何践行社会主义核心价值观一般了解，占比18.75%；有0人对社会主义核心价值观以及如何践行社会主义核心价值观不太了解，占比1.08%；有0人对社会主义核心价值观以及如何践行社会主义核心价值观完全不了解，占比0.00%。可见“践行社会主义核心价值观”尚善尚美社科专家基层行活动的知识普及率有待提升。本题得分率为85.13%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **选项** | **小计** | **比例** |
| 全面深刻地了解 | 437 | 47.09% |
| 较全面深刻地了解 | 307 | 33.08% |
| 一般了解 | 174 | 18.75% |
| 不太了解 | 10 | 1.08% |
| 完全不了解 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 928 |  |

4.通过“当众演讲的方法与技巧”尚善尚美社科专家基层行活动，您对演讲知识、技巧的了解程度?

由统计表格可知，本题共有931人进行填写。通过“当众演讲的方法与技巧”尚善尚美社科专家基层行活动，有386人对演讲知识、技巧有了全面深刻的了解，占比41.46%；有266人对演讲知识、技巧有了较全面深刻的了解，占比28.57%；有239人对演讲知识、技巧一般了解，占比25.67%；有38人对演讲知识、技巧不太了解，占比4.08%；有2人对演讲知识、技巧完全不了解，占比0.21%。可见“当众演讲的方法与技巧”尚善尚美社科专家基层行活动的知识普及率有待提升。本题得分率为80.95%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **选项** | **小计** | **比例** |
| 全面深刻地了解 | 386 | 41.46% |
| 较全面深刻地了解 | 266 | 28.57% |
| 一般了解 | 239 | 25.67% |
| 不太了解 | 38 | 4.08% |
| 完全不了解 | 2 | 0.21% |
| 本题有效填写人次 | 931 |  |

5.通过“从朗诵中体悟真情实感”尚善尚美社科专家基层行活动，您对朗诵知识、技巧及相应文学涵养培养的了解程度?

由统计表格可知，本题共有934人进行填写。通过“从朗诵中体悟真情实感”尚善尚美社科专家基层行活动，有397人对朗诵知识、技巧及相应文学涵养培养有了全面深刻的了解，占比42.51%有273人对朗诵知识、技巧及相应文学涵养培养有了较全面深刻的了解，占比29.23%；有230人对朗诵知识、技巧及相应文学涵养培养一般了解，占比24.63%；有31人对朗诵知识、技巧及相应文学涵养培养不太了解，占比3.32%；有3人对朗诵知识、技巧及相应文学涵养培养完全不了解，占比0.32%。可见“从朗诵中体悟真情实感”尚善尚美社科专家基层行活动的知识普及率有待提升。本题得分率为81.66%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **选项** | **小计** | **比例** |
| 全面深刻地了解 | 397 | 42.51% |
| 较全面深刻地了解 | 273 | 29.23% |
| 一般了解 | 230 | 24.63% |
| 不太了解 | 31 | 3.32% |
| 完全不了解 | 3 | 0.32% |
| 本题有效填写人次 | 934 |  |

6.通过“做智慧父母，育优秀孩子”尚善尚美社科专家基层行活动，您对如何教育孩子的了解程度?

由统计表格可知，本题共有935人进行填写。通过“做智慧父母，育优秀孩子”尚善尚美社科专家基层行活动，有417人对如何教育孩子有了全面深刻的了解，占比44.60%；有285人对如何教育孩子有了较全面深刻的了解，占比30.48%；有205人对如何教育孩子一般了解，占比21.93%；有27人对如何教育孩子不太了解，占比2.89%；有1人对如何教育孩子完全不了解，占比0.11%。可见“做智慧父母，育优秀孩子”尚善尚美社科专家基层行活动的知识普及率有待提升。本题得分率为83.01%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **选项** | **小计** | **比例** |
| 全面深刻地了解 | 417 | 44.6% |
| 较全面深刻地了解 | 285 | 30.48% |
| 一般了解 | 205 | 21.93% |
| 不太了解 | 27 | 2.89% |
| 完全不了解 | 1 | 0.11% |
| 本题有效填写人次 | 935 |  |

7.通过“工作压力的自我调节与释放”尚善尚美社科专家基层行活动，您对如何调节与释放工作压力的了解程度?

由统计表格可知，本题共有941人进行填写。通过“工作压力的自我调节与释放”尚善尚美社科专家基层行活动，有420人对调节与释放工作压力有了全面深刻的了解，占比44.63%；有281人对调节与释放工作压力有了较全面深刻的了解，占比29.86%；有212人对调节与释放工作压力一般了解，占比22.53%；有26人对调节与释放工作压力不太了解，占比2.76%；有2人对调节与释放工作压力完全不了解，占比0.21%。可见“工作压力的自我调节与释放”尚善尚美社科专家基层行活动的知识普及率有待提升。本题得分率为82.87%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **选项** | **小计** | **比例** |
| 全面深刻地了解 | 420 | 44.63% |
| 较全面深刻地了解 | 281 | 29.86% |
| 一般了解 | 212 | 22.53% |
| 不太了解 | 26 | 2.76% |
| 完全不了解 | 2 | 0.21% |
| 本题有效填写人次 | 941 |  |

8.通过“武广高铁从粤汉铁路走来”尚善尚美社科专家基层行活动，您对韶关铁路历史的了解程度?

由统计表格可知，本题共有941人进行填写。通过“武广高铁从粤汉铁路走来”尚善尚美社科专家基层行活动，有390人对韶关铁路历史有了全面深刻的了解，占比41。45%；有250人对韶关铁路历史有了较全面深刻的了解，占比26.57%；有232人对韶关铁路历史一般了解，占比24.65%；有58人对韶关铁路历史不太了解，占比6.16%；有11人对韶关铁路历史完全不了解，占比1.17%、可见“武广高铁从粤汉铁路走来”尚善尚美社科专家基层行活动的知识普及率有待提升。本题得分率为79.34%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **选项** | **小计** | **比例** |
| 全面深刻地了解 | 390 | 41.45% |
| 较全面深刻地了解 | 250 | 26.57% |
| 一般了解 | 232 | 24.65% |
| 不太了解 | 58 | 6.16% |
| 完全不了解 | 11 | 1.17% |
| 本题有效填写人次 | 941 |  |

9.通过“阅读成就人生”尚善尚美社科专家基层行活动，您对阅读的重要性以及相关阅读知识、技巧的了解程度?

由统计表格可知，本题共有941人进行填写。通过“阅读成就人生”尚善尚美社科专家基层行活动，有406人对阅读的重要性以及相关阅读知识、技巧有了全面深刻的了解，占比43.15%；有269人对阅读的重要性以及相关阅读知识、技巧有了较全面深刻的了解，占比28.59%；有227人对阅读的重要性以及相关阅读知识、技巧一般了解，占比24.12%；有34人对阅读的重要性以及相关阅读知识、技巧不太了解，占比3.61%；有5人对阅读的重要性以及相关阅读知识、技巧完全不了解，占比0.53%。可见“阅读成就人生”尚善尚美社科专家基层行活动的知识普及率有待提升。本题得分率为81.57%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **选项** | **小计** | **比例** |
| 全面深刻地了解 | 406 | 43.15% |
| 较全面深刻地了解 | 269 | 28.59% |
| 一般了解 | 227 | 24.12% |
| 不太了解 | 34 | 3.61% |
| 完全不了解 | 5 | 0.53% |
| 本题有效填写人次 | 941 |  |

二、调查对象参与社科普及活动的积极性

社科普及活动参与积极性得分率为90.13%，由1-2题得分率加权平均得来。

1.您当时参加或观看以上社科普及活动的意愿?

由统计表格可知，本题共有941人进行填写。有739人当时愿意积极主动参加社科普及活动，占比78.53%；有201人的参加医院一般，占比21.36%；有1人非常不愿意参加，占比0.11%。可见2021年受访者对参加社科普及活动的意愿较高，活动吸引力较强。本题得分率为89.21%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **选项** | **小计** | **比例** |
| 积极主动参加 | 739 | 78.53% |
| 参加意愿一般 | 201 | 21.36% |
| 非常不愿意参加 | 1 | 0.11% |
| 本题有效填写人次 | 941 |  |

2.如果2022年再次举办上述社科普及类活动，您是否愿意参加?

由统计表格可知，本题共有941人进行填写。如果2022年再次举办上述社科普及类活动，有586人非常愿意参加，占比62.27%；有305人愿意参加，占比32.41%；有43人认为一般，占比4.57%；有3人不太愿意参加，占比0.32%；有4人不愿意参加，占比0.43%。可见大多数受访人愿意继续参加社科普及类活动。本题得分率为91.04%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **选项** | **小计** | **比例** |
| 非常愿意 | 586 | 62.27% |
| 愿意 | 305 | 32.41% |
| 一般 | 43 | 4.57% |
| 不太愿意 | 3 | 0.32% |
| 不愿意 | 4 | 0.43% |
| 本题有效填写人次 | 941 |  |

三、调查对象对社科普及活动的满意度

1.您对您参加或观看过的这些社科普及类活动是否满意?

由统计表格可知，本题共有941人进行填写。有617人对参加或观看过的社科普及类活动非常满意，占比65.57%；有283人表示满意，占比30.07%；有40人认为一般，占比4.25%；有0人不太满意，占比0.00%；有1人不满意，占比0.11%。总体来说，受访者对社科普及活动的满意活动较高。本题得分率为92.81%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **选项** | **小计** | **比例** |
| 非常满意 | 617 | 65.57% |
| 满意 | 283 | 30.07% |
| 一般 | 40 | 4.25% |
| 不太满意 | 0 | 0% |
| 不满意 | 1 | 0.11% |
| 本题有效填写人次 | 941 |  |

2.您不太满意或不满意的原因是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

群众反馈的问题主要包括：活动普及范围不够广泛，在乡村的普及度较小，活动形式不够丰富，目前的形式较为传统，不够新颖，活动举办场次较少等。

3.对于韶关市社科普及类活动，您有什么宝贵的意见和建议:

群众反馈的建议主要包括：第一，希望多举办社科普及活动，加大宣传力度；第二，希望社科普及活动能够深入基层；第三，希望能够多邀请行业人士参与活动。

## 附件3

**评价小组成员名单**

| **序号** | **姓名** | **职务** | **工作单位** | **职责分工** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尹少群 | 项目总监 | 中大咨询 | 负责评价工作质量把关、关键环节跟踪监控。 |
| 2 | 杨汀 | 商务经理 | 中大咨询 | 负责商务沟通与协调工作。 |
| 3. | 邵世风 | 财务专家 | 广东技术师范大学/正高级/教授 | 负责项目财务规范性审查工作。 |
| 4 | 陈彦旸 | 社会保障行业专家 | 广州广播电视台/副高级/副会长 | 负责项目行业领域绩效问题审查工作。 |
| 6 | 颜文静 | 实施总监 | 中大咨询 | （1）项目负责人，统筹与把控质量。（2）负责与市财局、被评价单位沟通；（3）督促并协调评价小组成员的工作并管理日常工作；（4）编写评价报告并负责报告最终定稿。 |
| 7 | 张静 | 项目经理 | 中大咨询 |
| 8 | 李秋娴 | 项目成员 | 中大咨询 | （1）负责评价材料的收集整理工作；（2）与专家团队的沟通协调工作；（3）整理和统计专家评价结果；（4）安排评价过程中的交通、住宿、餐饮等后勤工作；（5）协助编写评价报告。 |
| 9 | 邓瑶 | 中大咨询 |
| 10 | 范玉洁 | 中大咨询 |

1. 主要原因：项目支出年初预算数40万元，决算支出174.5028万元，其中：文化旅游体育与传媒支出77.15万元（广东省文化繁荣发展专项资金10万元、市委宣传部支持专项经费67.15万元）、2020年度绩效考核奖励经费41.8412万元、社会保障和就业支出（抚恤金）15.5116万元，合计134.5028万元，无法列入年初预算。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 单位提交的《决算表》中预算收入比预算公开中的预算收入多出40万元，主要原因是以第一次上报财政局的预算资金进行取数，故年初预算数取预算公开表中。 [↑](#footnote-ref-1)
3. 部门决算报表的预算数与预算公开的预算数不一致。决算报表中基本支出年初预算数为212.41万元，而预算公开中基本支出公开预算数为172.41元，经了解是财政系统取数错误导致，应以212.41万元为准。 [↑](#footnote-ref-2)
4. 绩效目标虽未100%覆盖至年初预算资金，但人员经费、公用经费系正常履职所需资金，项目单位未设置这部分资金的年初绩效目标，考虑是普遍现象，因此总体来说该项目的绩效目标设置较为全面。 [↑](#footnote-ref-3)
5. 根据《韶关市财政局关于印发<韶关市政府集中采购目录及标准（2020 年版）>的通知》韶财采购〔2020〕19 号, 货物和服务类单项或批量金额 400 万元以上的货物和服务项目，应采用公开招标方式。 [↑](#footnote-ref-4)
6. 清远、河源等地市资助标准为1-1.5万元。 [↑](#footnote-ref-5)