附件

韶关市政府投资建设项目代建管理局

2021年度部门整体支出

绩效评价报告

评价机构：广东国众联行资产评估土地房地产

估价规划咨询有限公司

机构负责人：司徒荣轼

项目负责人：刘平

摘  要

为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的整体效果和使用效率，进一步提升政府部门绩效水平，受韶关市财政局委托，广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司作为第三方绩效评价机构，本着客观、公平、公正的原则，对韶关市政府投资建设项目代建管理局（以下简称“市代建局”）2021年部门整体支出绩效开展第三方独立评价。评价分数为80.02分，评价等级为“良”。

2021年市代建局推进交通路网工程实施，完善城市交通体系，满足居民出行便利需求。推进医疗场馆工程建设，助力优化区域卫生资源配置，推进韶州体育公园建设、中小学建设工程，协助改善学校教学办学条件、扩大优质教育资源供给。完善城区生活污水、垃圾处理设施，提升城市污水与垃圾处理能力与效率。

在评价过程中，发现市代建局存在以下问题：一是部分项目动工合理性不足，前期工作开展不充分。二是部分工程进度未达预期，监管力度有待加强。三是部分项目移交不够顺畅，管理运营与职能不匹配。四是资金支出数据账表不符，预决算指标管理待提升。

针对上述存在问题，提出如下建议：一是深入开展前期准备工作，重视项目开工时间合理性。二是加强项目综合协调沟通，落实项目监管工作力度。三是理顺项目移交管理机制，保障项目运营管理专业性。四是保持资金支出账表一致，提升资金管理规范性。

目  录

一、部门基本情况	1

（一）部门概要。	- 1 -

（二）年度总体工作任务及重点工作任务。	- 2 -

（三）资金使用的绩效目标及指标。	- 3 -

（四）部门整体收支情况。	- 7 -

二、绩效指标分析	- 9 -

（一）预算编制情况	- 9 -

（二）预算执行情况	- 11 -

（三）预算使用效益	- 14 -

三、评价结论	- 21 -

四、主要绩效	- 21 -

（一）推进交通工程建设，完善城市交通路网。	- 21 -

（二）协助建设教育、医疗等配套场所，助力资源优化。	- 22 -

（三）深入推进环保工程，促进改善环境质量。	- 22 -

五、存在问题	- 23 -

（一）部分项目动工合理性不足，前期工作开展不充分。	- 23 -

（二）部分工程进度未达预期，项目监管力度有待加强。	- 24 -

（三）部分项目移交不够顺畅，管理运营与职能不匹配。	- 25 -

（四）资金支出数据账表不符，预决算指标管理待提升。	- 26 -

六、相关建议	- 27 -

（一）深入开展前期准备工作，重视项目开工时间合理性。	- 27 -

（二）加强项目综合协调沟通，落实项目监管工作力度。	- 28 -

（三）理顺项目移交管理机制，保障项目运营管理专业性。	- 29 -

（四）保持资金支出账表一致，提升资金管理规范性。	- 29 -

附件1	- 31 -

附件2	- 34 -

附件3	- 41 -

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”重要战略部署，提高财政资金使用效益，根据《韶关市市级全面实施预算绩效管理工作方案（2019-2022年）》（韶府办〔2019〕36号），韶关市财政局（以下简称“市财政局”）委托广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司（以下简称“第三方机构”）对韶关市政府投资建设项目代建管理局（以下简称“市代建局”）2021年度部门整体支出履职效益情况开展绩效评价。评价具体情况如下：

一、部门基本情况

## （一）部门概要。

### 1.部门主要职责

市代建局主要承担政府工程任务建设职能，保障各项工程高效、高质、经济、廉洁建设，其主要职责包括:一是负责政府投资建设的非经营性工程项目的组织实施和管理工作;二是编制年度基本建设支出预算，参与编制市政府城市建设资金;三是会同项目使用单位做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作，并按规定程序报批;四是负责办理项目开工前的法定建设手续;五是根据相关法律、法规开展工程建设招标工作，通过招标方式确定参（代）建单位，并签定有关合同，依法履行项目法人职责。

### 2.部门内设机构、下属机构及人员编制构成情况

市代建局内设10个科室，核定事业编制36名；下设韶关市市政建设工程管理中心1个下属单位，核定事业编制30名，2021年度局机关实有34人，下属单位实有12人。

## （二）年度总体工作任务及重点工作任务。

### 1.部门年度总体工作任务

2021年市代建局年度总体工作任务为负责政府投资建设非经营性工程项目具体建设、竣工验收、移交、结算等工作，组织和指导建设项目安全生产工作，负责建设工程的前期准备工作及办理相关建设手续。市代建局2021年度总体工作任务主要有16项（详见表1-1）。

表1-1 2021年市代建局总体工作任务完成情况表

| 序号 | 年度总体工作 | 预期目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市第三污水处理厂PPP项目 | 完成环保验收 | 2021年5月完成环保验收 |
| 2 | 韶关市花拉寨生活垃圾填埋场PPP项目 | 完成环保验收 | 2021年7月完成环保验收 |
| 3 | 朝阳路断面提升改造工程 | 完成竣工验收 | 2021年12月完成竣工验收 |
| 4 | 韶关大道北断面提升改造工程 | 完成竣工验收 | 2021年12月完成竣工验收 |
| 5 | 韶关市国家综合档案馆一期项目 | 完成投资2000万元 | 2021年完成投资5066万元 |
| 6 | S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程二期(大学路韶关钢铁厂段)配套设施工程 | 完成竣工验收及备案 | 2021年4月完成竣工验收备案 |
| 7 | 韶关市国防教有训练基地室外场地整治和原预备役三团围墙建设项目 | 完成项目建设 | 2021年10月完成设计和合同约定的围墙工程、土方工程等建设内容 |
| 8 | 机场供油工程建设项目 | 完成主体建设 | 2021年9月完成竣工验收备案 |
| 9 | 复退军人医院康复楼项目 | 完成项目建设 | 2020年12月完成形象进度建设，2021年2月初验合格移交使用 |
| 10 | 韶关大道南路面维修工程 | 完成竣工验收 | 2021年4月完成竣工验收 |
| 11 | 武江大道南(韶州大桥至百旺大桥)工程 | 完成竣工验收 | 2021年7月完成竣工验收 |
| 12 | 韶关芙蓉新区城市地下综合管廊及同步建设工程(19号路、23号路、34号路、45号路道路项目) | 完成竣工验收 | 2021年11月完成竣工验收 |
| 13 | 韶关芙蓉新区城市地下综合管廊及同步建设工程(东景路东段、济康路东段、宝园街道路项目) | 完成施工招标并动工建设 | 2021年12月完成施工、监理单位招标工作，2021年12月30日监理单位签发开工令 |
| 14 | 韶关市公安监管中心及配套市政工程项目 | 完成监理、施工招标，开工建设 | 2021年6月完成施工、监理单位招标工作，2021年7月6日监理单位签发开工令 |
| 15 | 田螺冲安置区：幼儿园-2工程、居民服务中心项目(商业-2~-6、商业-7)工程 | 完成项目建设 | 2021年9月完成项目工程预验收 |
| 16 | 曲仁棚改二期居民服务中心：农贸市场-1.商业-8项目 | 完成不动产首次登记权属证明办理工作 | 2021年10月完成农贸市场-1不动产登记权属证明办理；2021年11月完成商业-8不动产登记权属证明办理 |

### 2.部门重点工作任务

2021年市代建局年度重点工作包括韶州体育公园及配套工程建设等16项，详见附件1《韶关市政府投资建设项目代建管理局2021年重点工作完成情况表》。

## （三）资金使用的绩效目标及指标。

### 1.部门整体绩效目标、绩效指标及完成情况

#### （1）2021年部门整体绩效目标及完成情况

2021年市代建局年初申报绩效目标为负责政府投资建设非经营性工程项目的具体建设，组织和指导建设项目的安全生产工作，负责建设工程的前期准备工作及办理相关建设手续，项目的竣工验收、移交、结算等工作，绩效自评阶段市代建局结合2021年各项任务工作，将整体绩效目标调整完善设置为五个方面（详见表1-2）。

表1-2 2021年市代建局整体绩效目标完成情况表

| 序号 | 绩效目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成供油工程、丹霞大道北（原芙蓉大道北）道路工程；力争完成教育路道路工程、乐业路上跨京广铁路桥梁工程；韶州中学、北江中学、风度小学9月投入使用；体育公园项目完成体育馆基础工程。 | 完成机场供油工程建设项目主体工程建设，于2021年9月完成竣工验收备案；丹霞大道北道路工程顺利通车，2021年12月完成竣工验收；乐业路上跨京广铁路桥梁工程完成主体工程，教育路道路工程已完成1.7公里道路主体工程施工，除未能顺利完成征拆路段外，其余路段已完成；韶州中学、北江中学、风度小学9月投入使用；体育公园项目完成体育馆基础工程，实现临时看台、配电房主体封顶，基本完成体育场和地下停车场主体工程。 |
| 2 | 开展理论学习，不断提高党员干部政治素养；结合代建实际工作加强基层党组织工作；扎实开展党风廉政建设，着力营造风清气正的工作氛围。 | 组织学习政治理论，包括党组理论中心组学习、第一议题、双周讲坛、三会一课学习政治理论等，提升党员干部政治素养，营造良好工作氛围。 |
| 3 | 完成市代建局深化改革要点任务清单中的10项改革任务。 | 完成着力推进政府投资建设项目属地跟踪服务措施试点、鼓励外地公司在韶关设立分支机构等10项改革任务。 |
| 4 | 安全生产0事故。 | 2021年实现安全生产0事故。 |
| 5 | 在代建项目中落实文明施工，第三污水处理厂PPP项目、花拉寨生活垃圾卫生填埋场、中厂山垃圾填埋场封场工程顺利通过环保验收。 | 落实项目工程建设安全与质量管控工作，监督参建单位安全施工、文明施工，2021年3个项目顺利通过环保验收。 |

#### （2）2021年部门整体绩效指标及完成情况

市代建局在预算申报阶段设置了项目竣工验收合格率等3个部门整体绩效指标，绩效自评阶段结合工作开展情况，将2021年整体绩效指标调整完善为35个（详见表1-3）。

表1-3 2021年市代建局整体绩效指标完成情况表

| 指标类型 | 序号 | 指标名称 | 年度计划完成水平 | 年度实际 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 1 | 市委常委2021年工作要点中市代建局涉及的非经营性工程项目完成率 | 100% | 部分工程项目工期滞后或受用地权属问题影响未能按照预期推进 |
|  | 2 | 新增义务教育阶段公办学位数 | 5220个 | 5220个 |
|  | 3 | 市委常委2021年工作要点中市代建局涉及的项目完工及时率 | 100% | 部分工程项目工期滞后或受用地权属问题影响未能按照预期完成 |
|  | 4 | 代建项目成本控制率 | 100% | 100% |
|  | 5 | 固定资产完成投资额 | 12.3亿元 | 14.89亿元 |
|  | 6 | 代建项目全年安全生产事故数 | 0 | 0 |
|  | 7 | 新增项目临时党支部数 | 1 | 1 |
|  | 8 | 廉政回访企业数 | 2 | 2 |
|  | 9 | 政治理论学习次数 | 270次 | 270次 |
|  | 10 | 改革事项完成率 | 100% | 100% |
|  | 11 | 改革事项完成及时率 | 100% | 100% |
|  | 12 | 外地企业在韶关设立分支机构数 | 2家 | 广东建工粤北建筑有限公司1家 |
|  | 13 | 采购成本控制率 | ≤95% | 94% |
|  | 14 | 政府投资项目验收合格率 | 100% | 100% |
|  | 15 | 可研报告编制数量 | 2项 | 2项 |
|  | 16 | 工程立项完成数量 | 3项 | 3项 |
|  | 17 | 项目手续齐全率 | 100% | 100% |
|  | 18 | 招标工作完成率 | 100% | 100% |
|  | 19 | 意见分歧妥善解决率 | 100% | 100% |
|  | 20 | 项目成本控制率 | 100% | 100% |
|  | 21 | 安全与质量管控工作获奖项目数 | 2个 | 7个 |
|  | 22 | 档案归档率 | 100% | 100% |
|  | 23 | 验收完成率 | 100% | 部分工程项目工期滞后或受用地权属问题影响未完成竣工验收 |
| 效果指标 | 24 | 车辆通行时间减少率 | 5分钟 | 5分钟 |
|  | 25 | 污水排放质量达标 | 达标 | 达标 |
|  | 26 | 解决城市垃圾、污水处理问题 | 日均填埋量5吨；日均污水处理量49555.5吨 | 日均填埋量5.2吨；日均污水处理量49555.5吨 |
|  | 27 | 形成风清气正的良好风气 | 无腐败案件发生 | 无腐败案件发生 |
|  | 28 | 助力乡村振兴工作 | 工会福利购置农产品及其他帮扶 | 购置农产品44637元；筹集9万元资金援建消山辽村入村道路硬化 |
|  | 29 | 党建工作受到省级以上新闻媒体报道次数 | ≥1次 | 1次 |
|  | 30 | 党建工作获市级通报表扬次数 | ≥1次 | 2次 |
|  | 31 | 党员社区报到参与率 | 不低于20小时 | 20小时以上 |
|  | 32 | 为韶关增加500万元以上销项税额 | 500万 | 666.67万 |
|  | 33 | 代建项目安全生产管理效果 | 连续三年未发生安全生产事故 | 连续三年未发生安全生产事故 |
|  | 34 | 新区中学生就近安排入学的需求改善情况 | 明显改善 | 建成韶州中学，提供公办学位2100个 |
| 满意度指标 | 35 | 综合评议得分 | 基本满意 | 基本满意 |

### 2.重点项目绩效目标及指标

#### （1）重点项目概况

2021年市代建局重点项目为韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目，项目年初预算为5500万元，年中资金调整后项目预算资金为19,897万元，已全部支出。

该项目绩效目标为：一是韶关市丹霞大桥建设工程在2021年初解决珍稀鱼类保护区调整的前提下，完成两岸桥墩桩基础施工及水下桥墩基础施工;二是韶关市丹霞大道北（原芙蓉大道北）道路工程、韶关市教育路（原教育路西沿线）道路工程、乐业路上跨京广铁路桥梁二工程完成主体工程施工（详见表1-4）。

表1-4 重点项目绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 指标内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 主体工程完成率 | 100% | 当年完成工程量/总体工程量 | 2021年建成部分道路通车 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套设施完成率 | 100% |  | 符合要求 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成率 | 100% |  | 项目动工建设 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% |  | 符合要求 |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | 100% |  | 完成主体工程建设 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 通过验收数量/项目参与数量*100% | 完成部分道路通车。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | 反映项目完工时间是否符合合同约定。 | 按时完成 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ≥95% | 完成部分道路通车。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |  | 完成支付任务。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 支出率 | 100% | 反映预算资金支出情况 | 完成支出 |
| 效益指标 | 社会效益 | 群众满意度 | 100% |  | 解决群众出行问题，提高市民交通出行便利 |

注：指标根据市代建局提供的3张项目目标申报表整理而来。

#### （2）重点项目完成情况

韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目，由武江大道南（韶州大桥至百旺大桥）工程等7个子项目组成，大部分子项目均按计划顺利完成年度建设任务及竣工验收工作，但其中：韶关市莲芙大桥建设工程因设计方案未能满足广东省水利厅对项目防洪评价要求，凤凰交通疏解工程因设计方案尚不稳定，目前以上两个项目处于暂缓实施状态；韶关市教育路（原教育西路延线）道路工程则未能在年度内完成全线通车（详见表1-5）。

表1-5  2021年度重点项目完成情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 子项目工程 | 年初 预算 | 调整 预算 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目 | 武江大道南（韶州大桥至百旺大桥）工程 | 5500 | 年中调增19897万元（债券资金），同步调减5500万元（一般财政预算） | 2020年2月签订施工合同，计划2020年3月开工，约定工期365天，2021年7月完成总体验收，2022年3月完成竣工验收，2021年支出873.68万元。 |
| 2 |  | 韶关市丹霞大道北（原芙蓉大道北）道路工程 |  |  | 2020年5月签订施工合同，约定工期573天，2021年12月完成竣工验收，2021年支出7746.54万元。 |
| 3 |  | 韶关市教育路（原教育西路延线）道路工程 |  |  | 项目于2017年12月批复立项，实际于2020年8月15日开工，合同工期563天，计划2022年2月完工，2021年支出4254.74万元。由于部分路段拆迁补偿问题尚未解决，目前道路未能全线通车，局部路段处于通行状态，市代建局反馈预计2022年12月底前贯通目前断头路路段（采用二车道通车通行的方案）。 |
| 4 |  | 韶关市丹霞大桥建设工程 |  |  | 2020年9月签订施工合同，约定工期912天，截至2021年12月完成丹霞大桥桥墩基础79根，2021年支出2557.60万元。 |
| 5 |  | 乐业路上跨京广铁路桥梁工程 |  |  | 2020年6月签订施工合同，计划工期270天，截至2021年12月完成桥梁主体工程建设，边坡防护骨架、路基排水沟、路基土石方、路面水稳层、给排水工程等建设已完成，2021年支出4373.68万元。 |
| 6 |  | 韶关市莲芙大桥建设工程 |  |  | 2020年9月25日通过立项批复，由于该项目设计方案未能满足省水利厅对项目防洪评价有关要求，且存在预期社会风险等级为高风险的问题，项目处于暂缓实施状态。2021年11月形成关于暂缓推进项目工作的请示，2021年支出290.20万元。 |
| 7 |  | 凤凰交通疏解工程 |  |  | 2019年9月17日通过立项批复，但由于项目实施河涉及目前计划推进的北江航道扩能升级上延工程及谋划建设的粤赣运河项目，需对本工程设计段沿线航道、桥梁、边坡以及附属工程进行提升。故鉴于项目设计方案尚未明确及为避免投资重复浪费，申报项目暂缓实施，2021年支出资金95.73万元。 |

## （四）部门整体收支情况。

### 1.2021年部门整体收入

市代建局2021年年初预算数18,466.21万元，其中：一般公共预算5,431.70万元，政府性基金预算13,034.51万元，对比上年减少18,174.67万元，下降49.60%，主要原因是工程项目比上年减少。从支出性质来看，2021年基本支出769.36万元，占2021年总收入的4.17%；项目支出17,696.65万元，占总收入的95.83%。

### 2.2021年部门整体支出

根据市代建局2021年度部门决算报表，部门决算数为40,523.77万元，其中：基本支出1,020.66万元，占总支出的2.52%；项目支出39,503.11万元，占97.48%。

表1-6 市代建局2021年部门整体支出决算表    单位：万元

| 按支出性质分类 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 占总支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 769.56 | 1,020.66 | 1,020.66 | 2.52% |
| 人员经费 | 679.71 | 915.35 | 915.35 | 2.26% |
| 日常公用经费 | 89.85 | 105.31 | 105.31 | 0.26% |
| 二、项目支出 | 17,696.65 | 39,503.11 | 39,503.11 | 97.48% |
| 其中：基本建设类项目 | 17,696.65 | 39,503.11 | 39,503.11 | 97.48% |
| 本年支出合计 | 18,466.21 | 40,523.77 | 40,523.77 | 100% |

注：数据来源于《2021年度韶关市政府投资建设项目代建管理局部门决算报表》。

从经济分类来看，其中：工资福利支出902.20万元，占年度总支出的2.23%；商品和服务支出416.97万元，占1.03%；对个人和家庭的补助支出13.16万元，占0.03%；资本性支出（基本建设）7,252.14万元，占17.90%；资本性支出31,939.31万元，占78.81%。

图1-1 2021年部门整体支出经济分类图

# 二、绩效指标分析

## （一）预算编制情况

指标下设预算编制、目标设置两个二级指标，主要考核部门年初预算编制合理性、绩效目标设置合理性与明确性情况。指标分值15分，评价得分6.5分，得分率为43.33%。

### 1.预算编制

#### （1）预算编制规范性

指标分值3分，评价得分1.5分。2021年市代建局预算编制符合当年度预算编制的原则和要求，预算内容符合本部门职责；能根据年度重点工作合理分配专项资金，但资金在不同项目与用途之间分配不够合理，部分项目资金预算执行率较低，年中项目资金调剂较多导致预决算差异较大。因此，扣1.5分。

#### （2）预算调整率

指标分值3分，评价得分1分。市代建局2021年年初预算18,466.21万元，预算调整数22,057.56万元，剔除增资、增人、上级转移支付资金等因素产生的预算调整金额，纳入预算调整率指标考核的预算调整数为3,711.30万元，因此预算调整率为20.10%，扣2分。

### 2.目标设置

#### （1）绩效目标覆盖率

指标分值2分，评价得分2分。2021年市代建局项目数13个，均设置了绩效目标，绩效目标覆盖率达100%。

#### （2）绩效目标合理性

指标分值4分，评价得分1分。市代建局年初预算申报时设置绩效目标能体现部门职能，但绩效目标设置宽泛，未体现市代建局2021年重点工作计划等信息，未细化具体工作任务或项目，对市代建局履职产生的效益体现不足；且市代建局未对“十四五”规划中的阶段性实施情况等内容设置绩效目标。因此，扣3分。

#### （3）绩效指标明确性

指标分值3分，评价得分1分。市代建局年初预算申报时，绩效指标及指标值设置基本清晰、可衡量，但绩效指标设置不够全面，仅设置项目竣工验收合格率、项目完成及时率、项目按期完成率3个产出指标，对于实际推进的各项任务未设置明确的指标反映履职产出绩效；且未设置体现部门履职效果的效益指标。因此，扣2分。

## （二）预算执行情况

指标下设资金管理、项目管理、资产管理与制度管理四个二级指标，主要考核部门预算执行管理、项目实施与监管、资产使用管理是否规范以及管理制度是否健全并有效执行。指标分值35分，评价得分30.88分，得分率为88.23%。

### 1.资金管理

#### （1）部门预算支出率

指标分值3分，评价得分3分。2021年市代建局年初预算18,466.21万元，决算数40,523.77万元，部门预算支出率100%。

（2）结转结余率

指标分值3分，评价得分3分。2021年市代建局年初预算18,466.21万元，决算数40,523.77万元，部门预算支出率100%，年末结转和结余决算数为0，结转结余率为0。

#### （3）政府采购合规性

指标分值4分，评价得分3.88分。市代建局2021年政府采购计划数为30,496.35万元，实际采购28,655.71万元，政府采购执行率为93.96%。政府采购基本按照规定委托集中采购机构通过公开招标、电子卖场等方式进行采购，未发现违反政府采购相关管理办法的采购行为。本指标得分3.88分。

#### （4）财务合规性

指标分值5分，评价得分4分。市代建局基本能按规定履行预算调整手续，制定内部的预算执行办法与财政专项资金管理办法，且按规定对部门预算与专项资金设置专账核算，现场核查未发现超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象，财务记账凭证重大项目支出经过逐级审批或集体决策，资金支出流程较为规范。但现场核查发现部分项目资金支出会计凭证附件不够完整齐全，如“韶州中学建设项目”、“韶州体育公园及配套项目”支付工人工资没有附工资单原始凭证。因此，扣1分。

#### （5）预决算信息公开

指标分值2分，评价得分2分。市代建局2021年2月26日于门户网站公开了《2021年韶关市政府投资建设项目代建管理局部门预算》；2021年8月31日公开了《2020年度韶关市政府投资建设项目代建管理局部门决算》，公开内容、时间均符合有关规定。

### 2.项目管理

#### （1）项目实施程序

指标分值4分，评价得分3分。市代建局项目的实施与调整能按照相关制度履行报批程序，对重点或新增的项目前期开展了可行性研究或调研，项目程序较为规范。项目招投标、建设、验收等基本按照相关制度规定执行，涉及招投标或政府采购程序的项目能按《招投标法》《政府采购法》等有关法律法规挑选合作单位，但现场核查发现部分项目由于用地权属问题，目前未能办理竣工验收或竣工验收滞后。因此，扣1分。

#### （2）项目监管

指标分值4分，评价得分3分。市代建局基本能落实项目管理制度规定对项目进行监督，在检查过程中，发现问题的出具限期整改通知书且要求施工单位及时整改；但对于重点推进的工程建设项目，未提供具体的实施管理方案。现场检查发现，花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期垃圾未能及时覆盖，现场监控出入口的显示屏显失效未及时修复；未见运营监管方人员驻场工作，对运营监管方的日常履约情况应加强监管力度。因此，扣1分。

### 3.资产管理

#### （1）资产管理安全性

指标分值4分，评价得分4分。市代建局根据有关制度结合实际情况制定了《固定资产管理办法（试行）》，固定资产配置基本合理、保存完整，定期对固定资产进行了清查，按照要求处置报废固定资产，暂未发现有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况。

#### （2）固定资产利用率

指标分值2分，评价得分2分。根据现场对市代建局固定资产抽查盘点，固定资产利用率较高，抽查盘点过程中未发现固定资产闲置或处置不及时的问题，固定资产利用率≥90%。

### 4.制度管理

#### （1）管理制度健全性

指标分值4分，评价得分3分。市代建局制定了财政资金管理、内部财务、内部控制、预算绩效管理制度等制度，制度制定较为基本齐全；财务和业务管理基本按照管理制度执行，但检查发现，部分项目资金支付未附工人工资发放明细表，且多个项目受不同因素影响存在工期滞后或竣工验收工作无法按期完成的情况；对于市代建局重点推进的工程建设项目，均未能提供由市代建局（实施部门）编制的实施管理方案。因此，扣1分。

## （三）预算使用效益

指标下设经济性、效率性、效果性、公平性与加减分项五个二级指标，主要考核部门预算资金控制管理、重点工作任务开展、部门主要履职效益、公众信访与满意度等情况。指标分值50分，评价得分42.64分，得分率为85.28%。

### 1.经济性

#### （1）公用经费控制率

指标分值2分，评价得分2分。市代建局日常公用经费年初预算数89.85万元、调整预算数105.31万元、决算数105.31万元，日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。

#### （2）“三公”经费控制率

指标分值2分，评价得分2分。2021年市代建局“三公”经费预算数3.50万元、实际支出决算数2.59万元，“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数。

#### （3）完成成本合理性

指标分值6分，评价得分5分。市代建局项目实施与调整能落实相关制度履行报批程序，重点或新增项目前期开展了可行性研究或调研，推进的项目预算编制基本按要求公开招标、询价或依据相关行业标准进行编制。评价中了解到，韶关市莲芙大桥建设工程目前处于暂缓实施状态，2021年工程支出290.20万元，且前期支出费用超500万元，后续项目设计方案是否变更，项目是否继续推进，存在不确定因素，项目完成成本合理性有待提升。因此，扣1分。

### 2.效率性

#### （1）重点工作完成率

指标分值3分，评价得分2.25分。市代建局2021年重点工作任务有16项（详见附件1），大部分项目基本按时按量完成任务；但其中有4项任务未实现预期目标：一是“2021年市第一人民医院迁建”项目计划完成1.5亿元投资目标未完成，实际完成固定资产投资7923万元；二是“韶州中学建设”项目因运动区尚未全部完工，导致尚未办理总体竣工备案验收；“北江中学改扩建项目（一期）”因东门地块2021年8月才完成征地拆迁工作，后由业主单位提出对该区域建设方案进行重大调整，暂未完成竣工验收与移交工作；三是“韶关市教育路（原教育西路延线）道路工程”未能实现全线通车，现场核查发现有“断头路”路段；四是“韶州体育公园及配套项目”工程总体工期延误，合同约定2022年4竣工，体育馆场地实际于2022年5月31日办理移交，现场核查反馈计划于2022年8月31日组织项目竣工验收。因此，扣0.75分。

#### （2）绩效目标完成率

指标分值3分，评价得分2.66分。结合现场核查情况，验收完成率等4项指标未能按照预期完成，其余31个指标已完成预期目标，绩效目标完成率为88.57%（详见表1-2）。因此，扣0.34分。

#### （3）项目完成及时性

指标分值4分，评价得分2.73分。市代建局2021年项目共有22个，其中有7个项目资金支出率未达100%（具体详见表2-1），资金未支出原因主要包括工程未能按照计划完工、结算工作未按计划完成等。因此，扣1.27分。

表2-1 市代建局2021年项目资金支出情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算 | 调整金额 | 年度预算 | 实际支出 金额 | 预算 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市代建局市政工程类项目 | 4,000.00 | -1800 | 2,200.00 | 658.25 | 29.92% |
| 2 | 韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目 | 5,500.00 | -5500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | 原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套设施项目 | / | 108.30 | 108.30 | 108.3 | 100.00% |
| 4 | 市区五座人行天桥项目 | 270.00 | / | 270.00 | 0 | 0.00% |
| 5 | 广东韶关机场军民合用工程供油工程 | 1,000.00 | / | 1,000.00 | 782.9 | 78.29% |
| 6 | 项目履约保证金 | 42.79 | / | 42.79 | 42.79 | 100.00% |
| 7 | 韶关市第三污水处理厂工程PPP项目运营服务费 | 1,600.00 | / | 1,600.00 | 0 | 0.00% |
| 8 | 韶关市代建局民生环保类项目 | 1,600.00 | / | 1,600.00 | 1,435.62 | 89.73% |
| 9 | 韶关市和畅园建设项目及局域网项目 | 1,000.00 | / | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% |
| 10 | 项目专款 | 52.35 | / | 52.35 | 52.35 | 100.00% |
| 11 | 韶州师范学院政府购买服务 | 2,507.00 | / | 2,507.00 | 2,507.00 | 100.00% |
| 12 | 原曲仁矿棚户区改造田螺冲安置区空置商铺物业费 | 50.00 | / | 50.00 | 0 | 0.00% |
| 13 | 原曲仁矿棚户区改造田螺冲安置区销售代理 | 10.00 | / | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | 韶关机场还建项目（桂头） | / | 3600.00 | 3,600.00 | 1,900.14 | 52.78% |
| 15 | 芙蓉北环山路建设工程（一期）、S248线韶关市区过镜段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程及配套工程等市政工程项目 | / | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% |
| 16 | 韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目 | / | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00% |
| 17 | 2021党建活动经费 | / | 3.00 | 3.00 | 3 | 100.00% |
| 18 | 生活垃圾无害化处理设施建设运营管理 | / | 325.00 | 325.00 | 325 | 100.00% |
| 19 | （一般债券，韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目 | / | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% |
| 20 | 韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目 | / | 6,397.00 | 6,397.00 | 6,397.00 | 100.00% |
| 21 | 省道S248线韶关市区过镜段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程 | / | 2,185.00 | 2,185.00 | 2,185.00 | 100.00% |
| 22 | 韶南大道人行天桥工程项目 | 64.51 |  | 62.67 | 62.67 | 100.00% |
| 合 计 |  | 17696.65 | 21818.3 | 39503.11 | 33960.02 | 33960.02 |

### 3.效果性

#### （1）社会经济环境效益

指标分值25分，评价得分21.5分。具体效益指标完成情况分析如下：

一是推进工程公司在韶纳税，增加税收收入，指标分值4分，评价得分3.5分。中国建筑第五工程局有限公司韶关分公司2021年在韶关市累计产生销项税额666.67万元，实现外地企业韶关分公司销项税额累计金额达500万元的预期目标；2021年推动广东建工粤北建筑有限公司在韶关市成立，未能完成推进2家外地企业在韶关设立分公司的预期目标。因此，扣0.5分。

二是项目安全事故控制数，指标分值4分，评价得分4分。2021年市代建局落实项目工程建设安全与质量管控工作，监督参建单位安全施工、文明施工，实现安全生产0事故发生。

三是完善城区交通路网建设，指标分值5分，评价得分3分。2021年市代建局按计划推进交通路网工程建设，但存在部分工程未能按计划完成：如教育路道路目前道路未能全线通车；“乐业路上跨京广铁路桥梁工程”进度较合同约定有所滞后；“武江大道南(韶州大桥至百旺大桥)工程”2021年未能完成竣工验收；“韶关市莲芙大桥建设工程”目前处于暂缓实施状态。2021年各交通路网建设项目处于稳步推进状态，但存在不同程度工期滞后或暂缓推进的问题，未能按期推进的项目市代建局能积极跟进对接，酌情扣2分。

四是增强城市服务功能，指标分值4分，评价得分3分。2021年市代建局按计划推进文化教育、医疗卫生、城市场馆建设项目建设，但存在部分工程未能按计划完成。韶州体育公园及配套工程项目总体工期有延误；市第一人民医院迁建项目2021年计划完成1.5亿元投资，实际完成固定资产投资7923万元；韶州中学项目受部分运动区未完工影响，暂未完成竣工验收；北江中学改扩建项目因东门地块2021年8月完成征地拆迁工作后业主单位对该区域建设方案提出重大调整，暂未完成竣工验收与移交工作。因此，酌情扣1分。

五是缓解城市垃圾与污水处理问题，指标分值4分，评价得分4分。韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期工程PPP项目、韶关市生活垃圾填埋场封场工程、第三污水处理厂工程PPP项目工程已完成环保验收，实际已处于试运行阶段，完善城市污水与垃圾处理设施配置，有效提升了城市污水与垃圾处理能力。

六是缓解交通拥堵问题，指标分值4分，评价得分4分。2021年市代建局按计划推进各项道路工程建设工作，多项道路工程竣工顺利通车，有助于缓解韶关市区交通拥堵情况，提升道路通行效率，如丹霞大道北道路施工前后通行时长节省时间达到5分钟。

### 4.公平性

#### （1）群众信访办理情况

指标分值2分，评价得分2分。市代建局设有群众信访渠道，并设专人负责信访工作的日常管理和协调，方便群众咨询、投诉反映问题；信访工作答复意见均在要求受理期限内完成。

#### （2）公众或服务对象满意度

指标分值3分，评价得分2.5分。市代建局2021年部门整体公众满意度评价分为两方面：一是党风政风建设情况民主评议；二是服务对象综合满意度。具体测评情况如下：

①党风政风建设情况民主评议。该指标分值为1.5分，得分1分。根据《中共韶关市直属机关工作委员会关于2021年度民主评议党风政风情况的通报》，2021年市代建局2021年度党风政风情况民主评议结果为基本满意，扣0.5分。

②服务对象综合满意度。该指标分值为1.5分，得分1.5分。服务对象综合满意度调查对象以韶关市市民、市代建局业主单位为主，主要就市代建局2021年工作效率、交通路网建设、文化教育与医疗卫生工程建设、民生环保类工程建设、代建项目质量、建设项目的配套设施等六个方面设置了满意度测评，共收回问卷206份，有效问卷201份，调查结果显示，服务对象整体满意度为91.59%。根据一般满意度调查数据评价标准，预期满意度目标为90%，本指标不扣分。

### 5.加减分项

#### （1）工作表现加减分指标

未见工作获得中央或省委省政府表彰，未发现在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的情况，本指标得分0分。

# 三、评价结论

根据市代建局绩效自评材料审核及现场核查情况，结合预算编制、执行、使用效益三方面综合对部门整体支出资金绩效进行比较分析，评价工作组认为：总体而言，2021年市代建局按计划推进各项重点工作任务、实现了一定效益，但也存在预算编制不够科学、部分项目管理有待加强等问题。经综合评定：市代建局2021年部门整体支出绩效评价得分为80.02分，绩效等级为“良”。

表3-1 评价情况总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100 | 80.02 | 80.02% |
| 一、预算编制情况 | 15 | 6.5 | 43.33% |
| 二、预算执行情况 | 35 | 30.88 | 88.23% |
| 三、预算使用效益 | 50 | 42.64 | 85.28% |

# 四、主要绩效

## （一）推进交通工程建设，完善城市交通路网。

一是完善城市的交通体系，加强城市交通联系。推进市政交通路网工程的实施，有利于加强韶关市南北城区的交通联系，促进韶关市的区域经济发展，从而加快韶关市的城市化建设进程。二是推进城市基础设施建设，满足居民出行便利需求，通过城市主干路、绿化景观营造等工程建设，完善交通设施配置水平与区域交通环境质量，贯通城市区域交通主动脉，为周边区域居民安全出行、生产生活带来便利。

## （二）协助建设教育、医疗等配套场所，助力资源优化。

一是落实各类医疗卫生工程建设，推进韶关市妇幼保健院新院、第一人民医院迁建、韶关市中医院建设等项目，加强医疗卫生基础设施建设，助力完善医疗卫生服务体系，促进提升城市医疗服务水平。二是推进韶州体育公园项目建设，有助于完善公共基础设施，助力提高公共服务能力。三是推进北江中学、韶州中学与风度小学建设工程，有助于改善学校教学办学条件，有助于为韶关市教育局缓解优质中小学教育资源需求的短缺奠定良好基础，推动解决韶关市居民就近入学的迫切需求。

## （三）深入推进环保工程，促进改善环境质量。

一是完善城区生活污水处理设施，提升城市污水处理能力，韶关市第三污水处理厂工程及其配套管网工程顺利完工。项目建设是巩固城市生态文明的重要举措，有助于促进改善片区水环境，进而提升城乡生态环境质量和生态文明水平。二是致力提升城市垃圾处理能力与效率，推进城市可持续发展。推进韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期工程，有助于在短期内消纳和处理服务范围内的生活垃圾，保障生活垃圾治理，缓解城市垃圾污染问题，进而改善城市卫生面貌、促进生态平衡。

# 五、存在问题

## （一）部分项目动工合理性不足，前期工作开展不充分。

根据现场对部分项目核查与沟通情况，市代建局部分项目存在前期准备工作不够充分的问题，具体如下：

一是项目建设前期准备工作开展不够充分，韶州中学建设项目周边危岩处理实施滞后。项目前期规划阶段对于周边危岩处理未提前筹谋规划，市代建局在施工前未考虑先处理好项目建设点周边危岩，确保安全文明施工，导致临近单体建筑施工进度受不同程度影响，一定程度上影响了项目按期完成工程建设。

二是多个项目受用地权属或征拆问题影响，导致建设进度滞后或竣工验收工作滞后，反映出前期规划阶段对于项目动工准备工作开展不够充分，项目动工时间点合理性不足。韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期工程项目2021年7月完成环保验收，由于用地权属问题，目前尚未能办理竣工验收；武江大道南(韶州大桥至百旺大桥)工程因土地有三处与其他用地重合，导致正式竣工验收滞后；韶关市教育路（原教育西路延线）道路工程总体工期有延误，主要原因为建设用地内的电力设施和拟拆除的房屋未能及时配合进度完成迁改和拆除，目前道路未能全线通车，局部路段处于通行状态。

此外，韶关市莲芙大桥建设工程项目因设计方案未能满足广东省水利厅对项目防洪评价有关要求，可行性研究和初步设计部份的功能设计和可行性研究对风险点的研判成果未能充分支撑项目实施需求，且存在预期社会风险等级为高风险的问题，项目处于暂缓实施状态。上述设计方案问题也同样反映了前期对于设计方案论证不够全面有效的问题，一定程度上造成前期可研、设计成本浪费，影响财政资金使用效益。

## （二）部分工程进度未达预期，项目监管力度有待加强。

一是工程项目滞后情况较普遍，虽有客观因素影响但仍反映出市代建局对于工程建设项目动态跟进、监管工作力度有待加强。结合现场核查情况，韶关市教育路（原教育西路延线）道路工程、韶州中学建设项目、韶州体育公园及配套项目工程、解放路人行天桥、韶关市第三污水处理厂工程PPP项目、芙蓉北环山路建设（一期）（芙蓉山隧道－万叠山）项目等多个项目均出现不同程度建设工期滞后的情况，工期滞后原因包括设计变更、施工图变更、工程建设模式变更、工程实施地点与其他工程项目施工互相影响、工程建设主体交付滞后、部分分区暂未完工、用地权属或征拆问题等各类因素，部分项目迟迟无法完成正式竣工验收。项目建设过程中应加强对施工单位的监管，现场核查发现韶州中学建设项目部分危岩处理点在完工后周边未设有防护设施(补充反映有围护设施的图片为施工期间)；项目实施委托两个施工单位在不同阶段按相关施工合同推进工程建设，存在移交工作界面多及部分工作界面移交时间滞后的问题。

二是部分项目验收或结算工作推进效率需提升。市区五座天桥项目竣工验收工作均已于2021年前完成，2021年计划完成结算工作，但实际未能按照计划如期完成结算。现场核查发现韶州中学建设项目目前周边危岩处理工程验收文件未形成。

此外，各重点项目均未见由市代建局编制的项目实施管理方案，反映对重点项目管理实施建设管控力度和深度有待加强。其中韶州体育公园及配套项目工程提供了市代建局落实2021年十件民生实事项目工作方案，方案较简单且无管理人员架构表和应急预案等内容。

## （三）部分项目移交不够顺畅，管理运营与职能不匹配。

部分项目存在移交困难的问题，项目运营监管专业性较难保障。一是韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场与韶关市第三污水处理厂，目前未能移交至相关专业职能部门运营管理，仍由市代建局负责运营监管阶段工作，与市代建局实际工作职能不符。其中韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场受用地权属影响，暂未能完成工程竣工验收，一定程度上影响了工程移交工作。现场核查发现花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期垃圾未能及时覆盖，现场监控出入口的显示屏失效未能及时修复；当天巡检未见第三方运营监管机构人员驻场工作；项目委托第三方运营监管机构服务合同的签订工作也存在滞后，第三运营监管单位在一期工程（2020年6月)移交项目公司阶段仍未明确。卫生垃圾填埋场与污水处理厂相关处理工艺有一定专业性，迟迟无法移交对于相关工作的监管专业性无法得到保障。二是市区五座人行天桥移交与管养工作落实存在难度，各座天桥竣工验收工作已完成，但未能按照预期完成结算工作，截至目前仍未能顺利将天桥交付至相关使用管养部门，同时受此影响，暂未完成固定资产结转。

## （四）资金支出数据账表不符，预决算指标管理待提升。

一是决算报表项目支出数据与财务账存在账表不相符的情况。根据2021年部门决算报表《收入支出决算总表》（财决01表），2021年部门预算支出率为100%，年初与年末均无结转结余资金。但根据《市代建局2021年项目资金明细表》《项目资金使用明细账》及财务记账凭证等材料，市代建局2021年实际支出项目资金33,960.02万元，且2021年市区五座天桥项目使用上年结转资金支付部分费用，与决算表显示无年初结转结余数情况不符。

二是部分项目2021年预算执行率偏低，预算编制科学性不足。韶关市第三污水处理厂工程PPP项目运营服务费2021年度预算1600万元，由于项目延期未完工，未达到支付条件，2021年实际未发生支出，预算资金直接结转2021年代建账户；市区五座天桥项目计划2021年完成工程结算工作，核查项目全年支出为92.76万元，该支出资金来源为2020年结转资金，2021年预算270万元实际未支出。

三是部分资金支出会计支付凭证附件材料不够完整，韶关市教育路（原教育西路延线）道路工程、韶州中学建设项目、韶州体育公园及配套项目工程均出现有部分支付工人工资没有附工资单等原始凭证的情况。

# 六、相关建议

## （一）深入开展前期准备工作，重视项目开工时间合理性。

一是高效推进项目前期准备工作，项目施工前加快对建设地点周边类似危岩因素的处理工作，保障项目安全文明施工，避免影响项目施工进度。二是提高对项目开工时间合理性的重视，对于存在用地权属或征拆工作推进存在问题的工程项目，应高度重视、多方协调积极处理，确保在项目开工前确定解决方案并提升处理效率，降低社会风险因素，有效地降低建设过程中出现不确定性因素造成的影响，从而规避项目工期滞后、无法办理正式竣工验收等各类风险。

此外，推进项目实施应在前期阶段对重要的设计功能和指标组织技术可行和经济合理性作充分论证，确保设计成果满足项目规划与定位，避免出现可行性研究对风险点的研判成果和初步设计的功能设计无法支撑项目实施需求的情况。

## （二）加强项目综合协调沟通，落实项目监管工作力度。

一是建议加强对工程进度的跟踪监管，提升对项目建设动态跟进与督促力度，提前处理好工程建设用地权属或征拆问题，避免影响项目建设进度。对于韶州中学项目建设点周边危岩处理完工后，应督促施工方落实防护设施，确保及时在周边设防护设施以消除安全隐患；类似工期较紧的项目建议考虑委托一个具备资质的施工单位或联合体独立完成项目建设，以避免由于工作界面（不同实施单位形成的施工交接面）过多影响建设进度目标的实现。

二是加快推进对完工项目的竣工验收、结算工作。对于危岩处理类似工程，需加快对组织已完成的工程实施点验收工作（包括初步预验收），及时发现问题以消除安全隐患；已竣工验收的项目需尽快落实结算工作，以助于进一步加快工程移交工作，避免受此影响导致工程移交工作推进困难。

此外，建议提高对重点项目实施管理方案编制工作的重视程度，落实方案编制工作，制定明确、具体的组织管理人员架构与人员分工形成专项实施方案，确保项目实施过程各项工作标准清晰、工作责任明确，制定对应项目应急预案，有效保障项目顺利实施。韶州体育公园及配套项目工程部分设施（体育馆）在尚未办理总体竣工验收的情况下即拟计划投入使用，其投入使用计划违背建设工程相关法律法规，建议应予高度重视。

## （三）理顺项目移交管理机制，保障项目运营管理专业性。

建议理顺项目移交管理机制，明确部门职能定位，在项目立项时提出移交方案，并提前在完工前做好项目移交计划，包括明确项目完工验收后的运营管理单位，完工阶段邀请后期管养单位参加项目初步验收，尽快完善项目相关竣工验收后向相关职能管理单位办理移交，保障项目运营管理专业性，进一步推动落实项目运营监管工作，按会计准则要求尽快结转固定资产，从而促进项目效益实现最大化。类似韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场项目的运营费与实际处理垃圾数量情况息息相关，第三方运营监管机构在项目费用计算中起到关键作用，及时完成项目移交有助于加强对第三方运营监管机构工作落实情况的监管力度，保障运营监管专业性。此外，若属于代建项目，建议项目业主单位也应介入到移交计划内和验收的过程。

## （四）保持资金支出账表一致，提升资金管理规范性。

一是建议重视决算报表数据准确性，决算报表编制应以会计报表数据为基础，确保决算报表数据与会计报表、实际支出数据一致，对于年度实际未发生支出或预算执行率较低的项目，应如实反映，提高部门决算报表相关信息的准确性，做到账表、账账、账实一致，为政府绩效评价提供基准数据。二是提升预算编制科学性，结合项目轻重缓急及财政状况合理申报预算，并加强对项目执行的监控力度，对于年中监控发现项目推进情况、支出对比预期目标有较大偏离的项目，应及时执行调整措施，避免造成资金沉淀。三是落实财务管理制度，规范会计支付凭证管理，保障资金支付附件材料齐全完整。

附件：1.市代建局2021年重点工作完成情况表

2.市代建局2021年部门整体支出绩效评价评分表

3.市代建局2021年部门整体支出绩效评价项目组

成员名单

# 附件1

市代建局2021年重点工作完成情况表

| 序号 | 重点工作内容 | 重点工作细化目标 | 文件依据 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1)加快推进市图书馆新馆建设项目前期工作，2021年第四季度动工。 (2)抓好韶州体育公园及配套工程(韶州体育中心)建设，2021年完成投资2亿元。 (3)加快推进韶州历史文化博物馆建设，2021年4月底前完成土建施工。12月底前完成布展工作。 (4)加快推进市党史方志馆建设项目前期工作，2021年3月底前完成概念设计，下半年开工建设。 (5)2021年新建9间“风度书房”，实现“风度书房”中心镇全覆益。 | 负责抓好韶州体育公园及配套工程(韶州体育中心)建设，2021年完成投资2亿元。负责市图书馆新馆设计和施工的招标和实施等工作，第四季度动工建设。 | 《2021年市委常委会工作要点》 | 1.完成市图书馆新馆建设项目用地预审与规划选址、林地报批、项目立项、勘察设计招标等工作，受新冠肺炎疫情影响财政资金紧张，韶关市文化广电旅游体育局征求各单位意见后申请暂缓推进该项目。 2.韶州体育公园及配套工程项目2020年8月20日签订合同，约定工期600天，计划2020年8月开工，实际于2020年8月28日开工，总体工期有延误，部分原因为在项目实施期间因进场道路问题延误工期，未见形成相关延期申请文件。截至2021年12月，体育公园项目完成体育馆基础工程，实现临时看台、配电房主体封顶，基本完成体育场和地下停车场主体工程，完成固定资产投资21189万元。此外，项目部分设施（体育馆）在尚未办理总体竣工验收的情况下即拟计划投入使用，其投入使用的计划违背建设工程相关法律法规，应予高度重视。 |
| 2 | 新增市区绿道慢行系统50公里。 | 根据市政府建设计划、工作要求以及所批设计方案完成公园绿道及道路绿道等建设任务。 | 《2021年市政府工作报告》 | 根据《2021年市政府工作报告》绿道建设任务清单，市代建局负责武江大道南2.15公里（双向）绿道建设，2021年7月完成武江大道南（韶州大桥至百旺大桥）工程总体验收，2022年3月完成竣工验收，道路全长2.15千米。 |
| 3 | 提高本地建筑企业竞争力，鼓励大型建筑企业在韶注册分公司。 | 负责鼓励协调代建项目的外地大型建筑企业在韶注册分公司。 | 《2021年市政府工作报告》 | 2020年9月中国建筑第五工程局有限公司韶关分公司成立；2021年9月中建三局集团(深圳)有限公司第三分公司韶关片区负责人向公司请示成立韶关分公司；2021年6月广东建工粤北建筑有限公司成立。 |
| 4 | 加快丹霞大桥建设，建成南华大道北、高创南路、西景路、珠玑路。 | 丹霞大桥桥墩基础总计113根，今年完成79根。跟踪市城投集团建成西景路、珠玑路。 | 《2021年市政府工作报告》 | 1.2020年9月签订施工合同，约定工期912天，截至2021年12月完成丹霞大桥桥墩基础79根，2021年支出2557.60万元。 2.珠玑路南段道路(全长1283米)除受房屋拆迁影响段(120米)未完成外，其余建设完成；西景路2021年未进场施工，具备施工条件路段于2020年完成，根据《市政府工作会议纪要》（〔2020〕144号），西景路（6号路）靠近314县道西侧未完成征拆的路段暂停施工。 |
| 5 | 加强新区产城人文融合，加快金融集聚区、大数据集聚中心、生物医药集聚区建设，建成保利商业综合体等项目，抓好韶州小学、风度小学、恒大酒店、中骏世界城等项目建设，完善新城水系、变电站、垃圾中转站等配套设施。 | 完成风度小学项目主体验收，并移交给业主单位。 | 《2021年市政府工作报告》 | 2021年9月16日完成工程竣工验收，9月30日工程实物移交。 |
| 6 | 加快韶关健康职业学院建设，推进松山职业技术学院和省南方技师学院扩建，支持广州科技职业大学、东莞理工学院城市学院在韶创建分校区。 | 2021年度完成项目2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、9#楼、27#楼六栋单体建筑主体封顶建设。 | 《2021年市政府工作报告》 | 截至2021年12月，重点工作工程量按计划完成包括：一是2号楼主体结构封顶、砌体及二次结构完成100%，风管、桥架、给排水管、弱电箱安装完成；二是3号楼主体结构封顶，砌体及二次结构完成2-4层，风管、桥架、雨水冷凝水管安装完成；三是4号楼主体结构封顶，砌体及二次结构完成2-4层，风管、桥架、雨水冷凝水管安装完成；四是5号楼主体结构封顶，砌体及二次结构完成2-4层，风管、桥架安装完成；五是9号楼主体结构封顶，内外抹灰、腻子完成100%，风管、桥架、给排水管、弱电箱安装完成；六是27号楼主体结构封顶完成。 |
| 7 | 实施省市级医院对口协作提升计划，推动粤北人民医院创建省级区域医疗中心，加快市一医院新院、韶州人民医院、前海人寿医院项目建设。 | 2021年12月底前，市第一人民医院迁建项目完成1.5亿元投资；韶州人民医院建设项目完成1.5亿元投资，协调确定韶关市中医院(原韶州人民医院)建设项目增加中医特色调整方案。 | 《2021年市政府工作报告》 | 2021年市第一人民医院迁建项目实际完成固定资产投资7923万元；韶关市中医院(原韶州人民医院)建设项目实际完成固定资产投资15014万元。 |
| 8 | 大力推进文化惠民，完誉公共文化设施，规划市博物馆新馆，加快市图书馆新馆、市文化馆改扩建等标志性文化重点工程建设，实现风度书房中心镇全覆盖。 | 负责市图书馆新馆设计和施工的招标和实施等工作，第四季度动工建设。 | 《2021年市政府工作报告》 | 完成市图书馆新馆建设项目用地预审与规划选址、林地报批、项目立项、勘察设计招标等工作，受新冠肺炎疫情影响财政资金紧张，韶关市文化广电旅游体育局征求各单位意见后申请暂缓推进该项目。 |
| 9 | 固定资产投资完成额(亿元)中基础设施预期目标:321.6亿元；奋斗目标:329.5。 | 市发改局、市工信局、市住建管理局、市交通运输局、市水务局、市农业农村局、市文广旅体局、市代建局等部门推动基础设施投资预期目标完成321.6亿元、奋斗目标完成329.5亿元，其中涉及市代建局2021年固定资产投资额目标10.6255亿元。 | 《2021年全市主要经济指标责任分工》 | 市代建局2021年固定资产投资目标10.6255亿元，截至2021年12月，实际完成14.8918亿元。 |
| 10 | 韶州中学、北江中学改扩建（一期）建成开学，新增初中48个班、高中24个班。提供3600个公办学位。进-步加强市区教育资源供给。 | (1)韶州中学项目完工并移交试运行。 (2)广东北江中学改扩建一期工程完成建筑主体验收、节能及消防验收、井移交广东北江中学。 | 《2021年十件民生实事责任分工》 | 1.韶州中学项目2021年12月项目主体及分部工程经验收合格、符合试运行条件，各责任主体协商同意完成项目实物移交，其中：2021年8月完成教学楼A、食堂、学生宿舍（南栋、中间栋）、综合楼实物移交；2021年11月完成信息楼五~首层、教学楼B五~二层、体馆首层与二层、钟楼礼堂体育馆钥匙、篮球场、教师周转房、学生宿舍（北栋）移交。受部分运动区未完工影响，暂未完成竣工验收。 2.北江中学改扩建项目（一期）2021年5月完成主体结构验收，7月完成节能验收，11月完成消防工程验收，因东门地块2021年8月才完成征地拆迁工作，后由业主单位提出对该区域建设方案进行重大调整，暂未完成竣工验收与移交工作。 |
| 11 | 完善主城区主干路网。 | (1)建成丹霞大道北(原芙蓉大道北)道路工程； (2)力争完成教育路(原教育路西沿线)道路工程； (3)力争完成乐业路上跨京广铁路桥梁工程。 | 《2021年十件民生实事责任分工》 | 1.丹霞大道北(原芙蓉大道北)道路工程2020年5月签订施工合同，约定工期573天，2021年12月完成竣工验收，2021年支出7746.54万元； 2.教育路(原教育路西沿线)道路工程项目于2017年12月批复立项，实际于2020年8月15日开工，合同工期563天，计划2022年2月完工，2021年支出4254.74万元。由于部分路段拆迁补偿问题尚未解决，目前道路未能全线通车，局部路段处于通行状态，市代建局反馈预计2022年12月底前贯通目前断头路路段（采用二车道通车通行的方案）； 3.乐业路上跨京广铁路桥梁工程2020年6月签订施工合同，计划工期270天，截至2021年12月完成桥梁主体工程建设，边坡防护骨架、路基排水沟、路基土石方、路面水稳层、给排水工程等建设已完成，2021年支出4373.68万元。 |
| 12 | 建设韶州体育中心。 | 完成体育馆基础工程，实现临时看台。配电房主体封顶，基本完成体育场利地下停车场主体工程，提高城市功能和品位。 | 《2021年十件民生实事责任分工》 | 完成体育馆基础工程，实现临时看台、配电房主体封顶，基本完成体育场和地下停车场主体工程，其中：2021年4月完成基础工程验收；2021年11月完成临时看台、配电房、地下停车场验收。 |
| 13 | 丹霞大桥。 | 2021年投资5500万元，主要建设桥墩桩基础施工。丹霞大桥桥墩基础总计113根，今年完成79根。 | 《2021年市重点建设项目计划》 | 2020年9月签订施工合同，约定工期912天，截至2021年12月完成丹霞大桥桥墩基础79根，2021年支出2557.60万元。 |
| 14 | 韶关市丹霞大道北(原芙蓉大道北)道路工程。 | 2021年投资9000万元，完成主体工程施工。完成金线2.59公里主体工程施工 | 《2021年市重点建设项目计划》 | 2021年完成固定资产投资9501万元，项目于2020年5月签订施工合同，约定工期573天，2021年12月完成竣工验收，2021年支出7746.54万元。 |
| 15 | 韶关市教育路(原教育路西沿线)道路工程。 | 2021年投资5600万元，完成已征拆1公里道路主体工程施工。 | 《2021年市重点建设项目计划》 | 2021年完成固定资产投资6088万元，项目于2017年12月批复立项，实际于2020年8月15日开工，合同工期563天，计划2022年2月完工，2021年支出4254.74万元。由于部分路段拆迁补偿问题尚未解决，目前道路未能全线通车，局部路段处于通行状态，市代建局反馈预计2022年12月底前贯通目前断头路路段（采用二车道通车通行的方案）。 |
| 16 | 乐业路上跨京广铁路桥梁工程。 | 2021年投资8000万元，完成桥梁主体工程施工。 | 《2021年市重点建设项目计划》 | 2021年完成固定资产投资6088万元，项目2020年6月签订施工合同，计划工期270天，截至2021年12月完成桥梁主体工程建设，边坡防护骨架、路基排水沟、路基土石方、路面水稳层、给排水工程等建设已完成，2021年支出4373.68万元。 |

# 附件2

市代建局2021年部门整体支出绩效评价评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 评分标准 | 得分 | 评分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  |  |
| 预算 编制 情况 | 15 | 预算编制 | 6 | 预算编制规范性 | 3 | 预算编制规范性 | 3 | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得0.5分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得0.5分； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得0.5分； 4.符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，功能分类和经济分类编制正确的，得0.5分； 5.预算编制较为准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，得0.5分； 6.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得0.5分。 | 1.5 | 2021年市代建局预算编制符合当年度预算编制的原则和要求，预算内容符合本部门职责；市代建局能根据年度重点工作合理分配专项资金，但资金在不同项目与用途之间分配不够合理，部分项目资金预算执行率较低，年中项目资金调剂较多导致预决算差异较大。因此，扣1.5分。 |
|  |  |  |  | 预算调整率 | 3 | 预算调整率 | 3 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。 以上统计范围不包含增资、增人、上级转移支付资金等预算编制支出因素。 | 1 | 市代建局2021年年初预算18,466.21万元，预算调整数22,057.56万元，剔除增资、增人、上级转移支付资金等因素产生的预算调整金额，纳入预算调整率指标考核的预算调整数为3,711.30万元，因此预算调整率为20.10%，扣2分。 |
|  |  | 目标设置 | 9 | 绩效目标覆盖率 | 2 | 绩效目标覆盖率 | 2 | 1.比率=100%的，得2分； 2.100%＞比率≥80%的，得1.5分； 3.80%＞比率≥60%的，得1分； 4.比率＜60%的，得0分。 | 2 | 2021年部门自建项目共13个，均设置了绩效目标，绩效目标覆盖率达100%。 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 绩效目标合理性 | 4 | 1.绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的和中长期规划和年度工作计划的，得1分； 2.绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分； 3.绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分； 4.部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 1 | 市代建局年初预算申报时设置绩效目标能体现部门职能，但绩效目标设置宽泛，未体现市代建局2021年重点工作计划等信息，未细化具体工作任务或项目，对市代建局履职产生的效益体现不足；且市代建局未对“十四五”规划中的阶段性实施情况等内容设置绩效目标。因此，扣3分。 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 绩效指标明确性 | 3 | 1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得1分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，无法量化的指标评分标准较为明确的，得1分； 3.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分，指标完成率高于150%的，扣1分； 对上述3项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 1 | 市代建局年初预算申报时，绩效指标及指标值设置基本清晰、可衡量，但绩效指标设置不够全面，仅设置项目竣工验收合格率、项目完成及时率、项目按期完成率3个产出指标，对于实际推进的各项任务未设置明确的指标反映履职产出绩效；且未设置体现部门履职效果的效益指标。因此，扣2分。 |
| 预算 执行 情况 | 35 | 资金 管理 | 17 | 部门预算支出率 | 3 | 部门预算支出率 | 3 | 本指标得分=本指标满分分值×全年平均支出进度。全年平均支出进度以2021年度机关绩效考核中支出进度为准。 | 3 | 2021年部门年初预算18,466.21万元，决算数40,523.77万元，部门预算支出率100%。 |
|  |  |  |  | 结转结余率 | 3 | 结转结余率 | 3 | 结余结转率=1-全年支出进度。 1.结余结转率≤10%的，得3分； 2.10%＜结余结转率≤20%的，得2分； 3.20%＜结余结转率≤30%的，得1分； 4.结余结转率＞30%的，得0分。 | 3 | 2021年部门年初预算18,466.21万元，决算数40,523.77万元，部门预算支出率100%，年末结转和结余决算数为0，结转结余率为0。 |
|  |  |  |  | 政府采购合规性 | 4 | 政府采购合规性 | 4 | 1.政府采购执行率小于等于100%的，得2分；实际采购金额大于采购计划金额的，本项不得分。 （1）政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%； （2）政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购执行过程较为规范的，得2分；出现违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）等政府采购相关管理办法的，每次扣0.5分，扣完为止。 | 3.88 | 部门2021年政府采购计划金额30,496.35万元，实际执行政府采购金额28,655.71万元。政府采购基本按照规定委托集中采购机构通过公开招标、电子卖场等方式进行采购，未发现违反政府采购相关管理办法的采购行为。本指标得分3.88分。 |
|  |  |  |  | 财务合规性 | 5 | 财务合规性 | 5 | 1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分； 2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分； 3.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分； 4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分； 5.连续两年对因业务主管部门责任印发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，扣1分。 | 4 | 市代建局基本能按规定履行预算调整手续，制定内部的预算执行办法与财政专项资金管理办法，且按规定对部门预算与专项资金设置专账核算，现场核查未发现超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象，财务记账凭证重大项目支出经过逐级审批或集体决策，资金支出流程较为规范。但现场核查发现部分项目资金支出会计凭证附件不够完整齐全，如“韶州中学建设项目”、“韶州体育公园及配套项目”支付工人工资没有附工资单原始凭证。因此，扣1分。 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开 | 2 | 预决算信息公开 | 2 | 1.部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计1分。 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计1分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。 | 2 | 市代建局2021年2月26日于门户网站公开了《2021年韶关市政府投资建设项目代建管理局部门预算》；2021年8月31日公开了《2020年度韶关市政府投资建设项目代建管理局部门决算》，公开内容、时间均符合有关规定。 |
|  |  | 项目 管理 | 8 | 项目实施程序 | 4 | 项目实施程序 | 4 | 1.重点或新增项目前期开展了可行性研究或调研，论证较为充分的，项目的设立及调整按规定履行报批程续，得2分； 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得2分； | 3 | 市代建局项目的实施与调整能按照相关制度履行报批程序，对重点或新增的项目前期开展了可行性研究或调研，项目程序较为规范。项目招投标、建设、验收等基本按照相关制度规定执行，涉及招投标或政府采购程序的项目能按《招投标法》《政府采购法》等有关法律法规挑选合作单位，但现场核查发现部分项目由于用地权属问题，目前未能办理竣工验收或竣工验收滞后。因此，扣1分。 |
|  |  |  |  | 项目监管 | 4 | 项目监管 | 4 | 1.部门（单位）或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的,得2分； 2.各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的省级、市级、县级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。 | 3 | 市代建局基本能落实项目管理制度规定对项目进行监督，在检查过程中，发现问题的出具限期整改通知书且要求施工单位及时整改；但对于重点推进的工程建设项目，未提供具体的实施管理方案。现场检查发现，花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期垃圾未能及时覆盖，现场监控出入口的显示屏显失效未及时修复；未见运营监管方人员驻场工作，对运营监管方的日常履约情况应加强监管力度。因此，扣1分。 |
|  |  | 资产 管理 | 6 | 资产管理安全性 | 4 | 资产管理安全性 | 4 | 1.资产保存完整，并定期对固定资产进行清查，未有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况的，得1分； 2.资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分； 3.及时处置报废固定资产，资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为的，得1分； 4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分。 | 4 | 市代建局根据有关制度结合实际情况制定了《固定资产管理办法（试行）》，固定资产配置基本合理、保存完整，定期对固定资产进行了清查，按照要求处置报废固定资产，暂未发现有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况，账账、账表一致。 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 2 | 固定资产利用率 | 2 | 1.比率≥90%的，得2分； 2.90%＞比率≥75%的，得1分； 3.75%＞比率≥60%的，得0.5分； 4.比率＜60%的，得0分。 | 2 | 根据现场对市代建局固定资产抽查盘点，固定资产利用率较高，抽查盘点过程中未发现固定资产闲置或处置不及时的问题，固定资产利用率≥90%。 |
|  |  | 制度管理 | 4 | 管理制度健全性 | 4 | 管理制度健全性 | 4 | 1.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制、预算绩效管理制度等制度的，得1分； 2.部门对于重点项目、经常性项目制定了相关管理办法、实施方案等制度的，得1分； 3.上述资金、财务和内控制度制度、预算绩效管理制度得到有效执行的，得1分； 4.所制定的制度或方案得到切实执行的（需有相应佐证材料，如日常检查、稽核的底稿等），得1分。 | 3 | 市代建局制定了财政资金管理、内部财务、内部控制、预算绩效管理制度等制度，制度制定较为基本齐全；市代建局财务、业务管理基本按照管理制度执行，但检查发现，部分项目资金支付未附工人工资发放明细表，且多个项目受不同因素影响存在工期滞后或竣工验收工作无法按期完成的情况；对于市代建局重点推进的工程建设项目，均未能提供由市代建局（实施部门）编制的实施管理方案。因此，扣1分。 |
| 预算 使用 效益 | 50 | 经济 性 | 10 | 公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率 | 2 | 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。 | 2 | 市代建局日常公用经费年初预算数89.85万元、调整预算数105.31万元、决算数105.31万元，日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 |
|  |  |  |  | “三公”经费控制率 | 2 | “三公”经费控制率 | 2 | “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得2分，否则不得分。 | 2 | 2021年市代建局“三公”经费预算数3.50万元、实际支出决算数2.59万元，“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数。 |
|  |  |  |  | 完成成本合理性 | 6 | 完成成本合理性 | 6 | 1.相关工作预算编制依据较为明确的，如经过了三方询价或依据相关行业标准进行编制的，得3分； 2.相关工作成本与市场价格、行业标准、其他地市的同类项目相比较为合理的得3分。 | 5 | 市代建局项目实施与调整能落实相关制度履行报批程序，重点或新增项目前期开展了可行性研究或调研，推进的项目预算编制基本按要求公开招标、询价或依据相关行业标准进行编制。评价中了解到，韶关市莲芙大桥建设工程目前处于暂缓实施状态，2021年工程支出290.20万元，且前期支出费用超500万元，后续项目设计方案是否变更，项目是否继续推进，存在不确定因素，项目完成成本合理性有待提升。因此，扣1分。 |
|  |  | 效率 性 | 10 | 重点工作完成率 | 3 | 重点工作完成率 | 3 | 本项得分由单位自行评估实际得分，按照完成实际效果自评打分。 重点工作是指党委、政府、人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 | 2.25 | 市代建局2021年重点工作任务有16项（详见附件3），大部分项目基本按时按量完成任务；但其中有4项任务未实现预期目标：一是“2021年市第一人民医院迁建”项目计划完成1.5亿元投资目标未完成，实际完成固定资产投资7923万元；二是“韶州中学建设”项目因运动区尚未全部完工，导致尚未办理总体竣工备案验收；“北江中学改扩建项目（一期）”因东门地块2021年8月才完成征地拆迁工作，后由业主单位提出对该区域建设方案进行重大调整，暂未完成竣工验收与移交工作；三是“韶关市教育路（原教育西路延线）道路工程”未能实现全线通车，现场核查发现有“断头路”路段；四是“韶州体育公园及配套项目”工程总体工期延误，合同约定2022年4竣工，体育馆场地实际于2022年5月31日办理移交，现场核查反馈计划于2022年8月31日组织项目竣工验收。因此，扣0.75分。 |
|  |  |  |  | 绩效目标完成率 | 3 | 绩效目标完成率 | 3 | 绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100%； 本指标得分=绩效目标完成率×3； | 2.66 | 结合现场核查情况，验收完成率等4项指标未能按照预期完成，其余31个指标已完成预期目标 ，绩效目标完成率为88.57%（详见表1-2）。因此，扣0.34分。 |
|  |  |  |  | 项目完成及时性 | 4 | 项目完成及时性 | 4 | 所有项目均按计划时间完成的，得4分；部分项目未按计划时间完成的，本项得分=已完成项目数/未完成项目数×4。 项目完成时间将参考年初部门预算项目的支出率进行评价。 | 2.73 | 市代建局2021年项目共有22个，其中有7个项目资金支出率未达100%（具体详见表2-1），资金未支出原因主要包括工程未能按照计划完工、结算工作未按计划完成等。 因此，扣1.27分。 |
|  |  | 效果性 | 25 | 社会经济环境效益 | 25 | 推进工程公司在韶纳税，增加税收收入 | 4 | 根据部门2021年推动工程企业在韶关设立分支机构并缴纳销项税情况综合评分，预期目标为推进2家外地企业在韶关设立分公司，开设分公司的企业纳税申报表销项税额全年累计金额达500万元，按计划完成设立分支机构数量、缴纳销项税预期目标得满分，否则酌情扣分。 | 3.5 | 中国建筑第五工程局有限公司韶关分公司2021年在韶关市累计产生销项税额666.67万元，实现外地企业韶关分公司销项税额累计金额达500万元的预期目标；2021年推动广东建工粤北建筑有限公司在韶关市成立，未能完成推进2家外地企业在韶关设立分公司的预期目标。因此，扣0.5分。 |
|  |  |  |  |  |  | 项目安全事故控制数 | 4 | 根据部门2021年各建设项目设置的安全事故控制数指标，未发生安全事故发生得满分，否则不得分。 | 4 | 2021年市代建局落实项目工程建设安全与质量管控工作，监督参建单位安全施工、文明施工，实现安全生产0事故发生。 |
|  |  |  |  |  |  | 完善城区交通路网建设 | 5 | 根据部门2021年度开展的城区交通路网建设项目情况综合评分，按计划开展的路网建设项目按计划开工、验收合格、移交完成并投入运营、实现完善城区交通路网与缓解交通拥堵预期目标则满分，存在一项未按计划完成则扣1分，扣完为止。 | 3 | 2021年市代建局按计划推进交通路网工程建设，但存在部分工程未能按计划完成：如教育路道路目前道路未能全线通车；“乐业路上跨京广铁路桥梁工程”进度较合同约定有所滞后；“武江大道南(韶州大桥至百旺大桥)工程”2021年未能完成竣工验收；“韶关市莲芙大桥建设工程”目前处于暂缓实施状态。2021年各交通路网建设项目处于稳步推进状态，但存在不同程度工期滞后或暂缓推进的问题，未能按期推进的项目市代建局能积极跟进对接，酌情扣2分。 |
|  |  |  |  |  |  | 增强城市服务功能 | 4 | 根据部门2021年度开展的文化教育、医疗卫生、城市场馆建设项目情况综合评分，按计划开展的建设项目按计划开工、验收合格、移交完成并投入运营、实现城市服务功能提升预期目标则满分，存在一项未按计划完成则扣1分，扣完为止。 | 3 | 2021年市代建局按计划推进文化教育、医疗卫生、城市场馆建设项目建设，但存在部分工程未能按计划完成。韶州体育公园及配套工程项目总体工期有延误；市第一人民医院迁建项目2021年计划完成1.5亿元投资，实际完成固定资产投资7923万元；韶州中学项目受部分运动区未完工影响，暂未完成竣工验收；北江中学改扩建项目因东门地块2021年8月才完成征地拆迁工作，后由业主单位提出对该区域建设方案进行重大调整，暂未完成竣工验收与移交工作。因此，酌情扣1分。 |
|  |  |  |  |  |  | 缓解城市垃圾、污水处理问题 | 4 | 根据部门2021年度开展的民生环保类项目情况综合评分，按计划开展的建设项目按计划开工、验收合格、移交完成并投入运营、实现提升城市垃圾处理能力与污水处理能力预期目标则满分，存在一项未按计划完成则扣1分，扣完为止。 | 4 | 韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期工程PPP项目、韶关市中厂山 生活垃圾填埋场封场工程 、第三污水处理厂工程PPP项目项目工程已完成环保验收，实际已处于试运行阶段，完善城市污水与垃圾处理设施配置，有效提升了城市污水与垃圾处理能力。 |
|  |  |  |  |  |  | 缓解交通拥堵问题 | 4 | 根据道路完工通车前后车辆通行时间减少情况进行评分，完工后高峰时期通过道路预计时间对比完工前高峰时期通过该道路预计时间减少5分钟，实现预期目标得满分，否则酌情扣分。 | 4 | 2021年市代建局按计划推进各项道路工程建设工作，多项道路工程竣工顺利通车，有助于缓解韶关市区交通拥堵情况，提升道路通行效率，如丹霞大道北道路施工前后通行时长节省时间达到5分钟。 |
|  |  | 公平 性 | 5 | 群众信访办理情况 | 2 | 群众信访办理情况 | 2 | 1.设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得0.5分； 2.当年度所有群众信访意见均有回复，得0.5分，否则按比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。 | 2 | 市代建局设有群众信访渠道，并设专人负责信访工作的日常管理和协调，方便群众咨询、投诉反映问题；信访工作答复意见均在要求受理期限内完成。 |
|  |  |  |  | 公众或服务对象满意度 | 3 | 公众或服务对象满意度 | 3 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。 | 2.5 | 根据《中共韶关市直属机关工作委员会关于2021年度民主评议党风政风情况的通报》，2021年市代建局2021年度党风政风情况民主评议结果为基本满意，扣0.5分；服务对象综合满意度调查共收回问卷206份，有效问卷201份，调查结果显示，服务对象整体满意度为91.59%。 |
|  |  | 加减 分项 |  | 工作表现加减分指标 |  | 工作表现加减分指标 |  | 1.加分项：工作获得中央或省委省政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2.减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。 | 0 | 未见工作获得中央或省委省政府表彰，未发现在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的情况。 |
| 合计 | 100 | - | 100 | - | 100 |  | 100 | - | 80.02 |  |

# 附件3

市代建局2021年部门整体支出

绩效评价项目组成员名单

| 序号 | 评审组分工 | 姓名 | 职称/工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业专家 | 陈庭辉 | 高级工程师 |
| 2 | 行业专家 | 梁素清 | 高级经济师 |
| 3 | 财务专家 | 何江华 | 高级会计师 |
| 4 | 绩效专家 | 谭建军 | 经济学副教授 |
| 5 | 项目总负责人 | 司徒荣轼 | 高级经济师、中级工程师（报告审核） |
| 6 | 项目经理 | 刘平 | 中级经济师、资产评估师（报告审核） |
| 7 | 报告审核 | 朱巧梅 | 报告审核 |
| 8 | 项目组成员 | 温璐 | 现场核查、报告撰写、对接项目单位 |
| 9 | 项目组成员 | 谭丽琳 | 现场核查、资料梳理分析汇总 |
| 10 | 项目组成员 | 邝丽君 | 资料梳理分析汇总 |

此处重点项目根据部门公开预算确定。

支出数据来源于市代建局提供支出统计表。