- 附件

韶关市退役军人事务局2021年度部门

整体支出绩效评价报告

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

机构负责人：胡海

项目负责人：张丰斌

- 摘   要

为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的整体效果和使用效率，进一步提升政府部门绩效水平，受韶关市财政局委托，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称“致同”）作为第三方绩效评价中介机构，本着客观、公平、公正的原则，对韶关市退役军人事务局（以下简称“市退役军人事务局”）2021年部门整体支出绩效开展第三方独立评价。

本次评价范围是市退役军人事务局2021年部门整体支出，其年初预算数为8,437.39万元，年中调整预算为876.34万元，预算调整率为10.39%，实际支出数为9,313.73万元，部门预算支出率为100%。

2021年市退役军人事务局按照退役军转干部不同职级补助标准发放补助，解决退役军人后顾之忧。及时落实退役军人就业培训、社保补缴等，做好退役军人就业安置工作。开展拥军优抚系列活动，在巩固拥军优抚方面取得良好成效。根据既定指标体系，综合各项因素，评定2021年市退役军人事务局部门整体支出绩效得分为79.28分，等级为“中”。

但在评价过程也发现了以下问题：一是市退役军人事务局2021年项目预算额度之间调剂较频繁，资金管理不够规范。二是重点项目前期调研及监管不足。三是固定资产利用率不高，管理不规范。四是退役军人对市退役军人事务局履职情况评价不高。

针对以上存在问题，提出建议有：一是提高预算编制准确性，提高部门资金管理水平。二是加强重项目前期调研与监管。三是及时盘活部门固定资产并加强管理。四是建议市退役军人事务局定期开展退役军人团建活动与慰问活动，加强与退役军人沟通联系。

目  录

一、部门基本情况	- 1 -

（一）部门概要。	- 1 -

（二）年度总体工作任务及重点工作任务。	- 2 -

（三）资金使用的绩效目标及指标。	- 3 -

（四）部门整体收支情况。	- 4 -

二、绩效评价指标分析	- 5 -

（一）年度工作任务及绩效目标完成情况。	- 5 -

（二）指标分析。	- 7 -

三、评价结论	- 17 -

四、主要绩效	- 17 -

（一）建立退役军人生活困难补助机制，着力解决退役军人后顾之忧。	- 17 -

（二）严格落实退役军人就业政策，做好退役军人安置就业工作。	- 18 -

（三）开展拥军优抚系列活动，在巩固拥军优抚方面取得良好成效。	- 18 -

五、存在问题	- 19 -

（一）预算编制不够合理，资金支出不够规范。	- 19 -

（二）项目前期调研论证不充分，对外包服务单位监督管理不到位。	- 20 -

（三）部分固定资产处于闲置状态，存在固定资产管理不够规范现象。	- 21 -

（四）退役军人对部门履职情况满意率不高，与退役军人之间联系需要加强。	- 22 -

六、相关建议	- 22 -

（一）加强预算编制管理，提高部门资金管理水平。	- 22 -

（二）加强项目前期调研论证，加大对外包服务单位监管力度。	- 23 -

（三）提高固定资产利用率，加强固定资产管理。	- 23 -

（四）加强与退役军人沟通联系，维护退役军人切身利益。	- 24 -

附件1	- 25 -

附件2	- 33 -

# 一、部门基本情况

## （一）部门概要。

韶关市退役军人事务局（以下简称“市退役军人事务局”）成立于2019年，主要承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优抚、褒扬纪念等方面的职能。单位内设机构有办公室、移交安置与军休管理科（就业创业科）、思想政治与权益维护科、拥军优抚与褒扬纪念科、机关党委（人事科）5个科室，行政编制15名，2019年加挂市双拥工作领导小组办公室牌子，增加行政编制1名，2021年设置市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科，增加行政编制2名。局机关编制18名，2021年底实有人数16人。直属事业单位共有编制52个，其中4名编制人员为丹霞英才单列编制，2021年底实有人数49人。

市退役军人事务局包括局本级和下属5个预算单位。下属单位分别是：韶关军用供应站（以下简称“军供站”）、韶关市退役军人服务中心（以下简称“服务中心”）、韶关市军队离休退休干部惠民路休养所（以下简称“惠民路休养所”）、韶关市军队离休退休干部五祖路休养所（以下简称“五祖路休养所”）、韶关市军队离休退休干部工业东路休养所（以下简称“工业东路休养所”）。根据市退役军人事务局“三定方案”，在职权范围内，市退役军人事务局主要职责包括5项，具体见表1-1。

表1-1   部门主要职责

| 序号 | 主要职责内容 |
| --- | --- |
| 1 | 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。 |
| 2 | 褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 |
| 3 | 组织指导韶关市军队转业干部及随调随迁家属、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及退役军人服务管理、待遇保障工作。 |
| 4 | 组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作。 |
| 5 | 组织指导韶关市拥军优属工作，负责烈士评定相关工作及退役军人荣誉奖励，按照省规划，组织指导军人公墓建设维护以及纪念活动等工作。 |

## （二）年度总体工作任务及重点工作任务。

2021年，市退役军人事务局以《韶关市“十四五”退役军人服务和保障规划》为统领、按照全面深化改革工作任务（包括提高部分优抚对象抚恤补助标准等5项目任务），全年共6项年度总体工作任务及8项年度重点工作任务（具体内容项表1-2、1-3）。

表1-2   年度总体工作任务

| 序号 | 年度总体工作任务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 负责计划分配军队转业干部、复员干部、逐月领取退役金的军官和军士、军队离退休干部、无军籍退休退职职工、政府安排工作退役士兵和退出消防员、自主就业退役士兵和退出消防员的移交安置工作及自主择业军转干部、军队离休退休干部和无军籍退休退职职工服务管理工作。 |
| 2 | 组建全市退役军人服务保障机制；及时发放困难退役军人的生活、医疗、住房等补助；发放参战涉核退役人员补助金；发放企业军转干部生活补助。 |
| 3 | 组织指导退役军人教育培训工作。 |
| 4 | 协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 |
| 5 | 组织指导全市拥军优属工作。 |
| 6 | 承担烈士及退役军人荣誉表彰奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定工作。 |

表1-3  年度重点工作任务

| 序号 | 任务名称 | 主要实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全市退役军人服务保障机制 | 为部分未参保和断缴的退役士兵补缴基本养老保险。 |
| 2 | 自主择业军转干部服务管理工作 | 为自主择业军转干部缴纳医疗保险（含大病互助险），发放差额补贴、节日补贴，支付体检费用等。 |
| 3 | 承担烈士及退役军人荣誉表彰奖励、纪念活动等相关工作 | 在9月30日“烈士纪念日”在烈士陵园举行烈士公祭活动。 |
| 4 | 发放企业军转干部生活补助，符合国家、省和市的政策，属于国家、省和市政策优先支持的领域和范围；促进社会和谐与安全。 | 为2021年初纳入市直解困生活补助发放的企业军转干部及正常生产营经企业军转干部发放生活补助。 |
| 5 | 组织指导全市拥军优属工作 | 企业军转干部慰问金分元旦、春节、八一、国庆四大节日，按实有人数及节日慰问标准发放。 |
| 6 | 协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 | 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 |
| 7 | 支援过往部队的组织机构和战备设施，为过往部队提供食宿保障。 | 完善应急保障网络，做好第三轮全国重点军供站评估申报工作。 |
| 8 | 完成政策宣传、走访慰问、帮扶救急、信访维稳、业务培训及其他基本职能责任，从硬件和软件两方面提升服务中心为退役军人的保障能力。 | 开展示范创建、走访慰问、业务培训、政策宣传等基本业务工作 |

## （三）资金使用的绩效目标及指标。

2021年市退役军人事务局部门整体支出绩效目标为：围绕市委市政府战略部署，一是做好退役军人服务管理工作、减少退役军人到市上访、到省集访以及进京上访频率。二是建设全市退役军人服务保障机制。三是协调退役军人就业创业工作。四是组织指导全市拥军优属工作。五是承担烈士及退役军人荣誉表彰奖励、纪念活动。年度绩效目标主要包含9个子目标，涉及6个产出指标和3个效益指标（详见表1-4及1-5）。

表1-4    2021年度部门整体绩效目标表

| 序号 | 目 标 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 做好退役军人服务管理工作 | 做好计划分配军队转业干部、复员干部、逐月领取退役金的军官和军士、军队离退休干部、无军籍退休退职职工、政府安排工作退役士兵和退出消防员、自主就业退役士兵和退出消防员的移交安置工作及自主择业军转干部、军队离休退休干部和无军籍退休退职职工服务管理工作。 |
| 2 | 建设全市退役军人服务保障机制 | 建设全市退役军人服务保障机制。按标准发放退役军人补助，及时做好有生活、医疗、住房等困难的退役军人的补助工作。发放参战涉核退役人员补助金。发放企业军转干部生活补助。 |
| 3 | 协助退役军人就业创业工作 | 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 |
| 4 | 组织指导全市拥军优属工作 | 组织指导全市拥军优属工作。 |
| 5 | 承担烈士及退役军人荣誉表彰奖励、纪念活动 | 承担烈士及退役军人荣誉表彰奖励、纪念活动、军人公墓等相关工作。依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。 |

表1-5   2021年度部门整体绩效指标表

| 指标类型 | 指标名称 | 年度计划完成水平 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 指标1：计划分配军队转业干部安置人数 | 31人 |
|  | 指标2：退役军人补助发放人数 | 1.自主择业军转干部住房补贴103人；自主择业军转干部差额补贴64人。 2.自主就业退役士兵一次性经济补助金补贴750人。 |
|  | 指标3：教育培训人次 | 2021年度计划进行适应性培训718人次、短期培训35人次、中职培训55人次。 |
|  | 指标4：举办退役军人专场招聘会次数 | 2021年度计划举办22场。 |
|  | 指标5：纪念活动次数 | 2021年计划开展各项纪念活动次数1次。 |
|  | 指标6：慰问部队次数 | 2021年度计划慰问2次。 |
| 效果指标 | 指标1：社会效益 | 筑牢权益维护基础；提高移交安置质量；巩固拥军优抚成效；提升服务保障水平。 |
|  | 指标2：可持续性 | 军地合作效能不断增强。 |
| 满意度指标 | 指标1：走访慰问重点优抚对象满意率 | 提升服务保障水平，落实常态化联系。 |

## （四）部门整体收支情况。

### 1．整体预算收支情况

2021年度市退役军人事务局预算安排支出8,437.39万元，其中财政拨款收入8,437.39万元，上年结余0万元。2021年决算支出9,313.73万元，其中基本支出1,369.80万元，项目支出7,943.93万元。年末结转结余381.92万元（详见表1-6）。

表1-6   部门整体收支情况表           单位：万元

| 单位名称 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 年末决算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 韶关市退役军人事务局（本级） | 7,087.72 | -615.19 | 6,472.53 |
| 韶关军用供应站 | 575.57 | 71.31 | 646.88 |
| 韶关市退役军人服务中心 | 306.08 | -1.17 | 304.91 |
| 韶关市军队离休退休干部惠民路休养所 | 144.08 | 417.08 | 561.16 |
| 韶关市军队离休退休干部五祖路休养所 | 170.23 | 508.16 | 678.39 |
| 韶关市军队离休退休干部工业东路休养所 | 153.70 | 496.16 | 649.85 |
| 合计 | 8,437.38 | 876.35 | 9,313.72 |

### 2.“三公”经费支出情况

2021年 “三公”经费预算数25.25万元，实际支出16.60万元，支出率65.74%，较2020年减少40.60万元，主要原因是相较2020年，2021年公务用车购置及运行维护费有所减少。

### 3.政府采购执行情况

2021年度采购计划金额为900.46万元，实际采购金额898.56万元，政府采购执行率99.79%。2020年度采购计划金额为323.90万元，实际采购金额299.95万元，政府采购执行率92.61%。

# 二、绩效评价指标分析

## （一）年度工作任务及绩效目标完成情况。

2021年市退役军人事务局年度重点工作任务主要有8项，其中5项工作已全部完成，3项工作未全部完成。年度工作任务实际完成情况详见表1-7，年初绩效目标完成情况详见表1-8。

表1-7   年度工作任务实际完成情况

| 序号 | 任务名称 | 是否完成 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全市退役军人服务保障机制 | 已完成 | 2021年度符合国家政策受理补缴总人数629人，实际缴费人数549人，其中72人由于处于待安置期视同人员，无需补缴，8人属于放弃补缴。 |
| 2 | 自主择业军转干部服务管理工作 | 已完成 | 2021年合计为102名自主择业军转干部发放住房补贴和节日费，为64名符合条件的自主择业军转干部发放差额补贴以及体检，为99名自主择业军转干部缴纳医疗保险。 |
| 3 | 承担烈士及退役军人荣誉表彰奖励、纪念活动等相关工作 | 已完成 | 已于2021年9月30日“烈士纪念日”在烈士陵园举行烈士公祭活动。 |
| 4 | 发放企业军转干部生活补助，符合国家、省和市的政策，属于国家、省和市政策优先支持的领域和范围，促进社会和谐与安全。 | 部分完成 | 已完成发放，但部分月份出现了军转干部死亡，数据未能及时更新而多发补助的情况，增加后期追缴工作难度。 |
| 5 | 组织指导全市拥军优属工作 | 部分完成 | 已完成发放。但部分月份出现了军转干部死亡，数据未能及时更新而多发补助的情况，增加后期追缴工作难度。 |
| 6 | 协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 | 部分完成 | 经统计，2021年度韶关市各县（市、区）退役士兵就业、求职意向146人，但实际参训人员仅为51人，实际参训人员与前期摸底调查人员名单不一致。 |
| 7 | 支援过往部队的组织机构和战备设施，为过往部队提供食宿保障。 | 已完成 | 2021年完善了军供保障应急供应网络，完成了“全国重点军供站”评估申报工作，并获得退役军人事务部、中央军委后勤保障部联合公布的“全国重点军供站”称号。 |
| 8 | 完成政策宣传、走访慰问、帮扶救急、信访维稳、业务培训及其他基本职能责任，从硬件和软件两方面提升服务中心为退役军人的保障能力。 | 已完成 | 2021年，韶关市有41个镇级和61个村级退役军人服务站申报创建全国示范型退役军人服务站，43个镇级退役军人服务站申报创建广东省星级示范退役军人服务站，截至评价基准日全部顺利通过验收。全年市退役军人服务中心共接待来访459宗652人次，共为退役军人提供法律咨询45宗53人次，心理咨询19宗22人次。 |

表1-8  2021年绩效目标实际完成情况

| 指标类型 | 指标名称 | 完成情况 | 实际完成水平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 指标1：计划分配军队转业干部安置人数 | 已完成 | 31人 |
|  | 指标2：退役军人补助发放人数 | 基本完成 | 1.2021年合计为102名自主择业军转干部发放住房补贴和节日费，为64名符合条件的自主择业军转干部发放差额补贴以及体检，为99名自主择业军转干部缴纳医疗保险。 2.市本级2021年度符合国家政策受理补缴总人数629人，实际缴费人数549人，其中72人由于处于待安置期视同人员，无需补缴，8人属于放弃补缴。 |
|  | 指标3：教育培训人次 | 部分完成 | 经统计，2021年度韶关市各县（市、区）退役士兵就业、求职意向146人，短期技能培训需求最多的工种为SYB创业培训及网上运营。但实际参训人员仅为51人。 |
|  | 指标4：举办退役军人专场招聘会次数 | 已完成 | 2021年度实际举办25场。 |
|  | 指标5：纪念活动次数 | 已完成 | 2021年实际开展各项纪念活动次数1次。 |
|  | 指标6：慰问部队次数 | 已完成 | 2021年度实际慰问2次。 |
| 效果指标 | 指标1：社会效益 | 已完成 | 2021年较好地筑牢了权益维护，提高了军人移交安置质量，巩固了拥军优效以及服务保障水平。 |
|  | 指标2：可持续性 | 已完成 | 2021年完成16项 “双清单”事项（主要为2021年年地方需要部队支持解决的重要事项），推动持续开展13项事项（主要为2021年部队需要地方支持事项）。 |
| 满意度指标 | 指标1：走访慰问重点优抚对象满意率 | 已完成 | 根据评价小组统计的调查问卷结果，发放调查问卷共352份，收回352份，其中对退役军人事务局2021年度工作开展满意的有235份，占比66.76% |

## （二）指标分析。

### 1.预算编制

（1）预算编制规范性。该项指标分值3分，得2分，得分率为66.67%。

市退役军人事务局2021年预算编制符合市委市政府方针政策，年初下达预算资金能在各重点项目之间合理分配。但仍存在项目间额度调整问题，说明预算编制不够准确科学。例如“军转干部生活补助项目”年初下达指标金额为4,425.40万元，年中从该项经费结余中调整50万元调整到“退役军人慰问金”项目，60万元调整为“退役军人志愿服务工作经费”，说明年初预算编制不够准确，扣1分。

（2）预算调整率。指标分值3分，得分3分，得分率100%。

根据市退役军人事务局提供的《收入支出决算总表》，市退役军人事务局2021年预算支出8,437.39万元，预算调整数876.34万元，预算调整率=（876.34/8,437.39）*100%=10.39%。主要原因是单位增人增资合计6.17万元，中央和省年中下达资金870.17万元，不扣分。

### 2.目标设置

（1）绩效目标覆盖率。指标分值2分，得分2分，得分率100%。

市退役军人事务局2021年项目共8个，所有项目均已设置年初绩效目标，绩效目标覆盖率100%，此处不扣分。

（2）绩效目标合理性。指标分值4分，实际得分1分，得分率25%。根据市退役军人事务局提供的《部门整体预算绩效目标申报表》，绩效目标能体现市退役军人事务局“三定”方案规定的部门职能，但未能分解为具体工作任务，也未能体现“发放企业军转干部生活补助”等年度工作计划，绩效目标设置不够合理。扣3分。

（3）绩效指标明确性。指标分值3分，得分1分，得分率33.33%。

根据韶关市退役军人事务局提供的《部门整体预算绩效目标申报表》，社会效益指标能体现市退役军人事务局履职效果。绩效指标能具体量化，但部分指标不够清晰，“合同签订规范率”“任务按时完成率（%）”等指标未能体现项目实施成效。扣2分。

### 3.资金管理

（1）部门预算支出率。指标分值3分，得分3分，得分率100%。

根据2021年度机关绩效考核结果，市退役军人事务局2021年平均支出进度100%。根据评分标准，该指标得分=3×100%=3分。

（2）结转结余率。指标分值3分，得分3分，得分率100%。

根据评分标准，结余结转率=1-全年支出进度。由于市退役军人事务局全年支出进度达100%，故市退役军人事务局2021年度结转结余率=1-100%=0%≤10%，得3分。

（3）政府采购合规性。指标分值4分，得分3分，得分率75%。

政府采购计划数为900.46万元，实际采购执行数为898.56万元，政府采购总体执行率=898.56万元/900.46万元×100%=99.79%，暂未发现政府采购执行过程中不规范的情形。但存在实际采购金额远大于计划采购金额的情况，如工业东路军休所计划采购金额0.58万元，实际采购金额24.91万元（原因是市退役军人事务局年中采购了小汽车21.19万元），扣1分。

（4）财务合规性。指标分值5分，得分3分，得分率60%。

现场核查市退役军人事务局2021年度资金管理仍存在以下问题：一是部分事项支出不够规范。例如韶关军用供应站存在长期借款80万元为长期挂账，存在一定财务风险。二是部分支出内容前后数据不一致,部分凭证保存不够规范。如工业东路休养所2021年预算报告政府采购货物支出为0.93万元，但后期汇总表政府采购预算数据为0.58万元，前后不一致。扣2分。

（5）预决算信息公开。指标分值2分，得分2分，得分率100%。

市退役军人事务局、服务中心、五祖路休养所、工业东路休养所、惠民路休养所、军供站均按规定内容、在规定时限和范围内公开2021年市退役军人事务局预决算。其中预算公开时间为3月10号，决算公开时间为9月23号。

### 4.项目管理

（1）项目实施程序。指标分值4分，得分4分，得分率100%。

各重点项目前期均开展了摸底调查工作，并按规定履行了报批程序，总体完成情况较好。

（2）项目监管。指标分值4分，得分2分，得分率50%。

市退役军人事务局制定了《退役军人事务局专项资金管理办法》，对专项资金申报、使用、评价进行明确规定。根据韶关市退役军人事务局提供的《韶关市退役军人事务局关于对2019-2020年度中央转移支付和省级财政专项资金检查情况的通报》，市退役军人事务局对各县（市、区）退役军人事务局及局直属各单位开展了专项资金检查，并要求各单位限时整改。但部分监管内容仍需完善，例如市退役军人事务局下属单位服务中心对外包服务公司选定流程及劳务派遣人员管理有待加强（详见“五、存在问题（二）”），扣2分。

### 5.资产管理

（1）资产管理安全性。指标分值4分，得分2分，得分率50%。

现场对市退役军人事务局资产进行盘点，发现以下问题：一是存在固定资产闲置现象。二是固定资产账务处理不够规范。（详见“五、存在问题（三）”），扣2分。

（2）固定资产利用率。指标分值2分，得分2分，得分率100%。

根据固定资产台账及现场座谈情况，市退役军人事务局列入资产负债表中的资产均在使用中，固定资产利用率100%。

### 6.制度管理

（1）管理制度健全性。指标分值4分，得分4分，得分率100%。

市退役军人事务局制定了《退役军人事务局机关财务管理暂行规定》等管理制度，对重点项目也制定了专项资金管理办法，基本得到有效执行。

### 7.经济性

（1）公用经费控制率。指标分值2分，得分2分，得分率100%。

公用经费调整预算数123.07万元，决算数100.63万元。公用经费决算数<公用经费调整预算数。

（2）“三公”经费控制率。指标分值2分，得分2分，得分率100%。

“三公”经费预算数25.25万元，实际支出16.60万元。“三公”经费实际支出数<“三公”经费预算数。

（3）完成成本合理性。指标分值6分，得分6分，得分率100%。

①各地市企业军转干部解困生活补助及慰问金相关补贴标准如下：

表2-1 各地市企业军转干部解困生活补助对比表

| 地市 | 职级 | 补贴金额 | 节假日慰问金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅州 | 正团职 | 3,417.75元/月 | 2,600元/年 |
|  | 副团职 | 3,307.5元/月 |  |
|  | 正营级 | 2,866.5元/月 |  |
|  | 副营级 | 2,756.25元/月 |  |
|  | 连排职 | 2,425/元/月 |  |
| 云浮 | 团职 | 2,177元/月 | 1,200元/年 |
|  | 营职 | 1,888元/月 |  |
|  | 连职 | 1,742元/月 |  |
| 河源 | / | 统一3,445.5元/月 | 1,800元/年 |
| 清远 | / | 2,900元-3,400元/月 | 1,500元/年 |
| 韶关（调整前） | 团职 | 2,600元/月 | 2,000元/年 |
|  | 营职 | 2,300元/月 |  |
|  | 连职 | 2,425元/月 |  |
| 韶关（调整后） | 正团职 | 3250元/月 | 2,000元/年 |
|  | 副团职 | 3,150元/月 |  |
|  | 正营级 | 2,750/月 |  |
|  | 副营级 | 2,650/月 |  |
|  | 连排职 | 2300元/月 |  |
|  | 下岗失业企业转干部 | 2,680元/月 |  |

综合来看，韶关市企业军转干生活补助标准（调整前）低于梅州、河源、清远三市，比云浮略高，节日慰问金高于清远，云浮，河源，低于梅州。从2020年开始调整后，补助标准达到全市相应级别军转干部平均退休待遇水平，较为合理。

②退役士兵社保补缴补助金则依据《韶关市解决部分退役士兵社会保险问题的工作方案》（韶退役士兵社保组发〔2019〕1号）要求进行补助。自主择业军转干部经费则依据《关于解决自主择业军转干部相关待遇问题的请示》（韶人社〔2017〕7号）要求进行补助。经核实上述两项经费发放标准，基本与以上文件精神相符。

③烈士公祭活动暨向烈士纪念碑敬献花篮仪式则通过三方询价的方式进行比对选取供应商，价格基本在合理区间范围。

综上，市退役军人事务局各重点项目成本控制相对较为合理。

### 8.效率性

（1）重点工作完成率。指标分值3分，得分1.88分，得分率62.67%。

2021年市退役军人事务局年度重点工作主要有8项，其中5项目工作已全部完成，3项工作未按计划内容完成。重点工作完成率62.50%。该指标得分=3×62.5%=1.88分。

（2）绩效目标完成率。指标分值3分，得分2.4分，得分率80%。

市退役军人事务局共设置了绩效目标共5个，其中1个未能完成，绩效目标完成率为80%。该指标得分=3×80%=2.4分。

（3）项目完成及时性。指标分值4分，得分3分，得分率75%。

2021年市退役军人事务局年度重点工作主要有8项，其中5项工作已全部完成，1项工作完成情况未达标，2项工作未按时完成。项目完成及时性=6/8=75%。该指标得分=4×75%=3分。

### 9.效果性

（1）社会经济环境效益。

信访事件发生率。该指标满分5分，得分5分，得分率100%。2021年未发生退役军人到市上访、到省集访以及进京上访事件。

退役军人安置情况。该指标满分4分，得分4分，得分率100%。2021年应安置退役兵、志愿兵52人，实际安置52人，其中50人安排置业，2人自谋职业，确保当年安置工作完成。

扶持退役军人就业创业情况。该指标满分5分，得分3分，得分率60%。市退役军人事务局2021年度能根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进退役军人就业创业若干政策措施的通知》（粤府办〔2020〕7号）和《广东省退役军人事务厅关于进一步加强退役军人就业创业培训工作管理的通知》（粤退役军人发〔2020〕107号）有关规定，组织各地市开展退役军人就业创业扶持政策。确认了广东松山职业技术学院等12家机构为承训机构，并组织了各县（区）退役军人事务局与承训机构签订退役军人短期技能培训合同。经统计，2021年度韶关市各县（市、区）退役士兵就业、求职意向146人，短期技能培训需求最多的工种为SYB创业培训及网上运营。但实际参训人员仅为51人，且实际参训人员与前期摸底调查人员名单不一致，扣2分。

解决退役士兵社保问题。该指标满分4分，得分4分，得分率100%。根据市退役军人事务局提供的《广东省部分退役士兵补缴基本养老保险人员总表》，市本级2021年度符合国家政策受理补缴总人数629人，实际缴费人数549人，其中72人处于待安置期视同人员，无需补缴，8人属于放弃补缴。且提供了放弃补缴证明。综上，该指标不扣分。

缓解企业军转干部生活困难。该指标满分4分，得分3分，得分率75%。2021年企业军转干部生活补助各个月份生活补贴基本实现了应发尽发，但由于个别月份出现了军转干部死亡，数据未能及时更新，出现了应发人数大于实际发放人数的情况（详见表2-2），酌情扣1分。

表2-2 企业军转干部生活补贴情况发放表

| 月份 | 合计应发人数 | 合计实发人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,340 | 1,345 |
| 2 | 1,336 | 1,342 |
| 3 | 1,328 | 1,335 |
| 4 | 1,300 | 1,302 |
| 5 | 1,317 | 1,319 |
| 6 | 1,317 | 1,318 |
| 7 | 1,320 | 1,322 |
| 8 | 1,317 | 1,318 |
| 9 | 1,317 | 1,317 |
| 10 | 1,304 | 1,304 |
| 11 | 1,309 | 1,309 |
| 12 | 1,307 | 1,307 |

拥军优属活动开展情况。该指标满分3分，得分2分，得分率66.67%。根据市退役军人事务局提供的《关于开展第二届“韶关最美退役军人”学习宣传活动的通知》（韶退役军人〔2021〕9号）《韶关军分区政治工作处 韶关市退役军人事务局 关于命名第二届“韶关最美退役军人”的》（韶退役军人〔2021〕25号），市退役军人事务局已按计划完成“最美退役军人”宣讲活动，乐昌、曲江、曲江等退役军人事务局也均完成了拥军活动。但根据市退役军人事务局提供的年初计划与总结，2021年计划为伤残和老年退役军人提供家庭医生签约和免费健康体检，该部分内容暂未见到佐证材料，扣1分。

### 10.公平性

（1）群众信访办理情况。指标满分2分，得分2分，得分率100%。通过现场核查市退役军人事务局信访系统，2021年，群众通过写信，来访，电话，网络咨询共69条、市退役军人事务局均在规定时限内回复。

（2）公众或服务对象满意度。指标满分3分，得分2分，得分率66.67%。根据评价小组统计的调查问卷结果，发放调查问卷共352份，收回352份，其中对退役军人事务局2021年度工作开展满意的有235份，占比66.76%，一般的101份，占比28.69%，不满意16份，占比4.55%。该指标得分=3×66.67%=2分。

# 三、评价结论

结合佐证资料审核、现场调研情况，根据市退役军人事务局整体支出绩效管理整体表现与职责履行效益情况，市退役军人事务局2021年度部门整体支出绩效评价综合评价得分为79.28分，对应的绩效等级为“中”。其中，预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三项一级指标得分率分别为60%、80%、84.56%。各项指标综合评价得分情况详见表3-1。

表3-1 评价情况总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100.00 | 79.28 | 79.28% |
| 一、预算编制情况 | 15 | 9 | 60% |
| 二、预算执行情况 | 35 | 28 | 80% |
| 三、预算使用效益 | 50 | 42.28 | 84.56% |

# 四、主要绩效

## （一）建立退役军人生活困难补助机制，着力解决退役军人后顾之忧。

2021年，市退役军人事务局结合韶关市实际情况，建立健全退役军人生活困难补助机制，为退役军人日常生活提供安全保障。一是根据退役军转干部不同职级，科学合理确立生活困难补助标准，各职级退役军人较调整前补助标准均有所提高（详见表2-1）。二是建立企业军转干部生活困难补助调整机制和上限制度，确保使其退休待遇水平达到相应级别军转干部平均水平。经统计，2021年市退役军人事务局先后为500多名企业军转干部、300多名正常生产经营中省驻韶军转干部以及400多名中省驻韶军转干部发放生活补助及节假日慰问金，解决了他们的后顾之忧。

## （二）严格落实退役军人就业政策，做好退役军人安置就业工作。

积极组织开展就业技能培训，组织了各县（区）退役军人事务局与承训机构签订退役军人短期技能培训合同，为各县（市、区）有求职意向的退役士兵开展了SYB创业培训及网上运营培训，提高了其就业创业技能。做好安置就业工作，2021年安置了退役兵，志愿兵合计52人，其中50人安排了置业，2人自谋职业，并按照上级政策要求为自谋职业者争取了自谋职业补助金。为市本级符合2021年度国家社保补缴政策的629名退役军人办理了社保补缴，做好退役军人安置就业工作。

## （三）开展拥军优抚系列活动，在巩固拥军优抚方面取得良好成效。

开展“最美退役军人”宣讲活动，并组织各县（区）评选“最美退役军人”、“最美退役军嫂”。组织开展元旦春节、“七一”、“八一”等系列拥军优属活动，让全市3万多退役军人和享受定期抚恤补助，巩固了拥军优抚成效。组织各县（区）开展“2021年下半年欢送新兵大会”、“2021年度秋季新兵欢送大会”、“2021年秋季退役士兵返乡欢迎仪式”等活动，激励入伍新兵胸怀强军梦。组织开展韶关市各单位参加2021年韶关市“9·30”烈士公祭活动暨向烈士纪念碑敬献花篮仪式，表达对先烈们的深切缅怀和崇高敬意。

# 五、存在问题

## （一）预算编制不够合理，资金支出不够规范。

一是市退役军人事务局预算编制的准确性和科学性有待加强，项目预算额度之间调剂较频繁。例如根据2021年7月16日《关于调整2021年度企业军转干部生活困难补助经费的函》，2021年市级预算项目“军转干部生活补助”年初下达指标金额为4,425.40万元，该项目经费主要用于发放企业军转干部生活补助，年中从该项经费结余中调整110万元到拟新增预算项目，其中50万元调整到“退役军人慰问金”，主要专项用于市退役军人事务局2021年“八一”对市里参加过抗美援朝及生活困难的退役军人进行慰问等支出。60万元调整为“退役军人志愿服务工作经费”，专项用于退役军人志愿服务活动开展、后勤保障、队服采购、队员意外险购买等。项目预算额度之间调剂较频繁，说明单位年初预算编制不够严谨，容易造成财政资金分配不均，间接影响财政资金使用效益。

## 二是资金支出不够规范。现场核查市退役军人事务局2021年度资金管理仍存在以下问题：1.账表不符。如工业东路休养所2021年预算报告政府采购货物支出为0.93万元，但后期汇总表政府采购预算数据为0.58万元，前后不一致。2.韶关军用供应站存在长期借款80万元为长期挂账，存在一定财务风险。（二）项目前期调研论证不充分，对外包服务单位监督管理不到位。

一是部分项目前期调研论证不够充分，例如“退役军人短期技能培训”项目，根据《2021年度韶关市各县（市、区）退役士兵就业、求职意向信息统计表》，项目前期摸查意向人员名单与实际参加人员名单与前期摸底调查人员名单不一致，且部分学员没有签到，，主要原因是报名人员报名前后参与培训意愿有所变化。又如“发放企业军转干部生活补助”项目出现了部分月份军转干部死亡，但数据未能及时更新而多发补助的情况，增加了后期追缴工作难度。

二是但部分监管内容仍需完善，例如市退役军人事务局下属单位韶关市退役军人服务中心由于人员紧缺，于2021年以购买服务的形式与劳务公司签订了劳务派遣协议。现场服务中心提供了《韶关市退役军人服务中心采购询价定价表》作为选定韶关市粤凯劳务派遣有限公司选定的依据，但选定不够充分，缺乏三方询价、报价、议价的流程材料，《韶关市退役军人服务中心采购询价定价表》也缺少签署日期。且合同中约定“甲方向乙方支付的劳务费包括：劳务人员的工资和相应奖金……劳务人员的相关社保费用（即养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、大额医疗保险的单位部分）和住房公积金的费用”，但服务中心未能及时掌握劳务派遣人员相关工资、社保费用是否及时发放，不利于保障劳务派遣人员合法权益，后期容易造成劳务纠纷。

## （三）部分固定资产处于闲置状态，存在固定资产管理不够规范现象。

现场对市退役军人事务局部分资产使用情况进行抽查及盘点，发现以下问题：一是存在固定资产闲置现象。例如现场盘点2台华为笔记本电脑，1台HP台式电脑，1台平板电脑状态均为闲置，但市退役军人事务局提供的固定资产明细表均显示均“在用”。主要原因人员离职以及台式电脑国产化与非国产打印机不匹配，造成大量国产台式电脑闲置。二是固定资产账务处理不够规范。现场抽查局本级提供的《韶关市退役军人事务局固定资产明细表（截至2021年12月31日）》，其中自动报警系统调试、深信服安全云脑-云智订阅软件、深信服防火墙软件V8.0、神州网信政府版操作系统软件，其分类与资产管理系统不一致，且这几项无形资产均未能备注含无形资产字样，资产账务处理不够规范

。

## （四）退役军人对部门履职情况满意率不高，与退役军人之间联系需要加强。

根据评价小组统计的调查问卷结果显示，本次满意度评价合计发放调查问卷共352份，回收352份，其中对市退役军人事务局2021年度工作情况（履职情况）的总体评价满意率为66.76%，对群众反映强烈的热点、难点、焦点问题等方面满意率为61.08%，对企业军转干部生活补助发放工作情况满意率为55.40%，对退役士兵社保补缴补助金发放工作情况满意率为53.69%等，集中反映的问题为“组织的活动太少了”“多探望一下退役军人”“办理业务系统不稳定，有时要来回跑几趟”等。

说明市退役军人事务局与退役军人之间联系仍需加强，对于“欢送新兵入伍”“迎接老兵返乡” “家庭医生签约”和“免费健康体检”等活动宣传推广力度不强，政策知晓率不高，对于业务系统的使用普及力度不强，对信访意见问题搜集力度不够，可能影响退役军人切身利益。

# 六、相关建议

## （一）加强预算编制管理，提高部门资金管理水平。

一是建议市退役军人事务局加强预算编制管理。市退役军人事务局在申请年度市级财政资金时，应加强与业务部门协调沟通，充分考虑项目实施进度、合同约定条款与中省下达资金额度，将资金使用计划编细、编实，严格按照资金使用计划执行，避免项目间额度调剂频繁，影响财政资金使用效益。

二是提高部门资金管理水平。一方面建议严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，提高专项资金管理水平。另一方面提高会计核算和财务信息披露专业性、合理性和科学性。例如决算报告中的数据应当保持与决算报表或部门汇总表一致，又如给予退役军人的补贴应保留银行流水凭证，保障财务资料完整性。

## （二）加强项目前期调研论证，加大对外包服务单位监管力度。

一是加强对项目的前期调研论证。一方面对于“退役军人短期技能培训”项目应加大前期摸底调研力度，真实了解退役军人培训需求，避免造成培训资源浪费；另一方面加强与韶关市社保局沟通协调，及时了解退役军人是否仍符合补贴发放条件，尽可能避免或减少后期追缴事件的发生。

二是加大对外包服务单位监管力度，一方面，市退役军人事务局应及时完善外包服务单位选定流程，补充三方询价、报价、议价的流程材料。另一方面应及时掌握劳务派遣人员工资及社保费用发放情况，保障劳务派遣人员合法权益，避免后期造成劳务纠纷。

## （三）提高固定资产利用率，加强固定资产管理。

一是加强对固定资产的抽查及盘点，对于闲置的固定资产，应及时与相关部门沟通配合，密切协作，在合法合规基础上盘活固定资产，精简和优化办事流程，提高盘活工作效率。另一方面应当及时更新单位财务报告及固定资产明细表中固定资产数据，确保账实相符。

二是按照《政府会计准则-基本原则要求》，正确区分固定资产与无形资产，固定资产明细表与资产管理系统数据及金额需要统一，确保会计核算的准确性。

## （四）加强与退役军人沟通联系，维护退役军人切身利益。

一是建议定期开展退役军人团建活动，例如茶话会、聚会、聚餐等，加大对退役老兵的关怀，让退役军人的生活变得丰富多彩。二是加强走访慰问力度，加强与退役军人的日常联系沟通，了解日常生活中所遇到的困难及所想、所需、所盼，促进双拥工作的巩固和发展。三是加强对退役军人相关政策宣传力度，多层次、多方位进行普及，例如在职业技能提升、税收补贴、退役军人创业补贴等政策进行面对面宣讲，让退役军人充分了解国家政策，发挥政策的积极作用，增强退役军人归属感。

# 附件1

韶关市退役军人事务局2021年部门整体支出绩效评价评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 评分标准 | 得分 | 得扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  |  |
| 预算 编制 情况 | 15 | 预算编制 | 6 | 预算编制规范性 | 3 | 预算编制规范性 | 3 | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得0.5分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得0.5分； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得0.5分； 4.符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，功能分类和经济分类编制正确的，得0.5分； 5.预算编制较为准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，得0.5分； 6.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得0.5分。 | 2 | 韶关市退役军人事务局2021年预算编制符合退役军人事务局职责与市委市政府方针政策，能根据年度重点工作任务在各重点项目之间调配。但部门仍存在项目间额度调整问题，说明预算编制不够准确科学。例如“军转干部生活补助项目”年初下达指标金额为4,425.40万元，年中从该项经费结余中调整50万元调整到“退役军人慰问金”项目，60万元调整为“退役军人志愿服务工作经费”，说明年初预算编制不够准确。扣1分。 |
|  |  |  |  | 预算调整率 | 3 | 预算调整率 | 3 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。 以上统计范围不包含增资、增人、上级转移支付资金等预算编制支出因素。 | 3 | 根据韶关市退役军人事务局提供的《收入支出决算总表》,韶关市退役军人事务局2021年预算支出8437.39万元，预算调整数876.34万元,预算调整率=(876.34/8437.39)*100%=10.39%。主要原因是单位增人增资合计6.17万元，中省年中下达资金1203.78万元。（不扣分）。 |
|  |  | 目标设置 | 9 | 绩效目标覆盖率 | 2 | 绩效目标覆盖率 | 2 | 1.比率=100%的，得2分； 2.100%＞比率≥80%的，得1.5分； 3.80%＞比率≥60%的，得1分； 4.比率＜60%的，得0分。 | 2 | 市退役军人事务局2021年项目共8个，全部设置了绩效目标，绩效目标覆盖率100%。 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 绩效目标合理性 | 4 | 1.绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的和中长期规划和年度工作计划的，得1分； 2.绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分； 3.绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分； 4.部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 1 | 根据单位提供的《部门整体预算绩效目标申报表》，绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，但未能分解为具体工作任务，也未能体现“发放企业军转干部生活补助”等年度工作计划，扣3分。 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 绩效指标明确性 | 3 | 1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得1分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，无法量化的指标评分标准较为明确的，得1分； 3.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分，指标完成率高于150%的，扣1分； 对上述3项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 1 | 根据韶关市退役军人事务局提供的《部门整体预算绩效目标申报表》，社会效益指标能体现部门履职效果。绩效指标能具体量化，但部分指标不够清晰，“合同签订规范率”“任务按时完成率（%）”等指标未能体现项目实施成效。扣2分。 |
| 预算 执行 情况 | 35 | 资金 管理 | 17 | 部门预算支出率 | 3 | 部门预算支出率 | 3 | 本指标得分=本指标满分分值×全年平均支出进度。全年平均支出进度以2021年度机关绩效考核中支出进度为准。 | 3 | 部门2021年平均支出进度100%,达到预期。 |
|  |  |  |  | 结转结余率 | 3 | 结转结余率 | 3 | 结余结转率=1-全年支出进度。 1.结余结转率≤10%的，得3分； 2.10%＜结余结转率≤20%的，得2分； 3.20%＜结余结转率≤30%的，得1分； 4.结余结转率＞30%的，得0分。 | 3 | 门2021年度结转结余率=1-100%=0%≤10%，得3分。 |
|  |  |  |  | 政府采购合规性 | 4 | 政府采购合规性 | 4 | 1.政府采购执行率小于等于100%的，得2分；实际采购金额大于采购计划金额的，本项不得分。 （1）政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%； （2）政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购执行过程较为规范的，得2分；出现违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）等政府采购相关管理办法的，每次扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 政府采购计划数为900.46万元，实际采购执行数为898.56万元，政府采购总体执行率=898.56万元/900.46万元*100%=99.79%，暂未发现政府采购执行过程中不规范的情形。但也存在韶关市军队离休退休干部工业东路休养所计划采购金额0.58万元，实际采购金额24.91万元的情形（主要原因是单位年中采购了小汽车21.19万元）。扣1分。 |
|  |  |  |  | 财务合规性 | 5 | 财务合规性 | 5 | 1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分； 2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分； 3.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分； 4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分； 5.连续两年对因业务主管部门责任印发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，扣1分。 | 3 | 现场核查部门2021年度资金管理仍存在以下问题：一是部分事项支出不够规范。例如韶关军用供应站存在长期借款80万元为长期挂账，存在一定财务风险。二是部分支出内容前后数据不一致,部分凭证保存不够规范。如工业东路休养所2021年预算报告政府采购货物支出为0.93万元，但后期汇总表政府采购预算数据为0.58万元，前后不一致。扣2分。 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开 | 2 | 预决算信息公开 | 2 | 1.部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计1分。 2.部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计1分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。 | 2 | 韶关市退役军人事务局本级、服务中心、五祖路休养所、工业东路休养所、惠民路休养所、军供站均按规定内容、在规定时限和范围内公开2021年部门预决算。其中预算公开时间为3月10号,决算公开时间为9月23号。 |
|  |  | 项目 管理 | 8 | 项目实施程序 | 4 | 项目实施程序 | 4 | 1.重点或新增项目前期开展了可行性研究或调研，论证较为充分的，项目的设立及调整按规定履行报批程续，得2分； 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得2分； | 4 | 各重点项目前期均开展了摸底调查工作，并按规定履行了报批程序，总体完成情况较好。 |
|  |  |  |  | 项目监管 | 4 | 项目监管 | 4 | 1.部门（单位）或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的,得2分； 2.各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的省级、市级、县级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。 | 2 | 韶关市退役军人事务局制定了《退役军人事务局专项资金管理办法》，对专项资金申报、使用、评价进行明确规定。根据韶关市退役军人事务局提供的《韶关市退役军人事务局关于对2019—2020年度中央转移支付和省级财政专项资金检查情况的通报》，韶关市退役军人事务局对各县（市、区）退役军人事务局及局直属各单位开展了专项资金检查，并要求各单位限时整改。但部分监管内容仍需完善，例如韶关市退役军人事务局下属单位服务中心对外包服务公司选定流程及劳务派遣人员管理有待加强（详见“五、存在问题（三）”）。扣2分。 |
|  |  | 资产 管理 | 6 | 资产管理安全性 | 4 | 资产管理安全性 | 4 | 1.资产保存完整，并定期对固定资产进行清查，未有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况的，得1分； 2.资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分； 3.及时处置报废固定资产，资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为的，得1分； 4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分。 | 2 | 现场对单位资产进行盘点，发现以下问题：一是存在固定资产闲置现象。二是固定资产账务处理不够规范。（详见“五、存在问题（二）”）。扣2分。 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 2 | 固定资产利用率 | 2 | 1.比率≥90%的，得2分； 2.90%＞比率≥75%的，得1分； 3.75%＞比率≥60%的，得0.5分； 4.比率＜60%的，得0分。 | 2 | 综合单位提供的固定资产明细表以及现场抽查盘点，固定资产利用率在90%以上。 |
|  |  | 制度管理 | 4 | 管理制度健全性 | 4 | 管理制度健全性 | 4 | 1.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制、预算绩效管理制度等制度的，得1分； 2.部门对于重点项目、经常性项目制定了相关管理办法、实施方案等制度的，得1分； 3.上述资金、财务和内控制度、预算绩效管理制度得到有效执行的，得1分； 4.所制定的制度或方案得到切实执行的（需有相应佐证材料，如日常检查、稽核的底稿等），得1分。 | 4 | 韶关市退役军人事务局制定了《退役军人事务局机关财务管理暂行规定》等管理制度，对重点项目也制定了专项资金管理办法，基本得到有效执行。 |
| 预算 使用 效益 | 50 | 经济 性 | 10 | 公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率 | 2 | 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。 | 2 | 公用经费调整预算数123.07万元，决算数100.63万元。公用经费决算数<公用经费调整预算数。 |
|  |  |  |  | “三公”经费控制率 | 2 | “三公”经费控制率 | 2 | “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得2分，否则不得分。 | 2 | “三公”经费预算数25.25万元，实际支出16.60万元。“三公”经费实际支出数<“三公”经费预算数。 |
|  |  |  |  | 完成成本合理性 | 6 | 完成成本合理性 | 6 | 1.相关工作预算编制依据较为明确的，如经过了三方询价或依据相关行业标准进行编制的，得3分； 2.相关工作成本与市场价格、行业标准、其他地市的同类项目相比较为合理的得3分。 | 6 | 各重点项目成本控制相对较为合理。 |
|  |  | 效率 性 | 10 | 重点工作完成率 | 3 | 重点工作完成率 | 3 | 本项得分由单位自行评估实际得分，按照完成实际效果自评打分。 重点工作是指党委、政府、人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 | 1.88 | 2021年市退役军人事务局年度重点工作主要有8项，其中5项目工作已全部完成，3项工作未按计划内容完成。重点工作完成率62.50%。该指标得分=3*62.5%=1.88分。 |
|  |  |  |  | 绩效目标完成率 | 3 | 绩效目标完成率 | 3 | 绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100%； 本指标得分=绩效目标完成率×3； | 2.4 | 部门共设置了绩效目标共5个，其中1个未能完成，绩效目标完成率为80%。该指标得分=3*80%=2.4分。 |
|  |  |  |  | 项目完成及时性 | 4 | 项目完成及时性 | 4 | 所有项目均按计划时间完成的，得4分；部分项目未按计划时间完成的，本项得分=已完成项目数/未完成项目数×4。 项目完成时间将参考年初部门预算项目的支出率进行评价。 | 3 | 2021年市退役军人事务局年度重点工作主要有8项，其中5项工作已全部完成，1项工作完成情况未达标,2项工作未按时完成。项目完成及时性=6/8=75%。。该指标得分=4*75%=3分。 |
|  |  | 效果性 | 25 | 社会经济环境效益 | 25 | 信访事件发生率 | 5 | 信访事件发生率0%得满分，每发生1起到市上访、到省集访和进京上访的事件扣1分，扣完为止。 | 5 | 2021年暂未发生退役军人到市上访、到省集访以及进京上访事件。 |
|  |  |  |  |  |  | 退役军人安置情况 | 4 | 该指标得分=指标分值*实际安置退役军人数量/应当安置退役军人数量。 | 4 | 2021年应安置退役兵，志愿兵52人，实际安置52人，其中50人安排置业，2人自谋职业。 |
|  |  |  |  |  |  | 扶持退役军人就业创业情况 | 5 | 1、考核退役军人事务局2021年度是否积极协调相关部门按照工作任务分工贯彻落实各项就业创业挟持政策,促进韶关市退役军人就业创业。完成得3分。 2、考核退役军人事务局是否认定承训机构，是否摸排退役军人短期培训需求，是否开展组织开展培训。完成得2分。 | 3 | 根据《2021年度韶关市各县（市、区）退役士兵就业、求职意向信息统计表》，项目前期摸查意向人员名单与实际参加人员名单与前期摸底调查人员名单不一致，且部分学员没有签到，主要原因是报名人员报名前后参与培训意愿有所变化。扣2分。 |
|  |  |  |  |  |  | 解决退役士兵社保问题 | 4 | 该指标得分=指标分值*退役士兵社保补缴实际缴费人员数量/退役士兵社保补缴申请人员需交费人数。 | 4 | 根据韶关市退役局人事务局提供的《广东省部分退役士兵补缴基本养老保险人员总表》，市本级2021年度符合国家政策受理补缴总人数629人，实际缴费人数549人，其中72人由于处于待安置期视同人员，无需补缴，8人属于放弃补缴。不扣分。 |
|  |  |  |  |  |  | 缓解企业军转干部生活困难 | 4 | 该指标得分=指标分值*实际发放补助企业军转干部人员/应发放补助企业军转干部人员 | 3 | 根据韶关市退役军人事务局提供的《2021年企业军转干部生活补助发放表》，2021年1月份应发放补助人数1340人，实际发放人数1345人。2月份应发补助人数1336人，实际发放人数1342人。3月应发放补助1328人，实际发放人数1335人。4月份应发放补助1300人，实际发放人数1302人。5月份应发放补助人数1317人，实际发放1319人。6月份应发放补助人数1317人，实际发放1318人。7月份应发放补助人数1320人，实际发放1322人。8月份应发放1317人，实际发放1318人。9月份应发放1317人，实际发放1317人。10月份应发放1304人，实际发放1304人。11月份应发放1309人，实际发放1309人。12月份应发放1307人，实际发放1307人。总体来看，各个月份生活补贴基本实现了应发尽发，但个别月份出现了应发人数大于实际发放人数的情况，酌情扣1分。 |
|  |  |  |  |  |  | 拥军优属活动开展情况 | 3 | 1、退役军人事务局按计划开展 “最美退役军人” 宣讲活动。完成得1分。 2、退役军人事务局按计划指导各县 (市 、 区)开展下半年的 “欢送新兵入伍” “迎接老兵返乡” 工作。完成得1分。 3、退役军人事务局为伤残和老年退役军人提供家庭医生签约和免费健康体检。完成得1分。 | 2 | 根据退役军人事务局提供的《关于开展第二届“韶关最美退役军人”学习宣传活动的通知》（韶退役军人〔2021〕9号）、《韶关军分区政治工作处 韶关市退役军人事务局 关于命名第二届“韶关最美退役军人”的》（韶退役军人〔2021〕25号），市退役军人事务局已按计划完成“最美退役军人”宣讲活动，乐昌、曲江、曲江等退役军人事务局也均完成了拥军活动。但根据市退役军人事务局提供的年初计划与总结，2021年计划为伤残和老年退役军人提供家庭医生签约和免费健康体检，该部分内容暂未见到佐证材料。扣1分。 |
|  |  | 公平 性 | 5 | 群众信访办理情况 | 2 | 群众信访办理情况 | 2 | 1.设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得0.5分； 2.当年度所有群众信访意见均有回复，得0.5分，否则按比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。 | 2 | 通过现场核查韶关市退役军人事务局信访系统，2021年，群众通过写信，来访，电话，网络咨询共69条、韶关市退役军人事务局均在规定时限内回复。 |
|  |  |  |  | 公众或服务对象满意度 | 3 | 公众或服务对象满意度 | 3 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。 | 2 | 根据评价小组统计的调查问卷结果，发放调查问卷共352份，收回352份，其中对退役军人事务局2021年度工作开展满意的有235份，占比66.76%，一般的101份，占比28.69%，不满意16份，占比4.55%。该指标得分=3*66.67%=2分。 |
|  |  | 加减 分项 |  | 工作表现加减分指标 | / | 工作表现加减分指标 | / | 1.加分项：工作获得中央或省委省政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2.减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。 |  |  |
| 合计 | 100 | - | 100 | - | 100 |  | 100 | - | 79.28 |  |

附件2

# 韶关市退役军人事务局部门整体支出绩效评价评审小组成员名单

| 序号 | 评审组分工 | 姓名 | 职称/工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业专家 | 童远忠 | 广东财经大学 社会学 正教授 |
| 2 | 财务专家 | 陈文涓 | 广东工业大学管理学院 会计学 副教授 |
| 3 | 绩效专家 | 刘艳娟 | 中级会计师、注册会计师 |
| 4 | 项目经理 | 张丰斌 | 项目统筹、报告初稿撰写 |
| 5 | 项目助理 | 徐丹 | 项目对接、资料分析汇总 |