附件

韶关市信访局2021年部门整体支出

绩效评价报告

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

机构负责人：胡海

项目负责人：徐丹

摘   要

为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的整体效果和使用效率，进一步提升政府部门绩效水平，受韶关市财政局委托，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称“致同”）作为第三方绩效评价中介机构，本着客观、公平、公正的原则，对韶关市信访局（以下简称“市信访局”）2021年部门整体支出绩效开展第三方独立评价。

本次评价范围是市信访局2021年部门整体支出，其年初预算数为722.86万元，年中调整预算为43.25万元，预算调整率为5.98%，实际支出数为766.11万元，部门预算支出率为100%。

市信访局2021年开展对非正常进京上访的劝访工作，保障国家、省重要会议、重大活动顺利举办；建设人民来访接待厅、10个县（市、区）信访诉求服务中心，为市民提供便民信访窗口；开展信访积案治理专项行动，提高集体访、重复访的化解率。根据既定指标体系，综合各项因素，评定2021年市信访局部门整体支出绩效得分为81.52分，等级为“良”。

2021年度市信访局存在问题有：一是部门绩效目标表述较为笼统，绩效指标编制未完全体现部门职能。二是项目前期调研流于形式，缺乏过程监管措施。三是固定资产管理不够规范，资产报废处理不及时。

针对以上问题，第三方提出建议为：一是科学合理设置可量化的绩效指标，部门整体绩效指标应与部门职能相挂钩。二是充分做好前期的项目调研准备工作，加强资金和项目实施过程监管。三是加强固定资产管理，及时清理报废资产。

目  录

一、部门基本情况	- 1 -

（一）部门概要。	- 1 -

（二）年度总体工作任务及重点工作任务。	- 1 -

（三）资金使用的绩效目标及指标。	- 2 -

（四）部门整体收支情况。	- 4 -

二、绩效评价指标分析	- 5 -

（一）年度重点工作任务及绩效目标完成情况。	- 5 -

（二）指标分析。	- 7 -

三、评价结论	- 16 -

四、主要绩效	- 17 -

（一）开展对非正常进京上访的劝访工作，避免负面极端事件发生。	- 17 -

（二）建设了解社情民意窗口，维护社会和谐稳定。	- 17 -

（三）开展信访积案治理专项行动，提高集体访、重复访的化解率。	- 18 -

五、存在问题	- 18 -

（一）部门绩效目标不够具体，指标设置不够全面。	- 18 -

（二）项目前期调研流于形式，未能充分发挥监管职能。	- 19 -

（三）固定资产管理不规范，报废资产未及时处理。	- 19 -

六、相关建议	- 20 -

（一）科学合理设置绩效目标，绩效指标紧扣履职效能。	- 20 -

（二）加强前期可行调研，完善过程监督管理。	- 20 -

（三）加强固定资产管理，及时清理报废资产。	- 21 -

附件1	- 22 -

附件2	- 31 -

# 一、部门基本情况

## （一）部门概要。

市信访局是为市委、市政府负责群众来信、来访和综合、督查工作的办事机构，正处级，挂靠市委办公室。市信访局内设3个科室：综合科、办信接访科（网上信访办理科）、督查科。市信访局在编人员13人，实有人数20人。主要职责是如表1-1所示。

表1-1  部门主要职责

| 序号 | 主要职责内容 |
| --- | --- |
| 1 | 处理人民群众给市委、市政府的来信，接待群众来访；办理群众申请复查复核的信访事项；承办上级机关和市委、市政府领导转办、交办的信访事项；向县（市、区）和市直单位转办或交办信访事项，并负责督办、检查落实情况。 |
| 2 | 协调处理涉及各个部门或跨县（市、区）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；维护群众到市委、市政府的上访秩序。 |
| 3 | 调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向市委、市政府领导提供信访信息和解决问题的建议。 |
| 4 | 指导、检查全市信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。 |
| 5 | 管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训，指导信访部门办公自动化建设。 |

## （二）年度总体工作任务及重点工作任务。

### 1.年度总体工作任务

根据《2021年韶关市信访工作要点》，2021年市信访局年度总体工作任务主要有5项，具体工作任务内容详见表1-2。

表1-2  年度总体工作任务

| 序号 | 年度总体工作任务名称 | 主要实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办理信访事项和信访问题调处化解 | 做好来信、来访、网上信访事项办理，信访复查复核事项办理和矛盾纠纷调处化解 |
| 2 | 办理上级交办信访案件 | 做好中央信访联席办交办案件的化解 |
| 3 | 县级群众信访诉求综合服务中心标准化工程建设 | 组织10个县（市、区）开展“县级群众信访诉求综合服务中心标准化工程”建设 |
| 4 | 集中治理重复信访、化解信访积案专项行动 | 做好中央、省交办的重复信访问题化解，对每一宗重复信访案件逐一明确包案领导、责任单位和工作要求，督促做好研究案情、协调处理、疏导解释等工作，直至问题化解 |
| 5 | 涉法涉诉信访积案治理专项行动 | 协调政法委对加大涉法涉诉信访积案化解力度，推动涉法涉诉信访积案减少 |

### 2.年度重点工作任务

根据《2021年信访工作计划》，2021年市信访局年度重点工作任务主要有3项，具体重点工作任务内容详见表1-3。

表1-3   年度重点工作任务

| 序号 | 重点工作任务名称 | 主要实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重点敏感时期信访保障工作 | 做好全国“两会”、建党100周年、省“两会”、省委全会等重点敏感时期信访保障工作 |
| 2 | 中央环保督查信访案件办理 | 受理、办理、督促指导化解中央环保督查期间交办的涉环保信访问题 |
| 3 | 民生领域信访突出问题化解专项行动 | 做好涉征地拆迁、房地产、教育、就业、医疗、社保、住房、生态环境等重点领域信访突出问题排查化解 |

## （三）资金使用的绩效目标及指标。

2021年市信访局绩效目标主要包含3个具体目标，涉及9个产出指标和7个效益指标。具体绩效目标设置情况详见表1-4：

表1-4   2021年度部门整体绩效目标表

| 类别 | 名称 | 主要实施内容指标 |
| --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 目标1： | 保障市人民来访接待厅的正常运行。 |
|  | 目标2： | 保障到省进京劝返工作顺利开展，到省进京非正常上访的劝访工作处理完成率、及时率达到100%，减少矛盾上行，全力做好全国“两会”、建党100年庆祝等重点敏感时期信访保障工作。 |
|  | 目标3： | 及时处理信访问题和重要事项，保障全年信访复杂问题和重要事项处理完成率、及时率100%，避免个案问题演变为普遍性问题甚至恶性问题。 |

表1-5   2021年度部门整体绩效指标表

| 部门履职的整体效果 | 指标类型 | 指标名称 | 计划完成水平 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 指标1：信访复杂问题和重要事项处理完成率 | 及时受理群众来信来访和网上信访事项 |
|  |  | 指标2：信访部门信息化建设任务完成率 | 建设完善网上信访信息系统 |
|  |  | 指标3：处理群众和境外人士来信、来访、来邮（电子邮件）和网上信访办结率 | 及时受理群众和境外人士来信来访和网上信访事项 |
|  |  | 指标4：市委、市政府和上级部门交办工作任务完成及时性 | 市委市政府交办事项在规定时间内完成 |
|  |  | 指标5：到京到省信访案件下降率 | 努力实现不上升 |
|  |  | 指标6：到省进京非正常上访的劝访工作完成及时率 | 100% |
|  |  | 指标7：信访复杂问题和重要事项处理及时率 | 100% |
|  |  | 指标8：处置集体上访和非正常上访事件及时率 | 100% |
|  |  | 指标9：向市委、市政府报告重大矛盾排查调处及时性 | 100% |
|  | 效果指标 | 指标1：人大代表、政协委员向市领导直接反映的信访事项办结率 | 100% |
|  |  | 指标2：信访复查、复核事项办结率 | 100% |
|  |  | 指标3：重要信访事项办结率 | 100% |
|  |  | 指标4：领导批示办结率 | 100% |
|  |  | 指标5：中央、省和市领导交办的信访事项办结率 | 100% |
|  |  | 指标6：到省进京非正常上访的劝访工作完成率 | 100% |
|  |  | 指标7：信访矛盾排查调处工作完成率 | 100% |

## （四）部门整体收支情况。

### 1.整体预算支出情况

2021年部门年初预算数722.86万元，调整后预算数766.11万元，支出决算数766,11万元（无年初结转和结余），其中：基本支出决算数为407.21万元，占比53.15%，其中：人员经费支出363.06万元，公用经费支出44.15万元。基本支出主要用于机关工作人员经费以及保障机构正常运转的支出。项目支出决算数358.90万元，占比46.85%，重点项目支出情况较好。具体经费支出详见表1-6。

表1-6 部门整体收支情况表

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 占总支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 369.44 | 407.21 | 407.21 | 53.15% |
| 人员经费 | 324.73 | 363.06 | 363.06 | 47.39% |
| 公用经费 | 44.71 | 44.15 | 44.15 | 5.76% |
| 二、项目支出 | 353.42 | 358.91 | 358.91 | 46.85% |
| 其中：基本建设类项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 三、上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 四、经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合 计 | 722.86 | 766.11 | 766.11 | 100.00% |

### 2.“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费年初预算为6.78万元，实际支出5.91万元，实际支出率87.17%（见表1-6）。2020年“三公”经费年初预算为6.78万元，实际支出2.97万元，实际支出率43.80%。与上一年度相比，“三公”经费支出执行有所压减。

表1-7  2021年“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

| 支出项目 | 预算安排数 | 实际支出数 | 支出率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费支出 | 6.78 | 5.91 | 87.17% |
| 1.因公出国（境）费 | — | — | — |
| 2.公务用车购置及运行维支出 | 5.78 | 5.31 | 91.87% |
| （1）公务用车购置费 | — | — | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 5.78 | 5.31 | 91.87% |
| 3.公务接待支出 | 1.00 | 0.60 | 60% |
| （1）国内接待费 | — | 0.60 | 60% |

### 3.政府采购执行情况

2021年度采购计划金额为37.19万元，实际采购金额为37.19万元，政府采购执行率为100%。2020年度采购计划金额为39.79万元，实际采购金额为39.79万元，政府采购执行率为100%。

# 二、绩效评价指标分析

## （一）年度重点工作任务及绩效目标完成情况。

市信访局2021年度重点工作任务有6项，任务内容及实际完成情况详见表2-1，年初绩效目标完成情况详见表2-2。

表2-1   年度重点工作任务完成情况表

| 序号 | 年度总体工作任务名称 | 是否完成 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点敏感时期信访保障工作 | 完成 | 全国“两会”、建党100周年、省“两会”、省委全会等重点敏感时期未发生到会场周边上访，实现了“三个不发生”目标 |
| 2 | 中央环保督查信访案件办理 | 完成 | 较好完成了122宗涉环保信访问题的办理 |
| 3 | 民生领域信访突出问题化解专项行动 | 完成 | 制定了方案，组织职能部门开展重点领域信访突出问题排查化解，化解了一大批民生领域信访问题 |

表2-2  年度绩效指标完成情况表

| 部门履职的整体效果 | 指标类型 | 指标名称 | 完成情况 | 年度实际完成水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 指标1：信访复杂问题和重要事项处理完成率 | 已完成 | 全市信访总量5958宗均在第一时间得到受理，在规定时间内得到办理，及时受理率100% |
|  |  | 指标2：信访部门信息化建设任务完成率 | 已完成 | 建成了网上信访信息系统，实现与国家、省互联互通 |
|  |  | 指标3：处理群众和境外人士来信、来访、来邮（电子邮件）和网上信访办结率 | 已完成 | 所有信访事项均在第一时间得到有效受理和办理 |
|  |  | 指标4：市委、市政府和上级部门交办工作任务完成及时性 | 已完成 | 按要求完成了中央环保督查信访案件办理 |
|  |  | 指标5：到京到省信访案件下降率(%) | 已完成 | 到京上访下降42%，到省上访下降13% |
|  |  | 指标6：到省进京非正常上访的劝访工作完成及时率(%) | 已完成 | 进京非访9人次，及时劝返率100% |
|  |  | 指标7：信访复杂问题和重要事项处理及时率(%) | 已完成 | 上级交办的335宗复杂信访问题全的得到化解，化解率100% |
|  |  | 指标8：处置集体上访和非正常上访事件及时率(%) | 已完成 | 进京到省到市集体上访和进京非访及时处置率100% |
|  |  | 指标9：向市委、市政府报告重大矛盾排查调处及时性 | 已完成 | 对重大信访问题及时向市委值班室、市政府值班室报告 |
|  | 效果指标 | 指标1：人大代表、政协委员向市领导直接反映的信访事项办结率 | 已完成 | 人大代表、政协委员向市领导直接反映的信访970宗，办结率100% |
|  |  | 指标2：信访复查、复核事项办结率 | 已完成 | 一共51件，其中受理21件，不予受理30件，办结率100% |
|  |  | 指标3：重要信访事项办结率 | 已完成 | 中央1617宗，省523宗；市领导接访数据18宗，办结率100% |
|  |  | 指标4：领导批示办结率 | 已完成 | 市领导批示的36宗信访案件均得到及时办理，办结率100% |
|  |  | 指标5：中央、省和市领导交办的信访事项办结率 | 已完成 | 中央、省、市领导交办信访案件均及时办理，办结率100% |
|  |  | 指标6：到省进京非正常上访的劝访工作完成率(%) | 已完成 | 到省进京上访劝返9人次，完成率100% |
|  |  | 指标7：信访矛盾排查调处工作完成率(%) |  | 开展镇、县、市三级信访矛盾排查51宗，及时调处化解，完成率100% |

## （二）指标分析。

本次主要从11个二级指标、31个三级指标对部门2021年整体支出情况进行评价，具体如下：

### 1.预算编制

（1）预算编制规范性。指标分值3分，得分3分，得分率100%。

根据对市信访局2021年预算编制情况梳理，2021年度预算编制、分配符合部门职责，符合市委市政府的方针政策和工作要求，总体预算编制较为合理规范。

（2）预算调整率。指标分值3分，得分3分，得分率100%。

2021年部门支出预算数为398.13万元，调整预算数为4.92万元，预算调整率为1.23%（不包含增资、增人、上级转移支付资金），不扣分。

### 2.目标设置

（1）绩效目标覆盖率。指标分值2分，得分2分，得分率0%。

2021年市信访局共有市人民来访接待厅租赁费及运维和信访维稳专项经费2个项目，均设置了绩效目标，绩效目标覆盖率为100%。

（2）绩效目标合理性。指标分值4分，得分1分，得分率25%。

根据市信访局提交的《部门整体预算绩效目标申报表》，一是绩效目标设置未能提现部门“三定”方案中的部分职能，如“管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训，指导信访部门办公自动化建设”。扣1分。二是绩效目标表述较为笼统，不够细化。扣1分。三是部门2个重点项目前期可行性研究或调研流于形式（扣1分）。共计扣3分。

（3）绩效指标明确性。指标分值3分，得分0分，得分率0%。

根据市信访局提交的《部门整体预算绩效目标申报表》，市信访局未设置产出及效益指标。扣3分。

### 3.资金管理

（1）部门预算支出率。主要反映部门预算执行的及时性和均衡性。指标分值3分，得分3分，得分率100%。

根据2021年市信访局公开的《收入支出决算总表》，2021年度部门收入预算数722.86万元，收入决算数为766.11万元，2021年支出决算数766,11万元，支出率为100%。

（2）结转结余率。该项指标反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度。指标分值3分，得3分，得分率为100%。

2021年度市信访局无年初、年末结转和结余，全年支出进度为100%，故结转结余率=1-100%=0%。

（3）政府采购合规性。指标分值4分，得分3分，得分率75%。

一是根据部门《韶关市市本级政府采购项目备案核准书明细表》，部门政府采购计划数为37.19万元，实际采购金额数为37.19万元，政府采购执行率为100%；二是在部门政府采购过程材料审核中发现，2021年采购办公桌椅因商品质量问题退货退款，说明在遴选合格的供应商和产品质量事前监控方面有欠缺，对于供应商质量评价体系不健全，扣1分。

（4）财务合规性。指标分值5分，得分5分，得分率100%。

现场核查，暂未发现市信访局超范围、超标准支出，虚列支出，以及其他不符合制度规定支出。

（5）预决算信息公开。指标分值2分，得分2分，得分率100%。

部门按规定内容、在规定时限和范围内公开2021年部门预决算，其中：预算公开时间为2月26日，决算公开时间为9月23日。

### 4.项目管理

（1）项目实施程序。指标分值4分，得分2分，得分率50%。

现场核查发现，重点项目开展的时间均为2021年1月1日-2021年12月31日，但《信访维稳专项经费项目可研及绩效目标承诺报告》《市人民来访接待厅租赁及运维费项目可研及绩效目标承诺报告》时间均为2022年3月28日，2个重点项目可研报告时间滞后，且在文件中没有给出具体绩效目标和时间计划，扣2分。

（2）项目监管。指标分值4分，得分2分，得分率50%。

一是市信访局建立了《韶关市信访局“三重一大”决策制度》《韶关市信访局预算绩效管理办法》《韶关市信访局采购管理规定》《韶关市信访局财务管理制度》等制度文件，但是根据现场核查发现，针对市信访局外聘的4个保安、1个保洁人员，单位没有留存聘请人员按月发放工资及申报社保的材料，财务管理存在漏洞风险（扣1分）；二是2021年度市信访局虽然对专项资金和专项经费开展检查、但自查内容流于形式，报告中未能涵盖审查程序、自查问题、纠正措施等内容，未能发挥监管职能（扣1分），共计扣2分。

### 5.资产管理

（1）资产管理安全性。指标分值4分，得分1分，得分率25%。

现场核查固定资产管理存在以下不规范的地方：一是固定资产未能及时粘贴卡片编号，现场盘点复印机、电脑、空调等资产，均未及时粘贴标签，也未能明确其与固定资产明细账对应关系（扣1分）。二是固定资产已经报废，但仍存放在仓库中未进行处置，且固定资产明细账状态仍然显示“在用”。例如现场盘点市信访局仓库固定资产，有3台复印机、6台电脑已报废，但仍存放在仓库中未进行处置（扣1分）。三是2021年未对固定资产进行清查（扣1分），共计扣3分。

（2）固定资产利用率。指标分值2分，得分1.68分，得分率84%。

根据《固定资产明细表》，闲置数量为19个，在用数量为119个，固定资产利用率84.03%，得1.68分。

### 6.制度管理

（1）管理制度健全性。指标分值4分，得分2分，得分率50%。

一是部门制定了《韶关市信访局采购管理规定》等管理制度，对部门财务、绩效管理做了规定。但是缺少完整的部门内部控制制度，只有简单的内部控制流程图，未能按不同业务板块和不同业务流程，分析风险节点及制定风险控制措施（扣1分）；二是部门对于重点项目没有制定相关管理办法、实施方案等制度（扣1分），共计扣2分。

### 7.经济性

（1）公用经费控制率。指标分值2分，得分2分，得分率100%。

根据部门决算报表，部门日常公用经费决算数为441,472.97元，决算数等于调整预算数。

（2）“三公”经费控制率。指标分值2分，得分2分，得分率100%。

根据部门决算报表，部门“三公”经费预算67,800元，实际支出数为59,121.55元，“三公”经费控制率=59,121.55/67,800=87.20%。

（3）完成成本合理性。指标分值6分，得分5分，得分率83.33%。

总体来看，市信访局2021年重点项目能够按照政府采购程序实施，项目成本与市场价格、行业标准相比，略高于平均水平（扣1分）。例如“市人民来访接待厅租赁及运维费项目”申报总金额为76.71万元，主要用于市人民来访接待厅的租赁45.71万元、办公经费10万元及物业管理费用21万元。

参考“中国房价行情平台发布”信息，2021年韶关市辖区办公租房为0.9元/㎡/日，市人民来访接待厅总面积为1194.09㎡，折算年租金水平均水平约40万元。而市信访局2021年市人民来访接待厅的租赁费用45.71万元，略高于平均水平（扣1分）。

物业管理费则采用包干制，聘用4名保安及1名保洁员，工资为3500元/月。根据广东统计网发布的统计数据，2021年北部生态发展区城镇私营单位就业人员年平均工资57918元/年，折合4826.5元/月。而韶关市各就业网站显示：2021年韶关市保安人员工资水平约3600元/月，保洁员工资水平约3000元/月，考虑到合同中约定办公用品（指办公桌、电脑、打印机、对讲机、文件柜等办公用品由物业公司自行解决），且合同采用包干制，则2021年物业管理费21万/年总体较为合理。

### 8.效率性

（1）重点工作完成率。指标分值3分，得分3分，得分率100%。

市信访局2021年度重点敏感时期信访保障工作、中央环保督查信访案件办理、民生领域信访突出问题化解专项行动等3项重点工作任务已全部完成，重点工作完成率100%。

（2）绩效目标完成率。指标分值3分，得分3分，得分率100%。

市信访局部门年度绩效目标包含了9个具体目标，已完成9个，完成率为100%。

（3）项目完成及时性。指标分值4分，得分4分，得分率100%。

市信访局2021年度重点敏感时期信访保障工作、中央环保督查信访案件办理、民生领域信访突出问题化解专项行动等3项重点工作任务均已在2021年度及时完成。

### 9.效果性

（1）信访复查、复核事项办结率。指标分值4分，得分4分，得分率100%。

2021年市信访局共计完成信访复查13宗、复核38宗，合计51宗。当年度应复查、复核事项51宗。信访复查、复核事项办结率=信访复查、复核事项办结件数/当年信访复查、复核事项总件数×100%=51/51×100%=100%。

（2）信访事项按期办结率。指标分值4分，得分4分，得分率100%。

2021年信访事项办理总件数2,807件，全部做到按期办结，信访事项按期办结率=信访事项按期办结件数/当年信访事项办理总件数×100%=2,807/2,807×100%=100%。

（3）市领导接访案件办结率。指标分值2分，得分2分，得分率100%。

2021年市领导接访案件总件数27件，办结件数27件。市领导接访案件办结率=市领导接访案件办结件数/市领导接访案件总件数=27/27×100%=100%，办结率100%。

（4）进京非正常上访的劝访工作完成率。指标分值4分，得分4分，得分率100%。

2021年，全市共发生进京非正常上访1人2宗，并已成功劝返。进京非正常上访的劝访工作完成率100%。

（5）重复信访治理专项工作信访事项办结率。指标分值4分，得分4分，得分率100%。

2021年重复信访事项总件数335宗，受理335宗。重复信访治理专项工作信访事项办结率=重复信访事项办结数/重复信访事项总件数×100%=335/335×100%=100%，办结率100%。

（6）信访部门及时受理率。指标分值3分，得分3分，得分率100%。

2021年市信访局受理信访事项2,380件，及时受理2,379件，1件未按期受理，原因是国家信访局转办至广东信访局超期，该项不扣分。

（7）市领导包案信访事项办结率。指标分值2分，得分2分，得分率100%。

2021年市领导包案信访事项总数31宗，办结31宗。市领导包案信访事项办结率=市领导包案信访事项办结数/市领导包案信访事项总数×100%=31/31×100%=100%，办结率100%。

（8）培训计划完成率。指标分值2分，得分0分，得分率0%。

受疫情影响，2021年度未能按照年初培训计划组织开展大规模业务培训，也未根据实际情况进行预算调整，扣2分。

### 10.公平性

（1）群众信访办理情况。指标分值2分，得分2分，得分率100%。

一是市信访局创建了县级信访诉求服务中心（简称“信访超市”），着力打造“一站式接收、一揽子调处、全链条解决”信访阵地，目前10个县（市、区）已全部建成“信访超市”，信访工作整体水平得到有效提升。

二是群众可通过来信、来访、来电、网络信访、微信等渠道反映信访诉求。根据《部门2021年群众信访意见办理台账》，2021年全年处理群众信访事项共6,859件，涉及4,253人：其中，来信共889件，涉及578人；来访3,895件，涉及1,861人；来电398件，涉及269人；网络信访1,677件，涉及1,545人。且回复意见均在规定时限60天内完成。

（2）公众或服务对象满意度。指标分值3分，得分2.84分，得分率为94.66%。

根据信访部门测评满意率和参评率统计，2021年市信访局合计收到信访件242件，其中满意的215件，基本满意的14件，不满意的13件。2021年部门满意率=（215+14）/242=94.60%，该指标得分为94.60%×3=2.84。扣0.16分。

# 三、评价结论

结合佐证资料审核、现场调研情况，根据部门整体支出绩效管理整体表现与职责履行效益情况，市信访局2021年度部门整体支出绩效评价综合评价得分为81.52分，对应的绩效等级为“良”。其中，预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三项一级指标得分率分别为60%、70.51%、95.68%。各项指标综合评价得分情况详见表3-1。

表3-1 评价情况总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100.00 | 81.52 | 81.52% |
| 一、预算编制情况 | 15 | 9 | 60 % |
| 二、预算执行情况 | 35 | 24.68 | 70.51% |
| 三、预算使用效益 | 50 | 47.84 | 95.68% |

# 四、主要绩效

## （一）开展对非正常进京上访的劝访工作，避免负面极端事件发生。

一是保障到省进京劝返工作的开展，特别是国家、省举办重要会议、重大活动以及重要敏感时期劝返工作的开展。经统计，韶关市2021年非正常上访1人2宗，均已成功劝返；二是韶关市驻京工作组2次被通报表扬。在全国“两会”、建党100周年、党的十九届六中全会，广交会、各级党组织换届选举和县级“两会”等节点，全年没有发生大规模进京到省聚集、没有涉访个人极端行为、没有因信访问题引发负面炒作，为维护社会大局和谐稳定做出了积极贡献。

## （二）建设了解社情民意窗口，维护社会和谐稳定。

一是建设了面积达1,000多平方米的人民来访接待大厅。2021年市人民来访接待厅接待群众来访1,421批3,299人次，其中是党政领导接待群众27批55人次，为群众解决了一大批合理诉求；信访复查13宗、复核38宗。信访复查、复核事项办结率为100%；2021年市领导接访案件总件数27件，办结件数27件。办结率100%；二是根据全省统筹部署，参照深圳光明区经验做法，协同配合政法、司法等部门及各县（市、区）共同推进“县级群众信访诉求综合服务中心标准化工程”建设，着力打造“一站式接收、一揽子调处、全链条解决”信访阵地，截止2021年底，10个县（市、区）已全部建成“信访超市”，建设进度和标准在全省名列前茅，得到省信访局充分肯定。

## （三）开展信访积案治理专项行动，提高集体访、重复访的化解率。

一是创新开展了重复信访治理、到省进京积案化解、提升群众满意度三项治理百日攻坚行动。根据信访部门测评满意率和参评率，2021年部门满意率为94.60%；二是创新开展市县信访干部全员包案督办和信访督查员不定期下访督案等措施，2021年市领导包案信访事项总数31宗，办结31宗，办结率100%；三是发挥市县镇三级联席会议作用，推进集体访、重复访的化解。2021年，中央信访联席办交办我市第一批信访件共计335宗，已全部化解到位，化解率高于全国、全省平均水平。同年11月份交办的99宗第二批信访件，化解率已超过省要求的30%。

# 五、存在问题

## （一）部门绩效目标不够具体，指标设置不够全面。

根据市信访局提供的《部门整体支出绩效自评报告》《部门整体支出绩效评价基本情况表》，市信访局总结了2021年度部门重点工作任务，并设置绩效目标及指标，但对绩效目标及指标的理解不到位，在编制预算的过程中存在一定的。一是绩效目标表述较为简单、笼统，不够细化。如“保障市人民来访接待厅的正常运行，保障到省进京劝返工作顺利开展”“减少矛盾上行”“避免个案问题演变为普遍性问题甚至恶性问题”，未能将目标量化，没有明确的标准，无法衡量工作完成情况；二是绩效指标设置不够全面，没有体现部门“三定”方案中“管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训，指导信访部门办公自动化建设”的职能。

## （二）项目前期调研流于形式，未能充分发挥监管职能。

一是项目前期调研流于形式，时间有所滞后。经核查发现，部门2个重点项目前期论证时间较为滞后，现场核查发现，2个重点项目开展的时间均为2021年1月1日-2021年12月31日，但《信访维稳专项经费项目可研及绩效目标承诺报告》《市人民来访接待厅租赁及运维费项目可研及绩效目标承诺报告》时间均为2022年3月28号，2个重点项目可研报告时间滞后，且在文件中没有给出具体绩效目标和时间计划；二是2021年度市信访局虽然对专项资金和专项经费开展检查、但自查内容流于形式，报告中未能涵盖审查程序、自查问题、纠正措施等内容，未能发挥监管职能。

## （三）固定资产管理不规范，报废资产未及时处理。

现场核查市信访局固定资产管理存在以下不规范的地方：一是大部分固定资产（复印机、电脑、空调等）未能及时贴标签。违反了《行政事业单位固定资产管理》中：“结合条形码技术，赋予每个实物一张唯一的条码资产标签，从资产购入企业开始到资产退出的整个生命周期，能针对固定资产实物进行全程跟踪管理”的规定。二是部分固定资产已经报废，但仍存放在仓库中未进行处置，容易造成固定资产数据的失真，不能真实反映市信访局固定资产使用情况及利用率，不符合会计核算的真实性原则。

# 六、相关建议

## （一）科学合理设置绩效目标，绩效指标紧扣履职效能。

建议市信访局根据中央、省、市各级相关文件要求，进一步巩固预算绩效管理工作基础。一是科学合理设置绩效目标。尽可能设置合理、细致、可量化的绩效目标。要根据项目的目标，设置可量化的绩效指标，如“保障到省进京劝返工作顺利开展”可设指标为“到省进京劝返工作完成率”“减少矛盾上行”可设指标为“信访矛盾排查调出工作完成率”；二是绩效指标紧扣履职效能。部门整体绩效指标应与部门职能及年度重点工作安排挂钩，并与部门预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，绩效指标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化。对于定性指标目标值应明确指标考核依据及方法。

## （二）加强前期可行调研，完善过程监督管理。

一是充分做好前期的项目调研准备工作。前期调研的作用在于明确项目实施的必要性和紧迫性，为实施方案的制定提供依据，并进一步提高预算准确性。对于重点项目的确定，组织开展项目前期调研，充分论证项目实施的可行性及必要性，形成可行性研究报告，并明确具体绩效目标和时间计划，为提高预算准确性做基础。且严格按规定履行项目的设立及调整报批程续。

二是加强资金和项目实施过程监管。市信访局作为部门资金和项目管理单位，应进一步增强部门主体责任意识，明确责任分工，加强资金支付进度、使用规范性和项目过程跟踪监管，在项目实施过程中如发生偏差应及时提供解决方案，确保实施过程的规范性，注重对项目实施过程文件、监督管理工作文件、绩效完成情况等相关佐证材料的收集、归纳、整理，并及时自查自纠，提高过程管理质量。

## （三）加强固定资产管理，及时清理报废资产。

一是加强固定资产管理工作。对入账的固定资产及时粘贴使用标签，明确资产用途及预计使用年限；二是对于达到报废年限或处于闲置状态的固定资产，及时按照规定注销其固定资产原值和固定资产卡片，及时清理报废资产。

附件：

1.韶关市信访局2021年部门整体支出绩效评价评分表

2.韶关市信访局部门整体支出项目现场评审小组成员名单

# 附件1

韶关市信访局2021年部门整体支出绩效评价评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 得扣分理由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  |  |  |
| 预算 编制 情况 | 15 | 预算编制 | 6 | 预算编制规范性 | 3 | / | / | 考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配，是否按照财政当年预算编制原则进行编制等。 | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得0.5分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得0.5分； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得0.5分； 4.符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，功能分类和经济分类编制正确的，得0.5分； 5.预算编制较为准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，得0.5分； 6.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得0.5分。 | 根据对部门2021年预算编制情况梳理，2021年度预算编制、分配符合部门职责，符合市委市政府的方针政策和工作要求，且能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行财政资源分配，部门年初预算数722.86万元，决算数766.11万元，调整率为5.98%，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，预算功能分类和经济分类编制正确，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，总体预算编制较为合理规范。 | 3 |
|  |  |  |  | 预算调整率 | 3 | / | / | 部门（单位）本年度支出预算调整数与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算支出的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。 以上统计范围不包含增资、增人、上级转移支付资金等预算编制支出因素。 | 2021年部门支出预算数为398.13万元，调整预算数为4.92万元，预算调整率=（441,472.97+3,589,056-447,100-3,534,208）/(447,100+3,534,208)=49,220.97/3,981,308=1.23%（不包含增资、增人、上级转移支付资金）。 | 3 |
|  |  | 目标设置 | 9 | 绩效目标覆盖率 | 2 | / | / | 部门（单位）设置了绩效目标的项目占部门（单位）全部项目的比率，用以反映和考核部门（单位）绩效目标设置的占比情况。 | 1.比率=100%的，得2分； 2.100%＞比率≥80%的，得1.5分； 3.80%＞比率≥60%的，得1分； 4.比率＜60%的，得0分。 | 2021年市信访局共有市人民来访接待厅租赁费及运维和信访维稳专项经费2个重点项目，均设置了绩效目标，绩效目标覆盖率为100%。 | 2 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | / | / | 部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性。 | 1.绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的中长期规划和年度工作计划的，得1分； 2.绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分； 3.绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分； 4.部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 根据市信访局提交的《部门整体预算绩效目标申报表》，一是绩效目标设置未能提现部门“三定”方案中的部分职能，如“管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训，指导信访部门办公自动化建设”。扣1分。二是绩效目标表述较为笼统，不够细化。扣1分。三是部门2个重点项目前期没有开展可行性研究或调研（扣1分）。共计扣3分。 | 1 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | / | / | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得1分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，无法量化的指标评分标准较为明确的，得1分； 3.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分，指标完成率高于150%的，扣1分； 对上述3项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 根据市信访局提交的《部门整体预算绩效目标申报表》，未设置产出及效益指标。扣3分。 | 0 |
| 预算 执行 情况 | 35 | 资金 管理 | 17 | 部门预算支出率 | 3 | / | / | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 | 本指标得分=本指标满分分值×全年平均支出进度。全年平均支出进度以2021年度机关绩效考核中支出进度为准。 | 根据2021年市信访局收入决算总表，2021年度部门收入预算数722.86万元，收入决算数为766.11万元，无年初结转和结余金额，2021年支出决算数766,11万元，支出率为100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 结转结余率 | 3 | / | / | 部门（单位）当年度上级财政拨款结转结余额与当年度上级财政拨款总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。 | 结余结转率=1-全年支出进度。 1.结余结转率≤10%的，得3分； 2.10%＜结余结转率≤20%的，得2分； 3.20%＜结余结转率≤30%的，得1分； 4.结余结转率＞30%的，得0分。 | 2021年度市信访局全年支出进度为100%，结转结余率=1-100%=0%。 | 3 |
|  |  |  |  | 政府采购合规性 | 4 | / | / | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，以及政府采购执行过程规范性，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 1.政府采购执行率小于等于100%的，得2分；实际采购金额大于采购计划金额的，本项不得分。 （1）政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%； （2）政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购执行过程较为规范的，得2分；出现违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）等政府采购相关管理办法的，每次扣0.5分，扣完为止。 | 一是根据部门《韶关市市本级政府采购项目备案核准书明细表》，部门政府采购计划数为37.19万元，实际采购金额数为37.19万元，政府采购执行率为100%。二是在部门政府采购过程材料审核中发现，2021年采购办公桌椅因商品质量问题退货退款，说明在遴选合格的供应商和产品质量事前监控方面有欠缺，对于供应商质量评价体系不健全。扣1分。 | 3 |
|  |  |  |  | 财务合规性 | 5 | / | / | 反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分； 2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分； 3.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分； 4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分； 5.连续两年对因业务主管部门责任印发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，扣1分。 | 现场核查，暂未发现市信访局有超范围、超标准支出，以及其他不符合制度规定支出。 | 5 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开 | 2 | / | / | 主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 1.部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计1分。 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计1分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。 | 部门按规定内容、在规定时限和范围内公开2021年部门预决算，其中预算公开时间为2月26日，决算公开时间为9月23日。 | 2 |
|  |  | 项目 管理 | 8 | 项目实施程序 | 4 | / | / | 反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1.重点或新增项目前期开展了可行性研究或调研，论证较为充分的，项目的设立及调整按规定履行报批程续，得2分； 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得2分； | 重点项目可研报告时间滞后。根据单位提供材料核查发现，重点项目开展的时间均为2021年1月1日-2021年12月31日，但《信访维稳专项经费项目可研及绩效目标承诺报告》《市人民来访接待厅租赁及运维费项目可研及绩效目标承诺报告》时间均为2022年3月28号，2个重点项目可研报告时间滞后，且在文件中没有给出具体绩效目标和时间计划。扣2分。 | 2 |
|  |  |  |  | 项目监管 | 4 | / | / | 反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。 | 1.部门（单位）或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的,得2分； 2.各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的省级、市级、县级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。 | 一是市信访局建立了《韶关市信访局“三重一大”决策制度》、《韶关市信访局预算绩效管理办法》、《韶关市信访局采购管理规定》、《韶关市信访局财务管理制度》等管理机制，但是根据现场核查发现，针对单位外聘的4个保安、1个保洁人员，单位没有留存聘请人员按月发放工资及申报社保的材料，财务管理存在漏洞风险（扣1分）。二是2021年度市信访局对专项资金和专项经费开展检查、但自查内容流于形式，未能发挥监管职能（扣1分）。共计扣2分。 | 2 |
|  |  | 资产 管理 | 6 | 资产管理安全性 | 4 | / | / | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1.资产保存完整，并定期对固定资产进行清查，未有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况的，得1分； 2.资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分； 3.及时处置报废固定资产，资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为的，得1分； 4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分。 | 现场核查固定资产管理存在以下不规范的地方：一是大部分固定资产（复印机、电脑、空调等）未能及时贴标签。扣1分。二是部分固定资产已经报废，但仍存放在仓库中未进行处置，但固定资产明细账状态仍然显示“在用”。扣1分。三是2021年度并未对固定资产进行清查（扣1分）。共计扣3分。 | 1 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 2 | / | / | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 1.比率≥90%的，得2分； 2.90%＞比率≥75%的，得1分； 3.75%＞比率≥60%的，得0.5分； 4.比率＜60%的，得0分。 | 根据单位提供的《固定资产明细表》，闲置数量为19、在用数量为119，固定资产利用率84.03%，得1.68分。 | 1.68 |
|  |  | 制度管理 | 4 | 管理制度健全性 | 4 | / | / | 部门（单位）是否制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等，用以反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 | 1.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制、预算绩效管理制度等制度的，得1分； 2.部门对于重点项目、经常性项目制定了相关管理办法、实施方案等制度的，得1分； 3.上述资金、财务和内控制度制度、预算绩效管理制度得到有效执行的，得1分； 4.所制定的制度或方案得到切实执行的（需有相应佐证材料，如日常检查、稽核的底稿等），得1分。 | 一是部门制定了《韶关市信访局采购管理规定》、《韶关市信访局财务管理制度》、《韶关市信访局固定资产管理制度》、《韶关市信访局预算绩效管理办法》等管理制度，对部门财务、绩效管理做了规定。但是缺少完整的部门内部控制制度，只有简单的内部控制流程图，未能按不同业务板块和不同业务流程，分析风险节点及制定风险控制措施（扣1分）。 二是部门对于重点项目没有制定相关管理办法、实施方案等制度（扣1分）。共计扣2分。 | 2 |
| 预算 使用 效益 | 50 | 经济 性 | 10 | 公用经费控制率 | 2 | / | / | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。 | 根据部门决算报表，部门日常公用经费决算数为441,472.97元，等于日常公用经费调整预算数。 | 2 |
|  |  |  |  | “三公”经费控制率 | 2 | / | / | 部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得2分，否则不得分。 | 根据部门决算报表，部门“三公”经费预算67,800元，实际支出数为59,121.55元。 | 2 |
|  |  |  |  | 完成成本合理性 | 6 | / | / | 部门（单位）相关工作成本较市场价格或同类项目的完成价格的合理性情况，用以反映相关工作开展的经济性。 | 1.相关工作预算编制依据较为明确的，如经过了三方询价或依据相关行业标准进行编制的，得3分； 2.相关工作成本与市场价格、行业标准、其他地市的同类项目相比较为合理的得3分。 | 总体来看，单位2021年各项目能够按照政府采购程序实施，项目成本与市场价格、行业标准、以及其他地市的同类项目相比，较为合理。例如市人民来访接待厅物业服务采购，根据《中共韶关市信访局党组会议纪要》，信访局从符合条件的政府定点采购名录中选取了3家物业服务公司，从资质、服务质量、服务口碑、服务单位等多方面进行综合考察对比，确定了市人民来访接待厅物业服务定点服务单位。 | 6 |
|  |  | 效率 性 | 10 | 重点工作完成率 | 3 | / | / | 反映部门（单位）完成市委、市政府、人大重要事项或项目的完成情况。 | 本项得分由单位自行评估实际得分，按照完成实际效果自评打分。 重点工作是指党委、政府、人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 | 经材料审核和现场调研了解，确定的6项工作任务已全部完成，重点工作完成率100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效目标完成率 | 3 | / | / | 反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况。 | 绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100%； 本指标得分=绩效目标完成率×3； | 根据《部门整体支出绩效目标申报表》，市信访局部门年度绩效目标主要包含9个具体目标，经材料审核和现场调研，已完成9个具体目标，完成率100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 项目完成及时性 | 4 | / | / | 反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。 | 所有项目均按计划时间完成的，得4分；部分项目未按计划时间完成的，本项得分=已完成项目数/未完成项目数×4。 项目完成时间将参考年初部门预算项目的支出率进行评价。 | 市信访局2021年度重点敏感时期信访保障工作、中央环保督查信访案件办理、民生领域信访突出问题化解专项行动等3项重点工作任务均已在2021年度及时完成。 | 4 |
|  |  | 效果性 | 25 | 社会效益 | 25 | 信访复查、复核事项办结率 | 4 | 反映信访复查、复核事项完成情况 | 信访复查、复核事项办结率=信访复查、复核事项办结件数/当年信访复查、复核事项总件数×100%。信访复查、复核事项办结率100%得满分，未完成按比例扣减相应分值。 | 2021年信访复查13宗、复核38宗。信访复查、复核事项办结率=51/51*100%=100%。 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 信访事项按期办结率 | 4 | 反映信访事项按期办结完成情况 | 信访事项按期办结率=信访事项按期办结件数/当年信访事项办理总件数×100%。信访事项按期办结率100%得满分，未完成按比例扣减相应分值。 | 2021年信访事项办理总件数2,807件，按期办结件数2,807件，信访事项按期办结率=2,807/2,807*100%=100%。 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 市领导接访案件办结率 | 2 | 反映市领导接访案件完成情况 | 市领导接访案件办结率=市领导接访案件办结件数/市领导接访案件总件数×100%。市领导接访案件办结率100%得满分，未完成按比例扣减相应分值。 | 2021年市领导接访案件总件数27件，办结件数27件。办结率100%。 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 进京非正常上访的劝访工作完成率 | 4 | 反映进京非正常上访的劝访工作完成情况 | 进京非正常上访的劝访工作完成率=进京非正常上访的劝访数/进京非正常上访数*100%。进京非正常上访的劝访工作完成率100%得满分，未完成按比例扣减相应分值。 | 2021年非正常上访1人2宗，已成功劝返。进京非正常上访的劝访工作完成率100%。 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 重复信访治理专项工作信访事项办结率 | 4 | 反映重复信访治理专项工作完成情况 | 重复信访治理专项工作信访事项办结率=重复信访事项办结数/重复信访事项总件数*100%。重复信访治理专项工作信访事项办结率100%得满分，未完成按比例扣减相应分值。 | 2021年重复信访事项总件数335宗，受理335宗。重复信访治理专项工作信访事项办结率100%。 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 信访部门及时受理率 | 3 | 反映信访部门及时受理信访事项情况 | 信访部门及时受理率=当年信访部门及时受理信访事项数/当年信访部门受理信访事项总数*100%。信访部门及时受理率100%得满分，未完成按比例扣减相应分值。 | 2021年受理2,380件，及时受理2,379件。1件未按期完成原因是国家信访局转办至广东信访局超期。得3分。 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 市领导包案信访事项办结率 | 2 | 反映市领导包案信访事项完成情况 | 市领导包案信访事项办结率=市领导包案信访事项办结数/市领导包案信访事项总数*100%，市领导包案信访事项办结率100%得满分，未完成按比例扣减相应分值。 | 2021年市领导包案信访事项总数31宗，办结31宗。办结率100%。 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 培训计划完成率 | 2 | 反映部门举办信访干部业务培训计划完成情况 | 培训计划完成率=部门年度干部业务培训次数/培训计划总数*100%，培训计划完成率100%得满分，未完成按比例扣减相应分值。 | 2021年因疫情没有安排培训。当年仅发生了60元会计继续教育培训费，当年预算为5万元，预算支出率为0.12%。扣2分 。 | 0 |
|  |  | 公平 性 | 5 | 群众信访办理情况 | 2 | / | / | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1.设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得0.5分； 2.当年度所有群众信访意见均有回复，得0.5分，否则按比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。 | 一是市信访局创建了县级信访诉求服务中心（简称“信访超市”）建设，着力打造“一站式接收、一揽子调处、全链条解决”信访阵地，目前10个县（市、区）已全部建成“信访超市”，信访工作整体水平得到有效提升。此外，群众也可通过来信、来访、来电、网络信访、微信等渠道反映意见。 二是根据《部门2021年群众信访意见办理台账》，2021年全年处理群众信访事项共6,859件，涉及4,253人：其中，来信共889件，涉及578人；来访3,895件，涉及1,861人；来电398件，涉及269人；网络信访1,677件，涉及1,545人。且回复意见均在规定时限60天内。 | 2 |
|  |  |  |  | 公众或服务对象满意度 | 3 | / | / | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。 | 根据信访部门测评满意率和参评率，2021年部门满意率为94.60%，该指标得分为94.60%*3=2.84。扣0.16分。 | 2.84 |
|  |  | 加减 分项 |  | 工作表现加减分指标 | / | / | / | 反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。 | 1.加分项：工作获得中央或省委省政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2.减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。 |  |  |
| 合计 | 100 | - | 100 | - |  |  |  | - | - |  | 81.52 |

- 附件2

- 韶关市信访局部门整体支出项目现场评审小组成员名单

| 序号 | 评审组分工 | 姓名 | 职称/工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业专家 | 童远忠 | 广东财经大学社会学正教授 |
| 2 | 财务专家 | 陈文涓 | 广东工业大学管理学院会计学副教授 |
| 3 | 绩效专家 | 刘艳娟 | 中级会计师/注册会计师 |
| 4 | 项目经理 | 张丰斌 | 项目统筹、报告初稿撰写 |
| 5 | 项目助理 | 徐丹 | 项目对接、资料分析汇总 |