中共韶关市直属机关工作委员会部门整体支出项目第三方绩效评价报告

评价机构：广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司

机构负责人：黄青发

项目负责人：谢东萍

日期：2023年2月7日

- 摘要

受韶关市财政局（以下简称市财政局）委托，广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司（以下简称：评价组）本着客观、公平、公正的原则，对中共韶关市直属机关工作委员会（以下简称市直机关工委）部门整体支出进行第三方绩效评价。

经自评材料审核和现场评价，结合预算编制、执行、使用效益三方面综合对部门整体支出资金绩效进行比较分析，经综合评定：2021年市直机关工委部门整体支出绩效评价得分为80.3分，绩效等级为“良”。

2021年度，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，完成机关党务干部能力素质培训；完成2021年韶关市机关绩效考核；完成机关党建工作目标责任制考核工作；开展韶关市第五届机关工作创新创优竞赛，并首次获得省级奖项荣誉；开展“民声热线”，通过电台、电视和户外三种形式，听民声、纳民意、解民忧；制定新一轮基层党组织规范化行动三年计划方案，并推进实施；全年共受理审结派驻纪检监察组移送审理的案件70宗一共70人，开展案件质量评查，营造良好政治生态。

市直机关工委在部门履行职责与履职效益方面存在以下方面的问题：一是资产管理不到位。市直机关工委的固定资产未贴标签，无资产盘点记录，资产台账上的使用状态未及时更新，个别资产未登记入账；二是采购管理制度不健全，采购程序不规范。实际采购金额大于采购计划金额；个别项目采购过程不规范；三是重点工作管理不足。年度重点工作任务“党员干部教育培训”计划开展三类培训，实际只完成两类。

针对以上问题，提出相关建议如下：一是加强固定资产管理，设立固定资产总账，明确责任人；全面开展部门资产清查，对报废、闲置资产按规定进行处理；二是建立健全采购内部管理制度，明确采购流程，规范开展采购计划，标书文件、报价单、采购合同应符合规范，并做好全套资料保存；提高年度采购计划预算编制的准确性；三是根据年度计划任务，制定切实可行的方案，确保工作任务能如期推进，过程中根据实际情况及时调整实施策略。

目 录

一、部门基本情况	- 1 -

（一）部门概要	- 1 -

（二）年度总体工作任务及重点工作任务	- 3 -

（三）资金使用的绩效目标及指标	- 4 -

（四）部门整体收支情况	- 4 -

二、绩效评价指标分析	- 6 -

（一）年度工作任务及绩效目标完成情况	- 6 -

（二）各部分绩效分析	- 8 -

三、评价结论	- 19 -

四、主要绩效	- 19 -

（一）强化理论武装，抓思想政治建设	- 19 -

（二）落实上级部署，抓党史学习教育	- 20 -

（三）推动党建规范，抓三年行动计划	- 20 -

（四）聚焦服务大局，抓党建促高质量发展	- 20 -

（五）坚持反腐纠风，抓政治生态建设	- 21 -

五、存在问题	- 21 -

（一）资产监督管理不到位，个别资产入账不及时	- 21 -

（二）采购管理制度不健全，采购程序不规范	- 22 -

（三）重点工作管理不足，培训计划被推迟	- 22 -

六、相关建议	- 23 -

（一）加强部门资产管理，提高资产使用效益	- 23 -

（二）健全采购管理制度，规范采购流程	- 23 -

（三）加强计划安排合理性，完成年度工作任务	- 23 -

附件1	- 25 -

附件2	- 36 -

- 一、部门基本情况

- （一）部门概要。

### 1.部门主要职责。

根据《中共韶关市直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（韶办发〔2019〕17号），市直机关工委内设办公室、组织科、宣传教育科、机关建设科等4个机构，分别履行组织部署党的建设工作、监督指导市直机关党组织和党员领导干部、开展党员干部培训、领导市直机关党的纪律检查工作、举办“民声热线”等十五大项主要职责，具体情况如表1-1所示。

表1-1 部门主要职责

| 序号 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 1 | 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 |
| 2 | 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 |
| 3 | 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。 |
| 4 | 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。 |
| 5 | 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。 |
| 6 | 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。 |
| 7 | 督促指导市直机关各部门党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。 |
| 8 | 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。 |
| 9 | 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。 |
| 10 | 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 |
| 11 | 领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。 |
| 12 | 负责市直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。 |
| 13 | 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和入党积极分子。 |
| 14 | 负责机关民主评议政风行风和“民声热线”工作。 |
| 15 | 完成市委和省直属机关工作委员会交办的其他任务。 |

### 2.部门人员编制构成。

截至2021年12月31日，市直机关工委共有在编在职人员14人，工勤人员2人，退休人员11人，一共27人。

### 3.资产情况。

截至2021年12月31日，市直机关工委资产总额为51.01万元（详见表1-2），其中：固定资产净值51.01万元，无形资产净值0.00万元，在建工程0.00万元。

表1-2 资产情况简表

| 名称 | 2020年 | 2021年 | 2021年增减变动 | 增减变动率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额（元） | 金额（元） |  |  |
| 固定资产原值 | 1,075,012.10 | 1,294,106.14 | 219,094.04 | 20.38% |
| 固定资产净值 | 404,974.62 | 510,100.00 | 105,125.38 | 25.96% |
| 资产合计 | 405,150.28 | 510,106.70 | 104,956.42 | 25.91% |

2021年，市直机关工委资产合计增加10.50万元，主要原因：一是货币资金减少了0.017万元，用于支付基本户银行手续费；二是固定资产净值增加了10.51万元，包括补录2019年10月已购未录入的固定资产，新增调入7台国产台式机及1台打印机，购置保密柜、空调、国产笔记本电脑、打印机、办公家具等资产，上述固定资产增加净值10.51万元。

- （二）年度总体工作任务及重点工作任务。

### 1.部门2021年度总体工作任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，把抓好党建作为最大的政绩，结合党史学习教育，分类指导机关基层党组织扎实推进新一轮基层党建三年行动计划，建立巡视巡察与机关党建深度融合五项工作机制，通过抓实党建工作目标责任制考核，切实推动基层党组织全面进步全面过硬。

### 2.部门2021年度重点工作任务。

根据2021年部门整体支出绩效目标申报表和市委常委会2021年工作要点任务分工方案，年度重点工作任务主要为优化市直机关考核方案并完成2021年度市直机关绩效考核、完成党员干部教育培训。具体实施内容如下表1-4：

表1-4 2021年度重点工作任务

| 任务名称 | 主要实施内容 |
| --- | --- |
| 市直机关绩效考核 | 1.建立科学高效的考核工作体系，完善考核评价机制。 2.根据《2021年韶关市机关绩效考核实施方案》中的内容，聘请第三方机构对韶关市72个单位进行机关绩效考核，充分发挥考核的激励导向作用，进一步推动机关提效能、转作风、优服务、促发展。 3.聘请第三方机构开展党建工作目标管理责任制考核。 |
| 党员干部教育培训 | 举办市直机关党组织党务干部能力提升培训班、市直机关基层党支部书记全员轮训班和市直机关党员发展对象培训班，分批分层次举办九期党务干部培训班。 |

- （三）资金使用的绩效目标及指标。

围绕年度重点工作任务，市直机关工委确定了2021年部门整体支出绩效目标：一是进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化制度化；二是推动机关基层党组织全面进步全面过硬；三是持续抓好“双争双促”主题实践活动；四是精心组织庆祝建党100周年系列活动；五是充分发挥考核指挥棒作用；六是做好机关党的建设宣传阵地建设工作；七是强化党风廉政建设工作。

根据《部门整体预算绩效目标申报表》，为进一步考核绩效目标落实情况，市直机关工委从产出数量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响等五方面设定了考核的指标，指标具体情况表1-5。

表1-5 部门整体支出绩效指标情况

| 指标类型 | 指标内容 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 产出数量 | 完成考核数 | 按项目要求完成 |
| 产出数量 | 完成绩效评价项目个数 | 按实际考核单位数量考核 |
| 产出数量 | 举办培训班次数 | 按计划次数开展 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 严格控制成本 |
| 社会效益指标 | 服务对象满意率 | 100%满意 |
| 可持续影响指标 | 扩大党建宣传影响力 | 通过系列活动，达到向社会宣传的效果，群众对建党100周年的知晓情况 |

- （四）部门整体收支情况。

根据《韶关市财政局关于下达2021年度市级部门预算的通知》（韶财预〔2021〕10号）、2021年部门决算报表，部门整体收支情况如下：

### 1.部门整体收入。

2021年市直机关工委部门收入合计818.97万元，其中，一般公共预算财政拨款收入占比最大，占总收入的97.92%。具体见表1-6。

表1-6 部门整体收入基本情况

| 项目 | 年初预算数 （万元） | 调整预算数 （万元） | 决算数 （万元） | 占总收入比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 676.25 | 801.97 | 801.97 | 97.92% |
| 二、其他收入 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 2.08% |
| 收入合计 | 676.25 | 818.97 | 818.97 | 100.00% |

说明：信息来源于市直机关工委2021年部门决算报告《Z01 收入支出决算总表（财决01表）》。

### 2.部门整体支出情况。

2021年市直机关工委部门支出合计818.97万元，其中财政拨款支出801.97万元，财政拨款资金支出率为100.00%。按支出性质分类，2021年部门整体支出分为基本支出和项目支出2类，其中项目支出占比较大，占总支出的56.61%。具体见表1-7、表1-8。

表1-7 部门整体支出基本情况表

| 项目（按支出性质） | 年初预算数（万元） | 调整预算数（万元） | 决算数 （万元） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 329.04 | 355.33 | 355.33 | 43.39% |
| 人员经费 | 281.30 | 286.83 | 286.83 | 35.02% |
| 日常公用经费 | 47.74 | 68.50 | 68.50 | 8.36% |
| 二、项目支出 | 347.21 | 463.64 | 463.64 | 56.61% |
| 本年支出合计 | 676.25 | 818.97 | 818.97 | 100.00% |

说明：1.数据来源：市直机关工委2021年部门决算报告《Z01_1财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）》。

2.占比=决算数/本年支出合计（决算数）。

表1-8 财政拨款支出基本情况表

| 项目（按支出性质） | 年初预算数（万元） | 调整预算数（万元） | 决算数 （万元） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 329.04 | 355.33 | 355.33 | 44.31% |
| 人员经费 | 281.30 | 286.83 | 286.83 | 35.77% |
| 日常公用经费 | 47.74 | 68.50 | 68.50 | 8.54% |
| 二、项目支出 | 347.21 | 446.64 | 446.64 | 55.69% |
| 本年支出合计 | 676.25 | 801.97 | 801.97 | 100.00% |

说明：1.数据来源：市直机关工委2021年部门决算报告《Z01_1财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）》。

2. 占比=决算数/本年支出合计（决算数）。

- 二、绩效评价指标分析

- （一）年度工作任务及绩效目标完成情况。

### 根据年度工作任务，市直机关工委年初设定的年度重点工作任务主要为优化市直机关考核方案并完成2021年度市直机关绩效考核、完成党员干部教育培训，其中，优化市直机关考核方案并完成2021年度市直机关绩效考核这项工作任务已完成，党员干部教育培训任务部分完成。具体情况如表格2-1所示：

表2-1 年度工作任务完成情况表

| 序号 | 任务名称 | 完成情况 | 具体完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机关党务干部能力素质培训 | 部分完成 | 计划三类培训，实际完成2类。 |
| 2 | 2021韶关市机关绩效考核 | 已完成 | 计划完成72个单位考核，实际完成考核75个单位。 |
| 3 | 开展韶关市机关党建工作目标责任制考核工作 | 已完成 | 完成党建工作目标管理责任制考核101个。 |
| 4 | 开展市直机关庆祝中国共产党成立100周年系列活动 | 已完成 | 联合相关单位举办“重温百年党史牢记初心使命”主题演讲比赛。 |
| 5 | 开展韶关市第五届机关工作创新创优竞赛 | 已完成 | 举办第五届机关工作创新创优竞赛，全市共征集创新项目145个，从中评出44个获奖项目，推送27个创新项目参加第九届广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛，并获1个二等奖4个三等奖，实现韶关市在省级赛场中“零”的突破。 |
| 6 | 做好“民声热线”工作 | 已完成 | 开展“民声热线”日常版节目224期，18个单位走进直播间，其中“一把手”带队上线单位10个，接到群众咨询174件，节目跟进案件解决率98%，为民解决近百个热点难点问题。 |

根据年度绩效目标，市直机关工委将目标任务细化成7个绩效指标，其中5个指标完成进度是“已完成”，2个指标完成进度是“部分完成”，具体完成情况如表2-2所示：

表2-2 年度绩效目标完成情况表

| 总体绩效目标 |  |  | 完成情况 | 具体完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化制度化；二、推动机关基层党组织全面进步全面过硬；三、持续抓好“双争双促”主题实践活动；四、精心组织庆祝建党100周年系列活动；五、充分发挥考核指挥棒作用；六、做好机关党的建设宣传阵地建设工作；七、强化党风廉政建设工作。 |  |  | 大部分完成 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，把抓好党建作为最大的政绩，结合党史学习教育，分类指导机关基层党组织扎实推进新一轮基层党建三年行动计划，建立巡视巡察与机关党建深度融合五项工作机制，通过抓实党建工作目标责任制考核，切实推动基层党组织全面进步全面过硬。 |
| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 | 具体完成情况 |
| 数量 指标 | 完成考核数 | 按项目要求完成 | 已完成 | 完成党建工作目标管理责任制考核101个。 |
|  | 完成绩效评价项目个数 | 按实际考核单位数量考核 | 已完成 | 2021年韶关市机关绩效考核，计划完成72个单位考核，实际完成考核75个单位。 |
|  | 举办培训班次数 | 按计划次数开展 | 部分完成 | 计划三类培训，实际完成2类。 |
| 时效 指标 | 完成及时率 | 及时完成 | 部分完成 | 各项工作基本按时完成，“市直机关党组织党务干部能力提升培训班”因疫情尚未完成。 |
| 成本 指标 | 成本控制率 | 严格控制成本 | 已完成 | 全年支出未超出预算。 |
| 社会效益指标 | 服务对象满意率 | 100%满意 | 已完成 | 市直民主评议政风行风评价结果为满意。 |
| 可持续影响指标 | 扩大党建宣传影响力 | 通过系列活动，达到向社会宣传的效果，群众对建党100周年的知晓情况 | 已完成 | 联合相关单位举办“重温百年党史牢记初心使命”主题演讲比赛、韶关市“党在我心中”党史知识竞赛、《百年征程•红色韶关一一庆祝建党100周年党史专题展览》及《光辉岁月•百炼成钢一一韶关老干部红色记忆展》等等活动，扩大党建宣传影响力。 |

## （二）各部分绩效分析。

### 1.预算编制情况分析。

指标分值15分，扣4分，得11分，得分率73.33%。部门预算编制与部门职责相符，绩效目标与预算资金基本匹配。但存在一些不足：一是政府采购预算准确性不足；二是绩效指标设置不够合理，目标值多数为定性描述，缺少量化，有5个项目未设置绩效目标。具体分析如下：

- 预算编制规范性。

指标分值3分，得3分，得分率100.00%。

预算编制基本符合编制要求，项目入库基本符合项目库管理办法。该指标得满分。

- 预算调整率。

指标分值3分，得3分，得分率100.00%。

市直机关工委2021年未主动申请预算调整，决算表上显示基本支出和项目支出金额合计增加125.7万，均为韶关市财政局（以下简称市财局）依据相关文件下拨。该指标得满分。

- 绩效目标覆盖率。

指标分值2分，扣2分，得0分，得分率0.00%。

2021年部门项目总共有12个项目，其中5个项目没有设置绩效目标，绩效目标覆盖率=7/12=58.33%，按照评分标准，比率＜60%的，得0分。

- 绩效目标合理性。

指标分值4分，得4分，得分率100.00%。

单位依据部门“三定”方案规定的部门职能和中长期规划和年度工作计划设置了绩效目标，绩效目标分解成7项工作，绩效目标与预算资金基本匹配。但存在一些不足，主要体现在部分申报的项目未见可行性研究和充分论证，例如“机关党务干部能力素质培训项目”未见可行性研究和充分论证，现有方案中党书记能力提升培训班因上海疫情原因多次延期，由于未制定备选方案，导致该培训任务截至现场评价日仍未完成。因不与“项目实施程序”指标重复扣分，该指标不扣分。

- 绩效指标明确性。

指标分值3分，扣2分，得1分，得分率33.33%。

根据单位年初绩效目标申报表，表中设置了体现履职效果的社会效益指标“服务对象满意率”和可持续影响指标“扩大党建宣传影响力”，此处存在2个问题，一是“服务对象满意率”指标归类有误，它不是社会效益指标，应该归类到公平性指标；二是未设置党建促进高质量发展、思想政治建设方面的效益指标。数量指标可量化而未量化，如数量指标“举办培训班次数”，指标值是“按计划次数开展”，不利于考核评价，比如培训项目申报测算中提到“市直机关党员发展对象约180人”，通过现场查阅凭证，市直机关党员发展对象培训实际上举办了3期，合同签订人数为240人，培训签到总人数271人，计划与实际数据差异较大。

### 2.预算执行情况分析。

指标分值35分，扣9.5分，得25.50分，得分率72.86%。部门预算支出率100%，按照政府信息公开有关规定公开了相关预决算信息，但存在一些不足：一是采购合规性不足；二是固定资产未贴标签、未开展资产盘点、存在账实不相符现象、未及时报废固定资产。具体分析如下：

- 部门预算支出率。

指标分值3分，得3分，得分率100.00%。

2021年度机关绩效考核平均支出进度为100%，该指标得满分。

- 结转结余率。

指标分值3分，得3分，得分率100.00%。

2021年上级财政拨款总额801.97万元，实际已支出总额801.97万元，结转结余率为0.00%，按照评分标准，结余结转率≤10%的，得3分。

- 政府采购合规性。

指标分值4分，扣3分，得1分，得分率25.00%。

整体来看，市直机关工委在政府采购执行上存在以下问题：一是实际采购金额大于采购计划金额。政府采购计划金额3.38万元，实际采购金额6.5449万元；二是供应商比价资料不够规范。如机关绩效考核项目聘请第三方机构开展工作，合同金额68.8万元。供应商三方比价资料中两方报价单未盖章，未公开招标。

- 财务合规性。

指标分值5分，扣0.5分，得4.5分，得分率90.00%。

预算执行较为规范，未出现虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况，且设置了专账核算，会计核算较为规范，基本按事项完成进度支付金额。但存在以下问题：单位近两年无相关审计工作，没有请第三方审计，外部监督有待加强。

- 预决算信息公开。

指标分值2分，得2分，得分率100.00%。

2021年度预算下达日期为2021年2月19日，市财局批复通知要求在2021年2月26日前公开，实际在网站公开日期为2021年2月24日符合规定；2020年度决算下达日期为2021年8月10日，省财政厅要求在2021年9月20日前公开，实际在网站公开的日期是2021年8月31日符合规定。

- 项目实施程序。

指标分值4分，扣0.5分，得3.5分，得分率87.50%。

在项目实施程序方面，存在以下问题：一是重点项目“机关党务干部能力素质培训”未见相关可行性研究或调研，现有方案中党书记能力提升培训班因上海疫情原因多次延期，由于未制定备选方案，导致该培训任务截至现场评价日仍未完成，此处扣0.5分；二是机关考核项目预算70万，通过三家询价确定服务机构，现场查看资料，供应商三方比价资料中两方报价单未盖章，不符合采购程序规定，因不与“政府采购合规性”指标重复扣分，此处不扣分。

- 项目监管。

指标分值4分，扣2分，得2分，得分率50.00%。

在项目监管方面，存在以下问题：一是单位有财务管理制度，未见专项资金管理办法，财务制度执行情况一般；二是未见专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控和督促整改等资料。

- 资产管理安全性。

指标分值4分，扣1.5分，得2.5分，得分率62.50%。

本单位的资产保管基本完整，国有资产收益收入均上缴国库。但存在以下问题：一是固定资产未贴标签、未开展资产盘点；二是现场抽查发现会议室桌子不在固定资产台账中，存在账实不相符现象；三是未及时报废固定资产，固定资产台账上显示有17台笔记本电脑和46台台式电脑，现场沟通中，单位反馈因替换纯国产的电脑，除新购的8台国产笔记本电脑和18台国产台式电脑，其他计划全部报废。从台账上看，国产台式电脑于2021年4月和5月到位7台，截至现场评价日，在台账上状态显示“未使用”，实际上是正在使用，计划报废的非国产电脑仍显示为“在用”，未进行报废处理。

- 固定资产利用率。

指标分值2分，得2分，得分率100.00%。

根据现场评价中单位提供的《固定资产台账》统计，结合现场核查情况，固定资产利用率≥90%。

- 管理制度健全性。

指标分值4分，扣2分，得2分，得分率50.00%。

市直机关工委制定了财务管理制度财务及有关费用报账管理制度、固定资产管理办法、内部控制规范（试行）等制度，未见重点项目、经常性项目相关管理制度；上述制度执行情况一般，例如市直机关工委的《财务管理制度（试行）》中第八章提到“市直机关纪检监察工委应加强对财务制度执行情况的监督检查，定期开展内部审计工作”，实际上近两年未开展内部审计工作；固定资产管理办法未执行到位。

### 3.预算使用效益分析。

指标分值50分，扣6.2分，得43.80分，得分率87.60%。公用经费和“三公”经费控制率满分；单位预算编制依据较为明确，经三方询价或依据相关行业标准进行编制。但存在一些不足：重点任务“干部培训计划”工作完成进度未达预期、党建促进高质量发展的有效性需进一步增强等。具体分析如下：

- 公用经费控制率。

指标分值2分，得2分，得分率100.00%。

公用经费调整预算数68.50万元，决算数68.50万元。根据评分标准，日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分。

- “三公”经费控制率。

指标分值2分，得2分，得分率100.00%。

预算安排“三公”经费3.5万元，实际支出2.497万元，根据评分标准，“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得2分。

- 完成成本合理性。

指标分值6分，得6分，得分率100.00%。

单位预算编制依据较为明确，经三方询价或依据相关行业标准进行编制。但是也存在如下问题：培训费超出标准。根据《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》规定，除师资费外，培训费实行分类综合定额标准，分项核定、总额控制，各项费用之间可以调剂使用，总额为550元/人·天。市直机关党组织书记党建工作能力提升培训班按合同付款48.9万元，人数是95人，培训时间是7天，每人每天费用标准达到735元，超出550元的标准。因不与“财务合规性”指标重复扣分，此处不扣分。

- 重点工作完成率。

指标分值3分，扣0.5分，得分2.5分，得分率83.33%。

重点工作完成情况如下：一是优化市直机关考核方案并完成年度市直机关绩效考核。制定印发了《关于〈2021年韶关市机关绩效考核实施方案〉的通知》（韶委办〔2021〕22号），优化考核对象分类，分为党群类31个，政府类34个和中省驻韶类10个，机关党建考核分值权重提升至15分，并将生态保护、深化改革、产业发展、招商引资、新型城镇化等内容纳入考核方案；2021年完成市党政群机关、市委市政府直属参公管理事业单位、部分中省驻韶单位等共75个单位的绩效考核工作；二是开展三类党员干部教育培训，包括市直机关党组织党务干部能力提升培训班、市直机关基层党支部书记全员轮训班和市直机关党员发展对象培训班，其中“市直机关党组织党务干部能力提升培训班”因上海疫情原因未开展，三类培训计划实际上只完成两类。

- 绩效目标完成率。

指标分值3分，得3分，得分率100%。

部门整体绩效目标一共设置了8个指标，其中2个指标未实现（培训计划三类，实际完成两类；成本控制指标，党组织书记培训超出550元标准），详见表2-4，因不与“完成成本合理性”“重点工作完成率”指标重复扣分，该指标不扣分。

表2-4 部门整体绩效目标完成的情况表

| 指标类型 | 指标内容 | 指标值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 完成考核数 | 按项目要求完成 | 完成75个单位考核。 |
|  | 完成绩效评价项目个数 | 按实际考核单位数量考核 | 完成75个单位考核。 |
|  | 举办培训班次数 | 按计划次数开展 | 2021年培训计划三类，其中，市直机关基层党支部书记全员轮训班和市直机关党员发展对象培训班已经完成，但是，市直机关党组织党务干部能力提升培训班未开展。 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成 | 基本完成。 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 严格控制成本 | 市直机关党组织书记党建工作能力提升培训班按合同付款48.9万元，人数是95人，培训时间是7天，人·天735元，超出550元的标准。 |
| 社会效益指标 | 服务对象满意率 | 100%满意 | 市直民主评议政风行风评价结果为满意。 |
| 可持续影响指标 | 扩大党建宣传影响力 | 通过系列活动，达到向社会宣传的效果，群众对建党100周年的知晓情况 | 关于举办全市“重温百年党史 牢记初心使命”主题演讲比赛，扩大了党建宣传影响力。 |

- 项目完成及时性。

指标分值4分，得4分，得分率100.00%。

2021年度市直机关工委有8个项目，按照预期时间完成，其中1个项目（机关党务干部能力素质培训）未按时间完成，因不与“重点工作完成率”指标重复扣分，该指标不扣分。

- 社会经济环境效益。

指标分值25分，扣5.7分，得19.3分，得分率77.20%。

党建促进高质量发展的有效性，指标分值10分，扣1.7分，得8.3分，得分率83.00%。完成情况如下：一是考核工作是根据中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于印发《2021年韶关市机关绩效考核实施方案》（韶委办〔2021〕22号）的通知及现场评价，考核过程比较客观、公平；二是党建创新机制得到推广，提升机关服务能力，“创新创优竞赛”，形成常态化机制，赛后成果转化情况较好。存在不足如下：引入第三方制定方案及进行评价，未见对第三方评价的质量管理机制，在保证评价结果的科学性、客观性、合理性机制上有待完善；评价指标量化程度不够高，客观性有待加强。该指标由专家综合评分扣1.7分，得8.3分。

党的思想政治建设完成度，指标分值5分，扣1分，得4分，得分率80.00%。完成情况如下：根据单位统计及抽查，党史学习覆盖人数2020年620人次，2021年1180人次，较上一年有增长。存在不足如下：一是党史学习内容符合规定，但未见党史学习效果考核佐证，不利于衡量党史教育成效；二是根据现场对“三会一课”记录本的抽查，评定党员领导干部、党组织书记完成每年至少讲授1次“党性教育公开课”，未见详细佐证材料。该指标由专家综合评分扣1分，得4分。

基层组织建设的规范性，指标分值5分，扣2分，得3分，得分率60.00%。专家组现场抽样调查了韶关市税务局和韶关市公安局2个基层组织建设规范化的情况，现场情况评价优秀。但在“四强”党支部创建方面仍存在如下问题： “四强”党支部创建目标缺乏计划性。根据《市直机关“四强”党支部创建活动实施方案》精神，“四强”党支部创建自2021年开始，各单位党组织在支部达标创优的基础上，每年从优秀党支部中挑选不超过20%的开展市直机关“四强”党支部创建工作，力争在2023年底，各单位基层党支部被评定为市直机关“四强”党支部的总数超过50%。方案未明确各年度创建数量目标，由各单位党组织根据本单位基层党支部达标创优及党建工作情况进行创建。“四强”党支部创建的目标缺乏各年具体计划进度，特别是2021年没有各单位明确目标，难以衡量阶段性成效。该指标由专家综合评分扣2分，得3分。

“民声热线”影响力的提升情况，指标分值5分，扣1分，得4分，得分率80.00%。完成情况如下：2021年民声热线节目周一到周五准时开播，周三版18个单位正职领导上线，接到群众咨询174件，节目跟进案件解决率98%，为民解决近百个热点难点问题，完成了年初的计划。存在不足如下：根据2019年和2020年的数据统计，“民声热线”收听率在年度内出现上下波动，2年基本总体情况持平，2021年电视台未委托第三方统计收听率，无数据，导致很难掌握受众的关注度和项目实施的效果；从分析材料来看，群众参与城市治理的积极性日益提高，举报投诉形式由单一转向多样化，但在目前微信、抖音、视频号等新媒体广泛运用的新形势下，“民声热线”通过电台、电视及户外三种形式，沟通方式相对较窄，难以扩大“听民声、纳民意、解民忧”的覆盖面。该指标由专家综合评分扣1分，得4分。

- 群众信访办理情况。

指标分值2分，得2分，得分率100.00%。

部门设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2021年度未收到群众信访意见，该指标不扣分。

- 公众或服务对象满意度。

指标分值3分，得3分，得分率100.00%

根据市直民主评议政风行风评价结果“满意”，该指标得3分。

（10）工作表现加减分指标。

市直机关工委未有过“工作表现加减分指标”中提到表彰或被问责情节，该指标不得分。

- 三、评价结论

经自评材料审核和现场评价，结合预算编制、执行、使用效益三方面综合对部门整体支出资金绩效进行比较分析，综合评定：2021年市直机关工委部门整体支出绩效评价得分为80.30分，绩效等级为“良”。

表3-1 评价情况总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100.00 | 80.30 | 80.30% |
| 一、预算编制情况 | 15.00 | 11.00 | 73.33% |
| 二、预算执行情况 | 35.00 | 25.50 | 72.86% |
| 三、资金使用效益 | 50.00 | 43.80 | 87.60% |

- 四、主要绩效

- （一）强化理论武装，抓思想政治建设。

举办“千名科级党员干部大培训” “市直机关基层党支部书记培训班”“市直机关党员发展对象培训班”等培训班，全年培训党员干部4000多人次，确保教育培训全覆盖。开展8场送学进基层党组织活动，约1800多人次参加，真正把课堂延伸到农村、社区和重点项目等基层一线党员身边。

- （二）落实上级部署，抓党史学习教育。

按照上级关于党史学习教育工作的部署安排，全面统筹推进党史学习教育工作，从开展专题学习，组织专题培训，举办专题活动，到开展“我为群众办实事”实践活动，促进理论实践相结合。邀请专家学者开展专题培训；开展市直机关庆祝中国共产党成立100周年系列活动，集中表彰优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织；深化党员志愿服务活动；全年市直机关党员干部参与社区报到志愿服务活动8.2万人次，服务总时长达26.1万小时。

- （三）推动党建规范，抓三年行动计划。

开展新一轮基层党建三年行动计划，制定印发《市直机关落实〈韶关市加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案（2021-2023年）〉工作细则的通知》，出台系列文件推动市直机关党建规范化。建成和完善276个（间）党员活动阵地，全面打造8个“市直机关党建示范点”。顺利完成市直机关出席市十三次党代会代表选举工作，共选举产生82名代表（含市委提名11名）。

- （四）聚焦服务大局，抓党建促高质量发展。

把全面深化改革、招商引资、新型城镇化等中心工作作为考核重点，通过举办市机关绩效考核业务培训会和推动实现高水平电子信息化考核，有效推动绩效考核工作落实。常态化开展“双争双促”主题实践活动，举办第五届机关工作创新创优竞赛，参加省级“先锋杯”比赛，并获1个二等奖4个三等奖，实现韶关市在省级赛场中“零”的突破，市直机关工委被省直机关工委等5单位联合授予优秀组织奖。

- （五）坚持反腐纠风，抓政治生态建设。

全年共受理审结派驻纪检监察组移送审理的案件70宗一共70人。开展案件质量评查，抽查各派驻纪检监察组案件62宗，调阅案卷152册，梳理质量问题，评查结果并及时反馈相关部门。深入开展“转作风优服务”机关专项整治活动，对11个单位进行作风建设情况抽查。扎实推进“大学习、深调研、真落实”，全市77个机关单位聚焦民生领域突出问题，提出深化改革要点任务109项。优化改进“民声热线”工作，设立“民声热线乡村工作站”，为民解决近百个热点难点问题。

- 五、存在问题

- （一）资产监督管理不到位，个别资产入账不及时。

《市直机关工委固定资产管理办法》规定：加强固定资产卡片管理，做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏；定期对固定资产进行清查盘点，每年至少盘点一次，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。经过评价组现场核实，市直机关工委的固定资产未贴标签，无资产盘点记录，资产台账上的使用状态未及时更新，个别资产未登记入账；办公用房面积账实不符，资产报告显示办公用房面积为0平方米，经确认，市直机关工委的办公用房由市里统一调配，面积为310.16平方米。上述存在问题不利于维护国有资产的安全性和完整性，也可能造成国有资产配置不合理，不利于提高国有资产的使用效益。

- （二）采购管理制度不健全，采购程序不规范。

一是未制定采购管理制度。《市直机关工委内部控制规范（试行）》提到：建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。评价组现场核实，市直机关工委尚未制定采购管理制度。二是实际采购金额超年初计划。预算公开显示政府采购计划金额3.38万元，实际采购金额6.5449万元，实际采购金额大于采购计划金额，采购计划不够准确。三是个别项目采购程序不够规范。市机关绩效考核专项经费项目2021年新增购买服务计划预算70万，通过三方询价方式确定供应商，现场核查发现，三方比价资料中两方报价单未盖章，不符合采购规范。上述存在的问题可能影响政府采购资金的使用效益。

- （三）重点工作管理不足，培训计划被推迟。

年度重点工作任务“党员干部教育培训”计划举办“市直机关党组织党务干部能力提升培训班”“市直机关基层党支部书记全员轮训班”和“直机关党员发展对象培训班”共三类培训班，截至现场评价日，“市直机关党组织党务干部能力提升培训班”培训计划仍未完成。该培训班计划安排95人到上海培训7天，因疫情不断延期，未能根据实际情况及时调整方案，导致培训计划迟迟未能完成。

- 六、相关建议

- （一）加强部门资产管理，提高资产使用效益。

一是严格按照《固定资产管理制度》规定，加强固定资产管理，设立固定资产总账，指定专人保管固定资产及日常办公用品，按规定办理入库并及时准确地登记固定资产明细卡片和台账，明确使用部门和使用人员。二是开展资产清查。全面开展部门资产清查，彻底摸清单位资产底数和资产状况，对报废、闲置资产按规定进行处理，保证行政事业单位资产安全、完整、有效。

- （二）健全采购管理制度，规范采购流程。

一是依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《市直机关工委内部控制规范（试行）》，建立健全采购内部管理制度，明确采购流程，规范开展采购计划，标书文件、报价单、采购合同应符合规范，并做好全套资料保存。二是提高年度采购计划预算编制的准确性，编制时要做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

- （三）加强计划安排合理性，完成年度工作任务。

根据年度计划任务，制定切实可行的方案，确保工作任务能如期推进。项目开展过程中遇到困难，应采取积极措施，解决困难。针对上海培训计划再三延期，建议选择其他地区的培训机构开展培训，对于不确定因素很强的合同，尽量避免提前一次性全额支付合同款项，选点问题导致培训工作迟迟无法开展，影响财政资金的使用效益。

附件1.中共韶关市直属机关工作委员会部门整体支出绩效评价评分表

2.评价小组成员名单

- 附件1

中共韶关市直属机关工作委员会部门整体支出绩效评价评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 评分标准 | 专家评分（第三方机构评分） | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  |  |
| 预算 编制 情况 | 15 | 预算编制 | 6 | 预算编制规范性 | 3 | 预算编制规范性 | 3 | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得0.5分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得0.5分； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得0.5分； 4.符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，功能分类和经济分类编制正确的，得0.5分； 5.预算编制较为准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，得0.5分； 6.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得0.5分。 | 3 | 基本符合要求，该指标得满分。 |
|  |  |  |  | 预算调整率 | 3 | 预算调整率 | 3 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。 以上统计范围不包含增资、增人、上级转移支付资金等预算编制支出因素。 | 3 | 单位2021年未主动申请预算调整，决算表上显示基本支出和项目支出金额合计增加125.7万，均为市财政局下拨。该指标得满分。 |
|  |  | 目标设置 | 9 | 绩效目标覆盖率 | 2 | 绩效目标覆盖率 | 2 | 1.比率=100%的，得2分； 2.100%＞比率≥80%的，得1.5分； 3.80%＞比率≥60%的，得1分； 4.比率＜60%的，得0分。 | 0 | 2021年部门项目总共有12个项目，其中5个项目没有设置绩效目标，绩效目标覆盖率=7/12=58.33%，按照评分标准，比率＜60%的，得0分。 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 绩效目标合理性 | 4 | 1.绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的和中长期规划和年度工作计划的，得1分； 2.绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分； 3.绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分； 4.部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 4 | 1.单位依据部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划设置了绩效目标，得1分； 2.绩效目标分解成7项工作，得1分； 3.绩效目标与预算资金基本匹配，得1分； 4.部分申报的项目未见可行性研究和充分论证，例如“机关党务干部能力素质培训项目”未见可行性研究和充分论证，现有方案中党书记能力提升培训班因上海疫情原因多次延期，由于未制定备选方案，导致该培训任务截至现场评价日仍未完成。因不与“项目实施程序”指标重复扣分，该指标不扣分。 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 绩效指标明确性 | 3 | 1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得1分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，无法量化的指标评分标准较为明确的，得1分； 3.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分，指标完成率高于150%的，扣1分； 对上述3项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 1 | 1.单位设置了社会效益指标“服务对象满意率”和可持续影响指标“扩大党建宣传影响力”，存在2个问题，一是“服务对象满意率”指标归类有误，它不是社会效益指标，应该归类到公平性指标；二是未设置党建促进高质量发展、思想政治建设方面的效益指标。扣1分； 2.数量指标均没有量化，根据指标内容可判断该指标值是可以量化的，但是单位使用的是定性描述，扣0.5分； 3.单位的绩效目标的目标值多数为定性描述，无法判断指标完成率情况，例如数量指标“举办培训班次数”，指标值是“按计划次数开展”，项目申报测算中显示“市直机关党员发展对象约180人”，实际举办了3期，合同签订人数为240人，培训签到总人数271人，扣0.5分。 |
| 预算 执行 情况 | 35 | 资金 管理 | 17 | 部门预算支出率 | 3 | 部门预算支出率 | 3 | 本指标得分=本指标满分分值×全年平均支出进度。全年平均支出进度以2021年度机关绩效考核中支出进度为准。 | 3 | 部门预算支出率100%，该指标得满分。 |
|  |  |  |  | 结转结余率 | 3 | 结转结余率 | 3 | 结余结转率=1-全年支出进度。 1.结余结转率≤10%的，得3分； 2.10%＜结余结转率≤20%的，得2分； 3.20%＜结余结转率≤30%的，得1分； 4.结余结转率＞30%的，得0分。 | 3 | 全年支出进度100%，该指标得满分。 |
|  |  |  |  | 政府采购合规性 | 4 | 政府采购合规性 | 4 | 1.政府采购执行率小于等于100%的，得2分；实际采购金额大于采购计划金额的，本项不得分。 （1）政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%； （2）政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购执行过程较为规范的，得2分；出现违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）等政府采购相关管理办法的，每次扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1.政府采购预算3.38万，实际支出6.5449万，执行率=193.64%，扣2分； 2.机关绩效考核项目，合同金额68.8万元。有三方比价，其中两方报价单未盖章，未公开招标。扣1分。 |
|  |  |  |  | 财务合规性 | 5 | 财务合规性 | 5 | 1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分； 2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分； 3.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分； 4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分； 5.连续两年对因业务主管部门责任印发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，扣1分。 | 4.5 | 1.预算执行规范，未发生调整，基本按事项完成进度支付金额，得1分； 2. 2.资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，得1分； 3.会计核算符合规范，得1分； 4.重大项目支出经党组集体会议讨论通过，得1分； 5.单位近两年无相关审计工作，没有请第三方审计，外部监督有待加强，扣0.5分。 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开 | 2 | 预决算信息公开 | 2 | 1.部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计1分。 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计1分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。 | 2 | 1.2021年度预算下达日期是2021年2月19日，预算在网站公开日期2021年02月24日。市财局批复通知要求：确保本部门预算在市财政批复下达后7天内（即2月26日前）公开，符合要求，得满分； 2. 2.2020年度决算下达日期是2021年8月10日，省财政厅要求在2021年9月20日前公开，实际在网站公开的日期是2021年8月31日。符合要求，得满分。 |
|  |  | 项目 管理 | 8 | 项目实施程序 | 4 | 项目实施程序 | 4 | 1.重点或新增项目前期开展了可行性研究或调研，论证较为充分的，项目的设立及调整按规定履行报批程续，得2分； 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得2分； | 3.5 | 1.重点项目“机关党务干部能力素质培训”未见相关可行性研究或调研，现有方案中党书记能力提升培训班因上海疫情原因多次延期，由于未制定备选方案，导致该培训任务截至现场评价日仍未完成。该指标扣0.5分； 2.机关考核项目预算70万，通过三家询价确定服务机构，现场查看资料，除了成交机构报价单有盖章，其他2家机构报价单没有盖章。不符合采购程序规定，因不与“政府采购合规性”指标重复扣分，该指标不扣分。 |
|  |  |  |  | 项目监管 | 4 | 项目监管 | 4 | 1.部门（单位）或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的,得2分； 2.各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的省级、市级、县级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。 | 2 | 1.单位有财务管理制度，未见专项资金管理办法，财务制度执行情况一般，扣1分； 2.未见相关检查、监控资料，扣1分。 |
|  |  | 资产 管理 | 6 | 资产管理安全性 | 4 | 资产管理安全性 | 4 | 1.资产保存完整，并定期对固定资产进行清查，未有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况的，得1分； 2.资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分； 3.及时处置报废固定资产，资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为的，得1分； 4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分。 | 2.5 | 1.未对资产进行定期盘点清查，扣0.5分； 2.资产保管基本完整，但是抽查发现会议室桌子不在固定资产台账中、没有固定资产卡片，扣0.5分； 3.固定资产台账上显示有17台笔记本电脑和46台台式电脑，现场沟通中，单位反馈因替换纯国产的电脑，除新购的8台国产笔记本电脑和18台国产台式电脑，其他计划全部报废。纯国产台式电脑于2021年4月和5月到位7台，截至现场评价日，在台账上状态显示“未使用”，实际上是正在使用。单位未及时报废固定资产，扣0.5分； 4.本单位国有资产收益收入均上缴国库，得1分。 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 2 | 固定资产利用率 | 2 | 1.比率≥90%的，得2分； 2.90%＞比率≥75%的，得1分； 3.75%＞比率≥60%的，得0.5分； 4.比率＜60%的，得0分。 | 2 | 根据现场评价日单位提供的《固定资产台账》统计，结合现场核查情况，固定资产利用率≥90%，得2分。 |
|  |  | 制度管理 | 4 | 管理制度健全性 | 4 | 管理制度健全性 | 4 | 1.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制、预算绩效管理制度等制度的，得1分； 2.部门对于重点项目、经常性项目制定了相关管理办法、实施方案等制度的，得1分； 3.上述资金、财务和内控制度制度、预算绩效管理制度得到有效执行的，得1分； 4.所制定的制度或方案得到切实执行的（需有相应佐证材料，如日常检查、稽核的底稿等），得1分。 | 2 | 1.部门制定了财务管理制度、市直工委财务及有关费用报账管理制度、市直工委固定资产管理办法、市直机关工委内部控制规范（试行）等制度，得1分； 2.未见重点项目、经常性项目相关管理制度，扣1分； 3.上述制度执行情况一般，例如财务管理制度内部审计，实际未开展。扣0.5分； 4.市直工委固定资产管理办法未执行到位，扣0.5分。 |
| 预算 使用 效益 | 50 | 经济 性 | 10 | 公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率 | 2 | 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。 | 2 | 公用经费调整预算数684983.25元，决算数684983.25，得2分。 |
|  |  |  |  | “三公”经费控制率 | 2 | “三公”经费控制率 | 2 | “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得2分，否则不得分。 | 2 | 三公经费预算数35000元，实际支出24968，得2分。 |
|  |  |  |  | 完成成本合理性 | 6 | 完成成本合理性 | 6 | 1.相关工作预算编制依据较为明确的，如经过了三方询价或依据相关行业标准进行编制的，得3分； 2.相关工作成本与市场价格、行业标准、其他地市的同类项目相比较为合理的得3分。 | 6 | 1.单位预算编制依据较为明确，经三方询价或依据相关行业标准进行编制，得3分； 2.机关党务干部能力培训项目，党组织书记培训人/天均735元，超出550元的标准，因不与“财务合规性”指标重复扣分，此处不扣分，得3分。 |
|  |  | 效率 性 | 10 | 重点工作完成率 | 3 | 重点工作完成率 | 3 | 本项得分由单位自行评估实际得分，按照完成实际效果自评打分。 重点工作是指党委、政府、人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 | 2.5 | 2021年度重点工作任务包含干部培训和机关绩效考核，3类培训实际完成2类，机关考核按期完成，该指标扣0.5分。 |
|  |  |  |  | 绩效目标完成率 | 3 | 绩效目标完成率 | 3 | 绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100%； 本指标得分=绩效目标完成率×3； | 3 | 部门整体设置了8个指标，其中2个指标未实现（培训计划三类，实际完成两类；成本控制指标，党组织书记培训超出550元标准），因不与“完成成本合理性”“重点工作完成率”指标重复扣分，该指标不扣分。 |
|  |  |  |  | 项目完成及时性 | 4 | 项目完成及时性 | 4 | 所有项目均按计划时间完成的，得4分；部分项目未按计划时间完成的，本项得分=已完成项目数/未完成项目数×4。 项目完成时间将参考年初部门预算项目的支出率进行评价。 | 4 | 2021年度部门有8个项目，其中1个未按时间完成，因不与“重点工作完成率”指标重复扣分，该指标不扣分。 |
|  |  | 效果性 | 25 | 社会经济环境效益 | 25 | 党建促进高质量发展的有效性 | 10 | 从以下两个维度衡量党建促进高质量发展的有效性： 1.通过落实绩效考核工作、发挥绩效考核指挥棒作用，实现推动全市高质量发展，该维度从以下三个方面来衡量： （1）绩效考核程序合法合规，考核过程客观、公平的，得2分；否则根据实际情况得分。 （2）绩效考核方式科学合理的，得2分；否则根据实际情况得分。 （3）绩效考核结果运用落实到位的，得2分；否则根据实际情况得分。 2.党建创新机制得到推广，提升机关服务能力。“创新创优竞赛”，赛后成果得到推广，形成常态化机制，得4分；赛后成果转化情况一般，未形成常态化机制，得2-3分；赛后成果未能得到推广，不得分。 | 8.3 | 1.考核工作是根据韶委办〔2021〕22号中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于印发《2021年韶关市机关绩效考核实施方案》的通知及现场评价，考核过程比较客观、公平；引入第三方制定方案及进行评价，未见对第三方评价的质量管理机制，在保证评价结果的科学性、客观性、合理性机制上有待完善；实施方案的有关权重的合理性需要进一步完善；评价指标主观性比较强，量化不够。综合评分如下： （1）绩效考核程序合法合规，考核过程比较客观、公平，评分1.7分； （2）绩效考核方式比较科学合理的，评分1.6分； （3）绩效考核结果运用基本落实到位，评分1.6分。 2. 党建创新机制得到推广，提升机关服务能力。“创新创优竞赛”，形成常态化机制，赛后成果转化情况较好，评价3.4分。 |
|  |  |  |  |  |  | 党的思想政治建设完成度 | 5 | 从以下两个维度来衡量党的思想政治建设完成情况： 1.党史学习覆盖人数，较上一年有增长；党史学习内容符合规定的，得2.5分；否则根据实际情况得分。 2.党员领导干部、党组织书记每年至少讲授1次“党性教育公开课”，得2.5分；否则不得分。 | 4 | 1.根据单位统计及抽查，党史学习覆盖人数2020年620人次，2021年1180人次，较上一年有增长；党史学习内容符合规定，但未见党史学习效果考核佐证，扣0.5分； 2.根据现场对“三会一课”记录本的抽查，评定党员领导干部、党组织书记完成每年至少讲授1次“党性教育公开课”，未见详细佐证，扣0.5分。 |
|  |  |  |  |  |  | 基层组织建设的规范性 | 5 | 从以下两个维度衡量通过开展“基层党建三年行动计划”，提升基层组织规范化水平： 1.在支部达标创优工程基础上，完成2021年建设“四强”党支部目标，得2分；低于年度既定目标，得分=实际数量/目标数量*权重。 2.抽样调查若干个基层组织建设规范化的情况，分优秀、良好、一般、较差四档评分，根据实际情况进行评分，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，较差不得分。 | 3 | 1.根据《市直机关“四强”党支部创建活动实施方案》精神，“四强”党支部创建进度安排为自2021年开始，各单位党组织在支部达标创优的基础上，每年从优秀党支部中挑选不超过20%的支部开展市直机关“四强”党支部创建工作，力争在2023年底，各单位基层党支部被评定为市直机关“四强”党支部的总数超过50%。方案未对2021年创建数量作具体要求，由各单位党组织根据本单位基层党支部达标创优及党建工作情况进行创建。“四强”党支部创建的目标缺乏各年具体计划进度，特别是2021年没有各单位明确目标，难以确保最终目标实现。扣1分； 2.专家组抽样调查税务局和公安局2个基层组织建设规范化的情况，评价良好得2分。 |
|  |  |  |  |  |  | “民声热线”影响力的提升情况 | 5 | 从以下三个维度来衡量“民声热线”影响力的提升情况： 1.民声热线节目按期完成：周一到周五准时开播，周三版18个单位正职领导上线的，得1分，否则根据实际情况得分。 2.收视率/收听率逐年上升（2019-2021年），得2分；收视率/收听率出现上下波动，但2021年数值最高，得1分；收视率/收听率逐年下降或2021年数值最低，不得分。 3.民众通过“民生热线”渠道反映诉求数量逐年增加（2017-2021年）得2分；民众反映诉求数量出现上下波动，但2021年数值最高，得1分；民众反映诉求数量逐年下降或2021年数值最低，不得分。 | 4 | 1.2021年，民声热线节目周一到周五准时开播，周三版18个单位正职领导上线，得1分； 2.收视率/收听率情况，根据2019年和2020年的数据统计，年度内出现上下波动，2年基本持平，2021年电视台未委托第三方统计收听率，无数据，导致很难掌握受众的关注度和项目实施的效果。扣0.5分，得1.5分； 3.民众通过“民声热线”渠道反映诉求数量情况，单位对诉求问题进行了分类分析及目前变化分析，从分析材料来看，群众参与城市治理的积极性日益提高，举报投诉形式由单一转向多样化，反映的问题都是民生热点，部分问题关系到社会稳定。在目前微信、抖音、视频号等新媒体广泛运用的新形势下，“民声热线”通过电台、电视及户外三种形式，较难发挥节目“听民声、纳民意、解民忧”的目的。扣0.5分，得1.5分。 |
|  |  | 公平 性 | 5 | 群众信访办理情况 | 2 | 群众信访办理情况 | 2 | 1.设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得0.5分； 2.当年度所有群众信访意见均有回复，得0.5分，否则按比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。 | 2 | 单位有关于群众信访的制度，2021年度未收到群众信访意见，该指标不扣分。 |
|  |  |  |  | 公众或服务对象满意度 | 3 | 公众或服务对象满意度 | 3 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。 | 3 | 市直民主评议政风行风评价结果为满意，得3分。 |
|  |  | 加减 分项 |  | 工作表现加减分指标 |  | 工作表现加减分指标 |  | 1.加分项：工作获得中央或省委省政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2.减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。 | 0 | 无加减分项。 |
| 合计 | 100 | - | 100 | - |  |  |  | - | 80.3 |  |

- 附件2

评价小组成员名单

| 专家类别 | 姓名 | 职务/职称 | 本次评价中负责工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总负责人/财务专家 | 刘津 | 项目总监/注册会计师/税务师/资产评估师 | 总体统筹、审核工作方案/参与现场调研/审核报告 |
| 项目负责人 | 谢东萍 | 项目经理 | 统筹评价项目工作安排/负责与韶关市财政局、中共韶关市直属机关工作委员会日常联络/监督把控评价工作进度与质量/主导撰写绩效评价报告 |
| 行业专家 | 李安兰 | 行业专家/广州新华学院党委书记兼副院长/副教授 | 审核绩效指标体系/初审项目材料/参与现场调研工作 |
| 项目实施 人员 | 许烨微 | 评审工作人员 | 整理分类材料/参与现场调研/参与撰写评价工作总结报告 |