## 填写说明
附件2
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 韶关市建设工程造价信息化管理系统应用开发（预算项目名称：韶关市建设工程造价信息化管理系统软件、硬件及配套服务项目）项目
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市住房和城乡建设管理局
填报人姓名： | 王建昆
联系电话： | 8918737
填报日期： | 2018-02-28
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市建设工程造价管理站于1973年11月22日成立，2009年5月21日由自收自支单位调整为财政核拨事业单位，2011年10月批准为参照公务员法管理范围事业单位。隶属韶关市住房和城乡建设管理局副处级事业单位，现在职人员13人。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 一、项目实施主要内容：开发建设由“建设工程造价管理信息网站（www.sggczj.com）”、“造价行业诚信与四价备案系统”、“建设工程施工合同网签系统”、“价格信息采集发布系统”与“指标分析系统”共同组成的“信息化管理系统”。 二、实施程序： 1、严格按照《招标法》、《政府采购法》等相关政策法规公开招投标择优选择系统开发企业，2017年3月10日完成招投标工作，并于3月21日与中标单位广州易达建信科技开发有限公司签订管理系统开发及维护合同； 2、在开发阶段要求开发企业严格执行合同条款约定，制定“管理系统”建设开发阶段的组织机构、开发方案、实施进度和测试标准，平均每隔30～45天双方开一次碰头会，共同研究＂管理系统＂在开发过程的难点和尚待解决的问题，研究部署调整下个阶段的工作任务并以书面形式会议纪要，密切跟踪国家、省、市出台的政策法规及时调整设计方案。经双方共同努力“管理系统”已完成测试工作及验收前的准备工作，依合同约定将于2017年10月20日完成验收工作并投入使用； 3、2017年10月20日省造价管理总站领导及广州、佛山、中山等造价站领导莅临我站指导、考核、观摩“管理系统”的验收上线工作； 4、资金支付我站严格按照市财政局关于财政专项资金使用的要求和我站上报的项目资金支付计划， “管理系统” 依合同约定经分阶段验收合格后按时支付合同价款。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目自评良好： 1、通过部门预算申报项目，经市信息中心的技术审核以及财政部门审批通过项目申报材料，说明项目可行。 2、依照项目预算计划和国库支付制度、单位三定方案以及项目合同协议书、附件（技术要求）实施项目。 3、2017年10月20日，“韶关市建设工程造价信息化管理系统”(以下简称“信息化管理系统”)通过广东省建设工程造价管理总站、韶关市信息中心、佛山市建设工程造价站、中山市建设工程造价管理站等相关单位专家的验收。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 资金使用绩效：资金支付我站严格按照市财政局关于财政专项资金使用的要求和我站上报的项目资金支付计划，“管理系统” 依合同约定经分阶段验收合格后按时支付合同价款。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 1、预算项目资金未能百分百的确保资金使用率。 2、专业技术人才严重缺乏。。
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 1、预算执行上，在保证提高预算编制精细化水平，合理安排预算资金的基础上，允许在项目预算总额的范围内调剂余缺，发挥财政资金最大效用。 2、有针对性的开展专业技术人员培训，提高个人业务水平。