## 韶关市
附件1-1
2023年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金）任务清单
市、县 | 业务主管部门 | 用途类别 | 任务性质 | 任务名称 | 实施 方式 | 任务量 | 完成时限 | 备注
韶关市 | 韶关市乡村 振兴局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 约束性任务 | 防止返贫监测帮扶。 | 县镇 实施 | 守好不发生规模性返贫底线。落实三类防止返贫监测对象57户211人的监测和帮扶工作。 | 长期
|  | 提升乡村产业发展水平 | 约束性任务 | 扶贫项目资产后续管护 | 县镇 实施 | 扶贫项目资产后续管护经费由县级统筹，按镇均不低于10万元投入。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 培育发展镇域产业 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，每镇培育发展提升1个带动100户以上农户的产业，发展壮大镇域集体经济。 | 2023年底
|  | 提升镇村公共基础设施水平 | 指导性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，补齐必要的镇村人居环境短板，完成村内道路干道建设，改造提升镇域内农贸市场或农产品集散中心，提升镇村人居环境水平。重点用于通村入户便民利民提升工程，重点用于通村入户便民利民提升工程，鼓励优先采取“以奖代补”方式。 | 2023年底
| 韶关市委 宣传部 | 提升镇域公共服务能力 | 指导性任务 | 推动乡镇（街道）、行政村（社区）新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面 | 县镇 实施 | 1.在实现新时代文明实践中心三级全覆盖建设任务的基础上，按照资源整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，推动新时代文明实践所、站建设不断提档升级、提质扩面。 2.建设数量充足、活力充沛的志愿服务队伍，招募有觉悟、有热情的志愿者，加强全员培训和动态管理，紧扣乡村振兴战略实施、基层社会治理等党委和政府重点任务，围绕“服务老、养育小、让中青年发展好”等群众现实关切，打造务实管用志愿服务项目。 3.紧紧围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项工作，扎实开展新时代文明实践活动。 | 2023年底 | 对每个镇（街道）给予30万元工作经费补助
| 韶关市住房和城乡建设 管理局 | 提升镇村公共基础设施水平 | 约束性任务 | 乡镇生活污水处理设施运维 | 县镇 实施 | 镇级生活污水处理设施稳定运行率达到90%以上，出水水质达到设计标准。新建污水管网不少于16.5公里。 | 2023年底
| 韶关市生态环境局 | 提升公共服务能力水平 | 约束性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 新增完成200个自然村农村生活污水治理，290个自然村的整改任务。 | 2023年底 | 地市由生态环境部门牵头农村生活污水治理工作，各县（市、区）根据实际情况由不同部门牵头并申报项目。
| 韶关市卫生 健康局 | 提升公共服务能力水平 | 指导性任务 | 县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目 | 县镇 实施 | 完成7种常见肿瘤（肺癌、肝癌、食管癌、胃癌、结直肠癌、前列腺癌、鼻咽癌）中任选4种，4万人次的普筛。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体检查检验结果互认项目 | 县镇 实施 | 支持偏远乡镇卫生院购买以上资源共享中心建设所需硬件设施：DR、彩色超声、远程心电等设备，助力加快各种资源共享中心全县域所有乡镇的覆盖。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体基层医疗机构特色科室建设项目 | 县镇 实施 | 完成14个新增基层医疗卫生机构特色科室建设的任务指标。 | 2023年底

## 浈江区
附件1-2
2023年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金）任务清单
市、县 | 业务主管部门 | 用途类别 | 任务性质 | 任务名称 | 实施 方式 | 任务量 | 完成时限 | 备注
浈江区 | 浈江区乡村 振兴局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 约束性任务 | 防止返贫监测帮扶。 | 县镇 实施 | 持续做好监测和帮扶工作，守好不发生规模性返贫底线。 | 长期
|  | 提升乡村产业发展水平 | 约束性任务 | 扶贫项目资产后续管护 | 县镇 实施 | 扶贫项目资产后续管护经费由县级统筹，按镇均不低于10万元投入。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 培育发展镇域产业 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，每镇培育发展提升1个带动100户以上农户的产业，发展壮大镇域集体经济。 | 2023年底
|  | 提升镇村公共基础设施水平 | 指导性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，补齐必要的镇村人居环境短板，完成村内道路干道建设，改造提升镇域内农贸市场或农产品集散中心，提升镇村人居环境水平。重点用于通村入户便民利民提升工程，重点用于通村入户便民利民提升工程，鼓励优先采取“以奖代补”方式。 | 2023年底
| 浈江区委 宣传部 | 提升镇域公共服务能力 | 指导性任务 | 推动乡镇（街道）、行政村（社区）新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面 | 县镇 实施 | 1.在实现新时代文明实践中心三级全覆盖建设任务的基础上，按照资源整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，推动新时代文明实践所、站建设不断提档升级、提质扩面。 2.建设数量充足、活力充沛的志愿服务队伍，招募有觉悟、有热情的志愿者，加强全员培训和动态管理，紧扣乡村振兴战略实施、基层社会治理等党委和政府重点任务，围绕“服务老、养育小、让中青年发展好”等群众现实关切，打造务实管用志愿服务项目。 3.紧紧围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项工作，扎实开展新时代文明实践活动。 | 2023年底 | 对每个镇（街道）给予30万元工作经费补助
| 浈江区住房和城乡建设 管理局 | 提升镇村公共基础设施水平 | 约束性任务 | 乡镇生活污水处理设施运维 | 县镇 实施 | 镇级生活污水处理设施稳定运行率达到90%以上，出水水质达到设计标准。 | 2023年底
| 浈江区生态环境局 | 提升公共服务能力水平 | 约束性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 新增完成10个自然村农村生活污水治理，5个自然村的整改任务。 | 2023年底
| 浈江区卫生 健康局 | 提升公共服务能力水平 | 指导性任务 | 县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目 | 县镇 实施 | - | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体检查检验结果互认项目 | 县镇 实施 | - | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体基层医疗机构特色科室建设项目 | 县镇 实施 | 完成1个新增基层医疗卫生机构特色科室建设的任务指标。 | 2023年底

## 武江区
附件1-3
2023年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金）任务清单
市、县 | 业务主管部门 | 用途类别 | 任务性质 | 任务名称 | 实施 方式 | 任务量 | 完成时限 | 备注
武江区 | 武江区乡村 振兴局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 约束性任务 | 防止返贫监测帮扶。 | 县镇 实施 | 持续做好监测和帮扶工作，守好不发生规模性返贫底线。 | 长期
|  | 提升乡村产业发展水平 | 约束性任务 | 扶贫项目资产后续管护 | 县镇 实施 | 扶贫项目资产后续管护经费由县级统筹，按镇均不低于10万元投入。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 培育发展镇域产业 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，每镇培育发展提升1个带动100户以上农户的产业，发展壮大镇域集体经济。 | 2023年底
|  | 提升镇村公共基础设施水平 | 指导性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，补齐必要的镇村人居环境短板，完成村内道路干道建设，改造提升镇域内农贸市场或农产品集散中心，提升镇村人居环境水平。重点用于通村入户便民利民提升工程，重点用于通村入户便民利民提升工程，鼓励优先采取“以奖代补”方式。 | 2023年底
| 武江区委 宣传部 | 提升镇域公共服务能力 | 指导性任务 | 推动乡镇（街道）、行政村（社区）新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面 | 县镇 实施 | 1.在实现新时代文明实践中心三级全覆盖建设任务的基础上，按照资源整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，推动新时代文明实践所、站建设不断提档升级、提质扩面。 2.建设数量充足、活力充沛的志愿服务队伍，招募有觉悟、有热情的志愿者，加强全员培训和动态管理，紧扣乡村振兴战略实施、基层社会治理等党委和政府重点任务，围绕“服务老、养育小、让中青年发展好”等群众现实关切，打造务实管用志愿服务项目。 3.紧紧围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项工作，扎实开展新时代文明实践活动。 | 2023年底 | 对每个镇（街道）给予30万元工作经费补助
| 武江区住房和城乡建设 管理局 | 提升镇村公共基础设施水平 | 约束性任务 | 乡镇生活污水处理设施运维 | 县镇 实施 | 镇级生活污水处理设施稳定运行率达到90%以上，出水水质达到设计标准。 | 2023年底
| 武江区生态环境局 | 提升公共服务能力水平 | 约束性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 完成28个自然村的整改任务。 | 2023年底
| 武江区卫生 健康局 | 提升公共服务能力水平 | 指导性任务 | 县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目 | 县镇 实施 | - | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体检查检验结果互认项目 | 县镇 实施 | - | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体基层医疗机构特色科室建设项目 | 县镇 实施 | 完成1个新增基层医疗卫生机构特色科室建设的任务指标。 | 2023年底

## 曲江区
附件1-4
2023年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金）任务清单
市、县 | 业务主管部门 | 用途类别 | 任务性质 | 任务名称 | 实施 方式 | 任务量 | 完成时限 | 备注
曲江区 | 曲江区乡村 振兴局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 约束性任务 | 防止返贫监测帮扶。 | 县镇 实施 | 守好不发生规模性返贫底线。落实三类防止返贫监测对象2户7人的监测和帮扶工作。 | 长期
|  | 提升乡村产业发展水平 | 约束性任务 | 扶贫项目资产后续管护 | 县镇 实施 | 扶贫项目资产后续管护经费由县级统筹，按镇均不低于10万元投入。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 培育发展镇域产业 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，每镇培育发展提升1个带动100户以上农户的产业，发展壮大镇域集体经济。 | 2023年底
|  | 提升镇村公共基础设施水平 | 指导性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，补齐必要的镇村人居环境短板，完成村内道路干道建设，改造提升镇域内农贸市场或农产品集散中心，提升镇村人居环境水平。重点用于通村入户便民利民提升工程，重点用于通村入户便民利民提升工程，鼓励优先采取“以奖代补”方式。 | 2023年底
| 曲江区委 宣传部 | 提升镇域公共服务能力 | 指导性任务 | 推动乡镇（街道）、行政村（社区）新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面 | 县镇 实施 | 1.在实现新时代文明实践中心三级全覆盖建设任务的基础上，按照资源整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，推动新时代文明实践所、站建设不断提档升级、提质扩面。 2.建设数量充足、活力充沛的志愿服务队伍，招募有觉悟、有热情的志愿者，加强全员培训和动态管理，紧扣乡村振兴战略实施、基层社会治理等党委和政府重点任务，围绕“服务老、养育小、让中青年发展好”等群众现实关切，打造务实管用志愿服务项目。 3.紧紧围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项工作，扎实开展新时代文明实践活动。 | 2023年底 | 对每个镇（街道）给予30万元工作经费补助
| 曲江区住房和城乡建设 管理局 | 提升镇村公共基础设施水平 | 约束性任务 | 乡镇生活污水处理设施运维 | 县镇 实施 | 镇级生活污水处理设施稳定运行率达到90%以上，出水水质达到设计标准。新建污水管网不少于8公里。 | 2023年底
| 曲江区生态环境局 | 提升公共服务能力水平 | 约束性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 新增完成18个自然村农村生活污水治理，22个自然村的整改任务。 | 2023年底
| 曲江区卫生 健康局 | 提升公共服务能力水平 | 指导性任务 | 县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目 | 县镇 实施 | 完成7种常见肿瘤（肺癌、肝癌、食管癌、胃癌、结直肠癌、前列腺癌、鼻咽癌）中任选4种，4万人次的普筛。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体检查检验结果互认项目 | 县镇 实施 | 支持偏远乡镇卫生院购买以上资源共享中心建设所需硬件设施：DR、彩色超声、远程心电等设备，助力加快各种资源共享中心全县域所有乡镇的覆盖。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体基层医疗机构特色科室建设项目 | 县镇 实施 | 完成3个新增基层医疗卫生机构特色科室建设的任务指标。 | 2023年底

## 乐昌市
附件1-5
2023年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金）任务清单
市、县 | 业务主管部门 | 用途类别 | 任务性质 | 任务名称 | 实施 方式 | 任务量 | 完成时限 | 备注
乐昌市 | 乐昌市乡村 振兴局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 约束性任务 | 防止返贫监测帮扶。 | 县镇 实施 | 守好不发生规模性返贫底线。落实三类防止返贫监测对象18户66人的监测和帮扶工作。 | 长期
|  | 提升乡村产业发展水平 | 约束性任务 | 扶贫项目资产后续管护 | 县镇 实施 | 扶贫项目资产后续管护经费由县级统筹，按镇均不低于10万元投入。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 培育发展镇域产业 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，每镇培育发展提升1个带动100户以上农户的产业，发展壮大镇域集体经济。 | 2023年底
|  | 提升镇村公共基础设施水平 | 指导性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，补齐必要的镇村人居环境短板，完成村内道路干道建设，改造提升镇域内农贸市场或农产品集散中心，提升镇村人居环境水平。重点用于通村入户便民利民提升工程，重点用于通村入户便民利民提升工程，鼓励优先采取“以奖代补”方式。 | 2023年底
| 乐昌市委 宣传部 | 提升镇域公共服务能力 | 指导性任务 | 推动乡镇（街道）、行政村（社区）新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面 | 县镇 实施 | 1.在实现新时代文明实践中心三级全覆盖建设任务的基础上，按照资源整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，推动新时代文明实践所、站建设不断提档升级、提质扩面。 2.建设数量充足、活力充沛的志愿服务队伍，招募有觉悟、有热情的志愿者，加强全员培训和动态管理，紧扣乡村振兴战略实施、基层社会治理等党委和政府重点任务，围绕“服务老、养育小、让中青年发展好”等群众现实关切，打造务实管用志愿服务项目。 3.紧紧围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项工作，扎实开展新时代文明实践活动。 | 2023年底 | 对每个镇（街道）给予30万元工作经费补助
| 乐昌市住房和城乡建设 管理局 | 提升镇村公共基础设施水平 | 约束性任务 | 乡镇生活污水处理设施运维 | 县镇 实施 | 镇级生活污水处理设施稳定运行率达到90%以上，出水水质达到设计标准。 | 2023年底
| 乐昌市生态环境局 | 提升公共服务能力水平 | 约束性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 新增完成33个自然村农村生活污水治理，85个自然村的整改任务。 | 2023年底
| 乐昌市卫生 健康局 | 提升公共服务能力水平 | 指导性任务 | 县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目 | 县镇 实施 | - | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体检查检验结果互认项目 | 县镇 实施 | - | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体基层医疗机构特色科室建设项目 | 县镇 实施 | 完成1个新增基层医疗卫生机构特色科室建设的任务指标。 | 2023年底

## 南雄市
附件1-6
2023年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金）任务清单
市、县 | 业务主管部门 | 用途类别 | 任务性质 | 任务名称 | 实施 方式 | 任务量 | 完成时限 | 备注
南雄市 | 南雄市乡村 振兴局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 约束性任务 | 防止返贫监测帮扶。 | 县镇 实施 | 守好不发生规模性返贫底线。落实三类防止返贫监测对象12户47人的监测和帮扶工作。 | 长期
|  | 提升乡村产业发展水平 | 约束性任务 | 扶贫项目资产后续管护 | 县镇 实施 | 扶贫项目资产后续管护经费由县级统筹，按镇均不低于10万元投入。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 培育发展镇域产业 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，每镇培育发展提升1个带动100户以上农户的产业，发展壮大镇域集体经济。 | 2023年底
|  | 提升镇村公共基础设施水平 | 指导性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，补齐必要的镇村人居环境短板，完成村内道路干道建设，改造提升镇域内农贸市场或农产品集散中心，提升镇村人居环境水平。重点用于通村入户便民利民提升工程，重点用于通村入户便民利民提升工程，鼓励优先采取“以奖代补”方式。 | 2023年底
| 南雄市委 宣传部 | 提升镇域公共服务能力 | 指导性任务 | 推动乡镇（街道）、行政村（社区）新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面 | 县镇 实施 | 1.在实现新时代文明实践中心三级全覆盖建设任务的基础上，按照资源整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，推动新时代文明实践所、站建设不断提档升级、提质扩面。 2.建设数量充足、活力充沛的志愿服务队伍，招募有觉悟、有热情的志愿者，加强全员培训和动态管理，紧扣乡村振兴战略实施、基层社会治理等党委和政府重点任务，围绕“服务老、养育小、让中青年发展好”等群众现实关切，打造务实管用志愿服务项目。 3.紧紧围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项工作，扎实开展新时代文明实践活动。 | 2023年底 | 对每个镇（街道）给予30万元工作经费补助
| 南雄市住房和城乡建设 管理局 | 提升镇村公共基础设施水平 | 约束性任务 | 乡镇生活污水处理设施运维 | 县镇 实施 | 镇级生活污水处理设施稳定运行率达到90%以上，出水水质达到设计标准。 | 2023年底
| 南雄市生态环境局 | 提升公共服务能力水平 | 约束性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 完成29个自然村的整改任务。 | 2023年底
| 南雄市卫生 健康局 | 提升公共服务能力水平 | 指导性任务 | 县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目 | 县镇 实施 | 完成7种常见肿瘤（肺癌、肝癌、食管癌、胃癌、结直肠癌、前列腺癌、鼻咽癌）中任选4种，4万人次的普筛。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体检查检验结果互认项目 | 县镇 实施 | - | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体基层医疗机构特色科室建设项目 | 县镇 实施 | 完成1个新增基层医疗卫生机构特色科室建设的任务指标。 | 2023年底

## 始兴县
附件1-7
2023年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金）任务清单
市、县 | 业务主管部门 | 用途类别 | 任务性质 | 任务名称 | 实施 方式 | 任务量 | 完成时限 | 备注
始兴县 | 始兴县乡村 振兴局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 约束性任务 | 防止返贫监测帮扶。 | 县镇 实施 | 持续做好监测和帮扶工作，守好不发生规模性返贫底线。 | 长期
|  | 提升乡村产业发展水平 | 约束性任务 | 扶贫项目资产后续管护 | 县镇 实施 | 扶贫项目资产后续管护经费由县级统筹，按镇均不低于10万元投入。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 培育发展镇域产业 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，每镇培育发展提升1个带动100户以上农户的产业，发展壮大镇域集体经济。 | 2023年底
|  | 提升镇村公共基础设施水平 | 指导性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，补齐必要的镇村人居环境短板，完成村内道路干道建设，改造提升镇域内农贸市场或农产品集散中心，提升镇村人居环境水平。重点用于通村入户便民利民提升工程，重点用于通村入户便民利民提升工程，鼓励优先采取“以奖代补”方式。 | 2023年底
| 始兴县委 宣传部 | 提升镇域公共服务能力 | 指导性任务 | 推动乡镇（街道）、行政村（社区）新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面 | 县镇 实施 | 1.在实现新时代文明实践中心三级全覆盖建设任务的基础上，按照资源整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，推动新时代文明实践所、站建设不断提档升级、提质扩面。 2.建设数量充足、活力充沛的志愿服务队伍，招募有觉悟、有热情的志愿者，加强全员培训和动态管理，紧扣乡村振兴战略实施、基层社会治理等党委和政府重点任务，围绕“服务老、养育小、让中青年发展好”等群众现实关切，打造务实管用志愿服务项目。 3.紧紧围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项工作，扎实开展新时代文明实践活动。 | 2023年底 | 对每个镇（街道）给予30万元工作经费补助
| 始兴县住房和城乡建设 管理局 | 提升镇村公共基础设施水平 | 约束性任务 | 乡镇生活污水处理设施运维 | 县镇 实施 | 镇级生活污水处理设施稳定运行率达到90%以上，出水水质达到设计标准。 | 2023年底
| 始兴县生态环境局 | 提升公共服务能力水平 | 约束性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 新增完成78个自然村农村生活污水治理，12个自然村的整改任务。 | 2023年底
| 始兴县卫生 健康局 | 提升公共服务能力水平 | 指导性任务 | 县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目 | 县镇 实施 | - | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体检查检验结果互认项目 | 县镇 实施 | - | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体基层医疗机构特色科室建设项目 | 县镇 实施 | 完成1个新增基层医疗卫生机构特色科室建设的任务指标。 | 2023年底

## 仁化县
附件1-8
2023年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金）任务清单
市、县 | 业务主管部门 | 用途类别 | 任务性质 | 任务名称 | 实施 方式 | 任务量 | 完成时限 | 备注
仁化县 | 仁化县乡村 振兴局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 约束性任务 | 防止返贫监测帮扶。 | 县镇 实施 | 持续做好监测和帮扶工作，守好不发生规模性返贫底线。 | 长期
|  | 提升乡村产业发展水平 | 约束性任务 | 扶贫项目资产后续管护 | 县镇 实施 | 扶贫项目资产后续管护经费由县级统筹，按镇均不低于10万元投入。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 培育发展镇域产业 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，每镇培育发展提升1个带动100户以上农户的产业，发展壮大镇域集体经济。 | 2023年底
|  | 提升镇村公共基础设施水平 | 指导性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，补齐必要的镇村人居环境短板，完成村内道路干道建设，改造提升镇域内农贸市场或农产品集散中心，提升镇村人居环境水平。重点用于通村入户便民利民提升工程，重点用于通村入户便民利民提升工程，鼓励优先采取“以奖代补”方式。 | 2023年底
| 仁化县委 宣传部 | 提升镇域公共服务能力 | 指导性任务 | 推动乡镇（街道）、行政村（社区）新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面 | 县镇 实施 | 1.在实现新时代文明实践中心三级全覆盖建设任务的基础上，按照资源整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，推动新时代文明实践所、站建设不断提档升级、提质扩面。 2.建设数量充足、活力充沛的志愿服务队伍，招募有觉悟、有热情的志愿者，加强全员培训和动态管理，紧扣乡村振兴战略实施、基层社会治理等党委和政府重点任务，围绕“服务老、养育小、让中青年发展好”等群众现实关切，打造务实管用志愿服务项目。 3.紧紧围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项工作，扎实开展新时代文明实践活动。 | 2023年底 | 对每个镇（街道）给予30万元工作经费补助
| 仁化县住房和城乡建设 管理局 | 提升镇村公共基础设施水平 | 约束性任务 | 乡镇生活污水处理设施运维 | 县镇 实施 | 镇级生活污水处理设施稳定运行率达到90%以上，出水水质达到设计标准。新建污水管网不少于5公里。 | 2023年底
| 仁化县生态环境局 | 提升公共服务能力水平 | 约束性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 完成15个自然村的整改任务。 | 2023年底
| 仁化县卫生 健康局 | 提升公共服务能力水平 | 指导性任务 | 县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目 | 县镇 实施 | - | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体检查检验结果互认项目 | 县镇 实施 | - | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体基层医疗机构特色科室建设项目 | 县镇 实施 | 完成1个新增基层医疗卫生机构特色科室建设的任务指标。 | 2023年底

## 翁源县
附件1-9
2023年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金）任务清单
市、县 | 业务主管部门 | 用途类别 | 任务性质 | 任务名称 | 实施 方式 | 任务量 | 完成时限 | 备注
翁源县 | 翁源县乡村 振兴局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 约束性任务 | 防止返贫监测帮扶。 | 县镇 实施 | 守好不发生规模性返贫底线。落实三类防止返贫监测对象4户8人的监测和帮扶工作。 | 长期
|  | 提升乡村产业发展水平 | 约束性任务 | 扶贫项目资产后续管护 | 县镇 实施 | 扶贫项目资产后续管护经费由县级统筹，按镇均不低于10万元投入。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 培育发展镇域产业 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，每镇培育发展提升1个带动100户以上农户的产业，发展壮大镇域集体经济。 | 2023年底
|  | 提升镇村公共基础设施水平 | 指导性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，补齐必要的镇村人居环境短板，完成村内道路干道建设，改造提升镇域内农贸市场或农产品集散中心，提升镇村人居环境水平。重点用于通村入户便民利民提升工程，重点用于通村入户便民利民提升工程，鼓励优先采取“以奖代补”方式。 | 2023年底
| 翁源县委 宣传部 | 提升镇域公共服务能力 | 指导性任务 | 推动乡镇（街道）、行政村（社区）新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面 | 县镇 实施 | 1.在实现新时代文明实践中心三级全覆盖建设任务的基础上，按照资源整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，推动新时代文明实践所、站建设不断提档升级、提质扩面。 2.建设数量充足、活力充沛的志愿服务队伍，招募有觉悟、有热情的志愿者，加强全员培训和动态管理，紧扣乡村振兴战略实施、基层社会治理等党委和政府重点任务，围绕“服务老、养育小、让中青年发展好”等群众现实关切，打造务实管用志愿服务项目。 3.紧紧围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项工作，扎实开展新时代文明实践活动。 | 2023年底 | 对每个镇（街道）给予30万元工作经费补助
| 翁源县住房和城乡建设 管理局 | 提升镇村公共基础设施水平 | 约束性任务 | 乡镇生活污水处理设施运维 | 县镇 实施 | 镇级生活污水处理设施稳定运行率达到90%以上，出水水质达到设计标准。新建污水管网不少于2公里。 | 2023年底
| 翁源县生态环境局 | 提升公共服务能力水平 | 约束性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 完成30个自然村的整改任务。 | 2023年底
| 翁源县卫生 健康局 | 提升公共服务能力水平 | 指导性任务 | 县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目 | 县镇 实施 | - | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体检查检验结果互认项目 | 县镇 实施 | 支持偏远乡镇卫生院购买以上资源共享中心建设所需硬件设施：DR、彩色超声、远程心电等设备，助力加快各种资源共享中心全县域所有乡镇的覆盖。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体基层医疗机构特色科室建设项目 | 县镇 实施 | 完成3个新增基层医疗卫生机构特色科室建设的任务指标。 | 2023年底

## 新丰县
附件1-10
2023年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金）任务清单
市、县 | 业务主管部门 | 用途类别 | 任务性质 | 任务名称 | 实施 方式 | 任务量 | 完成时限 | 备注
新丰县 | 新丰县乡村 振兴局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 约束性任务 | 防止返贫监测帮扶。 | 县镇 实施 | 守好不发生规模性返贫底线。落实三类防止返贫监测对象2户4人的监测和帮扶工作。 | 长期
|  | 提升乡村产业发展水平 | 约束性任务 | 扶贫项目资产后续管护 | 县镇 实施 | 扶贫项目资产后续管护经费由县级统筹，按镇均不低于10万元投入。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 培育发展镇域产业 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，每镇培育发展提升1个带动100户以上农户的产业，发展壮大镇域集体经济。 | 2023年底
|  | 提升镇村公共基础设施水平 | 指导性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，补齐必要的镇村人居环境短板，完成村内道路干道建设，改造提升镇域内农贸市场或农产品集散中心，提升镇村人居环境水平。重点用于通村入户便民利民提升工程，重点用于通村入户便民利民提升工程，鼓励优先采取“以奖代补”方式。 | 2023年底
| 新丰县委 宣传部 | 提升镇域公共服务能力 | 指导性任务 | 推动乡镇（街道）、行政村（社区）新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面 | 县镇 实施 | 1.在实现新时代文明实践中心三级全覆盖建设任务的基础上，按照资源整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，推动新时代文明实践所、站建设不断提档升级、提质扩面。 2.建设数量充足、活力充沛的志愿服务队伍，招募有觉悟、有热情的志愿者，加强全员培训和动态管理，紧扣乡村振兴战略实施、基层社会治理等党委和政府重点任务，围绕“服务老、养育小、让中青年发展好”等群众现实关切，打造务实管用志愿服务项目。 3.紧紧围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项工作，扎实开展新时代文明实践活动。 | 2023年底 | 对每个镇（街道）给予30万元工作经费补助
| 新丰县住房和城乡建设 管理局 | 提升镇村公共基础设施水平 | 约束性任务 | 乡镇生活污水处理设施运维 | 县镇 实施 | 镇级生活污水处理设施稳定运行率达到90%以上，出水水质达到设计标准。 | 2023年底
| 新丰县生态环境局 | 提升公共服务能力水平 | 约束性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 新增完成40个自然村农村生活污水治理，5个自然村的整改任务。 | 2023年底
| 新丰县卫生 健康局 | 提升公共服务能力水平 | 指导性任务 | 县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目 | 县镇 实施 | - | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体检查检验结果互认项目 | 县镇 实施 | - | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体基层医疗机构特色科室建设项目 | 县镇 实施 | 完成1个新增基层医疗卫生机构特色科室建设的任务指标。 | 2023年底

## 乳源县
附件1-11
2023年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金）任务清单
市、县 | 业务主管部门 | 用途类别 | 任务性质 | 任务名称 | 实施 方式 | 任务量 | 完成时限 | 备注
乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县乡村 振兴局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 约束性任务 | 防止返贫监测帮扶。 | 县镇 实施 | 守好不发生规模性返贫底线。落实三类防止返贫监测对象19户79人的监测和帮扶工作。 | 长期
|  | 提升乡村产业发展水平 | 约束性任务 | 扶贫项目资产后续管护 | 县镇 实施 | 扶贫项目资产后续管护经费由县级统筹，按镇均不低于10万元投入。 | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 培育发展镇域产业 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，每镇培育发展提升1个带动100户以上农户的产业，发展壮大镇域集体经济。 | 2023年底
|  | 提升镇村公共基础设施水平 | 指导性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 结合镇域乡村振兴规划，补齐必要的镇村人居环境短板，完成村内道路干道建设，改造提升镇域内农贸市场或农产品集散中心，提升镇村人居环境水平。重点用于通村入户便民利民提升工程，重点用于通村入户便民利民提升工程，鼓励优先采取“以奖代补”方式。 | 2023年底
| 乳源瑶族自治县委宣传部 | 提升镇域公共服务能力 | 指导性任务 | 推动乡镇（街道）、行政村（社区）新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面 | 县镇 实施 | 1.在实现新时代文明实践中心三级全覆盖建设任务的基础上，按照资源整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，推动新时代文明实践所、站建设不断提档升级、提质扩面。 2.建设数量充足、活力充沛的志愿服务队伍，招募有觉悟、有热情的志愿者，加强全员培训和动态管理，紧扣乡村振兴战略实施、基层社会治理等党委和政府重点任务，围绕“服务老、养育小、让中青年发展好”等群众现实关切，打造务实管用志愿服务项目。 3.紧紧围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项工作，扎实开展新时代文明实践活动。 | 2023年底 | 对每个镇（街道）给予30万元工作经费补助
| 乳源瑶族自治县住房和城乡建设 管理局 | 提升镇村公共基础设施水平 | 约束性任务 | 乡镇生活污水处理设施运维 | 县镇 实施 | 镇级生活污水处理设施稳定运行率达到90%以上，出水水质达到设计标准。新建污水管网不少于1.5公里。 | 2023年底
| 乳源瑶族自治县生态环境局 | 提升公共服务能力水平 | 约束性任务 | 人居环境改善提升 | 县镇 实施 | 新增完成21个自然村农村生活污水治理，59个自然村的整改任务。 | 2023年底
| 乳源瑶族自治县卫生健康局 | 提升公共服务能力水平 | 指导性任务 | 县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目 | 县镇 实施 | - | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体检查检验结果互认项目 | 县镇 实施 | - | 2023年底
|  |  | 指导性任务 | 县域医共体基层医疗机构特色科室建设项目 | 县镇 实施 | 完成1个新增基层医疗卫生机构特色科室建设的任务指标。 | 2023年底