## 事项清单
韶关市工程建设项目主要审批事项清单 （2022年版--材料清单外的要素）
序号 | 实施主体 | 省事项名称（主项） | 事项名称 |  |  | 事项类型 | 时限 |  | 事项阶段 | 中介服务 |  | 技术性审查 |  |  | 特别程序 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 主项名称 | 子项名称 | 办理项名称（情形） |  | 法定时限 （工作日） | 承诺时限 （工作日） |  | 中介服务事项名称 | 实施要求 | 技术性审查事项名称 | 设定依据 | 实施要求 | 特别程序类型 | 特别程序总时限 | 特别程序总时限单位 | 特别程序时限说明 | 特别程序说明
1 | 市发改局 | 政府投资项目审批 | 政府投资项目审批 | 政府投资项目建议书审批 |  | 其他行政权力 | 20 | 3 | 立项用地规划许可阶段 | 编制财政性投资项目项目建议书、可行性研究报告 | 行政相对人委托中介服务机构 | 评估财政性投资项目项目建议书、可行性研究报告 | 《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）第十一条 | 行政部门委托具有相关资质的政府投资项目评审机构或中介服务机构
2 | 市发改局 | 政府投资项目审批 | 政府投资项目审批 | 政府投资项目可行性研究报告审批 |  | 其他行政权力 | 20 | 3 | 立项用地规划许可阶段 | 1.编制财政性投资项目项目建议书、可行性研究报告 2.地质灾害危险性评估 | 行政相对人委托中介服务机构 | 1.评估财政性投资项目项目建议书、可行性研究报告 2.开展重大项目社会稳定风险分析、评估 | 1.《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）第十一条 2.《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）第三条；《广东省发展改革委重大项目社会稳定风险评估暂行办法》（粤发改重点〔2012〕1095号） | 1.行政部门委托具有相关资质的政府投资项目评审机构或中介服务机构（对应技术性审查事项名称序号1） 2.行政相对人委托中介服务机构（对应技术性审查事项名称序号2）
3 | 市发改局 | 需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标项目的招标范围、招标方式和招标组织形式核准 | 需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标项目的招标范围、招标方式和招标组织形式核准 | 需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准(申请不招标事项) |  | 行政许可 | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段 | [10 empty] | 与事项“政府投资项目可行性研究报告审批”及“企业投资项目核准”一并申请时只需在“一网通办”平台同时填报信息即可，不需另外提交资料
4 | 市发改局 |  |  | 需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准(申请自行招标事项) |  | 行政许可 | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段 | [10 empty] | 与事项“政府投资项目可行性研究报告审批”及“企业投资项目核准”一并申请时只需在“一网通办”平台同时填报信息即可，不需另外提交资料
5 | 市发改局 |  |  | 需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准(申请邀请招标事项) |  | 行政许可 | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段 | [10 empty] | 与事项“政府投资项目可行性研究报告审批”及“企业投资项目核准”一并申请时只需在“一网通办”平台同时填报信息即可，不需另外提交资料
6 | 市发改局 |  |  | 需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准(申请公开招标事项) |  | 行政许可 | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段 | [10 empty] | 与事项“政府投资项目可行性研究报告审批”及“企业投资项目核准”一并申请时只需在“一网通办”平台同时填报信息即可，不需另外提交资料
7 | 市发改局 | 企业投资项目核准 | 企业投资项目核准 | 企业投资项目核准 |  | 行政许可 | 60 | 1 | 立项用地规划许可阶段 | 编制企业投资项目申请报告 | 行政相对人委托中介服务机构 | 1.开展重大项目社会稳定风险分析、评估 2.评估企业投资项目申请报告 | 1.《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）第三条；《广东省发展改革委重大项目社会稳定风险评估暂行办法》（粤发改重点〔2012〕1095号） 2.《企业投资项目核准和备案管理条例》第九条 | 1.行政相对人委托中介服务机构（对应技术性审查事项名称序号1） 2.行政部门委托中介服务机构（对应技术性审查事项名称序号2） | 书面核查,实地核查,专家评审,技术审查 | 90 | 工作日 | 《企业投资项目核准和备案管理办法》第二十六条规定，“除项目情况复杂的，评估时限不得超过30个工作日。……项目情况复杂的，履行批准程序后，可以延长评估时限，但延长的期限不得超过60个工作日”。
8 | 市发改局 |  |  | 企业投资项目变更 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段
9 | 市发改局 |  |  | 企业投资项目延期 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段
10 | 市发改局 | 企业投资项目备案 | 企业投资项目备案 | 企业投资项目备案 |  | 其他行政权力 | 5 | 1 | 立项用地规划许可阶段
11 | 市发改局 | 政府投资项目审批 | 政府投资项目审批 | 政府投资项目审批（初步设计概算） |  | 其他行政权力 | 20 | 5 | 工程建设许可阶段 | 编制财政性投资项目初步设计概算 | 行政相对人委托中介服务机构 | 评估财政性投资项目初步设计概算 | 《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）第十一条 | 行政部门委托具有相关资质的政府投资项目评审机构或中介服务机构
12 | 市发改局 | 固定资产投资项目节能审查 | 固定资产投资项目节能审查 | 固定资产投资项目节能审查 |  | 行政许可 | 20 | 2 | 工程建设许可阶段、施工许可阶段 |  |  | 出具固定资产投资项目节能报告评审意见 | 《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委令2016年第44号）第八条；《广东省发展和改革委员会 广东省经济和信息化委员会关于印发广东省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知》（粤发改资环[2018]268号）第十条 | 行政部门委托中介服务机构 服务时限： 1.常规项目:15个工作日 2.经节能审查部门批准后情况复杂的项目:30个工作日
13 | 市住房和城乡建设管理局 | 大中型建设工程初步设计审查 | 大中型建设工程初步设计审查 | 大中型建设工程初步设计审查 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 勘察设计服务，拟建设场地工程地质勘察报告编制，大中型工程初步设计文件编制 |  |  |  |  | 专家评审 | 20 | 工作日
14 | 市住房和城乡建设管理局 | 应建或易地修建防空地下室的民用建筑项目许可 | 应建或易地修建防空地下室的民用建筑项目许可 | 应建防空地下室的民用建筑项目许可 |  | 行政许可 | 5 | 1 | 工程建设许可阶段 | 1.经有资质的人防专业审查单位审查通过的人防工程施工图文资料 2.人防监理合同 3.人防防护设备安装合同，人民防空工程施工图设计文件审查
15 | 市住房和城乡建设管理局 | 应建或易地修建防空地下室的民用建筑项目许可 |  | 易地修建防空地下室的民用建筑项目许可 | 城市新建、改建、扩建九层以下且基础埋深不超过三米的民用建筑 | 行政许可 | 4 | 1 | 工程建设许可阶段
16 | 市住房和城乡建设管理局 | 建筑工程施工许可证核发 | 建筑工程施工许可证核发 | 建筑工程施工许可证核发 | 建筑工程施工许可证核发（分“两阶段”办理施工许可—基础阶段） | 行政许可 | 7 | 1 | 施工许可阶段 | 建筑工程项目施工图设计文件审查 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查 | 《建筑法》第八条；《建筑工程施工许可管理办法》（2014年住建部令第18号，2021年住建部令第52号修改）第四条 | 行政相对人委托中介服务机构 服务时限：施工图审查原则上不超过下列时限： 1.大型房屋建筑工程、市政基础设施工程为15个工作日，中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程为10个工作日。 2.工程勘察文件，甲级项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日。 以上时限不包括施工图修改时间和审查机构的复审时间 | [5 empty] | 新增办理项
[5 empty] | 建筑工程施工许可证核发（分“两阶段”办理施工许可—主体阶段） | 行政许可 | 7 | 1 | 施工许可阶段 | 建筑工程项目施工图设计文件审查 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查 | 《建筑法》第八条；《建筑工程施工许可管理办法》（2014年住建部令第18号，2021年住建部令第52号修改）第四条 | 行政相对人委托中介服务机构 服务时限：施工图审查原则上不超过下列时限： 1.大型房屋建筑工程、市政基础设施工程为15个工作日，中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程为10个工作日。 2.工程勘察文件，甲级项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日。 以上时限不包括施工图修改时间和审查机构的复审时间 | [5 empty] | 新增办理项
[5 empty] | 建筑工程施工许可证核发（社会投资小型低风险工程类） | 行政许可 | 7 | 1 | 施工许可阶段 | 建筑工程项目施工图设计文件审查 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查 | 《建筑法》第八条；《建筑工程施工许可管理办法》（2014年住建部令第18号，2021年住建部令第52号修改）第四条 | 行政相对人委托中介服务机构 服务时限：施工图审查原则上不超过下列时限： 1.大型房屋建筑工程、市政基础设施工程为15个工作日，中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程为10个工作日。 2.工程勘察文件，甲级项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日。 以上时限不包括施工图修改时间和审查机构的复审时间 | [5 empty] | 新增办理项
[5 empty] | 建筑工程施工许可证核发（市政工程类） | 行政许可 | 7 | 1 | 施工许可阶段 | 建筑工程项目施工图设计文件审查 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查 | 《建筑法》第八条；《建筑工程施工许可管理办法》（2014年住建部令第18号，2021年住建部令第52号修改）第四条 | 行政相对人委托中介服务机构 服务时限：施工图审查原则上不超过下列时限： 1.大型房屋建筑工程、市政基础设施工程为15个工作日，中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程为10个工作日。 2.工程勘察文件，甲级项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日。 以上时限不包括施工图修改时间和审查机构的复审时间 | [5 empty] | 新增办理项
[5 empty] | 建筑工程施工许可证核发（整体办理施工许可） | 行政许可 | 7 | 1 | 施工许可阶段 | 建筑工程项目施工图设计文件审查 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查 | 《建筑法》第八条；《建筑工程施工许可管理办法》（2014年住建部令第18号，2021年住建部令第52号修改）第四条 | 行政相对人委托中介服务机构 服务时限：施工图审查原则上不超过下列时限： 1.大型房屋建筑工程、市政基础设施工程为15个工作日，中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程为10个工作日。 2.工程勘察文件，甲级项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日。 以上时限不包括施工图修改时间和审查机构的复审时间 | [5 empty] | 新增办理项
[5 empty] | 建筑工程施工许可证核发（装修工程类） | 行政许可 | 7 | 1 | 施工许可阶段 | 建筑工程项目施工图设计文件审查 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查 | 《建筑法》第八条；《建筑工程施工许可管理办法》（2014年住建部令第18号，2021年住建部令第52号修改）第四条 | 行政相对人委托中介服务机构 服务时限：施工图审查原则上不超过下列时限： 1.大型房屋建筑工程、市政基础设施工程为15个工作日，中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程为10个工作日。 2.工程勘察文件，甲级项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日。 以上时限不包括施工图修改时间和审查机构的复审时间 | [5 empty] | 新增办理项
17 | 市住房和城乡建设管理局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 特殊建设工程消防设计审查 | 特殊建设工程消防设计审查 |  | 行政许可 | 15 | 1 | 施工许可阶段
18 | 市住房和城乡建设管理局 | 结建式人防工程竣工验收备案 | 结建式人防工程竣工验收备案 | 结建式人防工程竣工验收备案 |  | 其他行政权力 | 20 | 7 | 竣工验收阶段 | 人防工程防护设备质量检测 | 行政相对人委托中介服务机构
19 | 市住房和城乡建设管理局 | 建设工程竣工验收备案 | 房屋市政工程竣工验收备案 | 房屋市政工程竣工验收备案 |  | 其他行政权力 | 15 | 3 | 竣工验收阶段
20 | 市住房和城乡建设管理局 | 建设工程施工招标文件、文件澄清或修改备案 | 资格预审文件、招标文件澄清或者修改的备案 | 资格预审文件、招标文件澄清或者修改的备案 |  | 公共服务 | 5 | 1 | 施工许可阶段
21 | 市住房和城乡建设管理局 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件备案 | 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件备案 |  | 公共服务 | 5 | 1 | 施工许可阶段
22 | 市住房和城乡建设管理局 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 |  | 行政许可 | 25 | 1 | 工程建设许可阶段 | 勘察设计文件 | 行政相对人委托中介服务机构
23 | 市住房和城乡建设管理局 | 市政设施建设类审批 | 市政设施建设类审批 | 城市桥梁上架设各类市政管线审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 施工许可阶段
24 | 县市区城市管理和综合执法部门 |  |  | 占用、挖掘城市道路审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 施工许可阶段
25 | 市住房和城乡建设管理局 |  |  | 依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 施工许可阶段
26 | 市住房和城乡建设管理局 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 编制供水、排水、污水处理设施迁移、改建设计方案、设计图纸 | 行政相对人委托中介服务机构
27 | 县市区住房和城乡建设管理局 |  |  | 迁移、移动城镇排水与污水处理设施方案审核 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 编制供水、排水、污水处理设施迁移、改建设计方案、设计图纸 | 行政相对人委托中介服务机构
28 | 市住房和城乡建设管理局 | 地名命名、更名核准 | 地名命名、更名核准 | 市管权限的地名命名审核、审批 |  | 行政许可 | 20 | 5 | 工程建设许可阶段 | [5 empty] | 书面核查、现场核查 | 3 | 工作日 | 书面核查3个工作日 | 收到材料后，我局将向市民政局征求建筑物、住宅小区命名意见后，批复命名 | 办理命名工作，收到材料后1个工作日内向市民政局征求命名意见，根据《广东省民政厅 广东省住房和城乡建设厅关于做好重要地理方位意义的住宅区楼宇命名更名审批衔接工作意见的通知》等文件要求，住房和城乡建设部门受理申请事项后需按要求征求统计地名行政主管部门的意见，同级地名行政主管部门应在3个工作日内反馈意见。收到地名行政主管部门意见后，1个工作日内进行批复工作。
29 | 市住房和城乡建设管理局 |  |  | 市管权限的地名更名审核、审批 |  | 行政许可 | 20 | 5 | 立项用地规划许可阶段或者工程建设许可阶段、施工许可阶段 | [5 empty] | 书面检查、现场核查 | 3 | 工作日 | 书面核查3个工作日 | 收到材料后，我局将向市民政局征求建筑物、住宅小区命名意见后，批复命名 | 办理命名工作，收到材料后1个工作日内向市民政局征求命名意见，根据《广东省民政厅 广东省住房和城乡建设厅关于做好重要地理方位意义的住宅区楼宇命名更名审批衔接工作意见的通知》等文件要求，住房和城乡建设部门受理申请事项后需按要求征求统计地名行政主管部门的意见，同级地名行政主管部门应在3个工作日内反馈意见。收到地名行政主管部门意见后，1个工作日内进行批复工作。
30 | 县住房和城乡建设管理局 |  |  | 县管权限的地名命名审核、审批 |  | 行政许可 | 20 | 5 | 工程建设许可阶段 | [5 empty] | 书面核查、现场核查 | 3 | 工作日 | 书面核查3个工作日 |  | 新增事项
31 | 县市区城市管理和综合执法部门 | 污水排入排水管网许可证核发 | 污水排入排水管网许可证核发 | 污水排入排水管网许可证核发（新办） |  | 行政许可 | 20 | 1 | 施工许可阶段 | [5 empty] | 书面核查,实地核查 | 2 | 工作日
32 | 县市区城市管理和综合执法部门 |  |  | 污水排入排水管网许可证核发（变更或延续） |  | 行政许可 | 20 | 1 | 施工许可阶段 | [5 empty] | 实地核查 | 20 | 工作日
33 | 县市区城市管理和综合执法局 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 占用城市绿地审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 施工许可阶段
34 | 县市区城市管理和综合执法局 |  |  | 砍伐、迁移城市树木 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 施工许可阶段
35 | 市住房和城乡建设管理局 | 建设工程消防验收或备案 | 特殊建设工程消防验收 | 特殊建设工程消防验收 |  | 行政许可 | 15 | 1 | 竣工验收阶段 | 建设工程消防设施检测 | 行政相对人委托中介服务机构
36 | 市住房和城乡建设管理局 |  | 竣工验收消防备案 | 其他建设工程消防验收备案 |  | 行政许可 | 15 | 1 | 竣工验收阶段 | 建设工程消防设施检测 | 行政相对人委托中介服务机构
37 | 市住房和城乡建设管理局 | 城市建筑垃圾处置核准 | 城市建筑垃圾处置核准 | 城市建筑垃圾处置（受纳）核准 |  | 行政许可 | 20 | 2 | 施工许可阶段
38 | 市住房和城乡建设管理局 |  |  | 城市建筑垃圾处置（排放）核准 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 施工许可阶段
39 | 市住房和城乡建设管理局 |  |  | 城市建筑垃圾准运审批 |  | 行政许可 | 2 | 1 | 施工许可阶段
40 | 市自然资源局 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 建设项目用地预审与选址意见书 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段 | 1.《用地预审选址评估报告书》 2.《节地评价报告》 3.《占用补划永久基本农田实地踏勘论证报告》 4.《占用耕地踏勘论证报告》 5.《生态保护红线有限人为活动说明报告》或《占用生态红线不可避让论证报告》 | 1.除输变电塔基外，其他项目必须提供《用地预审选址评估报告书》。 2.建设项目超过标准或无标准的需要编制《节地评价报告》，免预审项目可不提供。 3.占用永久基本农田的项目需要提供《占用补划永久基本农田实地踏勘论证报告》 4.占用耕地规模超过要求的需要提供《占用耕地踏勘论证报告》 5.占用生态保护红线自然保护地非核心区的提供《生态保护红线有限人为活动说明报告》，占用核心区的提供《占用生态红线不可避让论证报告》 行政相对人委托中介服务机构 |  |  |  | 其他/其他审查方式 | 15 | 工作日
41 | 市自然资源局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证（试点）核发 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发（试点） | 建设用地规划许可申请与签订合同 | 行政许可 | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段 | [5 empty] | 其他/其他审查方式 | 15 | 工作日
[5 empty] | 建设用地规划许可与划拨决定书申请 |  | 20 | 1 | [6 empty] | 其他/其他审查方式 | 15 | 工作日
[5 empty] | 建设用地规划许可证变更 |  | 20 | 1 | [6 empty] | 其他/其他审查方式 | 15 | 工作日
[5 empty] | 建设用地规划许可补办 |  | 20 | 1 | [6 empty] | 其他/其他审查方式 | 15 | 工作日
[5 empty] | 建设用地规划许可注销 |  | 20 | 1 | [6 empty] | 其他/其他审查方式 | 15 | 工作日
[5 empty] | 以集体（流转、留用）方式申请新发建设用地规划许可证 |  | 20 | 1 | [6 empty] | 其他/其他审查方式 | 15 | 工作日
42 | 市自然资源局 | 建设工程规划类许可证核发 | 建设工程规划类许可证核发 | 建设工程规划类许可证核发（市政类） | 建设工程规划类许可证核发（变更--市政类） | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 1.建设用地附图 2.制定建设工程规划许可证规划工程测量现状地形图 3.建设工程方案设计及方案技术支持性文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程设计方案审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商 | 其他/其他审查方式 | 10 | 工作日 |  | 根据《中华人民共和国行政许可法》第四十五至四十八条等文件规定，专家评审、公示、业主之间民事意愿关系调解、听证等流程所需时间不计入规划行政许可的审批时限。
[5 empty] | 建设工程规划类许可证核发（临时建设工程--市政类） |  | 20 | 1 |  | 1.建设用地附图 2.制定建设工程规划许可证规划工程测量现状地形图 3.建设工程方案设计及方案技术支持性文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程设计方案审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商 | 其他/其他审查方式 | 10 | 工作日 |  | 根据《中华人民共和国行政许可法》第四十五至四十八条等文件规定，专家评审、公示、业主之间民事意愿关系调解、听证等流程所需时间不计入规划行政许可的审批时限。
[5 empty] | 建设工程规划类许可证核发（延期--市政类） |  | 20 | 1 |  | 1.建设用地附图 2.制定建设工程规划许可证规划工程测量现状地形图 3.建设工程方案设计及方案技术支持性文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程设计方案审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商 | 其他/其他审查方式 | 10 | 工作日 |  | 根据《中华人民共和国行政许可法》第四十五至四十八条等文件规定，专家评审、公示、业主之间民事意愿关系调解、听证等流程所需时间不计入规划行政许可的审批时限。
[5 empty] | 建设工程规划类许可证核发（遗失补办--市政类） |  | 20 | 1 |  | 1.建设用地附图 2.制定建设工程规划许可证规划工程测量现状地形图 3.建设工程方案设计及方案技术支持性文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程设计方案审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商 | 其他/其他审查方式 | 10 | 工作日 |  | 根据《中华人民共和国行政许可法》第四十五至四十八条等文件规定，专家评审、公示、业主之间民事意愿关系调解、听证等流程所需时间不计入规划行政许可的审批时限。
[5 empty] | 建设工程规划类许可证核发（绿化设施工程） |  | 20 | 1 |  | 1.建设用地附图 2.制定建设工程规划许可证规划工程测量现状地形图 3.建设工程方案设计及方案技术支持性文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程设计方案审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商 | 其他/其他审查方式 | 10 | 工作日 |  | 根据《中华人民共和国行政许可法》第四十五至四十八条等文件规定，专家评审、公示、业主之间民事意愿关系调解、听证等流程所需时间不计入规划行政许可的审批时限。
[5 empty] | 建设工程规划类许可证核发（市政管线工程） |  | 20 | 1 |  | 1.建设用地附图 2.制定建设工程规划许可证规划工程测量现状地形图 3.建设工程方案设计及方案技术支持性文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程设计方案审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商 | 其他/其他审查方式 | 10 | 工作日 |  | 根据《中华人民共和国行政许可法》第四十五至四十八条等文件规定，专家评审、公示、业主之间民事意愿关系调解、听证等流程所需时间不计入规划行政许可的审批时限。
[5 empty] | 建设工程规划类许可证核发（市政道桥工程） |  | 20 | 1 |  | 1.建设用地附图 2.制定建设工程规划许可证规划工程测量现状地形图 3.建设工程方案设计及方案技术支持性文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程设计方案审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商 | 其他/其他审查方式 | 10 | 工作日 |  | 根据《中华人民共和国行政许可法》第四十五至四十八条等文件规定，专家评审、公示、业主之间民事意愿关系调解、听证等流程所需时间不计入规划行政许可的审批时限。
43 | 市自然资源局 |  |  | 建设工程规划类许可证核发（建筑类） | 建设工程规划类许可证核发（建筑类） | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 1.建设用地附图 2.制定建设工程规划许可证规划工程测量现状地形图 3.建设工程方案设计及方案技术支持性文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程设计方案审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商 | 其他/其他审查方式 | 10 | 工作日 |  | 根据《中华人民共和国行政许可法》第四十五至四十八条等文件规定，专家评审、公示、业主之间民事意愿关系调解、听证等流程所需时间不计入规划行政许可的审批时限。
[5 empty] | 建设工程规划类许可证核发（既有住宅加装电梯） |  | 20 | 1 |  | 1.建设用地附图 2.制定建设工程规划许可证规划工程测量现状地形图 3.建设工程方案设计及方案技术支持性文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程设计方案审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商 | 其他/其他审查方式 | 10 | 工作日 |  | 根据《中华人民共和国行政许可法》第四十五至四十八条等文件规定，专家评审、公示、业主之间民事意愿关系调解、听证等流程所需时间不计入规划行政许可的审批时限。
[5 empty] | 建设工程规划类许可证核发（遗失补办--建筑类） |  | 20 | 1 |  | 1.建设用地附图 2.制定建设工程规划许可证规划工程测量现状地形图 3.建设工程方案设计及方案技术支持性文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程设计方案审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商 | 其他/其他审查方式 | 10 | 工作日 |  | 根据《中华人民共和国行政许可法》第四十五至四十八条等文件规定，专家评审、公示、业主之间民事意愿关系调解、听证等流程所需时间不计入规划行政许可的审批时限。
[5 empty] | 建设工程规划类许可证核发（工业仓储项目） |  | 20 | 1 |  | 1.建设用地附图 2.制定建设工程规划许可证规划工程测量现状地形图 3.建设工程方案设计及方案技术支持性文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程设计方案审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商 | 其他/其他审查方式 | 10 | 工作日 |  | 根据《中华人民共和国行政许可法》第四十五至四十八条等文件规定，专家评审、公示、业主之间民事意愿关系调解、听证等流程所需时间不计入规划行政许可的审批时限。
[5 empty] | 建设工程规划类许可证核发（私房） |  | 20 | 1 |  | 1.建设用地附图 2.制定建设工程规划许可证规划工程测量现状地形图 3.建设工程方案设计及方案技术支持性文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程设计方案审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商 | 其他/其他审查方式 | 10 | 工作日 |  | 根据《中华人民共和国行政许可法》第四十五至四十八条等文件规定，专家评审、公示、业主之间民事意愿关系调解、听证等流程所需时间不计入规划行政许可的审批时限。
[5 empty] | 建设工程规划类许可证核发（延期--建筑类） |  | 20 | 1 |  | 1.建设用地附图 2.制定建设工程规划许可证规划工程测量现状地形图 3.建设工程方案设计及方案技术支持性文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程设计方案审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商 | 其他/其他审查方式 | 10 | 工作日 |  | 根据《中华人民共和国行政许可法》第四十五至四十八条等文件规定，专家评审、公示、业主之间民事意愿关系调解、听证等流程所需时间不计入规划行政许可的审批时限。
[5 empty] | 建设工程规划类许可证核发（变更--建筑类） |  | 20 | 1 |  | 1.建设用地附图 2.制定建设工程规划许可证规划工程测量现状地形图 3.建设工程方案设计及方案技术支持性文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程设计方案审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商 | 其他/其他审查方式 | 10 | 工作日 |  | 根据《中华人民共和国行政许可法》第四十五至四十八条等文件规定，专家评审、公示、业主之间民事意愿关系调解、听证等流程所需时间不计入规划行政许可的审批时限。
44 | 市自然资源局 | 乡村建设规划许可证核发 | 乡村建设规划许可证核发 | 乡村建设规划许可证核发 | 乡村建设规划许可证核发（在村庄规划确定的宅基地范围内建设农村村民住宅的） | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 1.制定建设工程规划许可证规划工程测量现状地形图 2.建设工程方案设计及方案技术支持性文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程设计方案审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商 | [5 empty] | 根《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理的通知》，在村庄规划确定的宅基地范围内建设农村村民住宅的，乡村建设规划许可证核发由乡镇政府审批。
[5 empty] | 乡村建设规划许可证核发（在村庄规划确定的建设用地范围内使用集体所有土地进行乡镇企业、公共设施、公益事业和其他工程建设的） |  |  |  |  | 1.制定建设工程规划许可证规划工程测量现状地形图 2.建设工程方案设计及方案技术支持性文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程设计方案审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商
45 | 市自然资源局 | 建设工程规划条件核实合格证核发 | 建设工程规划条件核实合格证核发 | 建设工程规划条件核实合格证核发 |  | 行政确认 | 20 | 9 | 竣工验收阶段 | 1.建设工程房屋示意图测绘报告 2.建设工程规划竣工测量成果（含综合管线实测成果、含规划竣工1:500地形图） | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程规划条件核实技术审查 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条；《广东省城乡规划条例》第四十一条、第五十条” | 政府与采购的技术审查机构协商 | 其他/其他审查方式 | 33 | 工作日
46 | 市自然资源局 | 建设工程验线 | 建设工程验线 | 建设工程验线 |  | 其他行政权力 | 7 | 3 | 工程建设许可阶段 | 建设工程放线记录册 | 行政相对人委托中介服务机构 | 建设工程规划灰线验线测量技术支持 |  | 政府与采购的技术审查机构协商
47 | 县市区自然资源局 | 临时用地审批 | 临时用地审批 | 临时用地审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段 | [5 empty] | 书面核查,专家评审,技术审查,集体审查,其他/其他审查方式 | 20 | 工作日 | 书面核查1个工作日，专家评审5个工作日，技术审查2个工作日，集体审查8个工作日，其他审查方式4个工作日
48 | 市自然资源局 | 建设工程城建档案验收 | 出具工程档案认可文件 | 出具工程档案认可文件 |  | 行政确认 | 364 | 1 | 竣工验收阶段
49 | 市自然资源局 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 |  | 行政许可 | 40 | 1 | 立项用地规划许可阶段 | 建设项目压覆矿产资源评估 | 行政相对人委托中介服务机构 |  |  |  | 书面核查,实地核查,专家评审,技术审查,听取利害关系人意见,集体审查,其他/其他审查方式 | 30 | 工作日 | 现场核查10个工作日，专家评审10个工作日，公示10个工作日
50 | 市生态环境局 | 入河排污口设置审核 | 入河排污口设置审核 | 入河排污口设置审核 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段
51 | 市生态环境局 |  | 对入河排污口设置的验收 | 对入河排污口设置的验收 |  | 其他行政权力 | 30 | 1 | 竣工验收阶段
52 | 市生态环境局 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 建设项目环境影响报告表审批 |  | 行政许可 | 30 | 1 | 立项用地规划许可阶段 | 编制建设项目环境影响评价文件 | 建设单位自行编制或行政相对人委托中介服务机构 | 出具建设项目环境影响评价文件技术评估意见 | 《建设项目环境保护管理条例》（2017年）第九条 | 行政部门委托中介服务机构 | 听证,技术审查,其他/其他审查方式 | 30 | 工作日
53 | 市生态环境局 |  |  | 建设项目环境影响报告书审批 |  | 行政许可 | 60 | 1 | 立项用地规划许可阶段 | 编制建设项目环境影响评价文件 | 建设单位自行编制或行政相对人委托中介服务机构 | 出具建设项目环境影响评价文件技术评估意见 | 《建设项目环境保护管理条例》（2017年）第九条 | 行政部门委托中介服务机构 | 其他/其他审查方式 | 30 | 工作日
54 | 市应急管理局 | 建设项目安全设施设计审查 | 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查审批 | 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查（含坑探工程安全专篇） |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 建设项目安全设施设计报告编制 | 行政相对人委托中介服务机构 |  |  |  | 实地核查,专家评审,技术审查,集体审查,其他/其他审查方式 | 28 | 工作日
55 | 市应急管理局 |  | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 安全设施设计报告编制 | 行政相对人委托中介服务机构
56 | 市应急管理局 |  | 危险化学品建设项目的安全条件审查、安全设施设计审查 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 建设项目安全设施设计专篇 | 行政相对人委托中介服务机构 | 1.建设项目安全设施设计评审 2.安全条件评价专家评审 | 1.《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令第45号)第十九条 | 行政相对人委托中介服务机构
57 | 市应急管理局 | 建设项目安全设施设计审查 |  | 危险化学品建设项目安全条件审查 |  | 行政许可 | 45 | 1 | 工程建设许可阶段 | 建设项目安全评价报告 | 行政相对人委托中介服务机构 | 1.建设项目安全设施设计评审 2.安全条件评价专家评审 | 1.《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令第45号)第十九条 2.《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号公布,第591号修改)第十二条；《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令第45号)第九条 | 行政相对人委托中介服务机构
58 | 市应急管理局 | 建设项目安全设施设计审查 | 烟花爆竹批发经营企业储存烟花爆竹建设项目安全设施设计审查 | 烟花爆竹批发经营企业储存烟花爆竹建设项目安全设施设计审查 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 编制危险化学品建设项目安全设施设计方案 | 行政相对人委托中介服务机构 | [8 empty] | 新增事项
59 | 市水务局 | 水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批 | 水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批 | 水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建涉及水利工程安全的建设项目技术评审 |  |  |  |  | 听证,技术审查,听取厉害关系人意见 | 55 | 工作日
60 | 市水务局 | 洪水影响评价类审批 | 洪水影响评价审批 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段、施工许可阶段（但最迟应在第三阶段且必须在开工前完成） | 编制洪水影响评价报告 | 行政相对人委托中介服务机构 | 洪水影响评价报告评审 | 《中华人民共和国防洪法》(主席令第88号,2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修正)第三十三条 | 行政相对人委托中介服务机构 | 听证,技术审查,听取厉害关系人意见 | 35 | 工作日
61 | 市水务局 |  |  | 水工程建设规划同意书审核 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段、施工许可阶段（但最迟应在第三阶段且必须在开工前完成） | 编制洪水影响评价报告 | 行政相对人委托中介服务机构 | 洪水影响评价报告评审 | 《中华人民共和国防洪法》(主席令第88号,2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修正)第三十三条 | 行政相对人委托中介服务机构 | 听证,技术审查,听取厉害关系人意见 | 85 | 工作日
62 | 市水务局 |  |  | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段、施工许可阶段（但最迟应在第三阶段且必须在开工前完成） | 编制洪水影响评价报告 | 行政相对人委托中介服务机构 | 洪水影响评价报告评审 | 《中华人民共和国防洪法》(主席令第88号,2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修正)第三十三条 | 行政相对人委托中介服务机构 | 听证,技术审查,听取厉害关系人意见,集体审查 | 35 | 工作日 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案须组织专家进行技术审查。
63 | 市水务局 | 取水许可 | 取水许可 | 新增取水许可 |  | 行政许可 | 45 | 1 | 工程建设许可阶段、施工许可阶段（但最迟应在第三阶段且必须在开工前完成） | 编制建设项目水资源论证报告书（论证表） | 行政相对人委托中介服务机构 | 出具水资源论证报告技术审查意见 | 建设项目水资源论证管理办法（水利部、国家发展计划委员会令第15号）第八；水利部关于进一步加强水资源论证工作的意见（水资管[2020]225号） | 行政部门委托中介服务机构 | 听证,专家评审,听取厉害关系人意见 | 120 | 工作日
64 | 市水务局 |  |  | 变更取水许可 |  | 行政许可 | 45 | 1 | 立项用地规划许可阶段或者工程建设许可阶段 | 编制建设项目水资源论证报告书（论证表） | 行政相对人委托中介服务机构
65 | 市水务局 |  |  | 延续取水许可 |  | 行政许可 | 45 | 1 | 立项用地规划许可阶段或者工程建设许可阶段 | 编制建设项目水资源论证报告书（论证表） | 行政相对人委托中介服务机构 |  |  |  | 听证,听取厉害关系人意见 | 85 | 工作日
66 | 县水务局 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施补偿方案评定 中介服务事项编码：6941135100342440000 |  |  |  |  | 书面核查,实地核查,技术审查 | 35 | 工作日
67 | 市水务局 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 水利工程初步设计文件审批 | 水利工程初步设计文件审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 出具水利工程初步设计报告 | 行政相对人委托中介服务机构 | 水利工程初步设计方案技术审查 | 《韶关市水务局水利水电工程 技术审查实施办法》 | 行政部门委托中介服务机构 | 技术审查 | 35 | 工作日
68 | 市水务局 | 对水利工程开工情况的备案 | 对水利工程开工情况的备案 | 对水利工程开工情况的备案 |  | 其他行政权力 | 10 | 1 | 施工许可阶段
69 | 市水务局 | 对水利工程建设项目的政府验收 | 对水利工程建设项目的政府验收 | 对水利工程建设项目的政府验收 |  | 其他行政权力 | 10 | 5 | 竣工验收阶段
70 | 市水务局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 生产建设项目水土保持方案审批（企业投资类） |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段、施工许可阶段（但最迟应在第三阶段且必须在开工前完成） | 编制企业投资生产建设项目水土保持方案检查报告 | 行政相对人委托中介服务机构 | 出具生产建设项目水土保持方案技术审查意见 | 《广东省人民政府关于印发广东省企业投资项目分类管理和落地便利化改革实施方案的通知》（粤府〔2018〕127号） | 行政相对人委托中介服务机构 | 书面核查,实地核查,招标与拍卖,听证,检验、检测、检疫、鉴定、考试、考核,技术审查,听取厉害关系人意见,集体审查 | 95 | 工作日
71 | 市水务局 |  |  | 生产建设项目水土保持方案审批（政府投资、非盈利组织投资和个人投资类） |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段、施工许可阶段（但最迟应在第三阶段且必须在开工前完成） | 编制生产建设项目水土保持方案报告 | 行政相对人委托中介服务机构 | 出具生产建设项目水土保持方案技术审查意见 | 《广东省人民政府关于印发广东省企业投资项目分类管理和落地便利化改革实施方案的通知》（粤府〔2018〕127号） | 行政部门委托中介服务机构 | 书面核查,实地核查,招标与拍卖,听证,检验、检测、检疫、鉴定、考试、考核,专家评审,技术审查,听取厉害关系人意见,集体审查 | 95 | 工作日
72 | 市交通运输局 | 港口岸线使用审批 | 港区内港航设施使用岸线审批 | 港口非深水岸线使用审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段 | 编制工程可行性研究报告 | 行政相对人委托中介服务机构 |  |  |  | 实地核查,专家评审,其他/其他审查方式 | 30 | 工作日 | 组织专家评审20个工作日，转发改部门审核10个工作日
73 | 市交通运输局 | 公路建设项目设计审批 | 交通建设项目设计审批 | 普通公路初步设计审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 施工许可阶段 | 编制普通公路初步设计文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 普通公路初步设计文件专家评审或者设计审查咨询 | 《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号）第七、八条；《公路建设监督管理办法》（交通部令2006年第6号）第九、十条 | 行政相对人委托中介服务机构 | 专家评审,技术审查,其他/其他审查方式 | 30 | 工作日 | 组织专家评审20个工作日，转造价管理部门审查概算10个工作日 | 组织专家评审20个工作日，转造价管理部门审查概算10个工作日
74 | 市交通运输局 |  | 交通建设项目施工图设计审批 | 普通公路施工图设计审批 |  | 行政许可 | 90 | 1 | 施工许可阶段 | 编制普通公路施工图设计文件 | 行政相对人委托中介服务机构 |  |  |  | 专家评审,技术审查,其他/其他审查方式 | 30 | 工作日 | 组织专家评审，技术审查等20个工作日，转造价管理部门审查预算10个工作日 | 组织专家评审，技术审查等20个工作日，转造价管理部门审查预算10个工作日
75 | 市交通运输局 | 公路建设项目公路工程施工许可 | 公路建设项目公路工程施工许可 | 公路建设项目施工许可 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 施工许可阶段
76 | 市交通运输局 | 交通建设项目竣工验收（备案） | 交通建设项目竣工验收（备案） | 公路工程建设项目竣工验收 |  | 其他行政权力 | 90 | 8 | 竣工验收阶段 | [5 empty] | 专家评审 | 30 | 自然日
77 | 市交通运输局 | 水运工程设计文件审查 | 交通建设项目设计审批 | 水运工程建设项目初步设计审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 编制水运工程建设项目初步设计技术审查文件 | 行政部门委托中介服务机构 |  |  |  | 专家评审,技术审查 | 20 | 工作日
78 | 市交通运输局 |  | 交通建设项目设计审批 | 水运工程施工图设计审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 编制水运工程建设项目施工图设计技术审查文件 | 行政部门委托中介服务机构 |  |  |  | 专家评审,技术审查 | 20 | 工作日
79 | 市交通运输局 | 交通建设项目竣工验收（备案） | 交通建设项目竣工验收（备案） | 水运工程建设项目竣工验收 |  | 行政许可 | 20 | 3 | 竣工验收阶段 | [10 empty] | 企业投资的项目竣工验收由企业自主实施，不用向主管部门递交申请，只需备案
80 | 市气象局 | 雷电防护装置设计审核 | 雷电防护装置设计审核和竣工验收 | 雷电防护装置设计审核 | 雷电防护装置设计审核（告知承诺情形） | 行政许可 | 10 | 1 | 施工许可阶段 | 编制防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸等设计文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 出具雷电防护装置设计技术评价报告 | 《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》(中国气象局第37号令)第九条 | 行政部门委托中介服务机构
[5 empty] | 雷电防护装置设计审核（默认情形） | 行政许可 | 10 | 1 | 施工许可阶段 | 编制防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸等设计文件 | 行政相对人委托中介服务机构 | 出具雷电防护装置设计技术评价报告 | 《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》(中国气象局第37号令)第九条 | 行政部门委托中介服务机构 | 书面核查,专家评审,技术审查,其他/其他审查方式 | 5 | 工作日 | 雷电防护装置设计图纸技术审查5个工作日。
81 | 市气象局 | 雷电防护装置设计审核和竣工验收 |  | 雷电防护装置竣工验收 |  | 行政许可 | 10 | 1 | 竣工验收阶段 | 1.出具雷电防护装置竣工检测报告 2.出具雷电防护装置分段检测报告 | 1.行政部门委托中介服务机构（对应中介服务事项名称序号1） 2.行政相对人委托中介服务机构（对应中介服务事项名称序号2） |  |  |  | 实地核查,检验、检测、检疫、鉴定、考试、考核 | 8 | 工作日 |  | 委托检测：审批部门委托防雷装置检测机构进行竣工检测。（5个工作日：不计入承诺时限） 现场核验：现场验收人员对申报项目进行现场核验，出具现场验收意见。（3个工作日或根据各地联合验收要求执行,不计入承诺时限）
82 | 市国家安全局 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 |  | 行政许可 | 20 | 5 | 工程建设许可阶段 | [5 empty] | 实地核查,听证,检验、检测、检疫、鉴定、考试、考核,专家评审,听取厉害关系人意见 | 60 | 工作日 | 所需时间不计算在行政许可期限内，因申请人或第三方原因造成的延时不计算在特别程序总时限内。 | 落实国家安全防范措施整改方案不计算在行政许可时限之内。 实地核查：3个工作日；听取利害关系人意见：10个工作日；听证：20个工作日；专家评审：45个工作日； 检验、检测、检疫、鉴定、考试、考核：20个工作日。（听证、专家评审、检验、检测、检疫、鉴定、考试、考核等环节累计时限不得超过47个工作日）
83 | 市民族宗教事务局 | 在宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | 在宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | 在宗教活动场所内拟改建或者新建的建筑物改变现有布局和功能的审核 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 出具拟改建或者新建建筑物的设计草图、位置图、效果图 | 行政相对人委托中介服务机构 |  |  |  | 书面核查,实地核查,听证,听取厉害关系人意见,其他/其他审查方式 | 60 | 工作日 |  |  | 宗教活动场所一般是指比较大型的场所指寺观教堂，以场所登记证为准，筹备中的场所以批准筹备许可文书为准。
84 | 县民族宗教事务局 |  |  | 在其他固定宗教活动处所内拟改建或者新建的建筑物改变现有布局和功能的审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | 出具拟改建或者新建建筑物的设计草图、位置图、效果图 | 行政相对人委托中介服务机构 |  |  |  | 书面核查,听证,听取厉害关系人意见,其他/其他审查方式 | 60 | 工作日 |  | 特殊环节：书面核查,实地核查,听证,听取利害关系人意见,其他，60工作日。总时限根据省民族宗教委办理时限设定。 行政机关作出行政许可决定，依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审的，所需时间不计算在本节规定的期限内。行政机关应当将所需时间书面告知申请人。 | 其他固定宗教活动处所一般是指除寺观教堂外的其他固定活动处所，以场所登记证为准，筹备中的场所以批准筹备许可文书为准。
85 | 县民族宗教事务局 |  | 在宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | 在宗教活动场所内拟改建或者新建建筑物不影响宗教活动场所现有布局和功能的审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | [10 empty] | 新增事项
86 | 市文广旅体局 | 建设工程文物保护和考古许可 | 需进行文物考古调查、勘探与发掘的大型基本建设工程审批 | 需进行文物考古调查、勘探与发掘的大型基本建设工程审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段
87 | 市文广旅体局 |  | 文物保护单位保护范围内进行其他建设工程设计方案审核 | 文物保护单位保护范围内进行其他建设工程设计方案审核 |  | 行政许可 | 30 | 1 | 工程建设许可阶段
88 | 市文广旅体局 |  | 省级以下文物保护单位建设控制地带内的建设工程设计方案审核 | 省级以下文物保护单位建设控制地带内的建设工程设计方案审核 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段
89 | 市林业局 | 建设工程使用林地审核、审批 | 建设工程使用林地审核、审批 | 建设工程临时占用林地审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段 | 1.编制建设项目使用林地可行性报告或林地现状调查表（用林面积2公顷以下要求林地现状调查表，用林面积超2公顷要求建设项目使用林地可行性报告） 2.采伐伐区设计报告 | 行政相对人委托中介服务机构 |  |  |  | 实地核查，专家论证 | 31 | 工作日 |  | 1.全部项目要求实地核查，涉及到国有林场的建设项目要求编制选址唯一性论证报告和生态影响分析报告 2.实地核查需指派2名以上工作人员进行用地现场查验 | 1.生态公益林和其他林地2公顷以上（含）、地级以上市级别以上国有森林经营单位由地级以上市林业主管部门审批，其他由县级林业住管部门审批 2.临时占用期限为2年
90 | 市林业局 |  |  | 建设工程永久占用林地审核 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段 | 1.编制建设项目使用林地可行性报告或林地现状调查表（用林面积2公顷以下要求林地现状调查表，用林面积超2公顷要求建设项目使用林地可行性报告） 2.采伐伐区设计报告 | 行政相对人委托中介服务机构 |  |  |  | 实地核查，专家论证 | 31 | 工作日 |  | 1.全部项目要求实地核查，涉及到国有林场的建设项目要求编制选址唯一性论证报告和生态影响分析报告 2.实地核查需指派2名以上工作人员进行用地现场查验
91 | 市林业局 |  |  | 在林地上修筑直接为林业生产经营服务的工程设施审批 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 立项用地规划许可阶段 | 1.编制建设项目使用林地可行性报告或林地现状调查表（用林面积2公顷以下要求林地现状调查表，用林面积超2公顷要求建设项目使用林地可行性报告） 2.采伐伐区设计报告 | 行政相对人委托中介服务机构 |  |  |  | 实地核查 | 1 | 工作日 |  | 实地核查需指派2名以上工作人员进行用地现场查验
92 | 市林业局 | 在风景名胜区内从事建设、设置广告、举办大型游乐活动以及其他影响生态和景观活动审核 | 在风景名胜区内从事建设、设置广告、举办大型游乐活动以及其他影响生态和景观活动许可 | 在风景名胜区内从事建设、设置广告、举办大型游乐活动以及其他影响生态和景观活动许可 |  | 行政许可 | 20 | 1 | 工程建设许可阶段 | [5 empty] | 书面核查,专家评审 | 20 | 工作日
93 | 市林业局 | 在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程选址方案核准 | 国家级风景名胜区内重大建设工程项目选址方案核准 | 国家级风景名胜区内重大建设工程项目选址方案核准 |  | 行政许可 | 20 | 2 | 工程建设许可阶段 | [5 empty] | 书面核查,专家评审 | 20 | 工作日
94 | 市水务投资集团有限公司 | 供水报装接入 | 公共基础设施供水报装 | 公共基础设施供水报装 |  | 公共服务 | 无 | 5 | 工程建设许可阶段、施工许可阶段、竣工验收阶段
95 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 | 供电报装接入 | 用电报装和接驳 | 用电报装（低压）和接驳 |  | 公共服务 | 无 | 2 | 工程建设许可阶段、施工许可阶段、竣工验收阶段
96 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 |  |  | 用电报装（高压单电源）和接驳 |  | 公共服务 | 无 | 9 | 工程建设许可阶段、施工许可阶段、竣工验收阶段
97 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 |  |  | 用电报装（高压双电源）和接驳 |  | 公共服务 | 无 | 9 | 工程建设许可阶段、施工许可阶段、竣工验收阶段
98 | 韶关港华燃气有限公司 | 燃气报装接入 | 燃气报装业务 | 工商业及公用、公服单位用户报装 |  | 公共服务 | 20 | 8 | 工程建设许可阶段、施工许可阶段、竣工验收阶段
99 | 广东省广播电视网络股份有限公司韶关分公司 | 有线数字电视报装接入 | 有线电视配套设施报建 | 有线电视配套设施报建 |  | 公共服务 | 7 | 7 | 施工许可阶段、竣工验收阶段
100 | 广东省广播电视网络股份有限公司韶关分公司 |  | 有线广播电视报装和迁移 | 有线广播电视报装和迁移 |  | 公共服务 | 7 | 7 | 施工许可阶段、竣工验收阶段
101 | 韶关市通信建设管理办公室 | 通信报装接入 | 韶关市光纤到户与通信基础设施工程报装接入备案 | 韶关市光纤到户与通信基础设施工程报装接入备案 |  | 公共服务 | 12 | 12 | 施工许可阶段、竣工验收阶段 | [5 empty] | 实地核查 | 15 | 工作日