## Sheet1
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 苗圃场管养 |  |  |  | 编码 |  | （由市财政局统一编码） | [5 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | 城市环境卫生 |  |  |  | 资金预算支出 功能名称编码 |  | 2120902
| 资金安排文号 |  | 主管部门：市财政安排资金文号 资金使用单位：韶财预[2017]2号 |  |  |  | 评价类型 |  | 期中评价 □ 完成结果评价 ☑
| 资金主管部门 |  | 韶关市住房和城乡建设管理局 |  |  |  | 主管部门经办人、联系电话 |  | 张洋：13826381098
| 资金使用单位 |  | 韶关市城市公园管理中心 |  |  |  | 资金使用单位经办人、联系电话 |  | 温彦芳：15220834384
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 改扩建 □ 2.行政事业专项业务类□ 其中：设备工具采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 会议培训 □ 宣传 □ 科研推广 □ 检测检疫 □ 其他 □ 3.其他 ☑ |  |  |  | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: 2017年 1月 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: 2017年12月
[9 empty] | 实际: 2017年 1月 |  |  |  | 实际: 2017年12月
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 （ ） 个，其中省级 （ ） 个,地市（ ）个，县（市、区） （ ） 个； 资金使用单位：子项目（ ）个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标：是☑ 否□ 2.是否包括预期产出的内容：是☑ 否□ 3.是否包括预期效果的内容：是☑ 否□ | [11 empty] | 5 | 1.1
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确：是☑ 否□ 2.绩效目标是否相关：是☑ 否□ 3.绩效目标是否细化：是☑ 否□ | [11 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化：是☑ 否□ 2.绩效目标是否有可衡量指标：是☑ 否□ | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  | 分阶段目标 |  |  | 预期产出 | [5 empty] | 3
|  |  | 养护质量达到《广东省地方城市绿地养护质量标准DB44/T269-2005》标准 |  |  | 银山苗圃 |  |  | 种植乔木 |  | 1959株
[9 empty] | 种植灌木 |  | 40020平方米
[6 empty] | 芙蓉苗圃 |  |  | 种植乔木 |  | 2861株
[9 empty] | 种植灌木 |  | 20010平方米
[6 empty] | 南华路苗圃 |  |  | 种植乔木 |  | 5150株
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  | 指标值（计划完成水平） |  |  |  | 计划完成时间 |  |  |  |  | 2
|  |  | 银山苗圃 |  |  | 养护质量达到《广东省地方城市绿地养护质量标准DB44/T269-2005》标准 |  |  |  | 2017-12-01
|  |  | 芙蓉苗圃 |  |  | 养护质量达到《广东省地方城市绿地养护质量标准DB44/T269-2005》标准 |  |  |  | 2017-12-01
|  |  | 南华路苗圃 |  |  | 养护质量达到《广东省地方城市绿地养护质量标准DB44/T269-2005》标准 |  |  |  | 2017-12-01
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [10 empty] | 10 | 1.1-1.7
|  |  |  | 上年度结转结余金额 | 评价年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达项目单位） |  |  |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结转结余金额
[6 empty] | 到位金额 |  | 到位率% | 到位时间 |  | 支出金额 |  | 支出率%
合计
中央财政资金
省财政资金
|  |  | 市县财政资金 | 0 | 90 | 90 |  | 100 | 2017年 |  | 90 |  | 100 | 0
其他资金小计
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容：是□ 否☑ （如是，请在后面罗列调整内容及金额） |  |  |  | 1 | [5 empty] | 自查违规金额（万元）： 违规情况说明（如有，需附补充资料） |  | 8
2
3
……
|  |  | 是否超范围、标准支出：是□ 否☑ 如是，金额（万元）： |  |  | 是否进行财政监督检查或审计： 是□ 否☑ 如是，请提供监督检查或审计报告 |  |  | 是否专账核算：是☑ 否□ |  |  | 核算凭证是否规范有效： 是☑ 否□ 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 | 是否要求 | 按规定应执行的项目数 |  | 实际执行的项目数 |  | 内容 | 是否要求 | 实际执行项目数 | 未执行原因 |  | 8 | 1.4-1.7 2.1-2.10
|  |  |  | 政府采购 | 是☑ 否□ | （1 ）个 |  | （1）个 |  | 招投标 | 是□ 否□ | （ ）个
|  |  |  | 法人负责制 | 是□ 否□ | （ ）个 |  | （ ）个 |  | 设监理制 | 是□ 否□ | （ ）个
|  |  |  | 合同管理制 | 是☑ 否□ | （7 ）个 |  | （7 ）个 |  | 其他 | 是□ 否□ | （ ）个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  | （ ）个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  | （ ）个 | 实际批复调整的项目数 |  | （ ）个
调整内容:
调整原因及批复文件：
未办理批复的项目及原因：
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 是☑ 否□ |  |  |  |  | 如不需办理验收，具体原因说明：
|  |  |  | 验收时间: | 2017年 | 验收单位: | 韶关市城市公园管理中心 | 办理验收手续项目数: | （8 ）个 | 验收程序: | 现场验收并查看资料
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 |  | 无
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： | （ 8 ）次 | 实际自查次数： | （ 8 ）次 | 完成自查率 | 100% | 监管方式 | 现场监督和验收 |  |  |  | 4 | 1.4 2.4
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算（90）万元，实际按进度支付（90）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（ 0 ）万元； 2.具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 □ ，原因分析： （2）采取措施形成的节约资金 □ ，主要措施： （3）其他原因造成的结余或超支 □ ，主要情况（包括超支的资金来源）： （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： □个 ；2. 超支项目： □个 | [11 empty] | 5 | 1.1-1.7
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  | 计划： 2017 年 1 月 |  |  | 进度安排 合理性 | 计划实施内容 |  | 起止时间 | 实际完成进度 |  | 5 | 1.2-1.4
[6 empty] | 实际： 2017 年 1 月 |  |  |  | 银山苗圃种植乔木1959株,种植灌木40020平方米 |  | 2017年1月至12月 | 100%
|  |  |  | 项目完成时间 |  | 计划： 2017 年 12 月 |  |  |  | 芙蓉苗圃种植乔木2861株,种植灌木20010平方米 |  | 2017年1月至12月 | 100%
[6 empty] | 实际： 2017 年 12 月 |  |  |  | 南华路苗圃种植乔木5150株 |  | 2017年1月至12月 | 100%
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数（ ）个，实际按计划完成项目数（ ）个，未按计划完成的项目数（ ）个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  | 产出 |  | 实际完成情况 |  |  |  | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  | 银山苗圃种植乔木1959株 |  | 100%
[6 empty] | 银山苗圃种植灌木40020平方米 |  | 100%
|  |  |  | 阶段2 |  | 芙蓉苗圃种植乔木2861株 |  | 100%
[6 empty] | 芙蓉苗圃种植灌木20010平方米 |  | 100%
|  |  |  | 阶段3 |  | 南华路苗圃种植乔木5150株 |  | 100%
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况：质量目标完成情况：绿地达到《广东省地方城市绿地养护质量标准DB44/T 269-2005》。 |  |  |  |  | 未完成原因（如是）： |  |  |  | 有无发生质量、安全事故： 有□ 无☑ |  |  | 5 | 2.10 3.1
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） |  |  |  | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  | 未完成目标值原因分析 |  |  |  |  | 23 | 3.1
|  |  | 绩效指标1 | 100%
|  |  | 绩效指标2 | 100%
|  |  | 绩效指标2 | 100%
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续：完善机构，保证项目有效实施。 2.机制可持续（如管护、经费投入等）：加强管养和监督力度，规范财务行为，促进资金合理配置和效益最大化。 3.政策或制度可持续：根据实际工作，制定详细的资金使用计划、管理制度和工作措施等，确保论证决策科学、合理。 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）：没有对环境造成负面影响，提高了环境质量。 | [11 empty] | 5 | 2.1-2.10
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 储存苗木，为韶城绿化建设提供优质苗木。为确保绿化养护达到《广东省地方城市绿地养护质量标准DB44/T 269-2005》，苗圃管理良好，我中心根据工作需要制定了详细的资金使用计划、管理制度和工作措施。加强财务管理，规范财务行为。苗圃场管养的支出结果未超过预算，促进了政府资金合理配置和效益最大化。为政府绿化工程储备苗木，为政府节约成本。通过该项目的实施，为韶城绿化建设提供优质苗木，节约成本，为美化韶城出一分力。。 | [11 empty] | 4 | 3.1