## 绩效自评报告
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 住房保障系统升级改造、建设档案管理系统费用
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市住房和城乡建设局
填报人姓名： | 黄伟聪
联系电话： | 8873708
填报日期： | 2018-05-09
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 2017年韶关市住房保障系统改造及电子档案系统建设已申请三笔资金费用，其中包括监理费和两笔项目建设费，约105万元，占预算计划金额的82%，余下约24万元将在项目试运行并验收通过后一次性付清。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 该项目总目标是完成住房保障系统升级改造和建设住房保障档案管理系统。其中首先要完成住房保障档案管理系统建设和采购的设备安装运行；其次完成住房保障系统升级改造；最后进入调试阶段，调试完毕后进行试运行，最后全部试运行达到通过，方可对项目进行验收。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评得分89分。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 建设费用资金均按合同进度申请
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 系统建设大体已完成，但由于系统操作与细节方面未能完善，大部分工作人员对系统仍不熟悉，在对系统测试期间，也发现一些影响操作的问题，因此需要对系统存在问题进行修改，方可进行下一步测试验收。
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 加紧对接开发公司对系统建设的完善工作，加快对系统试运行和验收工作，争取早日完成该项目交付使用。