## Sheet1
重大事故隐患数据库
序号 | 企业信息 |  |  | 隐患情况
| 行政区划 | 行业领域 （该项仅可下拉选择） | 所属企业/单位名称 | 重大事故隐患描述 | 检查单位 | 检查方式 （该项仅可下拉选择） | 判定依据 （该项仅可下拉选择） | 其他依据 | 计划整改完成时间 (时间格式：yyyy-MM-dd，例如：2023-07-05) | 整改进展更新时间 (时间格式：yyyy-MM-dd，例如：2023-07-05) | 是否整改完成（该项仅可下拉选择）
1 | /广东省/韶关市/乐昌市/云岩镇/ | 21.其他行业领域 | 乐昌市云岩水库 | 溢洪道进口处山体垮塌，造成溢洪道堵塞 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-09-30 | 2023-08-16 | 是
2 | /广东省/韶关市/乐昌市/云岩镇/ | 21.其他行业领域 | 乐昌市梅花灌区下陂水库 | 溢洪道底板损毁 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-31 | 2023-08-16 | 是
3 | /广东省/韶关市/乐昌市/沙坪镇/ | 21.其他行业领域 | 乐昌市八宝山水库 | 浆砌石拱坝坝体渗漏 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-09-30 | 2023-08-16 | 是
4 | /广东省/韶关市/乐昌市/坪石镇/ | 21.其他行业领域 | 乐昌市帽子冲水库 | 安全鉴定为三类坝，需要进行除险加固 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 是
5 | /广东省/韶关市/乐昌市/坪石镇/ | 21.其他行业领域 | 乐昌市万里深坑水库 | 安全鉴定为三类坝，需要除险加固 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 是
6 | /广东省/韶关市/新丰县/遥田镇/ | 21.其他行业领域 | 新丰县联罗坑水库 | 安全鉴定为三类坝，需要进行除险加固 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-12-31 | 2023-08-09 | 是
7 | /广东省/韶关市/新丰县/沙田镇/ | 21.其他行业领域 | 新丰县金水水库 | 安全鉴定为三类坝，需要进行除险加固 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 是
8 | /广东省/韶关市/ | 21.其他行业领域 | 翁源县园洞水库 | 大坝专项施工方案未编制 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-18 | 2023-08-09 | 是
9 | /广东省/韶关市/翁源县/ | 21.其他行业领域 | 翁源县园洞水库 | 未制定应急预案并组织演练 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-10 | 2023-07-31 | 是
10 | /广东省/韶关市/翁源县/ | 21.其他行业领域 | 翁源县园洞水库 | 施工道路部分山坡石头松散 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-10 | 2023-08-07 | 是
11 | /广东省/韶关市/翁源县/ | 21.其他行业领域 | 翁源县园洞水库 | 厨房和钢筋加工场距离过近 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-10 | 2023-08-07 | 是
12 | /广东省/韶关市/翁源县/ | 21.其他行业领域 | 翁源县园洞水库 | 工棚宿舍设置在河流顶冲段 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-10 | 2023-08-07 | 是
13 | /广东省/韶关市/翁源县/ | 21.其他行业领域 | 翁源县园洞水库 | 刘国芝爆破操作证过期 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-01 | 2023-07-28 | 是
14 | /广东省/韶关市/翁源县/ | 21.其他行业领域 | 翁源县园洞水库 | 乙炔瓶离厨房火不足两米 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 是
15 | /广东省/韶关市/翁源县/ | 21.其他行业领域 | 翁源县园洞水库 | 工人宿舍为板房，并与危险化学品（天那水）同在一栋板房内，存在重大安全隐患 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-07-25 | 2023-07-21 | 是
16 | /广东省/韶关市/翁源县/ | 21.其他行业领域 | 北江水系治理工程 | 未编制超标准洪水应急预案 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-10 | 2023-08-07 | 是
17 | /广东省/韶关市/翁源县/ | 21.其他行业领域 | 北江水系治理工程 | 临时用电不规范，未按要求配置开关箱，电线拖地 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 是
18 | /广东省/韶关市/翁源县/ | 21.其他行业领域 | 北江水系治理工程 | 未按要求配足安全员 | 韶关市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 是
19 | /广东省/韶关市/始兴县/ | 21.其他行业领域 | 始兴县渔珠潭电站 | 未见吊车操作员证 | 韶关市水务局、始兴县水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-06-30 | 2023-06-19 | 是
20 | /广东省/韶关市/始兴县/ | 21.其他行业领域 | 始兴县渔珠潭电站 | 开关箱设置不规范，无维修记录且未上锁 | 韶关市水务局、始兴县水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-06-30 | 2023-06-19 | 是
21 | /广东省/韶关市/始兴县/ | 21.其他行业领域 | 始兴县渔珠潭电站 | 部分电缆架设过低，尚有部分电缆拖地、泡在水中情况 | 韶关市水务局、始兴县水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-06-30 | 2023-06-19 | 是
22 | /广东省/韶关市/始兴县/ | 21.其他行业领域 | 始兴县渔珠潭电站 | 未见吊车的检测资料 | 韶关市水务局、始兴县水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-06-30 | 2023-06-19 | 是
23 | /广东省/韶关市/浈江区/犁市镇/ | 21.其他行业领域 | 社光水库 | 社光水库溢洪道存在拦鱼栅，严重影响了水库泄洪,对大坝造成严重安全隐患。 | 浈江区农业农村局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-31 | 2023-08-12 | 是
24 | /广东省/韶关市/浈江区/犁市镇/ | 21.其他行业领域 | 东风水库 | 东风水库溢洪道存在拦鱼栅，严重影响了水库泄洪,对大坝造成严重安全隐患。 | 浈江区农业农村局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-31 | 2023-08-12 | 是
25 | /广东省/韶关市/浈江区/犁市镇/ | 21.其他行业领域 | 乌泥坑水库 | 寺冲塘水库经过综合安全鉴定为三类坝。 | 浈江区农业农村局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-12-31 | 2023-07-28 | 是
26 | /广东省/韶关市/浈江区/乐园镇/ | 21.其他行业领域 | 寺冲塘水库 | 水库经过安全鉴定为三类坝 | 浈江区农业农村局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-12-31 | 2023-08-09 | 是
27 | /广东省/韶关市/乐昌市/梅花镇/ | 21.其他行业领域 | 梅花镇榨木洞山塘 | 梅花镇榨木洞山塘溢洪道设置了拦鱼网 | 乐昌市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-31 | 2023-08-09 | 是
28 | /广东省/韶关市/乐昌市/五山镇/ | 21.其他行业领域 | 乐昌市五山文山水电站 | 发电机组开关控制柜未设置防护隔离设施 | 乐昌市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-12 | 2023-07-28 | 是
29 | /广东省/韶关市/乐昌市/乐城街道/ | 21.其他行业领域 | 韶关市中群建设有限公司（乐昌市万里碧道建设项目武江城区段右岸（张滩闸坝-富湾电站）碧道建设（一期工程）） | 乐昌市万里碧道建设项目武江城区段右岸（张滩闸坝-富湾电站）碧道建设（一期工程）施工现场部分人员未戴安全帽 | 乐昌市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 是
30 | /广东省/韶关市/乐昌市/乐城街道/ | 21.其他行业领域 | 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司（乐昌市长来水系综合整治工程） | 乐昌市长来水系综合整治工程施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统；外电线路的安全距离不符合规范要求且未按规定采取防护措施 | 乐昌市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 是
31 | /广东省/韶关市/乐昌市/黄圃镇/ | 21.其他行业领域 | 甘棠镇水库 | 黄圃镇甘棠镇水库溢洪道被木板拦住，影响泄洪。 | 乐昌市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-01 | 2023-07-28 | 是
32 | /广东省/韶关市/南雄市/古市镇/ | 21.其他行业领域 | 老山塘水库 | 古市镇老山塘水库，溢洪道存在人为设障，影响正常泄洪。 | 南雄市水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 是
33 | /广东省/韶关市/曲江区/ | 21.其他行业领域 | 马坝镇曹江山塘 | 大坝严重渗流异常 | 曲江区水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-09-15 | 2023-08-16 | 是
34 | /广东省/韶关市/曲江区/ | 21.其他行业领域 | 韶关市曲江区小坑水库管理处 | 泄洪隧洞消力池泄流安全不满足规范要求 | 曲江区水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-11-16 | 2023-08-02 | 否
35 | /广东省/韶关市/曲江区/ | 21.其他行业领域 | 白土填下乡水库 | 溢洪道泄流安全不满足规范要求 | 曲江区水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-25 | 2023-08-10 | 是
36 | /广东省/韶关市/仁化县/董塘镇/ | 21.其他行业领域 | 马屋山水库 | 1.马屋山水库上游坝坡常水位以下部分混凝土护坡已错位损坏，局部泥土流失； 2.下游坝坡右侧排水体顶部出渗面积较大； 3.贴坡排水顶部底部排水沟已经堵塞； 4.溢洪道第二节跌水已冲毁。 | 仁化县董塘镇水利管理所 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-12-31 | 2023-07-17 | 是
37 | /广东省/韶关市/仁化县/闻韶镇/ | 21.其他行业领域 | 仁化县闻韶镇新韶水库 | 底涵出水口堵塞，排水棱体漏水 | 仁化县水务局 | 企业自查报送 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-01-20 | 2023-07-27 | 是
38 | /广东省/韶关市/仁化县/董塘镇/ | 21.其他行业领域 | 仁化县董塘镇神前水库 | 大坝坝后棱体忌局部渗流 | 仁化县水务局 | 企业自查报送 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-01-20 | 2023-07-27 | 是
39 | /广东省/韶关市/乳源县/一六镇/ | 21.其他行业领域 | 乳源瑶族自治县一六镇人民政府 | 一六镇蛇颈水库溢洪道挡墙开裂影响正常泄洪 | 乳源瑶族自治县水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-30 | 2023-08-14 | 是
40 | /广东省/韶关市/乳源县/大布镇/ | 21.其他行业领域 | 乳源瑶族自治县大布镇人民政府 | 呈子坑水库溢洪道底板塌陷影响正常泄洪 | 乳源瑶族自治县水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-31 | 2023-08-14 | 是
41 | /广东省/韶关市/仁化县/石塘镇/ | 21.其他行业领域 | 芦头水水库 | 发现芦头水山塘坝体（80年代建造）多处岩石脱落，渗漏严重，溃坝隐患风险较大，坝体一旦决口，将对下游农田、公路及村庄房屋造成冲击。 | 石塘镇人民政府 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-15 | 2023-08-10 | 是
42 | /广东省/韶关市/始兴县/太平镇/ | 21.其他行业领域 | 鸭麻塘水库 | 副坝前坡面板向下游滑移，下部出现变形，浆砌石阻滑墙顶部被推出 | 始兴县水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-12-31 | 2023-08-09 | 是
43 | /广东省/韶关市/始兴县/太平镇/ | 21.其他行业领域 | 鸭麻塘水库 | 放水斜涵下部出现塌坑、渗漏 | 始兴县水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-12-31 | 2023-08-09 | 是
44 | /广东省/韶关市/始兴县/顿岗镇/ | 21.其他行业领域 | 宝溪水库 | 大坝存在渗漏现象 | 始兴县水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-08-31 | 2023-08-09 | 是
45 | /广东省/韶关市/始兴县/顿岗镇/ | 21.其他行业领域 | 后坑水库 | 大坝存在渗漏现象 | 始兴县水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-12-31 | 2023-08-01 | 否
46 | /广东省/韶关市/始兴县/顿岗镇/ | 21.其他行业领域 | 始兴县吉山河挡水闸 | 无止水设施 | 始兴县水务局 | 部门执法检查 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-09-30 | 2023-08-01 | 否
47 | /广东省/韶关市/曲江区/马坝镇/ | 21.其他行业领域 | 市城投集团 | 曹溪文化广场曹溪河拦污栅清淤设备大部分巳损坏瘫痪，无法佒用，拦污栅积聚大量垃圾杂物、杂草和泥块等固态污物，导致河道水流不畅通，无法正常泄洪。 | 市城投集团下属大南华公司 | 企业自查报送 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 是