附件3

项目绩效自评报告

填报处室（单位）：（公章） 韶关市食品药品检验所

填报人姓名：康   燕

联系电话：0751-8736706

填报日期：2023年5月29日

一、基本情况

（一）项目基本情况

2022年省药品监管局下达到我所促进经济高质量发展专项资金-省药品医疗器械化妆品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金共计113万元，用于提升自动化水平，保持常规检验能力并适度增强服务监管和产业能力。

- 项目绩效目标

- 该项目资金主要用于检验检测能力建设，按照建设标准要求，补齐地市级仪器设备配置短板，使地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率达100%。

二、项目管理情况

（一）资金管理。

2022年2月21日促进经济高质量发展专项资金113万到位，资金到位率100%，该专项均为省级专项，无市级配套资金。截止至2022年12月31日，该笔专项用于购置的原子吸收分光光度计等5台（套）检验检测专用仪器和1台抽样车，已支出112.67万元，预算执行率100%，资金支出率99.72%，当年度结转0.33万元，主要原因是：相关支付申请已于2022年12月提交数字财政平台，因2022年度韶关市财政资金紧张，未能在当年度形成实际支出。2023年2月该笔资金结转到位，当月已支出完毕，无结余。

专项资金通过财政平台支付，有完整的预算流程，建立专账核算，预算执行规范、事项支出合规、会计核算规范。

（二）事项管理。

2022年2月省药品监管局下达的113万促进经济高质量发展专项资金到位，其中：仪器设备2022年2月采购计划上报省药监局后，组织开展政府公开招投标，2022年3月31日挂网公开招标，2022年4月22日确定中标单位，2022年4月28日签订合同后按照合同条款预付60%采购款；2022年9月28日所有设备到位，经验收合格后支付设备尾款40%。抽样车于2022年4月11日经财政局审批同意购置后，经电子卖场选择采购单位，2022年4月28日签订合同后按照合同条款预付全额车款，2022年5月20日车辆到位，验收合格后办理车辆登记。

三、项目绩效目标（指标）完成情况分析

（一）项目绩效目标完成情况

该项目作用于购置检验检测设备，加强检验检测能力建设，全面提升综合检验检测业务能力，要求2022年地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率达100%，地市级药品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率达到100%，地市级化妆品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率达到100%。。

对照工作方案，结合本所现有药品化妆品检验检测主要仪器装备配备对标情况，以及药品化妆品常规检项能力参数覆盖率对标情况，制定设备购置计划，按计划完成设备购置,同时开展药品检验检测能力参数扩项，年末我所已配置药品、化妆品实验室主要仪器装备配置128种，药品检验检测机构常规检项能力参数147项，化妆品常规检项能力参数461项，达到项目绩效目标，自评97.8分。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

截至2022年12月31日，我所按照工作计划完成5台套检验检测仪器设备和抽样车的采购和检验检测资质认定，化妆品卫生安全性常规检验参数增至461项，药品常规检验参数增至147项，药品、化妆品设备种类达到128种。

2.效益指标完成情况分析。

对标药品监管能力建设项目实施方案，结合我所实际情况开展药品检验检测能力参数的扩项和检验检测仪器设备购置，年末我所已配置药品、化妆品实验室主要仪器装备配置128种，地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率达到100%；药品检验检测机构常规检项能力参数147项，药品常规检项能力参数覆盖率达到100%；化妆品常规检项能力参数461项，常规检项能力参数覆盖率达到100%。

四、项目取得的主要成效

对标促进经济高质量发展专项资金任务清单，我所通过仪器设备的采购，提升了我所的能力建设，增强我所的科研创新能力，保质保量的完成日常监管任务。2022年完成药品省抽监督抽检600批次，指定品种评价性抽检27批次，全部合格，市应急（执法）抽检40批次；化妆品省监督抽检完成70批次，全部合格，化妆品应急执法抽检32批次。完成药包材抽样6批次，生物制品批签发63批次（56批人血白蛋白、7批人免疫球蛋白）。

2022年通过资质认定评审新增药品化妆品检验资质60项，药品化妆品常规检项能力参数稳步上升，提升了我所的检验检测能力。加强建设重点室项目，提升创新能力，加强与高校和企业的合作与交流，形成检验机构—高校—企业之间的有效联动，帮助解决企业面临的问题与发展瓶颈，加大科技创新力度，争取科技创新立项，为生产企业改进生产工艺和标准提升提供技术支持，带动当地、生产企业更好的发展，提高研发成果的产业化水平，为我市生物医药产业发展提供技术支撑。

- 检验能力的提升充分激发了检验检测人员科技创新热情，2022年我所共成功申报四项科技创新项目，其中《检测两类餐具残留表面活性剂的适配体荧光传感器研发》被省市场监管局列入2022年度科技项目，《广东省瑶药质量评价与应用科技创新团队》被省药品监管局列入2022年度科技创新项目，《中成药微生物污染状况研究》、《多种降糖类中药复方制剂中黄芪的质量评价》被列为2022年度韶关市社会发展科技协同创新体系建设项目。这些项目使得我所更有重点性地服务食品药品化妆品安全监管，助力中药材化妆品企业发展，推动生物医药产业发展。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对标粤食药监办科〔2017〕362号文件要求，针对仪器设备和检验能力的要求，我所高度重视，做了相应的部署，但在实施过程中发现部分建设标准要求的必备仪器在实际工作中有类似的已满足检验需求，部分必备仪器对应检验资质不是市级要求的，使用率低，建议结合单位实际进行购置仪器设备。针对地方资金困难的情况，单位的资金计划不够完善，未能及时安排，资金计划未形成有效支付提交，单位需进一步做好资金预算，将工作提前，尽早提交支出计划，避免因地方财政困难造成资金结转。