## 项目评分表
公共服务处
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：韶关市文化馆 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 广东公共文化服务“三百工程”进基层 | 评价年度 | 2022 |  |  | 评价金额 | 12
| 联系人 |  | 钟玮 | 联系电话 | 0751-8772008 |  |  | 联系邮箱 | sgswhg@163.com
| 实施文件依据 |  | 《广东省文化和旅游厅关于做好2022年度向基层配送展览演出活动有关工作的通知》（粤文旅公〔2022〕583） |  |  |  |  | 所属财政事权 | 文化旅游事业发展 | “政策任务”（一级项目）名称 | 文化和旅游公共服务
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 12
|  | 实际分配下达 | 省本级额度 | 12 | 市县额度
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级额度 | 12 | 市县额度
|  | 项目及资金管理情况 |  | 根据《广东省文化和旅游厅关于做好2022年度向基层配送展览演出活动有关工作的通知》（粤文旅公〔2022〕583）文件精神，由广东省文化和旅游厅指导，韶关市文化广电旅游体育局主办，韶关市文化馆、韶关市非物质文化遗产保护中心承办3场2022广东省百场展览送基层活动。根据上级部门的资金分配安排，共下达12万元用于开展展览活动，每场4万元。截止2022年12月31日，实际支出金额12万元，资金支出率100%。
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 韶关市文化馆明确以文化惠民为宗旨，以满足人民群众基本公共文化需求为目标，深入基层开展3场展览系列活动，努力将公共文化服务效能发挥最大化 |  | 是否如期实现、实现具体情况 |  | 是。本次展览活动主题为韶关非遗项目展，群众可以通过图文并茂的展览，学习《中华人民共和国非物质文化遗产法》，并深入了解韶关市已有的87项市级以上非物质文化遗产代表性项目，紧密结合我省公共文化服务重点工作，深入到韶关市新丰县丰城镇、翁源县龙仙镇、始兴县太平镇的镇街和村居，选取人流量大、环境较好的场地策展，重点向当地新时代文明实践广场配送，尽可能扩大群众覆盖面和受益面。
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料及评分说明 （本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  | 12 |  | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  | 8 |  | 各级项目主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出 | 40 | 数量指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 实施“三百工程“进基层展览（场） | 25 | 3 | 3 | 25 |  | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。 ……
|  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 |  | 完成进度（%） | 5 | 2022年11月底 | 2022-10-01 | 5 |  |  | 按照项目完成进度（及时性）评分。
|  | 成本指标 |  | 成本节约 | 5 | 预算内支出 | 预算内支出 | 5 |  |  | 在项目按照预算完成的前提下，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
效益 | 40 | 经济效益指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 项目所在地或所在单位配套投入的项目资金额度（万元） | 5 | 12 | 12 | 5
|  | 社会效益指标 |  | 公共文化设施设备完好率 | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 生态效益指标 |  | 对生态有无负面影响 | 5 | 无 | 无 | 5
|  |  |  | 项目持续发挥作用的期限 | 10 | 明显 | 明显 | 5
|  |  |  | 项目对文化旅游工作发挥积极的促进工作 |  | 明显 | 明显 | 5
|  | 满意度 |  | 服务对象满意度统计（%） | 5 | ≥90 | ≥90 | 5
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题：无 | [7 empty] | 改进措施：无