**韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目2022年专项债券资金支出绩效自评报告**

部门名称：（公章）项目办

联系电话：8711872

填报日期：2023-03-08

1. 项目概况情况
2. 主管部门和项目单位基本情况

韶关市卫生健康局，根据《>广东省关于市县机构改革的总体意见》和《>韶关市>机构改革方案》，市卫生健康局是市政府工作部门，正处级。

1. 项目实施主要内容

韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目（以下简称市妇幼项目）于2016年9月完成立项，是卫生强市首批项目之一。项目位于芙蓉新区南华路以南、二十二号路以北(芙蓉新城育才路)，规总用地面积90642㎡（约136亩），规划800床建设规模,一期按500床规模建设，总建筑面积约80438㎡，投资概算55645万元，建设包括保健中心楼、市儿童医院综合楼、妇产综合楼、行政办公综合楼、学术报告厅及配套附属设施等，以满足群众就医需求，同时预留了后续发展的需要。项目由韶关市政府投资项目代建管理局代建设，于2017年11月10日取得施工许可并开工建设，2021年2月20日采取逐步启用的方式运营，至2021年7月12日已全部投入使用，现进入竣工结算阶段。

二、前期工作

1. **绩效自评情况**
2. 预算执行情况。

2022年市妇幼项目资金计划2000万元，全部用于项目项目建设费用的支出。市财政局分别于2022年1月、3月下达专项债券资金共2000万元，资金到位及时，到位率百分之百。

1. 市妇幼项目专项债券资金支出目标实现程度及使用绩效。

市代建局按照项目资金管理办法对资金进行支付申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。于2022年10月底全部支付完成市妇幼项目专项债券资金2000万元，支付进度100%，主要用于项目工程进度款、检验检测、设备设施等费用的支出。

1. 自评结论。
2. 项目组织情况

项目支出方面严格按照财务管理制度以及市代建项目财务管理办法实施。单位内部设置内控管理制度，按照内控管理制度严格接受各项支出监督。

1. 项目管理情况

明确任务分工，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，压实工作责任，加强督促指导，确保项目资金使用按进度有序进行。

1. 项目绩效情况

市妇幼项目专项券资金支出绩效体现在以下方面:1、经济性方面，市妇幼项目投资概算55645万元，目前完成投资47934万元，2022年当年投资2000万元，项目支出成本严格控制，节约使用，不存在滥用现象;2、效率性方面，项目建设资金根据项目进度情况有效合理开支，使用率高，资金没有积压、挪用，至2022年10月底支付进度达100%；3、有效性方面，市妇幼项目的投入使用，改善了患者的就医环境，大大提升了为全市妇幼儿童服务能力，较以前状况有明显改善，患者满意度大于95%。4、可持续性方面，市妇幼项目的实施为落实我市妇女儿童发展规划中各目标监测评估和实施状况监测评估都发挥着长期的积极作用。

4、自评结论

通过对2022年项目经费支出进行自查自评，在项目资金管理使用过程中，有健全管理制度，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行相关财务制度及工程建设项目相关的管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，综合分析该项目取得的收益，为下一年度该项工作开展资金使用提供依据。根据绩效完成情况，自评结果为“良好”。

1. **在的问题及改进意见。**
2. 存在的问题

项目资金由代建单位管理支付，要做到资金使用双重监管，存在管理制度的不完善，有待进一步加强。

2、改进意见

根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评级指标，严格按照相关资金及项目管理办法和制度，做到专款专用，专项资金单独核算，对专项资金支出加大审核力度，严格按制度执行，提高资金使用效率。