## 填写说明
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2022年省级适龄女生HPV疫苗免费接种资金项目
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市疾病预防控制中心
填报人姓名： | 肖晓文
联系电话： | 0751-8728330
填报日期： | 2023-09-18
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 按照自愿及免费接种原则，为2022年韶关市学籍的14周岁以下新进初一女生提供HPV疫苗免费接种服务。项目开展县区覆盖率100%。当年目标人群宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90%
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 全市10个县（市、区）2022年均开展了适龄女生HPV疫苗免费接种，项目开展县区覆盖率为100%。2022年9月14日，全市各县（市、区）同步启动适龄女生HPV疫苗接种工作，截至12月31日，全市已完成疫苗首针接种的初一女生共19526人，接种率达到95.41%，已超额完成目标任务达到了项目绩效目标
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评等级为优秀和99分数，具体得分情况如下。一、绩效影响60分：前期准备20分，其中论断决策7分、目标设置7分、保障措施6分；资金管理27分，其中资金到位3分、资金支付4分、支出规范性20分；事项管理13分，其中实施程序8分、管理情况分。二、线效表现40分：经济性5分；效率性10分；效果性23分，其中社会效益19分、可持续发展3分；公平性2分。佐证材料齐全，能准确及时反映该项目的详细情况。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 全市10个县（市、区）2022年均开展了适龄女生HPV疫苗免费接种，项目开展县区覆盖率为100%。2022年9月14日，全市各县（市、区）同步启动适龄女生HPV疫苗接种工作，截至12月31日，全市已完成疫苗首针接种的初一女生共19526人，接种率达到95.41%，已超额完成目标任务达到了项目绩效目标
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 因两剂次需间隔半年接种，部分已接种完接种完第一剂次的女生出现转学，或者有外省或外市转学过来等不可预测的情况，导致疫苗需求数估算不准，下发疫苗比实际接种人数多，需退回多余的疫苗。
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 优化疫苗配送方式，分多次并按需精准配送，做到配送数与实际接种数一致，避免因疫苗计划不准或配送不均而导致疫苗结算数据不准。
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无。