## 填写说明
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 省重大项目粤北区域高水平疾控中心综合实验大楼建设项目
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市疾病预防控制中心
填报人姓名： | 龚 华
联系电话： | 0751-8728280
填报日期： | 2023-09-18
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 根据《广东省财政厅关于提前下达2022年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）专项资金的通知》要求，省下达我中心“提前下达省重大项目前期经费粤北区域高水平疾控中心综合实验大楼建设项目”，资金主要用于勘察、设计、图审、环评、规划调整、城市建设配套费等前期服务费用
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 2022年2月，完成项目建设用地规划许可，取得了《建设用地规划许可证》；2022年9月2日取得市住建局对防空地下室的核定批复；9月26日取得市自然资源局下发的《建设工程规划许可证》；10月8日取得市环保局的建设项目环境影响报告书的批复；10月28日取得市住建局对项目初步设计的批复；12月7日取得市发改局对该项目初步设计概算的批复；12月15日取得市住建局对该建设工程消防设计审查批复。2022年基本完成了前期工作任务
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评等级为优秀和99分数，具体得分情况如下。一、绩效影响60分：前期准备20分，其中论断决策7分、目标设置7分、保障措施6分；资金管理27分，其中资金到位3分、资金支付4分、支出规范性20分；事项管理13分，其中实施程序8分、管理情况分。二、线效表现40分：经济性5分；效率性10分；效果性23分，其中社会效益19分、可持续发展3分；公平性2分。佐证材料齐全，能准确及时反映该项目的详细情况。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 2022年2月，完成项目建设用地规划许可，取得了《建设用地规划许可证》；2022年9月2日取得市住建局对防空地下室的核定批复；9月26日取得市自然资源局下发的《建设工程规划许可证》；10月8日取得市环保局的建设项目环境影响报告书的批复；10月28日取得市住建局对项目初步设计的批复；12月7日取得市发改局对该项目初步设计概算的批复；12月15日取得市住建局对该建设工程消防设计审查批复。2022年基本完成了前期工作任务
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 前期资金支付计划不够精确，专项资金没有完全支付出去，影响资金的使用季度，同时，与财政支付部门协调不够，部分达到支付条件的资金没有支付出去
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 精准做好资金支付计划，提前与财政部门沟通协调，按时间完成资金支付
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无。