## Sheet1
按照工程建设规定进行了充分论证。
项目前期工作和经费支付计划安排合理。
500万元前期经费全额到位。
500万元前期经费及时到位。
100%
按照财政资金支付有关要求程序完成支付。
按照财政资金支付有关要求程序完成支付。
按照财政资金支付有关要求程序完成支付。
目标为5项，完成5项。
前期工作质量良好，确保项目顺利推进。
社会公益项目
社会公益项目
为粤北地区人民群众提供技术水平更高，服务质量更好的医疗服务。
未收到服务对象关于该项目投诉，但未开展满意度调查。

## 项目-2023重点评价
附件4
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：粤北人民医院 | [13 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 粤北人民医院医疗中心建设项目 |  |  | 评价年度 | 2021年度 |  |  | 评价金额 | 500 |  |  |  | （请下拉选项选择） | 2021年度 | 2022年度 | 2021、2022年度
| 联系人 |  | 常飞 |  |  | 联系电话 | 18675172442 |  |  | 联系邮箱 | 137684303@qq.com
| 实施文件依据 |  | 粤发改重点函〔2021〕1597号
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 2021年区域协调发展战略专项资金（重大项目前期工作经费）500万元
|  | 实际分配下达 | 省本级 |  |  |  | 转移支付至市县 |  | 500
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 |  |  |  | 转移支付至市县 |  | 500
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 完成项目建议书和可行性研究报告、控制性详细规划设计、工程设计、全过程造价咨询。 |  |  |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [7 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
决策 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 |  |  | 4 | 按照工程建设规定进行了充分论证。 |  | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。
|  |  |  | 保障措施 | 8 | 计划安排合理性 | 8 |  |  | 8 | 项目前期工作和经费支付计划安排合理。 |  | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 8 | 资金到位率 | 4 |  |  | 4 | 各类来源的资金足额到位。 |  | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； | 1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。
[6 empty] | 资金到位及时性 | 4 |  |  | 4 | 各类来源的资金及时到位。 |  | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分；
2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 |  |  | 6 | 100% |  | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 |  |  | 6 | 按规定履行调整报批手续，未发生调整，按事项完成进度支付资金 |  | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 支出明细账
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 |  |  | 4 | 项目或方案按规定程序实施 |  | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 |  |  | 4 | 医院建立有效管理机制并执行 |  | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 | 资金/项目管理制度文件
2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出和效益 | 60 | 产出 | 60 | 数量指标 | 10 | 前期工作完成率 （完成项数/目标数） | 10 |  |  | 10 | 目标为5项，完成5项。 |  | 根据评价对象和项目开展阶段设置指标名称和分数权重，效益指标可根据项目属性选填。 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给上级部门、政府的工作报告； 3.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等； 4.前期工作各阶段批复文件； 5.项目绩效目标表。
|  |  |  | 质量指标 | 10 | 专项资金支持的前期工作质量 | 10 |  |  | 10 | 工作质量符合预期
|  |  |  | 成本指标 | 10 | 补助标准 | 10 |  |  | 10 | 社会公益项目
|  | 效益 |  | 经济效益指标 | 10 | 预计带动投资 | 10 |  |  | 10 | 社会公益项目
|  |  |  | 社会效益指标 | 10 | 推动基础设施和民生保障能力提升 | 10 |  |  | 10 | 为粤北地区人民群众提供技术水平更高，服务质量更好的医疗服务。
|  |  |  | 满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 |  |  | 8 | 未收到服务对象关于该项目投诉 | 未开展满意度调查。 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计：