## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
粤北人民医院转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 住院医师规范化培训项目
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委、国家中医药管理局
地方主管部门 |  |  | 韶关市卫生健康局 |  | 资金使用单位 | 粤北人民医院
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 786.63 | 774.63 |  | 98.47%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 519 | 519 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 267.63 | 255.63 |  | 95.52%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成2022年财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务 |  |  |  | 2022年住院医师规范化培训在培人数281人，紧缺人才培训人数5人，完成培训任务
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训在培人数 |  | 253 | 281
|  | 质量指标 | 公立医院医疗服务能力 |  | 提升 | 提升
|  |  | 资金使用规范性 |  | 规范 | 规范
时效指标
|  |  | 资金拨付及时性 |  | 及时 | 未执行完毕 | 未完成原因： 1、2022年计划招收全科转岗人数7人，补助费用共14.2万元，实际招收0人；2022年全科岗位培训计划招收6人，补助费用2万元，实际招收7人。因为全科转岗人员是全市统一招收且由市卫健局相关科室统筹安排到各医院进行培训，我院因无学员，所以当年未能使用该笔款项，但一般会留到第二年根据招生情况进行重新核算使用。
|  | 成本指标 | 成本及预算控制 |  | 控制在预算内 | 控制在预算内
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 参培住院医师业务水平 |  | 全面提升 | 全面提升
社会效益 指标
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 持续有效 | 持续有效
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参培住院医师满意度 |  | ≥80% | 100%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。