项目榜单

| 榜单名称 | 广州市支柱产业碳达峰技术路线研究及数字化碳管理平台开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 碳达峰碳中和领域 |  |  |
| 启动时间 | 2024年1月 | 计划完成时间 | 2027年1月 |
| 榜单具体内容 | 1、广州市支柱产业碳达峰技术路线研究 （1）针对广州市新能源汽车、绿色石化和新材料、生物医药与健康和现代高端装备四个支柱产业，以科学性、客观性、真实性、定量化为原则，开展产业低碳发展水平现状调研，统计核算各产业的碳排放水平，研究开展产业碳预算模型，预测分析广州市各支柱产业的发展趋势及未来碳排放量； （2）研究国内外“碳达峰碳中和”以及相关产业发展政策，调查研究国内其它省、市相应产业的发展情况，通过理论研究、模拟对比、数值分析等技术方法，根据广州市支柱产业体量规模、发展现状、运营水平及市场空间等因素，研究确定各产业的碳达峰目标值； （3）根据研究确定的广州市支柱产业碳达峰目标值，从各产业链结构、能源结构、用能方式、技术工艺、清洁生产、循环经济、绿色制造、数字化管理等多角度出发，研究减碳降碳方法和模式，形成具有实际指导意义的产业碳达峰技术路线图。 2、广州市支柱产业数字化碳管理平台开发 （1）开发企业数字化碳排放管理系统，联系对接广州市支柱产业链中的龙头企业和链主企业，在国家及省、市相关政策的引导下，帮助相关企业在原有能源管理中心或能耗在线监测系统建设基础上，向能源和碳排放一体化管理升级，并且根据行业特征，扩展碳排放监测范围。结合各行业碳排放核算方法、碳排放自动监测设备等手段，实现企业碳排放在线核算或直接监测。通过统一收集、统计和分析碳排放数据，开发碳排放来源追踪、碳排放趋势预测、超排放预警等功能。 （2）研究开发产业链数据收集系统，支持支柱产业链中的龙头企业和链主企业通过供应链管理收集产业链上下游各环节的资源能源消耗、利用率、碳排放等数据，与相关企业合作，开发建立各产业的绿色低碳基础数据库； （3）根据各产业产品全生命周期特征，研究开发典型产品的碳足迹核算模型和计算工具，培训指导各产业建立绿色低碳数据库的企业建立碳足迹核算能力，开展工业产品全生命周期碳足迹管理。通过整合产品原材料获取、生产制造等阶段的工业数据资源，应用产品碳足迹核算方法学，实现工业产品碳足迹在线核算，生成碳足迹报告，开展碳足迹跟踪分析，以产品碳排放全生命周期管理推动绿色供应链打造。 （4）研究开发广州市支柱产业数字化碳管理平台，建立与企业碳排放管理系统、绿色低碳数据库的联通机制和渠道，实现对全产业链碳排放数据的分析、对标和预测功能，设置政府主管部门、产业链企业及相关技术服务单位的权限，形成智能高效可追溯、线上线下相融合、企业政府能互动、产业流程全闭环的数字化体系，达到对产业全流程低碳指导的目标，为出台相关产业政策、法规提供科学依据。 |  |  |
| 榜单效益目标 | （1）形成广州市新能源汽车、绿色石化和新材料、生物医药与健康、现代高端装备四个支柱产业的低碳发展现状研究报告，统计核算出各产业的碳排放量。 （2）研究开发产业碳预算模型，分析各产业的发展趋势及未来的碳排放量预测值，研究确定相应产业的碳达峰目标值。 （3）形成广州市支柱产业碳达峰技术路线图，指导相关产业开展碳达峰工作，提升产业链竞争力。 （4）开发数字化碳排放管理系统，推动四个产业链上不少于8家企业根据自身生产运营特征建立数字化碳排放管理系统。 （5）开发产业链数据收集系统，与相关企业合作，针对新能源汽车、绿色石化和新材料、生物医药与健康和现代高端装备四个支柱产业，研究开发4个产业绿色低碳基础数据库。 （6）研究开发不同产品碳足迹核算模型和计算工具至少10套，指导至少4家企业建立碳足迹核算能力。 （7）在企业碳排放管理系统、产业绿色低碳数据库的基础上，开发建立广州市支柱产业数字化碳管理平台1个，搭建“政产学研用”沟通渠道，宏观指导产业高质量发展。 |  |  |