韶关市民主党派2022年度部门整体支出

绩效评价报告

委托单位：韶关市财政局

评价机构：广州捷诚信息咨询有限公司

2023年7月30日

摘  要

受韶关市财政局委托，广州捷诚信息咨询有限公司对韶关市民主党派2022年度部门整体支出进行第三方绩效评价。经过自评材料审核、现场核查评价、综合分析评价等程序，形成本绩效评价报告。

民主党派是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。各民主党派地方组织的主要职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。韶关市民主党派2022年部门整体支出绩效评价得分为83.81分，对应的绩效等级为“良”。

韶关市民主党派2022年度部门履行职能主要绩效体现在以下三个方面：一是优化队伍结构，全面加强队伍建设。二是全面推进成员参政履职，多项提案获得各级党政领导督办。三是深入开展社会服务工作，为韶关市打赢疫情防控阻击战、抗洪救灾攻坚战作出了积极贡献。

韶关市民主党派存在的主要问题是：一是部门预算申报阶段的绩效目标与绩效评价阶段的绩效目标差异较大；效益指标设置不全面且量化不够，核心绩效指标值设置过低；产出指标没有提供相关佐证材料。二是部分民主党派参政议政的提案数量较多，但质量还有提升空间；部分民主党派参政议政专业化程度有待提升，意见建议针对性和可操作性有待提高。三是民主监督效果不够理想，民主监督能力还有待提升。四是部门固定资产管理制度不够健全；部分物品取得日期较久远、已超过报废年限，对资产管理未引起足够重视；部分固定资产长期无人使用，固定资产报废处理不及时。

针对上述问题提出的改进建议是：一是结合部门年度重点工作任务和部门工作职能，设置细化量化的部门核心绩效指标，强化绩效目标导向作用。二是民主党派参政议政要紧紧围绕政府中心工作和经济社会发展大局中的热点重点难点问题，参政要参在点子上、议政要议在关键处；民主党派要加强组织建设，充分发挥自身专长，突出调研作用，不断提高参政议政能力。三是全面履行民主监督职能，提升民主监督的能力。四是完善固定资产管理制度，加强固定资产管理；定期清理清查固定资产，保证固定资产账实相符，提高部门资产使用效益。

目  录

一、部门基本情况	- 1 -

（一）部门概要	- 1 -

（二）年度总体工作任务及重点工作任务	- 2 -

（三）资金使用的绩效目标及指标	- 7 -

（四）部门整体收支情况	- 11 -

二、绩效评价指标分析	- 13 -

（一）年度工作任务及绩效目标完成情况	- 13 -

（二）部门整体绩效评价指标分析	- 16 -

三、评价结论	- 23 -

四、主要绩效	- 23 -

（一）优化队伍结构，全面加强队伍建设	- 23 -

（二）推进参政履职，积极提交建议提案	- 23 -

（三）强化社会服务，助力疫情防控和抗洪救灾	- 24 -

五、存在问题	- 24 -

（一）部门绩效目标设置不科学，难以衡量部门履职效能	- 24 -

（二）部分党派参政议政力量较弱，但质量还有提升空间	- 26 -

（三）民主监督效果不够理想，民主监督能力有待提升	- 27 -

（四）资产管理制度不够健全，部门资产监督管理不到位	- 27 -

六、相关建议	- 28 -

（一）科学设置部门绩效目标，强化绩效目标导向作用	- 28 -

（二）拓宽党派参政议政思路，不断提高参政议政水平	- 29 -

（三）全面履行民主监督职能，提升民主监督能力水平	- 30 -

（四）完善固定资产管理制度，提高部门资产使用效益	- 30 -

附件	- 32 -

为进一步提高财政支出管理水平，增强预算安排的科学性、准确性、有效性，检验部门预期目标实现程度和效果。韶关市财政局根据《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市市级全面实施预算绩效管理工作方案（2019-2022年）的通知》（韶府办发函〔2019〕36号）和《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》（粤财绩〔2017〕13号）的有关规定，委托我方组成评价专家组，对韶关市民主党派2022年度部门整体支出进行绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、部门基本情况

## （一）部门概要

1.部门基本职能

民主党派是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。韶关市各民主党派是在民主党派广东省委和中共韶关市委领导下，团结带领全市各级民主党派成员，认真履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，努力建设适应新时代要求的高素质中国特色社会主义参政党地方组织。

2.部门机构设置人员编制构成

（1）中国国民党革命委员会韶关市委员会（以下简称“民革韶关市委韶关市委”）其机关编制5人，2022年度实有行政在编人员3人。

（2）中国民主同盟韶关市委员会（以下简称“民盟韶关市委”）机关行政编制6人，工勤编制1人。2022年度实有行政在编人员5人，工勤在编人员1人。

（3）中国民主建国会韶关市委员会（以下简称“民建韶关市委”）机关行政编制5人，工勤编制1人。2022年度实有行政在编人员5人，工勤在编人员1人。

（4）中国民主促进会韶关市委会（以下简称“民进韶关市委”）机关行政编制5人。2022年度实有行政在编人员4人，工勤在编人员1人。

（5）中国农工民主党韶关市委员会（以下简称“农工党韶关市委”）机关行政编制5人，2022年度实有行政在编人员4人。

（6）九三学社韶关市委员会（以下简称“九三学社韶关市委”）机关行政编制5人，2022年度实有行政在编人员4人，工勤在编人员1人。

## （二）年度总体工作任务及重点工作任务

根据各民主党派提供的“2022年工作要点”、自评报告和2022年度部门预算批复，其2022年度总体工作任务及重点工作任务主要如下：

1.年度总体工作任务。

（1）民革韶关市委2022年度总体工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大、民革韶关市委十四大、中央统战会议、中共广东省第十三次党代会、民革韶关市委广东省第十四次代表大会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续在建言资政和凝聚共识上双向发力，聚焦“十四五”扎实履职尽责，推动各项工作再上新台阶。

（2）民盟韶关市委2022年度总体工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届历次全会和中共二十大精神，以建设高素质新时代中国特色社会主义参政党为目标，努力践行“四新三好”要求，大力加强自身建设，不断提高履职能力，促进民盟韶关市委各项工作取得新进步，为促进韶关经济社会发展作出民盟韶关市委的贡献。

（3）民建韶关市委2022年度总体工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共二十大精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，团结带领全市民建韶会员矢志不渝地坚持中国共产党的领导，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高度的行动自觉投身韶关改革发展实践，凝心聚力、积极履职，推动会的建设和会的工作迈上新台阶。

（4）民进韶关市委2022年度总体工作任务：深入学习贯彻中共十九大精神，紧紧围绕市委市政府的中心工作，不断加强自身思想建设和组织建设，积极履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商职能，充分发挥本会密切联系教育出版界的特点和优势，开展各类课题调研、考察参观、理论研究、主题征文、学习培训、基层组织活动、社会服务和对外交流、市委会换届等工作。

（5）农工党韶关市委2022年度总体工作任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，迅速掀起学习宣传贯彻中共二十大精神的热潮，认真开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育，坚持建言资政和凝聚共识双向发力、参政履职和自身建设协同推进，强化思想政治引领，服务中心大局，投身疫情防控和抗洪救灾，聚力服务民生，着力强基固本，推动各项工作取得新进展。

（6）九三学社韶关市委2022年度总体工作任务：深入学习贯彻中共十九届六中全会和中共二十大精神，着力加强思想政治建设。聚焦“十四五”献智出力，着力提高履职能力。抓好特色品牌建设，着力增强服务社会效能。深入推进“人才强社”战略，着力夯实组织基础。

2.年度重点工作任务：

（1）民革韶关市委2022年度重点工作任务：以“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育为主线，以履职能力建设为统领，将“四新”“三好”要求贯彻到工作的全过程，各项工作呈现新气象。着力加强思想政治建设，创新理论学习形式，迅速掀起学习党的二十大会议精神热潮，举办“观故居，走多党合作之路”和“重走红军路”活动，不断巩固和扩大思想政治共识；着力提升履职能力建设实效性，深入开展履职能力建设年活动，持续构建管理制度体系；筑牢组织建设根基，焕发基层组织活力，不断加强队伍建设；参政履职展现新作为，不断提高提案质量；提升社会服务能力，推动民主监督、助力乡村振兴等工作取得更多成效。

（2）民盟韶关市委2022年度重点工作任务：全面加强思想政治建设，夯实多党合作的共同思想政治基础。围绕中心服务大局，切实履行参政党职能。适应新时代新要求，稳步推进组织建设。突出主题，巩固特色，提升社会服务水平。

（3）民建韶关市委2022年度重点工作任务：认真学习贯彻中共二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，做好宣传舆论和理论研究工作。抓好领导班子建设和会员队伍建设，加强会内监督工作，加强基层组织和专委会建设。编印两期《韶关民建》会刊、2022年版民建韶关市委会员通讯录和《韶关民建参政议政成果选编（2017年～2021年度）》。积极参与政治协商，做好“两会”参政议政工作、“一人一议”和“一委一题”活动，深入开展课题调研。做好社会服务品牌建设，积极开展和参与社会公益活动，提高会内服务工作水平。

（4）民进韶关市委2022年度重点工作任务：扎实推进政治交接主题教育，跟进学习中共二十大精神，贯彻民进韶关市委十三大精神，大兴学习之风。积极推进“信息化建设主题年”活动，按要求做好网上办公系统的完善应用及会员信息数据库更新等工作。贯彻落实理论学习中心组制度，围绕重点制订学习计划，统筹安排各类会议、培训的学习内容，促进集体学习和个人自学互动。深化理论研究工作，积极参与民进韶关市委中央、市委统战部课题招标，确保研究课题完成质量。做好“市委出题，党派调研”工作，重视暑期座谈会、政党协商、高层协商、专题协商、专题议政、界别协商、各类意见征询会等政治协商工作，建务实之言，献睿智之策。引导“地贫之家”“爱心基金”“校园图书角”“心理健康工作室”等社会服务品牌做大做强。

（5）农工党韶关市委2022年度重点工作任务：深入学习贯彻习近平总书记在中共二十大会上的重要讲话和全会精神，为全面建设社会主义现代化国家广泛凝心聚力。深入贯彻落实“三个文件”精神，狠抓思想政治建设，推进组织建设，强化履职能力建设，深化作风建设，完善制度建设，加强党内监督，为提升中国特色社会主义参政党建设水平奠定坚实基础。深入开展调查研究，提高建言质量，为推动韶关高质量发展多献务实之策。深入推进乡村振兴工作，积极服务社会，为增进民生福祉作出更大贡献。

（6）九三学社韶关市委2022年度重点工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育，学习贯彻中共二十大精神，贯彻九三学社韶关市委十二大精神，大兴学习之风。贯彻落实理论学习中心组制度，围绕重点制订学习计划，统筹安排各类会议、培训的学习内容，促进集体学习和个人自学互动。做好“市委出题，党派调研”工作，重视暑期座谈会、政党协商、高层协商、专题协商、专题议政、界别协商、各类意见征询会等政治协商工作，建务实之言，献睿智之策。开展“韶关市乡村健康快车”“送医送药送科技送教育送科普”“抗击龙舟水、新冠疫情”等社会服务工作。

## （三）资金使用的绩效目标及指标

（1）民革韶关市委2022年度部门整体支出总体绩效目标：贯彻落实中共广东省委“1+1+9”工作部署，全面加强自身建设，指导与协助全市各级组织及党员工作、与各市级民革韶关市委工作交流与合作，围绕市委市政府事关民生及社会经济的难点热点问题进言献策、为韶关乡村振兴出力，完成民革韶关市委省委会安排的各项工作、推进机关工作、强化干部队伍建设、完善办公设备、改善办公环境。根据部门整体预算申报材料，民革韶关市委填报2022年度部门整体支出预算绩效指标如表1-1所示。

表1-1  2022年度部门整体支出预算绩效指标（预算申报）

| 序号 | 指标类型 | 指标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 方针、政策和决定执行率 | 100 |
| 2 |  | 组织人选的考察、培养、推荐人员数量 | 15 |
| 3 |  | 起草工作计划、报告和工作总结数量 | 2 |
| 4 |  | 提案、建议提交数 | 20 |
| 5 |  | 开展社会服务数量 | 3 |
| 6 |  | 组织人选工作完成率 | 85 |
| 7 |  | 课题（专题）调研参与率 | 70 |
| 8 |  | 议政调研成果转化率 | 85 |
| 9 |  | 调研成果采纳率 | 80 |

注：预算绩效指标来源于“部门整体预算绩效目标申报表”，下同。

（2）民盟韶关市委2022年度部门整体支出总体绩效目标：加强参政议政调研及课题研究，为韶关经济社会发展建言献策；开展干部培训，加强人才队伍建设，为盟的发展提供重要保证；指导和协助盟内各级组织的组织工作；加强思想建设、对外宣传工作；开展朗诵艺术活动、送医送药送教下乡等工作。根据部门整体预算申报材料，民盟韶关市委填报2022年度部门整体支出预算绩效指标如表1-2所示。

表1-2  2022年度部门整体支出预算绩效指标（预算申报）

| 序号 | 指标类型 | 指标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 开展活动次数 | ＞20次 |
| 2 |  | 会议完成时间 | 2022年底前 |
| 3 |  | 课题调研完成及时性 | 2022年底前 |
| 4 | 效益指标 | 参政议政所产生社会影响 | 产生积极影响 |
| 5 |  | 组织发展可持续性 | 良好 |
| 6 |  | 维持日常工作开展情况 | 完成工作 |

（3）民建韶关市委2022年度部门整体支出总体绩效目标：按照上级组织有关部署和要求，围绕市委、市政府的中心工作，选定相关课题进行调研，为我市经济社会发展积极建言献策，组织全体会员开展形式多样的支部活动、调研活动、学习活动、社会服务活动，切实加强自身建设，进一步增进组织的凝聚力和向心力。

根据部门整体预算申报材料，民建韶关市委填报2022年度部门整体支出预算绩效指标如表1-3所示。

表1-3  2022年度部门整体支出预算绩效指标（预算申报）

| 序号 | 指标类型 | 指标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 参政议政成果数量 | >50 |
| 2 |  | 参政议政材料采用数 | >30 |
| 3 |  | 调研课题完成及时性 | 按时完成 |
| 4 |  | 基层组织活动成本控制 | 人均不超过200元 |
| 5 | 效益指标 | 参政议政所产生社会影响 | 积极影响 |
| 6 |  | 组织发展可持续性 | 可持续 |
| 7 |  | 活动开展满意度 | >90% |

（4）民进韶关市委2022年度部门整体支出总体绩效目标：按照民进韶关市委中央、民进韶关市委广东省委有关部署和要求，围绕市委、市政府的中心工作，选定相关课题进行调研，为我市经济社会发展积极建言献策，组织全体会员开展形式多样的支部活动、调研活动、学习活动、社会服务活动，切实加强自身建设，进一步增进组织的凝聚力和向心力。根据部门整体预算申报材料，民进韶关市委填报2022年度部门整体支出预算绩效指标如表1-4所示。

表1-4  2022年度部门整体支出预算绩效指标（预算申报）

| 序号 | 指标类型 | 指标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出 指标 | 参会总人数 | >200 |
| 2 |  | 参政议政成果数量 | 60篇 |
| 3 |  | 开展支部活动次数 | 50次 |
| 4 |  | 完成各项会议议程 | 100% |
| 5 |  | 参政议政材料采用数 | 35篇 |
| 6 |  | 民主党派会议出勤率 | 90% |
| 7 |  | 会议完成时间 | 按时完成 |
| 8 |  | 调研课题完成及时性 | 按时完成 |
| 9 |  | 基层组织活动成本控制 | 人均不超过100元 |
| 10 | 效益指标 | 参政议政所产生社会影响 | 积极影响 |
| 11 |  | 参会人员满意度 | >95% |
| 12 |  | 活动开展满意度 | >95% |

（5）农工党韶关市委2022年度部门整体支出总体绩效目标：按照农工党韶关市委中央、农工党韶关市委省委有关部署和要求，围绕市委、市政府的中心工作，选定相关课题进行调研，为我市经济社会发展积极建言献策，组织全体党员开展形式多样的支部活动、调研活动、学习活动、社会服务活动，切实加强自身建设，进一步增进组织的凝聚力和向心力。根据部门整体预算申报材料，农工党韶关市委填报2022年度部门整体支出预算绩效指标如表1-5所示。

表1-5  2022年度部门整体支出预算绩效指标（预算申报）

| 序号 | 指标类型 | 指标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 开展支部活动次数 | 44次 |
| 2 |  | 参政议政成果数量 | 40篇 |
| 3 |  | 参政议政材料采用数 | 20篇 |
| 4 |  | 调研课题完成及时性 | 按时完成 |
| 5 |  | 基层组织活动成本控制率 | 人均不超过100元 |
| 6 | 效益指标 | 参政议政所产生社会影响 | 积极影响 |
| 7 |  | 组织发展可持续性 | 可持续 |
| 8 |  | 活动开展满意度 | >90% |

（6）九三学社韶关市委2022年度部门整体支出总体绩效目标：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，大力弘扬爱国民主科学优良传统，充分发挥自身特点和优势，努力建设成政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质新时代中国特色社会主义参政党市级组织，为我市争当北部生态发展区高质量发展排头兵、建设北部生态发展区核心城市作出新的更大贡献。根据部门整体预算申报材料，九三学社韶关市委填报2022年度部门整体支出预算绩效指标如表1-6所示。

表1-6  2022年度部门整体支出预算绩效指标（预算申报）

| 序号 | 指标类型 | 指标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 各基层组织开展活动次数 | 100 |
| 2 |  | 调研课题完成率 | 100% |
| 3 |  | 参政议政材料采用数量 | 40 |
| 4 |  | 调研课题完成及时性 | 100% |
| 5 |  | 基层组织活动成本控制 | 小于100% |
| 6 | 效益指标 | 提案立案率 | 100% |
| 7 |  | 组织发展可持续性 | 可持续性 |
| 8 |  | 活动开展社员满意度 | 优秀 |

## （四）部门整体收支情况

根据各民主党派2022年度部门整体决算报表，2022年，各民主党派部门整体收入预算数为738.78万元，其中基本支出650.78万元，项目支出88.00万元。

各民主党派2022年度部门整体支出决算数为836.34万元，其中基本支出772.84万元，项目支出63.50万元，具体收支情况详见下表1-7至1-12所示。

表1-7民革韶关市委部门整体总支出基本情况表

| 项目（按支出性质） | 年初预算数（万元） | 决算数（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 80.70 | 109.40 |
| 人员经费 | 68.70 | 94.60 |
| 公用经费 | 12.00 | 14.81 |
| 二、项目支出 | 15.00 | 2.86 |
| 活动调研费 | 15.00 | 2.86 |
| 本年支出合计 | 95.70 | 112.26 |

表1-8民盟韶关市委部门整体总支出基本情况表

| 项目（按支出性质） | 年初预算数（万元） | 决算数（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 111.56 | 143.68 |
| 人员经费 | 95.56 | 125.73 |
| 公用经费 | 16.00 | 17.95 |
| 二、项目支出 | 15.00 | 13.50 |
| 活动调研费 | 15.00 | 13.50 |
| 本年支出合计 | 126.56 | 157.18 |

表1-9民建韶关市委部门整体总支出基本情况表

| 项目（按支出性质） | 年初预算数（万元） | 决算数（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 127.29 | 152.12 |
| 人员经费 | 105.29 | 130.87 |
| 公用经费 | 22.00 | 21.24 |
| 二、项目支出 | 14.00 | 18.42 |
| 活动调研费 | 14.00 | 13.72 |
| 民主党派大楼维修经费 | 0 | 4.70 |
| 本年支出合计 | 141.29 | 170.53 |

表1-10民进韶关市委部门整体总支出基本情况表

| 项目（按支出性质） | 年初预算数（万元） | 决算数（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 124.49 | 137.94 |
| 人员经费 | 108.49 | 118.70 |
| 公用经费 | 16.00 | 19.24 |
| 二、项目支出 | 15.00 | 12.80 |
| 活动调研费 | 15.00 | 12.80 |
| 本年支出合计 | 139.49 | 150.74 |

表1-11农工党韶关市委部门整体总支出基本情况表

| 项目（按支出性质） | 年初预算数（万元） | 决算数（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 102.62 | 115.46 |
| 人员经费 | 86.62 | 103.98 |
| 公用经费 | 16.00 | 11.48 |
| 二、项目支出 | 14.00 | 10.76 |
| 活动调研费 | 14.00 | 10.76 |
| 本年支出合计 | 116.62 | 126.22 |

表1-12九三学社韶关市委部门整体总支出基本情况表

| 项目（按支出性质） | 年初预算数（万元） | 决算数（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 104.12 | 114.25 |
| 人员经费 | 88.12 | 99.10 |
| 公用经费 | 16.00 | 15.15 |
| 二、项目支出 | 15.00 | 5.16 |
| 活动调研费 | 15.00 | 5.16 |
| 本年支出合计 | 119.12 | 119.41 |

# 二、绩效评价指标分析

## （一）年度工作任务及绩效目标完成情况

2022年度各民主党派各项年度工作任务完成情况较好，各民主党派以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共二十大精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，团结带领全市民主党派成员加强自身建设，认真履行参政党职能，圆满完成了各项工作目标任务，为韶关经济社会发展和韶关多党合作事业做出了贡献。

为进一步考核绩效目标落实情况，在进行部门整体支出绩效自评时，部分民主党派从产出、效果、满意度等三方面完善了绩效指标，其2022年度部门整体支出具体绩效目标完成详见表2-1至2-6所示。

表2-1  民革韶关市委2022年度部门整体绩效目标完成情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 方针、政策和决定执行率 | 认真执行党的方针、政策和决定 | 100% |
| 2 |  |  | 组织人选的考察、培养、推荐人员数量 | 15 | 15 |
| 3 |  |  | 起草工作计划、报告和工作总结数量 | 2 | 2 |
| 4 |  |  | 提案、建议提交数 | 20 | 57件，其中：市政协提案16件，各县（市、区）提案41件。 |
| 5 |  |  | 开展社会服务数量 | 3 | 3 |
| 6 |  | 质量指标 | 组织人选工作完成率 | 80 | 85 |
| 7 |  |  | 课题（专题）调研参与率 | 60 | 70 |
| 8 |  | 时效指标 | 议政调研成果转化率 | 80 | 85 |
| 9 |  |  | 调研成果采纳率 | 70 | 80 |

表2-2  民盟韶关市委2022年度部门整体绩效目标完成情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 参政议政成果数 | ≥100份 | 167份 |
| 2 |  |  | 开展活动次数 | ≥30次 | 51次 |
| 3 |  | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥90% | ≥90% |
| 4 |  |  | 参政议政成果被采用数 | ≥40件 | 49件 |
| 5 |  | 时效指标 | 会议完成时间 | ≤2小时 | ≤2小时 |
| 6 |  |  | 课题调研完成及时性 | 按时完成 | 按时完成 |
| 7 |  | 成本指标 | 基层组织活动成本控制 | ≤200元 | ≤200元 |
| 8 | 效益指标 | 效益指标 | 参政议政所产生社会影响 | 产生积极影响 | 产生积极影响 |

表2-3  民建韶关市委2022年度部门整体绩效目标完成情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 各基层组织开展活动次数 | 大于60次 | 85次 |
| 2 |  | 质量指标 | 参政议政材料采用数 | 大于30篇次 | 36篇次 |
| 3 |  | 质量指标 | 调研课题完成率 | 100% | 100% |
| 4 |  | 时效指标 | 调研课题完成及时性 | 100% | 100% |
| 5 |  | 成本指标 | 基层组织活动成本控制 | 小于100% | 小于100% |
| 6 | 效益指标 | 社会效益 | 提案立案率 | 大于50% | 86% |
| 7 |  | 可持续影响 | 稿酬发放情况 | 按有关规定发放 | 按有关规定发放 |
| 8 |  | 可持续影响 | 组织发展可持续性 | 可持续 | 可持续 |

表2-4  民进韶关市委2022年度部门整体绩效目标完成情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 参政议政成果数 | ≥130份 | 170份 |
| 2 |  |  | 开展活动次数 | ≥30次 | 56次 |
| 3 |  | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥90% | ≥95% |
| 4 |  |  | 参政议政成果被采用数 | ≥70件 | 95件 |
| 5 |  | 时效指标 | 会议完成时间 | ≤2小时 | ≤2小时 |
| 6 |  |  | 课题调研完成及时性 | 按时完成 | 按时完成 |
| 7 |  | 成本指标 | 基层组织活动成本控制 | ≤100元 | ≤100元 |
| 8 | 效益指标 | 效益指标 | 参政议政所产生社会影响 | 产生积极影响 | 产生积极影响 |

表2-5  农工党韶关市委2022年度部门整体绩效目标完成情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 各专委会、各基层组织开展活动次数 | 大于20次 | 28次 |
| 2 |  |  | “两会”提案 | 20份 | 30份 |
| 3 |  | 质量指标 | 调研课题完成率 | 大于90% | 100% |
| 4 |  | 时效指标 | 调研课题完成及时性 | 100% | 100% |
| 5 |  | 成本指标 | 基层组织活动成本控制 | 小于100% | 小于100% |
| 6 | 效益指标 | 社会效益 | 提案采纳率 | 大于50% | 92% |
| 7 |  | 可持续影响 | 稿酬发放情况 | 按有关规定发放 | 按有关规定发放 |

表2-6  九三学社韶关市委2022年度部门整体绩效目标完成情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 参政议政调研报告 | ≥10篇 | 19篇 |
| 2 |  |  | 市级以上人大建议、政协提案数 | ≥20件 | 18件 |
| 3 |  |  | 基层组织人大建议、政协提案数 | ≥15件 | 8件 |
| 4 |  |  | 社情民意数 | ≥30篇 | 20篇 |
| 5 |  |  | 宣传报道数 | ≥60篇 | 79篇 |
| 6 |  |  | 各基层组织开展活动次数 | ≥120次 | 124次 |
| 7 |  | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥90% | ≥90% |
| 8 |  |  | 参政议政成果被采用数 | ≥40件 | 45件 |
| 9 |  | 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成 | 按时完成 |
| 10 |  | 成本指标 | 基层组织活动 成本控制 | ≤100元 | ≤100元 |
| 11 | 效益指标 | 效益指标 | 参政议政所产生社会影响 | 产生积极影响 | 产生积极影响。3件集体提案入选市政协2022年重点提案。2件提案被评为市政协2021年优秀提案。社情民意信息被市委办采用1篇，被市政协《社情民意》采用2篇，被市委统战部采用12篇。 |
| 12 |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% |  |

## （二）部门整体绩效评价指标分析

1.履职效能情况。

部门履职效能包括整体产出和整体效益2个二级指标、12个三级指标，指标分值40分，评价得分32.23分，得分率为80.57%。其二级指标具体得分情况见图1。

图1　投入指标得分情况

（1）整体产出指标。该指标分值20分，评价得分18.81分，得分率94.05%。该指标主要反映各民主党派提案议案完成数量、调研课题完成数量、参政议政材料采用数量；调研课题成果采用数量；参政议政提案议案完成及时性、课题调研完成及时性及基层组织活动成本控制。一是大部分民主党派能够按时按量完成参政议政提案议案和课题调研。二是各民主党派基层组织活动成本控制较好，没有超出预算数。

存在的主要问题：一是各民主党派在预算申报环节的部门整体预算绩效目标和部门整体支出绩效自评报告中的产出指标差异较大，且没有将实际完成的产出指标与预算申报的产出指标进行逐一对比，而是在进行绩效评价时，根据实际完成情况，倒推并设定绩效目标与完成情况，这与绩效管理理念和要求相悖。二是部分核心绩效指标没有完成。如，提案议案完成数量指标。农工党韶关市委年初计划完成参政议政成果数量40件，自评调整后为20件，实际完成30件，完成率为75%；九三学社韶关市委自评调整后市级以上人大建议、政协提案数20件，基层组织人大建议、政协提案数15件，实际完成分别为15篇和8件，完成率分别为75%和53%。三是部分核心绩效指标值设置过低，导致“超额”完成。如，民革韶关市委年初计划完成参政议政成果数量20件，实际完成57件，完成率达到285%；民进韶关市委年初计划完成参政议政成果数量60件，自评调整后为130件，实际完成170件，完成率283%；九三学社韶关市委自评调整后参政议政调研报告10篇，实际完成分别为19篇，完成率190%；民盟韶关市委年初计划完成参政议政成果数量100件，实际完成167件，完成率达到167%。四是部分民主党派的产出指标没有提供相关佐证材料。如，民革韶关市委仅提供了参政议政材料和调研课题材料，没有提供其采纳或采用的佐证材料，无法证明其采纳和采用情况。

（2）整体效益指标。该指标分值20分，评价得分13.42分，得分率为67.08%。该指标主要反映各民主党参政议政的社会影响、社会服务成效、组织发展成效和活动满意度。

存在的主要问题：一是根据各民主党派提供的部门整体预算绩效目标申报表，个别民主党派在年初预算申报时没有填写效益指标，如民革韶关市委委员会效益指标一栏为空白。二是部分部门效益指标缺乏量化的指标值，难以衡量。如，民盟韶关市委委员会的效益指标设置为参政议政所产生社会影响，指标值：产生积极影响。三是部门效益指标设置不全面。各民主党派2022年度重点工作任务和年度总结列举了组织发展成效，但没有在年初将其设置为部门效益指标。四是缺少满意度指标和调查问卷等佐证材料。满意度指标作为社会效益指标中重要组成部分，但各民主党派没有提供相关活动满意度问卷调查及满意度统计数据，难以判断各项活动满意程度。

2.管理效率情况。

部门履职效能情况包括预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本7个二级指标、21个三级指标，指标分值60分，评价得分51.58分，得分率为85.97%。其二级指标具体得分情况见图2。

图2　投入指标得分情况

（1）预算编制。该指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。该指标主要反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。各民主党派在2022年没有新增预算入库项目，其年初预算主要是基本支出和项目支出，其中项目支出主要是课题调研经费，项目预算编制比较合理。

（2）预算执行。该指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。该指标主要反映各民主党派预算编制约束性和财务管理合规性。一是预算编制约束性强。根据现场对各民主党派年初预算批复和实际执行的情况看，各民主党派均能按年初批复的预算额度及内容执行项目预算，预算编制得到有效约束。二是各类管理制度基本健全。根据各民主党派提供的书面材料及现场核查，各民主党派基本能按照部门特点，制定财务管理制度。各类费用支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

（3）信息公开。该指标分值为3分，评价得分2.5分，得分率为83.33%。该指标主要反映各民主党派预决算公开合规性和绩效信息公开情况。各民主党派2022年部门预算和2021年部门决算获得韶关市财政局批复后在网站上进行了公开，其公开内容和时限均符合规定要求。

存在的主要问题：绩效信息公开执行不到位。各民主党派未能按照规定在部门网站及时公开部门绩效目标和项目绩效目标等绩效信息。

（4）绩效管理。该指标分值15分，评价得分12分，得分率为80%。该指标主要反映各民主党派绩效管理制度执行和执行情况。一是各民主党派管理制度对资金使用有明确的绩效要求。二是各民主党派基本能够按照韶关市民主党派要求报送部门整体支出绩效自评材料。

存在的主要问题：一是各民主党派没有对部门绩效目标管理和绩效运行情况进行监控。二是大部分民主党派未设立“满意度”绩效指标。民建韶关市委和九三学社韶关市委在2022年部门整体绩效目标中虽然设立了满意度指标，但未提供相关问卷调查情况。

（5）采购管理。该指标分值10分，评价得分8.42分，得分率为84.20%。该指标主要反映各民主党派采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性和采购政策效能情况。一是各民主党派能够按采购意向公开时限要求，在广东政府采购智慧云平台公开其采购意向。二是各民主党派建立了政府采购内部控制管理制度，并报财政部门备案。三是在各民主党派政府采购活动过程中，未发现采购投诉现象。四是各民主党派能够按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。

存在的主要问题：一是无法体现项目采购合同签订的时效性和合同备案时效性。各民主党派只提供了独立的采购合同及合同备案公开材料，但均未对采购合同签订和合同备案的时效性进行统计与说明，无法判断其是否在规定的时间内完成合同的签订与备案。二是政府采购流程不够规范。各民主党派在委托广东绿林建设发展有限公司对民主党派办公楼楼梯间修缮时，没有通过比价遴选等方式确定供应商，其补充的询价材料也无法佐证其在事前进行了价格比选，该采购方式严谨性不够。

（6）资产管理。该指标分值10分，评价得分8.67分，得分率为86.67%。该指标主要反映各民主党派资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性和固定资产利用率等情况。一是各民主党派按规定配置部门资产，其资产配置符合相关规定。二是各民主党派目前未产生资产和租金收益。三是各民主党派在2022年能够按规定对部门固定资产进行了清查盘点。

存在的主要问题：一是财务账与资产实体数量存在差异。如民革韶关市委财务账与资产实体数量存在差异。民盟韶关市委、民建韶关市委、民进韶关市委、农工党韶关市委和九三学社韶关市委个别资产处于报废或闲置，财务账未及时进行收益处理。二是各民主党派均制定了资产管理内控制度，但均存在超过折旧年限闲置资产未及时处置。三是民革韶关市委固定资产利用有待提高。民革韶关市委闲置资产过多，盘点报告数据与盘点表有差异，其固定资产实际利用率低于75%。

（7）运行成本。该指标分值10分，评价得分8分，得分率80%。该指标主要反映各民主党派经济成本控制和“三公”经费控制情况。一是各民主党派项目支出主要为课题调研经费，课题调研经费和其他地市的同类项目相比较，其成本较为合理。二是民主党派办公楼楼梯间修缮费成本与市场价格基本匹配。

存在的主要问题：部分民主党派“三公”经费支出超出预算安排金额。根据各民主党派提供的《2022年收入支出决算表》之“机构运行信息表”显示：民革韶关市委2022年度“三公”经费预算安排2万元，实际支出为3.88万元。民盟韶关市委2022年度“三公”经费预算安排3万元，实际支出为4.18万元。

# 三、评价结论

经自评材料审核和现场评价，结合履职效能和管理效率指标分析，综合评定韶关市民主党派2022年度部门整体支出绩效评价得分为83.81分，绩效等级为“良”。

# 四、主要绩效

## （一）优化队伍结构，全面加强队伍建设

各民主党派积极发展新成员，不断优化成员结构，成员素质水平不断提高，队伍呈知识化发展趋势。2022年，各民主党派共吸纳新成员近60人，获多项国家、省、市级奖励。其中：民革韶关市委22个支部被评为达标支部，2个支部参评第二批省级“示范支部”，民革韶关市委南雄市总支部荣获“广东民革韶关市委组织工作先进集体”。全市盟员获国家级、省级奖励21项，市级奖励63项。九三学社韶关市委的多个支社被社省委授予“组织工作先进集体”荣誉称号。

## （二）推进参政履职，积极提交建议提案

2022年，各民主党派积极提交发言、建议、提案，转达意见，报送社情民意信息，多个提案被评为优秀提案，全面推进参政履职。其中：民革韶关市委有7件提案被县区政协评为优秀提案。民盟韶关市委有4件提案被列为2022年重点提案。民建韶关市委向各级人大、政协提交建议和提案共72件。民进韶关市委、农工党韶关市委、九三学社韶关市委多篇提案入选重点提案，被省、市领导领衔督办。

## （三）强化社会服务，助力疫情防控和抗洪救灾

2022年，各民主党派积极开展社会服务工作，组织成员积极投身疫情防控、抗洪救灾工作，共计捐款捐物400多万元。其中：民革韶关市委开展“博爱·牵手”活动30多次，捐款捐物20多万元。民盟韶关市委持续开展捐资助学、消费帮扶、送药下乡等活动。民建韶关市委动员广大会员和会员企业累计捐款近100万元。民进韶关市委为抗洪、战“疫”捐赠现金和物资总价值276万余元，志愿者服务达2300多人次。农工党韶关市委大力宣传绿色低碳理念、生态文明建设等知识，助力创建全国文明城市。九三学社韶关市委开展社会服务活动达58次，被九三学社韶关市委中央评为“九三学社韶关市委2021-2022年社会服务先进集体”。

# 五、存在问题

## （一）部门绩效目标设置不科学，难以衡量部门履职效能

1.预算申报的绩效目标与绩效评价阶段的绩效目标差异较大。各民主党派在预算申报环节的部门整体预算绩效目标和部门整体支出绩效自评报告中的产出指标差异较大，且没有将实际完成的产出指标与预算申报的产出指标进行逐一对比，而是在进行绩效评价时，根据实际完成情况，倒推并设定绩效目标与完成情况，这与绩效管理理念和要求相悖，且个别民主党派在年初预算申报时没有填写效益指标。

2.部门效益指标设置不全面。根据各民主党派2022年度重点工作任务和年度总结，列举了组织发展成效，但没有在预算申报环节将其设置为部门效益指标。

3.部分部门效益指标缺乏量化的指标值。如，民盟韶关市委委员会的效益指标设置为参政议政所产生社会影响，指标值为：产生积极影响。

4.部分核心绩效指标值设置过低，导致“超额”完成。如，民革韶关市委年初计划完成参政议政成果数量20件，实际完成57件，完成率达到285%；民进韶关市委年初计划完成参政议政成果数量60件（自评调整后为130件），实际完成170件，完成率283%；九三学社韶关市委自评调整后参政议政调研报告10篇，实际完成分别为19篇，完成率190%；民盟韶关市委年初计划完成参政议政成果数量100件，实际完成167件，完成率达到167%。绩效目标主观上保守申报，完成压力小也是绩效目标申报偏低的重要因素。

5.部分民主党派没有完成部分核心绩效指标。如，农工党韶关市委年初计划完成参政议政成果数量40件（自评调整后为20件），实际完成30件，完成率为75%；九三学社韶关市委自评调整后市级以上人大建议、政协提案数20件，基层组织人大建议、政协提案数15件，实际完成分别为15篇和8件，完成率分别为75%和53%。

6.部分民主党派的产出指标没有提供相关佐证材料。如，部分民主党派仅提供了参政议政材料和调研课题材料，没有提供其采纳或采用的佐证材料，无法证明其采纳和采用情况。

7.缺少满意度指标和调查问卷等佐证材料。满意度指标作为社会效益指标中重要组成部分，但各民主党派没有提供相关活动满意度问卷调查及满意度统计数据，难以判断各项活动满意度情况。

## （二）部分党派参政议政力量较弱，但质量还有提升空间

1.部分民主党派参政议政的提案数量较多，但提案质量有待提升。如，民革韶关市委提交提案、建议数57份，民盟韶关市委形成参政议政成果数167份，民进韶关市委形成参政议政成果数170份，但被政府职能部门采纳采用或各级党政领导指示督办成果不多。

2.部分民主党派参政议政专业化程度有待提升。民主党派参政议政的队伍大多是兼职人员，多数都有自己的本职工作，参政议政的能力和精力有所受限，这在一定程度上制约着民主党派参政议政的专业化，导致民主党派提出的意见建议较为空泛，针对性与可操作性有待提高。

## （三）民主监督效果不够理想，民主监督能力有待提升

民主监督作为民主党派的基本职能之一，但是，出于政治传统、制度运行、历史遗存、自身建设等各方面的因素，民主党派的民主监督效果还够不理想。一方面，各民主党派监督意识不强，他们把精力更多地放到参政议政上，重视参政议政而忽视民主监督。从本次各民主党派部门整体支出绩效评价来看，各党派的年度工作任务、工作计划和年度工作总结、履职效能上看，均没有将民主监督列入其职能范围，各民主党派的民主监督意识不强。另一方面，民主监督能力还有待提升。民主党派成员基本上是各单位的业务骨干，工作任务重，但从民主监督效果上看，其民主监督能力还有待提升。

## （四）资产管理制度不够健全，部门资产监督管理不到位

根据各民主党派提供的2022年固定资产盘点报告，其固定资本管理存在以下共性问题：

1.部门固定资产管理制度不够健全。各民主党派固定资产数量少、使用频率低，多数物品为机关全体干部共同使用，少数为民革韶关市委党员之家使用，存在工作流程不够健全，部分变动没有及时登记上报等情况。

2.对固定资产重视度不够高。各民主党派固定资产数量较少，部分物品取得日期较久远，已超过报废年限，对资产管理未引起足够重视。

3.固定资产报废处理不及时。各民主党派部分固定资产因年代久远而长期无人使用，虽已达到报废年限但因报废费用偏高未进行报废处理。

# 六、相关建议

为更好地发挥财政资金使用效益，提升项目资金使用成效，评价组提出如下建议：

## （一）科学设置部门绩效目标，强化绩效目标导向作用

1.结合部门年度重点工作任务和部门工作职能，设置部门年度绩效目标。各民主党派在设置部门整体绩效目标时，应突出体现部门履职业绩和履职效果的核心指标和关键性指标，设置相应的产出指标和效益指标，效益指标要尽可能量化，评价标准或计算方式要清晰明了。通过绩效指标完成情况反映绩效目标实现程度，充分发挥绩效目标导向性作用。

2.科学合理准确申报绩效指标。当年申报部门预算和绩效管理目标时，应建立在各民主党派年度工作任务和重点工作任务的目标基础上，如，参政议政、民主监督、政治协商、工作任务，设置部门年度整体绩效目标，并且明确绩效指标值，充分体现部门产出数量、质量、时效性，产出社会效益等指标，明确绩效指标值，尽量客观准确，不保守、不偏离，使部门实施效果有参照标准。

3.设置满意度指标，并开展问卷调查。各民主党派组织各类活动时，应有针对性地设置调查问卷，并开展问卷调查，统计分析各项活动存在的问题，提升工作实效。

4.提供产出和效益实现程度的佐证材料。如，民主党派参政议政和调研课题成果，特别是被政府职能部门采纳或各级党政领导指示督办的佐证材料，以彰显部门履职效能。

## （二）拓宽党派参政议政思路，不断提高参政议政水平

1.提高选题质量，提高参政议政能力。首先民主党派参政议政要紧紧围绕政府中心工作。参政党的使命是为执政党分忧解难，为执政党出谋划策，互相监督，共同治理国家，共同推进政府社会发展。其次，民主党派参政议政要紧紧围绕经济社会发展大局中的热点重点难点问题，帮助执政党解决难题，民主党派参政要参在点子上，议政要议在关键处。

2.发挥自身专长。参政议政最关键的落脚点是在寻求对策办法上下功夫，科学化、专业化应是民主党派参政议政的努力方向。因此，各民主党派在自己专业领域进行挖掘，这样才能有深度，有高度，才能提出专业化的对策建议。

3.突出调研作用。毛主席说过：没有调查就没有发言权。调查研究要从工作和网络上搜集社情民意，了解以往的提案及办复情况，深入基层调查第一手资料，尽量与问题涉及的相关部门进行沟通交流。真正做到不调研，不建言；不沟通，不参政。

4.加强组织建设，提升参政议政能力。首先，民主党派要吸引素质较高、有潜力的优秀人才加入，储备干部和人才，提高参政议政能力。其次，充分整合社会资源，利用社会力量。民主党派的参政议政工作越来越需要借助和整合社会专业研究机构和民间智库的力量，使参政议政工作向专业化、科学化方向不断发展。

## （三）全面履行民主监督职能，提升民主监督能力水平

1.积极履行民主监督职能。民主党派履行民主监督是坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要任务，进行民主监督是民主党派的政治责任和历史使命。民主党派成员要善于对韶关市各级政府的方针政策、各项工作提出意见、建议和批评，积极履行民主监督职能。

2.提长民主监督的能力。民主党派的民主监督是一种高层次、有组织的监督，只有努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良的民主党派队伍，才能胜任这项工作。各民主党派要高度重视自身思想、组织和作风建设，不断强化参政党意识，更好地履行民主监督职能。

## （四）完善固定资产管理制度，提高部门资产使用效益

1.完善固定资产管理制度。根据各民主党派实际情况，合理界定固定资产，对固定资产计划、采购、验收、保管、使用、维护、评估、报废等进行有效管理，建立合理的管理流程。

2.加强固定资产管理。促使各民主党派机关干部明确自身所承担的固定资产使用和保管责任，指定专人保管固定资产及日常办公用品，严格按照流程制度进行日常管理，使固定资产管理责任到人，确保固定资产的安全完整高效运行，保证固定资产账账相符、账实相符。

3.定期清理清查固定资产。按照韶关市的部署要求，每月至少进行一次账面检查，每年至少进行一次资产盘点，及时准确地登记固定资产明细卡片和台账，保证固定资产的实有数与账面结存数相符。

附件：韶关市民主党派2022年度部门整体支出绩效评价评分表

- 附件

韶关市民主党派2022年度部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 民革韶关市委 |  | 民盟韶关市委 |  | 民建韶关市委 |  | 民进韶关市委 |  | 农工党韶关市委 |  | 九三学社韶关市委 |  | 平均得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 得分 | 评价 意见 | 得分 | 评价 意见 | 得分 | 评价 意见 | 得分 | 评价 意见 | 得分 | 评价 意见 | 得分 | 评价 意见 |  |
| 履职效能 | 整体产出 | 提案议案完成数量 | 3 | 1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：（1）完成率60%以下为不及格，得分=完成率×本指标分值×50%；（2）完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；（3）完成率100-150%的，得满分；（4）完成率高于150%的，得分=满分×70%。 2.若年初没有设置相应的绩效指标和指标值，该指标得分最高得50%，即得分=完成率×本指标分值×50%。 3.非量化产出指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，即按：优=95，不扣分；良按85%、达标按70%、不达标按50%折算计分。 | 2.1 | 年初计划完成20件，实际完成57件，完成率达到285%。 | 2.1 | 年初计划完成100件，实际完成167件，完成率达到167%。 | 2.6 | 年初计划完成参政议政成果数量50件，完成43件。 | 2.1 | 年初计划完成参政议政成果数量60件，自评调整后为130件，完成170件，完成率283%。 | 2.25 | 年初计划完成参政议政成果数量40件，自评调整后为20件，完成30件，完成率75%。 | 1.72 | 自评调整后参政议政调研报告10篇，实际完成分别为19篇，完成率190%；市级以上人大建议、政协提案数20件，实际完成分别为15篇，完成率75%；基层组织人大建议、政协提案数 15件，实际完成8件，完成率53%。 | 2.14 |
|  |  | 调研课题完成数量 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3.00 |
|  |  | 参政议政材料采用数量 | 3 |  | 2 | 没有提供相关证明材料 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2.83 |
|  |  | 调研课题成果采用数量 | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2.83 |
|  |  | 参政议政提案议案完成及时性 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3.00 |
|  |  | 课题调研完成及时性 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2.00 |
|  |  | 基层组织活动成本控制 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3.00 |
|  | 整体效益 | 参政议政的社会影响 | 5 | 1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：（1）完成率60%以下为不及格，得分=完成率×本指标分值×50%；（2）完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；（3）完成率100-150%的，得满分；（4）完成率高于150%的，得分=满分×70%。 2.若年初没有设置相应的绩效指标和指标值，该指标得分最高得50%，即得分=完成率×本指标分值×50%。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，即按：优=95，不扣分；良按85%、达标按70%、不达标按50%折算计分。 | 4 | 年初没有设置相应的效益指标和指标值 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4.83 |
|  |  | 社会服务成效 | 5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 年初没有设置相应的绩效指标和指标值 | 2.5 | 年初没有设置相应的绩效指标和指标值 | 2.5 | 年初没有设置相应的绩效指标和指标值 | 2.5 | 年初没有设置相应的绩效指标和指标值 | 3 |  | 2.58 |
|  |  | 组织发展成效 | 5 |  | 2.5 |  | 5 |  | 4 | 年初设立满意率90%，但没有提供满意完成值与佐证材料。 | 2.5 | 年初没有设置相应的绩效指标和指标值 | 2.5 | 年初没有设置相应的绩效指标和指标值 | 2.5 | 年初没有设置相应的绩效指标和指标值 | 3.17 |
|  |  | 活动满意度 | 5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 年初没有设置相应的绩效指标和指标值 | 3 |  | 3 | 年初设立满意率95%，但没有提供满意度完成值与佐证材料。 | 3 | 年初设立满意率90%，但没有提供满意完成值与佐证材料。 | 3 | 年初设立满意率为优秀，自评调整为100%，但没有提供满意度完成值与佐证材料。 | 2.83 |
| 管理效率 | 预算编制 | 项目事前绩效评估 | 2 | 入库项目，指部门预算二级项目。 检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1.应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣1分。 2.应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，即不得分。 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2.00 |
|  | 预算执行 | 预算编制约束性 | 4 | 1.本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。 2.预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央和省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3.年中追加资金占比率，考核非因新出台的统一政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4.各基础数据与机关绩效考核口径一致。 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4.00 |
|  |  | 财务管理合规性 | 6 | 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1.明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2.未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6.00 |
|  | 信息公开 | 预决算公开合规性 | 2 | 预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得10%分值，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2.00 |
|  |  | 绩效信息公开情况 | 1 | 指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间公开的，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。 | 0.5 | 未能按照规定在部门网站及时公开部门绩效目标和项目绩效目标等绩效信息 | 0.5 | 未能按照规定在部门网站及时公开部门绩效目标和项目绩效目标等绩效信息 | 0.5 | 未能按照规定在部门网站及时公开部门绩效目标和项目绩效目标等绩效信息 | 0.5 | 未能按照规定在部门网站及时公开部门绩效目标和项目绩效目标等绩效信息 | 0.5 | 未能按照规定在部门网站及时公开部门绩效目标和项目绩效目标等绩效信息 | 0.5 | 未能按照规定在部门网站及时公开部门绩效目标和项目绩效目标等绩效信息 | 0.50 |
|  | 绩效管理 | 绩效管理制度建设 | 5 | 1部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。 | 4 | 没有对部门绩效目标管理和绩效运行情况进行监控 | 4 | 没有对部门绩效目标管理和绩效运行情况进行监控 | 4 | 没有对部门绩效目标管理和绩效运行情况进行监控 | 4 | 没有对部门绩效目标管理和绩效运行情况进行监控 | 4 | 没有对部门绩效目标管理和绩效运行情况进行监控 | 4 | 没有对部门绩效目标管理和绩效运行情况进行监控 | 4.00 |
|  |  | 绩效管理制度执行 | 10 | 1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2.根据部门自评复核等级情况评分。 3.部门对重点评价意见的整改情况反馈，未及时反馈的，一项扣2分；纳入重点监控范围的资金，如未按要求整改，1次扣1分。 4.以上3项得分按分别占40%、40%和20%权重，计算出本指标的综合得分。 | 8 | 未设立“满意度”绩效指标 | 8 | 未设立“满意度”绩效指标 | 8 | 虽然设立了满意度指标，但未开展相关问卷调查工作 | 8 | 未设立“满意度”绩效指标 | 8 | 未设立“满意度”绩效指标 | 8 | 虽然设立了满意度指标，但未开展相关问卷调查工作 | 8.00 |
|  | 采购管理 | 采购意向公开合规性 | 0.5 | 采购意向100%公开的得满分，否则不得分。 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.50 |
|  |  |  | 1.5 | 采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.50 |
|  |  | 采购内控制度建设 | 1 | 部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1.00 |
|  |  | 采购活动合规性 | 2 | 采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。 | 1.92 | 6个民主党派对民主党派办公楼楼梯间修缮时，其补充的询价材料也无法佐证其在事前进行了价格比选，该采购方式严谨性不够。 | 1.92 | 民主党派办公楼楼梯间修缮存在同一问题。 | 1.92 | 民主党派办公楼楼梯间修缮存在同一问题。 | 1.92 | 民主党派办公楼楼梯间修缮存在同一问题。 | 1.92 | 民主党派办公楼楼梯间修缮存在同一问题。 | 1.92 | 民主党派办公楼楼梯间修缮存在同一问题。 | 1.92 |
|  |  | 采购合同签订时效性 | 3 | 1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。 | 2 | 无法体现项目采购合同签订的时效性和合同备案时效性 | 2 | 无法体现项目采购合同签订的时效性和合同备案时效性 | 2 | 无法体现项目采购合同签订的时效性和合同备案时效性 | 2 | 无法体现项目采购合同签订的时效性和合同备案时效性 | 2 | 无法体现项目采购合同签订的时效性和合同备案时效性 | 2 | 无法体现项目采购合同签订的时效性和合同备案时效性 | 2.00 |
|  |  | 合同备案时效性 | 1 | 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.50 |
|  |  | 采购政策效能 | 1 | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。评分=数值×分值。 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1.00 |
|  | 资产管理 | 资产配置合规性 | 2 | 符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2.00 |
|  |  | 资产收益上缴的及时性 | 1 | 检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1.00 |
|  |  | 资产盘点情况 | 1 | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1.00 |
|  |  | 数据质量 | 2 | 部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。 | 1 | 财务账与资产实体数量存在差异 | 1.5 | 个别资产处于报废或闲置，财务账未及时进行收益处理 | 1.5 | 个别资产处于报废或闲置，财务账未及时进行收益处理 | 1.5 | 个别资产处于报废或闲置，财务账未及时进行收益处理 | 1.5 | 个别资产处于报废或闲置，财务账未及时进行收益处理 | 1.5 | 个别资产处于报废或闲置，财务账未及时进行收益处理 | 1.42 |
|  |  | 资产管理合规性 | 2 | 1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规程；如无，扣0.5分。 2.是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；如否，扣0.5分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。 4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 | 存在超过折旧年限闲置资产未及时处置 | 1.5 | 存在超过折旧年限闲置资产未及时处置 | 1.5 | 存在超过折旧年限闲置资产未及时处置 | 1.5 | 存在超过折旧年限闲置资产未及时处置 | 1.5 | 存在超过折旧年限闲置资产未及时处置 | 1.5 | 存在超过折旧年限闲置资产未及时处置 | 1.50 |
|  |  | 固定资产利用率 | 2 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。 1.比率≥90%的，得2分； 2.90%＞比率≥75%的，得1分； 3.75%＞比率≥60%的，得0.5分； 4.比率＜60%的，得0分。 | 1 | 闲置资产过多，盘点报告数据与盘点表有差异，其固定资产实际利用率低于75% | 2 |  | 2 |  | 1.5 | 共60件，在用60件，但盘点报告与盘点表不一致 | 2 |  | 2 |  | 1.75 |
|  | 运行成本 | 经济成本控制情况 | 7 | 1.相关工作预算编制依据较为明确的，得3分； 2.相关工作成本与市场价格、行业标准、其他地市的同类项目相比较为合理的得3分。 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6.00 |
|  |  | “三公”经费控制情况 | 3 | “三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。 | 0 | “三公”经费预算安排2万元，实际支出为3.88万元 | 0 | “三公”经费预算安排3万元，实际支出为4.18万元 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2.00 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 77.02 |  | 84.02 |  | 87.02 |  | 84.52 |  | 85.17 |  | 85.14 |  | 83.81 |

各民主党派年中追加了民主党派办公楼楼梯间修缮费用4.70万元，各民主党派全年项目支出63.50万元。其资金占比较少，可以忽略。