浈江片区土地收储项目重点绩效评价报告

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

机构负责人：胡海

项目负责人：陈月霞

日      期：2023年12月

摘  要

为全面检验项目支出财政资金使用绩效，考核预期绩效目标的实现程度和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，韶关市财政局（以下简称“财政局”）委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称“致同”）作为第三方绩效评价中介机构对浈江片区土地收储项目开展重点绩效评价，本次评价基准日为2022年12月31日。

浈江片区土地收储项目的整体预算金额为5,000万元，该项目2022年年初下达的省级及市本级资金为5,000万元，其中，本次评价指标金额为5,000万元。截至评价基准日（2022年12月31日），浈江片区土地收储项目的实际支出为4,999.75万元，总体支出率为99.99%。

通过分析被评价单位提供的相关资料、管理办法、项目合同等，结合资料评审、专家评审、现场核实等情况，经综合评定，浈江片区土地收储项目绩效评价得分为67.76分，评价等级为“低”。

该项目产生的绩效如下：一是保障被征地农民的社会福利权益，维护社会和谐稳定；二是严格执行耕地保护制度，落实耕地占补平衡；三是闲置土地处置率达70%以上，助力全市闲置土地处置工作。

但该项目还存在以下问题：一是大额项目资金未专款专用，支出合规性不足；二是征地历史遗留问题存留多，实际产出与预期相差较大；三是目标值设置不合理，绩效管理水平仍待提高；四是征地资料审查责任主体不明确，影响档案收集完备性。

针对以上问题，提出相关建议：一是严格执行财务管理制度，提升内控体系有效性；二是着力解决历史遗留问题，扎实推进土地收储工作；三是及时调整绩效目标，提高绩效指标设置合理性；四是加强各级征地资料审查，明确监管审核责任。

目  录

一、项目基本情况	1

（一）设立背景、目的及时间。	1

（二）资金用途及收支情况。	1

（三）绩效目标。	2

（四）评价目的。	3

二、绩效分析	3

（一）绩效目标完成情况。	3

（二）绩效评价指标分析情况。	4

三、评价结论	20

四、主要绩效	21

（一）保障被征地农民的社会福利权益，维护社会和谐稳定。	21

（二）严格执行耕地保护制度，落实耕地占补平衡。	22

（三）闲置土地处置率达70%以上，助力全市闲置土地处置工作。	22

五、存在问题	24

（一）大额项目资金未专款专用，支出合规性不足。	24

（二）征地历史遗留问题存留多，实际产出与预期相差较大。	25

（三）目标值设置不合理，绩效管理水平仍待提高。	26

（四）征地资料审查责任主体不明确，影响档案收集完备性。	27

六、对策或建议	28

（一）严格执行财务管理制度，提升内控体系有效性。	28

（二）着力解决历史遗留问题，扎实推进土地收储工作。	29

（三）及时调整绩效目标，提高绩效指标设置合理性。	30

（四）加强各级征地资料审查，明确监管审核责任。	30

附件1	32

附件2	45

- 一、项目基本情况

- （一）设立背景、目的及时间。

为了全面完成中心城区全域土地收储工作任务，韶关市委、市政府结合工作实际，制定《韶关市中心城区开展土地收储“攻坚战”工作方案》，该方案明确了韶关市各辖区的土地储备工作任务，因此，韶关市土地储备中心（以下简称“市土储中心”）根据该方案于2022年按照辖区立项实施土地收储项目（含“浈江片区土地收储项目”），采用辖区内“一揽子”打包方式立项开展各区土地储备工作，着力破解当前中心城区（含浈江区）用地紧缺问题，助推韶关市新型城镇化、工业化建设，最大限度实现资源资产化、价值化。

- （二）资金用途及收支情况。

浈江片区土地收储项目2022年年初下达财政预算资金为5,000万元，年中未发生预算调整，年底累计支出4,999.75万元，资金支出率为99.99%，主要用于支付地上的征地补偿费、地上附着物费、坟墓迁移补偿费、线路迁改工程费、报批规费和收储价款等（具体情况见表1）。

表1 资金明细表

| 序号 | 日期 | 支付内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年1月27日 | 韶关化工厂地块项目收购补偿款 | 326.65 |
| 2 | 2022年2月9日 | 韶关市东联果蔬市场项目转让耕地储备指标费用 | 244.85 |
| 3 | 2022年3月9日 | 2021年度第十批次城镇建设用地项目养老保障费 | 11.88 |
| 4 | 2022年3月10日 | 松山学院浈江校区（原曲仁中学周边）土地补偿款 | 114.25 |
| 5 | 2022年4月12日 | 中农联粤北农产品流通产业中心项目迁坟费 | 2.40 |
| 6 | 2022年6月24日 | 韶关机场还建项目青苗及迁坟征收款 | 166.90 |
| 7 | 2022年6月28日 | 韶关市化工厂清算组韶关市原化工厂地块补偿款 | 180.00 |
| 8 | 2022年7月6日 | 国际智慧冷链产业云仓城项目征地补偿款（东环二期） | 28.42 |
| 9 | 2022年7月20日 | 东环线黄金村段东环线2号加油站通信线路迁改工程 | 20.93 |
| 10 | 2022年7月27日 | 中农联粤北农产品流通产业中心项目迁坟补偿款 | 1.05 |
| 11 | 2022年8月22日 | 国际智慧冷链产业云仓城项目迁坟补偿款 | 18.80 |
| 12 | 2022年9月16日 | 东环线国际智慧冷链产业云仓城项目青苗补偿款 | 3.38 |
| 13 | 2022年9月30日 | 韶关市鸿晟投资开发有限公司十宗土地第四笔收储价款（2宗地） | 3,880.00 |
| 14 | 2022年12月2日 | 东环线黄金村段22-9社保费 | 0.24 |
| 合计 |  |  | 4,999.75 |

- （三）绩效目标。

根据“数字政府”项目绩效信息栏显示，韶关市土地储备中心已设置绩效目标与绩效指标。绩效目标：浈江片区土地收储项目已具备总体绩效目标与年度绩效目标，总体绩效目标与年度绩效目标均为“完成浈江片区土地收储面积4650亩”；绩效指标：韶关市土地储备中心针对项目内容共设置了5项绩效指标，含4项产出指标与1项效益指标（具体情况见表2）。

表2 绩效指标表

| 指标类型 | 绩效指标 | 指标名称 | 评价年度预期值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度收储任务 | 完成浈江片区土地收储面积4650亩 |
|  | 质量指标 | 完成年度收储 | 完成浈江片区土地收储面积4650亩 |
|  | 时效指标 | 计划任务完成及时率 | 无 |
|  | 成本指标 | 预算执行率 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加土地财政收入 | 增加年度土地财政收入15亿元 |

- （四）评价目的。

绩效评价是全过程预算绩效管理的核心，是强化部门绩效意识、提升部门预算绩效管理技能的有效手段。将项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量预算资金使用效果。通过开展绩效评价，全面掌握评价部门/项目实施情况，从资金投入、过程、产出、效果等方面，对财政资金使用绩效进行科学、客观、公正的评价，找出项目实施过程中的问题并提出改进意见和建议，从而不断优化项目实施与资源配置，提高财政资金使用绩效；同时为下一年度预算编制和目标确定提供依据，促使绩效评价与绩效目标设定、绩效运行监控形成一个有效的管理环，实现预算全流程覆盖。

- 二、绩效分析

- （一）绩效目标完成情况。

绩效评价小组结合现场与书面评审，对项目单位所设置绩效目标的完成情况核实如下：根据《2022年全市1-12月土地收储（征收）工作进展情况表》，截至2022年12月，浈江区实际共收储土地面积2,135.95亩，与“完成浈江片区土地收储面积4,650亩”的计划目标相比，目标完成进度为45.93%；根据韶关市自然资源局官网的《韶关市本级2022年度土地挂牌出让结果公示》，浈江区2022年共挂牌出让7宗地，成交出让价款共计12,830万元，与“增加年度土地财政收入15亿元”的计划目标相比，目标完成进度为8.55%。整体来看，浈江片区土地收储项目绩效目标完成进度不太理想，仍有较大的提升空间。原因主要为：一是项目单位未能根据财政批复下达资金进行绩效目标调整，项目单位申请金额与财政批复金额较大，但项目单位未根据实际批复金额调整绩效目标，导致现在绩效目标与实际项目金额、年度工作量严重不匹配，进而难以完成年初绩效目标；二是77%的项目资金被占用，无法正常开展该项目本职工作。

表3 绩效指标完成情况表

| 项目单位设置 |  | 评价小组核实 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 评价年度预期值 | 实际完成值 | 数据来源材料 |
| 完成年度收储任务 | 完成浈江片区土地收储面积4650亩（经核实，最终计划土地收储面积5088亩） | 未完成：实际完成浈江片区土地收储面积2135.95亩 | 《2022年全市1-12月土地收储（征收）工作进展情况表》 |
| 计划任务完成及时率 | 无 | 不及时：年度土地收储工作未能在2022年12月31日前完成 | 《2022年全市1-12月土地收储（征收）工作进展情况表》 |
| 预算执行率 | 无 | 99.99%：预算下达5,000万元，年度内项目预算资金支出4,999.75万元 | 《浈江片区土地收储项目资金支出明细表》 |
| 增加土地财政收入 | 增加年度土地财政收入15亿元 | 未完成：挂牌出让成交价款共计12,830万元 | 《韶关市本级2022年度土地挂牌出让结果公示》 |

- （二）绩效评价指标分析情况。

此次绩效评价以书面材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用成本效益分析法、比较法、抽样调查、专家评议、满意度调查等方法对资金和项目的决策、过程、产出、效益等四个方面进行综合评价。

- 1.决策

该指标主要考核项目立项是否充分、项目的绩效目标设置是否合理科学以及是否具有良好的项目保障措施，包括项目立项、资金落实2个二级指标，论证决策、目标设置、保障措施、资金到位、资金分配5个三级指标以及论证充分性、完整性、合理性、可衡量性、制度完整性、计划安排合理性、资金到位率、资金到位及时性、资金分配合理性9个四级指标。该项分值20分，综合得分为17.5，得分率为87.5%。该指标具体得分见表4。

表4 投入指标得分表

| 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 四级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 4 | 100.00% | 论证充分性 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  | 目标设置 | 6 | 4.5 | 75.00% | 完整性 | 2 | 1.5 | 75.00% |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 1 | 50.00% |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 2 | 100.00% |
|  |  | 保障措施 | 2 | 2 | 100.00% | 制度完整性 | 1 | 1 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 1 | 100.00% |
| 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 5 | 100.00% | 资金到位率 | 3 | 3 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 2 | 100.00% |
|  |  | 资金分配 | 3 | 2 | 66.67% | 资金分配合理性 | 3 | 2 | 66.67% |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 20 | 17.5 | 87.50% |

（1）论证决策

论证决策主要通过“论证充分性”指标进行评价，考核项目是否具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料，是否经过集体会议协商、咨询相关专家意见，且保留相关文字材料。指标评价分值4分，得分4分，得分率100%。

该项目根据《韶关市中心城区开展土地收储“攻坚战”工作方案》立项实施，立项依据充分。另外，收储的集体土地已开展勘测定界和社会稳定风险评估等摸底调查工作，论证充分。

（2）目标设置

目标设置主要通过“完整性、合理性、可衡量性”这三个指标进行评价，考核项目绩效目标的设置是否完整、合理、可衡量。该指标评价分值6分，得分4.5分，得分率75%。

完整性。指标评价分值2分，得分1.5分，得分率75%。根据“数字政府”项目绩效信息栏显示，该项目的绩效目标与绩效指标设置基本完整，但未明确实施周期指标值，具体情况如下：一是绩效目标含总体绩效目标与年度绩效目标；二是绩效指标含4项产出指标与1项效益指标，已涉及产出数量、质量、成本与效果方面，但时效指标与成本指标仅设置指标内容，未明确指标值，扣0.5分。

合理性。指标评价分值2分，得分1分，得分率50%。目标值与实际金额量不匹配，浈江区2022年申请的征拆资金需求量为3,7297万元（匹配5088亩收储任务量），实际批复且到位资金量为5,000万元，未能根据财政批复下达资金进行绩效目标调整，导致绩效目标设置不合理，扣1分。

可衡量性。指标评价分值2分，得分2分，得分率100%。该项目产出指标为“完成浈江片区土地收储面积4650亩”，效果指标为“增加年度土地财政收入15亿元”，产出和效果指标具备可衡量性。该项指标不扣分。

（3）保障措施

保障措施主要通过“制度完整性、计划安排合理性”这两个指标进行评价。

制度完整性主要考察项目管理制度、监督管理制度、项目专项资金管理办法等管理制度是否健全完整和是否具备条件实施。该指标评价分值1分，得分1分，得分率100%。韶关市土地储备中心依据《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号）、《土地储备资金财务管理办法》（财综〔2018〕8号）、《韶关市自然资源局关于明确土地储备资金支出审批程序的通知》和《韶关市市本级征收土地移交程序及验收标准工作指南》等制度开展项目，制度保障充分。该项指标不扣分。

计划安排合理性主要考核项目是否制定有科学合理的工作进度安排。该指标评价分值1分，得分1分，得分率100%。该项目工作计划根据韶关市城市建设发展和土地市场调控的需要，结合当地国民经济和社会发展规划、国土规划、土地利用总体规划、城乡规划、年度土地供应计划、地方政府财政情况等因素，制定了2022年度浈江片区土地储备计划，计划安排合理。该项指标不扣分。

（4）资金到位

资金到位主要通过“资金到位率、资金到位及时性”这两个指标进行评价。

资金到位率主要考察实际到位资金与预算资金的比率，以反映和考核项目资金的实际到位情况。该指标评价分值3分，得分3分，得分率100%。

浈江片区土地收储项目资金纳入部门预算，全部预算来源于财政拨款收入，预算批复5,000万元，实际到位5,000万元，资金到位率100%。该项指标不扣分。

资金到位及时性主要考察及时到位资金与应及时到位资金的比率，以反映和考核资金的实际落实情况。该指标评价分值2分，得分2分，得分率100%。

该项目预算金额均已在2022年12月31日前到位，资金到位及时。该项指标不扣分。

（5）资金分配

资金分配主要通过“资金分配合理性”指标进行评价，考察项目的资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。该指标评价分值3分，得分2分，得分率66.67%。

韶关市土储类项目预算资金分配方式是针对整个韶关市土地储备工作任务设置一个资金“总盘子”，再平均分配至各个区，未能根据各区任务量进行资金分配，资金分配合理性仍有待提高，扣1分。

- 2.过程

该指标主要考核项目实施过程的资金管理、事项管理是否有效、合规，包括资金管理、事项管理2个二级指标，资金支付、支出规范性、实施程序、管理情况4个三级指标和资金支出率、支出规范性、程序规范性、监管有效性4个四级指标。该项分值为20分，综合得分12分，得分率60%。以下为各项的具体得分情况。

表5 过程指标得分表

| 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 四级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 6 | 100.00% | 资金支出率 | 6 | 6 | 100.00% |
|  |  | 支出规范性 | 6 | 1 | 16.67% | 支出规范性 | 6 | 1 | 16.67% |
| 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 3 | 75.00% | 程序规范性 | 4 | 3 | 75.00% |
|  |  | 管理情况 | 4 | 2 | 50.00% | 监管有效性 | 4 | 2 | 50.00% |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 20 | 12 | 60.00% |

（1）资金支付

资金支付主要通过“资金支付率”指标进行评价，该指标考察资金支出是否达到年初制定的目标，以反应和考核预算的执行情况。该指标评价分值6分，得分6分，得分率100%。

该项目预算批复额度为5,000万元，年度内项目预算资金支出4,999.75万元，资金支出率为99.99%。该项指标不扣分。

（2）支出规范性

支出规范性主要通过“支出规范性”指标进行评价，该指标主要考察项目专项资金的使用是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，以反映和考核项目专项资金的规范使用情况。该指标评价分值6分，得分1分，得分率16.67%。

一是该项目预算批复额度为5,000万元，年度内项目预算资金支出4,999.75万元，资金支出率为99.99%，但是，其中3,880万元实际用于其他片区的土地收储拆迁补偿支出，占总全年预算的77.6%，占总额支出的77.6%，属于浈江片区的支出率仅22.4%，且目前未见任何预算调整报批手续，预算执行不规范，扣2分。

二是3,880万元该笔资金未专款专用，超出了支出范围，挤占、挪用浈江片区收储资金，事项支出不合规，扣2分。

三是项目单位对项目资金采用两套账核算，一是在政府预算系统、另一套是用友软件财务系统单独核算，用友系统核算较明细，但政府预算系统会计核算较笼统，仅登记至“项目支出”，未能按照《土地储备资金财务管理办法》（财综〔2018〕8号）细化至款级会计科目，无法体现土储类资金的支出性质。财务人员解释，现行的预算核算系统技术发展不成熟，未能勾选土储类支出的明细会计科目，会计科目无法满足土储类收支的会计核算要求，扣1分。

综上，该项扣5分。

（3）实施程序

实施程序主要通过“程序规范性”指标进行评价，该指标主要考察项目是否按规定程序实施，包括项目的调整是否按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施是否严格执行相关制度规定，以反映和考核项目的规范运行情况。该指标评价分值4分，得分3分，得分率75%。

该项目2022年未发生方案调整；另外，涉及招投标的事项为浈江区东环线2号加油站通信管线迁改工程，该项工程立项、招投标及建设等程序较规范，且已于2021年12月底完成结算审核，但目前未见竣工验收报告或相关材料，无法核实工程验收规范性，扣1分。

（4）管理情况

管理情况主要通过“监管有效性”指标进行评价，考核项目实施单位或基层资金管理单位是否建立有效管理机制，以反映和考核项目实施单位对项目质量的监管情况。该指标评价分值4分，得分2分，得分率50%。

资金监管方面，该项目按照《韶关市自然资源局关于明确土地储备资金支出审批程序的通知》和《韶关市市本级征收土地移交程序及验收标准工作指南》等管理办法执行预算，但韶关市土地储备中心未能严格执行资金审批程序，未有效监管资金使用情况，譬如：从浈江片区土地收储项目中列支了3,880万元用于武江片区支付韶关市鸿晟投资开发有限公司十宗土地第四笔收储价款（2宗地），扣1分。

业务监管方面，韶关市土地储备中心为落实《韶关市中心城区开展土地收储“攻坚战”工作方案》（韶办字〔2021〕3号），建立了2022年全市土地收储（征收）工作每月进展督导台账，进行每月一通报，每季一评比，形成良性竞争机制。但市级单位的征地资料审查责任主体不明确，导致征地档案收集和整理不完备（详见“五、存在问题”），扣1分。

综上，该项合计扣2分。

- 3.产出

该指标主要考核项目实施过程的预算控制、成本控制及完工情况，包括经济性、效率性2个二级指标，预算控制、成本控制、完成进度、完成质量4个三级指标，预算控制、成本节约（成本指标）、土地收储面积、房屋征收安置工作完成率和通信线路迁改验收合格率等12个四级指标。该项总分为30分，综合得分9.46分，得分率31.53%。以下为各项的具体得分情况。

表6 产出指标得分表

| 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 四级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 1 | 33.33% | 预算控制 | 3 | 1 | 33.33% |
|  |  | 成本控制 | 2 | 2 | 100.00% | 成本节约（成本指标） | 2 | 2 | 100.00% |
| 效率性 | 25 | 完成进度 | 23 | 6.46 | 28.09% | 土地收储面积 | 3 | 1.26 | 42.00% |
|  |  |  |  |  |  | 房屋征收安置工作完成率 | 3 | 3 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 青苗征收工作完成率 | 3 | 0.11 | 3.67% |
|  |  |  |  |  |  | 坟墓迁移工作完成率 | 3 | 0.09 | 3.00% |
|  |  |  |  |  |  | 通信线路迁改完工及时率 | 3 | 0 | 0.00% |
|  |  |  |  |  |  | 土地征收周期率 | 2 | 0 | 0.00% |
|  |  |  |  |  |  | 房屋征收安置周期率 | 2 | 2 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 青苗征收周期率 | 2 | 0 | 0.00% |
|  |  |  |  |  |  | 坟墓迁移周期率 | 2 | 0 | 0.00% |
|  |  | 完成质量 | 2 | 0 | 0.00% | 通信线路迁改验收合格率 | 2 | 0 | 0.00% |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 30 | 9.46 | 31.53% |

（1）预算控制

预算控制主要通过“预算控制”指标进行评价，该指标主要考核项目预算执行进度与事项完成进度是否基本匹配，实际支出是否超过预算计划，以反映和考核项目实施单位对项目支出的把控程度。该指标评价分值3分，得分1分，得分率33.33%。

浈江片区土地收储项目2022年度预算执行率为99.99%，但土地收储工作进度仅为41.98%，预算执行进度与事项完成进度不匹配（原因详见正文“五、存在问题”部分），扣2分。

（2）成本控制

成本控制主要通过“成本节约（成本指标）”指标进行评价，该指标主要考核在按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本是否属于合理范围，以反映和考核项目实施单位对项目成本的把控程度。该指标评价分值2分，得分2分，得分率100%。

浈江片区征地补偿等标准符合《韶关市人民政府办公室关于印发韶关浈江区、武江区集体土地征地拆迁补偿标准的通知》（韶府办〔2016〕76号），项目实施成本较合理。该项指标不扣分。

（3）完成进度

完成进度主要通过“个性指标”指标进行评价，该指标主要为土地收储面积、房屋征收安置工作完成率、青苗征收工作完成率、坟墓迁移工作完成率、通信线路迁改完工及时率、土地征收周期率、房屋征收安置周期率、青苗征收周期率、坟墓迁移周期率。该指标评价分值23分，得分6.46分，得分率28.09%。

土地收储面积，该指标评价分值3分，得分1.26分，得分率42%。根据《2022年度韶关市本级土地收储与出让计划》显示，浈江区2022年计划土地收储面积为5088亩；根据《2022年全市1-12月土地收储（征收）工作进展情况表》，浈江区实际共收储土地面积2135.95亩，完成率为41.98%，指标得分1.26分，扣1.74分。

房屋征收安置工作完成率，该指标评价分值3分，得分3分，得分率100%。由于2022年的安置工作仅涉及化工厂项目，主要是解决化工厂项目历史遗留问题，化工厂安置工作未根据面积核算，为一次性经费，需根据实际情况评分，情况如下：根据《韶关市化工厂地块收购补偿协议之补充协议》与《广东省韶关市中级人民法院行政调解书》（(2022)粤02行初7号），浈江区需给予韶关市化工厂200万元作为安置留守工作的工作经费；实际上，浈江区已于2016年2月支付20万元，2022年已按照法院判决支付尾款180万元，截至2022年已累计支付200万元给化工厂，完成历史遗留的安置工作100%。该项指标不扣分。

青苗征收工作完成率，该指标评价分值3分，得分0.11分，得分率3.67%。根据《2022年度韶关市本级土地收储与出让计划》显示，浈江区计划完成青苗征收308户（未匹配面积）；实际上，2022年青苗征收工作涉及机场还建项目和国际智慧冷链产业云仓城项目，根据明确资料统计，浈江区实际青苗征收11户（6.24亩），完成率为3.57%，指标得分0.11分，扣2.89分。

坟墓迁移工作完成率，该指标评价分值3分，得分0.09分，得分率3%。根据《2022年度韶关市本级土地收储与出让计划》显示，浈江区计划迁坟1179座；实际上，2022年迁坟工作涉及机场还建项目、中农联地块和国际智慧冷链产业云仓城项目，根据明确资料统计，浈江区实际迁坟41座，完成率为3%，指标得分0.09分，扣2.91分。

通信线路迁改完工及时率，该指标评价分值3分，得分0分，得分率0%。根据合同要求，通信线路迁改工程于2021年7月30日开工，2021年8月15日前竣工并通过初验，并于2021年8月31日通过本项目全部终验工作。实际上，该项工程已于2021年12月底完成结算审核，但目前未见完工或竣工验收报告等相关材料，无法核实工程完工情况，扣3分。

土地征收周期率，该指标评价分值2分，得分2分，得分率100%。浈江片区计划于2022年12月31日前完成土地收储面积5088亩，根据《2022年全市12月土地收储（征收）工作进展情况表》，浈江区截至2022年12月31日实际收储面积为2135.95亩，按时完成率为41.98%，未能按时完成2022年的土地收储任务，指标得分0分，扣2分。

房屋征收安置周期率，该指标评价分值2分，得分2分，得分率100%。2022年安置工作仅涉及化工厂项目，主要是解决化工厂项目历史遗留问题，情况如下：根据《广东省韶关市中级人民法院行政调解书》[(2022)粤02行初7号]，浈江区需自收到法院作出的《调解书》之日起30个工作日内向韶关市化工厂支付所欠款项合计180万元人民币。《调解书》出具时间为6月22日，浈江区已于6月28日支付尾款180万元，100%按时解决历史遗留的安置问题。该项指标不扣分。

青苗征收周期率，该指标评价分值2分，得分0分，得分率0%。根据《2022年度韶关市本级土地收储与出让计划》显示，浈江区计划于2022年12月31日前完成青苗征收308户（未匹配面积）；根据明确资料统计，浈江区截至2022年12月31日实际青苗征收11户（6.24亩），涉及机场还建项目和国际智慧冷链产业云仓城项目，未能按时完成2022年年初设置的目标，指标得分0分。

坟墓迁移周期率，该指标评价分值2分，得分0分，得分率0%。根据《2022年度韶关市本级土地收储与出让计划》显示，浈江区计划于2022年12月31日前完成迁坟1179座；根据明确资料统计，浈江区截至2022年12月31日实际迁坟41座，未能按时完成2022年年初设置的目标，指标得分0分。

（4）完成质量

通信线路迁改验收合格率。该指标评价分值2分，得分0分，得分率0%。通信线路迁改工程已于2021年12月底完成结算审核，但目前未见竣工验收报告或相关材料，无法核实工程验收合格率，扣2分。

- 4.效益

该指标主要考察项目建设完成后所产出的社会效益、生态效益、可持续发展等效益的情况以及民众对该项目的满意度，包括效果性、公平性2个二级指标，社会效益、生态效益、可持续发展、满意度4个三级指标，被征收对象知晓率、被征地农民参保率、土地纠纷次数和耕地占补平衡等6个四级指标。该指标评价分值30分，得分28.8分，得分率96%。

以下为各项的具体得分情况。

表7 效益指标得分表

| 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 四级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果性 | 25 | 社会效益 | 25 | 24.8 | 99.20% | 被征收对象知晓率 | 5 | 5 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 被征地农民参保率 | 5 | 5 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 土地纠纷次数 | 5 | 4.8 | 96.00% |
|  |  | 可持续发展 |  |  |  | 耕地占补平衡 | 5 | 5 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 存量土地处置率 | 5 | 5 | 100.00% |
| 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 4 | 80.00% | 服务对象满意度 | 5 | 4 | 80.00% |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 30 | 28.8 | 96.00% |

（1）社会效益

社会效益主要通过“个性指标”指标进行评价，该指标主要为被征收对象知晓率、被征地农民参保率、土地纠纷次数。该指标评价分值15分，得分14.8分，得分率98.67%。

被征收对象知晓率，该指标评价分值5分，得分5分，得分率100%。本次问卷调查共回收34份问卷，有效问卷30份。30名被征地群众中，表示已知晓土地被征收的群众有30名，知晓率为100%。该项指标不扣分。

被征地农民参保率，该指标评价分值5分，得分5分，得分率100%。个别集体土地批次未按照人数计提社保费用，需根据实际情况评分，情况如下：土储项目的被征地农民社保缴纳数额由浈江区人力资源和社会保障局核定，征地部门应根据社保局核定数额如实缴纳。该项目2022年共涉及2个批次社保缴纳任务，分别为浈江区2021年度第十批次城镇建设用地项目和浈江区2022年度第九批次城镇建设用地：①根据《关于韶关市浈江2021年度第十批次城镇建设用地项目的社会保障审核意见书》（韶人社复函〔2022〕23号）“确定征地后有6人纳入养老保障范围，需计提养老保障费用11.88万元”，韶关市土地储备中心实际已为6名农民缴纳共11.88万元的社保费用；②根据《关于韶关市浈江区 2022 年度第九批次城镇建设用地项目征地社会保障审核意见书》“确定该用地项目征地后按全市平均每亩征收农用地区片综合地价2.8459万元的33%计提征地社保费，即按每征一亩地按0.94万元的标准计提征地社保费共0.23688万元”，韶关市土地储备中心实际已足额缴纳0.23688万元社保费用；综上，被征地农民参保率为100%。该项指标不扣分。

土地纠纷次数，该指标评价分值5分，得分4.8分，得分率96%。韶关市化工厂地块发生1起法律诉讼，扣0.2分。

（2）可持续发展

可持续发展主要通过“耕地占补平衡、存量土地处置率”体现。该指标评价分值10分，得分10分，得分率100%。

耕地占补平衡，该指标评价分值5分，得分5分，得分率100%。浈江片区土地收储-东联果蔬市场项目占用耕地1.0882公顷、粮食产能指标16,323公斤，韶关市浈江区土地和房屋征收事务中心已向韶关市自然资源局购买耕地数量指标1.0882公顷和粮食产能指标16,323公斤，耕地占补平衡率100%。该项指标不扣分。

存量土地处置率，该指标评价分值5分，得分5分，得分率100%。根据韶关市自然资源局官网的闲置土地信息公示，浈江区2022年闲置土地面积为229.56公顷，已处置土地面积164.22公顷，闲置土地处置率为71.54%，已达≥25%的目标。该项指标不扣分。

（3）满意度

满意度主要通过“满意度”指标进行评价。该指标评价分值5分，得分4分，得分率80%。

服务对象满意度：本次问卷调查共回收34份问卷，有效问卷30份。30名被征地群众中，对政府征地工作表示满意的群众有24名，表示一般的群众有6名，表示不满意的群众有0名，满意度为(24/30)*100+(6/30)*50%+(0/30)*0%=80.10%，指标得分4分，扣1分。

- 三、评价结论

通过分析被评价单位提供的相关资料、管理办法、项目合同等，结合资料评审、专家评审、现场核实等情况，经综合评定，浈江片区土地收储项目绩效评价得分为67.76分，评价等级为“低”。一级指标具体得分见图1和表8。

表8 一级指标得分情况

| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 17.5 | 87.50% |
| 过程 | 20 | 12 | 60.00% |
| 产出 | 30 | 9.46 | 31.53% |
| 效益 | 30 | 28.8 | 96.00% |
| 合计 | 100 | 67.76 | 67.76% |

图1 一级指标得分情况

- 四、主要绩效

- （一）保障被征地农民的社会福利权益，维护社会和谐稳定。

浈江片区土地收储项目2022年共涉及2个土地批次社保缴纳任务，分别为浈江区2021年度第十批次城镇建设用地项目和浈江区2022年度第九批次城镇建设用地，韶关市土地储备中心已根据韶关市人社局核定的金额和人数足额缴纳被征地农民社会保险费，被征地农民参保率为100%。该项目将被征地农民纳入社会保障体系，确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障，维护社会和谐稳定。

- （二）严格执行耕地保护制度，落实耕地占补平衡。

浈江片区土地收储项目2022年占用耕地1.0882公顷、粮食产能指标16,323公斤，韶关市浈江区土地和房屋征收事务中心严格执行耕地保护制度，已向韶关市自然资源局购买耕地数量指标1.0882公顷和粮食产能指标16,323公斤，耕地占补平衡率100%，确保耕地进出平衡。

- （三）闲置土地处置率达70%以上，助力全市闲置土地处置工作。

根据韶关市自然资源局官网的闲置土地信息公示，浈江区2022年闲置土地面积为229.56公顷，已处置土地面积164.22公顷，闲置土地处置率为71.54%，高于韶关市60.23%的闲置土地处置率，为全市闲置土地处置工作助力。

表9 闲置土地处置情况表

| 序号 | 宗地编号 | 土地坐落 | 土地使用权人 | 闲置时间（年） | 闲置 原因 | 闲置面积（公顷） | 处置面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013A71 | 韶关市莞韶（浈江）产业转移工业园B（2）-3-C地块 | 韶关市荣志食品机械配件有限公司 | 3.68 | 企业原因 | 0.6 | 0 |
| 2 | 2014A25 | 韶关市浈江区莞韶产业园HG1-1B地块 | 韶关市巍龙复合材料实业有限公司 | 4.12 | 企业原因 | 1.6654 | 0 |
| 3 | 2014A49 | 韶关市浈江区莞韶产业园D2-1地块 | 广东鸿源众力发电设备有限公司 | 4.68 | 企业原因 | 19.6523 | 19.6523 |
| 4 | 2016D091 | 韶关市浈江区浈江产业园 | 韶关市浈江区新拓展投资管理有限公司 | 2.62 | 企业原因 | 7.7507 | 0 |
| 5 | 2016D162 | 浈江区犁市镇石下村委 | 韶关市浈江区犁市镇石下村村民委员会 | 2.48 | 企业原因 | 33.2927 | 33.2927 |
| 6 | 2016D086 | 韶关市浈江区浈江产业园 | 韶关市浈江区新拓展投资管理有限公司 | 2.63 | 企业原因 | 8.3155 | 0 |
| 7 | 2017D099 | 韶关市浈江区东环线 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 1.48 | 企业原因 | 22.7875 | 22.7875 |
| 8 | 2017D098 | 韶关市浈江区大学路 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 1.48 | 企业原因 | 10.1133 | 10.1133 |
| 9 | 2017D102 | 韶关市浈江区东环线 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 1.48 | 企业原因 | 0.4278 | 0.4278 |
| 10 | 2017D101 | 韶关市浈江区东环线 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 1.48 | 企业原因 | 0.4269 | 0.4269 |
| 11 | 2017D096 | 韶关市浈江区大学路 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 1.48 | 企业原因 | 4.0633 | 4.0633 |
| 12 | 2017D100 | 韶关市浈江区东环线 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 1.48 | 企业原因 | 2.4234 | 2.4234 |
| 13 | 2017D097 | 韶关市浈江区大学路 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 1.48 | 企业原因 | 0.6611 | 0.6611 |
| 14 | 2017D095 | 韶关市浈江区大学路 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 1.48 | 企业原因 | 10.8738 | 10.8738 |
| 15 | 2017D103 | 韶关市浈江区东环线 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 1.48 | 企业原因 | 22.7201 | 22.7201 |
| 16 | 2018A31 | 韶关市浈江区莞韶产业园浈江片区ZJ0101-08A号地块 | 国粤（广东）投资集团有限公司 | 1.59 | 政府原因 | 23.2874 | 0 |
| 17 | 2018A32 | 韶关市浈江区莞韶产业园浈江片区ZJ0101-08B号地块 | 国粤（广东）投资集团有限公司 | 1.59 | 政府原因 | 12.8531 | 0 |
| 18 | 韶地出让字[2019]01号 | 韶关市浈江区十里亭镇 | 广东鸿源众力发电设备有限公司 | 2.25 | 政府原因 | 3.463 | 0 |
| 19 | 2018A33 | 韶关市浈江区莞韶产业园浈江片区ZJ0101-08C号地块 | 国粤（广东）投资集团有限公司 | 1.59 | 政府原因 | 7.398 | 0 |
| 20 | 2019A16 | 韶关市莞韶产业园浈江片区ZJ0315-18号地块 | 韶关市威达机械有限公司 | 2.38 | 企业原因 | 0.9749 | 0.9749 |
| 21 | 2015A10 | 韶关市莞韶产业转移工业园浈江片区原246线省道东侧 | 韶关市法思诺紧固件产业园投资开发有限公司 | 2.97 | 企业原因 | 25.2092 | 25.2092 |
| 22 | 2017A28 | 韶关市莞韶产业园浈江片区ZJ0306-01号地块 | 广东鸿源众力发电设备有限公司 | 2.61 | 政府原因 | 10.5977 | 10.5977 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 229.5571 | 164.224 |

- 五、存在问题

- （一）大额项目资金未专款专用，支出合规性不足。

浈江片区土地收储项目2022年财政预算资金为5,000万元，累计支出4,999.75万元，其中：1,119.75万元用于浈江区的项目费用支出，占总支出比例22.40%；但3,880万元用于武江区的项目费用支出，占总支出比例77.60%，具体情况如下：2022年9月（记-0005#）记录的3,880万元收储款，是用于支付城投集团下属子公司韶关市鸿晟投资开发有限公司所属两宗（K7-01地块，土地证号：韶府国用（2013）第030100068号、K7-03地块，土地证号：韶府国用（2013）第030100066号）土地补偿款，且根据《土地储备资金支付呈批表》显示“我中心已于2020年12月分三次支付市城投集团49,927.5825万元，尚有53,415.4175万元未支付。现市城投集团发来申请，要求再支付其中2宗地块收储价款12348.65万元(K7-01\K7-03地块)。该笔费用从2022年年度部门预算中列支，纳入芙蓉新城征拆项目成本。”，在呈批表中明确表示韶关市鸿晟投资开发有限公司十宗土地第四笔收储价款应当纳入芙蓉新城征拆项目成本，归属于武江片区的土地收储任务，非浈江片区土地收储任务，但实际上从浈江片区土地收储项目中列支了3,880万元用于支付韶关市鸿晟投资开发有限公司十宗土地第四笔收储价款（2宗地），且该笔资金申请支付的依据材料目前仅有《土地储备资金支付呈批表》与《市土地收储和出让价格评估（含三旧改造）协调工作领导小组会议纪要》，其中《市土地收储和出让价格评估（含三旧改造）协调工作领导小组会议纪要》主要是专题讨论韶关市浈江产业园ZC0302A-03A地块、浈江产业园ZC0302A-03B地块、沐溪片区MX0105A-09号地块、沐溪片区MX0204A-22号地块出让价格以及原市城投集团名下10宗地块收储价格事宜，未提及将浈江片区土地收储项目资金调剂至市城投集团名下10宗地块使用。故目前未见任何预算调整手续，本项目资金被占用，超出了支出范围，未能专款专用，存在资金使用合规性问题，从侧面放映出，资金支付程序把关不严，内部控制体系机制未能发挥实质作用。

- （二）征地历史遗留问题存留多，实际产出与预期相差较大。

根据《2022年全市1-12月土地收储（征收）工作进展情况表》，计划收储土地面积5,088亩，实际收储2,135.95亩，完成率为41.98%，全市排名第8名（共10个县区），排名靠后。迁坟和青苗征收工作的实际完成情况亦与年初计划值相差较大，根据明确资料统计，浈江区实际青苗征收11户（6.24亩），完成率为3.57%，实际迁坟41座，完成率为3%。整体来看，该项目2022年的各项工作完成值与计划值相差较大，产出未达预期。

产出未达预期的原因为：历年征地历史遗留问题存留多，影响土地收储的工作正常开展，譬如：韶关化工厂项目从2014年开始实施，期间一直存在部分争议未解决，以致于化工厂就征地拆迁补偿问题于2022年3月向法院提起行政诉讼（被告为韶关市人民政府）；另外，芙蓉新城项目开始至今已经16年，时间久、问题多，在房屋征收历史遗留问题存量大，尚未从系统上全面解决，成为部分群众捆绑谈判，甚至成为部分基层征拆人员难以推进工作的理由，也正是因为芙蓉新城项目未能有效解决，间接导致了浈江片区土地收储项目77%的项目资金被芙蓉新城项目占用，严重挤占了本项目预算额度，影响浈江片区土地收储工作任务的正常开展。

- （三）目标值设置不合理，绩效管理水平仍待提高。

根据《2022年度韶关市本级土地收储与出让计划》，浈江区2022年申请的征拆资金需求量为37,297万元（匹配5088亩收储任务量），实际批复且到位资金量为5,000万元（现实际仅收储2,135.95亩），项目单位申请金额与财政批复金额相差较大。而项目单位在预算申报阶段的绩效指标设置以3,7297万元为基础（详见表3），期间未能根据财政批复下达资金进行绩效目标调整，绩效目标与2022年度批复资金量、年度实际工作量严重不匹配，绩效指标设置不合理，年终难以按照年初设置的计划绩效指标值完成任务，绩效管理水平仍待提高。

- （四）征地资料审查责任主体不明确，影响档案收集完备性。

浈江片区土地收储项目2022年部分支出的核心记账凭证附件不全，征地资料收集和整理不完备，无法有效体现资金支出的可靠性，降低会计信息质量。譬如，机场还建项目缺乏补偿协议：在2022年6月记-0015凭证中，《韶关市浈江区人民政府办公室关于拨付机场还建项目青苗及迁坟征收资金的函(第十四期)》显示“申请支付1668964.7元用于支付青苗及迁坟补偿.......附件：1.机场还建项目补偿资金申请表2.补偿协议3.征收资金审核表4.关于对江区中心城区土地收储地块项目资金申请资料(第二期) 检查情况的复函5.江区财政局银行账户”，但经核查，会计记账凭证附件中无补偿协议，亦未附有可佐证补偿物数量的清单等，而补偿协议是支付青苗及迁坟补偿费用的核心依据，直接关乎费用支付方式、支付条件与支付金额；通信管线迁改工程缺乏完工、竣工验收记录：在2022年7月记-0016凭证中，根据《韶关时浈江区东环线2号加油站通信线路迁改项目施工合同》要求“本工程于2021年7月30日开工，2021年8月15日前竣工并通过初验，并于2021年8月31日通过本项目全部终验工作”。实际上，该项工程已于2021年12月底完成结算审核，目前未见任何完工或竣工验收报告等相关材料，而资金支付条件与工程是否完工、验收是否合格密切相关。

征地资料收集和整理不完备的主要原因为：据韶关市土地储备中心业务人员介绍，市土储中心委托浈江区政府开展工作，浈江区政府和浈江区土地和房屋征收事务中心（以下简称“区征收中心”）为具体实施方，一般由韶关市土地和房屋征收管理办公室（以下简称“市征收办”）审核所有征地有关的资料，故只要市征收办审核通过，市土地储备中心就认同审核通过。但结合市征收办对区征收中心关于机场还建项目、中农联地块和国际智慧冷链产业云仓城项目等土储类项目的《检查情况的复函》材料显示“本次申请检查的资料中所涉及数据来源的真实性已由浈江区政府组织审核,我办不作实质性检查。”，可见，市级主管单位均未深入对土储项目的资料开展实质性检查，反映出项目材料档案管理有纰漏，进而导致记账凭证核心附件不齐全，降低会计信息质量。

- 六、对策或建议

- （一）严格执行财务管理制度，提升内控体系有效性。

建议项目单位一是严格按照《土地储备资金财务管理办法》使用土地储备资金，土地储备资金收支项目预算确需调剂的，应当按照财政预算调剂的规定执行。二是严把资金支付程序关。遵循“按财政预算、按用款计划、按项目进度、按规定程序”的原则，首先审核预算单位内部签字的财务审批手续是否齐全，其次区分不同类型的支付申请，对照政府功能和经济科目的规定审核支付，保证财政资金安全；同时，按照“谁审核，谁负责”的岗位责任制，明确具体受理人员严把资金审核关的责任，从操作层面上保证审核质量。三是完善内控建设：首先，加强内部授权审批控制，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务，同时建立重大事项集体决策和会签制度，规范内部管理，进一步提高集体决策水平。更重要的是，优化内控体系，建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系，通过“强监管、严问责”和加强信息化管理，严格落实各项规章制度，将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，促使各责任主体依法合规开展各项工作，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，切实全面提升内控体系有效性。

- （二）着力解决历史遗留问题，扎实推进土地收储工作。

建议项目单位一是重点解决民生问题：第一，认真听取群众意见，妥善处理村民的合理诉求，着力解决土地征拆过程中的历史遗留问题；第二，尊重当地民风民俗，科学规划建设生态公墓，解决土地征收涉及的相关问题；第三，统筹规划集体经济留用地和项目用地，做好基础配套设施建设。二是各部门统筹协调、合力推进土地收储工作，深化市与市辖两区征收体系改革。结合韶关市实际情况，研究出台相关政策和配套措施，提供制度政策和组织架构支撑，同时推动市与市辖区征收体系改革方案，建立健全“市、区、镇三级联动，权责基本对等”的征收体系，扎实推进土地收储工作。

- （三）及时调整绩效目标，提高绩效指标设置合理性。

建议项目单位一是摸清政府重点项目用地需求，深入分析当前土储资金需求和财政资金匹配度，合理编制年度储备计划，遵循以供定储的原则来确定任务目标。二是严格按照《韶关市市级全面实施预算绩效管理工作方案（2019-2022年）》等文件要求，以部门监控为基础、紧盯重点项目的绩效监控体系，对资金支出进度、项目实施进度及其绩效目标完成情况进行动态、实时跟踪监控，通过定期分析和预测绩效运行趋势，及时发现并纠正偏差，采取解决问题的方法和措施，确保预算绩效目标实现进度可控，着力提高预算执行效率和资金使用效益。同时，根据绩效监控结果，对绩效目标发生偏差、绩效目标预期无法完成的项目进行全面梳理，明确各项指标调整原因，及时修正项目绩效目标及指标，使绩效目标与实际工作情况、资金量相匹配，保障后期绩效自评工作可落实。

- （四）加强各级征地资料审查，明确监管审核责任。

建议项目单位一是加强各级征地资料审查，浈江区土地和房屋征收事务中心提前梳理征地各参数指标，搜集基础信息清单与数据口径，整理形成电子档案，并由专人管理；另外，在浈江区人民政府审核征地资料的基础上，市征收办和市土储中心等市级单位需明确监管审核责任，压实责任主体链条，同时，市级单位需要求区级单位将所有材料提交一份给市级单位进行保管、备份，固化所有土地收储资料，完善档案资料。二是完善土地储备档案利用制度。根据土地收储档案工作实际需要制订《韶关市土地储备中心档案管理制度》，明确土地收储档案的移交、借阅、销毁和审查等制度。

- 附件1

浈江片区土地收储项目绩效评价评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 评分标准 | 评分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  |  |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 4 | 该项目根据《韶关市中心城区开展土地收储“攻坚战”工作方案》立项实施，立项依据充分。另外，收储的集体土地已开展勘测定界和社会稳定风险评估等摸底调查工作，论证充分。该项指标不扣分。 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 1.5 | 根据“数字政府”项目绩效信息栏显示，该项目的绩效目标与绩效指标设置基本完整，但未明确实施周期指标值，具体情况如下：一是绩效目标含总体绩效目标与年度绩效目标；二是绩效指标含4项产出指标与1项效益指标，已涉及产出数量、质量、成本与效果方面，但时效指标与成本指标仅设置指标内容，未明确指标值，扣0.5分。 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 1 | 目标值与实际金额量不匹配，绩效目标设置不合理，扣1分。 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 | 2 | 该项目产出指标为“完成浈江片区土地收储面积4650亩”，效果指标为“增加年度土地财政收入15亿元”，产出和效果指标具备可衡量性。该项指标不扣分。 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 1 | 韶关市土地储备中心依据《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号）、《土地储备资金财务管理办法》（财综〔2018〕8号）、《韶关市自然资源局关于明确土地储备资金支出审批程序的通知》和《韶关市市本级征收土地移交程序及验收标准工作指南》等制度开展项目，制度保障充分。该项指标不扣分。 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 1 | 该项目工作计划根据韶关市城市建设发展和土地市场调控的需要，结合当地国民经济和社会发展规划、国土规划、土地利用总体规划、城乡规划、年度土地供应计划、地方政府财政情况等因素，制定乐2022年度浈江片区土地储备计划，计划安排合理。该项指标不扣分。 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。 | 3 | 浈江片区土地收储项目资金纳入部门预算，全部预算来源于财政拨款收入，预算批复5000万元，实际到位5000万元，资金到位率100%。该项指标不扣分。 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 2 | 该项目预算金额均已在2022年12月31日前到位，资金到位及时。该项指标不扣分。 |
|  |  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 2 | 韶关市土储类项目预算资金分配方式是针对整个韶关市土地储备工作任务设置一个资金“总盘子”，再平均分配至各个区，未能根据各区任务量进行资金分配，资金分配合理性仍有待提高，扣1分 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 6 | 该项目预算批复额度为5000万元，年度内项目预算资金支出4999.75万元，资金支出率为99.99%。该项指标不扣分。 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 1 | 1.该项目预算批复额度为5000万元，年度内项目预算资金支出4999.75万元，资金支出率为99.99%，但是，其中3880万元实际用于其他片区的土地收储拆迁补偿支出，占总全年预算的77.6%，占总额支出的77.6%，属于浈江片区的支出率仅22.4%，且目前未见任何预算调整报批手续，预算执行不规范，扣2分。 2.3880万元该笔资金未专款专用，超出了支出范围，挤占、挪用浈江片区收储资金，事项支出不合规，扣2分。 3.项目单位对项目资金采用两套账核算，一是在政府预算系统、另一套是用友软件财务系统单独核算，用友系统核算较明细，但政府预算系统会计核算较笼统，仅登记至“项目支出”，未能按照《土地储备资金财务管理办法》（财综〔2018〕8号）细化至款级会计科目，无法体现土储类资金的支出性质。财务人员解释，现行的预算核算系统技术发展不成熟，未能勾选土储类支出的明细会计科目，会计科目无法满足土储类收支的会计核算要求，扣1分。 综上，该项扣5分。 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 3 | 该项目2022年未发生方案调整；另外，涉及招投标的事项为浈江区东环线2号加油站通信管线迁改工程，该项工程立项、招投标及建设等程序较规范，且已于2021年12月底完成结算审核，但目前未见竣工验收报告或相关材料，无法核实工程验收规范性，扣1分。 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 | 1 | 该项目按照《韶关市自然资源局关于明确土地储备资金支出审批程序的通知》和《韶关市市本级征收土地移交程序及验收标准工作指南》等管理办法执行预算，但韶关市土地储备中心未能严格执行资金审批程序，未有效监管资金使用情况，譬如：从浈江片区土地收储项目中列支了38,800,000.00 元用于武江片区支付韶关市鸿晟投资开发有限公司十宗土地第四笔收储价款（2宗地），扣1分。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 1 | 韶关市土地储备中心为落实《韶关市中心城区开展土地收储“攻坚战”工作方案》（韶办字〔2021〕3号），建立了2022年全市土地收储（征收）工作每月进展督导台账，进行每月一通报，每季一评比，形成擂台比武的竞争机制。但市级单位的征地资料审查责任主体不明确，导致征地档案收集和整理不完备，扣1分。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 1 | 浈江片区土地收储项目2022年度预算执行率为99.99%，但土地收储工作进度仅为41.98%，预算执行进度与事项完成进度不匹配（原因详见正文“五、存在问题”部分），扣2分。 |
|  |  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 2 | 浈江片区征地补偿等标准符合《韶关市人民政府办公室关于印发韶关浈江区、武江区集体土地征地拆迁补偿标准的通知》（韶府办〔2016〕76号），项目实施成本较合理。该项指标不扣分。 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 土地收储面积 | 3 | 2022年土地收储面积为5088亩得满分，未全部完成的，则指标得分=已收储土地面积/目标值×分值。 | 1.26 | 根据《2022年度韶关市本级土地收储与出让计划》显示，浈江区2022年计划土地收储面积为5088亩；根据《2022年全市1-12月土地收储（征收）工作进展情况表》，浈江区实际共收储土地面积2135.95亩，完成率为41.98%，指标得分1.26分，扣1.74分。 |
|  |  |  |  |  |  | 房屋征收安置工作完成率 | 3 | 计算公式：房屋征收安置工作完成率=（房屋征收面积/应征收房屋面积）×100%。 1.指标完成率60%以下为不及格，得分=指标完成率×本指标分值×50%； 2.指标完成率为60%-100%的，得分=指标完成率×本指标分值； 3.指标完成率100-150%的，得满分； 4.指标完成率高于150%的，得分=本指标分值×70%。 | 3 | 由于2022年的安置工作仅涉及化工厂项目，主要是解决化工厂项目历史遗留问题，化工厂安置工作未根据面积核算，为一次性经费，需根据实际情况评分，情况如下： 根据《韶关市化工厂地块收购补偿协议之补充协议》 与《广东省韶关市中级人民法院行政调解书》（(2022)粤02行初7号），浈江区需给予韶关市化工厂200万元作为安置留守工作的工作经费；实际上，浈江区已于2016年2月支付20万元，2022年已按照法院判决支付尾款180万元，截至2022年已累计支付200万元给化工厂，完成历史遗留的安置工作100%。该项指标不扣分。 |
|  |  |  |  |  |  | 青苗征收工作完成率 | 3 | 计算公式：青苗征收工作完成率=（青苗征收面积/应征收青苗面积）×100%。 1.指标完成率60%以下为不及格，得分=指标完成率×本指标分值×50%； 2.指标完成率为60%-100%的，得分=指标完成率×本指标分值； 3.指标完成率100-150%的，得满分； 4.指标完成率高于150%的，得分=本指标分值×70%。 | 0.11 | 根据《2022年度韶关市本级土地收储与出让计划》显示，浈江区计划完成青苗征收308户（未匹配面积）；实际上，2022年青苗征收工作涉及机场还建项目和国际智慧冷链产业云仓城项目，根据明确资料统计，浈江区实际青苗征收11户（6.24亩），完成率为3.57%，指标得分0.11分，扣2.89分。 |
|  |  |  |  |  |  | 坟墓迁移工作完成率 | 3 | 计算公式：坟墓迁移工作完成率=（已迁移坟墓数量/应迁移坟墓数量）×100%。 1.指标完成率60%以下为不及格，得分=指标完成率×本指标分值×50%； 2.指标完成率为60%-100%的，得分=指标完成率×本指标分值； 3.指标完成率100-150%的，得满分； 4.指标完成率高于150%的，得分=本指标分值×70%。 | 0.09 | 根据《2022年度韶关市本级土地收储与出让计划》显示，浈江区计划迁坟1179座；实际上，2022年迁坟工作涉及机场还建项目、中农联地块和国际智慧冷链产业云仓城项目，根据明确资料统计，浈江区实际迁坟41座，完成率为3%，指标得分0.09分，扣2.91分。 |
|  |  |  |  |  |  | 通信线路迁改完工及时率 | 3 | 通信线路迁改工作按计划完成得满分，未按照合同及施工计划完成则不得分。 | 0 | 根据合同要求，通信线路迁改工程于2021年7月30日开工，2021年8月15日前竣工并通过初验，并于2021年8月31日通过本项目全部终验工作。实际上，该项工程已于2021年12月底完成结算审核，但目前未见完工或竣工验收报告等相关材料，无法核实工程完工情况，扣3分。 |
|  |  |  |  |  |  | 土地征收周期率 | 2 | 该项指标主要反映工作时效性，计算公式：土地征收周期率=（实际土地征收周期/计划土地征收周期）×100%。 土地征收周期率≤100%得满分，若＞100%，每增加1%（不满1%按1%算）扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 浈江片区计划于2022年12月31日前完成土地收储面积5088亩，根据《2022年全市12月土地收储（征收）工作进展情况表》，浈江区截至2022年12月31日实际收储面积为2135.95亩，按时完成率为41.98%，未能按时完成2022年的土地收储任务，指标得分0分，扣2分。 |
|  |  |  |  |  |  | 房屋征收安置周期率 | 2 | 该项指标主要反映工作时效性，计算公式：房屋征收安置周期率=（实际房屋征收安置周期/计划房屋征收安置周期）×100%。 房屋征收安置周期率≤100%得满分，若＞100%，每增加1%（不满1%按1%算）扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 2022年安置工作仅涉及化工厂项目，主要是解决化工厂项目历史遗留问题，情况如下： 根据《广东省韶关市中级人民法院行政调解书》（(2022)粤02行初7号），浈江区需自收到法院作出的《调解书》之日起30个工作日内向韶关市化工厂支付所欠款项合计180万元人民币。《调解书》出具时间为6月22日，浈江区已于6月28日支付尾款180万元，100%按时解决历史遗留的安置问题。该项指标不扣分。 |
|  |  |  |  |  |  | 青苗征收周期率 | 2 | 该项指标主要反映工作时效性，计算公式：青苗征收周期率=（实际青苗征收周期/计划青苗征收周期）×100%。 青苗征收周期率≤100%得满分，若＞100%，每增加1%（不满1%按1%算）扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 根据《2022年度韶关市本级土地收储与出让计划》显示，浈江区计划于2022年12月31日前完成青苗征收308户（未匹配面积）；根据明确资料统计，浈江区截至2022年12月31日实际青苗征收11户（6.24亩），涉及机场还建项目和国际智慧冷链产业云仓城项目，未能按时完成2022年年初设置的目标，指标得分0分。 |
|  |  |  |  |  |  | 坟墓迁移周期率 | 2 | 该项指标主要反映工作时效性，计算公式：坟墓迁移周期率=（实际坟墓迁移周期/计划坟墓迁移周期）×100%。 坟墓迁移周期率≤100%得满分，若＞100%，每增加1%（不满1%按1%算）扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 根据《2022年度韶关市本级土地收储与出让计划》显示，浈江区计划于2022年12月31日前完成迁坟1179座；根据明确资料统计，浈江区截至2022年12月31日实际迁坟41座，未能按时完成2022年年初设置的目标，指标得分0分。 |
|  |  |  |  | 完成质量 |  | 通信线路迁改验收合格率 | 2 | 验收通过率100%得满分，未通过则不得分（若有其他不可控因素导致验收不通过，则根据专家现场评审情况酌情给分）。 | 0 | 通信线路迁改工程已于2021年12月底完成结算审核，但目前未见竣工验收报告或相关材料，无法核实工程验收合格率，暂扣2分。 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会效益 | 25 | 被征收对象知晓率 | 5 | 计算公式：被征收对象知晓率=（问卷调查中已知晓的被征收对象/问卷调查中被征收对象总数）×100%。 1.指标完成率60%以下为不及格，得分=指标完成率×本指标分值×50%； 2.指标完成率为60%-100%的，得分=指标完成率×本指标分值； 3.指标完成率为100%的，得满分。 | 5 | 本次问卷调查共回收34份问卷，有效问卷30份。30名被征地群众中，表示已知晓土地被征收的群众有30名，知晓率为100%。该项指标不扣分。 |
|  |  |  |  |  |  | 被征地农民参保率 | 5 | 计算公式：被征地农民参保率=（已参保人数/被征地农民总数）×100%。 1.指标完成率60%以下为不及格，得分=指标完成率×本指标分值×50%； 2.指标完成率为60%-100%的，得分=指标完成率×本指标分值； 3.指标完成率100%的，得满分； 4.指标完成率高于100%的，每高1%（不满1%按1%算）扣0.2分，扣完为止。 | 5 | 个别集体土地批次未按照人数计提社保费用，需根据实际情况评分，情况如下： 土储项目的被征地农民社保缴纳数额由浈江区人力资源和社会保障局核定，征地部门应根据社保局核定数额如实缴纳。该项目2022年共涉及2个批次社保缴纳任务，分别为浈江区2021年度第十批次城镇建设用地项目和浈江区2022年度第九批次城镇建设用地：①根据《关于韶关市浈江2021年度第十批次城镇建设用地项目的社会保障审核意见书》（韶人社复函〔2022〕23号）“确定征地后有6人纳入养老保障范围，需计提养老保障费用11.88万元”，韶关市土地储备中心实际已为6名农民缴纳共11.88万元的社保费用；②根据《关于韶关市浈江区 2022 年度第九批次城镇建设用地项目征地社会保障审核意见书》“确定该用地项目征地后按全市平均每亩征收农用地区片综合地价2.8459万元的33%计提征地社保费，即按每征一亩地按0.94万元的标准计提征地社保费共0.23688万元”，韶关市土地储备中心实际已足额缴纳2368.80元社保费用；综上，被征地农民参保率为100%。该项指标不扣分。 |
|  |  |  |  |  |  | 土地纠纷次数 | 5 | 未发生土地纠纷得满分，若发生信访、诉讼、违法等程度的纠纷案件，每发生1次扣0.2分，扣完为止。 | 4.8 | 韶关市化工厂地块发生1起法律诉讼，扣0.2分。 |
|  |  |  |  | 可持续发展 |  | 耕地占补平衡 | 5 | 1.补充耕地面积：已补充耕地面积1.0882公顷得2.5分，未全部完成的，则指标得分=实际补充耕地面积/目标值×2.5分。 2.补充标准粮食产能：已补充标准粮食产能16,323公斤得2.5分，未全部完成的，则指标得分=实际补充标准粮食产能/目标值×2.5分。 | 5 | 浈江片区土地收储-东联果蔬市场项目占用耕地1.0882公顷、粮食产能指标16,323公斤，韶关市浈江区土地和房屋征收事务中心已向韶关市自然资源局购买耕地数量指标1.0882公顷和粮食产能指标16,323公斤，耕地占补平衡率100%。该项指标不扣分。 |
|  |  |  |  |  |  | 存量土地处置率 | 5 | 计算公式：(已处置的批而未供和闲置土地面积/应处置的批而未供和闲置土地面积)×100%。 闲置土地处置率≥25%得满分，若＜25%，每减少1%（不满1%按1%算）扣0.2分，扣完为止。 | 5 | 根据韶关市自然资源局官网的闲置土地信息公示，浈江区2022年闲置土地面积为229.56公顷，已处置土地面积164.22公顷，闲置土地处置率为71.54%。该项指标不扣分。 |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 4 | 本次问卷调查共回收34份问卷，有效问卷30份。30名被征地群众中，对政府征地工作表示满意的群众有24名，表示一般的群众有6名，表示不满意的群众有0名，满意度为(24/30)*100+(6/30)*50%+ (0/30)*0%=80.10%，指标得分4分，扣1分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 67.76 |  |

- 附件2

浈江片区土地收储项目评价小组

| 序号 | 分工 | 姓名 | 职务/职称 | 本次评价中负责的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评价机构 负责人 | 胡海 | 部门合伙人 | 总负责人 |
| 2 | 项目负责人 | 陈月霞 | 项目经理 | 整体组织统筹项目进度及质量 |
| 3 | 绩效专家 | 李念念 | 项目经理 | 整体把控评价质量，包括绩效指标体系设计、现场评价等 |
| 4 | 财务专家 | 莫春花 | 高级经济师 | 整体把控财务评审质量，进行现场评价 |
| 5 | 行业专家 | 黄伟英 | 土地估价师、房地产估价师、国土工程师 | 整体把控评价质量，进行现场评价 |
| 6 | 项目成员 | 毕小杰 | 项目助理 | 沟通对接，收集材料，资料评审，撰写评价报告 |

根据《2022年度韶关市本级土地收储与出让计划》，浈江区2022年征拆资金需求量为37,297万元（匹配5088亩收储任务量），但实际批复且到位资金量为5000万元，资金需求量与批复量相差较大。

2022年迁坟工作涉及机场还建项目、中农联地块和国际智慧冷链产业云仓城项目；2022年青苗征收工作涉及机场还建项目和国际智慧冷链产业云仓城项目。目前中农联地块和国际智慧冷链产业云仓城项目均已提供明确材料数据，仍有机场还建项目未提供明确数据。