## 指标体表(共性) (hidden)
附件1-3
市级财政支出项目绩效评价指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 指标说明 | 评分标准
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
绩效目标 | 20 | 目标设置 | 15 | 完整性 | 5 | 反映目标设置是否包含目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本内容，预期达到的效果性内容。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
|  |  |  | 科学性 | 5 | 反映资金绩效目标设置是否明确，合理、细化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否明确、合理、细化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
|  |  |  | 可衡量性 | 5 | 反映资金绩效目标设置是否量化、是否包括可衡量的绩效指标。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的指标，据此核定分数。
|  | 量化指标 | 5 | 预期产出指标 | 3 | 反映资金预期提供的产出指标。 | 依据相关基础信息和证据判断财政资金提供公共产品或服务等预期产出指标内容来核定分数。
|  |  |  | 预期效果指标 | 2 | 反映资金预期达到的效果指标。 | 依据相关基础信息和证据判断财政资金达到的效果来核定分数。
绩效监控 | 30 | 资金管理 | 18 | 资金到位 | 4 | 反映各类资金的到位情况，包括到位比率及到位及时性。 | 1.各类来源的资金到位率100%，且按规定时间及时到位的，得3分； 2.其他情况，在按满分乘以到位率计算得分的基础上，综合考虑未全额到位、未及时到位的原因等因素核定最后得分。
|  |  |  | 资金支付 | 6 | 反映各类资金的实际支出情况。 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
|  |  |  | 支出规范性 | 8 | 反映预算执行的规范性，预算调整是否履行报批手续，是否按进度支付资金；事项支出的合规性，资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度是否得到严格执行，是否超范围、超标准支出，是否虚列支出，是否存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范性，是否规范执行会计核算制度，是否专账核算，支出凭证是否合规有效。 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性10分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性8分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
|  | 事项管理 | 12 | 实施程序 | 8 | 反映项目或方案实施程序的规范性,包括项目或方案调整是否按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等是否严格执行相关制度规定，或方案实施是否规范。 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 反映资金使用单位内部管理及自查情况；业务主管部门对项目建设或方案实施的检查、监控、督促等管理情况。 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分；否则，视情况扣分。
绩效结果 | 50 | 经济性 | 5 | 预算(成本)控制 | 5 | 反映事项预算（成本）控制的合理性，即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。 | 1.在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算的，得满分； 2.支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
|  | 效率性 | 10 | 完成进度及质量 | 10 | 反映事项实施（完成）的进度、质量和产出数量等情况。 | 1.按目标设置或计划完成相应实施进度、质量和产出数量的，得满分； 2.未按目标设置或计划完成的，酌情扣分，具体可根据完成程度核定分数。
|  | 效果性 | 30 | 社会经济效益 | 25 | 反映资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益，主要通过具体效果性基础信息项反映。 | 根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，通过绩效指标实际完成值与目标值的对比分析来核定得分。
|  |  |  | 可持续发展 | 5 | 反映事项完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项持续发展的因素，以及事项实施对人、环境、资源是否带来可持续发展影响。 | 1.人员机构安排可持续得0.5分，政策、制度可持续得0.5分； 2.管理机制（如管护和资金投入等）可持续得1分； 3.环境可持续得1分； 否则酌情扣分。
|  | 公平性 | 5 | 公共属性 （满意度） | 5 | 反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度,以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度。 | 根据满意度调查结论（%）核定分数。

## Sheet2
附件
2022年扶持村级集体经济发展项目绩效审核结果评分表
评价指标 | [7 empty] | 评分标准 | 专家评分 | 扣分原因
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%）
投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 4 | 根据《关于开展2022年扶持村级集体经济试点工作壮大村级集体经济的通知》（粤农农函〔2022〕151号），项目单位按选点基本条件要求，于2022年2-3月对全市进行摸底调研，确定了10个县区市中37个符合本项目补助标准的行政村试点，后制定《2022年全市扶持壮大集体经济试点分配方案》，并经过局党组会议商议通过，项目前期调研论证依据较充分，得4分。
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 2 | 《关于下达2022年农村综合改革转移支付资金（第二批）-扶持村级集体经济发展的通知》（韶财农〔2022〕81号）文件已针对本项目下达较完整的绩效目标、绩效指标至市农业农村局并交由该单位负责完成，覆盖项目产出和效益等的预期目标，得2分
[6 empty] | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 2 | 根据《关于下达2022年农村综合改革转移支付资金（第二批）-扶持村级集体经济发展的通知》（韶财农〔2022〕81号）所下达的绩效目标和绩效指标内容，其与资金属性特点、支出内容基本匹配，能够充分体现项目决策意图，符合客观实际情况，得2分。
[6 empty] | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 | 2 | 本项目所设置绩效目标、绩效指标均具备相关目标值，相应数据来源于《韶关市扶持壮大村集体经济试点项目实施情况综合评估报告》，各项指标基本可衡量，得2分。
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 1 | 本项目主要依据《广东省财政厅广东省农业农村厅转发财政部农业农村部关于印发<农村集体经济组织财务制度>的通知》（粤财农〔2022〕1号）《广东省中央财政农村综合改革转移支付绩效管理实施细则》《关于开展 2022 年扶持村级集体经济试点工作壮大村级集体经济的通知》（韶农函〔2022〕37号）等文件开展相关工作，项目制度较完整，得1分。
[6 empty] | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 1 | 根据项目单位所提供的材料，所选取的10个行政村试点均制定了开展2022年扶持村级集体经济试点工作壮大村集体经济工作的实施方案，明确了选点条件、补助标准等关键信息，工作计划安排较合理，得1分。
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。 | 3 | 根据《关于下达2022年农村综合改革转移支付资金（第二批）-扶持村级集体经济发展的通知》（韶财农〔2022〕81号），本项目已足额下达中央财政资金1110万元至市农业农村局，得3分。
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 2 | 根据《关于下达2022年农村综合改革转移支付资金（第二批）-扶持村级集体经济发展的通知》（韶财农〔2022〕81号），本项目资金于2022年7月4日到位，资金到位较及时，得2分。
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 3 | 本项目依据《关于开展2022年扶持村级集体经济试点工作壮大村级集体经济的通知》（粤农农函〔2022〕151号）补助标准，结合前期调研结果拟定的《2022年全市扶持壮大集体经济试点分配方案》进行资金分配，分配方式较合理，得3分。
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 3.22 | 根据提供的10个县区市支出凭证，本项目2022年预算金额为1110万元，实际支出595.8万元，资金支出率为595.8/1110*100%=53.68%，该项指标得53.68%*6=3.22分。支出率不高的原因：支付凭证显示曲江区、乐昌市、始兴县、翁源县均在2023年进行拨付。
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 4 | 根据提供的材料，本项目预算未发生调整，支出内容符合补助规定要求，未发现违规支出现象，但存在以下问题：未见项目支出记账凭证，无法考核会计核算的规范性，扣2分。
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 4 | 市农业农村局按照《关于开展2022年扶持村级集体经济试点工作壮大村级集体经济的通知》（粤农农函〔2022〕151号）要求确定资金补助对象，并根据制定的《2022年全市各县（市、区）扶持壮大集体经济村数分配方案》将确定的10个县区市行政村试点补助资金落实到位，得4分。
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1.机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 2 | 10个行政村试点作为资金使用单位，其制定的《集体经济试点工作壮大村级集体经济的实施方案》明确了与本项目资金相关的工作目标、组织保障的管理机制。但存在以下问题：根据项目支出情况可反映出，市农业农村局作为项目主管单位未尽到对资金使用单位使用本项目资金情况的监管职责，如曲江区、乐昌市、始兴县、翁源县均为2023年拨付，未见市农业农村局采取相应问题整改措施，扣2分。
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 2 | 本项目实际支出595.8万元，未超过预算1110万元，但预算执行进度较缓于补助工作开展进度，扣1分。
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 2 | 项目的奖补金额依据《关于开展2022年扶持村级集体经济试点工作壮大村级集体经济的通知》（韶农函〔2022〕37号）各项标准确定，补助内容已由明文规定，得2分。
|  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 数量指标 | 25 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 | 20 | 市农业农村局根据前期局党组会议确定的《2022年全市扶持壮大集体经济试点分配方案》，已将选取的全市37个行政村试点补助资金足额落实到各个县区市，但从资金实际受益对象而言，个别地区基层资金管理单位并未及时完成补助资金的发放，部分资金并未在2022年及时完成支付，扣5分。
时效指标
|  |  |  | 完成质量 |  | 质量指标
效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 个性指标 | 25 | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 | 25 | 结合2021、2022年村集体收入分析表和《韶关市农村集体经济发展情况说明》，各村集体经济总收入达10.33亿元，较2021年高出16.2%，全市1208个行政村，经营性收入10万元以上的达1031个，占比为85.35%，本项目资金对促进韶关市农村集体经济发展，增加集体经济收入起到一定的促进作用。
|  |  |  | 社会效益 |  | 个性指标
|  |  |  | 生态效益 |  | 个性指标
|  |  |  | 可持续发展 |  | 个性指标 |  | 根据评价对象设置指标名称和分数权重。
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 4.95 | 37个试点村共有202名基层干部，对项目实施情况满意的有202名，占比100%；37个试点村共有66162名村集体经济组织成员，对项目实施情况满意的有64885名，占比98.07%。本项得2.5*100%+2.5*98.07%=4.95分。
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 绩效评价结果分为优(90分～100分)，良(80分～90分)，中(60分～80分)，差(60分以下)。 |  |  | 87.17 | 绩效评价结果为“良”