附件

2021年驻镇帮镇扶村资金项目

重点绩效评价报告

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

机构负责人：胡海

项目负责人：韦洁静

摘  要

为全面检验项目支出财政资金使用绩效，考核预期绩效目标的实现程度和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，韶关市财政局（以下简称“市财政局”）委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称“致同”）作为第三方绩效评价中介机构对2021年驻镇帮镇扶村资金项目开展重点绩效评价，本次评价基准日为2022年12月31日。

2021年驻镇帮镇扶村资金项目预算安排12,033.00万元，截至评价基准日实际支出7,551.43万元，资金支出率为62.76%。

经评价小组综合评定，该项目在产出任务完成进度和质量，以及绩效表现等方面比较良好，但在前期决策和过程管理有待提升，其综合得分为76.03分，得分率为76.03%，评价等级为“中”。

该项目产生的绩效如下：一是严守返贫底线任务。2022年韶关市全市32376户82823名脱贫人口排查监测对象59户217人，累计实现风险消除119户306人，守好守住了不发生规模性返贫底线。二是整治提升村庄风貌。2021年驻镇帮镇扶村资金项目覆盖美丽乡村建设、农村基础设施建设、农业生产设施建设等，进一步改善镇容村貌，美化农村人居环境，促进全镇提升美丽宜居水平。三是优化乡村管理服务。2022年韶关市全市7个村建成全国乡村治理示范村，4个镇建成省级乡村治理示范镇，87个村建成省级乡村治理示范村。四是推动乡村产业发展。2021年驻镇帮镇扶村资金主要用于乡村振兴车间厂房、镇级电子商务园区、农特产品展销中心建设、微生态循环新型农业综合体项目建设等，提供更多就业岗位，促进当地农民就业创业，推动增加农民收入和村集体经济增收。

但该项目还存在以下问题：一是目标管理意识较为薄弱，部分指标设置质量不佳；二是部分项目入库遴选不够严谨，未严格执行“双签”审批要求；三是预算项目调整频率较高，预算管理不够严谨；四是项目管理不够到位，过程监管存在缺漏。

针对以上问题，提出相关建议：一是强化绩效管理意识，提升绩效目标设置质量；二是择优选择入库项目，严格执行“双签”审批要求；三是严格落实预算管理要求，提高预算管理严谨性；四是优化调整管理模式，推进项目实施提质增效。

目  录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）设立背景、目的及时间	- 1 -

（二）资金用途及收支情况	- 1 -

（三）绩效目标	- 3 -

（四）评价目的	- 4 -

二、绩效分析	- 4 -

（一）绩效目标完成情况	- 4 -

（二）绩效评价指标分析情况	- 6 -

三、评价结论	- 25 -

四、主要绩效	- 26 -

（一）严守返贫底线任务，巩固脱贫攻坚成果	- 26 -

（二）整治提升村庄风貌，推进美丽乡村建设	- 26 -

（三）优化乡村管理服务，提升农村人居环境	- 27 -

（四）发挥物产资源优势，推动乡村产业发展	- 27 -

五、存在问题	- 28 -

（一）目标管理意识较为薄弱，部分指标设置质量不佳	- 28 -

（二）部分项目入库遴选不够严谨，未严格执行“双签”审批要求	- 28 -

（三）预算项目调整频率较高，预算管理不够严谨	- 29 -

（四）项目管理不够到位，实施过程监管缺位	- 29 -

六、对策或建议	- 30 -

（一）强化绩效管理意识，提升绩效目标设置质量	- 31 -

（二）择优选择入库项目，严格执行“双签”审批要求	- 31 -

（三）严格落实预算管理要求，提高预算管理严谨性	- 31 -

（四）优化调整管理模式，推进项目实施提质增效	- 32 -

附件1 项目评价得分情况表	- 33 -

附件2 项目评价小组信息统计表	- 51 -

# 一、项目基本情况

## （一）设立背景、目的及时间。

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》文件精神，依据《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》（粤委办发电〔2021〕60号）有关要求，2021年7月16日，韶关市委、市政府印发《韶关市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》，明确驻镇帮镇扶村各项工作任务，实现全域全覆盖全面推进乡村振兴。2021年韶关市乡村振兴局（以下简称“市乡村振兴局”）申请设立驻镇帮镇扶村资金，实施内容包括：一是实施驻镇帮镇扶村项目，着力解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题。二是用于驻镇帮镇扶村工作经费，维持驻镇驻村工作队正常运转。

## （二）资金用途及收支情况。

根据《关于提前下达2021年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金的通知》（韶财农〔2021〕120号），驻镇帮镇扶村资金项目2021年预算安排12,033.00万元，主要用于：一是开展驻镇帮镇扶村项目，包括农田建设及管护、村庄风貌提升、村庄基础设施建设、农贸市场升级改造等项目。二是用于拨付驻镇帮镇扶村各项工作经费，包括开展日常办公、学习培训、走访调研、会议、交通，以及宣传等工作。截至2022年12月31日，该项目实际支出7,551.43万元（各项工作资金安排与支出情况见表1），资金支出率为62.76%，资金支出率较低的主要原因有：一是部分项目受“龙舟水”洪涝灾害和疫情等影响，导致项目工期延长，合同进度款未能及时支付；二是部分县区将细、散、小的项目整合实施，由于涉及多个实施主体，统筹管理难度较大，加之工程进度参差不齐，导致项目无法及时完成，影响项目进度款拨付。

表1                项目总体资金明细表

单位：万元

| 序号 | 地区 | 预算下达情况 |  |  | 实际支出情况 |  |  | 资金支出率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 驻镇帮镇扶村项目 | 工作经费 | 小计 | 驻镇帮镇扶村项目 | 工作经费 | 小计 | 驻镇帮镇扶村项目 | 工作经费 |
| 1 | 浈江区 | 507 | 500 | 7 | 14 | 7 | 7 | 2.76% | 1.40% | 100% |
| 2 | 武江区 | 500 | 500 | 0 | 102.78 | 102.78 | 0 | 20.56% | 20.56% | / |
| 3 | 曲江区 | 914 | 900 | 14 | 14 | 0 | 14 | 1.53% | 0% | 100% |
| 4 | 乐昌市 | 2,228 | 2,200 | 28 | 1,533.18 | 1,505.18 | 28 | 68.81% | 68.42% | 100% |
| 5 | 南雄市 | 2,328 | 2,300 | 28 | 2,328 | 2,300 | 28 | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 始兴县 | 1,014 | 1,000 | 14 | 722 | 708 | 14 | 71.20% | 70.80% | 100% |
| 7 | 仁化县 | 1,614 | 1,600 | 14 | 419.24 | 408.18 | 11.05 | 25.97% | 25.51% | 78.94% |
| 8 | 翁源县 | 814 | 800 | 14 | 813.75 | 799.75 | 14 | 99.97% | 99.97% | 100% |
| 9 | 新丰县 | 1,207 | 1,200 | 7 | 927 | 920 | 7 | 76.80% | 76.67% | 100% |
| 10 | 乳源瑶族自治县 | 907 | 900 | 7 | 677.49 | 670.49 | 7 | 74.70% | 74.50% | 100% |
| 合计 |  | 12,033 | 11,900 | 133 | 7,551.43 | 7,421.38 | 130.05 | 62.76% | 62.36% | 97.78% |

## （三）绩效目标。

根据项目绩效目标申报表，2021年驻镇帮镇扶村资金项目设定的绩效目标是：以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，把乡镇建设成为服务农民的区域中心。所设绩效指标具体见表2。

表2                 项目绩效目标表

| 指标类型 | 绩效指标 | 指标名称 | 年度预期值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 结对帮扶乡镇数 | 95个 |
|  |  | 结对帮扶街道数 | 4个 |
|  |  | 市直单位驻镇工作队数 | 19个 |
|  |  | 市直单位驻村工作队数 | 38个 |
|  | 质量指标 | 全面推进乡村振兴覆盖率 | 100% |
|  | 时效指标 | 资金下达及时率 | 100% |
|  | 成本指标 | 对帮扶乡镇财政资金平均 | 100万元/个 |
|  |  | 对帮扶街道财政资金平均 | 600万元/个 |
|  |  | 市直单位驻镇工作经费平均 | 5万元/个 |
|  |  | 市直单位驻村工作经费平均 | 1万元/个 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升乡村产业发展水平 | 提升 |
|  | 社会效益指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 完成 |
|  | 生态效益指标 | 提升农村人居环境 | 提升 |
|  | 可持续影响 指标 | 项目影响 | 实施乡村建设行动，开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，把乡镇建设成为服务农民的区域中心。 |
| 满意度指标 | 服务对象或 公众满意度 | 被帮扶乡镇群众满意度 | ≥80% |

## （四）评价目的。

本次通过评价2021年驻镇帮镇扶村资金项目资金效益，如：是否达到“提升脱贫攻坚成果水平”“提升镇村公共基础设施水平”“提升镇域公共服务能力”“提升乡村产业发展水平”“提升抓党建促乡村振兴水平”等方面预期效果，总结可借鉴学习的经验，并对不足之处提出针对性改进建议。由于2021年驻镇帮镇扶村资金下达时间为2021年11月16日，本次评价基准日为：2022年12月31日。

# 二、绩效分析

## （一）绩效目标完成情况。

2021年驻镇帮镇扶村资金项目开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，通过整治镇村人居环境、实施镇村农房外立面改造、村庄公共设施建设、发展特色农产品产业等，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村产业发展水平、农村人居环境等，把乡镇建设成为服务农民的区域中心，基本达到预期绩效目标。绩效指标完成情况详见表3。

表3                绩效目标完成情况表

| 指标类型 | 绩效指标 | 指标名称 | 预期值 | 是否完成 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 结对帮扶乡镇数 | 95个 | 是 | 2022年实际结对帮扶乡镇95个。 |
|  |  | 结对帮扶街道数 | 4个 | 是 | 2022年实际结对帮扶街道4个。 |
|  |  | 市直单位驻镇工作队数 | 19个 | 是 | 2022年实际市直单位驻镇工作队19个。 |
|  |  | 市直单位驻村工作队数 | 38个 | 是 | 2022年实际市直单位驻村工作队38个。 |
|  | 质量指标 | 全面推进乡村振兴覆盖率 | 100% | 无法判定 | 经现场座谈了解，市乡村振兴局无法掌握该指标考核范围或标准，且未提供相关佐证资料。 |
|  | 时效指标 | 资金下达及时率 | 100% | 否 | 2021年11月16日，市级财政资金足额下达各县（市、区）。但存在：部分县（市、区）未及时下达市级财政资金，如曲江区（具体见指标分析）。 |
|  | 成本指标 | 对帮扶乡镇财政资金平均 | 100万元/个 | 是 | 2022年对帮扶乡镇财政资金平均100万元/个。 |
|  |  | 对帮扶街道财政资金平均 | 600万元/个 | 是 | 2022年对帮扶街道财政资金平均600万元/个。 |
|  |  | 市直单位驻镇工作经费平均 | 5万元/个 | 是 | 2022年市直单位驻镇工作经费平均5万元/个。 |
|  |  | 市直单位驻村工作经费平均 | 1万元/个 | 是 | 2022年市直单位驻村工作经费平均1万元/个。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升乡村产业发展水平 | 提升 | 是 | 2022年通过实施该项目，进一步提升乡村产业发展水平（具体见指标分析）。 |
|  | 社会效益指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 完成 | 是 | 2021年该项目为新丰县3123户建档立卡脱贫人口和边缘易致贫户等购买防止返贫致贫的保险，建立起“未贫先防”“防扶结合”的防范返贫致贫风险长效机制，有效解决脱贫户返贫的后顾之忧，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果（具体见指标分析）。 |
|  | 生态效益指标 | 提升农村人居环境 | 提升 | 是 | 2022年通过实施该项目，进一步提升农村人居环境。（具体见指标分析）。 |
|  | 可持续影响指标 | 项目影响 | 实施乡村建设行动，开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，把乡镇建设成为服务农民的区域中心。 | 是 | 2022年通过实施乡村建设行动，开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，协调开展各项驻镇帮镇扶村项目，逐步把乡镇建设成为服务农民的区域中心。 |
| 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 | 被帮扶乡镇群众满意度 | ≥80% | 是 | 第三方机构向社会公众开展满意度调查，填写有效问卷285人次，调查结果显示：社会公众满意度为95.95%。 |

## （二）绩效评价指标分析情况。

本次绩效评价以书面材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用成本效益分析法、比较法、抽样调查、专家评议、满意度调查等方法对资金和项目的决策、过程、产出、效益等四个方面进行综合评价。

### 1.决策

该项指标分值20分，评价得分15.3分，得分率76.5%。以下为各项的具体得分情况。

（1）论证决策

论证决策主要通过“论证充分性”指标进行评价。指标评价分值4分，得分3分，得分率75%。扣1分。

2021年驻镇帮镇扶村资金项目系贯彻落实《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》文件精神，根据《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》（粤委办发电〔2021〕60号）、《韶关市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》（韶办字〔2021〕31号）等设立，项目实施对巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴等具有一定的积极意义，项目立项依据基本充分。

存在问题：部分项目入库遴选不够严谨，未严格执行“双签”审批要求。经统计，68个驻镇帮镇扶村项目中，10个项目为职能部门（如乐昌市地方公路站、南雄市交通运输局）实施的道路新建、改扩建或养护等项目，且均在2022年以前完成（乐昌市1个项目、南雄市9个项目）。综上情况，既不符合《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》“驻镇帮镇扶村项目的谋划需结合镇域相关规划，经属地乡镇主要负责人和驻镇帮扶工作队队长‘双签’审批、属地县（市、区）审定方能入库”要求。也未执行《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》“择优选择驻镇帮镇扶村项目”要求。酌情扣1分。

（2）目标设置

目标设置主要通过“完整性、合理性、可衡量性”这三个指标进行评价。该指标评价分值6分，得分4分，得分率66.67%。

完整性。指标评价分值2分，得分1分，得分率50%。2021年驻镇帮镇扶村资金项目设定的绩效目标和绩效指标立足于市本级单位资金分配层面，通过开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶等，建成服务农民的区域中心。但存在：指标设置未充分考虑属地县（市、区）具体实施驻镇帮镇扶村项目层面，结合帮扶资金用途设置项目建设数量、建设任务、建设时效以及建设成本控制等关键指标，指标设置落地性不足。酌情扣1分。

合理性。指标评价分值2分，得分1.5分，得分率75%。个别指标设定随意性较大，如“全面推进乡村振兴覆盖率”指标，指标值“100%”。现场询问得知，无论是市乡村振兴局，还是抽样县（市、区），并不知晓该指标具体的考核范围、考核标准或计算公式，无法提供对应佐证资料，酌情扣0.5分。

可衡量性。指标评价分值2分，得分1.5分，得分率75%。2021年驻镇帮镇扶村资金项目设定15项指标，11项为量化指标，4项为定性指标。存在问题：项目设定的4项大部分指标以“提升”或“完成”判断预期效果，其考核价值不强，无法充分体现财政资金投入产生效益的影响程度，可衡量性不足。酌情扣0.5分。

（3）保障措施

保障措施主要通过“制度完整性、计划安排合理性”这两个指标进行评价。

制度完整性指标评价分值1分，得分0.5分，得分率50%。扣0.5分。

2021年驻镇帮镇扶村资金项目主要执行《广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）》《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》（粤财农〔2021〕126号）、《韶关市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队管理办法（试行）》（韶农组〔2022〕2号）等管理制度。但存在：市本级财政资金分配项目缺少资金使用监管、项目完项考核验收、绩效评价汇总核查等约束管理，项目参与各方职责分工尚未厘清。酌情扣0.5分。

计划安排合理性指标评价分值1分，得分0.8分，得分率80%。扣0.2分。

经现场核查，曲江区、南雄市等抽样县（市、区）普遍未制定驻镇帮镇扶村五年总体工作目标、2022年工作计划等。酌情扣0.2分。

（4）资金到位

资金到位主要通过“资金到位率、资金到位及时性”这两个指标进行评价。

资金到位率指标评价分值3分，得分3分，得分率100%。根据《关于提前下达2021年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金的通知》（韶财农〔2021〕120号），2021年11月16日，项目资金下达12,033.00万元至各县（市、区），资金足额到位。

资金到位及时性指标评价分值2分，得分2分，得分率100%。根据《关于提前下达2021年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金的通知》（韶财农〔2021〕120号），2021年11月16日，项目资金下达12,033.00万元至各县（市、区），资金到位及时。

（5）资金分配

资金分配主要通过“资金分配合理性”指标进行评价该指标评价分值3分，得分2分，得分率66.67%。扣1分。

部分项目资金分配欠合理。一是部分资金分配至有关职能部门以前年度完成，且不符合驻镇帮镇扶村资金用途的项目。二是部分资金分配至与驻镇帮镇扶村工作无关联支出，如乐昌市资金分配200万元用于坪石镇消防站易地搬迁，包括采购公务用车、消防员宿舍寝具配置、办公家具、体育器材等，不符合《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》规定的资金用途，以及“资金重点用于解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题，确保镇村群众直接受益”目标要求。酌情扣1分。

### 2.过程

该项指标分值20分，评价得分11.77分，得分率58.85%。以下为各项的具体得分情况。

（1）资金支付

资金支付主要通过“资金支付率”指标进行评价，该指标考察资金支出是否达到年初制定的目标，以反映和考核预算的执行情况。该指标评价分值6分，得分3.77分，得分率62.83%。

2021年驻镇帮镇扶村资金项目预算安排12,033万元，实际支出7,551.43万元，资金支出率为62.76%。根据评分标准，扣2.23分。

（2）支出规范性

支出规范性主要通过“支出规范性”指标进行评价。该指标评价分值6分，得分5分，得分率83.33%。扣1分。

个别项目会计核算欠合理。2022年南雄市资金下达22万元主要用于支付广东南雄帽子峰森林公园自然教育基地教育项目合同预付款12.52万元和LED显示屏定点采购9.48万元，上述款项会计核算计入业务活动费，未计入在建工程或固定资产，容易造成国有资产流失。扣1分。

（3）实施程序

实施程序主要通过“程序规范性”指标进行评价。该指标评价分值4分，得分1.5分，得分率37.5%。

一是项目管理较为混乱。主要表现在：个别项目支持的合理性值得斟酌。如曲江区白土镇新农贸市场升级改造提升工程属于资金支持正面清单，但该农贸市场为私人产权，利用财政资金对其改造提升导致财政投入无法形成国有资产；再如翁源县农村公路日常养护资金安排552万元，其中244万用于地方公路事务中心县道养护，308万用于各个乡镇乡村道路养护，将职能部门实施项目与驻镇帮镇扶村项目合并申报资金，属地项目审核力度不足。

二是个别项目资金购置公务用车不符合规定。2022年乐昌市消防救援大队购置1辆公务用车17.08万元，缺少公务用车配置相关申请报批文件。除此之外，《党政机关公务用车管理办法》第十条规定，财政部门根据年度公务用车配备更新计划，按照预算管理有关规定统筹安排购置经费，列入公务用车主管部门预算。但在实际执行中，该项经费在专项资金列支，明显不符合规定。

三是部分项目资产管理不到位。2022年乐昌市消防救援大队购置专用设备、通用设备，家具用具等固定资产119.32万元，现场核查所购资产均未粘贴固定资产标签，且其资产实际使用部门为坪石中队，未及时办理资产移交使用手续，造成资产使用权与管理权分离，不利于国有资产管理，存在国有资产流失的隐患。

四是个别项目实施程序不规范。根据《关于南雄市Y028线二塘至灵潭公路路面改造工程可行性研究报告的批复》（雄发改资〔2020〕35号），2020年2月22日，南雄市发改局批复同意实施该工程，但其施工图设计批复则在2020年2月7日，项目未立项已完成施工图设计并通过审批，不符合工程建设程序要求。此外，省道S249线乐昌大罗岭至沙坪段路面改造工程在2019年8月10日开工建设，但其施工合同则在2019年8月20日签订，未签订合同已进场施工，实施程序不够严谨。

综上，酌情扣2.5分。

（4）管理情况

管理情况主要通过“监管有效性”指标进行评价，该指标评价分值4分，得分2分，得分率50%。

项目跟踪执行力度不足，实施过程监管存在缺漏。一是从项目监管结果来看，该项目均不同程度出现市级主管部门、县市区主管部门对于资金使用项目进展不清晰、资金归属不清晰等情况，也未能提交全面有效的过程管理等佐证材料。特别是县（市、区）对于包含省、市驻镇帮镇扶村资金在内的所有涉农资金实行统筹使用，加之部分县（市、区）项目不断变动调整，导致主管部门难以分清不同渠道资金对应的项目。二是从资金投入结果来看，该资金被投入到大量与驻镇帮镇扶村关联性较弱的项目上，并且由交通局、融媒体中心类似其他直属部门使用，导致乡村振兴主管部门往往难以直接了解项目具体实施情况，对资金的监管也没有及时跟上。综上，酌情扣2分。

### 3.产出

该项指标分值30分，评价得分22.56分，得分率75.2%。以下为各项的具体得分情况。

（1）预算控制

预算控制主要通过“预算控制”指标进行评价，指标评价分值3分，得分3分，得分率100%。

截至2022年12月31日，2021年驻镇帮镇扶村资金实际支出7,551.43万元，各县（市、区）和项目未超出预算12,033万元计划。

（2）成本控制

成本控制主要通过“成本节约（成本指标）”指标进行评价，指标评价分值2分，得分2分，得分率100%。

2021年驻镇帮镇扶村资金项目预算根据《韶关市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》（韶办字〔2021〕31号），对全市95个乡镇和4个下辖行政村的街道开展驻镇帮镇扶村工作，并按平均每个乡镇（街道）每年2000万元的标准筹集资金。其中乡镇由省级、珠三角帮扶市、韶关市、属地县（市、区）按照6∶3∶0.5∶0.5比例分担、街道由韶关市、属地县（市、区）按照3∶7比例分担确定。此外，驻镇帮镇扶村工作队按照市直单位驻镇工作经费5万元/年；市直单位驻村工作经费1万元/年标准执行，项目实施成本基本在合理范围内。

（3）完成进度

完成进度主要通过“结对帮扶乡镇数”“结对帮扶街道数”“市直单位驻镇工作队数”“市直单位驻村工作队数”“扶持项目完成率”“扶持项目完成及时率”指标进行评价，该指标主要反映和考核财政资金投入提供的公共产品或服务数量。该指标评价分值12分，得分11.06分，得分率92.17%。

结对帮扶乡镇数。指标分值2分，得分2分，得分率100%。2022年韶关市实际结对帮扶乡镇95个，达到年度预期值（95个），指标完成率100%。

结对帮扶街道数。指标分值2分，得分2分，得分率100%。2022年韶关市实际结对帮扶街道4个，达到年度预期值（4个），指标完成率100%。

市直单位驻镇工作队数。指标分值2分，得分2分，得分率100%。2022年韶关市市直单位驻镇工作队19个，达到年度预期值（19个），指标完成率100%。

市直单位驻村工作队数。指标分值2分，得分2分，得分率100%。2022年韶关市市直单位驻村工作队38个，达到年度预期值（38个），指标完成率100%。

扶持项目完成率。指标分值2分，得分1.57分，得分率78.50%。扣0.43分。

2021年驻镇帮镇扶村资金涉及68个驻镇帮镇扶村项目，剔除2个工作经费类型项目、12个以前年度完成项目、5年跨年度项目，以及1个子项太多无法区别其完成情况项目，纳入本次评价范围的项目有47个。截至2022年12月31日（部分项目按进度计划适当延伸至2023年6月），按计划完成建设（或实施）项目有37个，未完成建设（或实施）项目有10个，指标完成率为78.72%。未完成建设（或实施）的主要原因有：一是个别项目受“龙舟水”洪涝灾害和疫情等影响，导致项目工期延长；二是个别项目竣工图纸未按时间要求完成，延误项目工期；三是个别项目细、散、小，多个实施主体，工程进度参差不齐，导致项目无法及时完成（具体情况见附件3）。综上，酌情扣0.43分。

扶持项目完成及时率。指标分值2分，得分1.49分，得分率74.50%。扣0.51分。

纳入本次评价范围的47个项目中，按计划进度及时完成的项目有35个，未及时完成的项目有12个（未及时完成的主要原因同上），指标完成率为74.47%。综上，酌情扣0.51分。

（4）完成质量

完成质量主要通过“全面推进乡村振兴覆盖率”“扶持项目验收合格率”指标进行评价，该指标主要反映和考核项目实施质量和效率。该指标评价分值13分，得分6.5分，得分率50%。扣6.5分。

全面推进乡村振兴覆盖率，指标分值6分，得分0分，得分率0%。扣6分。市乡村振兴局无法明确该指标考核范围或标准，缺少提供相关佐证资料。酌情扣6分。

扶持项目验收合格率，指标分值7分，得分6.5分，得分率92.86%。扣0.5分。经统计，完成建设（或实施）的37个驻镇帮镇扶村项目基本通过项目验收。但存在：部分项目验收资料欠全面完整，如《始兴县隘子镇（上片）村内道路硬底化项目工程竣工验收报告》验收意见仅简单填写“完成合同约定施工内容并通过验收”，未明确各分部分项工程实际完成情况，完成的建设内容与工程量清单是否一致等。酌情扣0.5分。

### 4.效益

该项指标分值30分，评价得分25.90分，得分率86.33%。以下为各项的具体得分情况。

（1）经济效益

经济效益主要通过“提升乡村产业发展水平”指标进行评价，该指标主要反映和考核项目实施产生的经济效益。该指标评价分值3分，得分2分，得分率66.67%。2021年驻镇帮镇扶村资金用于“提升乡村产业发展水平”领域支出364.49万元（资金占比4.91%），主要用于乡村振兴车间厂房、镇级电子商务园区、农特产品展销中心建设、微生态循环新型农业综合体项目建设等，通过促进乡村产业发展项目建设，提供更多就业岗位，促进当地农民就业创业，推动增加农民收入和村集体经济增收。如武江区实施西河镇北片村美丽乡村建设工程建设，带动项目区内及周边村民发展乡村经济，农村总受益人口数超过5000人。但存在：2022年浈江区涉及2个项目、仁化县涉及8个、新丰县涉及1个项目，均未贴合项目完成情况，及时总结实施成效，反映的项目效益不够详实。酌情扣1分。

（2）社会效益

社会效益主要通过“巩固拓展脱贫攻坚成果”“选优配强帮扶队伍”“提升公共基础设施水平”“提升镇域公共服务能力”指标进行评价，该指标主要反映和考核项目实施产生的社会效益。该指标评价分值16分，得分15分，得分率93.75%。

“巩固拓展脱贫攻坚成果”指标，指标分值4分，得分4分，得分率100%。

2021年驻镇帮镇扶村资金用于“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”领域支出96.81万元（资金占比1.3%），主要为新丰县3123户建档立卡脱贫人口和边缘易致贫户等购买防止返贫致贫的保险（每户310元），建立起“未贫先防”“防扶结合”的防范返贫致贫风险长效机制，有效解决脱贫户返贫的后顾之忧。

“选优配强帮扶队伍”指标，指标分值4分，得分3分，得分率75%。扣1分。经现场核查，抽样县（市、区）帮扶队伍人数配置基本达到要求，如曲江区白土镇驻镇帮扶工作队农村科技特派员3人、“三支一扶”人员1人、高校毕业生志愿者4人、金融助理1人，达到《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作的通知》（韶农组〔2021〕4号）明确提出：“1名以上农村科技特派员、1-2名“三支一扶”人员、2-3名高校毕业生志愿者、1名金融助理参与驻镇帮镇扶村”要求。但存在：无论是市乡村振兴局，还是县（市、区）乡村振兴局均未全面掌握驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作队人员配置、变动等情况。酌情扣1分。

“提升公共基础设施水平”指标，指标分值4分，得分4分，得分率100%。

2021年驻镇帮镇扶村资金用于“提升公共基础设施水平”领域支出6,643.14万元（资金占比89.51%），大部分资金用于农田水利设施建设、推进美丽乡村建设、镇域基础设施建设等，一是通过农田水利设施建设，确保渠道输水安全顺畅，满足农田灌溉用水需求，保障粮食安全生产。二是通过推进农村人居环境整治，建设农村污水处理设施、雨污分流、村内道路硬底化，实现提升村庄示范引领作用，提升农村生产生活品质，提升村庄清洁度和美观度。三是完善乡镇公路交通运输网，提高公路通行质量，增加车辆通行能力，为群众提供更便捷的出行条件。

“提升镇域公共服务能力”指标，指标分值4分，得分4分，得分率100%。

2021年驻镇帮镇扶村资金用于该领域支出405.16万元（资金占比5.46%），主要用于整治改造现有农贸市场、农贸市场改扩建、建设文体广场等，进一步改善镇容村貌，美化农村人居环境，促进全镇提升美丽宜居水平。且现场核查，白土镇新农贸市场升级改造、老坪石农贸市场升级改造、坪石镇级美丽圩镇建设项目效果较为明显，升级建设后道路平整、周围环境美化。

（3）生态效益

生态效益主要通过“提升农村人居环境”指标进行评价，该指标主要反映和考核项目实施产生的生态效益。该指标评价分值3分，得分3分，得分率100%。

2021年驻镇帮镇扶村资金项目覆盖美丽乡村建设、农村基础设施建设、农业生产设施建设等方面，通过加大乡镇环境整治力度，提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力，提升镇村风貌，改变镇村生活乱堆乱放现状，有效改善生态环境及农村人居环境，推动美丽乡镇和生态宜居美丽乡村建设。

（4）可持续发展

可持续发展主要通过“建立驻镇帮扶工作机制”指标进行评价，该指标主要反映和考核项目实施产生的可持续影响。该指标评价分值3分，得分1.5分，得分率50%。扣1.5分。

《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作的通知》（韶农组〔2021〕4号）明确提出：“重点建立八项工作机制”要求，具体如下：

表4           项目重点建立八项工作机制信息表

| 序号 | 工作机制 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立驻镇帮扶党建共建机制 | 驻镇帮扶工作队党员干部的党组织关系转到派驻镇（村），在驻镇帮扶单位之间驻镇单位与所驻乡镇党委之间开展党建共建活动，强化党建示范引领。 |
| 2 | 建立驻镇帮扶工作联系机制 | 工作队要密切与乡镇党政领导班子沟通协调，全程参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 |
| 3 | 建立驻镇帮扶工作队管理机制 | 队长和队员由帮扶乡镇党委和派出单位共同管理，专职驻镇帮镇扶村。 |
| 4 | 建立帮镇扶村资金使用管理“双签”审批机制 | 帮镇扶村资金项目安排由帮扶乡镇党委书记和队长“双签”审批。 |
| 5 | 建立驻镇帮扶工作请示报告和考核激励机制 | 工作队每半年向帮扶乡镇所在县（市、区）和派出单位党组织报告工作情况。队长、队员的年度考核，由所在县党委组织部门农办、农业农村部门及乡村振兴部门会同乡镇（街道）党工委进行，以适当方式听取派出单位意见，考核结果反馈派出单位；期满考核由派出单位会同所在县党委组织部门、农办、农业农村部门及乡村振兴部门和乡镇（街道）党（工）委进行。 |
| 6 | 建立帮镇扶村调查研究机制 | 工作队定期向帮扶地党委、政府及有关部门反映情况，推动工作落实。 |
| 7 | 建立驻镇帮扶教育培训机制 | 市、县（市、区）组织部门、乡村振兴部门每年对队员进行一次全员集训。 |
| 8 | 落实尽职免责机制 | 健全激励干部担当作为的制度举措。 |

存在问题：一是市乡村振兴局未全面掌握各县（市、区）八项工作机制建立和落实情况。二是部分帮镇扶村资金项目资金使用管理未执行“双签”审批。综上，酌情扣1.5分。

（5）满意度

满意度主要通过“被帮扶乡镇群众满意度”“社会公众满意度”指标进行评价，该指标主要反映和考核社会公众对项目实施成效的满意程度。该指标评价分值5分，得分4.4分，得分率88%。扣0.6分。

被帮扶乡镇群众满意度。该指标主要考核和反映市乡村振兴局在项目实施过程中满意度调查情况。该指标评价分值3分，得分2.5分，得分率83.33%。扣0.5分。

2022年曲江区乡村振兴局开展农村人居环境整治满意度调查，共收回有效问卷10份，调查结果显示：被帮扶乡镇群众对人居环境整治成果均持“满意”态度，被帮扶乡镇群众满意度达到100%。但存在：市乡村振兴局设置“被帮扶乡镇群众满意度”指标，但未开展满意度调查工作，缺乏有效佐证。酌情扣0.5分。

社会公众满意度。该指标主要考核和反映第三方机构组织开展对项目实施成效的满意度调查情况。该指标评价分值2分，得分1.9分，得分率95%。扣0.1分。

2021年驻镇帮镇扶村资金项目向社会公众开展满意度调查，填写有效问卷285人次，调查结果显示：社会公众满意度为95.95%（详见表11），其中：“您对所在属地驻镇帮镇扶村工作队的满意程度是？”问题满意度最高，为96.55%；“您对所在属地乡村产业发展水平的满意程度是？”问题满意度最低，为95.23%。根据评分标准，该项扣0.1分。

表5          社会公众满意度调查信息统计表

| 序号 | 问题 | 调查满意度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 您对所在属地驻镇帮镇扶村工作队的满意程度是？ | 96.55% |
| 2 | 您对所在属地巩固拓展脱贫攻坚成果的满意程度是？ | 95.88% |
| 3 | 您对所在镇村公共基础设施建设水平的满意程度是？ | 96.21% |
| 4 | 您对所在镇域公共服务能力的满意程度是？ | 96.49% |
| 5 | 您对所在属地乡村产业发展水平的满意程度是？ | 95.23% |
| 6 | 您对驻镇帮镇扶村资金使用成效的满意程度是？ | 95.36% |
| 社会公众满意度 |  | 95.95% |

# 三、评价结论

通过分析被评价单位提供的相关资料、管理办法、项目合同等，结合资料评审、专家评审、现场核实等情况，经综合评定，2021年驻镇帮镇扶村资金项目绩效评价得分为76.03分，评价等级为“中”。一级指标具体得分见表12。

表6                  一级指标得分情况

| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 15.30 | 76.50% |
| 过程 | 20 | 12.27 | 61.35% |
| 产出 | 30 | 22.56 | 75.20% |
| 效益 | 30 | 25.90 | 86.33% |
| 合计 | 100 | 76.03 | 76.03% |

# 四、主要绩效

## （一）严守返贫底线任务，巩固脱贫攻坚成果。

2022年韶关市全面落实脱贫人口和监测对象“两不愁三保障”政策帮扶，全市32376户82823名脱贫人口排查监测对象59户217人，累计实现风险消除119户306人，达成守好守住了不发生规模性返贫底线的目标任务。2021年驻镇帮镇扶村资金主要为新丰县3123户建档立卡脱贫人口和边缘易致贫户等购买防止返贫致贫的保险，建立起“未贫先防”“防扶结合”的防范返贫致贫风险长效机制，有效解决脱贫户返贫的后顾之忧。

## （二）整治提升村庄风貌，推进美丽乡村建设。

2021年驻镇帮镇扶村资金项目覆盖美丽乡村建设、农村基础设施建设、农业生产设施建设等，一方面，通过推进农村人居环境整治，建设农村污水处理设施、雨污分流、村内道路硬底化，实现提升村庄示范引领作用，提升农村生产生活品质，提升村庄清洁度和美观度。一方面，完善乡镇公路交通运输网，提高公路通行质量，增加车辆通行能力，为群众提供更便捷的出行条件。一方面，整治改造现有农贸市场、农贸市场改扩建、建设文体广场等，进一步改善镇容村貌，美化农村人居环境，促进全镇提升美丽宜居水平。另一方面，通过农田水利设施建设，确保渠道输水安全顺畅，满足农田灌溉用水需求，保障粮食安全生产。2022年县（市、区）创建省级全域旅游示范区比例达80%，排在全省前列；仁化县入选2022年全国休闲农业重点县和村庄清洁行动先进县。

## （三）优化乡村管理服务，提升农村人居环境。

2022年韶关市全面启动清单制和积分制，开展国家级、省级乡村治理示范村镇创建工作，全市有7个村建成全国乡村治理示范村，4个镇建成省级乡村治理示范镇，87个村建成省级乡村治理示范村。有20个村（社区）被评为2022年广东省“民主法治示范村（社区）”。在广东省公共文化服务最新的评价结果中，我市排粤东西北地区第一、全省第七；“粤平安”处理综合网格事件排全省第三。韶关市以“民情夜访”推动乡村有效治理的经验做法在全国宣传推广。

## （四）发挥物产资源优势，推动乡村产业发展。

2021年驻镇帮镇扶村资金主要用于乡村振兴车间厂房、镇级电子商务园区、农特产品展销中心建设、微生态循环新型农业综合体项目建设等，通过促进乡村产业发展项目建设，提供更多就业岗位，促进当地农民就业创业，推动增加农民收入和村集体经济增收。如翁源县2022年成功申报广东省“互联网+”农产品出村进城工程省级试点县，出台招商引资服务承诺和优惠政策等，建有农产品出口示范3家，跨境电商1家。再如武江区实施西河镇北片村美丽乡村建设工程建设，带动项目区内及周边村民发展乡村经济，农村总收益人口数超过5000人。

# 五、存在问题

## （一）目标管理意识较为薄弱，部分指标设置质量不佳。

一是绩效目标未随着资金调整而调整。乐昌市将“2021年韶关市乐昌市全域自然村集中供水项目”和“2022年广东省韶关市乐昌市美丽圩镇建设项目”下达资金1,406.84万元调整用于支付2021年度以前的历史性已实施项目（具体见附件4），但项目绩效目标未相应调整。二是指标设置可衡量性不足。项目设定4项定性指标大部分以“提升”或“完成”判断预期效果，其考核价值不强，无法充分体现财政资金使用效益。

## （二）部分项目入库遴选不够严谨，未严格执行“双签”审批要求。

经统计，乡村振兴部门入库遴选的68个驻镇帮镇扶村项目中，10个项目为职能部门（如乐昌市地方公路站、南雄市交通运输局）实施的道路新建、改扩建或养护等项目，且均在2022年以前完成（乐昌市1个项目、南雄市9个项目）。上述情况既未严格执行《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》“驻镇帮镇扶村项目的谋划需结合镇域相关规划，经属地乡镇主要负责人和驻镇帮扶工作队队长‘双签’审批、属地县（市、区）审定方能入库”要求，也偏离《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》“择优选择驻镇帮镇扶村项目”要求。

## （三）预算项目调整频率较高，预算管理不够严谨。

乐昌市预算安排6个驻镇帮镇扶村项目2,200万元，但执行过程中，由于优先使用债券资金的原因，乐昌市先后三次调整资金安排的项目，甚至在2022年11月仍然调整资金安排项目，使得预算安排项目与实际支出项目相差巨大。南雄市资金和项目安排亦存在类似情况。上述不符合《预算法》第七十二条要求：各部门、各单位的预算支出应当按照预算科目执行的管理要求。

## （四）项目管理不够到位，过程监管存在缺漏。

1.项目管理较为混乱，精细化管理水平有待提升。一是个别项目将私人产权的农贸市场纳入资金支持范围，导致财政资金投入无法形成国有资产。二是个别项目资金安排552万元，其中244万用于地方公路事务中心县道养护，308万用于各个乡镇乡村道路养护，将职能部门实施项目与驻镇帮镇扶村项目合并申报资金，属地项目审核力度不足。

2.项目跟踪执行力度不足，实施过程监管存在缺漏。一是从项目监管结果来看，该项目均不同程度出现市级主管部门、县市区主管部门对于资金使用项目进展不清晰、资金归属不清晰等情况，也未能提交全面有效的过程管理等佐证材料。二是从资金投入结果来看，该资金被投入到大量与驻镇帮镇扶村关联性较弱的项目上，并且由交通局、融媒体中心类似其他直属部门使用，导致乡村振兴主管部门往往难以直接了解项目具体实施情况，对资金的监管也没有及时跟上。

3.项目管理不够到位，精准化管理有待提升。一是个别项目固定资产管理不规范。2022年乐昌市消防救援大队购置公务用车未按照《党政机关公务用车管理办法》规定执行，且缺少公务用车配置相关申请报批文件。此外，乐昌市消防救援大队购置专用设备、通用设备，家具用具等固定资产119.32万元，未粘贴固定资产标签，未及时办理资产移交使用手续，造成资产使用权与管理权分离，不利于国有资产管理，存在国有资产流失的隐患。二是个别项目实施程序不规范。南雄市Y028线二塘至灵潭公路路面改造工程项目未立项已完成施工图设计并通过审批，不符合工程建设程序要求。省道S249线乐昌大罗岭至沙坪段路面改造工程在未签订合同已进场施工，实施程序不够严谨。

# 六、对策或建议

## （一）强化绩效管理意识，提升绩效目标设置质量。

项目绩效目标应随着预算调整及时做出调整，如预算资金调整影响项目产出或效益，应组织开展内部研讨，合理调整相应绩效目标和绩效指标，确保考核目标与预算规模、项目实施内容保持高度关联。另外，指标设置应尽量考虑设置可量化衡量指标，如重大安全事故控制、群众上访事件控制，驻镇驻村工作队配置情况，驻镇帮镇扶村工作机制健全情况等。

## （二）择优选择入库项目，严格执行“双签”审批要求。

一是加强入库项目的前期谋划，制定驻镇帮镇扶村项目入库指引，结合项目正负面清单，明确项目入库对象和范围，理顺入库申请和审批程序，形成科学合理、可操作性强的工作指引。二是严格执行《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》“驻镇帮镇扶村项目的谋划需结合镇域相关规划，经属地乡镇主要负责人和驻镇帮扶工作队队长‘双签’审批、属地县（市、区）审定方能入库”要求，规范项目入库管理。

## （三）严格落实预算管理要求，提高预算管理严谨性。

项目预算执行中，应严控预算调整情况，如确实需要调整预算的，应按照预算管理要求，编制预算调整方案，充分说明预算调整依据、理由、项目和数额，经过内部申请审批，报财政部门审批或备案，保证预算执行严谨性。

## （四）优化调整管理模式，推进项目实施提质增效。

一是理顺各管理层级对资金和项目监管责任，制定项目管理规范要求或指引，明确各方职责，强化项目实施过程监管，严控资金支出和项目实施程序的合规性。二是乡村振兴主管部门应尽快要求项目实施单位厘清各资金使用项目实施进展、资金和资产归属等，全面反映项目整体实施概况和资金使用情况。三是对于本次评价发现问题，相关部门应及时采取有效措施，形成资产标签并及时粘贴；对于使用权和管理权分离的资产，及时做好资产移交，规范管理各项资产。四是项目单位应紧盯项目实施全过程，重点关注项目实施规范性，如建设工程实施程序应按照国家相关要求执行，保障项目实施程序规范性。

# 附件1

2021年驻镇帮镇扶村资金项目绩效评价得分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 评分标准 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |  |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 3 | 部分项目入库遴选不够严谨，未严格执行“双签”审批要求。主要表现在：部分资金安排未考虑项目管理要求。既不符合《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》“驻镇帮镇扶村项目的谋划需结合镇域相关规划，经属地乡镇主要负责人和驻镇帮扶工作队队长“双签”审批、属地县（市、区）审定方能入库”要求。也反映了《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》“择优选择驻镇帮镇扶村项目”要求等同虚设。酌情扣1分。 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 1 | 指标设置未充分考虑属地县（市、区）具体实施驻镇帮镇扶村项目层面，结合帮扶资金用途设置项目建设数量、建设任务、建设时效以及建设成本控制等关键指标，指标设置落地性不足。酌情扣1分。 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 1.5 | 个别指标设定随意性较大，如“全面推进乡村振兴覆盖率”指标，指标值“100%”。现场询问得知，无论是市乡村振兴局，还是抽样县（市、区），并不知晓该指标具体的考核范围、考核标准或计算公式，无法提供对应佐证资料，酌情扣0.5分。 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 | 1.5 | 项目设定的4项大部分指标以“提升”或“完成”判断预期效果，其考核价值不强，无法充分体现财政资金投入产生效益的影响程度，可衡量性不足。酌情扣0.5分。 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 0.5 | 部门未参照上级部门管理要求，建立健全市本级财政资金管理制度，造成市本级财政资金分配项目缺少资金使用监管、项目完项考核验收、绩效评价汇总核查等约束管理，项目参与各方职责分工尚未厘清。酌情扣0.5分。 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 0.8 | 经现场核查，曲江区、南雄市等抽样县（市、区）普遍未制定驻镇帮镇扶村五年总体工作目标、2022年工作计划等。酌情扣0.2分。 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | - 各类来源的资金足额到位的，得3分； - .各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。 | 3 | 根据《关于提前下达2021年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金的通知》（韶财农〔2021〕120号），2021年11月16日，项目资金下达12,033.00万元至各县（市、区），资金足额到位。 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 2 | 2021年项目资金下达12,033.00万元至各县（市、区），资金到位及时。 |
|  |  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 2 | 部分项目资金分配欠合理。一是部分资金分配至有关职能部门以前年度完成，且不符合驻镇帮镇扶村资金用途的项目。二是部分资金分配至与驻镇帮镇扶村工作无关联支出。不符合《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》规定的资金用途，以及“资金重点用于解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题，确保镇村群众直接受益”目标要求。酌情扣1分。 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 3.77 | 2021年驻镇帮镇扶村资金项目预算安排12,033.万元，实际支出7,551.43万元，资金支出率为62.76%。根据评分标准，扣2.23分。 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 5 | 个别项目会计核算欠合理。2022年南雄市资金下达22万元主要用于支付广东南雄帽子峰森林公园自然教育基地教育项目合同预付款12.52万元和LED显示屏定点采购9.48万元，上述款项会计核算计入业务活动费，未计入在建工程或固定资产，容易造成国有资产流失。扣1分。 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 1.5 | 一是项目管理较为混乱。主要表现在：个别项目支持的合理性值得斟酌。二是个别项目资金购置公务用车不符合规定。三是部分项目资产管理不到位。四是个别项目实施程序不规范。综上，酌情扣2.5分。 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 2 | 项目跟踪执行力度不足，实施过程监管存在缺漏。一是从项目监管结果来看，该项目均不同程度出现市级主管部门、县市区主管部门对于资金使用项目进展不清晰、资金归属不清晰等情况，也未能提交全面有效的过程管理等佐证材料。特别是县（市、区）对于包含省、市驻镇帮镇扶村资金在内的所有涉农资金实行统筹使用，加之部分县（市、区）项目不断变动调整，导致主管部门难以分清不同渠道资金对应的项目。二是从资金投入结果来看，该资金被投入到大量与驻镇帮镇扶村关联性较弱的项目上，并且由交通局、融媒体中心类似其他直属部门使用，导致乡村振兴主管部门往往难以直接了解项目具体实施情况，对资金的监管也没有及时跟进。综上，酌情扣2分。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 3 | 截至2022年12月31日，2021年驻镇帮镇扶村资金实际支出7,551.43万元，各县（市、区）和项目未超出预算计划（12,033.万元）。 |
|  |  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约 | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 2 | 2021年驻镇帮镇扶村资金项目预算根据《韶关市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》（韶办字〔2021〕31号），对全市95个乡镇和4个下辖行政村的街道开展驻镇帮镇扶村工作，并按平均每个乡镇（街道）每年2000万元的标准筹集资金。其中乡镇由省级、珠三角帮扶市、韶关市、属地县（市、区）按照6∶3∶0.5∶0.5比例分担、街道由韶关市、属地县（市、区）按照3∶7比例分担确定。此外，驻镇帮镇扶村工作队按照市直单位驻镇工作经费5万元/年；市直单位驻村工作经费1万元/年标准执行，项目实施成本基本在合理范围内。 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 12 | 结对帮扶乡镇数 | 2 | 达到评价年度预期值，得满分，未完成评价年度预期值，则指标得分=指标分值*实际结对帮扶乡镇数/95个*100%。 | 2 | 2022年韶关市实际结对帮扶乡镇95个，达到年度预期值（95个），指标完成率100%。 |
|  |  |  |  |  |  | 结对帮扶街道数 | 2 | 达到评价年度预期值，得满分，未完成评价年度预期值，则指标得分=指标分值*实际结对帮扶街道数/4个*100%。 | 2 | 2022年韶关市实际结对帮扶街道4个，达到年度预期值（4个），指标完成率100%。 |
|  |  |  |  |  |  | 市直单位驻镇工作队数 | 2 | 达到评价年度预期值，得满分，未完成评价年度预期值，则指标得分=指标分值*实际市直单位驻镇工作队数/19个*100%。 | 2 | 2022年韶关市市直单位驻镇工作队19个，达到年度预期值（19个），指标完成率100%。 |
|  |  |  |  |  |  | 市直单位驻村工作队数 | 2 | 达到评价年度预期值，得满分，未完成评价年度预期值，则指标得分=指标分值*实际市直单位驻村工作队数/28个*100%。 | 2 | 2022年韶关市市直单位驻村工作队38个，达到年度预期值（38个），指标完成率100%。 |
|  |  |  |  |  |  | 扶持项目完成率 | 2 | 1.指标完成率60%以下为不及格，得分=指标完成率×本指标分值×50%； 2.指标完成率为60%-100%的，得分=指标完成率×本指标分值； 3.指标完成率100-150%的，得满分； 4.指标完成率高于150%的，得分=本指标分值×70%。 计算公式：指标完成率=实际值/目标值*100% | 1.57 | 纳入本次评价范围的项目有47个。截至2022年12月31日（部分项目按进度计划适当延伸至2023年6月），按计划完成建设（或实施）项目有37个，未完成建设（或实施）项目有10个，指标完成率为78.72%。未完成建设（或实施）的主要原因有：一是个别项目受“龙舟水”洪涝灾害和疫情等影响，导致项目工期延长；二是个别项目竣工图纸未按时间要求完成，延误项目工期；三是个别项目细、散、小，多个实施主体，工程进度参差不齐，导致项目无法及时完成（具体情况见附件3）。综上，酌情扣0.43分。 |
|  |  |  |  |  |  | 扶持项目完成及时率 | 2 | 1.指标完成率60%以下为不及格，得分=指标完成率×本指标分值×50%； 2.指标完成率为60%-100%的，得分=指标完成率×本指标分值； 3.指标完成率100-150%的，得满分； 4.指标完成率高于150%的，得分=本指标分值×70%。 计算公式：指标完成率=实际值/目标值*100% | 1.49 | 纳入本次评价范围的47个项目中，按计划进度及时完成的项目有35个，未及时完成的项目有12个（未及时完成的主要原因同上），指标完成率为74.47%。综上，酌情扣0.51分。 |
|  |  |  |  | 完成质量 | 13 | 全面推进乡村振兴覆盖率 | 6 | 1.指标完成率60%以下为不及格，得分=指标完成率×本指标分值×50%； 2.指标完成率为60%-100%的，得分=指标完成率×本指标分值； 3.指标完成率100-150%的，得满分； 4.指标完成率高于150%的，得分=本指标分值×70%。 计算公式：指标完成率=实际值/目标值*100% | 0.00 | 市乡村振兴局无法明确该指标考核范围或标准，缺少提供相关佐证资料。扣6分。 |
|  |  |  |  |  |  | 扶持项目验收合格率 | 7 | 各扶持项目顺利通过验收得满分。每发现1个子项验收不通过的，扣1分，扣完为止（若有其他不可控因素导致验收不通过，则根据专家现场评审情况酌情给分）。 | 6.5 | 部分项目验收资料欠全面完整，如《始兴县隘子镇（上片）村内道路硬底化项目工程竣工验收报告》验收意见仅简单填写“完成合同约定施工内容并通过验收”，未明确各分部分项工程实际完成情况，完成的建设内容与工程量清单是否一致等。酌情扣0.5分。 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 提升乡村产业发展水平 | 3 | 该项指标主要采取评级方式评分，具体如下： 1.“提升乡村产业发展水平”效果显著，得满分； 2.“提升乡村产业发展水平”效果良好，指标得分=指标分值*85%； 3.“提升乡村产业发展水平”效果一般，指标得分=指标分值*70%； 4.“提升乡村产业发展水平”效果较差，指标得分=指标分值*50%； 5.“提升乡村产业发展水平”效果差，不得分。 | 2 | 2022年浈江区涉及2个项目、仁化县涉及8个、新丰县涉及1个项目，均未贴合项目完成情况，及时总结实施成效，反映的项目效益不够详实。酌情扣1分。 |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 4 | 该项指标主要采取评级方式评分，具体如下： 1.“巩固拓展脱贫攻坚成果”效果显著，得满分； 2.“巩固拓展脱贫攻坚成果”效果良好，指标得分=指标分值*85%； 3.“巩固拓展脱贫攻坚成果”效果一般，指标得分=指标分值*70%； 4.“巩固拓展脱贫攻坚成果”效果较差，指标得分=指标分值*50%； 5.“巩固拓展脱贫攻坚成果”效果差，不得分。 | 4 | 2021年驻镇帮镇扶村资金用于“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”领域支出96.81万元（资金占比1.3%），主要为新丰县3123户建档立卡脱贫人口和边缘易致贫户等购买防止返贫致贫的保险（每户310元），建立起“未贫先防”、“防扶结合”的防范返贫致贫风险长效机制，有效解决脱贫户返贫的后顾之忧。 |
|  |  |  |  |  |  | 选优配强帮扶队伍 | 4 | 该项指标主要考核帮扶队伍人数配置要求，具体如下： 1.农村科技特派员：1名 2.“三支一扶”人员：1-2名 3.高校毕业生志愿者：2-3名 4.金融助理：1名 评分标准： 1.指标完成率60%以下为不及格，得分=指标完成率×本指标分值×50%； 2.指标完成率为60%-100%的，得分=指标完成率×本指标分值； 3.指标完成率100-150%的，得满分； 4.指标完成率高于150%的，得分=本指标分值×70%。 计算公式：指标完成率=符合帮扶队伍人数配置要求的驻村帮扶工作队数量/驻村帮扶工作队数量*100% | 3 | 无论是市乡村振兴局，还是县（市、区）乡村振兴局均未全面掌握驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作队人员配置、变动等情况。酌情扣1分。 |
|  |  |  |  |  |  | 提升公共基础设施水平 | 4 | 该项指标主要采取评级方式评分，具体如下： 1.“提升公共基础设施水平”效果显著，得满分； 2.“提升公共基础设施水平”效果良好，指标得分=指标分值*85%； 3.“提升公共基础设施水平”效果一般，指标得分=指标分值*70%； 4.“提升公共基础设施水平”效果较差，指标得分=指标分值*50%； 5.“提升公共基础设施水平”效果差，不得分。 | 4 | 2021年驻镇帮镇扶村资金用于“提升公共基础设施水平”领域支出6,643.14万元（资金占比89.51%），大部分资金用于农田水利设施建设、推进美丽乡村建设、镇域基础设施建设等，一方面，通过农田水利设施建设，确保渠道输水安全顺畅，满足农田灌溉用水需求，保障粮食安全生产。另一方面，通过推进农村人居环境整治，建设农村污水处理设施、雨污分流、村内道路硬底化，实现提升村庄示范引领作用，提升农村生产生活品质，提升村庄清洁度和美观度。再一方面，完善乡镇公路交通运输网，提高公路通行质量，增加车辆通行能力，为群众提供更便捷的出行条件。 |
|  |  |  |  |  |  | 提升镇域公共服务能力 | 4 | 该项指标主要采取评级方式评分，具体如下： 1.“提升镇域公共服务能力”效果显著，得满分； 2.“提升镇域公共服务能力”效果良好，指标得分=指标分值*85%； 3.“提升镇域公共服务能力”效果一般，指标得分=指标分值*70%； 4.“提升镇域公共服务能力”效果较差，指标得分=指标分值*50%； 5.“提升镇域公共服务能力”效果差，不得分。 | 4 | 2021年驻镇帮镇扶村资金用于该领域支出405.16万元（资金占比5.46%），主要用于整治改造现有农贸市场、农贸市场改扩建、建设文体广场等，进一步改善镇容村貌，美化农村人居环境，促进全镇提升美丽宜居水平。且现场核查，白土镇新农贸市场升级改造、老坪石农贸市场升级改造、坪石镇级美丽圩镇建设项目效果较为明显，升级建设后道路平整、周围环境美化。 |
|  |  |  |  | 生态效益 |  | 提升农村人居环境 | 3 | 该项指标主要采取评级方式评分，具体如下： 1.“提升农村人居环境”效果显著，得满分； 2.“提升农村人居环境”效果良好，指标得分=指标分值*85%； 3.“提升农村人居环境”效果一般，指标得分=指标分值*70%； 4.“提升农村人居环境”效果较差，指标得分=指标分值*50%； 5.“提升农村人居环境”效果差，不得分。 | 3 | 2021年驻镇帮镇扶村资金项目覆盖美丽乡村建设、农村基础设施建设、农业生产设施建设等方面，通过加大乡镇环境整治力度，提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力，提升镇村风貌，改变镇村生活乱堆乱放现状，有效改善生态环境及农村人居环境，推动美丽乡镇和生态宜居美丽乡村建设。 |
|  |  |  |  | 可持续发展 |  | 建立驻镇帮扶工作机制 | 3 | 该项指标主要考核评价项目是否建立健全驻镇帮扶工作机制，具体如下： 1.建立驻镇帮扶党建共建机制； 2.建立驻镇帮扶工作联系机制； 3.建立驻镇帮扶工作队管理机制； 4.建立帮镇扶村资金使用管理“双签”审批机制； 5.建立驻镇帮扶工作请示报告和考核激励机制； 6.建立帮镇扶村调查研究机制； 7.建立驻镇帮扶教育培训机制； 8.落实尽职免责机制。 评分标准： 1.指标完成率60%以下为不及格，得分=完成率×本指标分值×50%； 2.指标完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 3.指标完成率100-150%的，得满分； 4.指标完成率高于150%的，得分=本指标分值×70%。 计算公式：指标完成率=建立健全相关工作机制数量/计划建立健全驻镇帮扶工作机制（8项）*100% | 1.5 | 一是市乡村振兴局未全面掌握各县（市、区）八项工作机制建立和落实情况。二是部分帮镇扶村资金项目资金使用管理未执行“双签”审批。综上，酌情扣1.5分。 |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 被帮扶乡镇群众满意度 | 3 | 1.指标完成率60%以下为不及格，得分=指标完成率×本指标分值×50%； 2.指标完成率为60%-100%的，得分=指标完成率×本指标分值； 3.指标完成率100-150%的，得满分； 4.指标完成率高于150%的，得分=本指标分值×70%。 计算公式：指标完成率=实际值/目标值*100% | 2.5 | 市乡村振兴局设置“被帮扶乡镇群众满意度”指标，但未开展满意度调查工作，缺乏有效佐证。酌情扣0.5分。 |
|  |  |  |  |  |  | 社会公众满意度 | 2 | 指标得分=社会公众满意度*指标分值 计算公式：社会公众满意度=选填“非常满意”比例*100%+选填“比较满意”比例*80%+选填“满意”比例*60%+选填“较不满意”比例*20%+选填“不满意”比例*0%。 | 1.9 | 2021年驻镇帮镇扶村资金项目向社会公众开展满意度调查，填写有效问卷285人次，调查结果显示：社会公众满意度为95.95%.根据评分标准，该项扣0.1分。 |
| 合计： | 100 |  |  |  |  |  |  | - | 76.03 | 中 |

# 附件2

2021年驻镇帮镇扶村资金项目评价小组

| 序号 | 分工 | 姓名 | 职务/职称 | 本次评价中负责的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评价机构 负责人 | 胡海 | 项目总监 | 总负责人 |
| 2 | 项目负责人 | 韦洁静 | 项目经理 | 整体组织统筹项目进度及质量 |
| 3 | 绩效专家 | 李念念 | 中级经济师 | 整体把控评价质量，包括绩效指标体系设计等 |
| 4 | 财务专家 | 杨素芬 | 会计师 | 整体把控财务评审质量，进行现场评价 |
| 5 | 行业专家 | 张庆霖 | 广东财经大学副教授 | 整体把控评价质量，进行现场评价 |
| 6 | 项目成员 | 毕小杰 | 项目助理 | 沟通对接，收集材料，资料评审，撰写评价报告 |
| 7 | 项目成员 | 张小青 | 项目助理 | 沟通对接，收集材料，资料评审，撰写评价报告 |