附件

韶关市芙蓉新区市妇幼保健计生服务中心项目绩效评价报告

委托单位：韶关市财政局

评价机构：广州捷诚信息咨询有限公司

2023年11月

目  录

摘  要	- 1 -

一、项目基本情况	- 3 -

（一）项目资金背景	- 3 -

（二）资金用途及分配	- 5 -

（三）项目绩效目标	- 5 -

二、评价结论	- 5 -

三、绩效分析	- 6 -

（一）投入指标分析	- 6 -

（二）过程指标分析	- 9 -

（三）产出指标分析	- 11 -

（四）效益指标分析	- 14 -

（一）基本完成项目建设任务，改善了就诊和住院条件	- 18 -

（二）优化区域卫生资源配置，提升妇幼保健服务能力	- 18 -

五、存在问题	- 19 -

（一）项目建设前期论证不够，项目建设主体责任缺失	- 19 -

（二）项目组织督促力度不够，项目建设工期严重滞后	- 20 -

（三）项目没有完成竣工验收，没有办理工程结算手续	- 21 -

六、相关建议	- 22 -

（一）加强项目决策论证，压实参建各方主体责任	- 22 -

（二）加强项目协调管理，加快推进项目建设进度	- 23 -

（三）加快实施收尾工程，及时办理工程结算手续	- 25 -

附件：	- 27 -

# 摘  要

为进一步提高财政支出管理水平，增强预算安排的科学性、准确性和有效性，检验项目预期目标实现程度和效果。韶关市财政局委托广州捷诚信息咨询有限公司对“韶关市芙蓉新区市妇幼保健计生服务中心项目”财政支出绩效进行评价。广州捷诚信息咨询有限公司按照“绩效目标导向，兼顾过程与结果，定量为主定性为辅，坚持客观性与公正性”原则，制定了绩效评价指标体系，通过对实施单位自评材料审核、座谈交流、实地核查和现场评价。经综合评价，该项目绩效评价得分为78.90分，绩效等级为“中”。

2016年9月22日，韶关市发改局完成了《关于韶关市卫生强市首批项目立项的批复》（韶发改社会〔2016〕9号），“韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目”是韶关市卫生强市首批项目之一。该项目总建筑面积为80438平方米，总投资55645万元。项目于2017年1月签订勘察、设计、施工总承包合同，合同工期900日历天，整体工程于2021年7月完工。总体上看，项目建设内容明确，在建设过程中未发生安全质量事故，基本完成项目建设任务，改善了市妇幼保健院就诊和住院条件	；优化了韶关市区域卫生资源配置，提升了韶关市妇幼保健领域服务能力。

评价中也发现，该项目在实施过程中存在如下问题：第一，项目建设前期论证不够，没有编制项目可行性研究报告，立项报告内容无法对应项目初步设计内容；项目变更选址后，没有对项目进行充分论证；项目建设各方主体责任缺失，导致项目推进缓慢。第二，参建单位推进项目力度不够，监管不力、督促效果不明显，导致项目建设进度严重滞后，合同工期900日历天，总工期延期710日历天。第三，项目工程质量存在不足，项目验收手续办理缓慢，未能按照相关规定及时办理竣工验收手续。

针对以上存在的问题，专家组提出如下建议：第一，精准定位，科学规划，充分开展项目前期论证工作，提高项目论证决策科学性；压实项目参建各方主体责任，合力推动项目进度。第二，强化协调沟通意识，建立沟通协调机制；加强施工阶段的进度控制和验收监管，提升项目工程质量。第三，加快实施收尾工程，做好项目档案资料收集整理工作，及时办理工程结算手续。

为进一步提高财政支出管理水平，增强预算安排的科学性、准确性、有效性，检验部门预期目标实现程度和效果。韶关市财政局根据《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市市级全面实施预算绩效管理工作方案（2019-2022年）的通知》（韶府办发函〔2019〕36号）的有关规定，委托广州捷诚信息咨询有限公司作为第三方组成评价专家组，对“韶关市芙蓉新区市妇幼保健计生服务中心项目”进行绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、项目基本情况

## （一）项目资金背景

2016年5月12日，韶关市人民政府办公室研究制定了《韶关市深化医药卫生体制改革总体方案（2016—2018）》（韶府办〔2016〕26号），拟通过政府主导，社会参与方式，深入推动公立医院改革和基层医疗卫生机构综合改革，实现卫生强市的战略目标。

2016年9月22日，韶关市发改局完成了《关于韶关市卫生强市首批项目立项的批复》（韶发改社会〔2016〕9号），“韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目”（以下简称：市妇幼保健院项目）是韶关市卫生强市首批项目之一。市妇幼保健院项目总投资55645万元，总建筑面积为80438平方米。

2016年11月，韶关市金财资产运营有限公司（以下简称：市金财公司）与韶关市卫计局签订韶关市卫生强市首批项目采购合同，采用政府购买服务模式，韶关市卫计局为购买主体，市金财公司为承接主体，负责项目融资、建设和管理。2017年1月市金财公司完成项目工程勘察、设计、施工总承包（EPC）招标工作，2017年2月8日签订EPC总包合同。韶关市住宅建筑工程有限公司为EPC总包牵头人，项目中标价为47499.6万元（含医疗设备7000万元，后调整为2500万元），施工总承包合同约定项目总工期为900日历天。2017年11月，本项目开始施工建设。

2018年11月12日，经韶关市城市提升领导小组研究决定：市妇幼保健院的建设资金融资方式改为市财政分期直投，代建单位由市金财公司改为市代建局，中标的项目施工单位不再更换，监理单位、造价单位由市代建局严格把关。市卫计局及市妇幼保健院确认项目使用功能，如需增加项目功能，由市卫计局报市政府审议。2018年11月30日，市金财公司与市代建局完成本项目资料交接手续。2018年12月1日，市代建局于正式接管本项目，2018年12月6日，市妇幼保健院与市代建局签订了《韶关市政府投资非经营性项目委托代建合同》。

2021年7月8日，本项目完成所有施工内容，项目整体满足安全和使用功能，项目通过完工验收并移交市妇幼保健院投入使用。

## （二）资金用途及分配

市妇幼保健院项目立项批复总投资为55645万元，建设内容包括：保健中心楼、妇产综合楼、儿童医院综合楼、行政综合楼、大报告厅、污水处理站各1座以及地下室工程等。

1.资金到位情况。截至2022年12月31日，市妇幼保健院项目到位资金共计33282.42万元，其中：中央预算内投资1500万元；市级财政资金1132.42万元；专项债券资金30650万元。项目资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用情况。截至2022年12月31日，市妇幼保健院项目已支付资金共计33282.42万元，到位资金已全部使用完毕，资金使用率100%。

## （三）项目绩效目标

根据《韶关市卫生强市首批项目立项报告》等文件材料内容，本项目总体绩效目标为：完成市妇幼保健院项目总建筑面积约80438㎡建设任务；项目投入使用可提供500张住院床位，门急诊日均可接待量1500－2000人次；建成集医疗、保健、教学、科研、康复为一体的三级甲等妇幼保健院。

# 二、评价结论

通过分析项目市妇幼保健院提供的相关资料，结合资料审查、专家评审、现场核实、开展问卷调查等情况，经综合评定，本项目绩效评价得分为78.90分（详见附件2），绩效等级为“中”，其一级指标具体得分情况见表1。

表1　评价得分总表

| 一级指标 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入指标 | 20 | 15.50 | 77.50% |
| 过程指标 | 20 | 17.50 | 87.50% |
| 产出指标 | 30 | 19.50 | 65.00% |
| 效益指标 | 30 | 26.40 | 88.00% |
| 评价总得分 | 100 | 78.90 | 78.90% |

# 三、绩效分析

## （一）投入指标分析

该指标主要从项目立项和资金落实两个方面，考核项目的论证决策、目标设置、保障措施、资金到位、资金分配情况。指标分值20分，评价得分15.50分，得分率为77.50%，其三级指标具体得分情况见图1。

图1　投入指标得分情况

1.项目立项情况，包括论证决策、目标设置和保障措施三级指标。指标分值12分，评价得分8.5分，得分率为70.83%。

（1）论证决策。市金财公司根据《韶关市深化医药卫生体制改革总体方案（2016—2018）》（韶府办〔2016〕26号）要求向市发改局申报立项实施，并通过立项批复。项目实施依据充分，程序合规。

存在的主要问题：一是没有编制项目可行性研究报告。2016年9月，韶关市发改局批复了《韶关市卫生强市首批项目立项报告》，该立项报告包括7个子项目，本项目为其中之一。本项目以立项报告代替项目可行性研究报告，其内容过于简单，无法对应项目初步设计内容，导致市妇幼保健院多次要求对项目设计方案和施工图进行修改，直至2017年11月5日才最终确定设计方案。二是项目变更选址后，没有对项目进行充分论证。本项目变更选址后，其建设规模标准与现行建设的市妇幼保健院项目不一致，但市金财公司没有对项目可行性进行充分论证，项目前期报建时间延长。因此，该指标扣1分。

（2）目标设置。本项目总体目标为：完成市妇幼保健院项目总建筑面积约80438㎡建设任务；项目投入使用可提供500张住院床位，门急诊日均可接待量1500~2000人次；建成集医疗、保健、教学、科研、康复为一体的三级甲等妇幼保健院，为实现“大病不出县”“县域内住院率达到90%左右的目标”提供保障。

存在的主要问题：一是项目绩效目标不够完整。根据妇幼保健院提供的“市级财政支出项目绩效自评报告”，项目仅反映了总体建设目标，没有根据总体目标设置项目年度绩效目标，如2018年、2019年绩效目标。二是部分绩效指标难以衡量。项目在合同中明确了数量指标、质量指标和时效指标，如建设面积、工程合格、工程完成时间等，但其经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，指标值均为“提升”，指标比较空泛，难以衡量。因此，绩效指标的完整性和可衡量性各扣0.5分，小计扣1.0分。

（3）保障措施。市代建局制定了《项目建设资金管理办法》《市代建管理局合同文本会审制度》《市代建管理局招标文件会审制度》《韶关市代建局公开招标限额以下服务类单位选取及小额工程交易实施细则》《韶关市妇幼保健院基建管理制度》《韶关市政府投资非经营性项目代建管理办法》（韶府规〔2019〕18号）等管理制度，其制度比较全面、完整。

存在的主要问题：一是项目管理制度不够完整。市妇幼保健院和市代建局分别制定了项目资金和质量安全管理制度，但市妇幼保健院的项目管理制度过于简单，可操作性不强。另外，本项目没有提供2016-2019年市金财公司项目管理制度及项目监督检查等文件。二是项目计划安排不合理。项目实施计划未充分考虑项目实际情况，其选址原山体挖除后达不到施工安全和设计自然山体景观要求，且放大坡度超出红线，以及高边坡处理等因素，导致项目推进缓慢。因此，制度完整性和计划安排合理性各扣0.5分，小计扣1分。

2.资金落实。包括资金到位和资金分配两个三级指标。指标分值8分，评价得分7分，得分率为87.50%。

（1）资金到位。根据项目单位提交“韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目资金情况”，2016年～2022年项目资金总收入33282.42万元，资金到位率100%。因此，该指标不扣分。

（2）资金分配。本项目概算总投资为53873.77万元，于2021年7月通过完工验收并投入使用，但项目在2016～2022年总支出32034.60万元，资金支出进度率为59.46%，项目资金支出进度慢于项目施工进度，项目预算资金分配依据不够充分，与实际情况存在偏离。因此，该指标扣1分。

## （二）过程指标分析

该指标主要从项目资金管理和事项管理情况方面考核项目资金支付、支出规范性、实施程序和管理情况。指标分值20分，评价得分17.50分，得分率为87.50%。其三级指标具体得分情况见图2。

图2　过程指标得分情况

1.资金管理，包括资金支付和支出规范性。指标分值12分，评价得分11.50分，得分率为95.83%。

（1）资金支付。根据“韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目收支明细表”，2016年～2022年项目资金总收入33282.42万元，项目支出32034.60万元，资金使用率为100%。但项目前期资金支付较缓慢，如，2016年到位资金1500万元，实际支出10万元；至2017年底，项目总支出1371.54万元，资金支出进度较慢；因此，该指标酌情扣0.5分。

（2）支出规范性。项目单位按照《韶关市妇幼保健院专用资金管理办法》《韶关市代建局履约保证金管理办法》《韶关市代建局项目建设资金管理办法》《资金支付管理制度》等要求，根据项目合同约定与工程施工进度，支付工程进度款及其他配套款项，项目资金支出和核算总体规范。因此，该指标不扣分。

2.项目管理，包括实施程序和管理情况。指标分值8分，评价得分6分，得分率为75.00%。

（1）实施程序。项目按照政府相关文件规定进行项目立项、概算审批、项目招标、签订项目合同，项目建设程序规范。因此，该指标不扣分。

（2）管理情况。一是工程招标合法合规。项目招标文件、中标公示、中标通知书、施工合同、监理合同签订与备案，材料齐全，并按相关的管理制度执行。二是聘请第三方专业监理公司对项目全程管控，不定期对项目开展检查、监控。

存在的主要问题：一是设计变更管理不规范。项目单位提供的所有设计变更图全部为业务专用章，未按照规定盖施工图出图章和注册建筑师（注册结构师）章，参建单位经办人员也没有签字确认。二是未见监理单位对工程延误有任何处理意见和措施。如，市金财公司用了近一年时间才处理完高边坡问题。三是参建单位管理不严格。如，市代建局在接收项目移交时未能仔细清查项目是否有漏项，以致在2021年验收时才发现没有开展水土保持方案编制工作，2022年完成了该项验收。四是验收手续办理缓慢。各参建单位对后续验收积极性较低，导致项目自2021年7月8日至今的近两年时间，仍未完成人防验收、规划验收、质量验收、备案验收和档案移交等手续。因此，该指标扣2分。

## （三）产出指标分析

该指标主要从项目产出的经济性和效率性两个方面考察项目预算控制、成本控制、完成进度与完成质量。指标分值30分，评价得分19.50分，得分率为65.00%。其三级指标具体得分情况见图3。

图3　产出指标得分情况

1.经济性，包括预算控制和成本控制。指标分值5分，评价得分4.5分，得分率为90%。

（1）预算控制。本项目实际支出未超过预算，但由于项目推进慢，导致项目至今未办理结算手续，无法预知变更内容是否会超过预算。因此，该指标酌情扣0.5分。

（2）成本控制。根据住建部和国家发改委制定的《综合医院建设标准》（2008年版）规定：综合医院投资估算参照建设地区相同建筑等级标准和结构形式住宅平均建安工程造价的2-3倍确定；《妇幼健康服务机构建设标准》（2017年版）规定：妇幼健康服务机构建设项目的工程造价或投资估算，可参照建设地区相同建筑等级标准和结构形式的新建综合医院单方造价的85%-95%确定。本项目立项批复总投资为55645万元，初步设计概算总投资为53873.77万元，建安费（不含设备）为30783万元，建安费单价为3827元/平方米。经初步估算，韶关市的教学楼、实验楼、图书馆、宿舍楼的建安费成本约2500元/平方米，本项目建设成本不高于韶关同类项目建设成本的2.25倍。因此，该指标不扣分。

2.效率性，该指标包括项目完成进度和完成质量指标。指标分值25分，评价得分15分，得分率为60%。

（1）项目完成进度。项目立项批复总建筑面积为80438平方米，报建建筑面积为80132.58平方米，项目整体工程于2021年7月通过完工验收并移交投入使用。

存在的主要问题：一是项目建设进度严重滞后。该项目于2017年2月8日签订EPC总包合同，合同总工期900日历天，2021年7月8日工程才完工实体验收移交，总工期延期710日历天。经查阅施工单位提供的《工程延期申请表》，扣除因创文、高考、防台风、暴雨、疫情防控等不可抗拒因素导致工期延期90日历天，实际延期620日历天。二是项目已完成各分部分项验收，但还没有通过整体验收，也未完成工程结算和竣工财务决算。因此，项目完工率扣1分，完成及时率扣6分，小计扣7分。

（2）项目完成质量。项目设计标准达标，项目的初步设计是通过了住建局的专家论证评审，满足规范要求，项目的施工图全部满足施工图审查要求。

存在的主要问题：一是工程涉及的变更内容较多。项目的初步设计通过了市住建管理局组织的专家论证评审，但工程涉及的变更内容较多，如，工程建筑、结构、电气和用水的设计变更。因项目属于EPC模式，工程变更不改变预算，经初步查阅设计变更，发现只盖了设计业务章，没有加盖设计师的注册章，不符合出图要求。二是项目工程质量存在不足。根据查阅监理月报资料和现场查看，发现项目存在屋面渗水，外窗框渗水漏水、地坪漆局部开裂、起泡，天面漏水等施工问题。因此，项目设计标准达标率扣1分，完工验收合格率指标扣2分，小计扣3分。

## （四）效益指标分析

该指标主要从效果性和公平性两个方面来考核经济效益、社会效益、可持续发展、满意度。指标分值30分，评价得分26.40分，得分率为88.00%。其三级指标具体得分情况见图4。

图4　效益指标得分情况

1.效果性，该指标包括项目产生经济效益、社会效益和可持续发展等指标。指标分值25分，评价得分21.40分，得分率为85.60%。

（1）经济效益。2022年市妇幼保健院医疗收入30236.17万元，其医疗收入、门急诊次均费用、出院者次均费用增幅分别为10.54%、－44.26%、－10.12%（详见表2）。由于门急诊人次包括了核酸检测人数，导致2022年门急诊人次增长99.69%（详见表3），门急诊次均费用下降－44.26%不能客观反馈真实情况。本项目整体工程于2021年7月通过完工验收并移交投入使用，参照《韶关市妇幼保健院2021年度第二期患者满意度第三方测评报告》（测评时间：2021年12月）门诊、住院与出院短板汇总：“综合门诊、住院、出院受访者的影响力分析模型发现：医疗费用是门诊、住院和出院的首要提升指标”。根据评分标准，医院医疗收入增幅过大，超过10%，该指标扣0.5分；人均门急诊费用增长率和人均住院费用增长率酌情各扣1分。本指标小计扣2.5分。

表2  本项目经济效益指标情况表

| 序号 | 项目 | 单位 | 2022年数 | 2021年数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗收入增幅 | ％ | 10.54 | 20.05 |
| 2 | 门急诊次均费用增幅 | ％ | -44.26 | -7.93 |
| 3 | 出院者次均费用增幅 | ％ | -10.12 | -4.11 |

（2）社会效益。本项目为广大儿童妇女提供优质、高效医疗资源和服务，进一步健全和完善韶关市公共卫生服务体系，提高了履行公共卫生职能的能力。2022年市妇幼保健院门急诊人次增长99.69%，出院人数增长30.72%，病床使用率86.30%（详见表3）。根据评分标准，病床使用率没有达到90%以上，该指标扣0.6分；由于门急诊人次包括了核酸检测人数，导致门急诊人次增长99.69%不够客观，该指标酌情扣0.5分。因此，本指标小计扣1.1分。

表3  本项目社会效益指标情况表

| 序号 | 项目 | 单位 | 2022年数 | 2021年数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门急诊人次 | 人次 | 1241248 | 621596 |
| 2 | 出院人数 | 人 | 22131 | 16930 |
| 3 | 病床使用率 | ％ | 86.30 | 68.27 |

注：门急诊人次含核酸检测人数

（3）可持续发展。韶关市妇幼保健院管理机构健全，韶关市人民政府大力支持市妇幼保健院发展。根据广东省卫生健康委办公室《关于公布2021年三级妇幼保健院评审结果的通知》，市妇幼保健院被评为三级甲等妇幼保健院。2022年7月，国家卫生健康委办公厅《关于首次妇幼保健机构绩效考核工作情况的通报》，在全国249家三级妇幼保健院绩效考核国家监测排名中，市妇幼保健院排名86，等级B++。市妇幼保健院项目为落实《韶关市妇女发展规划（2021—2030年）》和《韶关市儿童发展规划（2021—2030年）》各目标监测评估和实施状况监测评估发挥着长期的积极作用。因此，该指标不扣分。

2.公平性。指标分值5分，评价得分5分，得分率为100%。具体计算公式为：社会公众满意率=（非常满意比例×100+比较满意比例×80+一般满意比例×60+不满意比例×0）×100%。评价期间，专家组通过现场评价和问卷星开展调查问卷，分别收回门急诊患者、住院患者和医务人员有效问卷99份、52份、54份。

经统计分析问卷调查结果，门急诊患者、住院患者和医务人员对项目满意率均在95%以上。以门急诊患者满意率调查为例，其综合满意率超过97%（具体情况详见表4）。根据评分标准，该指标不扣分。

表4  门急诊患者问卷调查情况表

| 满意度调查对象 | 调查内容 | 非常满意人数 | 比较满意人数 | 一般满意人数 | 不满意 人数 | 满意率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门急诊患者 | 就医标识 | 89 | 9 | 0 | 1 | 97.17% |
|  | 门急诊秩序 | 91 | 8 | 0 | 0 | 98.38% |
|  | 车辆停放秩序 | 90 | 9 | 0 | 0 | 98.18% |
|  | 便民设施配备 | 90 | 9 | 0 | 0 | 98.18% |
|  | 治安管理 | 89 | 9 | 1 | 0 | 97.78% |
|  | 公示医疗收费标准 | 91 | 8 | 0 | 0 | 98.38% |
|  | 医生护士的服务态度、工作责任心 | 90 | 9 | 0 | 0 | 98.18% |
|  | 挂号、交费、取药等候时间长短 | 87 | 12 | 0 | 0 | 97.58% |
|  | 门急诊整体服务 | 89 | 10 | 0 | 0 | 97.98% |

四、主要绩效

## （一）基本完成项目建设任务，改善了就诊和住院条件

市妇幼保健院按照相关规定与制度，开展项目建设，完成了保健中心楼、妇产综合楼、儿童医院综合楼、行政综合楼、大报告厅、大型地下停车库、医疗设施设备采购和配套附属工程建设。项目总建筑面积为80438平方米，总投资55645万元。异地新建的市妇幼保健院项目整体工程于2021年7月8日完工并移交，达到使用标准。项目建设中未发生安全质量事故，基本完成项目建设任务。异地新建的市妇幼保健院项目建成投入使用后，其总建筑面积由原来14300m平方米增加至80438平方米，可开放床位数由270张提升至500张，门急诊日均可接待量达到1500~2000人次，改善了韶关市群众就诊和住院条件，为市妇幼保健院创建集医疗、保健、教学、科研、康复为一体的三级甲等妇幼保健院提供了保障。

## （二）优化区域卫生资源配置，提升妇幼保健服务能力

1.优化了韶关市区域卫生资源配置。从韶关市医疗资源分配上看，市区的医疗资源主要集中在武江区、浈江区，芙蓉新区作为韶关市未来发展的重点区域，现有医疗资源，尤其是优质的医院资源几乎空白。异地新建的市妇幼保健院项目建成投入使用后，进一步完善了韶关市医疗卫生服务体系、优化了区域卫生资源配置。

2.提升了韶关市妇幼保健领域服务能力。据统计。市妇幼保健院项目建成投入使用后，其门急诊量由2021年的621596人次增长至2022年的1241248人次，增长99.69%；出院人数由2021年的16930人增长至2022年的22131人次，增长30.72%；病床使用率也由2021年的68.27%提升至2022年的86.30%；其门急诊次均费用增幅由2021年的-7.93%下降至2022年的-44.26％，出院者次均费用增幅由2021年-4.11%下降至2022年的-10.12％。市妇幼保健院诊疗人次显著增加，而人均门急诊费和出院者次均费用下降明显，这在一定程度上缓解群众“看病难、看病贵”的问题。

# 五、存在问题

## （一）项目建设前期论证不够，项目建设主体责任缺失

1.没有编制项目可行性研究报告。2016年9月，韶关市发改局批复了《韶关市卫生强市首批项目立项报告》，该立项报告包括7个子项目，本项目为其中之一。本项目以立项报告代替项目可行性研究报告，其内容过于简单，无法对应项目初步设计内容，导致市妇幼保健院多次要求对项目设计方案和施工图进行修改，直至2017年11月5日才最终确定设计方案，延长项目前期报建时间。

2.项目变更选址后，没有对项目进行充分论证。本项目变更选址后，其建设规模标准与现行建设的市妇幼保健院项目不一致，但市金财公司没有充分考虑项目场地内特殊地形和地上物迁移等因素，没有对项目可行性进行充分论证，直接影响后续场地施工、项目报批报建、勘探设计等的进度。

3.项目建设主体责任缺失。市金财公司管理项目期间，其组织协调工作不到位，没有有效解决项目在前期苗木迁移、放大坡度超出红线、高边坡处理等问题，致使项目推进缓慢。设计单位所有设计变更图全部为业务专用章，未按照规定盖施工图出图章和注册建筑师（注册结构师）章，参建单位经办人员也没有签字确认，但监理单位未见其有任何处理意见和措施。市代建局未能组织参建单位尽快完成人防验收、规划验收、质量验收、备案验收和档案移交等工作。

## （二）项目组织督促力度不够，项目建设工期严重滞后

1.参建单位推进项目力度不够。一是监管不力、督促效果不明显。市金财公司场地移交和处理高边坡问题缓慢是导致工期严重延误的重要原因，市金财公司组织协调工作不到位，没有有效解决项目场地移交问题；监理单位和市代建局对项目监管的有效性较差。二是工程涉及的变更内容较多。项目的初步设计通过了市住建管理局组织的专家论证评审，满足规范要求，但工程涉及的变更内容较多，如，工程建筑、结构、电气和用水的设计变更，各参建单位未能确认变更依据和变更预算。

2.项目建设进度严重滞后。该项目EPC合同签订于2017年2月8日，总工程900日历天（其中：设计勘察公司100日历天，施工工期800日历天）。按合同签订日期计算，设计单位应在合同签订后100日历天完成设计工作，即2017年5月19日前完成，但施工图审查合格报告实际在2017年10月31日才出具（设计单位工期延期165日历天）。施工工期800日历天（2017年5月19日应进入施工期），按合同竣工日期应为2019年7月28日前，但实际于2021年7月8日才完工验收移交。项目总工期延期710日历天，经查阅施工单位提供的《工程延期申请表》，扣除因创文、高考、防台风、暴雨、疫情防控等不可抗拒因素导致工期延期90日历天，实际延期620日历天。

## （三）项目没有完成竣工验收，没有办理工程结算手续

1.项目工程质量存在不足，项目验收手续办理缓慢。一是根据查阅监理月报资料和现场查看，发现项目存在屋面渗水，外窗框渗水漏水、地坪漆局部开裂、起泡，天面漏水等施工问题。二是项目管理单位和各参建单位对后续的验收办理积极性较低，项目移交使用思想松懈，导致项目自2021年7月8日至今的近两年时间，仍在办理水土保持、人防验收、规划验收、质量验收、备案验收、档案移交等手续。

2.未能按照相关规定及时办理竣工验收手续。按照财政部《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）的规定：“基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。”市代建局没有按照该规定组织设计、施工、监理单位积极配合做好项目工程结算、竣工财务决算工作，造成工程结算和竣工财务决算缓慢。

# 六、相关建议

为提高财政资金的使用绩效，尽快发挥项目社会经济效益，吸取经验与教训，避免同类项目建设中出现类似问题，提出如下几点建议。

## （一）加强项目决策论证，压实参建各方主体责任

1.精准定位，科学规划。市妇幼保健院项目要根据区域社会经济发展需求，从项目内部建设规模、建设标准到外部周边环境、交通规划布局等情况，结合发展医疗卫生强市、服务人群对项目进行科学规划，找准市妇幼保健院拟升级为三甲医院的发展定位。

2.充分开展项目前期论证工作，提高项目论证决策科学性。一是提高项目可行性研究报告质量。项目可行性研究报告应当全面、清晰、有序、完整，充分分析项目的必要性、可能性、可行性以及经济效益合理性，预测项目合理建设规模，制定建设工期及项目实施进度安排，邀请相关领域的专家对可研报告进行论证，或是根据政府审批部门的意见对报告进行反复修改，以满足决策和编制项目初步设计的需要。二是整体考量项目使用功能。设计单位要加强与使用单位之间的沟通，设计方案时应尽量将使用单位需要功能全部涵盖，在初步设计阶段锁定设计方案，减少项目在施工图设计和施工过程中出现的使用功能变更，导致项目工期延期。

3.压实参建各方主体责任。工程建设项目涉及建设单位、设计单位、施工单位和监理单位。市代建局和市妇幼保健院要强化统筹协调，项目实施过程中遇到的实际问题和困难，汇总整理后，第一时间上报并协调相关部门解决，合力推动项目进度。设计单位要扎实做好前期调研，提高设计方案的针对性、可实施性，充分考虑施工安全操作和防护需要，在设计文件中明确保障工程周边环境安全和工程施工安全的要求。施工单位要结合工程项目特点，综合考虑项目所处位置、交通条件、居民出行等情况，依据设计方案，科学编制施工组织设计方案和施工方案，明确质量安全技术措施。监理单位要制定并落实监理实施细则，监督施工单位按已批准的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案组织施工。

## （二）加强项目协调管理，加快推进项目建设进度

1.强化协调沟通意识，建立沟通协调机制。由于基建项目涉及部门比较多，协调推动难度较大，因此，应当建立相关主体之间协调沟通机制，提高项目实施效率。一是建立简便高效的对接制度，协调督促工作落实情况。根据参建单位的职责分工，协调细化双方共同议定事项，共同商议解决实施中的问题，协调督促各项工作落实执行情况，上报重大事项和难点问题。二是定期召开项目建设工作会议，督促设计单位、施工单位和监理单位工作事项，及时解决项目实施中出现的问题。三是建立合作备忘制度。通过合作备忘确保沟通协调有案可查，有据可考。同时，通过合作备忘确保各部门认真履职、责任到人，做到工程进度和质量可控。四是加强项目跟踪管理工作，及时解决发生的问题。在项目管理过程中，应做好项目进程的跟踪和管理，及时解决发生的问题。

2.加快推进项目建设进程。一是完善项目管理制度和工作计划。市代建局和市妇幼保健院应在项目建设前期，制定项目建设程序和工程建设总进度计划，对项目建设的程序和进度进行监督和督促，尤其是要督促项目办理证件手续、资料要求、时间规定等内容。二是在进度计划表编制完成之后，督促施工单位严格依照施工进度安排施工作业，严格按照所编制的进度计划表对整个建筑工程进行全程动态的管理，从工程设计规划阶段、施工阶段和竣工阶段对工程的进度进行管控。特别要加强施工阶段的进度控制，严防出现因质量和安全事故等因素而导致施工进度被拖延的情况。

3.加强项目验收监管，提高项目工程质量。一是开工前必须进行技术交底和图纸会审，避免未批先建情况的发生，二是设计勘察单位应对场地内的地形了解透彻，对于提交给设计勘察单位的资料或场地，都应该在设计勘察合同专用条款注明双方的责任和义务。

## （三）加快实施收尾工程，及时办理工程结算手续

1.加快项目收尾工作。市代建局和市妇幼保健院应尽快组织竣工验收工作，要加强与设计单位、施工单位、监理单位、全过程造价咨询单位等各方的协调和沟通，做好竣工验收的各项准备工作，缩短整个项目的工程竣工验收进度。

2.市代建局应做好项目档案资料收集整理工作。基建工程建设过程中，会产生大量的文件资料，如招立项文件、投标文件、各类合同、各种会议纪要等。这些档案资料是评价施工建设质量的重要依据，也是竣工结算、决算和发生法律纠纷时必需资料，因此，项目管理人员要收集并妥善保管好项目各类资料，避免出现因人员变动而无法追溯的情况。一次过将完整准确的建设档案移交档案馆，扫描电子版交市妇幼保健院保存，以保证医院的档案完整准确。

3.及时办理项目结算手续。市代建局应严格执行财政部“关于印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的通知”（财建〔2016〕503号）的通知精神，在规定的时间内做好项目结算与竣工财务决算工作，及时办理工程结算、竣工财务决算，以便按合同规定的支付工程尾款，提高项目资金使用效益。

附件：韶关市芙蓉新区市妇幼保健计生服务中心项目绩效评价说明

# 附件：

韶关市芙蓉新区市妇幼保健计生服务中心项目绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重（%） | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 论证决策 | 论证充分性 | 4 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，得4分； 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得3分； 3.政策审批程序不够科学、规范，论证结果没有对外公开，得1-2分。 4.政策审批程序不规范、缺少必要的环节，论证结果不公开，得0分。 | 2.5 | 1.本项目以立项报告代替项目可行性研究报告，其内容过于简单，无法对应项目初步设计内容，导致市妇幼保健院多次要求对项目设计方案和施工图进行修改，直至2017年11月5日才最终确定设计方案，延长项目前期报建时间。 2.项目变更选址后，没有对项目可行性进行充分论证。 |
|  |  | 目标设置 | 完整性 | 2 | 反映项目目标设置的完整性，项目是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。 | 1.项目设置的绩效目标包括了产出的数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得2分。 2.项目设置的绩效目标不够全面，没有全面包括产出的数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得1分。 3.项目设置的绩效目标不全面，缺失大部分数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得0分。 | 1.5 | 项目绩效目标不够完整，没有根据总体目标设置项目年度绩效目标。 |
|  |  |  | 合理性 | 2 | 反映项目目标设置的相关性和合理性，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。 | 1.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。 2.项目预期产出效益和效果低于正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量不够匹配，得1分； 3.项目预期产出效益和效果严重低于正常的业绩水平，远低于预算确定的项目投资额或资金量，得0分。 | 2 |  |
|  |  |  | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标。 | 1.绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。 2.绩效指标清晰，但难以衡量或相关性不够，得1分。 3.绩效指标不清晰、难以衡量，得0分。 | 1.5 | 经济、社会、生态和可持续影响指标比较空泛，难以衡量。 |
|  |  | 保障措施 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施。 | 1、专项资金管理办法：执行省级或本级资金管理办法的，得1分，否则酌情扣分。 2、财务管理制度：用款单位专门制定了（项目）财务管理制度或参照执行一般通用财务管理制度的，得0.5分；否则0分。 3、其他管理制度（如项目管理制度、操作规程等文件、监督检查制度、绩效评价办法等）0.5分；否则0分。 | 0.5 | 项目管理制度不够完整，市妇幼保健院的项目管理制度过于简单，可操作性不强。 |
|  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 1、有机构有效运行的会议纪要、通知、简报，并能提供制度运行的相关记录材料，得1分； 2、有机构有效运行的会议纪要、通知、简报，但提供的相关记录材料不够全面，得0.5分； 3、不能提供以上要求的相关材料，0分。 | 0.5 | 项目计划安排不合理。项目实施计划未充分考虑选址原山体挖除后达不到施工安全和设计自然山体景观要求，且放大坡度超出红线，以及高边坡处理等因素，导致项目推进缓慢。 |
|  | 资金落实 | 资金到位 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*3分。 | 3.0 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*2分 | 2.0 |  |
|  |  | 资金分配 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 1、项目预算资金分配依据充分，与项目实施或地方情况相适应，得3分； 2、项目预算资金分配依据不够充分，与实际情况存在偏离，得1-2分； 3、项目预算资金分配无依据，随意性较大，与实际需求严重偏离，得0分。 | 2.0 | 本项目概算总投资为53873.77万元，在2016～2022年总支出32034.60万元，资金支出进度率为59.46%，项目资金支出进度慢于项目施工进度，资金分配不够紧凑。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金支付 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素。 | 支出率=“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，评分等于支出率*6分。 | 5.5 | 项目前期资金支付较缓慢，如，2016年到位资金1500万元，实际支出10万元；至2017年底，项目总支出1371.54万元，资金支出进度较慢。 |
|  |  | 支出规范性 | 支出规范性 | 6 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的，得2分；否则，每发现1笔预算执行不规范扣1分，扣完为止。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的，得2分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，每发现1笔支出不合规扣1分，扣完为止。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度，得2分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，每发现1笔会计核算不规范扣0.5分，扣完为止。 | 6 |  |
|  | 事项管理 | 实施程序 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等和方案实施严格执行相关制度规定等。 | 1.项目方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，得2分；否则，每发现1处实施程序不规范扣1分，扣完为止。 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得2分；否则，每发现1处没有按相关制度规定执行扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
|  |  | 管理情况 | 监管有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好，得2分；否则，每发现1处管理机制不健全扣1分，扣完为止。 2.监管落实方面：主管部门按规定对项目建设或实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，每发现1处监管落实不到位扣1分，扣完为止。 | 2 | 1.设计变更管理不规范。项目单位提供的所有设计变更图全部为业务专用章，未按照规定盖施工图出图章和注册建筑师（注册结构师）章，参建单位经办人员也没有签字确认。2.未见监理单位对工程延误有任何处理意见和措施。 3.参建单位管理不严格。 4.验收手续办理缓慢。 |
| 产出 | 经济性 | 预算控制 | 预算控制 | 3 | 反映项目的预算执行进度与事项完成进度匹配的情况下，其实际支出是否超过预算计划情况。 | 1.在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划，得3分。 2.项目预算有调整并履行了相关手续，且调整幅度在10%以内，得2分。 3.项目预算有调整，但没有履行了相关手续或其调整幅度超过10%，得1分。 4.项目实际支出超过预算的，0分。 | 2.5 | 项目实际支出未超过预算，但由于项目推进慢，导致项目至今未办理结算手续，无法预知变更内容是否会超过预算。 |
|  |  | 成本控制 | 成本节约 | 2 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 住建部和国家发改委制定的《综合医院建设标准》（2008年版）规定：综合医院投资估算参照建设地区相同建筑等级标准和结构形式住宅平均建安工程造价的2-3倍确定；《妇幼健康服务机构建设标准》（2017年版）规定：妇幼健康服务机构建设项目的工程造价或投资估算，可参照建设地区相同建筑等级标准和结构形式的新建综合医院单方造价的85%-95%确定。因此，本指标计分如下： 1.项目建设成本不高于当地同类地区或位置项目建设成本的2.25倍，得2分； 2.项目建设成本高于当地同类情况的市场成本的2.25倍，但其成本构成合理，得1分； 3.项目建设成本高于同类情况的市场成本2.85倍以上，且其成本构成不够合理，得0分。 | 2 |  |
|  | 效率性 | 完成进度 | 项目完工率 | 6 | 反映项目室内建筑面积、室外工程总体完工和床位数情况，项目完工率=已完工项目数量/计划项目总数*100% | 1.项目完工率达到100%，得6分； 2.100%＞项目完工率≥90%，得5分； 2.90%＞项目完工率≥80%，得4分； 3.80%＞项目完工率≥70%，得3分； 4.70%＞项目完工率≥60%，得2分； 5.项目完工率＜60%，得0分。 | 5 | 项目已完成各分部分项验收，但还没有通过整体验收，也未完成工程结算和竣工财务决算。 |
|  |  |  | 项目完成及时性 | 6 | 反映项目是否按照施工合同，项目是否如期完成。 | 对比施工合同中的计划工期与实际完工日期，项目建设如期完成得满分，每延期2个月扣1分，扣完为止（其中有正当理由造成未及时完成的酌情扣分）。 | 0 | 项目建设进度严重滞后，扣除不可抗拒因素，实际延期620日历天。 |
|  |  | 完成质量 | 项目设计标准达标率 | 6 | 反映项目是否达到的设计标准与初步设计方案要求、是否存在设计缺陷等问题。 | 发现1处与设计标准或初步设计方案不一致或设计缺陷的扣1分，扣完为止（其中有正当理由造成设计变更，以及不能达到设计标准或初步设计方案的酌情扣分）。 | 5 | 工程涉及的变更内容较多，如，工程建筑、结构、电气和用水的设计变更。经初步查阅设计变更，但只盖了设计业务章，没有加盖设计师的注册章，不符合出图要求。 |
|  |  |  | 完工验收合格率 | 7 | 反映项目室内外建设工程验收情况、设施设备验收情况，项目完工验收合格率=验收合格的项目/已完工项目*100%。 | 完工验收合格率为100%，得7分，其他情况，按合格率的百分比给分；若合格率低于80%，得0分。 | 5 | 项目工程质量存在不足。根据查阅监理月报资料和现场查看，发现项目存在屋面渗水，外窗框渗水漏水、地坪漆局部开裂、起泡，天面漏水等施工问题。 |
| 效益 | 效果性 | 经济效益 | 医院医疗收入增长率 | 4 | 反映项目建成后能否为群众提供更多更优的医疗服务，从而带动医院业务收入增长，是否能在一定程度上缓解“看病难、看病贵”的问题。 医院业务收入增长率=2022年医院医疗收入－2021年医院医疗收入/2021年医院医疗收入*100%。 | 根据《广东省深化医药卫生体制综合改革实施方案》（粤府〔2017〕32号）要求，医院医疗收入增长率≤10%，得4分。否则每上升1个百分点，扣0.5分，扣完为止（特殊情况酌情扣分）。 | 3.5 | 2022年市妇幼保健院医疗收入增幅为10.54%。 |
|  |  |  | 人均门急诊费用增长率 | 4 | 门急诊病人次均医药费用增幅=2022年医院门急诊病人次均医药费用－2021年医院门急诊病人次均医药费用/2021年医院门急诊病人次均医药费用×100%，用于反映医院门急诊病人费用负担增长水平，是否能在一定程度上缓解“看病难、看病贵”的问题。 | 根据《广东省深化医药卫生体制综合改革实施方案》（粤府〔2017〕32号）要求，人均门急诊费用增长率≤8%，得4分；否则每上升1个百分点，扣1分，扣完为止。 | 3 | 由于门急诊人次包括了核酸检测人数，导致2022年门急诊人次增长99.69%，门急诊次均费用下降－44.26%不能客观反馈真实情况。本项目整体工程于2021年7月通过完工验收并移交投入使用，参照《韶关市妇幼保健院2021年度第二期患者满意度第三方测评报告》（测评时间：2021年12月）门诊、住院与出院短板汇总：“综合门诊、住院、出院受访者的影响力分析模型发现：医疗费用是门诊、住院和出院的首要提升指标”。因此，人均门急诊费用增长率和人均住院费用增长率酌情各扣1分。 |
|  |  |  | 人均住院费用增长率 | 4 | 住院病人人均医药费用增幅=2022年医院住院病人人均医药费用－2021年医院住院病人人均医药费用/2021年医院住院病人人均医药费用×100%，用于反映医院住院病人费用负担增长水平，是否能在一定程度上缓解“看病难、看病贵”的问题。 | 根据《广东省深化医药卫生体制综合改革实施方案》（粤府〔2017〕32号）要求，人均住院费用增长率≤7%，得4分；否则每上升1个百分点，扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 社会效益 | 门急诊人次增长率 | 4 | 反映项目建成后能否为群众提供更多更优的医疗服务。 门急诊人次增长率=2022年医院门急诊人次－2021年医院门急诊人次/2021年医院门急诊人次*100%。 | 门急诊人次增长率达到10%以上，得4分。否则每下降1个百分点，扣1分，扣完为止。 | 3.5 | 由于门急诊人次包括了核酸检测人数，导致门急诊人次增长99.69%不够客观，该指标酌情扣0.5分。 |
|  |  |  | 住院人次增长率 | 4 | 反映项目建成后能否为群众提供更多更优的医疗服务。 住院人次增长率=2022年医院住院人次－2021年医院住院人次/2021年医院住院人次*100%。 | 住院人次增长率达到10%以上，得4分。否则每下降1个百分点，扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
|  |  |  | 病床使用率 | 3 | 《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市落实广东省医疗卫生强基创优行动计划实施方案（2016—2018）的通知》（韶府办〔2016〕51号）提出，尽快实现“大病不出县”目标、县域内住院率达到90%左右的目标；《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市实施广东省构建医疗卫生高地行动计划（2016—2018年）工作方案的通知》（韶府办〔2016〕52号）提出县域内住院率达到90%以上。 | 医院病床使用率达到90%，得3分。否则每下降1个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 2.4 | 2022年市妇幼保健院病床使用率为86.30% |
|  |  | 可持续发展 | 政策制度保障 | 1 | 反映韶关市政府在政策、制度、管理方面，是否给韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目予以支持，是否促进市妇幼保健计划生育服务中心项目可持续发展。 | 有政策、制度和管理方面的支持，得1分；否则，每存在1处不足扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |
|  |  |  | 机构人员保障 | 1 | 反映韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目是否有健全的机构和充足人员保障，确保市妇幼保健计划生育服务中心可持续发展。 | 机构健全，人员保障充足，得1分；否则，每存在1处不足扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |
|  | 公平性 | 满意度 | 门急诊患者满意率 | 2 | 反映门急诊患者、住院患者对医院环境、设施、救治效果满意程度，其满意率=（非常满意比例*100+比较满意比例*80+一般满意比例*60+不满意比例*0）*100%。 | 1.门急诊患者满意率≥85%，2分； 2.门急诊患者满意率低于85%，本指标得分=（门急诊患者满意率-60%）/(85%-60%)*2分； 3.门急诊患者满意率低于60%，不得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 住院患者满意率 | 2 |  | 1.住院患者满意率≥85%，2分； 2.住院患者满意率低于85%，本指标得分=（住院患者满意率-60%）/(85%-60%)*2分； 3.住院患者满意率低于60%，不得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 医务人员满意率 | 1 | 反映医务人员对妇产综合楼、儿童医院综合楼、儿童保健中心楼工程质量、医院环境、设施设备等满意程度，其满意率=（非常满意比例*100+比较满意比例*80+一般满意比例*60+不满意比例*0）*100%。 | 1.医务人员满意率≥85%，1分； 2.医务人员满意率低于85%，本指标得分=（医务人员满意率-60%）/(85%-60%)*1分； 3.医务人员满意率低于60%，不得分。 | 1 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 78.90 |  |

韶关市妇幼保健院2021年度第一期患者满意度第三方测评时间为2021年5月；第二期测评基本能够反映项目投入使用后患者的满意度情况。

《韶关市妇幼保健院2021年度第二期患者满意度第三方测评报告》显示，2021年患者对该院整体满意率为92.0%，其中：门诊满意率为90.4%、住院满意率为95.5%、出院满意率为89.9%。