附件

韶关市住房和城乡建设管理局

2022年部门整体支出绩效评价报告

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

机构负责人：胡  海

项目负责人：黄燕妮

摘  要

为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的整体效果和使用效率，进一步提升政府部门绩效水平，受韶关市财政局委托，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称“致同”）作为第三方绩效评价中介机构，本着客观、公平、公正的原则，对韶关市住房和城乡建设管理局（以下简称“市住建管理局”）2022年部门整体支出绩效开展第三方独立评价。

本次评价范围是市住建管理局2022年部门整体支出，其年初预算数为32,334.08万元，年中调整预算为21,145.29万元，预算调整率为65.40%，全年预算数53,479.37万元。预算调整率较高主要是中省项目、专项债券项目资金追加下达导致；截至2022年12月31日，实际支出数为53,530.11万元，部门预算支出率为100.01%。

2022年市住建管理局深入开展老旧小区改造，持续推进削坡建房工作，加快实施农村安居工程，逐步改善城乡建设品质。经自评材料审核和现场评价，结合履职效能、管理效率两方面综合对部门整体支出资金绩效进行比较分析，评定2022年市住建管理局部门整体支出绩效得分为81.48分，等级为“良”。

但在评价过程中发现了以下问题：一是部门整体效能欠佳，市级经济指标任务未能完成；二是固定资产管理意识淡薄，存在大量办公设备闲置、公务用车使用率低等问题；三是政府信息公开不规范，存在预决算公开内容不完整、专项债券存续期信息未公开等问题。

针对以上问题提出建议：一是建议制定出台实用可操作性强的政策措施，促进房地产市场平稳发展；二是全面理清低效资产，形成待盘活资产清单，制定资产盘活方案，及时将资产信息反馈本级财政部门；三是及时补充公开2022年度专项债券资金存续期信息，完善内部政府信息公开制度，充分发挥以公开促规范作用。

目  录

一、部门基本情况	- 1 -

（一）部门概要。	- 1 -

（二）年度总体工作任务及重点工作任务。	- 4 -

（三）资金使用的绩效目标及指标。	- 7 -

（四）部门整体收支情况。	- 8 -

二、绩效评价指标分析	- 11 -

（一）年度工作任务及绩效目标完成情况。	- 11 -

（二）履职效能分析。	- 13 -

（三）管理效率分析。	- 20 -

三、评价结论	- 31 -

四、 主要绩效	- 32 -

（一）深入开展老旧小区改造，逐步改善城区建设品质。	- 32 -

（二）持续推进削坡建房工作，加快实施农村安居工程。	- 33 -

（三）深化工程建设制度改革，提升营商环境指标排名。	- 33 -

五、存在问题	- 34 -

（一）经济指标目标值未实现，部门整体效能有待提升。	- 34 -

（二）未能有效盘活存量资产，固定资产管理意识淡薄。	- 35 -

（三）部分政务信息未能公开，财政透明度有待增强。	- 36 -

（四）资金支出缺乏统筹能力，单位预算执行率不高。	- 37 -

六、相关建议	- 37 -

（一）制定出台实用政策措施，促进房产市场平稳发展。	- 37 -

（二）研究制定资产盘活方案，优化重组在用固定资产。	- 38 -

（三）规范执行政府信息公开，发挥以公开促监管功能。	- 39 -

（四）推进开展预算绩效管理，加强预算执行监管力度。	- 39 -

附件1	- 41 -

附件2	- 53 -

# 一、部门基本情况

## （一）部门概要。

### 1.部门基本情况

韶关市住房和城乡建设管理局（以下简称“市住建管理局”）设立于2017年7月，为市政府工作部门。内设机构17个，分别为：办公室、工委办公室（人事科）、法规科（行政审批科）、住房保障与公积金监管科（市公积金管理委员会办公室）、住房发展与房地产业管理科、住房更新改造管理科、工程质量安全管理科、村镇建设科、建筑业市场管理科、科技信息科、市政园林科、市容环卫科、综合计财统计科、城市管理考评科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法三科（执法三支队）。

市住建管理局（本部）机关行政编制97名。其中：局长1名、副局长4名、总工程师1名；正科级领导职数17名、副科级领导职数18名；后勤服务人员数10名。截至2022年12月31日，局机关实有在职人员94人，其中在编人员92人，统发工勤人员2名（人员情况详见表1-1）。

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的9个下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市住房公积金管理中心、韶关市建设工程造价管理站、韶关市市政管理中心、韶关市城市照明管理中心、韶关市城市公园管理中心、韶关市城镇污水处理管理中心、韶关市建设工程质量与安全中心、韶关市住房保障中心、韶关市房产交易中心（根据《韶关市从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发韶关市房地产管理所转企改制实施方案的通知》（韶机编办发〔2022〕70号）的要求，原韶关市房地产管理所撤销，2022年6月份之后人员分流至韶关市住房保障中心）。

表1-1 市住建管理局（汇总）用人情况明细表

| 单位名称 | 在职人员 | 劳务派遣人员 | 聘用人员 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市住建管理局（本部） | 94 | 36 | 31 | 161 |
| 市公积金中心 | 47 | 49 | 0 | 96 |
| 市城市照明管理中心 | 27 | 9 | 34 | 70 |
| 市建设工程质量与安全中心 | 27 | 8 | 1 | 36 |
| 市住房保障中心 | 115 | 23 | 0 | 138 |
| 市房产交易中心 | 20 | 29 | 0 | 49 |
| 市建设工程造价管理站 | 18 | 5 | 0 | 23 |
| 市城镇污水处理管理中心 | 14 | 2 | 0 | 16 |
| 市市政管理中心 | 43 | 0 | 4 | 47 |
| 市城市公园中心 | 16 | 0 | 10 | 26 |
| 合计 | 421 | 161 | 80 | 662 |

### 2.部门主要职责

表1-2 部门主要职责

| 序号 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 1 | 贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，编制住房和城乡建设管理发展规划并监督实施。 |
| 2 | 承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任。指导全市住房制度改革工作，负责公共租赁住房的规划建设和分配管理工作，负责市区直管公房管理和棚户区、危旧公房改造管理工作。 |
| 3 | 负责住房公积金监督管理，促进公积金的有效使用和安全。会同有关部门制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。 |
| 4 | 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。 |
| 5 | 负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同国土资源部门指导房屋登记工作；负责建设个人住房信息系统。 |
| 6 | 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业、勘察设计业的改革发展；监督管理建设工程造价活动。 |
| 7 | 负责燃气行业的监督管理。会同有关部门制定有关技术标准、制度，监督燃气企业规范管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训，组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。 |
| 8 | 承担规范、指导村镇建设管理的责任。指导村镇建设和农村住房建设工作；负责城市公园的管理。 |
| 9 | 承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理，组织市辖区大中型建筑工程初步设计审查，负责房屋安全鉴定管理工作。 |
| 10 | 承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，配合有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评聘工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作。 |
| 11 | 承担规范房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，配合有关部门指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。 |
| 12 | 组织编制市政设施建设、城市绿化发展规划和年度建设计划并监督实施；参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收；参与编制园林绿化规划，参与城市新建、扩建、改建工程项目配套绿地建设的审核及竣工验收，参与“园林式”单位的评审。 |
| 13 | 负责城市供水、节水、污水，市区桥梁、隧道及其附属设施，城市公用路灯、公共灯饰，以及生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理。 |
| 14 | 拟订城市市容和环境卫生发展规划并监督实施，指导和监督全市城乡市容和环境卫生工作。 |
| 15 | 负责城市管理信息化建设工作，拟订全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并监督实施；组织重大科技项目的技术攻关，负责新技术、新材料的推广应用。 |
| 16 | 组织、指导、监督、考核全市城市管理和行政执法工作。 |
| 17 | 开展住房和城乡建设管理方面的对外经济技术交流与合作。 |
| 18 | 负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。 |
| 19 | 负责建设部门消防设计验收审查验收相关工作。 |
| 20 | 承办市人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。 |

## （二）年度总体工作任务及重点工作任务。

### 1.总体工作任务

2022年，市住建管理局根据市委、市政府下达的工作任务，为全面落实《2022年全市主要经济指标责任分工》，确定了4项总体工作任务。具体如下：

表1-3 部门总体工作任务

| 序号 | 总体工作任务名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加快我市建筑业高质量发展，发挥建筑对我市经济社会发展大局的支撑作用（地区生产总值增长—第二产业增加值—资质建筑企业总产值预期目标12%，奋斗目标13%。）。 | 1.2022年第一季度做好顶层设计，出台稳预期、促增长政策措施。如《韶关市人民政府办公室关于进一步扶持建筑业发展的意见》《政策解读》及相关配套政策； 2.进一步压实华南装备园、新区管委会、代建局、水务局、交通局、教育局、生态局等单位扶持建筑业企业的责任与扶持义务，压实各县（市、区）政府的扶持建筑业高质量发展的辖区增长任务； 3.2022年第一季度做好开门红摸查工作，并组织在4月前召开扶持建筑业企业工作会议。加大政府部门合力支持力度，充分发挥好建设单位对建筑业的应有促进作用，并形成相应的季度工作通报制度； 4.2022年第二季度至年底，对全市重点企业进驻一对一上门走访，着力开展暖心企业与企业纾困两大工作。如制定领导对点帮扶重点企业制度、进一步加强造价咨询机构诚信监管、督促提高第三方项目预结算编制质量等。 |
| 2 | 进一步促进房地产市场平稳健康发展（地区生产总值增长—第三产业增加值—房地产开发经营业增加值预期目标5%，奋斗目标6%。）。 | 1.压实县（市、区）属地责任，做好存量在建项目“应统尽统”，科学设定各月份、季度的分解目标； 2.指导县（市、区）在施工和预售进度方面抓紧抓早，指导各县（市、区）对辖内房企项目逐个细化跟踪，建立重点房地产开发项目开发经营状况台账和问题清单，切实反映进展情况与存在难题，及时协调，协调不了及时报请分管市领导研究解决； 3.会同自然资源局发挥土地要素保障作用，及时推出优质地块项目，落实周边配套设施规划，促进有效供给，激活市场需求，提振商品房销售面积和价格稳定在应有预期水平； 4.按照省有关会议部署精神和一城一策方针，进一步落实批准预售节奏、预售资金监管等房地产调控政策，稳定房地产业发展。 5.协调市金融局、人民银行韶关中心支行，指导各商业银行持续加大房地产金融支持力度； 6.协调市商务局等部门，有针对性地开展对外推介促销活动，提升市场热度，带动销售面积提升。 |
| 3 | 固定资产投资完成额—公共设施管理业预期目标70.05亿元，奋斗目标70.73亿元。 | 1.梳理全市公共设施管理业项目清单，及时跟踪、督促项目实施推进。（市政园林科） 2.发文督促各县（市、区）加快环卫基础设施建设；通过开展座谈会、现场指导的形式，及时推进各县（市、区）项目建设进度。（市容环卫科） |
| 4 | 进一步促进房地产市场平稳健康发展（固定资产投资完成额—房地产开发预期目标238.25亿元，奋斗目标240.46亿元。）。 | 1.压实县（市、区）属地责任，做好存量在建项目“应统尽统”，科学设定各月份、季度的分解目标； 2.指导县（市、区）在施工和预售进度方面抓紧抓早，指导各县（市、区）对辖内房企项目逐个细化跟踪，建立重点房地产开发投资台账和问题清单，切实反映进展情况与存在难题，及时协调，协调不了及时报请分管市领导研究解决； 3.会同自然资源局发挥土地要素保障作用，确保新出让地块年内开工，及早确定年度商住用地出让计划、部分相对成熟的“三旧”改造项目计划、督促已拿地未开工的房地产项目尽快实现开工建设，积极协调解决项目开工建设过程中存在的各种问题，指导房企按照市场需求做好规划、上市、销售各环节，从而最大限度地促进投资增量，实现“增量增统”，提升土地购置费占比水平，促进房地产开发投资结构平衡； 4.按照省有关会议部署精神和一城一策方针，进一步落实批准预售节奏、预售资金监管等房地产调控政策，稳定房地产业发展。 5.协调市金融局、人民银行韶关中心支行，指导各商业银行持续加大房地产金融支持力度； 6.协调市商务局等部门，有针对性地开展对外推介促销活动，提升市场热度，带动销售面积提升。 |

### 2.重点工作任务

表1-4 部门重点工作任务

| 序号 | 重点工作任务名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 持续推进住房保障工作，不断完善住房保障体系。 | 1.6月底前，出台《韶关市区住房困难消防救援人员、公交及环卫行业一线职工公共租赁住房保障实施细则（试行）》； 2.12月底前完成《韶关市区城镇住房保障实施办法》政府规范性文件及配套文件的印发； 3.4月底前，制定市区棚户区土地房屋征收、收储2022年实施计划并提请市政府审议；12月底前，完成市区棚户区改造旧房拆除计划和原曲仁矿花坪、茶山及富仁矿棚户区旧房拆除工作计划，持续推进棚改地块的收储工作； 4.6月底前启动第四期丹霞英才公寓蓉城花园小区7号楼共144套房的装修工程，及时提请市政府同意项目启动并成立韶关市第四期丹霞英才公寓装修工作领导小组。建立工作周报制度，及时向相关部门反馈工作进展情况。11月份已完成竣工交付。12月份开始办理政府引进人才的入住手续。 |
| 2 | 推进新型城镇化深入实施，全力提升城市品质。 | 1.负责实施广晟韶关市冶金机械厂棚改安置区污水收集工程，2022年2月建成通水。启动韶关市中心城区污水管网建设和改造工程（一期），2022年12月进场施工。 2.完成市区40个老旧小区改造：浈江区10个，武江区18个，曲江区12个。 3.新开工市区60个老旧小区改造：浈江区15个，武江区37个，曲江区8个。 4.新增公园绿地面积3万平方米，建成小公园等“五小”项目15个。 5.2022年12月底前，督促市水投集团完成市区供水管网改造二期工程； 6.2022年6月底前，督促市水投集团完成市区三江六岸51个入河排口截污整治； 7.推进韶关市中心城区污水管网建设和改造工程（一期），力争6月底前施工招标挂网。 8.6月前完成拾贝湖提升改造。 |
| 3 | 加大历史文化保护传承工作力度。 | 1.推进我市历史文化名城保护管理平台建立，主要包括数据资源库建设和历史文化名城保护管理平台系统建设，2022年9月底完成平台初步开发，10月底完成系统调试和安装部署，12月中完成平台试运行、验收工作； 2.2022年6月底前完成广富新街-升平路和白土镇历史文化街区保护规划编制。 |
| 4 | 大力实施乡村振兴工作。 | 1.2022年完成曲江区2个镇，乐昌市9个镇，南雄市10个镇，仁化县5个镇，始兴县5个镇，翁源县3个镇，乳源瑶族自治县2个镇共36个镇的整治提升； 2.3月底前印发2022年139整治提升工作方案，明确责任分工及1个规划、3项整治、9项工程的完成时间节点； 3.督促各县（市、区）加快推进项目实施，力争10月底前完成9项提升工程的施工； 4.每月对工作进度慢的县（市、区）进行督办，按照实施计划和考核验收办法开展分类考核验收工作，对真抓实干、措施得力、成效突出的给予通报表扬，对领导不重视、工作启动慢、落实效果差的上报市政府进行提醒、通报。 |
| 5 | 加大拆违控违工作力度。 | 2022年市辖三区及县（市）完成违法建筑治理量23.08+30万平方米。严控违法建筑新增。具体如下： 1.市辖三区完成23.08万平方米。其中，浈江区8万、武江区8万、曲江区7.08万平方米。 2.各县（市）完成30万平方米。其中乐昌市、南雄市各6万平方米，仁化县、始兴县、翁源县各4万平方米，乳源瑶族自治县、新丰县各3万平方米。 |
| 6 | 聚焦主责主业，全力抗大汛保运行。 | 1.建立强降雨期间防汛应急值班制度。 2.开展相关强降雨防御工作。 3.加强信息报送。 |
| 7 | 强化安全红线意识，筑牢安全生产防线。 | 1.坚决打赢燃气安全攻坚战。 2.深入开展房屋市政安全生产治理活动。 3.全力推进自建房安全专项整治。 4.盯紧盯牢住房城乡建设领域消防安全防范。 5.强化城镇房屋建筑安全排查整治工作。 6.确保农村房屋建设安全。 7.保障城市市政共有设施运营安全。 8.加强城市户外广告和招牌设施安全管理。 |

## （三）资金使用的绩效目标及指标。

根据市住建管理局《部门整体预算绩效目标申报表》，年度部门整体绩效目标主要包含7个具体目标，涉及9个产出指标和3个效益指标（详见表1-5及1-6）。

表1-5 部门整体绩效目标表

| 类别 | 序号 | 目标内容 |
| --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1 | 持续推进住房保障工作，多渠道完善住房保障体系 |
|  | 2 | 推进城镇老旧小区改造 |
|  | 3 | 深入推进生活垃圾处理工作 |
|  | 4 | 加快城市公园提升改造 |
|  | 5 | 加快市区市政配套设施建设改造工作 |
|  | 6 | 打好水污染防治攻坚战 |
|  | 7 | 申报国家历史文化名城 |

表1-6 部门整体绩效指标表

| 指标类型 | 指标名称 | 年度目标值 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 新开工城市棚户区改造开工套数（万套） | 0.85 |
|  | 完成修缮浈江、曲江两个片区 | 有效完成 |
|  | 测绘历史建筑 | 125处 |
|  | 城市生活垃圾分类宣传活动覆盖范围 | 在浈江区、武江区、曲江区三区开展 |
|  | 老旧小区改造户数 | 约6000户 |
|  | 垃圾分类志愿服务示范项目 | 3个 |
|  | 项目按时完成率 | 100% |
|  | 市级财政补助标准 | 不超过1.5万元/户 |
|  | 项目实际费用是否超过其预算费用 | 不超预算 |
| 效益指标 | 资金支出合规性 | 100% |
|  | 实现公共机构生活垃圾分类全覆盖 | 205个公共机构 |
|  | 公众垃圾分类意识增强 | 公众垃圾分类意识增强 |

## （四）部门整体收支情况。

### 1.整体预算支出情况

2022年市住建管理局部门年初预算数32,334.08万元，调整后预算数53,479.37万元，支出决算数53,530.11万元（不含年初结转和结余），其中：基本支出决算数为12,738.01万元，占比23.80%；项目支出决算数40,693.97万元，占比76.02%；经营支出决算数98.13万元，占比0.18%。决算数大于预算数，超支50.74万元，主要是下属单位市质安中心决算报表中公用经费数据填报错误导致，市住建管理局决算实际未超支。

部门基本支出12,738.01万元，其中：人员经费支出11,850.8万元，公用经费支出887.21万元，较上年增加的公用经费主要用于局本部办公设备与信息网络及软件购置、市住房公积金管理中心办公场所修缮维护等支出。项目支出40,693.97万元，主要用于韶关市中心城区污水管网建设和改造工程及2022年韶关张九龄纪念公园建设费等（详见表1-7）。

表1-7部门整体收支情况表

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 占总支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 11,342.03 | 12,736.57 | 12,738.01 | 23.80% |
| 人员经费 | 10,364.68 | 11,850.80 | 11,850.80 | 22.14% |
| 公用经费 | 977.35 | 885.78 | 887.21 | 1.66% |
| 二、项目支出 | 20,992.05 | 40,644.67 | 40,693.97 | 76.02% |
| 其中：基本建设类项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、经营支出 | 0.00 | 98.13 | 98.13 | 0.18% |
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 32,334.08 | 53,479.37 | 53,530.11 | 100.00% |

### 2.“三公”经费支出情况

2022年市住建管理局“三公经费”年初预算为99.34万元，截至2022年12月31日，实际支出52.98万元，实际支出率53.33%。2021年市住建管理局“三公经费”年初预算为98.60万元，实际支出75.22万元。“三公经费”预算安排与上年相比基本持平，实际支出同比下降29.57%，主要是原韶关市房地产管理所撤销，2022年6月份之后人员分流至韶关市住房保障中心，原韶关市房地产管理所购车计划取消，原有所有车辆被封存，故市住建管理局部门公务用车购置费和公务用车运行费预、决算数差异大。详见表1-8。

表1-8“三公经费”预算执行明细表

单位：万元

| 年度 | 项目类型 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 预算安排数 | 0.00 | 18.00 | 75.00 | 5.60 | 98.60 |
|  | 预算执行数 | 0.00 | 17.08 | 55.91 | 2.23 | 75.22 |
|  | 预算执行率 | —— | 94.89% | 74.55% | 39.82% | 76.29% |
| 2022 | 预算安排数 | 0.00 | 17.99 | 78.00 | 3.35 | 99.34 |
|  | 预算执行数 | 0.00 | 0.00 | 50.75 | 2.23 | 52.98 |
|  | 预算执行率 | —— | 0.00% | 65.06% | 66.57% | 53.33% |

### 3.政府采购执行情况

2022年度采购计划金额为7,819.83万元，较上年增加1,632.77万元，实际采购金额为5,135.15万元，较上年减少1,976.63万元，政府采购执行率为65.67%。计划采购金额较上年增长较多的主要原因是2022年度工程类采购计划增多；实际采购金额较上年减少较多的主要原因是2022年度工程类采购进度缓慢。详见表1-9。

表1-9 政府采购预算执行明细表

单位：万元

| 年度 | 支出类型 | 货物类采购 | 工程类采购 | 服务类采购 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 预算安排数 | 2,578.14 | 1,572.56 | 2,036.36 | 6,187.06 |
|  | 预算执行数 | 892.29 | 2,979.77 | 3,239.72 | 7,111.78 |
|  | 预算执行率 | 34.61% | 189.49% | 159.09% | 114.95% |
| 2022 | 预算安排数 | 937.88 | 4,520.00 | 2,361.95 | 7,819.83 |
|  | 预算执行数 | 779.96 | 1,676.14 | 2,679.05 | 5,135.15 |
|  | 预算执行率 | 83.16% | 37.08% | 113.43% | 65.67% |

# 二、绩效评价指标分析

- （一）年度工作任务及绩效目标完成情况。

经统计，市住建管理局2022年初设定的6项年度工作任务、7项部门整体绩效目标均已完成，详见下表。

表2-1 部门年度工作任务实际完成情况

| 序号 | 任务名称 | 是否完成 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市城市生活垃圾分类 | 是 | 2022年，市直属公共机构实现垃圾分类体系全覆盖，并将武江区、浈江区、曲江区打造成示范片区，发挥示范引领作用，以点带面，将生活垃圾分类工作逐步扩大推广。 |
| 2 | 韶关市中心城区污水管网建设和改造项目前期工作经费 | 是 | 1.广晟韶关市冶金机械厂棚改安置区污水收集工程于2022年1月10日建成通水。2. 韶关市中心城区污水管网建设和改造项目（一期）于2022年5月份完成项目前期工作，第1批、第2批、第3批工程分别于7月、9月、12月入场施工，目前已敷设污水管道13.9公里。3.武江支流十里亭段生态环境系统保护修复工程于2022年12月完成污水管道建设。 |
| 3 | 2022年申报国家历史文化名城 | 是 | 街区保护规划编制工作已完成。已于11月3日提审至规委会；第二批历史建筑挂牌已完成，第二批历史建筑测绘建档工作已完成；街区测绘工作已完成。 |
| 4 | 2022年老旧小区改造 | 是 | 已分四批公布2022年老旧小区改造小区83个，均已开工。 |
| 5 | 2022年韶关张九龄纪念公园建设 | 是 | 打造成为生态示范公园、文化旅游公园、九龄文化展示基地、市民休闲体育公园、标志性城市中心公园。 |
| 6 | 2022年韶关市棚户区改造 | 是 | 完成新建安置住宅楼套、公共配套设施以及附属设施等；完成各个厂区内剩余的零散住户棚改安置等。 |

表2-2 部门整体绩效目标表

| 类别 | 序号 | 目标内容 | 是否完成 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1 | 持续发力住房保障工作，多渠道完善住房保障体系 | 是 | 1.2月14日已印发了《韶关市区住房困难消防救援人员、公交及环卫行业一线职工公共租赁住房保障实施细则（试行）》的通告并于2022年3月20日起施行，有效期三年。2.2022年12月16日已由市政府正式印发实施《韶关市区城镇住房保障实施办法》。3.经征求相关部门意见后报请市政府同意，已于6月27日印发了《韶关市区棚户区改造土地收储2022年实施计划》；市区棚改旧房拆除计划已完成；原曲仁矿茶山、花坪及富仁矿棚户区2022年拆除计划已完成。 |
|  | 2 | 推进城镇老旧小区改造 | 是 | 通过推进老旧小区改造工作，根据小区实际情况及居民意愿，改造完善小区无障碍设施及适老化实施。今年已完成新华街长者服务中心建设工作。 |
|  | 3 | 深入推进生活垃圾处理工作 | 是 | 各县（市）均已完成环卫市场化改革，增加了环卫设施，通过推进“人机结合”的清扫模式，对城区内生活垃圾及时进行清运，做到日产日清，清运率达到100%。 |
|  | 4 | 加快城市公园提升改造 | 是 | 1.已完成13个五小项目建设，新增约42000平方米公园绿地面积。2.目前全市建成区绿化覆盖率达到42.44%，达到全市建成区绿地率≥36%、人均公园绿地面积≥12平方米的目标。 |
|  | 5 | 加快市区市政配套设施建设改造工作 | 是 | 积极抓好“九项提升”。各县（市）围绕“门户节点提升、交通优化提升、城市景观提升、商业街（主干道）提升、农贸市场提升、背街小巷提升、文体健身广场提升、公厕改造提升、社区服务提升”内容建立项目库，开展项目建设，县城环境品质得到了明显提升。今年以来已完成九项提升项目39个。 |
|  | 6 | 打好水污染防治攻坚战 | 是 | 在补齐城镇生活污水收集管网短板、提升城镇污水处理效能、在推进污泥无害化处置和资源化利用、推进节水型城市建设、提高韶关市区再生水利用率等方面有开展相应工作。 |
|  | 7 | 申报国家历史文化名城 | 是 | 1.完成历史建筑测绘建档；2.完成两处历史文化街区测绘建档；3.完成历史文化街区展厅布置；4.做好国家历史文化名城考核准备。 |

- （二）履职效能分析。

履行效能包括整体效能和专项效能两大方面，细化至三级指标后共有4个考核指标，从综合评价得分看，履职效能指标满分45分，综合评价得分36.88分，得分率81.96%，反映出市住建管理局部门整体效能方面还有待提高。得分情况详见图2-1。

图2-1 履职效能得分情况

具体分析情况如下：

### 1.整体效能

整体效能从“部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况”两个指标进行评价。

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。指标分值10分，得9.30分，得分率为93.00%。扣0.70分。

历史建筑测绘完成数量。指标分值0.5分，得0.5分，得分率为100%。根据《韶关市（县）第二批历史建筑详表》及相关材料，已按要求在10月底前完成第二批73处历史建筑挂牌工作；12月底前完成第二批73处历史建筑测绘工作，完成率100%，得满分。

推进市区老旧小区开工改造数量指标分值0.5分，得0.5分，得分率为100%。计划新开工60个，其中浈江区15个、武江区37个、曲江区8个。根据老旧小区改造开工合同，实际新开工老旧小区改造83个，其中浈江区新开工18个、武江区55个、曲江区10个，数量完成率138.33%，目标存在偏离但低于150%，得满分。

垃圾分类志愿服务示范项目完成数量指标分值0.5分，得0.5分，得分率为100%。截至2022年12月31日，马坝镇生活垃圾示范街道、武江区生活垃圾分类示范区、浈江区东河街道城市生活垃圾分类示范片区均已通过验收，项目数量完成率100%，得满分。

全市治理违建面积。指标分值1分，得0.85分，得分率为85%，扣0.15分。一是市辖三区治理违法建筑35.19万平方米，目标量23.08万平方米，治理完成率152.47%，目标偏离高于150%，得分=0.5×70%=0.35分；二是各县（市）治理拆除违法建筑39.21万平方米；目标量30万平方米，治理完成率130.70%，目标存在偏离但低于150%，得0.5分。

新增公园绿地面积。指标分值1分，得1分，得分率为100%。计划新增公园绿地面积3万平方米，完成新增公园绿地4.2万平方米，数量完成率140%，目标存在偏离但低于150%，得满分。

推动第三批美丽圩镇建设工作。指标分值0.5分，得0.25分，得分率为50%，扣0.25分。计划争取10月底前完成9项提升工程的施工；根据《韶关市美丽圩镇建设攻坚行动项目库清单汇总表》，截至2022年11月底，第三批美丽圩镇9项基础工程共397个项目，已开工351个，开工率88.41%；已完工234个，完工率58.94%，低于60%。受疫情等不可抗因素影响，酌情扣0.25分。

检查施工项目次数。指标分值1分，得0.75分，得分率为75%，扣0.25分。省级要求于2022年7月底前，对本地区所有房屋市政工程在建项目进行一次全覆盖、无死角排查，对发现的隐患问题全面整改。截至2022年7月底，全市在建房屋市政项目432个，检查在建项目256个，检查率59.26%，低于60%；发现隐患376个，完成整改374个，整改率99.47%。考虑韶关市作为5个覆盖率超过30%的地市之一被予以肯定。酌情扣0.25分。

人均建筑面积15平方米以下低收入家庭住房保障覆盖率。指标分值2分，得1.95分，得分率为97.52%，扣0.05分。根据《住房保障情况表》，截至2022年底，符合住房保障条件的低收入家庭共2,537户，正在实施保障的低收入住房困难家庭2,474户，其中实物保障2,274户，租赁补贴200户；期末正在轮候的低收入住房困难家庭63户，低收入住房困难家庭住房保障率为97.52%。得分=97.52%×2=1.95分。

城镇居民人均住房建筑面积。指标分值1分，得1分，得分率为100%。韶关市2021年城镇居民人均住房建筑面积40.3平方米，2022年城镇居民人均住房建筑面积40.4平方米，较上年增长0.1平方米，得满分。

城市燃气普及率。指标分值1分，得1分，得分率为100%。2022年天然气用气人口76.48万，液化石油气用气人口40.81万；城区（县城）人口115.56万，城区（县城）暂住人口6.78万。燃气普及率=（天然气用气人口+液化石油气用气人口）/（城区（县城）人口+城区（县城）暂住人口）=（76.48+40.81）/（115.56+6.78）=95.9%。得满分。

蓉城花园7号楼144套房屋装修工程交付及时率。指标分值1分，得1分，得分率为100%。计划11月份完成竣工交付。实际于2022年11月24日完成竣工验收，完工及时率100%，得满分。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。指标分值10分，得分7.5分，得分率75%，扣2.5分。

房地产开发投资降幅收窄率。指标分值1分，得分0.5分，得分率50%，扣0.5分。根据《2022年韶关市经济运行简况》，2022年，房地产开发投资113.56亿元，比去年下降48.5%。距政府制定降幅收窄至38%的目标相差23.16亿元。受疫情影响，酌情扣0.5分。

商品房销售面积降幅控制率。指标分值1分，得分0.5分，得分率50%，扣0.5分。根据《分县（市、区）房地产开发经营业监测（二）》，2022年，商品房销售面积248.64万平方米，距上年度下降25.6%，距政府制定降幅收窄至25%的目标相差2.0万平方米。受疫情影响，酌情扣0.5分。

房地产开发投资占固定资产投资比例。指标分值1分，得分0.5分，得分率50%，扣0.5分。根据《2022年韶关市国民经济和社会发展统计公报》，全年房地产开发投资113.56亿元，固定资产投资570.95亿元，占比19.89%。低于《韶关市住房发展“十四五”规划的通知》25%-30%的发展目标。受疫情影响，酌情扣0.5分。

资质建筑企业总产值降幅控制率。指标分值1分，得分0.5分，得分率50%，扣0.5分。计划地区生产总值增长—第二产业增加值—资质建筑企业总产值预期目标12%，奋斗目标13%。根据《2022年韶关市国民经济和社会发展统计公报》，2022年末资质建筑企业352家，比上年末增加17家。全年具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业完成建筑业总产值235.34亿元、同比下降13.2%，距政府制定降幅收窄至10%的目标相差8.8亿元。受疫情影响，酌情扣0.5分。

基础设施投资降幅控制率。指标分值1分，得分0.5分，得分率50%，扣0.5分。根据《2022年韶关市国民经济和社会发展统计公报》，2022年，基础设施投资下降12.9%，超出政府制定降幅收窄至10%的目标，受疫情影响，酌情扣0.5分。

住房公积金个贷率。指标分值2分，得分2分，得分率100%。根据《住房公积金缴存使用情况表》，截至2022年12月，住房公积金缴存余额1,227,237.34万元，期末贷款余额982,099.52万元，住房公积金个贷率80.03%，在80%-85%合理区间内，得满分。

垃圾处理设施主要污染物排放达标率。指标分值1分，得分1分，得分率100%。未发现韶关市循环经济环保园（垃圾焚烧发电）项目主要污染物排放不达标的情况，得满分。

垃圾处理设施废气排放达标率。指标分值1分，得分1分，得分率100%。未发现韶关市循环经济环保园（垃圾焚烧发电）项目废气排放不达标的情况，得满分。

实现公共机构生活垃圾分类全覆盖。指标分值1分，得分1分，得分率100%。根据《韶关市已开展垃圾分类并满足示范要求的公共机构统计表》，城区范围内共有各级、各类公共机构432个，其中432个满足垃圾分类示范要求，示范率为100%，得满分。

### 2.专项效能

专项效能从“中省资金绩效完成情况、中省资金支出率”两个指标进行评价。

（1）中省资金绩效完成情况。指标分值20分，得分17分，得分率85%。扣3分。

2022年市住建管理局涉及的7个专项资金共有58项绩效指标，其中7项指标因市住建管理局未结合韶关市实际情况，细化分解上级下达指标，难以考核实际完成情况，不纳入本次评价范围。经统计，纳入评价范围的51项绩效指标中，其中39项指标达到预期目标；4项指标未达到预期目标；8项指标因缺少对应佐证材料无法判定。酌情扣3分。

表2-3 中省资金绩效指标完成情况表

| 项目名称 | 指标 数量 | 纳入评价范围指标数量 | 指标完成情况统计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 达到预期目标 | 未达预期目标 | 无法判定 |
| 城市水环境治理 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 城镇保障性安居工程 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 城镇老旧小区改造与历史文化资源保护利用 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 农村削坡建房地质灾害隐患排查整治资金 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 生活垃圾分类 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 农村危房改造 | 12 | 12 | 7 | 1 | 4 |
| 社区体育公园补助资金 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 58 | 51 | 39 | 4 | 8 |

（2）中省资金支出率。指标分值5分，得分3.08分，得分率61.60%，扣1.92分。

2022年，全市（含各区县）中省资金14,487.03万元，实际支出：8,922.70万元，支付率61.59%。其中，局本部中省资金1,423.74万元，实际支出1,306.37万元，支付率91.76%。中省资金支出率较低主要是因为各县（区）财政资金紧张未及时支付中省资金，根据指标评分标准，本指标得分=61.59%×5=3.08分。

- （三）管理效率分析。

管理效率包括“预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本”七大方面，细化至三级指标后共有21个考核指标，从综合评价得分看，管理效率指标满分55分，综合评价得分44.60分，得分率81.09%。反映出市住建管理局在绩效管理、采购管理、资产管理等方面还有较大提升空间。得分情况详见图2-2。

图2-2 管理效率得分情况

具体分析情况如下：

### 1.预算编制

预算编制从预算项目事前绩效评估这个指标进行评价，指标分值5分，得分5分，得分率100%。

市住建管理局2022年度无新增预算申请的事业发展性支出一级项目、部门预算500万元以上二级项目，不需开展事前绩效评估。

### 2.预算执行

预算执行从“预算编制约束性、财务管理合规性”这两个指标进行评价。

（1）预算编制约束性。指标分值6分，得分6分，得分率100%，扣0分。

市住建管理局2022年年初预算数32,334.08万元，决算数53,530.11万元，预决算差异21,196.03万元，主要是中央和省、市政策调整追加资金导致，且未自行发起各预算项目之间的调剂，该指标不扣分。

（2）财务管理合规性。指标分值9分，得分9分，得分率100%。

未发现市住建管理局支出范围、程序、用途、核算不符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定的情况。

### 3.信息公开

信息公开从“预决算公开合规性、绩效信息公开情况”这两个指标进行评价。

（1）预决算公开合规性。指标分值2分，得分2分，得分率100%。

2022年市住建管理局部门预算于2022年2月11日在市住建管理局门户网站进行公开，2021年市住建管理局部门决算于2022年9月23日在市住建管理局门户网站进行公开，符合“部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开”的规定。

（2）绩效信息公开情况。指标分值1分，得分1分，得分率100%。

根据《2022年市住建管理局部门预算》《2021年市住建管理局部门决算》公开信息，市住建管理局4个重点项目绩效目标随部门预算一并公开，2021年开展的103个项目绩效自评信息表随部门决算文件一并公开。

### 4.绩效管理

绩效管理从“绩效管理制度建设、绩效管理制度执行”这两个指标进行评价。

（1）绩效管理制度建设。指标分值2分，得分1分，得分率50%，扣1分。

市住建管理局出台了《市住建管理局预算绩效管理暂行办法》，《办法》明确了局本部职责分工，包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面内容；但存在缺少专项资金绩效管理要求，未明确与下属单位的绩效职责分工要求等问题。根据评分标准，扣1分。

（2）绩效管理制度执行。指标分值3分，得分2分，得分率66.67%，扣1分。

根据《部门整体预算绩效目标申报表》，市住建管理局在部门整体预算绩效目标编报方面存在以下不足：一是个别指标目标值与实际业绩不符。如2022年市住建管理局实际仅需测绘历史建筑73处，年初设置测绘历史建筑125处不合理。二是时效指标未能根据绩效目标进行细化。如年初设置的项目按时完成率指标，未明确具体的项目名称或工作任务，无法准确考核。三是指标归类错误。如年初设置的资金支出合规性属于过程类指标，项目单位放入经济效益指标不够规范。四是未围绕绩效目标设置绩效指标。如生活垃圾处理、水污染防治攻坚战、韶关张九龄纪念公园建设等项目属于单位重点工作任务，但未见对其设置相应的绩效指标。五是绩效目标未与“十四五”规划发展目标挂钩。根据评分标准，扣1分。

### 5.采购管理

采购管理从“采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能”这六个指标进行评价。

（1）采购意向公开合规性。指标分值2（0.5+1.5）分，得分2（0.05+0.15）分，得分率100%。

根据中国政府采购网广东分网广东省政府采购网、市住建管理局门户网站公开内容，2022年市住建管理局及其下属单位已按要求将项目实施的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务采购项目在采购活动开始前30日公开采购意向。

（2）采购内控制度建设。指标分值1分，得分0分，得分率0%，扣1分。

未见市住建管理局提供政府采购内部控制管理制度及财政部门备案材料，扣1分。

（3）采购活动合规性。指标分值2分，得分2分，得分率100%。

2022年未发现市住建管理局采购相关投诉事项。

（4）采购合同签订时效性。指标分值3分，得分1分，得分率33.33%，扣2分。

根据市住建管理局提供的政府采购材料，经统计，2022年涉及公开招标、竞争性磋商等采购方式的项目共17个，其中15个采购项目预算单位在中标、成交通知书发出之日起三十日内与中标、成交供应商签订了政府采购合同，2个采购项目预算单位未能及时签订，合同签订及时率88.24%。根据评分标准，本项指标得1分。合同签订情况详见下表：

表2-4 采购合同签订时间统计表

| 项目单位 | 合同名称 | 中标日 | 合同签订日 | 合同签订是否及时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 局本部 | 局机关采购历史文化名城保护数字化平台 | 2022/1/6 | 2022/5/13 | 否 |
| 局本部 | 局机关采购历史文化街区测绘建档服务 | 2022/1/6 | 2022/3/15 | 否 |
| 市城市公园管理中心 | 韶关市城市公园管理中心公园新增设施、绿化管养服务 | 2022/9/27 | 2022/9/30 | 是 |
| 市房产交易中心 | 韶关市房产交易业务保障专项服务采购项目 | 2022/4/7 | 2022/4/24 | 是 |
| 韶关市城市照明管理中心 | 森林公园环山路新增路灯采购安装项目（一期） | 2022/7/4 | 2022/7/27 | 是 |
| 韶关市城市照明管理中心 | 2022年景观设施维护服务采购项目 | 2022/5/5 | 2022/5/20 | 是 |
| 韶关市城市照明管理中心 | 2022年景观设施维护服务采购项目 | 2022/5/5 | 2022/5/20 | 是 |
| 韶关市城市照明管理中心 | 2022年路灯设施及景观灯设施材料（含电源）供应商采购项目 | 2022/5/10 | 2022/5/23 | 是 |
| 韶关市城市照明管理中心 | 2022年路灯设施及景观灯设施材料（含电源）供应商采购项目 | 2022/5/10 | 2022/5/23 | 是 |
| 韶关市住房保障中心 | 韶关市第四期丹霞英才公寓蓉城花园小区7号楼装修建安工程 | 2022/7/8 | 2022/7/11 | 是 |
| 韶关市住房保障中心 | 韶关市区棚户区改造零星地块危旧房屋拆除项目（二期） | 2022/8/22 | 2022/8/28 | 是 |
| 韶关市住房保障中心 | 韶关市第四期丹霞英才公寓蓉城花园小区7号楼家具采购及安装项目 | 2022/8/31 | 2022/9/13 | 是 |
| 韶关市市政管理中心 | 韶关市中心城区数字城管管理维护服务项目 | 2022/7/27 | 2022/8/27 | 是 |
| 韶关市市政管理中心 | 花拉寨生活垃圾卫生填埋场首期工程渗沥液调节池顶盖膜更换 | 2022/10/21 | 2022/10/28 | 是 |
| 韶关市市政管理中心 | 韶关市市政管理中心2022年度市政桥梁、隧道常规定期检测服务项目 | 2022/9/30 | 2022/10/28 | 是 |
| 韶关市市政管理中心 | 韶关市市政管理中心2022年度城市桥梁、隧道日常维护服务及城市桥梁、隧道日常巡查（经常性检查）服务外包项目合同补充协议 | 2022/4/8 | 2022/4/21 | 是 |
| 韶关市住房公积金管理中心 | 公积金辅助岗位用工人员项目 | 2022/4/15 | 2022/5/13 | 是 |

（5）合同备案时效性。指标分值1分，得分0.4分，得分率40%，扣0.6分。

根据市住建管理局及下属单位提供采购材料，10个预算单位中6个预算单位采购项目合同备案公开不及时，未能在合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。根据评分标准，扣0.6分。合同备案不及时项目情况见下表：

表2-5 合同备案时间统计表

| 项目单位名称 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同备案日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市住建管理局本部 | 局机关采购历史文化名城保护数字化平台 | 2022/5/13 | 2022/7/7 |
| 市城市公园管理中心 | 市城市公园管理中心公园新增设施、绿化管养服务 | 2022/9/30 | 2022/11/14 |
| 市城市照明中心 | 森林公园环山路新增路灯采购安装项目（一期） | 2022/7/27 | 2023/4/27 |
| 市住房保障中心 | 市区棚户区改造零星地块危旧房屋拆除项目（二期） | 2022/08/28 | 2023/2/10 |
| 市市政管理中心 | 市中心城区数字城管管理维护服务项目 | 2022/8/27 | 2023/3/22 |
| 市公积金中心 | 2022年公积金辅助岗位用工人员项目 | 2022/5/13 | 2022/6/1 |

（6）采购政策效能。指标分值1分，得分1分，得分率100%。

根据2022年部门预算，市住建管理局面向中小企业采购预留金额为2,345.95万元（7,819.83×30%）；根据2022年部门决算报表，实际面向中小企业采购合计数为4,818.99万元，符合政府采购授予中小企业合同金额的规定。

### 6.资产管理

资产管理从“资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率”这六个指标进行评价。

（1）资产配置合规性。指标分值2分，得分1分，得分率50%，扣1分。

一是单位办公室面积配置合规性。市住建管理局本部除2名正处，10名副处按标准配备办公室用房外，其他工作人员人均办公室用房面积为6.6平方米/人，未超出标准。二是办公设备配置合规性。参照《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》进行统计，市住建管理局本部、市交易中心、市质安中心存在超额配置资产的情况。其中市住建管理局本部主要是处于国产电脑替换非国产电脑时期，办公设备呈超额配置状态；市质安中心因机构改革清退临聘人员56名，导致办公设备数量超额，现正在逐步对相应的设备做报废处理。根据评分标准，扣1分。办公设备超额配置情况详见下表：

表2-6 办公设备配置数量统计表

| 预算单位 | 设备类型 | 台式计算机 | 便携式计算机 | 打印机 | 一体机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市住建管理局本部 | 配置数量上限 | 94 | 47 | 75 | 28 |
|  | 实际配置数量 | 363 | 49 | 163 | 52 |
|  | 超额配置数量 | 269 | 2 | 88 | 24 |
| 市交易中心 | 配置数量上限 | 20 | 10 | 16 | 6 |
|  | 实际配置数量 | 72 | 17 | 42 | 5 |
|  | 超额配置数量 | 52 | 7 | 26 | -1 |
| 市质安中心 | 配置数量上限 | 27 | 14 | 22 | 4 |
|  | 实际配置数量 | 60 | 1 | 25 | 0 |
|  | 超额配置数量 | 33 | 13 | 3 | -4 |

（2）资产收益上缴的及时性。指标分值1分，得分0.5分，得分率50%，扣0.5分。

一是租金上缴及时性。根据市住建管理局提供的《2022年公有住房租金收缴情况》，2022年1-11月公租房、直管公房实收租金及违约金均于次月全额上缴财政。二是资产处置收益上缴及时性。2022年房市住房保障中心、住房公积金中心等下属单位均在收到资产处置收益后3个月内上缴，仅市照明中心存在资产处置收益上缴滞后的情况。如市照明中心于2022年5月12日收到三台车残值款5,012元，于2022年8月22日上缴财政，延迟10日上缴。根据评分标准，扣0.5分。

（3）资产盘点情况。指标分值1分，得分0.7分，得分率70%，扣0.3分。

根据市住建管理局提供的资产盘点材料，10家预算单位中7家预算单位开展了资产盘点，扣0.3分。盘点情况详见下表：

表2-7 盘点情况表

| 单位名称 | 盘点情况 | 单位名称 | 盘点情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 局本部 | 未开展全面盘点 | 公园中心 | 已开展资产盘点 |
| 质安中心 | 未开展全面盘点 | 污水中心 | 已开展资产盘点 |
| 保障中心 | 未开展全面盘点 | 交易中心 | 已开展资产盘点 |
| 市政中心 | 已委托第三方开展全面盘点 | 造价站 | 已开展资产盘点 |
| 公积金中心 | 已开展资产盘点 | 照明中心 | 已开展资产盘点 |

（4）数据质量。指标分值2分，得分2分，得分率100%。

根据市住建管理局提供的《2022年资产报表汇总表》《2022年市住房和城乡建设管理局系统决算数》等材料，经对比分析，部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，除个别数据统计口径不一致外，资产账与财务账数据一致。

（5）资产管理合规性。指标分值2分，得分1分，得分率50%，扣1分。

市住建管理局根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）于2018年3月出台了《市住建管理局资产管理制度》，该制度未能根据国资新政《行政事业性国有资产管理条例》（中华人民共和国国务院令第738号）进行修订，部分内容已不符合行政事业性国有资产管理内部管理规范。一是未明确固定资产出租出借、对外投资、绩效管理等重点环节操作流程；二是制度约定“每两年对固定资产进行一次全面清查”与《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》中“定期对固定资产进行清查盘点，每年至少盘点一次，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。”的规定不符。综上，扣1分。

（6）固定资产利用率。指标分值2分，得分1分，得分率50%，扣1分。

由于市住建管理局未能提供有效的佐证材料证明，无法全面统计项目单位固定资产利用率，如部分下属单位盘点表中未记录资产使用状态无法进行资产利用率统计。抽盘固定资产发现市住建管理局固定资产闲置数量较多，平均每个人使用的电脑、打印机达2台，粗略计算办公设备利用率仅50%。考虑上述数据不够全面，不能客观反映事实，酌情扣1分。

### 7.运行成本

运行成本从“经济成本控制情况、‘三公’经费控制情况”这两个指标进行评价。

（1）经济成本控制情况。指标分值6分，得分5分，得分率83.33%，扣1分。

一是预算编制方面，存在预算编制不够精准导致预算执行进度缓慢的情况。二是成本控制方面，未发现相关工作成本与市场价格、行业标准、其他地市的同类项目相比较不合理的情况。扣1分。

（2）“三公”经费控制情况。指标分值1分，得分1分，得分率100%。

2022年市住建管理局“三公经费”年初预算为99.34万元，截至2022年12月31日，实际支出52.98万元，未超出预算安排额度。

# 三、评价结论

结合佐证资料审核、现场调研情况，根据部门整体支出绩效管理整体表现与职责履行效益情况，市住建管理局2022年度部门整体支出绩效评价综合评价得分为81.48分，对应的绩效等级为“良”。其中，履职效能、管理效率两项一级指标得分率分别为81.96%、81.09%。各项指标综合评价得分情况详见图3-1。

图3-1 评价得分情况

# 主要绩效

## （一）深入开展老旧小区改造，逐步改善城区建设品质。

2022年，市住建管理局通过建立项目储备库、规范建设程序、加强日常监管、定期督导通报等工作措施，超进度完成中央下达任务指标，老旧小区改造居民满意度达80%以上。其中，中央补助支持城镇老旧小区改造计划开工改造小区175个，韶关市实际完成199个，完成率114%；计划开工改造小区涉及居民11089户，实际完成11408户，完成率103%；计划开工改造小区涉及楼栋898栋，实际完成923栋，完成率103%；计划开工改造小区涉及建筑面积约110万平方米，实际完成118万平方米，完成率107%；计划建设示范性小区1个，实际完成1个。通过开展老旧小区改造工作，韶关市老旧小区在市政配套设施、公共环境方面都有显著改善，群众获得感攀升。

## （二）持续推进削坡建房工作，加快实施农村安居工程。

一是扎实推进危房改造工作。2022年，韶关市危房改造补助对象154户（其中3月份下达第一批国家任务23户，6月下达第二批国家任务131户），用于符合条件的农村低收入群体等重点对象（优先安排军人军属、退役军人和优抚对象）实施危房改造。截至目前，已开工154户，开工率为100%，已竣工154户，竣工率为100%。二是持续推进削坡建房工作。市住建管理局2022年，韶关市削坡建房整治任务已开工2228户，开工率100%，已竣工2228户，竣工率100%，解除风险点边坡威胁人数7165人，全面完成农村削坡建房三年整治行动，有效降低农村削坡建房风险。

## （三）深化工程建设制度改革，提升营商环境指标排名。

2022年，韶关市在广东省营商环境评价“办理建筑许可”指标中排名第12名，较2021年排名前进3名。主要是韶关市的政府及公共部门行为时间较短，是因为污水排入排水管网许可证核发、建设工程规划许可证核发、供水接入、供电接入等环节时间比其他城市短。如污水排入排水管网许可证核发，韶关市公开承诺1个工作日办结，湛江需10天；建设工程规划类许可证核发（含设计方案审查），韶关市承诺1-2个工作日办结，梅州仍需17天。

# 五、存在问题

## （一）经济指标目标值未实现，部门整体效能有待提升。

一是建安、拿地同步放缓牵连房地产开发投资。2022年，市住建管理局有关经济指标任务均未完成（指标详见表5-1），主要是房地产市场景气度下行导致，体现在行业上的现象则是房地产市场从销售到开工到房地产开发投资出现了快速的回落。2022年韶关市房地产开发投资113.56亿元，同比下降48.52%，距政府制定降幅收窄至38%的目标相差23.16亿元；其中土地投资完成10.79亿元，同比下降74.1%；建安等投资完成102.77亿元，同比下降42.6%。韶关市房地产开发投资降幅高于全省平均水平34.22个百分点；高于清远市24.9个百分点。出现该现象主要原因是：一方面是房地产企业拿地意愿不足，2022年土地出让成交面积63万平方米，较上年下降665.66万平方米，同比下降91.35%；另一方面是消费者购房需求放缓，2022年商品房销售面积完成248.64万平方米，较上年下降85.39万平方米，同比下降25.56%；最后是拿地不足到市场供应减少的供给下行冲击，2022年上市新建商品房面积共计231.90万平方米，较上年下降121.68万平方米，同比下降34.41%。上述房地产运行信息反映出有关房地产市场稳增长政策、房地产企业诉求跟踪反馈还需进一步完善。

二是非住宅商品房去库存政策执行力度不足。2021年10月，《韶关市人民政府办公室关于促进全市非住宅商品房去库存的指导意见》提出用2年时间积极消化现有库存商品非住宅，合理控制新建商品非住宅增量，力争到2023年底前全市商品非住宅库存达到合理数量。2022年，韶关市上市新建非住宅商品房面积43.60平方米，库存面积242.04万平方米，去库存面积22.54万平方米。2022年上市新建非住宅商品房面积大于去库存面积，导致期末非住宅商品房总库存面积高于年初总库存面积，未能达到去库存的目的。

表5-1 市住建管理局经济指标完成情况对比表

| 经济指标名称 | 韶关市2022年完成值 | 较上年变动情况 | 清远市2022年完成值 | 较上年变动情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质建筑企业总产值 | 235.34亿元 | 下降13.2% | 183.53亿元 | 下降11.5% | 韶关与清远同属粤北地区，2022年均面对超百年一遇特大洪水、多点散发新冠疫情、超预期稳增长压力。 |
| 房地产业增加值 | 113.37亿元 | 下降2.1% | 165.24亿元 | 下降6.2% |  |
| 基础设施投资完成额 | 未公开具体数据 | 下降12.9% | 未公开具体数据 | 下降7.0% |  |
| 房地产开发投资完成额 | 113.56亿元 | 下降48.5% | 274.87亿元 | 下降23.6% |  |

注：以上数据来自韶关市、清远市国民经济和社会发展统计公报。

## （二）未能有效盘活存量资产，固定资产管理意识淡薄。

一是大量办公设备闲置。首先是市住建管理局本部存在大量办公设备闲置未处理的情况。根据市建管理局提供的《固定资产明细表》，局本部台式计算机存量363台，人均可使用4台；打印机163台，人均可使用2台。如现场抽盘发现局本部村镇建设科4人共配置台式计算机10台、打印机5台、空调4台，办公设备配置远超标准限额。其次是未结合资产存量编制办公设备采购预算。如在大量办公设备闲置的前提下，2022年初局本部仍编制了1台复印机预算11.8万元、一批台式电脑预算2.5万元的采购计划；且市住建管理局未按要求对下属单位资产购置计划进行核查。如市建设工程造价管理站计划采购2台电脑申请预算2万元，该办公需求可以通过内部划拨解决。上述事项不符合《行政事业性国有资产管理条例》第八条“各部门及其所属单位应当根据依法履行职能和事业发展的需要，结合资产存量、资产配置标准、绩效目标和财政承受能力配置资产”要求。

二是部分单位公务用车使用率低。根据材料核查、数据分析、现场调研得知，部分单位存在公务用车使用率较低，公务用车运行费开支较少的情况。如市公园管理中心公车共7台，其中3台特种专业用车因超出工作需要配置导致车辆使用率较低，对应车辆运行经费支出较少。如原市房管所车辆编制数4台，市保障中心车辆编制数2台，因市房管所机构改革，资产划转至市保障中心，车辆编制不够，封存2台。市住建管理局未定期统计下属单位低效、闲置资产，未积极推进资产共享公用，未能有效盘活国有资产。

## （三）部分政务信息未能公开，财政透明度有待增强。

根据《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）第十一条，使用专项债券资金的部门不迟于每年6月底前公开截至上年末专项债券资金使用情况、截至上年末专项债券对应项目建设进度与运营情况、截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况等信息。根据市住建管理局门户网站检索信息，截至2023年6月30日，市住建管理局尚未公开韶关市中心城区污水管网建设和改造工程项目、市区污水管网建设与提升项目（首期）2022年度专项债券资金存续期信息。

## （四）资金支出缺乏统筹能力，单位预算执行率不高。

根据《单位指标执行情况表（按单位项目）》，2022年度，市住建管理局（汇总）预算执行率为80.55%，下属单位指标执行率低于70%的单位有2家，分别是市住房保障中心指标执行率54.84%、市城市公园管理中心64.16%。根据材料查阅、数据分析、现场调研得知，单位预算执行率低的主要原因是：一是市住建管理局及下属单位在预算资金支出方面缺乏统筹规划，较多项目资金集中在年底申请支出，由于审核流程原因，造成实际未能支出。二是部分项目执行效率不高。受疫情影响，市建设工程造价管理站“编制《韶关市绿色建筑与绿色建材产业发展规划》专项经费项目”在2022年未能完成《规划》编制。

# 六、相关建议

## （一）制定出台实用政策措施，促进房产市场平稳发展。

一是建议市住建管理局认真领悟、执行并落实国家相关政策精神，从支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求、纾缓房地产开发企业困难、加强房地产市场监管三方面着手，多措并举更好地满足群众合理购房需求。建议参照其他地市进一步降低按揭成本，促进需求触底回升；通过加大金融支持力度、降低商品房预售形象进度要求、调整城市基础设施配套费缴纳时限等提高供给；推进央企、国企等大型房地产商收并购。二是建议市住建管理局，主动研究本地房地产供求情况、库存情况，从而有针对性地制定出台管用、实用、解决问题的去库存政策措施。同时要强化政策执行，设置有关去库存考核任务指标。三是建议调动各方力量，形成工作合力，加大落实龙头企业落户、外地人口落户、人才引进等政策，有序推进农业转移人口市民化，促进全市房地产市场回暖。四是建议积极走访企业解决难题，倾听诉求谋发展，促进韶关市商品房销售面积增速转正。

## （二）研究制定资产盘活方案，优化重组在用固定资产。

一是建议市住建管理局系统梳理资产使用情况，全面盘点单位资产底数，结合年度资产盘点工作开展专项清理，重点对房屋、土地、车辆、办公设备家具、大型仪器等资产使用状况进行摸底，理清低效、闲置资产并准确标注资产使用状态、使用年限、成新率等信息，形成待盘活资产清单，逐项研究并有针对性地制定盘活方案。二是建议市住建管理局及其下属单位要强化责任意识，充分利用各种盘活方式，能够在本单位范围内盘活的资产，要加快盘活利用，优化重组内部闲置资产；本单位无法盘活的，要及时将待盘活资产信息报本级财政部门。三是建议市住建管理局要加强学习国有资产管理有关的政策文件，及时更新修订内部管理制度，完善内部控制机制。要严格执行“结合资产存量、资产配置标准、绩效目标和财政承受能力配置资产”的要求。

## （三）规范执行政府信息公开，发挥以公开促监管功能。

一是建议市住建管理局要尽快统计专项债券项目存续期信息，数据核查准确后按规定程序在市住建管理局门户网站予以公开，充分发挥以公开促落实、促监管、促规范功能。二是建议进一步完善《市住建管理局政府信息公开工作制度》，细化政府信息公开内容，明确各科室信息公开工作要点，对照工作要点提出的重点任务，梳理形成本部门、本系统工作台账，明确责任主体和时限要求，逐项推动落实信息公开。三是建议市住建管理局要高度重视政府信息公开工作，强化责任追究制，针对本次评价提出的问题要及时制定改进措施，全面开展自查自纠，避免评价日后出现同类问题。

## （四）推进开展预算绩效管理，加强预算执行监管力度。

提高事业单位的预算执行率，必须以科学的预算编制为基础，以健全的制度、配套措施为载体，以完善的预算执行监督体系为保障，多个环节相互配合，才能有效地提高预算资金的使用效率，确保预算执行的有效性和科学性。一是建议市住建管理局加强预算绩效管理，建立健全一套将项目评估、编制目标、预算执行监控、评价结果应用相互融合促进的预算绩效管理体系，进一步推进预算绩效管理工作全面开展，从而规范管理，提升水平，促进部门预算执行率的提高。二是建议加强预算执行监管力度。加强对局本部及下属单位预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控，倒逼各单位加快项目进度。同时，要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时到位，从而促进预算执行率的提升。

# 附件1

韶关市住房和城乡建设管理局2022年部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履职效能 | 45 | 整体效能 | 20 | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 10 | 1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分： （1）指标完成率60%以下为不及格，得分=完成率×本指标分值×50%； （2）指标完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； （3）指标完成率100-150%的，得满分； （4）指标完成率高于150%的，得分=本指标分值×70%。 （5）若年初没有设置相应的绩效指标和指标值，该指标得分最高得50%，即得分=完成率×本指标分值×50%。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 | 9.30 | 根据《市住建管理局2022年部门整体支出绩效评价指标体系》，部门整体绩效目标产出指标共11项，其中7项指标达到预期目标，1项指标目标偏离率超过50%，3项指标未能按计划进度完成目标。得9.30分，得分率93.00%，扣0.70分。 |
|  |  |  |  | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 10 | 1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分： （1）指标完成率60%以下为不及格，得分=完成率×本指标分值×50%； （2）指标完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； （3）指标完成率100-150%的，得满分； （4）指标完成率高于150%的，得分=本指标分值×70%。 （5）若年初没有设置相应的绩效指标和指标值，该指标得分最高得50%，即得分=完成率×本指标分值×50%。2.再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。 4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 | 7.5 | 根据《市住建管理局2022年部门整体支出绩效评价指标体系》，部门整体绩效目标效益指标共9项，其中4项指标达到预期目标，5项指标未能按计划进度完成目标。得7.5分，得分率75%，扣2.5分。 |
|  |  | 专项效能 | 25 | 中省资金绩效完成情况 | 20 | 1.首先计算各中省资金（政策任务）得分=各专项资金单位产出、效益指标自评分数×本指标分值÷100。 2.再计算本指标综合得分=按照部门当年度各中省资金额度占部门所有中省资金额度的比重，对各中省资金得分进行加权平均。 | 17 | 2022年市住建管理局涉及的7个专项资金共有58项绩效指标，其中7项指标因市住建管理局未结合韶关市实际情况，细化分解上级下达指标，难以考核实际完成情况，不纳入本次评价范围。经统计，纳入评价范围的51项绩效指标中，其中40项指标达到预期目标；3项指标未达到预期目标；8项指标因缺少对应佐证材料无法判定（具体情况详见附件3）。得17分，得分率85%，酌情扣3分。 |
|  |  |  |  | 中省资金支出率 | 5 | 1. 首先计算各专项资金（政策任务）支出进度=（各专项资金预算支出数÷专项资金下达（安排）数）×100%。 2.再计算部门主管专项资金综合支出进度=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重，对各专项资金支出进度进行加权平均。 3.本指标综合得分=部门主管专项资金综合支出进度×本指标分值。 | 3.08 | 2022年，全市（含各区县）中省资金14,487.03万元，实际支出：8,922.70万元，支付率61.59%。其中，局本部中省资金1,423.74万元，实际支出1,306.37万元，支付率91.76%。中省资金支出率较低主要是因为受各区县支付进度影响，根据指标评分标准，本指标得分=61.59%×5=3.08分，得分率61.60%，扣1.92分。 |
| 管理效率 | 55 | 预算编制 | 5 | 预算项目事前绩效评估 | 5 | 预算入库项目，指新增预算申请的事业发展性支出一级项目、部门预算500万元以上二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1.应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.3分，扣完为止。 2.应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 市住建管理局2022年度无新增预算申请的事业发展性支出一级项目、部门预算500万元以上二级项目，不需开展事前绩效评估。 |
|  |  | 预算执行 | 15 | 预算编制约束性 | 6 | 1.本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。 2.预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央和省、市政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3.年中追加资金占比率，考核非因新出台的统一政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4.各基础数据与机关绩效考核口径一致。 | 6 | 市住建管理局2022年年初预算数32,334.08万元，决算数53,530.11万元，预决算差异21,196.03万元，主要是中央和省、市政策调整追加资金导致，且未自行发起各预算项目之间的调剂，该指标不扣分。 |
|  |  |  |  | 财务管理合规性 | 9 | 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，采取扣分法评分： 1.明确指出问题和处理意见的（具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见），并限期整改的，1项扣0.5分。 2.未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分。 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 4.评价中发现的支出范围、程序、用途、核算不符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定的情况，发现一项扣0.5分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。 | 9 | 未发现市住建管理局支出范围、程序、用途、核算不符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定的情况。 |
|  |  | 信息公开 | 3 | 预决算公开合规性 | 2 | 预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后， 20日内向社会公开的得10%分值，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。 | 2 | 2022年市住建管理局部门预算于2022年2月11日在市住建管理局门户网站进行公开，2021年市住建管理局部门决算于2022年9月23日在市住建管理局门户网站进行公开，符合“部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开”的规定。得2分，得分率100%。 |
|  |  |  |  | 绩效信息公开情况 | 1 | 指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间公开的，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。 | 1 | 根据《2022年市住建管理局部门预算》《2021年市住建管理局部门决算》公开信息，市住建管理局4个重点项目绩效目标随部门预算一并公开，2021年开展的103个项目绩效自评信息表随部门决算文件一并公开。 |
|  |  | 绩效管理 | 5 | 绩效管理制度建设 | 2 | 1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3.部门出台制度明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。 | 1 | 市住建管理局出台了《市住建管理局预算绩效管理暂行办法》，《办法》明确了局本部职责分工，包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面内容；但存在缺少专项资金绩效管理要求，未明确与下属单位的绩效职责分工要求等问题。得1分，得分率50%，根据评分标准，扣1分。 |
|  |  |  |  | 绩效管理制度执行 | 3 | 1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2.根据部门自评复核等级情况评分。 3.以上两项内容评分各占50%。 | 2 | 市住建管理局2022年度部门整体不涉及自评复核工作，根据《部门整体预算绩效目标申报表》，市住建管理局在部门整体预算绩效目标编报方面存在以下不足：一是个别指标目标值与实际业绩不符。如2022年市住建管理局实际仅需测绘历史建筑73处，年初设置测绘历史建筑125处不合理。二是时效指标未能根据绩效目标进行细化。如年初设置的项目按时完成率指标，未明确具体的项目名称或工作任务，无法准确考核。三是指标归类错误。如年初设置的资金支出合规性属于过程类指标，项目单位放入经济效益指标不够规范。四是未围绕绩效目标设置绩效指标。如未设置与生活垃圾处理、水污染防治攻坚战、韶关张九龄纪念公园建设等项目相关的绩效指标。五是绩效目标未与十四五规划发展目标挂钩。得2分，得分率66.67%，根据评分标准，扣1分。 |
|  |  | 采购管理 | 10 | 采购意向公开合规性 | 0.5 | 采购意向100%公开的得满分，否则不得分。 | 2 | 根据中国政府采购网广东分网广东省政府采购网、市住建管理局门户网站公开内容，2022年市住建管理局及其下属单位已按要求将项目实施的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务采购项目在采购活动开始前30日公开采购意向。 |
|  |  |  |  |  | 1.5 | 采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。 |  |  |
|  |  |  |  | 采购内控制度建设 | 1 | 部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。 | 0 | 未见市住建管理局提供政府采购内部控制管理制度及财政部门备案材料，得0分，得分率0%，扣1分。 |
|  |  |  |  | 采购活动合规性 | 2 | 采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。 | 2 | 2022年未发现市住建管理局采购相关投诉事项。 |
|  |  |  |  | 采购合同签订时效性 | 3 | 1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。 | 1 | 根据市住建管理局提供的政府采购材料，经统计，2022年涉及公开招标、竞争性磋商等采购方式的项目共17个，其中15个采购项目预算单位在中标、成交通知书发出之日起三十日内与中标、成交供应商签订了政府采购合同，2个采购项目预算单位未能及时签订，合同签订及时率88.24%。根据评分标准，本项指标得1分。 |
|  |  |  |  | 合同备案时效性 | 1 | 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。 | 0.4 | 根据市住建管理局及下属单位提供采购材料，10个预算单位中6个预算单位采购项目合同备案公开不及时，未能在合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。得0.4分，得分率40%，根据评分标准，扣0.6分。 |
|  |  |  |  | 采购政策效能 | 1 | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。 | 1 | 根据2022年部门预算，市住建管理局面向中小企业采购预留金额为2,345.95万元（7,819.83*30%）；根据2022年部门决算报表，实际面向中小企业采购合计数为4,818.99万元，符合政府采购授予中小企业合同金额的规定。 |
|  |  | 资产管理 | 10 | 资产配置合规性 | 2 | 符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。 | 1 | 一是单位办公室面积配置合规性。市住建管理局本部除2名正处，10名副处按标准配备办公室用房外，其他工作人员人均办公室用房面积为6.6平方米/人，未超出标准。二是办公设备配置合规性。参照《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》进行统计，市住建管理局本部、市交易中心、市质安中心存在超额配置资产的情况。其中市住建管理局本部主要是处于国产电脑替换非国产电脑时期，办公设备呈超额配置状态；市质安中心因机构改革清退临聘人员56名,导致办公设备数量超额,现正在逐步对相应的设备做报废处理。根据评分标准，扣1分。 |
|  |  |  |  | 资产收益上缴的及时性 | 1 | 检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。 | 0.5 | 一是租金上缴及时性。根据市住建管理局提供的《2022年公有住房租金收缴情况》，2022年1-11月公租房、直管公房实收租金及违约金均于次月全额上缴财政。二是资产处置收益上缴及时性。2022年房市住房保障中心、住房公积金中心等下属单位均在收到资产处置收益后3个月内上缴，仅市照明中心存在资产处置收益上缴滞后的情况。如市照明中心于2022年5月12日收到三台车残值款5,012元，于2022年8月22日上缴财政，延迟10日上缴。得0.5分，得分率50%，根据评分标准，扣0.5分。 |
|  |  |  |  | 资产盘点情况 | 1 | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。 | 0.7 | 根据市住建管理局提供的资产盘点材料，10家预算单位中7家预算单位开展了资产盘点，扣0.3分。 |
|  |  |  |  | 数据质量 | 2 | 部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。 | 2 | 根据市住建管理局提供的《2022年资产报表汇总表》《2022年市住房和城乡建设管理局系统决算数》等材料，经对比分析，部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，除个别数据统计口径不一致外，资产账与财务账数据一致。 |
|  |  |  |  | 资产管理合规性 | 2 | 1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规程；如无，扣0.5分。 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 市住建管理局根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）于2018年3月出台了《市住建管理局资产管理制度》，该制度未能根据国资新政《行政事业性国有资产管理条例》（中华人民共和国国务院令第738号）进行修订，部分内容已不符合行政事业性国有资产管理内部管理规范。一是未明确固定资产出租出借、对外投资、绩效管理等重点环节操作流程；二是制度约定“每两年对固定资产进行一次全面清查”与《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》中“定期对固定资产进行清查盘点，每年至少盘点一次，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。”的规定不符。综上，得1分，得分率50%，扣1分。 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 2 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。 1.比率≥90%的，得2分； 2.90%＞比率≥75%的，得1分； 3.75%＞比率≥60%的，得0.5分； 4.比率＜60%的，得0分。 | 1 | 由于市住建管理局未能提供有效的佐证材料证明，无法全面统计项目单位固定资产利用率，如部分下属单位盘点表中未记录资产使用状态无法进行资产利用率统计。抽盘固定资产发现市住建管理局固定资产闲置数量较多，平均每个人使用的电脑、打印机达2台，粗略计算办公设备利用率仅50%。考虑上述数据不够全面，不能客观反映事实，得1分，得分率50%，酌情扣1分。 |
|  |  | 运行成本 | 7 | 经济成本控制情况 | 6 | 1.相关工作预算编制依据较为明确的，得3分； 2.相关工作成本与市场价格、行业标准、其他地市的同类项目相比较为合理的得3分。 | 5 | 一是预算编制方面，存在预算编制不够精准导致预算执行进度缓慢的情况。二是成本控制方面，未发现相关工作成本与市场价格、行业标准、其他地市的同类项目相比较不合理的情况。扣1分。 |
|  |  |  |  | “三公”经费控制情况 | 1 | “三公”经费实际支出数（按照经济科目计算）≤预算安排的“三公”经费数（按照预算公开金额取数），符合要求的得满分，不符合要求的不得分。 | 1 | 2022年市住建管理局“三公经费”年初预算为99.34万元，截至2022年12月31日，实际支出52.98万元，未超出预算安排额度。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 81.48 | 良 |

# 附件2

韶关市住房和城乡建设局部门整体支出

绩效评价小组成员名单

| 序号 | 评审组分工 | 姓名 | 职称/工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业专家 | 文建华 | 华南农业大学 副教授/评价报告质量控制、评价项目涉及专业管理方面领域 |
| 2 | 财务专家 | 杨素芬 | 会计师/评价项目涉及财务管理方面领域 |
| 3 | 绩效专家 | 李念念 | 中级经济师/评价项目涉及绩效管理方面领域 |
| 4 | 项目经理 | 黄燕妮 | 项目统筹、报告初稿撰写 |
| 5 | 项目助理 | 毕小杰 | 项目对接、资料分析汇总 |