附件

2022年水利救灾资金项目

重点绩效评价报告

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

机构负责人：胡海

项目负责人：张丰斌

摘  要

为全面检验项目支出财政资金使用绩效，考核预期绩效目标的实现程度和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，韶关市财政局委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称“致同”）作为第三方绩效评价中介机构对2022年水利救灾资金项目开展重点绩效评价，本次评价基准日为2022年12月31日。

2022年水利救灾资金项目下达的中央以及省级资金为2,979万元，其中，本次评价指标金额为2,979万元。截至2022年12月31日，2022年水利救灾资金项目的实际支出为1313.76万元，总体支出率为44.10%。

经评价小组综合评定，该项目综合得分为72.84分，评价等级为“中”。

该项目产生的绩效如下：一是能及时按照上级要求完成水旱灾害监测预警平台建设，平台预测精准率达到95%，为洪水防御工作争取了宝贵时间；二是各市、县（区）水务局在灾害发生时能临场积极协调与科学调度，使韶关市区洪峰水位从57.4米降到56.12米，减少市区淹没1.97平方公里，降低了韶关市区洪涝灾害损失，成功防御“6.21”特大洪水；三是市水务局能按照上级文件要求，及时建立水旱灾害防御标准化体系，积极落实水利工程防汛责任体系。

但该项目还存在以下问题：一是现场勘查部分水利救灾项目施工质量不达标，存在一定安全隐患；二是部分县（区）水务局前期协调工作不充分，对工程关键节点和难点预判不够准确，导致工程进度缓慢；三是市县（区）水务部门缺乏日常抽检及质量监督把控，未能充分发挥主管部门监督管理职能；四是县（区）水务局资金拨付进度迟缓，未能充分发挥财政资金效益。

针对以上问题，提出相关建议：一是加强工程质量把控，提高施工质量和安全管理水平；二是细化工程各阶段具体工作任务，加强协调沟通力度，提高项目实施效率；三是完善项目监管机制，强化部门责任意识；四是加快资金拨付进度，加强专项资金监管水平。

目  录

一、项目基本情况	1

（一）设立背景、目的及时间。	1

（二）资金用途及收支情况。	1

（三）绩效目标。	3

（四）评价目的。	4

二、绩效分析	5

（一）绩效目标完成情况。	5

（二）绩效评价指标分析情况。	6

三、评价结论	20

四、主要绩效	21

（一）加强水旱灾害监测预警平台建设，增强防御工作的针对性和主动性。	21

（二）临场积极协调与科学调度，成功防御“6.21”特大洪水。	21

（三）建立水旱灾害防御标准化建设，积极落实水利工程防汛责任体系。	22

五、存在问题	22

（一）施工质量不达标，存在一定安全隐患。	22

（二）前期协调工作不充分，工程进度较为缓慢。	23

（三）工程管理不够规范，未能充分发挥主管部门监督管理职能。	24

（四）县（区）资金拨付进度迟缓，未能充分发挥财政资金效益。	25

六、对策或建议	26

（一）加强工程质量把控，提高施工质量和安全管理水平。	26

（二）细化工程各阶段具体工作任务，加强协调沟通力度，提高项目实施效率。	26

（三）完善项目监管机制，强化部门责任意识。	27

（四）加快资金拨付进度，加强专项资金监管水平。	27

附件1	28

附件2	40

- 一、项目基本情况

- （一）设立背景、目的及时间。

2022年，韶关市遭遇“6.21”特大洪水，面临严峻防汛形势，共有72个乡镇遭受不同程度的洪涝灾害，原有的水利水毁工程急需修复。2022年7月，经市政府同意，市水务局申请设立“2022年水利救灾资金”项目，主要开展水利工程设施水毁修复、防汛通讯设施修复、防汛抢险救灾物资及设备购置或修复等工作。项目2022年中央及省财政下达四批资金合计2,979万元，市水务局通过《韶关市水务局关于2022年省级水利应急救灾资金分配的请示》向市政府、市财政局、市司法局征求意见并获得批复。

- （二）资金用途及收支情况。

韶关市2022年水利救灾资金项目资金共计下达2,979万元；截至2022年12月31日，项目实际支出1,313.76万元，资金支出率44.10%。各预算单位资金分配及支出情况见表1。

表1                     项目资金收支情况表              单位：万元

| 2022年水利救灾项目 | 资金来源 | 下达金额 | 预算单位 | 项目名称 | 分配金额 | 支付金额 | 资金支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省级资金2022年水利应急救灾（第二批） | 1068 | 韶关市水务局 | 韶关市防汛通汛设施修复 | 100 | 4.69 | 4.69% |
|  |  |  | 韶关市防洪管理中心 | 韶关市管堤防浈江腊石村段及北江铜鼓大道段水利水毁修复工程 | 231.2 | 189.13 | 81.80% |
|  |  |  | 曲江区水务局 | 曲江区苍村水库溢洪道抢险工程 | 500 | 331.09 | 66.22% |
|  |  |  | 翁源县水务局 | 翁城镇群益村袁屋水陂工程、翁城镇泉岭村泉岭水陂工程等 | 84 | 0.4 | 0.48% |
|  |  |  | 始兴县水务局 | 始兴县凉口灌区丰收陂水毁修复工程和始兴县花山灌区水毁修复工程 | 84 | 84 | 100% |
|  |  |  | 武江区住房和城乡建设局 | 武江区武江大道河堤人行道水毁修复工程 | 40 | 36.60 | 92% |
|  |  |  | 浈江区水务局 | 浈江区河堤人行道及栏杆水毁修复工程 | 28.8 | 25.41 | 88.23% |
|  | 2022 年省级水利应急救灾资金（第一批） | 88 | 曲江区水务局 | 曲江区小坑水库灌区应急抢险工程 | 88 | 88 | 100% |
|  | 2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第三批） | 107 | 韶关市防洪管理中心 | 水利工程设施水毁修复 | 77 | 70.05 | 90.98% |
|  |  |  | 乐昌市水务局 | 乐昌市雄黄塘水库维修加固工程 | 30 | 0 | 0% |
|  | 2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第五批） | 1716 | 韶关市防洪管理中心 | 韶关市管堤防浈江腊石村段及北江铜鼓大道段水毁修复工程 | 56 | 9.15 | 16.34% |
|  |  |  | 武江区住房和城乡建设局 | 武江区供水基础设施水毁抢修工程和武江区流域水生态环境综合治理建设项目 | 160 | 132.57 | 82.85% |
|  |  |  | 浈江区水务局 | 浈江区2022年“6.22”水毁修复工程（第一批) | 160 | 0 | 0% |
|  |  |  | 曲江区水务局 | 曲江区樟市镇群星村委水利血防水毁修复等工程 | 120 | 0 | 0% |
|  |  |  | 乐昌市水务局 | 乐昌市2022年水毁水利修复工程（第一批) | 180 | 0 | 0% |
|  |  |  | 南雄市水务局中央农业生产和水利救灾资金预算 | 南雄市市管水利工程及水口镇水毁修复工程 | 180 | 29.69 | 16.49% |
|  |  |  | 始兴县水务局 | 顿岗镇后坑水库及司前镇瑶族生态村灌溉设施水毁修复工程 | 160 | 12 | 7.50% |
|  |  |  | 仁化县水务局水务局 | 仁化县2022年水利设施水毁修复项目 | 180 | 52.58 | 29.21% |
|  |  |  | 翁源县水务局 | 翁源县赤子塘山塘等水毁修复工程 | 180 | 0.4 | 0.22% |
|  |  |  | 新丰县水务局 | 新丰县2022年水毁水利修复工程 | 180 | 0 | 0% |
|  |  |  | 乳源瑶族自治县水务局 | 乳源瑶族自治县2022年“龙舟水”（第一批） 水毁水利修复工程 | 160 | 160 | 100% |

- （三）绩效目标。

根据市水务局提供的绩效目标表，2022年水利救灾资金项目绩效目标如下：

表2                       绩效目标表

| 指标类型 | 绩效指标 | 指标名称 | 评价年度预期值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排查消除防洪安全隐患（处） | 1 |
|  |  | 水库（水电站）水毁修复数量（处） | 4 |
|  |  | 堤防护岸水毁修复数量（处） | 3 |
|  |  | 水毁水利工程设施修复、防汛通讯设施修复、防汛抢险救灾物资及设备购置等 | 6 |
|  | 质量指标 | 工程施工设计标准 | 符合规范 |
|  |  | 工程施工监理 | 符合规范 |
|  |  | 工程验收 | 通过验收 |
|  | 时效指标 | 资金下达到省级6个月内预算执行情况 | 80% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
|  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
|  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
|  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
| 满意度指标 | 服务对象或 公众满意度 | 运行管理单位满意度 | ≥90% |
|  |  | 上级主管部门满意度 | ≥90% |

- （四）评价目的。

本次绩效评价项目旨在检验2022年水利救灾资金是否完成预期目标，水毁水利工程设施修复、防汛通讯设施修复、防汛抢险救灾物资及设备购置等是否完成预期任务。本次评价主要考量该项目预期目标的实现程度以及资金使用的规范性，针对项目实际情况提出下一步工作计划，通过对项目情况进行全盘分析，总结归纳项目的经验与问题，及时提出针对性的改善建议，为项目单位后续规范资金管理与使用、项目后续实施开展提供参考。

二、绩效分析

- （一）绩效目标完成情况。

截至2022年12月31日，2022年水利救灾资金项目绩效目标完成情况见表3。

表3                    绩效目标完成情况表

| 指标类型 | 绩效指标 | 指标名称 | 评价年度预期值 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排查消除防洪安全隐患（处） | 1 | 1 |
|  |  | 水库（水电站）水毁修复数量（处） | 4 | 2 |
|  |  | 堤防护岸水毁修复数量（处） | 3 | 2 |
|  |  | 水毁水利工程设施修复、防汛通讯设施修复、防汛抢险救灾物资及设备购置等 | 6 | 2 |
|  | 质量指标 | 工程施工设计标准 | 符合规范 | 部分子项目施工设计标准不达标 |
|  |  | 工程施工监理 | 符合规范 | 虽然聘请了第三方监理对项目进行监督管理。但市县（区）水务局对整个项目仍缺乏有效的日常监督检查，对于项目实施质量、实际进度等未能实时把控。 |
|  |  | 工程验收 | 通过验收 | 有7个项目验收，其余均未验收 |
|  | 时效指标 | 资金下达到省级6个月内预算执行情况 | 80% | 41.50% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
|  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
|  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
|  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |
| 满意度指标 | 服务对象或 公众满意度 | 运行管理单位满意度 | ≥90% | 96.97% |
|  |  | 上级主管部门满意度 | ≥90% |  |

- （二）绩效评价指标分析情况。

此次绩效评价以书面材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用成本效益分析法、比较法、抽样调查、专家评议、满意度调查等方法，对资金和项目的决策、过程、产出、效益等四个方面进行综合评价。

- 1.决策

该指标主要考核项目立项是否充分、项目的绩效目标设置是否合理科学以及是否具有良好的项目保障措施，包括项目立项、资金落实2个二级指标，论证决策、目标设置、保障措施、资金到位、资金分配5个三级指标以及论证充分性、完整性、合理性、可衡量性、制度完整性、计划安排合理性、资金到位率、资金到位及时性、资金分配合理性9个四级指标。该项分值20分，综合得分为18.5分，得分率为92.5%。该指标具体得分见图1。

图1 投入指标得分图

（1）论证决策

论证决策主要通过“论证充分性”指标进行评价。指标评价分值4分，得分4分，得分率100%。市水务局提供了《关于征求广东省水旱灾害监测预警平台韶关市分平台建设方案意见的函》的复函、《关于确定浈江区新韶镇鹧鸪塘山塘等16宗应急工程的复函（16宗水库）》《韶关市水务局关于韶关市管堤防北江铜鼓大道段水毁应急修复工程设计报告的批复》等主管部门批复文件，符合应急管理项目实施程序，论证依据较为充分。

（2）目标设置

目标设置主要通过“完整性、合理性、可衡量性”这三个指标进行评价。该指标评价分值6分，得分4.5分，得分率75%。扣1.5分。

完整性。指标评价分值2分，得分2分，得分率100%。根据市水务局提供的《中央农业生产和水利救灾资金（第三批）区域绩效目标表》和《2022年省水利应急救灾资金绩效目标表》，其中包含了总目标和年度目标，包含了产出数量、质量、时效及效果指标，指标内容较为完整。

合理性。指标评价分值2分，得分1.5分，得分率75%。部分绩效指标不够合理，如经济效益指标“保障防汛工程安全度汛”未能体现经济效益。扣0.5分。

可衡量性。指标评价分值2分，得分1分，得分率50%。效益指标值均为“发生工程设计标准内洪水不受严重影响”，可衡量性较差。扣1分。

（3）保障措施

保障措施主要通过“制度完整性、计划安排合理性”这两个个指标进行评价。

制度完整性指标评价分值1分，得分1分，得分率100%。市水务局提供了《韶关市水务局转发广东省财政厅 广东省水利厅关于印发<广东省水利应急救灾资金管理办法>的通知》，项目管理制度较为完整。

计划安排合理性指标评价分值1分，得分1分，得分率100%。现场核实，市县（区）水务局在项目实施过程中，未制定工程实施进度计划。考虑本项目为应急管理救灾项目，灾情发生较为突然，该指标不扣分。

（4）资金到位

资金到位主要通过“资金到位率、资金到位及时性”这两个个指标进行评价。

资金到位率指标评价分值3分，得分3分，得分率100%。根据《广东省财政厅关于下达2022年省级水利应急救灾资金（第一批）的通知》（粤财农〔2022〕88号）、《广东省财政厅关于下达2022年省级水利应急救灾资金（第二批）的通知》（粤财农〔2022〕110号）、《广东省财政厅关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第三批）的通知》（粤财农〔2022〕85号）、《广东省财政厅关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第五批）的通知》（粤财农〔2022〕131号）等文件，2022年水利救灾项目中央及省到位资金合计2,979万元。资金到位率100%。

资金到位及时性主要考察及时到位资金与应及时到位资金的比率，以反映和考核资金的实际落实情况。该指标评价分值2分，得分2分，得分率100%。中央和省级水利救灾资金分别于2022年6月和8月份下达至市水务局，资金到位较为及时。

（5）资金分配

资金分配主要通过“资金分配合理性”指标进行评价，该指标评价分值3分，得分3分，得分率100%。2022年，针对中央和省下达的水利应急救灾资金，市水务局就项目资金分配方案向市政府、市财政局和市司法局征求意见，相关单位分别于与2022年7月和8月份批复资金分配方案。

- 2.过程

该指标主要考核项目实施过程的资金管理、事项管理是否有效、合规，包括资金管理、事项管理2个二级指标，资金支付、支出规范性、实施程序、管理情况4个三级指标和资金支出率、支出规范性、程序规范性、监管有效性4个四级指标。该项分值为20分，综合得分12.12分，得分率60.6%。扣7.88分。以下为各项的具体得分情况。

图2过程指标得分图

（1）资金支付

资金支付主要通过“资金支付率”指标进行评价。该指标评价分值6分，得分3.12分，得分率52%。根据市水务局提供的资金支出明细表，会计凭证，合同，发票等，2022年项目预算额度2,979万元，截至2022年12月31日，实际支出1313.76万元，资金支出率44.10%。综合考虑因疫情影响，韶关市防汛通汛设施修复项目市水务局已在2022年提出资金申请但仍未完成支付，该指标得分3.12分。扣2.88分。

（2）支出规范性

支出规范性主要通过“支出规范性”指标进行评价，该指标评价分值6分，得分3分，得分率50%。扣3分。

现场核查，部分子项目资金支出不够规范。一是部分子项目事项完成进度与资金支付进度不一致。例如乐昌市云岩镇雄黄塘水库除险加固工程、乐昌市2022年水毁水利修复工程（第一批)主体工程已完工，但资金支出进度为0%（具体原因详见“五、存在问题（四）”）。扣1分。二是部分项目资金存在资金滞留现象（详见“存在问题（四）”）。三是部分项目会计核算不够规范。例如曲江区小坑水库灌区灾后应急工程（工农渠第三标段鸭麻垅段）6个标段6个合同的预付款88万元，其中黑石段预付款会计凭证记入“借：业务活动费用，贷：财政拨款收入”。未能按照政府会计制度规定按照“预付工程款”核算，会计核算不够规范性。扣1分。综上，该指标合计扣3分。

（3）实施程序

实施程序主要通过“程序规范性”指标进行评价，该指标主要考察项目是否按规定程序实施，包括项目的调整是否按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施是否严格执行相关制度规定，以反映和考核项目的规范运行情况。该指标评价分值4分，得分3分，得分率75%。现场核查，市县（区）水务局对日常工程管理把关不严，部分项目工程进度甚至出现倒挂现象。例如浈江区2022年“6.22”水毁修复工程，《浈江区农业农村局会议纪要》（〔2022〕18号）于2022年9月确认水毁修复资金160万用于该项目，但施工进度计划表中计划开工时间为2022年3月29日，计划完工日期为2022年6月29日，计划开工时间早于“6.21”灾情发生时间，明显不合理。扣1分。

（4）管理情况

管理情况主要通过“监管有效性”指标进行评价，考核项目实施单位或基层资金管理单位是否建立有效管理机制，以反映和考核项目实施单位对项目质量的监管情况。该指标评价分值4分，得分3分，得分率75%。现场核查，县（市、区）水务局未建立项目监督管理机制，虽然提供了《韶关市水务局关于召开2022年韶关市水利建设投资计划执行调度工作会议的通知》，对于各区县资金使用情况及工程进度进行了数据汇总，也聘请了第三方监理对项目进行监督管理。但县（市、区）水务局对整个项目仍缺乏有效的日常监督检查，对于项目实施质量、实际进度等未能实时把控（详见“存在问题（三）”）。扣1分。

- 3.产出

该指标主要考核项目实施过程的预算控制、成本控制及完工情况，包括经济性、效率性2个二级指标，预算控制、成本控制、完成进度、完成质量4个三级指标，预算控制、成本节约（成本指标）、堤防堤岸修复工程完成率、水库（水电站）工程修复工程完成率、其他水利工程设施水毁修复工程完成率、水旱灾害监测预警平台建设工程完成率、符合工程施工设计标准、工程验收8个四级指标。该项总分为30分，综合得分20.17分，得分率67.23%。扣9.83分。以下为各项的具体得分情况。

图3 产出指标得分图

（1）预算控制

预算控制主要通过“预算控制”指标进行评价，该指标主要考核项目预算执行进度与事项完成进度是否基本匹配，实际支出是否超过预算计划，以反映和考核项目实施单位对项目支出的把控程度。该指标评价分值3分，得分3分，得分率100%。项目预算支出2,979万元，实际支出1,313.76万元，实际支出未超过预算计划。

（2）成本控制

成本控制主要通过“成本节约（成本指标）”指标进行评价，指标分值2分，得分1.5分。该指标主要考核在按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本是否属于合理范围，以反映和考核项目实施单位对项目成本的把控程度。该指标评价分值2分，得分1.5分，得分率75%。现场抽查了市县（区）水毁应急抢险工程施工合同、监理合同、设计合同，工程造价、设计费用及监理费用均能按照《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表》（粤价函〔2011〕742号文）执行。但部分采购项目成本不够合理，例如浈江区河堤人行道及栏杆修复工程（江心岛段和北江河堤星河天骄段），其中1.8米3-8梯形仿木栏杆单价分别为638元及770元（含材料费、安装费、运输费及油漆费等费用），合同总价27.91万。评价小组通过广材网等网站进行三方询价，同等规格材料价格普遍在120元左右，加上安装费、运输费及油漆费等费用，价格控制在400元左右较为合理，与采购合同价格差距较大，扣0.5分。

（3）完成进度

完成进度指标评价分值12分，得分7.5分，得分率62.5%。

堤防堤岸修复工程完成率。该指标分值1分，得分1分。2022年水利救灾资金堤防堤岸修复工程涉及项目为韶关市管堤防浈江腊石村段及北江铜鼓大道段水利水毁修复工程，单位提供了完工验收鉴定书，堤防堤岸修复工程完成率100%。

水库（水电站）工程修复工程完成率。该指标分值3分，得分2分。2022年水利救灾资金水库（水电站）工程涉及项目为坑门口水库进库公路修复工程、曲江区苍村水库溢洪道抢险工程、乐昌市雄黄塘水库维修加固工程3个子项目。坑门口水库进库公路修复工程仍未完工，主要原因是项目是施工过程中牵扯到村民生态林的果树，目前仍与区林业局协调沟通。曲江区苍村水库溢洪道抢险工程主体工程已完成，但未进行完工验收。乐昌市雄黄塘水库维修加固工程主体工程已经完成，但未进行完工验收。扣1分。

其他水利工程设施水毁修复工程完成率。指标分值7分，得分3.5分。2022年水利救灾资金涉及的其他水利工程设施水毁修复工程包括乐昌市2022年水毁水利修复工程（第一批）等16个项目。其中南雄市市管水利工程及水口镇水毁修复工程、仁化县2022年水利设施水毁修复项目、始兴县顿岗镇后坑水库及司前镇瑶族生态村灌溉设施水毁修复工程、防洪管理中心防汛通讯设施修复、翁源县赤子塘山塘等水毁修复工程、新丰县2022年水毁水利修复工程、浈江区2022年“6.22”水毁修复工程（第一批）、坑门口水库进库公路修复工程等8个项目主体工程均未完工（具体原因详见五、存在问题（二））。该指标得分=7*8/16=3.5分。扣3.5分。

水旱灾害监测预警平台建设工程完成率。指标分值1分，得分1分。水旱灾害监测预警平台建设工程合同签订时间为2022年11月，项目建设周期为3个月，试运行1个月，根据单位提供的监理周报与现场勘查，市水务局、承建单位和监理单位已对广东省水旱灾害监测预警平台韶关分平台建设项目进行功能模块确认，项目已具备初步验收条件，符合建设合同要求。

（4）完成质量

完成质量主要通过“符合工程施工设计标准、工程验收合格率”两个指标进行评价。该指标评价分值13分，得分8.17分，得分率62.58%。扣4.83分。

符合工程施工设计标准。指标分值8分，得分6.5分。现场核查，部分项目不符合施工设计及标准。例如现场核查浈江区2022年“6.22”水毁修复工程（第一批），发现其施工道路有开裂痕迹以及贯穿性裂缝。挡土墙对拉螺栓没有及时清除并外露，同时未能按照施工设计图纸要求设置泄水孔，泄水孔后面也未设置反滤层，也未能按照施工设计图纸设置分缝（沉降缝）。乐昌市2022年水毁水利修复工程（第一批）也出现同样情况，曲江区苍村水库维修加固则还在施工，但个别排水沟存在裂缝。（详见“存在问题（一）”）扣1.5分。

工程验收合格率。指标分值5分，得分1.67分。截至2022年12月31日，仅有曲江区樟市镇水利血防水毁修复工程等7个项目已完成验收，其余14个项目仍未验收。指标得分=5*7/21=1.67分。扣3.33分。

- 4.效益

该指标主要考察项目建设完成后所产出的社会效益、生态效益、可持续发展等效益的情况以及民众对该项目的满意度，包括效果性、公平性2个二级指标，社会效益、生态效益、可持续发展、满意度4个三级指标，保障人民群众生命和财产安全、水旱灾害监测预警准确率、江河堤防达标率、保障汛期防洪、灌溉及供水安全、项目实施可持续性影响、服务对象满意度6个四级指标。该指标评价分值30分，得分22.05分，得分率73.50%%。以下为各项的具体得分情况。

图4 效益指标得分图

（1）社会效益

社会效益主要通过“保障人民群众生命和财产安全、水旱灾害监测预警准确率、江河堤防达标率、保障汛期防洪、灌溉及供水安全”这四个指标进行评价。该指标评价分值19分，得分14.2分，得分率74.74%。扣4.8分。

保障人民群众生命和财产安全。指标分值5分，得分5分。2022年韶关市受“6.21” 洪水灾害影响，共有72个乡镇受到洪，浈江出现超百年一遇特大洪水，市水务局能积极协调省水利厅，通过对乐昌峡、湾头、锦江、横溪等水库的科学调度，成功防御“6.21”特大洪水，使韶关市区洪峰水位从 57.4 米降到 56.12 米，减少市区淹没 1.97平方公里，有效降低了韶关市区洪涝灾害损失。2022年水利救灾项目保障人民群众生命和财产安全效果较好。该指标得分5分。

水旱灾害监测预警准确率。指标分值4分，得分1分。根据市县（区）水务局提供的《山洪灾害实时预警》以及《2022年韶关市水情简报》，在2022年6至7月中，山洪灾害实时预警共计65次，其中准确预警次数62次，不准确预警次数3次（分别为2022年6月19日始兴县罗坝镇，2022年6月19日南雄市邓坊镇，2022年6月13日仁化县石塘镇未在简报中发现降雨量超过50毫米的情况），预警准确率为95.38%，扣3分。

江河堤防达标率。指标分值4分，得分4分。根据市水务局提供的《韶关市堤防名录》，韶关市2022年八大河道4级以上地方总长度68.39米，达标堤防长度68.39米。江河堤防达标率100%。其中北江达标长度6.95米，墨江达标长度18.40米，锦江达标长度27.19米，武江达标堤防长度4.07米，南水达标长度2米，滃江达标长度2.844米，南花溪达标长度2.68米，新丰江达标长度4.26米。

保障汛期防洪、灌溉及供水安全。指标分值6分，得分4.2分。根据市县（区）水务局提供的佐证材料，结合现场核查情况，2022年水利救灾项目主要是在“6.21水灾”背景下实施的应急救灾项目，总体上项目有效完善了韶关市防汛防旱防风减灾体系，提高了抗洪能力，但部分工程施工质量仍未达标（详见“存在问题（一）”），存在一定的安全隐患，保障效果一般。该指标得分=6*0.7=4.2分。扣1.8分。

（2）可持续发展

可持续发展主要通过“项目实施可持续性影响”指标进行评价。该指标评价分值6分，得分3分，得分率50%。总体来看，项目管理制度较为完善，能依据《韶关市水务局转发广东省财政厅 广东省水利厅关于印发<广东省水利应急救灾资金管理办法>的通知》积极落实，人员分工较为明确，积极落实水利工程防汛“三个责任人”，山洪灾害防御“五员”和五级“包保”责任体系。但在日常管理，工程质量把控，协调沟通等方面较为欠缺，项目总体实施进度较为缓慢，未能充分发挥财政资金效益。扣3分。

（5）满意度主要通过“服务对象满意度”指标进行评价。该指标评价分值5分，得分4.85分，得分率96.97%。经统计，2022年群众对水利救灾项目综合满意率为96.97%。扣0.15分。

- 三、评价结论

通过分析被评价单位提供的相关资料、管理办法、项目合同等，结合资料评审、专家评审、现场核实等情况，经综合评定，2022年水利救灾资金项目绩效评价得分为72.84分，评价等级为“中”。一级指标具体得分见表4。

表4                    一级指标得分情况

| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 18.5 | 92.5% |
| 过程 | 20 | 12.12 | 60.60% |
| 产出 | 30 | 20.17 | 67.23% |
| 效益 | 30 | 22.05 | 73.50% |
| 合计 | 100 | 72.84 | 72.84% |

- 四、主要绩效

- （一）加强水旱灾害监测预警平台建设，增强防御工作的针对性和主动性。

2022年，市水务局在上级主管部门指导下，建立了广东省水旱灾害监测预警平台韶关市分平台，目前已完成初步验收。经初步试验，平台预测精准率达到95%以上。同时能提供水旱灾害防御实时信息监控、风险预警感知、指挥决策支持等服务功能，开展韶关市水利数据治理和整合工作，提供数据一数一源管理、对象关系关联等。平台的建立，有利于强化预报、预警、预演、预案“四预”措施落实，加强雨水情监测预报，提高预报精准度，延长预见期，增强防御工作的针对性和主动性。为政府部门备足防汛物资、指挥协同、加强灾情应对等等提供了宝贵的时间。

- （二）临场积极协调与科学调度，成功防御“6.21”特大洪水。

2022年6月12—21日，韶关市出现连续性强降水天气过程，北江出现近五十年一遇大洪水，浈江出现超百年一遇特大洪水，市水务局积极协调省水利厅，通过对乐昌峡、湾头、锦江、横溪等水库的科学调度，成功防御“6.21”特大洪水，使韶关市区洪峰水位从57.4米降到56.12米，减少市区淹没1.97平方公里，降低了韶关市区洪涝灾害损失，同时，为北江中下游防御特大洪水争取了时间。洪灾过后，市水务局迅速组织人员全面排查水利工程风险，及时发现并处置仁化县连塘山塘、暖坑水库，浈江区莲花山水库，曲江区苍村水库等 6 起突发险情，保障了防汛度汛安全。

- （三）建立水旱灾害防御标准化建设，积极落实水利工程防汛责任体系。

一是2022年市水务局能围绕水旱灾害防御指挥调度、预报预警、预演预案、抢险保障等“四大体系”开展标准化建设，截至2022年12月31日，已完成1个试点县（乐昌市）及南雄市主田镇等10个试点镇的标准化建设任务，有效应对了2022年7轮强降雨。二是县（市、区）水务部门能积极落实水利工程防汛“三个责任人”，山洪灾害防御“五员”和五级“包保”责任体系。汛前做好防御准备，汛期加强监测预报预警，扎实做好水库、山塘、在建水利工程、山洪灾害危险区和江河洪水等重点环节防御工作。

- 五、存在问题

- （一）部分项目施工质量不达标，存在一定安全隐患。

现场核查发现，2022年水利救灾项目部分子项目施工质量不达标。例如现场核查浈江区2022年“6.22”水毁修复工程（第一批），发现其施工道路有开裂痕迹以及贯穿性裂缝。挡土墙对拉螺栓没有及时清除并外露，同时未能按照施工设计图纸要求设置泄水孔，泄水孔后面也未设置反滤层，也未能按照施工设计图纸设置分缝（沉降缝）。乐昌市2022年水毁水利修复工程（第一批）也出现同样情况，曲江区苍村水库维修加固则还在施工，但个别排水沟存在裂缝。以上几个子项目施工质量不符合《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）中“挡土墙必须按设计规定留设泄水孔；当设计无具体规定时。其施工应符合下列规定：泄水孔应在挡土墙的竖向和水平方向均匀设置，在挡土墙每米高度范围内设置的泄水孔水平间距不应大于2m；泄水孔直径不应小于50mm；泄水孔与土体间应设置长宽不小于300mm、厚不小于200mm的卵石或碎石疏水。挡土墙内侧回填土应分层夯填密实，其密实度应符合设计要求。墙顶土面应有排水坡度”的要求，存在一定安全隐患。

- （二）前期协调工作不充分，工程进度较为缓慢。

2022年水利救灾共21个子项目，截至2022年12月31日，仅有11个子项目施工进度能按计划开展，7个项目已完成验收，其余项目均未能按期完工或验收。主要原因是前期未能与用地部门以及村民协调沟通，对工程关键节点和难点预判不够准确，项目整体推动力不足。加上疫情影响和“6.21”持续多日强降雨，暴发了严重的山洪和地质灾害，河道多处损毁，地形复杂，现场施工条件较差，导致工程进度滞后。例如浈江区2022年“6.22”水毁修复工程（第一批）项目，节头寨、坑门口、生活塘、盲塘4个项目均未能安全完工。主要原因是项目施工过程中发现施工地点为生态林用地，涉及边坡塌方，需要进行边坡治理，并且进入水库只有一条道路出入通行，村委正在进行修路及新建水沟，需要错开施工时间，部分施工区域又涉及到村民果场和鱼塘，需要疏通便道及赶塘放水，加上极端天气和疫情影响，截至2022年12月31日，坑门口水库坝顶修复工程仍未完成，盲塘水库泄洪工程仍未完工，工程总体进度较为滞后。

- （三）工程管理不够规范，未能充分发挥主管部门监督管理职能。

一是市水务局对整个项目仍缺乏有效的日常监督检查，对于各区县资金使用情况及工程进度仅进行了数据汇总，但对于工程实施质量、实际进度等未能实时把控。例如市水务局提供的《2022-2023年度水利工程设施水毁项目修复进度台账》，其中显示浈江区2022年“6.22”水毁修复工程（第一批）及坑门口水库进库公路修复工程量进度为95%及90%，但根据现场核查，受施工条件限制及不可控因素影响，工程总体进度约为80%。且对于各区县水利救灾项目施工质量，市水务局缺乏日常抽检及质量监督把控，未能充分发挥主管部门监督管理职能。二是市县（区）水务局对日常工程管理把关不严，部分项目工程进度甚至出现倒挂现象。例如浈江区2022年“6.22”水毁修复工程，《浈江区农业农村局会议纪要》（〔2022〕18号）于2022年9月确认水毁修复资金160万用于该项目，但施工进度计划表中计划开工时间为2022年3月29日，计划完工日期为2022年6月29日，计划开工时间早于“6.21”灾情发生时间，明显不合理。

- （四）县（市、区）资金拨付进度迟缓，未能充分发挥财政资金效益。

2022年中央和省共下达水利救灾资金合计2,979万元，截至2022年12月31日，实际支出1,313.76万元，资金支出率仅为44.10%。主要原因：一是工程进度较为滞后，许多子项目由于迟迟未能验收，未达到结算审核条件，导致工程进度款和尾款未能拨付。二是部分子项目资金存在滞留现象。例如乐昌市水务局水利救灾专项资金，根据项目完成进度，乐昌市水务局已于2022年10月底提交工程款（210万元）支付申请，乐昌财政局已经批准支付，但直至2023年5月31日，评价人员至现场评价，项目款尚未支付，现场访谈了解近两年乐昌市由于财力不足，财政支出以确保三保支出为主，其他项目支出则只能按照轻重缓急的原则安排支出。未能按照中央和省下达资金文件中“各地、各单位应抓紧将资金安排到具体项目，加快资金拨付使用进度，充分发挥资金使用效益。切实加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。”的规定严格执行。

- 六、对策或建议

- （一）加强工程质量把控，提高施工质量和安全管理水平。

一是县（市、区）水务局及施工单位应加强施工现场管理，提升施工质量和安全管理水平。项目实施过程中应当严格执行工程质量、安全管理制度，加强对现场施工监督管理力度，严格按照设计图纸进行施工，不“偷工减料”，严控施工检验程序，坚持安全与生产同步，全力保障工程施工质量和安全。

二是监理单位应履行监理职责。建议监理单位提高监理人员素质，加强施工现场巡查及监督力度，加强对项目部关键岗位人员到岗及履职情况的检查，并安排专人检查形成检查记录，一旦发现工程质量不达标，监理工程师应当签发整改通知单责令其限期改正，并报告主管部门。便于及时消除质量及安全隐患。

- （二）细化工程各阶段具体工作任务，加强协调沟通力度，提高项目实施效率。

一是建议县（市、区）水务局应在项目立项完成后，制定项目整体实施计划及方案，对项目有高屋建瓴的认识，从项目总体层面细化各阶段、各环节的具体工作任务，合理安排工作计划，落实项目进度负责人。在项目实施过程中如发生偏差应及时提供解决方案，加强项目各环节的沟通和跟踪管理及对项目完成情况的把控，确保项目实施能按计划完成，提高项目实施效率。

二是加强与相关部门协调沟通。积极了解项目执行缓慢的原因，实时掌握项目实施进度。项目执行过程中，对涉及生态林用地、村民财产补偿、跨部门协调沟通等问题应当与主管部门沟通协商，及时确认工程推进方案，积极推动项目实施开展。

- （三）完善项目监管机制，强化部门责任意识。

建议县（市、区）水务局完善监管机制，强化对专项资金执行的指导和监管责任，科学制定项目监督管理计划，定期考核项目执行情况。对于监管中发现预算执行进度慢、绩效完成情况不佳的项目，对项目负责人进行约谈，及时提出整改意见，降低专项资金使用风险。其次，在日常工作中随时对项目进行必要的抽查或普查，检查项目开展情况。把抽查和普查结果作为项目验收考核的依据，对检查情况进行通报，要求项目负责人针对项目存在的问题进行按期整改，并及时收集、整理项目过程性材料，强化主管单位责任意识，提升项目监管水平。

- （四）加快资金拨付进度，加强专项资金监管水平。

一是建议县（市、区）水务局加快资金拨付进度，确保工程完成进度与资金支付进度保持一致。二是加强专项资金监管水平，严格按照中央和省下达资金文要求，抓紧将资金安排到具体项目,加快资金拨付使用进度，充分发挥资金使用效益。切实加强资金监管，确保专款专用。

- 附件1

2022年水利救灾项目绩效评价评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 评分标准 | 评分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |  |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 4 | 市水务局提供了《关于征求广东省水旱灾害监测预警平台韶关市分平台建设方案意见的函》的复函、《关于确定浈江区新韶镇鹧鸪塘山塘等16宗应急工程的复函（16宗水库）》《韶关市水务局关于韶关市管堤防北江铜鼓大道段水毁应急修复工程设计报告的批复》等主管部门批复文件，符合应急管理项目实施程序，论证依据较为充分。 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 2 | 根据市水务局提供的《中央农业生产和水利救灾资金（第三批）区域绩效目标表》和《2022年省水利应急救灾资金绩效目标表》，其中包含了总目标和年度目标，包含了产出数量、质量、时效及效果指标。 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 1.5 | 部分绩效指标不够合理，如经济效益指标“保障防汛工程安全度汛”未能体现经济效益。扣0.5分。 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 | 1 | 效益指标值均为“发生工程设计标准内洪水不受严重影响”，可衡量性较差。扣1分。 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 1 | 市水务局提供了《韶关市水务局转发广东省财政厅 广东省水利厅关于印发<广东省水利应急救灾资金管理办法>的通知》，项目管理制度较为完整。 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 1 | 现场核实，市水务局及各区县在项目实施过程中，未制定工程实施进度计划。考虑本项目为应急管理救灾项目，灾情发生较为突然，该指标不扣分。 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。 | 3 | 根据《广东省财政厅关于下达2022年省级水利应急救灾资金（第一批）的通知》（粤财农〔2022〕88 号）、《广东省财政厅关于下达2022年省级水利应急救灾资金（第二批）的通知》（粤财农〔2022〕110 号）、《广东省财政厅关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第三批）的通知》（粤财农〔2022〕85 号）、《广东省财政厅关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第五批）的通知》（粤财农〔2022〕131号）等文件，2022年水利救灾项目中央及省到位资金合计2979万元。资金到位率100%。 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 2 | 根据《关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第三批）的通知》（韶财农〔2022〕75 号）、《关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第五批）的通知》（韶财农〔2022〕101号）、《关于下达2022年省级水利应急救灾资金（第一批）的通知》（韶财农〔2022〕93 号）、《关于下达2022年省级水利应急救灾资金（第二批）的通知》（韶财农〔2022〕78 号）等文件，中央和省级水利救灾资金分别于2022年6月和8月份下达，资金到位较为及时。 |
|  |  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 3 | 2022年，针对中央和省下达的水利应急救灾资金，市水务局就项目资金分配方案向市政府、市财政局和市司法局征求意见，市政府、市财政局和市司法局分别于与2022年7月和8月份批复资金分配方案。 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 3.12 | 根据单位提供的资金支出明细表，会计凭证，合同，发票等，2022年项目预算额度2979万元，实际支出1313.76万元，资金支出率=44.10%。综合考虑因疫情影响，韶关市防汛通汛设施修复项目市水务局已在2022年提出资金申请但仍未完成支付，该指标得分3.12分。扣2.88分。 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 3 | 现场核查，部分子项目资金支出不够规范。一是部分项目事项完成进度与资金支付进度不一致。例如乐昌市水务局云岩镇雄黄塘水库除险加固工程、乐昌市2022年水毁水利修复工程（第一批)主体工程已完工，但资金支出进度为0%。扣1分。二是部分项目资金存在挪用嫌疑（详见“存在问题（四）”）。三是部分项目会计核算不够规范。例如曲江区小坑水库灌区灾后应急工程（工农渠第三标段鸭麻垅段）6个标段6个合同的预付款88万元，其中黑石段预付款会计凭证记入“借：业务活动费用，贷：财政拨款收入”。未能按照政府会计制度规定按照“预付工程款”核算，会计核算不够规范性。扣1分。综上，该指标合计扣3分。 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 3 | 市县（区）水务局对日常工程管理把关不严，部分项目工程进度甚至出现倒挂现象。例如浈江区2022年“6.22”水毁修复工程，《浈江区农业农村局会议纪要》（〔2022〕18号）于2022年9月确认水毁修复资金160万用于该项目，但施工进度计划表中计划开工时间为2022年3月29日，计划完工日期为2022年6月29日，计划进度早于“6.21”灾情发生时间，明显不合理。扣1分。 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 3 | 市水务局未建立项目监督管理机制，虽然提供了《韶关市水务局关于召开2022年韶关市水利建设投资计划执行调度工作会议的通知》，对于各区县资金使用情况及工程进度进行了数据汇总，也聘请了第三方监理对项目进行监督管理。但市县水务局对整个项目仍缺乏有效的日常监督检查，对于项目实施质量、实际进度等未能实时把控。扣1分。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 3 | 项目预算支出2979万元，实际支出1313.76万元，实际支出未超过预算计划。 |
|  |  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 1.5 | 现场抽查了市县（区）水毁应急抢险工程施工合同、监理合同、设计合同，工程造价、设计费用及监理费用均能按照《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表》（粤价函〔2011〕742号文）执行。但部分采购项目成本不够合理，例如浈江区河堤人行道及栏杆修复工程（江心岛段和北江河堤星河天骄段），其中1.8米3-8梯形仿木栏杆单价分别为638元及770元（含材料费、安装费、运输费及油漆费等费用），合同总价27.91万。评价小组通过广材网等网站进行询价，同等规格材料价格普遍在120元左右，加上安装费、运输费及油漆费等费用，价格控制在400元左右较为合理，与采购合同价格差距较大，扣0.5分。 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 12 | 堤防堤岸修复工程完成率 | 1 | 根据中央、省级水利应急救灾资金下达任务，堤防堤岸修复工程共1项。市水务局及各区县能按照计划完成堤防堤岸工程修复任务得满分。未按计划完成，该指标得分=指标分值*实际堤防堤岸工程修复完成率/计划堤防堤岸工程修复完成率。 | 1 | 2022年水利救灾资金堤防堤岸修复工程涉及项目为韶关市管堤防浈江腊石村段及北江铜鼓大道段水利水毁修复工程，单位提供了完工验收鉴定书，堤防堤岸修复工程完成率100%。 |
|  |  |  |  |  |  | 水库（水电站）工程修复工程完成率 | 3 | 根据中央、省级水利应急救灾资金下达任务，水库（水电站）工程修复工程共3项。市水务局及各区县能按照计划完成水库（水电站）工程修复任务得满分。未按计划完成，该指标得分=指标分值*实际堤防堤岸工程修复完成率/计划堤防堤岸工程修复完成率。 | 2 | 2022年水利救灾资金水库（水电站）工程涉及项目为坑门口水库进库公路修复工程、曲江区苍村水库溢洪道抢险工程、乐昌市雄黄塘水库维修加固工程3个子项目。坑门口水库进库公路修复工程仍未完工，主要原因是项目是施工过程中牵扯到村民生态林的果树，目前仍与区林业局协调沟通。曲江区苍村水库溢洪道抢险工程主体工程已完成，但未进行完工验收。乐昌市雄黄塘水库维修加固工程主体工程已经完成，但未进行完工验收。扣1分。 |
|  |  |  |  |  |  | 其他水利工程设施水毁修复工程完成率 | 7 | 根据中央、省级水利应急救灾资金下达任务，其他水利工程设施水毁修复工程共16项。市水务局及各区县能按照计划完成其他水利工程设施水毁修复任务得满分。未按计划完成，该指标得分=指标分值*其他水利工程设施水毁修复实际完成率/其他水利工程设施水毁修复计划完成率。 | 3.5 | 2022年水利救灾资金其他水利工程设施水毁修复工程包括乐昌市2022年水毁水利修复工程（第一批)等16个项目。其中南雄市市管水利工程及水口镇水毁修复工程、仁化县2022年水利设施水毁修复项目、始兴县顿岗镇后坑水库及司前镇瑶族生态村灌溉设施水毁修复工程、防洪管理中心防汛通讯设施修复、翁源县赤子塘山塘等水毁修复工程、新丰县2022年水毁水利修复工程、浈江区2022年“6.22”水毁修复工程（第一批)、坑门口水库进库公路修复工程等8个项目主体工程均未完工。该指标得分=7*8/16=3.5分。 |
|  |  |  |  |  |  | 水旱灾害监测预警平台建设工程完成率 | 1 | 根据中央、省级水利应急救灾资金下达任务，水旱灾害监测预警平台建设工程共1项。能按计划进度完成水旱灾害监测预警平台建设任务得满分。未按计划完成，该指标得分=指标分值*实际水旱灾害监测预警平台建设工程完成率/计划水旱灾害监测预警平台建设工程完成率。 | 1 | 水旱灾害监测预警平台建设工程合同签订时间为2022年11月，项目建设周期为3个月，试运行1个月，根据单位提供的监理周报与现场勘查，市水务局、承建单位和监理单位已对广东省水旱灾害监测预警平台韶关分平台建设项目进行功能模块确认，项目已具备初步验收条件，符合建设合同要求。 |
|  |  |  |  | 完成质量 | 13 | 符合工程施工设计标准 | 8 | 根据中央、省级水利应急救灾资金下达任务，其中包含韶关市防汛通讯设施修复等21项修复任务。各项水利应急救灾工程施工设计符合《中华人民共和国防汛条例》、《广东省水旱灾害防御标准化建设指引》、《韶关市水旱灾害标准化建设方案》等要求的，得满分，每发现1个子项目不符合施工设计标准的扣0.5分，扣完为止。 | 6.5 | 现场核查，部分项目不符合社工涉及标准。例如现场核查浈江区2022年“6.22”水毁修复工程（第一批)项目，施工道路开裂，有贯穿性裂缝。挡土墙对拉螺栓没有及时清除并外露。没有按照施工设计图纸要求设置泄水孔。没有按照施工设计图纸在泄水孔后面设置反滤层。没有按照施工设计图纸设置分缝（沉降缝）。不符合《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）中“挡土墙必须按设计规定留设泄水孔;当设计无具体规定时。其施工应符合下列规定:1.泄水孔应在挡土墙的竖向和水平方向均匀设置，在挡土墙每米高度范围内设置的泄水孔水平间距不应大于2m;2.泄水孔直径不应小于50mm;3.泄水孔与土体间应设置长宽不小于300mm、厚不小于200mm的卵石或碎石疏水。挡土墙内侧回填土应分层夯填密实，其密实度应符合设计要求。墙顶土面应有排水坡度”的要求。曲江区苍村水库维修加固还在施工，但个别排水沟存在裂缝。 乐昌市2022年水毁水利修复工程（第一批)未能按照施工设计图纸要求设置泄水孔。未能按照施工设计图纸在泄水孔后面设置反滤层。未能按照施工设计图纸设置分缝（沉降缝）。扣1.5分。 |
|  |  |  |  |  |  | 工程验收合格率 | 5 | 根据中央、省级水利应急救灾资金下达任务。各项水利应急救灾工程顺利通过验收得满分。每发现1个子项验收不通过的，扣0.1分，扣完为止。 | 1.67 | 截至评价基准日，仅有曲江区樟市镇水利血防水毁修复工程等7个项目已完成验收，其余14个项目仍未验收。指标得分=5*7/21=1.67分。 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会效益 | 19 | 保障人 民群众生命和财产安全 | 5 | 该项指标为非量化指标，主要根据单位提供佐证材料以及专家现场核查，采取评级方式评分，具体如下： 1.“保障效果优异”，得满分； 2.“保障效果良好”，指标得分=指标分值*85%； 3.“保障效果一般”，指标得分=指标分值*70%； 4.“保障效果较差”，指标得分=指标分值*50%； 5.“保障效果严重不达标”，不得分。 | 5 | 2022年韶关市受“6.21” 洪水灾害影响，共有72个乡镇受到洪，浈江出现超百年一遇特大洪水，市水务局能积极协调省水利厅，通过对乐昌峡、湾头、锦江、横溪等水库的科学调度，成功防御“6.21”特大洪水，使韶关市区洪峰水位从 57.4 米降到 56.12 米，减少市区淹没 1.97平方公里，有效降低了韶关市区洪涝灾害损失。2022年水利救灾项目保障人民群众生命和财产安全效果较好。该指标得分5分。 |
|  |  |  |  |  |  | 水旱灾害监测预警准确率 | 4 | 考核市水务局水旱灾害监测预警监测效果。预警准确率≥98%得满分，每下降1个1%（不足1%按1%计算）扣1分，扣完为止。 | 1 | 根据市县水务局提供的《山洪灾害实时预警》以及《2022年韶关市水情简报》，在2022年6至7月中，山洪灾害实时预警共计65次，其中准确预警次数62次，不准确预警次数3次（分别为2022年6月19日始兴县罗坝镇，2022年6月19日南雄市邓坊镇，2022年6月13日仁化县石塘镇未未在简报中发现降雨量超过50毫米的情况），预警准确率为95%，扣3分。 |
|  |  |  |  |  |  | 江河堤防达标率 | 4 | 江河堤防达标率=达标堤防长度/4级以上堤防总长度。江河堤防达标率80.20%得满分。每1条主要河道未达标扣1分，扣完为止。 备注：江河堤防达标率以市内八大主要河道（北江、墨江、锦江、武江、南水、滃江、南花溪、新丰江）为对象计算达标堤防长度比。 | 4 | 根据市县（区）水务局提供的《山洪灾害实时预警》以及《2022年韶关市水情简报》，在2022年6至7月中，山洪灾害实时预警共计65次，其中准确预警次数62次，不准确预警次数3次（分别为2022年6月19日始兴县罗坝镇，2022年6月19日南雄市邓坊镇，2022年6月13日仁化县石塘镇未在简报中发现降雨量超过50毫米的情况），预警准确率为95%，扣3分。 |
|  |  |  |  |  |  | 保障汛期防洪、灌溉及供水安全 | 6 | 该项指标为非量化指标，主要根据单位提供佐证材料以及专家现场核查，采取评级方式评分，具体如下： 1.“保障效果优异”，得满分； 2.“保障效果良好”，指标得分=指标分值*85%； 3.“保障效果一般”，指标得分=指标分值*70%； 4.“保障效果较差”，指标得分=指标分值*50%； 5.“保障效果严重不达标”，不得分。 | 4.2 | 根据市县水务局提供的佐证材料，结合现场核查情况，2022年水利救灾项目主要是在“6.22水灾”背景下实施的应急救灾项目，总体上项目有效完善了韶关市防汛防旱防风减灾体系，提高了抗洪能力，但部分工程施工质量仍未达标（详见“”），存在一定的安全隐患，保障效果一般。该指标得分=6*0.7=4.2分。 |
|  |  |  |  | 可持续发展 | 6 | 项目实施可持续性影响 | 6 | 通过本项指标考核项目可持续发展，评审工作组通过资料核查、实地走访、询问访谈等形式，结合项目政策、财政资金支持力度，考察项目在管理制度、人员、机构、项目成果等方面的可持续性效益。如存在不可持续情况一项扣1.5分，扣完为止分。 | 3 | 总体来看，项目管理制度较为完善，能依据《韶关市水务局转发广东省财政厅 广东省水利厅关于印发<广东省水利应急救灾资金管理办法>的通知》积极落实，人员分工较为明确，积极落实水利工程防汛“三个责任人”，山洪灾害防御“五员”和五级“包保”责任体系。但在日常管理，工程质量把控，协调沟通等方面较为欠缺，项目总体实施进度较为缓慢，未能充分发挥财政资金效益。扣3分。 |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 4.85 | 综合满意度调查结果，2022年水利救灾项目群众满意率为96.97%。该指标得分4.85分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 72.84 |  |

- 附件2

2022年水利救灾资金项目评价小组

| 序号 | 分工 | 姓名 | 职务/职称 | 本次评价中负责的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评价机构 负责人 | 胡海 | 项目总监 | 总负责人 |
| 2 | 项目负责人 | 张丰斌 | 项目经理 | 整体组织统筹项目进度及质量 |
| 3 | 绩效专家 | 李念念 | 中级经济师 | 整体把控评价质量，包括绩效指标体系设计等 |
| 4 | 财务专家 | 莫春花 | 高级会计师 | 整体把控财务评审质量，进行现场评价 |
| 5 | 行业专家 | 廖中石 | 高级工程师 | 整体把控评价质量，进行现场评价 |
| 6 | 项目成员 | 毕小杰 | 项目助理 | 沟通对接，收集材料，资料评审，撰写评价报告 |