2023年韶关市第二轮中央生态环境保护督察报告整改清单化调度汇总表

| 序号 | 任务 | 整改目标 | 整改时限 | 整改措施 | 整改进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、广东省有些地市和部门认识不够到位，措施不够有力，生态环境保护抓得不够紧，推得不够实，在统筹协调、责任担当等方面还存在差距。有些市县思想认识不够到位，对习近平生态文明思想学习领会还不够深入，贯彻落实缺少方法，没有真正把生态环境保护作为高质量发展的应有之义和重要内容，工作落实“时冷时热”。对标中央要求，对照人民期待，对标高质量发展要求仍有差距，美丽河湖和美丽海湾保护与建设还存在一些突出问题，部分地方和领域生态环境安全保障不力，工作力度仍需进一步加大，一些突出生态环境问题亟待解决。 | 全面践行习近平生态文明思想，切实增强抓好生态环境保护的政治自觉、思想自觉、行动自觉。 | 立行立改，长期坚持 | （一）深入学习贯彻习近平生态文明思想，把贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，不断增强各级领导干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展主题，坚持不懈推进经济社会发展全面绿色转型。按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，坚持把生态文明建设融入全市改革发展全过程各领域，系统谋划、全面部署、强力推进。 | 市委、市政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，完整、准确、全面贯彻新发展理念，将习近平生态文明思想转化为全市上下的思想自觉和统一行动，全面落实生态环境保护责任。市委、市政府多次召开市委常委会、市委书记专题会、市政府常务会议深入学习贯彻习近平生态文明思想，研究部署生态环境保护和督察整改工作，着力解决突出问题，有序推动督察反馈问题整改。 |
| 2 |  |  |  | （二）全面加强党对生态环境保护工作的领导，压实各地各部门生态环境保护责任，严格落实“党政同责、一岗双责”，强化担当作为。建立健全市县两级生态环境保护委员会工作机制，发挥市污染防治攻坚战指挥部和河（湖）长制作用，统筹推进全市生态环境保护工作。强化人大、政协监督指导，开展重点区域、重点领域、重点行业监督帮扶，加快形成大生态环境保护工作格局。 | 市委、市政府主要领导同志带头扛起生态环境保护政治责任，分别担任市生态环境保护委员会第一主任、主任，市污染防治攻坚战指挥部第一总指挥、总指挥，市生态环境保护督察整改工作领导小组组长。市人大、市政协和市纪委监委等把生态环境保护作为立法监督和执法检查、政治协商和民主监督以及政治监督的重点，推动解决突出生态环境问题。各县（市、区）因应完善工作机制，强化责任落实。充分发挥市生态环境保护委员会、生态环境保护督察整改工作领导小组、污染防治攻坚战指挥部的统筹协调作用，全面压实生态环境保护“党政同责、一岗双责”工作责任，持续推进生态环境保护和生态环境保护督察整改工作。 |
| 3 |  |  |  | （三）严格考核问责，积极构建以绿色发展为导向的生态文明建设考核评价体系，突出中央生态环境保护督察整改、污染防治攻坚、生态环境质量改善等成效考核，把考核结果作为各级领导班子和领导干部奖惩和使用的重要依据。严格党政领导干部生态环境损害责任追究，倒逼责任落实。 | 印发实施《韶关市县（市、区）工作绩效评价实施方案》《韶关市环境保护责任暨污染防治攻坚战考核实施方案》，量化考核各县(市、区)党委政府，持续完善环境保护考评机制，充分发挥绩效评价的激励和导向作用。严格按照《韶关市党政领导干部生态环境损害责任追究实施意见》《韶关市各级党委政府及相关职能部门生态环境保护工作职责》要求，压实生态环境保护责任。 |
| 4 |  |  |  | （四）加快推进美丽河湖和美丽海湾的建设。以水生态环境质量改善为核心，坚持环境治理与生态修复两手发力，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，全力推动流域和城市内河涌整治，开展重要江河、水库水生态调查评估，实施水生态保护修复，高质量推进万里碧道建设，打造一批美丽河湖典范。 | 根据省河长办《广东省河长办关于印发2023年度万里碧道建设任务清单的通知》（粤河长办函〔2023〕10号）要求，省下达我市35公里长的碧道建设年度任务。市河长办于2023年2月24日向各县（市、区）下发了《韶关市2023年碧道建设项目任务清单》，明确我市2023年需完成60.2公里碧道建设任务（超额完成省下达的碧道年度建设任务），计划投资9090万元。截至2023年底，全市已完成60.2公里长的碧道工程建设，完成投资9090万元，投资完成率100%，全面完成省市下达的碧道建设任务。 |
| 5 |  |  |  | （五）持续强化环境风险防控。以生态保护红线、自然保护地为重点，加强重要生态系统保护监管。强化危险废物、重金属、危险化学品环境风险管控，围绕固体废物源头减量、资源化利用、安全处理处置和环境风险管控，构建固体废物全过程管理体系。加强环境应急能力建设，强化环境风险评估和完善环境风险防范措施；推进各级环境应急管理队伍、应急救援队伍、应急专家库建设，提升环境应急能力。 | 持续强化环境风险防控。2022年印发实施《韶关市危险废物规范化管理工作指引（试行）》、《韶关市生态环境局2022年度危险废物规范化环境管理评估工作方案》，完善区域危险废物管理制度体系。韶关市生态环境局、韶关市应急管理局开展2022年度废弃化学品等危险废物专项联合检查。认真组织落实广东省生态环境厅废弃危险化学品等危险物风险集中治理专项工作；开展韶关市环境应急专家组换届工作，进一步充实完善我市环境应急专家库，不断提升环境应急能力。 |
| 6 | 二、有的地方和部门对粤北生态屏障缺乏基本认识，没有把生态保护和环境安全摆到应有的位置和高度，对一些生态修复难度较大的工作存在畏难情绪、推诿思想。个别地方面对保护地内的生态破坏问题，没有积极主动去解决，而是通过调整保护地来应对。 | 加强自然保护地监管和生态修复，开展“绿盾”行动，持续巩固粤北生态屏障。 | 立行立改，长期坚持 | （一）牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，进一步提高对筑牢粤北生态屏障重要性的认识，正确处理发展与保护的关系，严格落实自然保护地管理制度要求。 | 市委、市政府认真落实省委、省政府赋予的“全力筑牢粤北生态屏障，打造绿色发展韶关样板，争当北部生态发展区高质量发展排头兵”的使命，加强全域生态环境保护，积极配合省推进南岭国家公园、丹霞山国家公园创建，扎实推进国储林、山水林田湖草生态保护修复试点工程建设，深入打好污染防治攻坚战。2022年成功创建国家生态文明建设示范区和国家森林城市；在全省率先完成矿山治理复绿任务；始兴、乳源、新丰入选广东省生态产品价值实现机制试点县。 |
| 7 |  |  |  | （二）市自然资源局、市林业局严格落实《广东省国土空间生态修复规划（2021-2035年）》《广东省重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》《广东省自然保护地规划（2021-2035年）》。积极配合南岭国家公园创建，认真落实南岭国家公园各项建设任务，进一步完善我市自然保护地整合优化成果。 | 2023年9月11日，我省南岭国家公园申报材料顺利通过了国家林草局组织的南岭国家公园设立材料专家论证会。 |
| 8 |  |  |  | （三）市林业局、市生态环境局指导督促各县（市、区）加强对自然保护地的巡查监管，结合“绿剑”“绿盾”等自然保护地监督行动，建立问题台账，实行挂账销号，严厉打击各种破坏、损害自然保护地生态环境的违法违规行为，防止出现“以调代改”等情况。市自然资源局推进广东粤北南岭山区山水林田湖草生态保护修复工程试点，重点落实南岭国家公园生态环境系统保护修复工程、北江流域生态环境系统保护修复工程、东江流域生态环境系统保护修复工程等重大修复工程。 | 1.根据《广东省林业局办公室关于开展2023年度第1批次国家级自然保护区和风景名胜区人类活动遥感监测问题核实查处整改工作的通知》，在7-8月督导有关自然保护地管理机构对下发涉及韶关市自然保护区及风景名胜区的69个点位进行实地核查，其中4个点位需整改并均已整改完成，剩余65个点位无需整改，并将整改相关材料报省林业局审核。 2.截止2023年8月31日，市山水林田湖草生态修复试点工程项目总计下达中央奖补资金 20 亿元共计支出18.44亿元，支出率92.22%。从项目验收情况来看，全市共实施133个项目，其中已验收项目1128个，已完工未验收项目5个。 |
| 9 | 三、“两高”项目盲目上马冲动仍然存在。2021年广东省能源消费增量控制目标为1610万吨标准煤，能耗强度下降目标为3.08%,实际上半年能耗增量已超过2600万吨标准煤，超出年度控制目标 61.5%；能耗强度也不降反升，幅度超过3.6%,被国家有关部门一级预警。 | 完成国家下达我市的“十四五”能耗双控目标任务。 | 2025年年底前 | （一）严格落实能耗双控目标责任。市发展和改革局制定我市“十四五”能耗双控工作方案，明确“十四五”能耗双控各项工作任务和措施，以能源产出率为重要依据，合理确定各县（市、区）能耗双控目标任务，增加能耗总量管理弹性，完善能耗双控考核制度。加强全市能耗双控目标完成形势的分析预警，对目标完成进度滞后县（市、区）进行督促指导。强化能耗双控考核结果运用，考核结果作为县级人民政府领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据。对考核结果为超额完成的县（市、区）通报表扬；对未完成能耗强度目标的县（市、区）通报批评，要求限期整改；对进度严重滞后、工作不力的县（市、区），按规定对其相关负责人实行问责处理。 | 1.完成2023年前三季度全市能耗趋势情况分析，对第四季度节能趋势进行研判，并制定下发了《关于各县（市、区）2023年前三季度节能形势晴雨表的通报》，督促五个节能预警一级的县（市、区）强化节能工作，扭转不降反升的不利趋势； 2.2023年11月21日召开了2023年度韶关市公共机构能源审计工作启动会，向11个市直能源审计单位和相关县（市、区）发改局部署了能源审计工作具体任务，明确了能源审计工作时间节点和要求，将有助于充分挖掘各公共机构节能潜力、降低用能成本、提高能效水平。 |
| 10 |  |  |  | （二）坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格贯彻落实省坚决遏制“两高”项目盲目发展实施方案，严格控制新上“两高”项目，强化能耗来源审查。强化节能监察执法，坚决从严查处违规“两高”项目。深入挖掘存量项目节能减排潜力，推进节能减排改造升级，加快淘汰落后产能。 | 加大节能监察执法力度，加强高耗能项目用能事前审查和事中事后管理。按照《广东省能源局 广东省工业和信息化厅关于印发2023年节能监察工作计划的通知》，对全市2020年以来开工建设和期间续建的数据中心项目及2021年以来通过节能审查的项目进行了建设情况的统计摸底，于2023年8月印发了《关于开展2023年节能监察工作的通知》，明确了我市2023年节能监察对象，共计40家单位，其中工业节能监察（国家专项工业、高耗能行业节能监察）14家，数据中心专项监察2家，公共机构专项监察2家，2022年未提交监察材料企业专项监察8家，节能审查意见落实情况专项监察14家，已于2023年11月初完成全部单位的现场监察或书面监察，并对有使用国家明令淘汰设备或新建项目未依法办理节能审查等违法违规行为的企业，出具整改通知书责令企业限期改正违法违规行为，严格各企业依法用能、合理用能。 |
| 11 |  |  |  | （三）严格执行节能审查制度。做好节能审查与能耗双控目标的衔接，加强对能耗量较大特别是化石能源消费量大的项目节能审查，从源头控制新上项目能效水平，新上高耗能项目必须符合国家产业政策且能效达到行业先进水平。未达到能耗强度降低目标进度要求的地区，在节能审查等环节对高耗能项目缓批限批。加强节能审查事中事后监管，强化节能管理服务，实行闭环管理。 | 积极配合省能源局实行用能预算管理，根据省的文件要求，编制了《韶关市“十四五”用能预算平衡表》，对我市“十四五”一、二、三产的用能增量预计支出进行了预测分解，并对十个县市区的“十四五”用能增量预计支出进行了预测分解，为下一步顺利推进用能预算管理提供数据支撑。 |
| 12 |  |  |  | （四）配合省能源局实行用 能预算管理。根据省能源局用能预算管理方案要求，强化重点用能单位节能管理，要求相关企业用能预算指标不超出节能审查意见批复能耗量。 | 对2021年以来本地区通过节能审查的项目进行建设情况摸底，将已投产的项目企业纳入2023年节能监察名单。根据省能源局要求初步制定出了2023年节能监察名单。 |
| 13 |  |  |  | （五）各县（市、区）进一步完善能耗双控工作机制，优化指标分解落实，加强需压减的高能耗企业用能跟踪监测，采取有力措施，确保完成市下达的能耗强度目标任务。 | 对全市重点用能企业2023年1-10月能耗进行分析，制定下一步节能工作计划。 |
| 14 | 四、一些地方和部门对“两高”项目上马把关不严，节能审查监管责任缺位。2020年以来，全省121个在建或建成的用能1万吨标准煤以上“两高”项目中，未经节能审查的达42个，占比34.7%。2021年3月，广东省还集中通过5个石化化工项目的节能审查，新增能耗1376万吨标准煤。其中，茂名石化炼油转型升级及乙烯提质改造项目被国家有关部门指出问题后，广东省能源局才撤销其节能审查意见。 | 节能审查监管纳入节能监察计划，其中2020年以来的9个违规项目全部整改到位。严把新上“两高”项目节能审查关，对不符合产业政策、没有能源指标来源等项目坚决不予审批，坚决遏制“两高”项目盲目发展。 | 2022年年底前 | （一）严格把关新上“两高”项目。贯彻落实广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案。各县（市、区）对于尚未获批节能审查、环境影响评价的拟建“两高”项目，认真分析评估对能耗双控、碳排放控制、产业高质量发展的影响，对不符合产业政策、产能置换、煤炭消费减量替代，不符合生态环境保护法律法规和相关规划以及不满足碳排放目标、环境准入条件、环评审批原则等要求，或无能耗指标和主要污染物排放总量指标来源的新建、改建、扩建项目，不得批准建设。严格执行产业政策和实行等量或减量替代。新建“两高”项目，必须严格落实国家《产业结构调整指导目录》要求，符合国家和省产业规划布局。严格按照国家节能审查办法的要求实行固定资产投资项目实质性节能审查，对于年综合能源消费量5000吨标准煤以上项目，由市级节能审查部门依法按程序报送省级节能主管部门办理节能审查手续。 | 我市严格贯彻落实省坚决遏制“两高”项目盲目发展实施方案，严格控制新上“两高”项目，强化能耗来源审查，要求新上项目必须符合国家产业政策且单位产品能耗达到行业先进水平，符合节约能源等相关规划，对不符合产业政策、没有能源指标来源等项目坚决不予审批。截至2023年12月31日，韶关市已收到各县（市、区）报来存量项目节能整改报告176份、新建项目节能报告238份。目前，由市发改局评审通过的存量项目共120个(其中8个项目不需做节能审查），由省能源局审批通过的存量项目36个；由市发改局审批通过的新建项目172个（其中23个项目不需做节能审查）。由省能源局审批通过新建项目41个。 |
| 15 |  |  |  | （二）强化“两高”项目节能审查监管。全市各级节能主管部门将“两高”项目节能审查办理情况、节能审查意见落实情况纳入节能监察计划，对发现的问题依法依规严肃处理。 | 1.加强源头管控，严格对照《广东省“两高”项目管理目录(2022年版）》，排查筛选出全市“两高”项目清单。对于新上“两高”项目，要求各县（市、区）必须提供能耗指标来源，对无能耗指标来源的项目，不予办理。在审查过程中征求生态环境、工信等部门对产业政策、环评等意见，深入评估分析项目对能耗双控、碳排放总量、污染物排放控制等的影响，对不符合产业规划、产业政策、产能置换、能耗等量替代等要求的项目，坚决不出具节能审查意见。 2.加大节能监察执法力度，加强高耗能项目用能事前审查和事中事后管理。按照《广东省能源局 广东省工业和信息化厅关于印发2023年节能监察工作计划的通知》，制定我市2023年节能监察计划，已于2023年11月初完成全部40家单位的现场监察或书面监察，并对有使用国家明令淘汰设备或新建项目未依法办理节能审查等违法违规行为的企业，出具整改通知书责令企业限期改正违法违规行为，严格各企业依法用能、合理用能。 |
| 16 |  |  |  | （三）分类推进违规项目问题整改。各县（市、区）暂停违规项目建设或投入生产，并责令限期整改。对于在建项目，督促指导项目所在地政府通过能耗指标等量或减量替代、可再生能源扣减等方式落实能耗指标来源。对于已建成项目，督促指导项目单位开展整改，整改到位后，统一由市级节能主管部门依法按程序完善相关手续。如无法整改，督促指导项目所在地政府依法依规予以关停。9个违规项目原则上于2022年底前完成整改。其中对于涉及产能置换，以及国家或省要求缓批限批的项目，整改完成时间不晚于2025年底。 | 针对2020年以来韶关市9个未批先建的“两高”项目，已全部发出限期整改通知书，责令违规项目暂停建设，限期整改，并对项目单位进行约谈。目前，9个项目全部完成整改，其中8个项目已取得省能源局或市发改局节能审查批复意见，完成整改；另外“韶关鼎信新型材料有限公司年产25万吨白色硅酸盐水泥迁建技改项目”已通过责令停止建设，拆除主要设备，暂缓项目实施，完成整改。 |
| 17 | 五、韶关市“十三五”能耗强度、碳排放强度任务均未完成，2020年以来仍放任9个“两高”项目未批先建。 | 严格落实能耗双控、碳排放强度目标任务，2020年以来9个未批先建的“两高”项目整改到位。 | 2022年年底前 | （一）坚定不移抓产业结构调整。聚焦产业生态化、生态产业化，在加快推动全市传统优势产业转型升级的同时，大力培育发展先进装备制造业、电子信息、生物医药、现代农业、商贸物流等能耗较低的新兴支柱产业，加快构建完整产业链和供应链，推动产业链价值链向高端延伸，提升经济质量和效益。大力发展风电和光伏，持续提升新能源在能源结构中的比重。 | 1.印发实施《韶关市制造业高质量发展“十四五”规划》、《韶关市信息基础设施及数字经济发展“十四五”规划》，明确我市“十四五”制造业高质量发展和信息基础设施及数字经济发展目标和主要任务，逐步调整我市产业结构，提升经济质量和效益。 2.持续提升新能源在能源结构中的比重。我市可再生能源装机占比达到47%，被列为全省第一批碳中和试点示范市，已启动碳中和产业园建设、碳中和产业基金组建工作，广东电网将加大投入全力配套建设以新能源为主体的新型电力系统。 |
| 18 |  |  |  | （二）严格落实节能审查制度。新建企业必须符合国家产业政策且能效达到行业先进水平。“十四五”期间投产的年综合能耗5000吨标煤以上的“两高”项目，未落实能耗指标来源的，实行缓建、缓投产。完成“十四五”韶关市能耗“双控”、碳排放强度目标。 | 严格节能审查。我市严格贯彻落实省坚决遏制“两高”项目盲目发展实施方案，严格控制新上“两高”项目，强化能耗来源审查，要求新上项目必须符合国家产业政策且单位产品能耗达到行业先进水平，符合节约能源等相关规划，对不符合产业政策、没有能源指标来源等项目坚决不予审批。截至2023年12月31日，韶关市已收到各县（市、区）报来存量项目节能整改报告176份、新建项目节能报告238份。目前，由市发改局评审通过的存量项目共120个(其中8个项目不需做节能审查），由省能源局审批通过的存量项目36个；由市发改局审批通过的新建项目172个（其中23个项目不需做节能审查）。由省能源局审批通过新建项目41个。 |
| 19 |  |  |  | （三）坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格贯彻落实省坚决遏制“两高”项目盲目发展实施方案，严格控制新上“两高”项目。着力抓好重点领域节能。强化工业节能、推进建筑节能、加强交通运输节能、引导商业和民用节能、抓好农村节能、推进政府机构节能等。 | 我市严格贯彻落实省坚决遏制“两高”项目盲目发展实施方案，严格控制新上“两高”项目，强化能耗来源审查，要求新上项目必须符合国家产业政策且单位产品能耗达到行业先进水平，符合节约能源等相关规划，对不符合产业政策、没有能源指标来源等项目坚决不予审批。截至2023年12月31日，韶关市已收到各县（市、区）报来存量项目节能整改报告176份、新建项目节能报告238份。目前，由市发改局评审通过的存量项目共120个(其中8个项目不需做节能审查），由省能源局审批通过的存量项目36个；由市发改局审批通过的新建项目172个（其中23个项目不需做节能审查）。由省能源局审批通过新建项目41个。 |
| 20 |  |  |  | （四）强化重点用能单位管理。加强对年综合能耗5000吨标煤以上的工业企业用能情况跟踪和分析，各县级节能主管部门加强对年综合能耗1000-5000吨标煤以上的工业企业用能情况跟踪和分析，严格控制高耗能企业的能耗过快增长。加快推进全市重点用能企业节能技术改造，进一步挖掘企业自身节能潜力，提高企业能源利用效率。 | 1.面对我市一季度能耗“双控”的严峻形势，市节能技术中心分别于6月8日、6月9日到仁化、曲江开展一季度节能督导调研工作。 2.对全市重点用能企业1-10月能耗进行分析，制定下一步节能工作计划。 |
| 21 |  |  |  | （五）分类推进9个“两高”项目问题整改。各县（市、区）暂停违规项目建设，对项目业主进行约谈，限期整改。成立韶关市清理整顿“两高”违规项目工作专班，确保9个“两高”违规项目清理整顿工作取得实效。制定具体能耗指标等量减量替代方案、大力发展可再生能源等方式落实能耗指标来源，指导项目单位完成节能报告后，报送省级节能主管部门依法按程序补办节能审查手续。相关审查审批手续齐备后，才能继续建设。2022年底前完成韶关市明昊新建材有限公司年产20万吨环保材料项目整改、韶关乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司东阳光优艾希杰年产4万吨高精度铝箔新材料等9个项目整改。 | 针对2020年以来韶关市9个未批先建的“两高”项目，已全部发出限期整改通知书，责令违规项目暂停建设，限期整改，并对项目单位进行约谈。目前，9个项目全部完成整改，其中8个项目已取得省能源局或市发改局节能审查批复意见，完成整改；另外“韶关鼎信新型材料有限公司年产25万吨白色硅酸盐水泥迁建技改项目”已通过责令停止建设，拆除主要设备，暂缓项目实施，完成整改。 |
| 22 | 六、近年来，广东省生活污水管网和处理设施建设力度空前，但主要集中在广州、深圳、东莞及练江流域，其他地区力度不足，差距很大，区域工作推进不平衡。2018年以来，广州、深圳、东莞3市新增管网2.06万公里，占全省新增总数的78.6%，新增处理能力397万吨/日，占全省的56%。其余18个地市新增管网占比仅21.4%，新增处理能力占比仅44%。区域管网建设的不平衡导致污水收集率差异明显。2020年粤西地区污水收集率仅52.5%，粤东、粤北地区污水收集率更低，分别只有34.5%、32.5%，不足珠三角地区的1/2。 | 韶关市城区污水收集率达到45%以上，乐昌市、南雄市城区污水收集率达到40%以上。 | 2025年年底前 | （一）大力补强污水管网短板。完善城市（县城）污水管网布局，新城区排水管网必须按雨污分流规划建设，扎实推进老城区雨污分流、清污分流改造。2025年底前累计新增城市（县城）污水管网367.78公里，其中2022年新增100.49公里；2023年新增111.79公里；2024年新增81.6公里；2025年新增73.9公里。 | 督促市水投集团加快推进市区污水管网建设与改造工作；已印发《市住建管理局关于下达“十四五”城镇生活污水处理目标任务的通知》，要求各县（市、区）落实属地责任，加快污水管网建设工作。2022年新增172.97公里，年度目标完成率172.1%；2023年城市（县城）污水管网161.76公里，年度目标完成率145%。 |
| 23 |  |  |  | （二）巩固提升污水处理能力。在已有工作基础上，进一步增强城市（县城）污水处理能力。2022年底前建成翁源县县城罗坑水污水处理厂（0.5万吨/日）、乳源瑶族自治县污水处理厂二期扩建工程（1.5万吨/日），2023年底前建成乐昌市第二污水处理厂一期工程（3万吨/日），合计新增城市（县城）污水处理能力5万吨/日。 | 1.2022年已建成翁源县县城罗坑水污水处理厂（0.5万吨/日）、乳源瑶族自治县污水处理厂二期扩建工程（1.5万吨/日），并已投入运行； - 2.乐昌市第二污水处理厂一期工程(3万吨/日)已于2023年12月基本完成建安工程施工，并已开始设备单机调试. - 3.截至2023年12月底，合计新增城市（县城）污水处理能力5万吨/日。2023年，韶关市城区污水收集率为40.10%，乐昌市城区污水收集率为17.46%，南雄市城区污水收集率为35.18%。 |
| 24 | 七、生活垃圾处理不平衡问题也十分突出。截至2021年8月，珠三角地区生活垃圾焚烧占比达75.4%，深圳、惠州、东莞等市已经实现“日产日清”全焚烧，但粤北地区垃圾焚烧占比仅为41.1%，河源、云浮两市垃圾更是零焚烧，完全依靠填埋。 | 加快推进生活垃圾焚烧处理设施建设，不断提高焚烧处理能力占比。 | 2025年年底前 | （一）市住房和城乡建设管理局按照《广东省生活垃圾处理“十四五”规划》，系统谋划推动“十四五”规划建设以焚烧为主的生活垃圾处理设施。加强工作督导和技术服务，指导相关县（市、区）防范与化解“邻避”问题，加快推动生活垃圾焚烧处理设施建设。 | 市住建管理局已制定《韶关市城乡生活垃圾处理“十四五”规划》，并印发至各县（市、区），并召开了韶关市生活垃圾处理及资源化利用会议，要求各县（市、区）要按照规划和会议进行落实，加快推动生活垃圾焚烧处理设施建设。 |
| 25 |  |  |  | （二）加快焚烧设施建设，加大统筹协调，共享焚烧处理设施，2024年底前，完成南雄市垃圾分类资源化回收利用项目建设，提高垃圾资源化利用。到2025年底，完成翁源县循环经济环保园（生活垃圾焚烧发电）项目建设，全市生活垃圾焚烧处理能力占比达65%。 | - 1.南雄市垃圾分类资源化回收利用项目：已完成开工建设手续，包括建设用地规划、节能审查意见、用地批复、建设用地许可证和施工许可证等证件。项目土方工程、主体工程和挡土墙工程及相关设施正在加快建设进度。当前施工单位抓紧天气晴好因素展开施工作业面，在互不影响的施工工序等情况下进行交叉施工，现已做好主体施工二层板面，正在进行二层板面浇筑及主体结构后续建筑材料浇筑和配套安装相关工作。 - 2.翁源县循环经济环保园项目：目前项目已完成项目核准、环评初审、节能审查、水资源论证审查、社会稳定风险评估、林地审核、林木砍伐许可、电力接入系统批复、建设用地划拨、建设用地规划许可、建设工程规划许可、施工图审查、建筑工程施工许可等工作，场外进场道路路基土石方完成98%，路面施工完成50%；电缆保护管敷设完成100%，取水管道完成50%，取水泵房结构完成75%，综合进度完成率66%；主厂区场平土石方工程共计46万方，完成42万方，完成率91%；主厂区边坡支护共计7800平方，完成4900平方，完成率63%；主厂房基坑土方开挖共计2万方，完成1万方，完成率50%；综合楼、消防控制室、地磅房、厂区围墙、厂区大门等基础施工完成100%，正在进行上部结构施工；填埋场挡土墙结构施工完成90%。 |
| 26 | 八、农村环境基础设施建设投入虽有所增加，但短板依然明显，农村环境保护“十三五”规划部署的生活污水收集任务未完成，建设推进的乡镇农村污水处理设施中，管网不配套、运行不正常、设施闲置坏损等现象较为普遍。 | 加快补齐农村环境基础设施短板，健全乡镇及农村污水处理设施长效运营管理机制。 | 2025年年底前 | （一）市生态环境局落实总体推进、数据调度、技术指导等工作，针对农村生活污水治理的短板弱项，督导各县（市、区）全面实施农村生活污水治理攻坚行动，科学合理选择建设、运维、管理模式。城镇周边的自然村优先选择纳入城镇生活污水处理厂处理，人口规模较大的自然村优先选择管护简便、建设运维费用低的工艺设备，其他有条件的自然村优先选用污水资源化利用的技术路线。按照《韶关市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》，建立健全运维长效机制。2023年底前农村生活污水治理覆盖率达65%；到2025年底，累计完成7355个自然村生活污水治理任务，农村生活污水治理覆盖率达70%。 | 根据2023年底，省、市农村生活污水治理目标和民生实事要求，我市于2023年3月底印发了《关于“贯彻百县千镇万村高质量发展工程”高水平推动农村生活污水治理实施方案》。2023年4月、7月、11月分别印发2023年第一、第二季度、第1-10月治理情况通报。2023年4月针对进度滞后的翁源县下发提醒函，7月针对突出问题较多的曲江区下发提醒函。截至2023年12月底，全市6891个自然村完成农村生活污水治理任务，治理率为61.96%。 |
| 27 |  |  |  | （二）市住房和城乡建设管理局加强对各县（市、区）乡镇生活污水处理设施和配套管网建设运行的指导督办，开展运维指导核查，向各县（市、区）反馈核查情况并督促整改。负责项目施工过程的质量监管，对已建管网、设施是否符合工程质量标准全面开展“回头看”。2022年底前建成乐昌市坪石镇污水处理厂（雅鲁）扩容提标工程（1万吨/日），2025年底前累计新增镇级污水管网103.2公里。 | 2022年已建成乐昌市坪石镇污水处理厂（雅鲁）扩容提标工程（1万吨/日），并投入运行；2022年新增镇级污水管网154.63公里；2023年新增镇级污水管网220.31公里。已超额完成十四五整治目标任务。 |
| 28 |  |  |  | （三）市农业农村局按照《广东省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》，对农村污水治理、厕所革命等农村人居环境整治工作进行系统部署安排；积极协调市生态环境局、市水务局推进农村污水治理、集中供水，并纳入市农村人居环境整治、建设美丽乡村信息台账，对存在问题的村庄逐村建档立卡、挂图作战；将农村污水治理、集中供水等工作纳入乡村振兴考核重要内容，发挥考核指挥棒作用，倒逼问题整改。 | 市委实施乡村振兴战略领导小组印发《韶关市农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021－2025年）》，成立全市农村人居环境整治督导工作组，开展全市农村人居环境整治督导，围绕“三清三拆三整治”、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、厕所革命、家禽圈养等五大方面内容，通过查阅台账、实地走访、建立问题整改清单等方式，每个季度开展一轮督导。举办首届“农行杯”“个十百”乡村振兴擂台赛活动，评选出2条“美丽乡村风貌提升示范带”、10个“美丽乡村”、100个“美丽庭院”，激励各地持续做好农村人居环境整治工作。 |
| 29 | 九、截至2021年8月，全省仍有276万农村人口未实现集中供水，河源、清远、茂名仅完成农村集中供水任务的16.8%、32.5%、34.5%，且全省农村集中式供水水源仍有7%水质不达标。 | 确保农村集中供水全覆盖，加强农村饮用水源地水质保护。 | 2023年年底前 | 全市已完成农村集中供水全覆盖任务。下一步，将强化监督考核，把集中供水全覆盖工作纳入乡村振兴等相关考核，合理运用考核结果。以农村“千吨万人”水源地为重点，指导各县（市、区）开展水源地环境问题排查，建立问题清单，2023年底前基本完成环境问题整治工作。定期监测水源水质状况，指导各地对水质不达标水源地开展分类整治，科学运用水源替代、集中供水、污染综合整治、水厂深度处理等措施，积极提升水源水质。 | 全市已完成农村集中供水全覆盖任务，并于2022年5月1日正式实施《韶关市农村饮用水水源保护条例》，将持续加强农村饮用水源地水质保护。 |
| 30 | 十、一些部门和地方在处理生态环境管理新问题上责任意识不强，统筹不力，魄力不足。近年来，珠三角河道非法洗砂洗泥行为日益猖獗，污染河道水质，改变河床形态，威胁行洪和航道安全，对水生生物栖息繁衍带来不良影响。省直有关部门对此重视不够，主动作为不足，既没有充分行使各部门现有职能严厉打击，也没有研究如何加强规范引导。有关地市和部门虽然多次开展联合执法，但执法效果欠佳，监管力度不够，甚至出现作业船只和监管部门“打游击”现象，非法洗砂洗泥未能得到有效遏制。 | 迅速遏制非法洗砂洗泥活动多发势头，逐步建立健全打击非法洗砂洗泥长效监管机制，有效维护全省河道水生态环境健康，推动可持续发展。 | 2023年年底前 | （一）加强组织领导，建立健全监管工作机制。河长办参照省的做法，建立强有力的工作机制，全力以赴抓好问题整改落实。 | 按照省河长办有关工作部署要求，我市结合辖区内实际情况，于2022年4月21日印发了《韶关市河道水域非法洗砂洗泥问题整改工作方案》（韶河长办〔2022〕29号），明确了各地、各有关部门整改工作任务及时间节点要求，成立了韶关市河道水域非法洗砂洗泥问题整改工作领导小组，各县（市、区）参照省、市做法也相应制定了整改工作方案和成立了领导机构，按照属地管理职责、行业监管职责，采取有力措施积极组织协调各县（市、区）和市各有关部门严格落实问题整改要求，加快推进问题整改，协同联动，严厉打击非法洗砂洗泥行为，切实维护我市河道水域良好的水生态环境。 |
| 31 |  |  |  | （二）举一反三，按部门监管职责依法进一步摸查全市相关情况。各县（市、区）对辖区内河道水域内泡洗山砂、建筑垃圾、淤泥的情况进行摸查，对水上洗砂洗泥情况进行分析，查找“开采、运输、泡洗、使用”等环节存在的问题，强化规范管理。 | 根据《广东省河长办关于开展打击非法泡洗海砂山砂专项联合执法行动的通知》要求，市河长办已于2021年9月组织开展了河道水域非法泡洗海砂山砂摸排工作。自活动开展以来，我市各部门按监管职责进一步摸查了全市情况，并每季度形成《韶关市河道水域非法洗砂洗泥问题整改工作情况报告》报送省河长办，截至2023年年底，我市排查到的洗砂场问题已完成整改。 |
| 32 |  |  |  | （三）发布通告，全面禁止在河道水域内洗砂洗泥行为。市政府发布通告，全面禁止在我市河道水域内泡洗山砂、建筑垃圾、淤泥等行为。 | 市河长办根据广东省河长办发布的《关于禁止在出海水道与河道水域 洗砂洗泥等污染环境活动的通告》有关要求，于2022年4月22日发布了《关于禁止在全市河道水域洗砂洗泥等污染环境活动的通告》。 |
| 33 |  |  |  | （四）开展联合执法，重拳震慑违法行为。各县（市、区）落实属地管理主体责任，组织各相关部门开展专项联合执法行动，严打水上非法洗砂洗泥行为，重点加强对涉嫌违法船只的检查，发现违法违规行为，及时予以处理。相邻县（市、区）在临界水域应适当联合组织开展执法打击。 | 1.按照《广东省河长办关于开展打击非法泡洗海砂山砂专项联合执法行动的通知》要求，我市及时部署并开展了专项联合执法检查，未发现全市河道内有非法洗砂洗泥行为。 2.截至2023年年底，全市共组织开展专项联合执法200次，参加人数达1371人次，出动船艇44船次，出动车辆294车次，检查洗砂船舶1艘，检查洗砂场所266处。全市各地通过开展专项联合执法行动，在执法船舶张挂宣传标语、邀请电视台采访报道等方式，有力震慑了违法违规行为，有效维护了河道水域水生态环境安全。全市各地通过开展专项联合执法行动，有力震慑了违法违规行为，有效维护了河道水域水生态环境安全。 |
| 34 |  |  |  | （五）部门各司其职，强化日常监管。各县（市、区）各相关部门要严格落实《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进砂石行业健康有序发展实施方案的通知》《关于加强海砂开采运输销售使用管理工作的通知》要求，各司其职、密切配合，加强“开采、运输、泡洗、使用”等环节全过程动态管理，做好执法监督和线索移交等工作，各部门要强化信息共享，合力推进全链条监管。 | 1.我市制定了《非法洗砂洗泥日常监管责任清单》《韶关市非法洗砂洗泥问题整改任务清单》《韶关市河道水域非法洗砂洗泥问题整改任务责任清单》《韶关市河道水域非法洗砂洗泥问题日常监管责任清单》，建立了横向到边、纵向到底的工作责任体系，形成了齐抓共管、多轮驱动的工作合力，进一步压实各地、各有关部门主体责任、监管责任，合力推动我市非法洗砂洗泥问题整改工作有效开展。 2.自整改活动开展以来，全市各级水政执法部门全方位加强对河道非法洗砂洗泥问题处置，依法打击河道非法洗沙洗泥行为。截至2023年底，全市共开展日常监管执法行动2765次，出动执法人员11631人次，出动执法船只266艘，出动执法车辆3254辆，检查洗砂场所266处，查处洗砂案件1宗，罚款2万元。通过各县（市、区）、各相关部门各司其职、密切配合，进一步加强了“开采、运输、泡洗、使用”等环节全过程动态管理，有力有效维护了我市水环境安全。 |
| 35 | 十一、环境基础设施仍有缺口。近年来，广东省大力补齐基础设施短板，但城市生活污水收集率总体水平仍有待提高，污水管网仍存在较大缺口，污水处理效能还不高。2020年全省城市生活污水收集率为67.2%, 其中韶关市、肇庆市等7个地市收集率低于30%,最低的云浮市收集率仅为19.9%。 | 韶关市城区污水收集率达到45%以上，乐昌市、南雄市城区污水收集率达到40%以上。 | 2025年年底前 | （一）大力补强污水管网短板。完善城市污水管网布局，新城区排水管网必须按雨污分流规划建设，扎实推进老城区雨污分流、清污分流改造。2025年底前新增城市（县城）生活污水管网367公里。2022年至2025年，韶关市城区分别新增29.9公里、47公里、55.8公里、56.8公里，乐昌市城区分别新增20.5公里、10公里、10公里、5公里，南雄市城区分别新增5公里、10公里、10公里、6公里。 | 2022年，韶关市城区新增污水管网58.14公里；乐昌市城区新增污水管网23.06公里；南雄市城区新增污水管网6.76公里。2023年，韶关市城区新增污水管网70.32公里；乐昌市城区新增污水管网13.29公里；南雄市城区新增污水管网12.1公里。 |
| 36 |  |  |  | （二）巩固提升污水处理能力。在已有工作基础上，进一步增强城市污水处理能力。2023年底前建成乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网工程（3万吨/日），新增城市污水处理能力3万吨/日。 | 乐昌市第二污水处理厂一期工程(3万吨/日)已于2023年12月基本完成建安工程施工，并已开始设备单机调试，新增城市（县城）污水处理规模3万吨/日。 |
| 37 | 十二、韶关市城区污水收集率只有24.6%,每天约13万吨污水直排。全市98个在用的城镇污水处理厂中，约一半进水COD浓度低于60毫克/升，其中12个镇级污水处理厂进水COD浓度低于30毫克/升，清水进清水出。 | 韶关市城区污水收集率达到45%以上；城市（县城）污水处理厂进水COD平均浓度达到130mg/L以上，乡镇污水处理厂进水COD平均浓度达到80mg/L以上。 | 2025年年底前 | （一）大力补强污水管网短板。完善城市（县城）污水管网布局，新城区排水管网必须按雨污分流规划建设，扎实推进老城区雨污分流、清污分流改造。2025年底前累计新增城市（县城）污水管网367.78公里，其中2022年新增100.49公里；2023年新增111.79公里；2024年新增81.6公里；2025年新增73.9公里。 | 1. 2022年新增城市（县城）污水管网172.97公里,年度目标完成率172.1%；2023年新增城市（县城）污水管网161.76公里，年度目标完成率145%。 2.2023年12月，城市污水处理厂平均进水COD浓度为83.16mg/L，镇级污水厂平均进水COD浓度为76.14mg/L。 |
| 38 |  |  |  | （二）巩固提升污水处理能力。在已有工作基础上，进一步增强城市（县城）污水处理能力。2022年底前建成翁源县县城罗坑水污水处理厂（0.5万吨/日）、乳源瑶族自治县污水处理厂二期扩建工程（1.5万吨/日），2023年底前建成乐昌市第二污水处理厂一期工程（3万吨/日）、合计新增城市（县城）污水处理能力5万吨/日。 | 2022年已建成翁源县县城罗坑水污水处理厂（0.5万吨/日）、乳源瑶族自治县污水处理厂二期扩建工程（1.5万吨/日），并已投入运行；乐昌市第二污水处理厂一期工程(3万吨/日)已于2023年12月基本完成建安工程施工，并已开始设备单机调试，新增城市（县城）污水处理规模3万吨/日。 |
| 39 |  |  |  | （三）推进入河排污口整治。深入开展市区、县城建成区范围内主要江河及小河涌污水直排口排查、溯源和整改，因地制宜进行控源截污。2022年完成市区三江六岸及良村排水渠、大陂河、东冲河、沐溪河、梅花河5条重点小河流污水直排口截污整治；各县（市）开展全面排查，形成整治台账，完成污水直排口截污整治。 | 曲江区梅花河截污工程已于 2021 年 11 月完成竣工验收。截至2023年12月，浈江区、武江区良村排水渠、大陂河、东冲河、沐溪河87个排口全部完成整治。另外7个县（市）城区内排查出污水直排口共66个，已全部完成整改，后续我市将持续排查，动态更新，深入完成整改。 |
| 40 | 十三、全省国家级和省级自然保护区核心区、缓冲区内小水电站共385座，广东省2017年就开始摸排保护区内小水电站底数，但直到2021年7月，才制定实施方案。南岭国家级自然保护区核心区、缓冲区内小水电站多达80座，当地截至督察进驻时尚未制定清理整改方案；龙牙峡水产种质资源省级自然保护区核心区、 缓冲区内共有5座小水电站，2018年以来当地政府和有关部门默许甚至支持小水电站扩容改造。 | 完成全省国家级和省级自然保护区核心区、缓冲区内小水电站退出任务。 | 2025年年底前 | （一）加强统筹协调，压实各县（市、区）政府主体责任。充分发挥韶关市小水电清理整改工作领导小组的统筹协调作用，定期调度清理整改工作情况，全面推进清理整改工作，加大统筹协调和协作力度。 | 1.市小水电清理整改工作领导小组办公室每月通报全市小水电清理工作情况，协调有关成员单位同步推进清理整改工作，结合《省水利厅等七部门关于进一步做好我省小水电分类整改工作的通知》（粤水农水农电函〔2022〕1292号）的有关精神，督促各县（市、区）按期完成目标任务。 2. 2023年5月15日，市委书记陈少荣组织召开书记专题会议，专题听取中央环保督察整改工作情况，要求各地各有关部门切实提高政治站位，扎实推进列入中央环保督察范围内的小水电分类整改工作。 |
| 41 |  |  |  | （二）加强督促指导，健全工作机制。组织韶关市小水电清理整改工作领导小组各有关成员单位，从行政、技术、法律等方面给予指导，适时组织开展专题调研、培训等工作，强化信息通报、共享、联动等相关工作制度；督促各县（市、区）积极落实清理整改资金，统筹用于小水电站退出方案编制、合法退出、电站拆除和生态修复等相关工作。 | 配合省联席办做好退出类小水电站综合利用功能难以替代现场复核工作，指导编制单位修改完善论证成果。 |
| 42 |  |  |  | （三）明确时间节点，督促整改落实。全面落实《广东省小水电清理整改工作实施方案》，有序退出涉及自然保护区、严重破坏生态环境和严重影响防洪安全的违规小水电站，分类、分阶段完成清理整改工作。位于自然保护区核心区和缓冲区内、严重破坏生态环境、严重影响防洪安全的，原则上应于2023年6月底前完成退出任务。其中，位于自然保护区核心区和缓冲区内但在其批准设立前已合法合规建设、位于自然保护区核心区和缓冲区内且具有供水、灌溉、防洪、巩固脱贫攻坚成果、独立供电、特殊供电等民生功能的小水电站，最迟于2025年底之前退出。 | 2022年7月4日，市水务局、市发改局、市自然资源局、市生态环境局、市农业农村局和市林业局将《广东省水利厅等七部门关于进一步做好我省小水电分类整改工作的通知》（粤水农水农电函〔2022〕1292号）转发至各地，明确： 1.退出类电站，原则上应于2023年6月底前完成退出任务。其中，位于自然保护区核心区或缓冲区内但在其批准设立前已合法合规建设、位于自然保护区核心区或缓冲区内且具有防洪、供水、灌溉、巩固脱贫攻坚成果、保障电网未覆盖地区供电安全等功能且功能可替代的小水电站，可延长至2025年底前完成退出。 2.有明确的防洪、供水、灌溉等综合利用任务及调度运行方式且综合利用功能目前难以替代的退出类电站，或有巩固脱贫攻坚成果、保障电网未覆盖地区供电安全等功能且功能目前难以替代的退出类电站，经由地级市人民政府依据相关规划和政策专题论证，确认难以替代的，报省级人民政府同意并按要求履行相关程序后，可不退出。 |
| 43 |  |  |  | （四）强化监督检查，严格考核问责。将小水电清理整改工作纳入河湖长制工作内容和考核体系，每年开展考核，压实工作责任，督促地方按期完成目标任务；建立分片督导检查机制，对退出难度大、问题突出的小水电站要挂牌督办；对自然保护区小水电退出工作中出现不作为、慢作为、乱作为的人员，要及时提醒，责令整改。 | 结合河湖长制考核工作，利用“广东省小水电清理整改管 理系统”对各县（市、区）小水电清理整改工作进行考核 赋分，同时结合防汛检查及风险隐患排查整治工作开展督 导检查，督促各县（市、区）进一步抓实抓好清理整改工 作。 |
| 44 |  |  |  | （五）2023年6月底前完成国家、省级以上自然保护区核心区、缓冲区内内22座小水电站退出工作。位于自然保护区核心区和缓冲区内但在其批准设立前已合法合规建设，且具有供水、灌溉、防洪、巩固脱贫攻坚成果、独立供电、特殊供电等民生功能的118座小水电站于2025年底前完成退出。其中，包括南岭国家级自然保护区内63座。 | 已完成全市国家、省级自然保护区核心区、缓冲区内小水电站“一站一策”方案编制工作，建立了任务清单。经核查，我市国家级和省级自然保护区核心区、缓冲区内共有小水电站140宗（其中南岭国家级自然保护区核心区、缓冲区内小水电站63宗）。根据退出计划安排，第一阶段2023年6月底前应退出22宗，已于2023年6月底全部退出，第二阶段2025年底前应退出118宗，目前已关停或退出1宗。 |
| 45 | 十四、部分地市渗滤液处置短板突出。全省积存垃圾渗滤液高达166万吨，一些填埋场渗滤液处置设施运行不正常，偷排漏排、超标排放问题突出，有的甚至在在线监控上弄虚作假。2018年以来，全省18家垃圾填埋场因设施运行不正常、废水超标排放问题被屡次查处。 | 强化生活垃圾填埋场运营管理，开展自查自纠，加快积存垃圾渗滤液处理处置，降低积存量。 | 2023年年底前 | （一）市住房和城乡建设管理局着力提升渗滤液处置规范化水平。加强生活垃圾填埋场运行维护管理，确保处置设施正常运行、达标排放。推进填埋场渗滤液处理设施工艺优化提升、应急协同处置能力建设，填埋场渗滤液全量合规处置。 | 市住建管理局已联合市生态环境局于 2022 年 4 月到各县（市）生活垃圾填埋场进行督查，对设施正常运行、达标排放。推进填埋场渗滤液处理设施工艺优化提升、应急协同处置能力建设，填埋场渗滤液全量合规处置，进行了检查。 |
| 46 |  |  |  | （二）市住房和城乡建设管理局、市生态环境局加强对填埋场渗滤液处置监管执法。强化日常监管，对发现的问题督促加快整改，严厉打击设施运行不正常、偷排漏排、超标排放及在线监控弄虚作假等行为。 | 市住管局已联合环卫专家于2023年7月到各县（市）生活垃圾填埋场进行督查，2023年8月已发文《关于整改垃圾填埋场（焚烧厂）存在问题的通知》到各县（市）住管局，要求做好整改工作。 |
| 47 |  |  |  | （三）完善花拉寨生活垃圾填埋场一期、二期覆盖，减少降雨导致的渗滤液增加，及时更换老旧设备，定期开展检修，确保渗滤液处理站稳定运行，到2023年基本消除积存渗滤液，达到日产日消。2022年底前南雄市生活垃圾填埋场增设渗滤液处理设备，处理能力提高至300吨/日，解决渗滤液处置能力不足的问题。 | 1.花拉寨生活垃圾填埋场渗滤液处理站2023年8月修复完成，渗滤液处理能力已提升至500吨/天。2023年9月6日起至今处理出水水质在线监控数据稳定达标，调节池液位高度由4.90米（高程82.44米）下降至3米（高程81.29米），渗滤液调节池累计下降了1.9米。目前渗滤液调节池液位下降趋势处于稳定、可控状态，达到“日产日销”任务要求。 2.关于南雄市生活垃圾填埋场渗滤液处理能力不足的问题，南雄市城管局已采购一套200吨/日渗滤液处理设备，2023年6月已完成安装并投入运营。目前南雄市生活垃圾填埋场渗滤液处理能力由原100吨/日处理能力，提高至300吨/日，解决了渗滤液处置能力不足的问题。 |
| 48 |  |  |  | （四）市住房和城乡建设管理局、市生态环境局指导各县（市、区）开展自查自纠，加快填埋场积存渗滤液处理处置，降低积存量。强化技术指导，指导各县（市、区）加强生活垃圾填埋场运营管理，加大执法力度，查处偷排漏排、废水超标排放违法行为。 | 市住管局已联合环卫专家于2023年7月到各县（市）生活垃圾填埋场进行督查，2023年8月已发文《关于整改垃圾填埋场（焚烧厂）存在问题的通知》到各县（市）住管局，要求做好整改工作。 |
| 49 | 十五、一些填埋场地下水和周边水体受到污染，全省113个垃圾填埋场中有26个存在地下水超标问题。清远市8个垃圾填埋场中就有5个地下水超标，其中佛冈县垃圾填埋场2020年3月填埋区防渗膜破损，地下水受到严重污染，此次督察进驻时，氨氮浓度仍高达47.6毫克/升，超地下水环境质量Ⅲ类标准94.2倍。 | 规范填埋场的运营管理，加强渗滤液污染防治，消除环境污染隐患。 | 2025年年底前 | 市住房和城乡建设管理局加强监管，指导各县（市、区）做好生活垃圾填埋场的科学管理、规范化作业、安全运行；联合市生态环境局指导各县（市、区）采取有效措施，对生活垃圾填埋场地下水超标原因开展排查，因地制宜科学整治。加快完成新丰县生活垃圾填埋场渗滤液调节池改造工程建设，2022年底前投入使用，提高厂区渗滤液调节能力，防止渗滤液渗漏污染地下水。 | 1.市住房和城乡建设管理局加强监管，指导各县（市、区）做好生活垃圾填埋场的科学管理、规范化作业、安全运行；联合市生态环境局指导各县（市、区）采取有效措施，对生活垃圾填埋场地下水超标原因开展排查，因地制宜科学整治。 2.新丰县生活垃圾填埋场（二期）渗滤液调节池改造工程2022年8月已完成竣工验收工作，正式投入运行。 |
| 50 | 十六、固体废物处置能力亟待加强。2018年以来，广东省重点部署了39个危险废物处置项目建设，其中中山市绿色工业服务等6个危险废物处置项目截至督察进驻时尚未建成，进度滞后。已建成的33个也尚未发挥应有效用。全省危险废物处置能力结构性、区域性失衡仍未完全解决，生活垃圾焚烧飞灰、铝灰渣处置能力不足，贮存量分别高达6.7万吨、7.1万吨。 | 加快危险废物处置项目建成并发挥成效。 | 2024年年底前 | 完成乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司铝灰渣综合利用项目和广东金亿合金制品有限公司铝灰渣处理处置项目等项目建设，新增利用处置铝灰渣能力2.2万吨/年；完成丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造工程项目建设，进一步提升区域危险废物处理处置能力。 | 1.韶关鸿丰绿色工业服务中心水泥窑工业资源化综合利用项目已建设完毕； 2.乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司铝灰渣综合利用项目2021年10月份投入使用，该项目处置铝灰渣能力1万吨/年； 3.广东金亿合金制品有限公司铝灰渣处理处置项目2022年4月建成，项目处置铝灰渣能力1.2万吨/年； 4.丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造工程项目主体工程已完成，正在进行试运行。 |
| 51 | 十七、非法转移倾倒仍时有发生，2018年以来，全省涉危险废物倾倒案件400余起，其中跨省倾倒26起，仅肇庆市就发生跨省转移倾倒11起，倾倒危险废物765吨。一些危险废物经营单位高价接收危险废物却不规范处置, 广东恒兆环保公司将东莞市委托处置的316吨危险废物，分散倾倒在湖南省宜章县，造成6处12亩山地污染。 | 严厉打击危险废物非法转移倾倒等环境违法行为，遏制危险废物非法转移倾倒现象。 | 立行立改，长期坚持 | （一）市生态环境局针对危险废物产生和经营单位等组织开展专题培训，提升责任主体知法守法意识，推动危险废物规范管理和依法处置；加强日常危险废物规范化管理检查，督促企业落实规范化管理要求，防范发生危险废物违法行为。 | 2022年韶关市生态环境局印发实施《韶关市危险废物规范化管理工作指引（试行）》《韶关市生态环境局2022年度危险废物规范化环境管理评估工作方案》，组织了相应培训，会同韶关市应急管理局开展了2022年度废弃化学品等危险废物专项联合检查。 |
| 52 |  |  |  | （二）市公安局强化打击效能，以公安部部署开展的“昆仑”专项行动及省公安厅每年组织开展的打击突出刑事犯罪专项行动为有力抓手，指导督促各县（市、区）公安机关加大打击工作力度，切实推动打击工作纵深开展。 | 截止2023年12月底，全市公安机关立污染环境案3宗，破案2宗，刑事拘留29人，逮捕13人。全市公安机关收到生态环境部门移送涉嫌污染环境违法犯罪线索3条（立案3宗）。 |
| 53 |  |  |  | （三）市生态环境局、市公安局、市交通局联合建立联防联控机制，责成有关县（市、区）对已经发现的非法转移倾倒危险废物案件，依法查处涉案企业环境违法行为，妥善处理涉案危险废物，涉嫌构成刑事犯罪的线索及时移送公安机关依法侦办；加强与周边市的沟通协作，畅通信息互通共享渠道，建立完善案情通报等机制，强化联合打击协作机制，有效遏制向外省非法转移倾倒危险废物犯罪势头。 | 按照《广东省生态环境部门、公安机关行政执法与刑事司法衔接工作机制》、《韶关市生态环境和交通运输部门危险废物污染环境联动管理工作机制》，市生态环境局、市公安局、市交通局严厉打击危险废物非法转移倾倒等环境违法行为。 |