附件2

广东省韶关生态环境监测中心站采购需求及实施计划

（自行采购）

项目名称： 2025年韶关市土壤采样辅助服务

一、项目概况

（一）项目背景

根据生态环境部、中国环境监测总站（以下简称“总站”）和省中心的工作要求和安排，2025年驻韶关站计划需负责45个国控土壤点位和23个省级土壤点位的现场核查和样品采集，鉴于点位位于偏远山区或散落在连片田地，结合其它常规任务繁重，人员和用车紧张的工作实际以及国控点位采样完成时间提前和需省级采样质控旁站监督等因素，仅靠我室人员在完成常规性工作之余，抽调人员集中开展该项工作，存在较大困难。为了按时按质按量完成该项工作，现特申请委托有相应资质的第三方检测公司提供辅助服务工作。

- 项目名称

- 2025年韶关市土壤采样辅助服务项目

- 采购项目预（概）算

- 根据《2025年土壤环境质量监测采样辅助服务实施方案》和省下达资金，资金来源为韶关站2025年生态环境常规监测经费，预算总金额为8.16万元，详见下表。

| 序号 | 项目内容 | 方案计划监测内容 | 下达预算单价 | 下达预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤环境监测 | 委托服务机构协助完成2025年国家网（45个点位）、省控网（23个点位）土壤环境质量监测采样。 | 1200元/点位（包含专用材料费、工器具费、交通费、差旅住宿费、劳务费等） | 8.16万元 | 广东省生态环境监测支出标准测算依据说明(2022年)修订版 表7-1 土壤样品采集 1500元/点位 |

二、需求清单

（一）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 土壤采样辅助服务 | / | 项 | 1 | 否 |

具体服务包括但不限于：

- 配备2~6名辅助采样人员负责协助至少68个点位（含现场平行）的土壤样品现场采集和送样工作；

- 清除必要的简单路障（如杂草），确保采样小组顺利到达点位；

- 制定采样安全风险防范及应急预案并开展户外安全培训1次，有效规避采样安全风险；

- 提供1~3辆专业车辆（野外用）、样品采集和保存物资以及药品等后勤保障服务；

- 配合各级质量控制工作（含国家级、省级和工作小组内审），情况需要如针对样品采集工作释疑，或处理有关事宜时，提供专业理论/技术支持服务。

（二）技术商务要求

（1）技术要求

- 设备及物质准备

野外工作需配备必要的仪器设备和物资耗材，相关设备物资可参考下表按需准备。

（1）工具类：砍刀、铁铲、镐头、取土钻、螺旋取土钻、木铲、竹片以及适合特殊采样要求的工具等。

（2）器具类：定位仪（备用）、便携式打印机（含色带、便签不干胶纸）、卷尺、便携手提秤、样品袋（布袋和塑料袋）、棕色密封样品瓶（广口磨口棕色玻璃瓶或带聚四氟乙烯密封垫的螺口棕色玻璃瓶）、运输箱等。

（3）文具类：土壤样品标签、点位编号列表、土壤比色卡、剖面标尺、采样现场记录表、铅笔、资料夹、用于围成漏斗状的硬纸板等。

（4）防护用品：工作服、工作鞋、安全帽、常用（防蚊蛇咬伤）药品、手套、口罩等。

（5）运输工具：采样用车辆及（车载）冷藏箱。

- 辅助采样人员开展野外作业前，需进行专项培训，统一关键技术和操作步骤。

- 根据国家网和省级任务点位数量和实际工作需要组建相应数量的样品采集工作组，每个工作组至少配备2名辅助采样人员协助采样工作，具体要求如下：

- 辅助采样人员：具备土壤样品采集上岗证，负责带齐采样工具及器具，驾驶采样车辆到达采样点位附近、清除必要的简单路障、协助备案采样人员按照国家网和省级任务相关采样技术要求采集样品，样品清点核实后的打包装箱以及运送和交接等。其中国家网每个点位采集1份无机样品（2-3公斤，密封袋包装后装入布袋，袋内外均贴上编码标签）和2份有机样品采集（分别用于分析有机氯和多环芳烃），如该点位为有机平行样，需采集有机样品4份；全部样品需流转到华南区域土壤样品制备与流转中心（以下简称华南流转中心）（广州市天河区迎龙路199 号4栋101室）。

4. 辅助采样人员应接受省中心和我站备案人员对采样质量的管理，自觉接受监督检查。在项目开展过程中，对检查发现的不合格情况，在现场就地改正或重采。因未按备案人员指导监督开展监测、设备不符合监测要求或操作不规范等原因，影响项目质量而导致的重采、补采等经济损失，由中标人承担。若发现的缺陷严重影响采样质量，或认为监测机构的质量体系和技术能力已经无法满足监测采样任务的要求，我站可终止委托，并按合同条款实施处罚或赔偿等，必要时，追究法律责任。

（2）商务要求

- 委托服务期限自2025年2月至2025年06月止。合同签订日一周内完成交接，如交接迟延，服务到期日顺延。

- 服务进度：

- 交接完成日一周内完成采样物资准备和采样和户外安全培训；

- 自采样培训完成日至2025年3月止，完成全部45个国控点位的土壤样品采集工作；

- 自2025年3月至服务到期日，完成省级任务采样，以及质控补采、重采工作（以省中心通知为准）；

- 服务成果：

- 《采样风险防范及应急预案》

- 户外安全培训

- 采样记录（纸质版扫描件）

- 工作相片（含物资准备、样品采集和运送，带时间和经纬度水印，其中每个采样点至少一张）

- 内部质控总结报告和项目实施总结报告各1份

- 服务地点：韶关市，具体点位根据采样系统分配韶关市辖区内点位指定。

- 本项目不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

## （三）管理要求

- 管理要求

- 中标人须确保现场采样小组人员和车辆安全，为参与本项目的专业辅助人员购买人身意外保险，实施过程中引起的事故由中标人承担全部责任。

- 中标人因自身原因影响项目进度的，采购人有权追究中标人违约责任。

- 验收要求

- 按照“进度要求”开展培训和辅助采样工作，并按时完成相应任务。

- 满足内外部质量管理与控制工作的要求，并提交质控总结报告和项目实施总结报告。

- 项目验收合格标准:相关成果符合相关技术要求并经采购人认可。

- 保密要求

- 保密义务：未经采购人书面同意，投标人及投标人参与本项目的人员均不得以任何形式对合同以外的其他方或投标人内部与合同无关的任何人员披露、泄露本项目执行过程中采购人提供的信息、因合同履行而知悉的企业信息或环境信息、本项目执行过程中形成的过程信息、以及最终的成果信息，投标人不得对保密信息进行拷贝或抄写。投标人应采取有效措施，保证其参与本项目的人员遵守本约定，并对投标人人员违反本约定所造成的后果承担连带责任。投标人的保密责任不因合同的终止而终止。

- 保密期限：永久（除非采购人将有关信息向社会公开）。

- 泄密责任：投标人违反本条规定的，采购人有权视投标人合同履行情况及违约情形，要求投标人支付本合同总价5%的违约金；返还采购人已经支付的费用；赔偿采购人损失（包括但不限于：采购人的经济损失；采购人因此支付的赔偿金、补偿金、罚金；采购人因维权、减少或制止损失所支付的律师费、诉讼费、调查取证费等费用）。

- 保密内容：技术信息和经济信息。包括投标人在本项目实施过程中从采购人获取的有关本项目的技术文件、相关资料、技术诀窍、技术秘密、商业秘密，以及已由采购人明确列为保密信息的其他信息。

- 保密责任者范围：投标人及投标人参与本项目的所有人员。

- 资产权属

- 本项目不会引起任何已申请、登记的知识产权所有权的转移。

- 中标人、采购人双方一致同意，本项目所涉服务成果的知识产权归采购人所有。

- 中标人保证向采购人提供的服务成果不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因中标人提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究采购人责任的，中标人应负责解决并赔偿因此给采购人造成的全部损失。

- 违约与赔偿

- 中标人提供的服务内容或成果（无论是阶段性服务成果还是最终服务成果）不符合本合同规定的，采购人有权拒收并要求中标人限期整改。如中标人未在采购人要求的时限内整改完毕或整改后提供的服务成果仍不符合本合同约定的，采购人有权单方面解除合同，余款不再支付，已经支付的款项中标人应当在收到解除通知之日起三日内予以退还，且采购人有权要求中标人按本合同总价的20%支付违约金。

- 中标人未能按本合同规定的时间提供服务或服务成果（无论是阶段性服务成果还是最终服务成果）的，从逾期之日起，每日应按本合同总价万分之四的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，余款不再支付，已经支付的相应款项中标人应当在收到解除通知之日起三日内予以退还，且采购人有权要求中标人按本合同总价的20%支付违约金。

- 中标人如中途更换项目负责人，需征得采购人同意，未经同意每更换一人，中标人按合同总金额1%向采购人支付违约金。

- 采购人无正当理由拒收接受服务成果，采购人应向中标人支付本合同总价5%的违约金。采购人逾期付款的，从逾期之日起，每日应按应付而未付款项的万分之四向中标人支付违约金。

- 因采购人原因导致变更、中止或者终止合同的，采购人应当按照中标人实际已完成的工作量结算合同款。

- 中标人未经采购人书面同意，不得擅自使用、传播或向第三人提供本项目成果（包括阶段性服务成果和最终服务成果），否则中标人因此获得的利益应当全部归采购人所有，并且中标人还应向采购人支付本合同总价的20%的违约金、赔偿采购人因此产生的损失（包括但不限于：采购人的经济损失；采购人因此支付的赔偿金、补偿金、罚金；采购人因维权、制止或减少损失所支付的律师费、诉讼费、调查取证费等费用）。

- 中标人存在上述1、2款规定以外的其它违约行为时，采购人除可要求中标人依法承担违约责任、赔偿采购人因此产生的损失（包括但不限于：采购人的经济损失；采购人因此支付的赔偿金、补偿金、罚金）之外，还可选择参照本条第1款的规定要求中标人承担违约责任。

- 违约方应承担守约方解决纠纷的全部费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、评估费、财产保全费、差旅费、调查费等。

- 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

- 合同订立安排

## （一）开展采购活动的时间安排

- 根据工作安排，拟具体时间节点如下：

### 2025年2月—6月	   签订合同，完成相应工作任务

（二）采购方式

按照相关法律、政策及采购实施细则等，本项目不在政府集中采购目录内且预算超5万元，拟采取自行采购实施，采用综合评分法进行评定，评分细则见附表。

（三）供应商资格条件

- （1）组织实施要求

- 投标人按照项目内容和要求，制定具体详细的实施方案。内容包括但不限于：工作内容、人员安排、车辆安排、进度计划、培训计划等。

- 投标人应有生态环境检测或相关土壤监测工作经历，具有满足监测任务所需要的物资、车辆和人员等技术条件和能力，并能够依据相关技术和质量管理要求提供服务。

- 投标人资金保证充足，具有独立财务账户或财务独立核算，以保证监测任务的独立性和公正性。具有明确的法人地位，能够对辅助服务负责。

- 投标人应通过培训、宣贯等具有检测能力证明性的活动，使所有人员理解所承担的采样任务的重要性，明确实现质量目标的职责；熟悉质量体系要求；掌握监测技能，监测人员持证上岗；确认关键岗位人员的技术和管理能力。

- （2）人员要求

- 投标人应具有与其承担检测任务相关的技术人员和管理人员。保证人员数量、其专业技术背景、工作经历、监测能力等与所开展的采样辅助服务相匹配，同时保证任务期间技术人员的稳定。

- 投标人应具有人员技术档案，保留相关授权、能力、教育、资格、培训、技能和监督记录。

- 项目负责人应具备3年以上土壤样品采集经验。项目实施团队应保持稳定，项目负责人在项目实施期间不得更换，若需更换，应书面征询采购人意见。

- （3）检测设施和仪器设备要求

- 物资后勤保障要求：中标人应为每组配备数量充足、符合技术和安全要求的物资和药品等。

- 车辆要求：投标人应为每个样品采集工作组配备一台五座以上、服务年限不超过十年的野外专业车辆。

- （4）业绩要求

根据上述要求，建议供应商有土壤农用地详查或“三普”调查经验优先。

- 合同管理安排

（一）合同类型

技术服务合同。

（二）定价方式

本项目总预算为人民币8.16万元（含税），中标人的报价和工作范围将被认为满足本项目所要求的一切服务所需的全部费用和内容，若有漏项均由中标人承担。

（三）合同文本的主要条款

参考“二、需求清单”和我站合同模板。

（四）履约验收方案

本项目计划分2期支付，具体支付方式和时间如下：

- 首期款：签订合同并按要求完成国家网采样，提交阶段成果经采购人确认后，采购人收到中标人开具的发票之日起 15 个工作日内，采购人支付合同总金额的60% 给中标人。中标人凭以下有效文件与采购人结算：

- 项目合同；

- 中标人开具的正式发票；

- 阶段性成果材料；

- 尾款：中标人完成所有任务，项目成果报告材料通过采购人验收，采购人收到中标人开具的发票及承诺函之日起 15 个工作日内，采购人支付合同总金额的 40% 给中标人。中标人凭以下有效文件与采购人结算：

- 项目合同；

- 中标人开具的正式发票；

- 项目成果材料和验收报告。

（五）风险管控措施

由于采购人使用的是财政性资金，采购人向财政部门申请支付即视为履行了付款义务，中标人不得因财政部门审核需要时间、拨款迟延等原因要求采购人承担迟延付款的责任，更不得因此怠于履行合同义务。

附表：

2025年韶关市土壤采样辅助服务评分细则表

| 评审 因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值 构成 | 商务部分30.0分 技术部分50.0分 报价得分20.0分 |  |
| 技术 部分 | 采样响应方案 (20.0分) | 根据投标人对本项目的响应方案中采样相关内容进行评审： - 1.工作内容详实，样品采集、保存和运输措施规范，后勤保障有力，有后备人员和车辆，得20分； - 2.工作内容详实，样品采集、保存和运输措施规范，后勤保障有力，无后备人员和车辆，得16分； - 3.工作内容较详实，样品采集、保存和运输措施规范，后勤保障较有力，有后备人员和车辆，得12分； - 4.工作内容简略，样品采集、保存和运输措施较规范，后勤保障有限，无后备人员和车辆，得8分； - 5.其它情况，得4分； 6.不提供方案不得分。 |
|  | 质量保证措施情况(15.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;5.0;10.0;15.0;） | 根据投标人对本项目的质量保证措施情况进行评审： 1.对样品采集、保存和运输措施质控措施全面合理，质量监督全面，内部质量计划具有可行性、合理性，完全满足项目需求，得15分； 2.对样品采集、保存和运输措施质控措施基本合理，质量监督基本全面，内部质量计划基本具有可行性、合理性，基本满足项目需求，得10分； 3.对样品采集、保存和运输措施质控措施不够合理，质量监督不够全面，内部质量计划不够具有可行性、合理性，不够满足项目需求，得5分； 4.对样品采集、保存和运输措施质控措施不合理，质量监督不全面，报告编写不规范，内部质量计划不具有可行性、合理性，不满足项目需求，得1分； - 注：未提供方案不得分。 |
|  | 项目设备配置情况（5分） | - 冷藏箱（含干冰）配备数量：第2个起，每增加1个得1分，本小项最高得3分； - 冷藏箱均为车载冷藏箱得2分，否则本项不得分。 注：多套设备需提供同时在一个相片内的实物相片。 |
|  | 车辆配备情况（10分） | - 五座以上、服务年限不超过十年的野外专业车辆配置数量：第2辆起，每增加1辆得2分，本小项最高得6分； - 野外专业车辆带四驱功能数量：每有1辆车带四驱功能得1分，本小项最高得4分。 注：车辆为专用车辆（自有或租赁），均为独立唯一，不可重复统计，提供车辆行驶证（如车辆为租赁的则需提供租赁合同）复印件，并加盖投标人公章。 |
| 商务 部分 | 项目业绩情况 (10.0分) | - 投标人2022年1月1日（以合同生效时间为准）至今的同类项目案例（以合同关键页复印件为准），每个业绩得2分。合计最高不超过10 分。 注：提供合同关键页或成果报告等证明材料复印件，加盖投标人公章。 |
|  | 项目技术负责人资质 (10.0分) | - 对投标人拟投入符合本项目人员要求的技术负责人专业性技术条件： - 具有生态环境、化学分析类高级技术职称的得6分；中级技术职称的得4分，本小项最高得6分； - 具有3年以上土壤样品采集经验，从第4年起，每多一年得1分，本小项最高得4分； - 本项最高分为10 分。 注：同一人具有多个证书的按最高分的计算，需提供职称证书复印件和经验证明材料复印件（如上岗证、参与项目关键页等），以及投标截止日前6个月任意1 个月的社保证明材料复印件，并加盖投标人公章。 |
|  | 技术人员水平 (10.0分) | 投入本项目技术人员（项目主要技术人员除外）具有环保部门或具有资质的第三方培训考核机构颁发的土壤项目上岗证或培训证书，每人得2分，最高10分。 注：同一人具有多个上岗证书或培训证书的按一个计算，提供人员名单、上岗证和投标截止日前6个月任意1 个月的社保证明材料复印件，并加盖投标人公章。 |
| 投标 报价 | 投标报价得分 (20.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |