广东省韶关生态环境监测中心站采购需求及实施计划

（自行采购）

项目名称：2025年度质量管理体系文件修订咨询服务

2025年度质量管理体系文件修订咨询服务项目采购需求

一、项目概况

依据广东省生态环境监测中心的要求，各驻市站开展监测过程中，需按照《检验检测机构资质认定评审准则》新要求、《检验监测机构资质认定管理办法》（总局令163号修正案）、《检验检测机构监督管理办法》（总局令39号）、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》以及相关标准规范和技术文件，开展质量保证与质量控制工作，推进全省生态环境监测实验室全过程管理支撑体系建设，实现生态环境监测活动全过程可溯源。我站同时具有CMA、CNAS资质，为更好按照CMA和CNAS的要求完善我站生态环境监测质量管理体系，根据实际需要，拟采购质量管理体系文件修订咨询服务，包括管理体系文件审查、修订、定稿、发行和宣贯，及配合新版管理体系运行初期的技术咨询工作等。

二、采购内容及要求

（一）项目需求

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 质量管理体系文件修订咨询服务 | / | 次 | 1 | 否 |

★（二）技术商务要求

1、技术要求

| 服务名称 | 服务重点内容 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 管理体系 转版 | 1）对监测站目前运行的《质量手册》《程序文件》、作业指导书、表格等进行梳理,依据CNAS和CMA的最新要求，按照省中心对驻市站的管理要求、对照省中心规划的各科室和职责划分，结合监测站的实际运行情况，对《质量手册》《程序文件》、作业指导书、表格等文件进行全面换版，确保管理体系在符合各项要求，同时可操作性强； 2）依据国家市场监督管理总局近2年的新要求和变化，如：2023版《检验检测机构资质认定评审准则》《检验监测机构资质认定管理办法》（总局令163号修正案）、《检验检测机构监督管理办法》（总局令39号）、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》，以及 CNAS 最新的准则和应用要求，包括：CNAS-CL01、CNAS-CL01-A002、CNAS-CL01-G001、CNAS-CL01-G002、CNAS-CL01-G003、CNAS-RL02，对监测站的管理体系更新、完善，满足最新的要求（要求形成对应表）。 3）由于疫情的影响，国家于 2020 年发布实施《生物安全法》。鉴于监测站已有的微生物检测项目，监测站应在该法的基础上，根据 GB19489《生物安全实验室通用要求》及卫健委的要求,建立健全微生物安全管理规定和操作管理。 4）本次转版的依据为1）-3），项目承担方需与监测站管理体系运行的相关人员进行有效沟通,包含技术运作、质量管理和行政管理，并对管理体系修订进行现场指导，给合监测站实际的运行方式，进行全文修改，确保体系文件符合CMA和CNAS各项评审准则的最新要求、确保文件化的规定与监测站运行一致，实际操作性强。 | 制定修订工作方案，完成新版体系文件修订后，通过新版体系文件内部评审（要求形成记录），依据评审结论修订体系文件，形成定稿（包括：《质量手册》《程序文件》、作业指导书、表格、对应表等）。 |
| 新版管理体系宣贯 | 1）对转版后的《质量手册》《程序文件》、作业指导书目录、表格目录等进行宣贯，确保全体人员熟悉了解文件规定，并按要求日常执行、实施。 2)制定管理体系考核题，对管理体系涉及的人员进行全员考核和有效性确认，确保理解转版后的管理体系并正确执行。 | 全员考核通过，并提供新版管理体系宣贯照片、会议纪要、培训有效性评价、考核试卷等记录。 |
| 技术咨询 | 为新版管理体系实际运行提供现场指导、技术咨询，如：质量控制工作的策划和实施、人员监督和人员能力确认、方法查新、设备检定结果确认、期间核查等，确保修订的管理体系既满足 CNAS 和CMA 的要求，又满足监测站的实际情况。 | 服务商编写项目总结报告（内容包含技术咨询过程的解答材料），甲方对服务商评价合格并形成记录。 |

2、保密要求

本项目涉及的文件、数据和报告等均属保密内容，供应商项目组所有成员应对本项目相关的所有内容严格保密。如有泄密，供应商须承担因资料泄密产生的所有后果。

3、商务要求

（1）乙方指导、协助甲方在签订合同后3个月内完成管理体系转版，形成文件资料，交甲方进行内部审核。

（2）在完成体系文件内部审核后，甲乙双方协商时间，对甲方人员进行1次《质量手册》《程序文件》、作业指导书目录、表格目录等的培训和宣贯,并对全员开展考核，对培训进行有效性评价并形成记录。

（3）新版管理体系运行初期3个月内,乙方需安排专员远程提供相关技术咨询服务，项目整体完成后，服务商编写项目总结报告，甲方对服务商评价合格并形成记录。

（4）服务地点：主场所（新华南路22号）、分场所（韶大理工楼）。

（5）服务方式：包括但不限于现场指导、线上指导等。

（6）支付方式：签订合同后支付60%，服务结束、验收通过后支付40%。

三、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间安排

采购活动计划实施时间为2025年2月，管理体系转版计划实施时间为合同签订后三个月，拟定2025年3月至2025年5月；宣贯计划实施时间为体系文件通过监测站审查后，拟定2025年6月，新版管理体系运行初期（宣贯后3个月）提供技术咨询，计划实施时间为2025年6月-9月。

（二）采购方式

自行采购。按方案择优选取规则（评分表见附件1），根据我站采购管理办法确认服务商。

（三）供应商资格条件

（1）具有独立法人资格（提供合法有效地营业执照/法人登记证书扫描件，原件备查）。

（2）供应商应有为生态环境监测实验室提供体系文件改版和技术咨询服务的经验，能按照项目内容和要求，制定具体详细的实施方案。

（3）供应商应成立项目派驻服务小组，小组人员至少有3人，服务期间人员稳定。

- 项目负责人为CMA、CNAS双证评审员，需提供项目负责人的聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

四、合同管理安排

（一）合同类型

技术服务合同

- 定价方式

- 本次技术服务预算为6万元，为参考市场价定价，质量管理体系文件修订咨询服务测算表详见下表1。

本次技术服务采购选择自行采购，采用综合评审方式选择供应商，具体包含报价、技术服务、商务情况，详见附件1。

表1 质量管理体系文件修订咨询服务测算表

| 服务内容 | 服务方式 | 价格（元） （按市场调查价） |
| --- | --- | --- |
| 管理体系 转版 | - 前期通过对监测站的实际运行进行摸底，职责框架内的人员的访谈、查阅材料等方式收集材料，对照CMA、CNAS准则等要求逐条理顺对监测站《质量手册》《程序文件》、作业指导书、表格提出修订方案； - 双方确定修订方案后，供应商对监测站《质量手册》《程序文件》、作业指导书、表格进行修订，修订期间进行不定期沟通，定稿后交监测站审核。 | 42000 |
| 新版管理体系宣贯 | 在完成体系文件内部审核，修订确认后，对监测站进行1次质量管理体系，包括《质量手册》《程序文件》、作业指导书、表格的培训和宣贯,并对参培人开展考核，对培训进行有效性评价并形成记录。现场培训、试卷编制、现场考核等共计2天、培训人数预计50人。 | 8000 |
| 技术咨询 | 新版管理体系运行初期3个月内,供应商需安排专员远程提供相关技术咨询服务，项目整体完成后，供应商商编写项目总结报告。 | 10000 |
| 合计 |  | 60000 |

（三）合同文本的主要条款

合同文本的主要条款依据《2024年广东省韶关生态环境监测中心站服务采购合同》，合同文本主要条款为：（甲方为我站，乙方为服务供应商）

服务时间：合同签订后6个月内完成项目服务。

服务方式：按照“表1 质量管理体系文件修订咨询服务测算表中服务方式”开展。

- 售后服务：需照项目内容和要求，制定具体详细的实施方案，并编写项目总结报告，并按要求完成验收，如约定时间内未能完成合格验收，需延长约定的咨询服务时长，至完成服务商合格验收。

（四）履约验收方案

1、按照“二（二）（1）表中服务重点内容和验收要求”开展，并按时完成相应咨询服务，包括：

- 质量管理体系文件的修订方案；

- 换版后的质量管理体系，包括《质量手册》《程序文件》、作业指导书、表格；

- 质量管理体系文件与《检验检测机构资质认定评审准则》《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》、CNAS-CL01、CNAS-CL01-A002、CNAS-CL01-G001、CNAS-CL01-G002、CNAS-CL01-G003、CNAS-RL02的对应表；

- 监测站对换版后的质量管理体系的审核会议纪要；

- 新版管理体系宣贯照片、会议纪要、培训有效性评价、考核试卷；

- 供应商对监测站提出咨询的解答材料；

- 供应商提供项目总结报告。

2、服务结束后，监测站开展验收，通过后支付40%服务尾款。

附件1     2025年度质量管理体系文件修订咨询服务项目评分表

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 报价得分15分 技术部分50分 商务部分35分 |  |
| 投标报价 | 投标报价得分 (15分) | 1.投标报价计算得分：（基准价/投标报价）×15分。基准价为满足采购文件预算要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为15分满分.其他投标人的价格分按照上述公式计算。 2.政府采购政策性扶持：中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）按照相关规定进行计算价格扣除。 |
| 技术部分 | 项目组配置 (50分) | - 项目负责人为国家级CMA评审员，加15分。 - 项目负责人富有生态环境监测实验室提供体系文件改版和技术咨询服务经验，3年及3年以上（提供单位购买的社保以及服务合同并加盖单位公章），加10分，少于3年不得分。 - 3、项目组成员（含项目负责人）有较高的业务技术水平，具有参加国家标准、行业或地方标准起草经历的，每个标准加5分，若项目多个成员参与起草相同标准的，不累计加分，分值最高25分。 |
| 商务部分 | 同类业绩 （20分） | 具有同类项目咨询经历，曾为较大型生态环境监测实验室提供过管理体系改版/修订咨询服务。每提供1份三年内的地市级或以上环境监测站的CNAS和CMA的管理体系修改服务的合同加5分，上限为20分（提供合同复印件并加盖供应商公章） |
|  | 实施响应方案 (15分) | - 供应商根据监测站的服务需求，提出详细的实施相应方案，方案内容包括但不限于前期沟通、任务分工、进度计划、体系改版实施方案、改版后体系宣贯与考核、监测站有咨询服务需求时的响应方式方法。评分标准如下： - （1）内容完善、方案严谨、可行性强，得15分， - （2）内容较完善、方案设计较合理得10分， - （3）内容简单、笼统、不明确、方案设计一般得5分。 - 注：未提供方案不得分。 |