## 指标体表(共性) (hidden)
附件1-3
市级财政支出项目绩效评价指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 指标说明 | 评分标准
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
绩效目标 | 20 | 目标设置 | 15 | 完整性 | 5 | 反映目标设置是否包含目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本内容，预期达到的效果性内容。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
|  |  |  | 科学性 | 5 | 反映资金绩效目标设置是否明确，合理、细化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否明确、合理、细化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
|  |  |  | 可衡量性 | 5 | 反映资金绩效目标设置是否量化、是否包括可衡量的绩效指标。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的指标，据此核定分数。
|  | 量化指标 | 5 | 预期产出指标 | 3 | 反映资金预期提供的产出指标。 | 依据相关基础信息和证据判断财政资金提供公共产品或服务等预期产出指标内容来核定分数。
|  |  |  | 预期效果指标 | 2 | 反映资金预期达到的效果指标。 | 依据相关基础信息和证据判断财政资金达到的效果来核定分数。
绩效监控 | 30 | 资金管理 | 18 | 资金到位 | 4 | 反映各类资金的到位情况，包括到位比率及到位及时性。 | 1.各类来源的资金到位率100%，且按规定时间及时到位的，得3分； 2.其他情况，在按满分乘以到位率计算得分的基础上，综合考虑未全额到位、未及时到位的原因等因素核定最后得分。
|  |  |  | 资金支付 | 6 | 反映各类资金的实际支出情况。 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
|  |  |  | 支出规范性 | 8 | 反映预算执行的规范性，预算调整是否履行报批手续，是否按进度支付资金；事项支出的合规性，资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度是否得到严格执行，是否超范围、超标准支出，是否虚列支出，是否存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范性，是否规范执行会计核算制度，是否专账核算，支出凭证是否合规有效。 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性10分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性8分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
|  | 事项管理 | 12 | 实施程序 | 8 | 反映项目或方案实施程序的规范性,包括项目或方案调整是否按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等是否严格执行相关制度规定，或方案实施是否规范。 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 反映资金使用单位内部管理及自查情况；业务主管部门对项目建设或方案实施的检查、监控、督促等管理情况。 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分；否则，视情况扣分。
绩效结果 | 50 | 经济性 | 5 | 预算(成本)控制 | 5 | 反映事项预算（成本）控制的合理性，即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。 | 1.在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算的，得满分； 2.支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
|  | 效率性 | 10 | 完成进度及质量 | 10 | 反映事项实施（完成）的进度、质量和产出数量等情况。 | 1.按目标设置或计划完成相应实施进度、质量和产出数量的，得满分； 2.未按目标设置或计划完成的，酌情扣分，具体可根据完成程度核定分数。
|  | 效果性 | 30 | 社会经济效益 | 25 | 反映资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益，主要通过具体效果性基础信息项反映。 | 根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，通过绩效指标实际完成值与目标值的对比分析来核定得分。
|  |  |  | 可持续发展 | 5 | 反映事项完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项持续发展的因素，以及事项实施对人、环境、资源是否带来可持续发展影响。 | 1.人员机构安排可持续得0.5分，政策、制度可持续得0.5分； 2.管理机制（如管护和资金投入等）可持续得1分； 3.环境可持续得1分； 否则酌情扣分。
|  | 公平性 | 5 | 公共属性 （满意度） | 5 | 反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度,以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度。 | 根据满意度调查结论（%）核定分数。

## 1
附件
2023年市级农村公路日常养护补助资金绩效审核结果评分表
评价指标 | [7 empty] | 评分标准 | 专家评分 | 扣分原因
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%）
投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 4 | 根据《广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（粤府办〔2021〕1号）《韶关市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（韶府办〔2021〕4号）和《韶关市交通运输领域市级与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革实施方案》（韶府办发函〔2021〕123号）等文件精神，项目单位按照各类道路的养护标准，按照省、市、县三级财政按3：3：4的资金比例，筹集市级财政资金2175万元用于养护全市2587.80公里的县道、6278.97公里的乡道、5078.79公里的乡道。项目经过集体会议协商，并有文件依据，前期论证充分，得4分。
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 2 | 根据《韶关市2023年市级农村公路日常养护补助资绩效目标表》，项目设置了总目标、产出指标和效益指标，产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，效益指标包括经济效益指标、社会效益。指标设置相对完整，基本能反应项目效益，得2分。
[6 empty] | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 1.5 | 根据《韶关市2023年市级农村公路日常养护补助资绩效目标表》，项目设置的绩效指标基本与资金的属性符合，但个别指标设置不合理，如质量指标“实施路段技术水平、实施路段技术状况水平”，该指标包括2个层面的考核内容，不符合“一个指标考核一个内容”的原则，此项得1.5分。
[6 empty] | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 | 1 | 根据《韶关市2023年市级农村公路日常养护补助资绩效目标表》，项目设置的三个效益指标均为定性指标，指标值相对宽泛，指标的可衡量性不高。如经济效益指标“对经济发展的促进作用”，未具体明确是对经济发展的结构、速度、质量等哪个方面的“促进”；又如社会效益指标“基本公共服务水平”，未明确是对基本公共服务的服务内容或是服务效率等哪个方面的“提升”，效益指标无法判断用何种数据支撑。综合考虑，此项得1分。
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 1 | 项目根据《广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（粤府办〔2021〕1号）《韶关市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（韶府办〔2021〕4号）和《韶关市交通运输领域市级与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革实施方案》（韶府办发函〔2021〕123号）等文件开展相关工作，项目制度较完整，得1分。
[6 empty] | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 1 | 根据单位提供材料，项目依据《韶关市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（韶府办〔2021〕4号）和《韶关市交通运输领域市级与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革实施方案》（韶府办发函〔2021〕123号）开展养护全市2587.80公里的县道、6278.97公里的乡道、5078.79公里的乡道养护工作，计划安排依据充分，得1分。
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。 | 3 | 根据《韶关市财政局关于下达2023年市级农村公路日常养护补助资金的通知》（韶财综〔2023〕52 号），2023年7月17日韶关市财政局已下达2175万元的2023年市级农村公路日常养护补助资金，资金准时到位，得3分。
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 2 | 根据《韶关市交通运输局关于下达2023年市级农村公路日常养护资金补助计划的通知》（韶交规函〔2023〕213号），2023年7月26日项目资金已到位，项目资金及时到位，得2分。
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 3 | 项目按照《广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（粤府办〔2021〕1 号）和《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（韶府办〔2021〕4 号）的文件精神，按照省、市、县三级财政按3：3：4的资金比例，筹集市级财政资金2175万元，按道路里程分配，资金分配方式合理，得3分。
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.4862 | 根据《2023年市级农村公路日常养护补助资金拨付进度项目明细表》，截至2023年12月31日，项目共申请支付财政资金538.75万元，资金支出率为24.77%，按评分标准，指标得1.49分。
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 5 | 南雄“代发公路站9月技术人员工资”使用“[5001]业务活动费用”和“[220101]应付职工薪酬/基本工资（含离退休费）”两个不同的会计科目登记，不符合记账原则，与项目实质内容不符。
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 2 | 项目单位按照《韶关市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（韶府办〔2021〕4号）确定道路养护的规模，未见本级制定2023年的工作计划，项目工作计划不清晰，此点扣0.5分。 部分合同细节把控不过关，合同实施程序规范性存在不足，如：曲江区的合同签订时间晚于服务起始时间2个月，南雄的合同没有签订时间，武江的合同签订时间在服务时间之后，此点扣1.5分。 综上，此项得2分。
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1.机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 3 | 韶关市交通运输服务中心每季度对全市公路养护开展工作检查，以发文形式通报各季度抽查路段的养护问题、并督促各路段相关单位进行整改，但第二三四季度抽查均发现：上一季度发现的道路养护问题，后续制度持续存在，问题整改落实不到位，监督有效性有待进一步提高，此项酌情扣减1分。
产出 | 30 | 经济性 | 6 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 2.5 | 项目共申请支付财政资金538.75万元，资金支出率为24.77%，未超过预算2175万元，但预算执行进度较缓于道路养护工作开展进度，扣0.5分。
|  |  |  | 成本控制 | 3 | 成本节约（成本指标） | 3 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 3 | 公路里程按照2021年年报里程确认，项目资金根据《 广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（粤府办〔2021〕1号）的标准确定，项目成本按各项规定测定，此项得3分。
|  | 效率性 | 24 | 数量指标 | 6 | 完成里程（公里） | 6 | 养护县道2587.8公里、乡道6279公里、村道5078.8公里 | 6 | 根据《关于2023年第四季度韶关市地方公路工作检查暨2024年元旦春节安全生产督查的通报》等材料了解，2023年共养护县道2597.09公里、乡道11595.32公里，县道养护工作完成率为100.36%、乡道养护工作完成率 102.09%，按评分标准，此项得6分。
|  |  |  | 质量指标 | 6 | 基本建设程序合格率 | 6 | 100% | 6 | 根据单位提供材料，未发现项目建设程序不合规的情况，指标得6分。
|  |  |  | 时效指标 | 12 | 预算资金及时支付 | 6 | 预算资金及时支付 | 3 | 项目共下达预算2175万元，实际支付538.07万元，预算资金支付率为24.74%，指标酌情得3分。
[6 empty] | 实际资金支付率 | 6 | 100% | 3 | 项目共下达预算2175万元，实际申请支付资金538.7万元，实际资金支付率为24.77%，指标酌情得3分。
效益 | 30 | 效果性 | 20 | 经济效益 | 20 | 对经济发展的存进作用 | 10 | 促进当地经济发展 | 8 | 通过道路养护，维护了县乡道路的路面环境整洁，延长了农村道路的使用寿命，也方便了当地群众出行和客货运行，使得群众交通成本维持在稳定范围，一定程度上对经济发展有维稳促进作用。 但考虑到项目支付进度严重滞后于项目实施进度、养护人员逐渐老年化和公路养护站职工工作积极性不高而使得养护工作不细致等因素，项目对资金流传、人员就业积极性等经济要素产生负面影响经济发展的情况，指标酌情扣减2分。
|  |  |  | 社会效益 |  | 基本公共服务水平 | 10 | 有所提高 | 10 | 根据单位提供的材料了解，通过道路养护的实施，县乡道路的垃圾、障碍等得到及时处理，保障了公众出行的安全和便捷。此项得10分。
|  | 公平性 | 10 | 满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 未接到群众对公路养护情况的有关投诉 | 10 | 2023年第三节季度乐昌市收到5起投诉，未看到群众投诉公路养护相关的投诉，此项得10分。
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 绩效评价结果分为优(90分～100分)，良(80分～90分)，中(60分～80分)，差(60分以下)。 |  |  | 81.4862 | 绩效评价结果为“良”