附件

2021-2023年老旧小区改造项目

绩效评价报告

委托单位：韶关市财政局

评价机构：广州捷诚信息咨询有限公司

2024年10月9日

目  录

摘  要	- 1 -

一、项目基本情况	- 3 -

（一）项目资金背景	- 3 -

（二）资金用途及分配	- 5 -

（三）项目绩效目标	- 6 -

二、评价结论	- 7 -

三、绩效分析	- 7 -

（一）投入指标分析	- 7 -

（二）过程指标分析	- 12 -

（三）产出指标分析	- 15 -

（四）效益指标分析	- 20 -

四、主要绩效	- 24 -

（一）补齐老旧小区改造短板，有效解决难点痛点堵点	- 24 -

（二）聚焦“脏、乱、差”问题，有效改善居民生活环境	- 25 -

（三）完善老旧小区配套设施，有效提升居住质量水平	- 25 -

五、存在问题	- 26 -

（一）建设前期论证不够充分，老旧小区改造进度缓慢	- 26 -

（二）项目组织督促力度不够，导致补助资金支出率低	- 28 -

（三）项目竣工验收办理缓慢，未能及时办理财务决算	- 29 -

（四）多方筹资面临困难较重，长效管理机制尚未形成	- 30 -

六、相关建议	- 31 -

（一）加强项目前期研究论证，加快推进项目建设进度	- 31 -

（二）加大小区改造督促力度，压实参建各方主体责任	- 33 -

（三）加快改造项目收尾工程，及时办理工程结算手续	- 35 -

（四）拓宽资金渠道筹措机制，建立后续管养长效机制	- 36 -

附件：	- 38 -

# 摘  要

为进一步提高财政支出管理水平，增强预算安排的科学性、准确性和有效性，检验项目预期目标实现程度和效果。韶关市财政局委托广州捷诚信息咨询有限公司对“2021-2023年老旧小区改造项目”财政支出绩效进行评价。广州捷诚信息咨询有限公司按照“绩效目标导向，兼顾过程与结果，定量为主定性为辅，坚持客观性与公正性”原则，制定了绩效评价指标体系，通过对实施单位自评材料审核、座谈交流、实地核查和现场评价。经综合评价，该项目绩效评价得分为81.31分，绩效等级为“良”。

韶关市老旧办每年制定推进全市城镇老旧小区改造工作实施方案，经过各区筛选确认，公布确定2021－2023年市辖三区计划开工小区213个。截至2023年12月底，项目安排各级财政资金18113.33万元，实际到位资金15387.06万元，支出8362.62万元，资金支出率54.35%。截至2024年4月底，共有154个小区完成改造，实际完成改造小区154个，竣工验收率72.3%；总体上看，项目补齐老旧小区改造短板，有效解决难点痛点堵点，有效解决了老旧小区基础设施老化等问题；改造小区聚焦“脏、乱、差”问题，有效改善居民生活环境；完善老旧小区配套设施，有效提升居住质量水平，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

评价中也发现，该项目在实施过程中存在如下问题：第一，建设前期论证不够充分，街道（乡镇）对属地内小区摸底排查不准确，小区改造方案未充分征求群众意见，老旧小区改造进度缓慢。第二，街道（乡镇）管理部门对项目督促力度不够，项目推进缓慢，导致补助资金支出率低。第三，项目竣工验收办理缓慢，未能及时办理财务决算手续。第四，多方筹资面临困难较重，资金来源较单一，个人出资意愿不强，社会资本参与改造积极性不高，长效管理机制尚未形成。

针对以上存在的问题，专家组提出如下建议：第一，加强前期调研与需求分析论证，强化现场勘察工作，减少工程调整变更。及时推进老旧小区开工改造工作，尽快形成实物投资量。第二，加强各级业务主管部门的监督管理，加大小区改造督促力度，压实参建各方主体责任。第三，加快改造项目收尾工程，加强项目验收监管，提高项目工程质量，及时办理工程结算手续。第四，拓宽资金渠道筹措机制，吸引社会资本投入，缔造共同改造的方式，建立后续管养长效机制。

为进一步提高财政支出管理水平，增强预算安排的科学性、准确性、有效性，检验部门预期目标实现程度和效果。韶关市财政局根据《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市市级全面实施预算绩效管理工作方案（2019-2022年）的通知》（韶府办发函〔2019〕36号）的有关规定，委托广州捷诚信息咨询有限公司作为第三方组成评价专家组，对“2021-2023年老旧小区改造项目”进行绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、项目基本情况

## （一）项目资金背景

2020年7月，国务院办公厅印发的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号），强调城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有重要意义。要求建立改造资金政府与居民、社会力量合理共担机制：合理落实居民出资责任，加大政府支持力度，持续提升金融服务力度和质效，推动社会力量参与，落实税费减免政策。

2021年1月，广东省人民政府办公厅印发的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（粤府办〔2021〕3号）提出要更好发挥城镇老旧小区改造在推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展等方面的重要作用，满足人民群众美好生活需要。实施意见进一步明确了改造对象范围和内容，要求各地编制专项改造规划和年度改造计划，重申了国务院提出的建立改造资金合理共担机制。

2021年4月，韶关市老旧办印发了《2021年推进全市城镇老旧小区改造工作实施方案》，经过各区筛选确认，并按照“成熟一批，公布一批”的原则，分三批公布并最终确定2021年浈江、武江和曲江区计划新开工改造小区共计59个。其中浈江区20个、武江区25个、曲江区14个。

2022年3月，韶关市老旧办印发了《关于扎实推进2022年韶关市城镇老旧小区改造工作的通知》（韶老旧办字〔2022〕8号），韶关市老旧办参照2021年实施情况，确定2022年浈江、武江和曲江区计划新开工改造小区共83个。其中浈江区18个、武江区55个、曲江区10个。

2023年5月，韶关市老旧办印发了《关于扎实推进2023年韶关市城镇老旧小区改造工作的通知》（韶老旧办字〔2023〕9号），韶关市老旧办参照2021和2022年实施情况，确定2023年浈江、武江和曲江区计划新开工改造小区共71个。其中浈江区17个、武江区44个、曲江区10个。

韶关市城镇老旧小区改造实施方案明确提出从2021年起，市辖区居民出资比例维持原有政策，各县（市）可参照市区政策合理制定居民出资比例。其中，市级奖补政策依旧参照2019年示范改造政策，市、区财政按照7:3比例分担，市级财政承担70%，区级财政承担30%，但市级奖补不超过每户1.5万元。截至2024年4月底，共有154个小区完成改造。

## （二）资金用途及分配

韶关市区老旧小区改造资金来源包括中央财政城镇保障性安居工程补助资金、中央基建投资预算资金、省住房城乡建设厅主管专项资金、老旧小区改造市级奖补经费。

1.资金安排情况。截至2023年12月31日，韶关市2021~2023年老旧小区改造项目安排资金共计18113.33万元，其中中央财政补助资金4107.05万元、中央预算内投资补助5732.00万元、省级补助资金2664.28万元、市本级资金5610.00万元（详见表1）。

表1　2021~2023韶关市辖三区老旧小区改造资金安排情况

| 年份 | 中央财政补助（万元） | 中央预算内补助（万元） | 省级补助（万元） | 市级安排资金（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2006.88 | 3728.00 | 838.00 | 1610.00 | 8182.88 |
| 2022 | 1164.30 | 0.00 | 1764.28 | 2000.00 | 4928.58 |
| 2023 | 936.32 | 2004.00 | 62.00 | 2000.00 | 5002.32 |
| 合计 | 4107.50 | 5732.00 | 2664.28 | 5610.00 | 18113.78 |

2.资金使用情况。截至2023年12月31日，本项目已支付各级财政资金8362.62万元（详见表2）。

表2　2021~2023韶关市辖三区老旧小区改造资金使用情况

| 年份 | 中央财政补助（万元） | 中央预算内补助（万元） | 省级补助（万元） | 市级安排资金（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2006.88 | 3728.00 | 723.83 | 283.06 | 6741.77 |
| 2022 | 359.16 | 0.00 | 411.25 | 269.82 | 1040.23 |
| 2023 | 433.27 | 7.54 | 56.00 | 83.81 | 580.62 |
| 合计 | 2799.31 | 3735.54 | 1191.08 | 636.69 | 8362.62 |

## （三）项目绩效目标

1.总体绩效目标。根据2021－2023年韶关市推进全市城镇老旧小区改造工作实施方案等文件内容，本项目总体绩效目标为：坚持以为民惠民、构建和谐社区为出发点，坚持“共同缔造”理念，通过开展老旧小区改造提升工作，进一步完善老旧小区基础设施和配套设施，达到功能基本配套、设施基本完善，提升老旧小区居住的舒适性和便利性，建立健全老旧小区公共管理体制机制，着力推进老旧小区有机更新，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2.年度绩效目标。2021年韶关市辖三区计划新开工改造小区共计59个，其中浈江区20个、武江区25个、曲江区14个。2022年韶关市辖三区计划新开工改造小区共计83个，其中浈江区18个、武江区55个、曲江区10个。2022年韶关市辖三区计划新开工改造小区共计71个，其中浈江区17个、武江区44个、曲江区10个。开工目标完成率100%，验收合格率100%，老旧小区居民居住条件得到改善，老旧小区居民满意度≥80%。

# 二、评价结论

通过分析2021-2023年老旧小区改造项目的相关资料，结合资料审查、专家评审、现场核实、群众满意度调查等情况，经综合评定，本项目绩效评价得分81.31分（详见附件2），绩效等级为“良”，其一级指标具体得分情况见表3。

表3　评价情况总表

| 一级指标 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入指标 | 20.00 | 18.05 | 90.24% |
| 过程指标 | 20.00 | 15.26 | 76.31% |
| 产出指标 | 30.00 | 22.00 | 73.33% |
| 效益指标 | 30.00 | 26.00 | 86.67% |
| 评价总得分 | 100 | 81.31 | 81.31% |

# 三、绩效分析

## （一）投入指标分析

该指标主要从项目立项和资金落实两个方面，考核项目论证决策、目标设置、保障措施、资金到位、资金分配情况。指标分值20分，评价得分18.05分，得分率为90.24%，其三级指标具体得分情况见图1。

图1　投入指标得分情况

1.项目立项情况，包括论证决策、目标设置和保障措施三级指标。指标分值12分，评价得分10.50分，得分率为87.50%。

（1）论证决策。该指标分值4分，评价得分3.5分，得分率为87.50%。韶关市老旧小区改造项目符合广东省人民政府办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（粤府办〔2021〕3号）等文件要求，韶关市老旧办每年制定了推进全市城镇老旧小区改造工作实施方案，经过各区筛选确认，并按照“成熟一批，公布一批”的原则，分批公布并最终确定浈江、武江和曲江区计划新开工改造小区名称与数量。浈江、武江和曲江老旧小区改造项目向当地发改局申报立项实施，并通过立项批复。项目实施依据充分，程序合规。

存在的主要问题：项目实施前经过了可行性分析，但执行过程中存在改造内容调整，未按要求执行调整程序的问题。如，根据韶浈发改投审（2021）22号，浈江区老旧小区改造的范围包含新韶镇、乐园镇、十里亭镇、犁市镇、花坪镇及浈江区部分街道宿舍小区。而实际改造内容是乐园镇、车站办、风采街、花坪镇、东河办等，项目改造范围前后发生变化，但未按要求执行调整程序。因此，该指标扣0.5分。

（2）目标设置。该指标包括完整性、合理性和可衡量性3个四级指标，指标分值6分，评价得分5.5分，得分率为91.67%。

①完整性。该指标分值2分，评价得分1.5分，得分率为75%。根据提供的韶关市每年推进全市城镇老旧小区改造工作实施方案和《项目绩效自评指标评分表》，项目设置的绩效指标包括改造小区数量、工程验收质量、开工时效、社会效益、群众满意度指标等。

存在的主要问题：数量指标设置不全面。《韶关市城镇老旧小区改造2021-2025规划》明确了市辖三区老旧小区改造个数、居民户数、楼栋数量和建筑面积。武江和曲江区每年工作实施方案均明确了上述数量指标，但韶关市和浈江区年度工作实施方案只明确老旧小区改造个数，缺少改造居民户数、楼栋数量和建筑面积。因此，该指标扣0.5分。

②合理性。该指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。项目绩效指标与项目属性特点、支出内容基本相关，大部分指标较为合理，预期产出基本符合正常的业绩水平，与项目投资额基本匹配。因此，该指标不扣分。

③可衡量性。该指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。大部分设置的指标可衡量，可以作为考核评价的标准和依据。因此，该指标不扣分。

（3）保障措施。该指标包括制度完整性和计划安排合理性2个四级指标，指标分值2分，评价得分1.5分，得分率为75.00%。

①制度完整性。该指标分值1分，评价得分1分，得分率为100%。韶关市老旧办制定了《2021年推进全市城镇老旧小区改造工作实施方案》《关于扎实推进2022年韶关市城镇老旧小区改造工作的通知》（韶老旧办字〔2022〕8号）、《关于扎实推进2023年韶关市城镇老旧小区改造工作的通知》（韶老旧办字〔2023〕9号），并提供了《韶关市住房和城乡建设管理局财务管理制度》《韶关市住房和城乡建设管理局差旅费管理规定》等管理制度，其制度相对全面。因此，该指标不扣分。

②计划安排合理性。该指标分值1分，评价得分0.5分，得分率为50%。根据现场查阅资料，有部分反映机构有效运行的会议纪要、项目进展通报、工作提醒函等资料。

存在的主要问题：一是项目进展记录不够全面。提供的相关记录材料不够全面，未能提供详细的工作进度计划、项目简报等相关记录材料。二是部分项目计划安排不合理。部分工程合同计划工期未充分考虑项目实际情况，如浈江区车站办建福路2号弱电合同价45384.12元，合同工期60天，实际情况是3天即完工。因此，该指标扣0.5分。

2.资金落实指标分析。该指标包括资金到位和资金分配2个三级指标、3个四级指标，指标分值8分，评价得分7.55分，得分率为94.36%。

（1）资金到位。该指标包括资金到位率和资金到位及时性2个四级指标，指标分值5分，评价得分4.55分，得分率为90.97%。

①资金到位率。该指标分值3分，评价得分2.55分，得分率为84.95%。根据市财政局《关于下达2021年部分中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（韶财建〔2021〕2号）、《关于转下达2021年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算的通知》（韶财建〔2021〕23号）、《关于下达2021年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知》（韶财建〔2021〕12号）、《关于下达2021年度市级部门预算的通知》（韶财预〔2021〕10号）、《关于下达2022年度市级部门预算的通知》（韶财预〔2022〕4号）、《关于下达2023年度市级部门预算的通知》（韶财预〔2023〕5号）等文件，韶关市2021~2023年老旧小区改造项目安排资金共计18113.33万元。截至2023年12月31日，本项目实际到位各级财政资金15387.06万元，资金到位率84.95%。因此，该指标扣0.45分。

②资金到位及时性。该指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。根据提供的资料，项目资金能够根据各区改造项目实施进度保障到位，本项目建设资金到位及时。因此，该指标不扣分。

（2）资金分配。该指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。韶关市城镇老旧小区改造实施方案明确：老旧小区改造资金可由居民出资、管线经营单位投资、财政以奖代补、社会资本投入等多元化方式筹集。市财政按照“共同缔造”原则对老旧小区示范改造实行以奖代补。同时，中央、省级补助资金使用范围及分配原则按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）规定执行，采用其中的因素法将中央财政城镇老旧小区改造资金分配下达到各区财政部门和项目管理单位。因此，该指标不扣分。

## （二）过程指标分析

该指标主要从项目资金管理和事项管理情况方面考核项目资金支付、支出规范性、实施程序和管理情况。指标分值20分，评价得分15.26分，得分率为76.31%。其三级指标具体得分情况见图2。

图2　过程指标得分情况

1.资金管理，包括资金支付和支出规范性。指标分值12分，评价得分9.26分，得分率为77.18%。

（1）资金支付。该指标分值6分，评价得分3.26分，得分率为54.35%。截至2023年12月31日，韶关市2021~2023年老旧小区改造项目安排资金共计18113.33万元，实际到位各级财政资金15387.06万元；其中市辖三区老旧小区改造支出7845.79万元，历史文化街区修缮费用支出516.83万元，合计支出8362.62万元，资金支出率54.35%。项目资金支出进度受制于项目施工进度，项目推进缓慢，导致资金无法按照进度支付。因此，该指标扣2.74分。

（2）支出规范性。该指标分值6分，评价得分6分，得分率为100%。项目单位按照《韶关市住房和城乡建设管理局财务管理制度》《韶关市住房和城乡建设管理局差旅费管理规定》等要求，根据项目合同约定与工程施工进度，支付工程进度款及其他配套款项，项目资金支出和核算总体规范。因此，该指标不扣分。

2.项目管理，包括实施程序和管理情况。指标分值8分，评价得分6分，得分率75%。

（1）实施程序。该指标分值4分，评价得分4分，得分率为100%。按照韶关市推进全市城镇老旧小区改造工作实施方案要求，选取市区范围内符合要求的老旧小区进行改造。市辖三区小区改造项目按照政府相关文件规定进行项目立项，根据项目投资规模采用公开招标、政府采购、在公共资源中心小额建设库选取等不同的招标方式确定建设单位，并签订项目合同。项目建设程序规范。因此，该指标不扣分。

（2）管理情况。该指标分值4分，评价得分2分，得分率为50%。市老旧办按照《韶关市人民政府办公室关于成立韶关市区老旧小区改造试点工作领导小组的通知》等文件要求，做好老旧小区改造工作综合协调等工作。

存在的主要问题：一是建设单位对项目管理不规范、不严谨。如，部分监理日志现场监理没有签名，如韶浈楼建设项目；大部分备案验收报告没有建设内容和规模，施工单位和设计单位均没有在验收报告上签署日期。二是设计变更管理不规范。如，2022花坪镇老旧小区改造项目变更资料，只提交了设计变更图纸，参建单位没有在《工程联系单》《设计变更申请表》签名盖章，也缺少变更的预算及审核。说明建设单位对造价咨询及相关单位管理不到位，对项目建设造价控制不严格。三是设计文件审核不认真。如浈江区车站办2023年5个小区机务新村1-7栋，设计内容是外墙立面的改造，立面图没有门窗洞口尺寸的门窗表、雨棚采用的4M16化学螺栓，但未按照强制性规范或条款要求进行抗拔试验检测，而建设单位也未对设计图进行审核，施工前也没有图纸会审和技术交底。四是项目监督工作不到位。市辖三区小区改造项目大量延期，但项目监理单位并未起到查明原因、督促和推进项目进展的作用。五是工程项目未及时办理工程结算。项目资金支出率低的主要原因是项目施工进度慢，项目竣工结算办理不及时，导致资金无法按照进度支付。建设单位对工程履行情况监督不到位，工程结算和竣工决算办理不及时。因此，该指标扣2分。

## （三）产出指标分析

该指标主要从项目产出的经济性和效率性两个方面考察项目预算控制、完成数量、完成质量与完成进度。指标分值30分，评价得分22分，得分率为73.33%。其三级指标具体得分情况见图3。

图3　产出指标得分情况

1.经济性，指标分值5分，评价得分4.5分，得分率为90%。本项目实际支出未超过预算，但改造项目推进慢，导致部分小区项目至今未办理结算手续，无法预知变更内容是否会超过预算。因此，该指标酌情扣0.5分。

2.效率性，该指标包括项目完成数量、完成质量和完成进度指标。指标分值25分，评价得分17.5分，得分率为70%。

（1）项目完成数量，指标分值7分，评价得分5.5分，得分率为78.57%。根据项目单位提供的材料，截至2024年6月30日，2021年市辖三区计划新开工改造小区59个，全部完工；2022年计划新开工改造小区83个，有79个完工；2023年计划新开工改造小区71个，有16个完工。2021－2023年市辖三区计划开工小区213个，实际完成改造小区154个，竣工验收率72.3%。因此，该指标扣1.5分。

（2）项目完成质量，指标分值6分，评价得分4.5分，得分率为75%。项目单位提供的《项目竣工验收记录表》，项目建设单位、设计单位、施工单位、监理单位在大部分验收记录表上签名盖章确认，验收记录为“合格”。

存在的主要问题：一是部分验收报告缺少设计单位参加，不符合质量验收要求。二是部分验收报告没有签署验收日期，无法判断项目是否按照施工合同工期的要求执行。三是仍有近28%的改造小区没有完成竣工验收，无法判断其施工质量。因此，2021年、2022年、2023年老旧小区改造竣工验收合格率各扣0.5分，合计扣1.5分。

（3）项目完成进度。该指标包括项目如期开工率和项目完工及时率2个四级指标。指标分值12分，评价得分7.5分，得分率为62.50%。

①项目如期开工率。该指标分值6分，评价得分4.5分，得分率为75%。一是韶关市推进城镇老旧小区改造工作实施方案确定2021年、2022年、2023年市辖三区新开工改造小区分别为59个、83个和71个。二是2022年市辖三区新开工改造小区基本能在2022年开工建设。根据《关于2023年第一季度城镇老旧小区改造项目进展情况的通报》（韶老旧办〔2023〕1号），截至2023年3月底，2022年市辖三区老旧小区改造项目均已开工改造。

存在的主要问题：一是老旧小区改造开工不及时，开工率低。根据《关于2022年8月城镇老旧小区改造项目进展情况的通报》（韶老旧办〔2022〕2号），截至2022年8月31日，2021年市辖三区城镇老旧小区改造开工率仅71.38%（详见表4），其中浈江区开工率为0，远滞后于计划开工日期。根据市老旧办2022年9月6日给浈江区人民政府的《提醒函》（韶老旧办函字〔2022〕11号），该提醒函反映“你区2022年共有19个小区纳入了中央、省级补助资金支持的城镇老旧小区改造任务，仅有1个小区开工改造，开工率5.26%，低于全市平均水平，未开工小区数较多，排名靠后；且中央、省级补助资金支付进度为0，大幅落后于序时进度和计划进度”。二是2023年市辖三区城镇老旧小区改造推进慢。市老旧办没有提供2023年第四季度或2024年第一季度项目进展情况通报，但2023年计划新开工改造71个小区，截至2024年4月底，市辖三区仅16个改造小区完工，说明其开工不及时，项目推进慢。因此。该指标扣1.5分。

表4　2021年老旧小区改造开工情况（截至2022年8月31日）

| 序号 | 各区 | 计划任务数 |  |  |  | 开工情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小区数 （个） | 居民户数（户） | 楼栋数 （栋） | 建筑面积（万平方米） | 小区数 | 户数 | 开工率 （按户数计） |
| 1 | 浈江区 | 10 | 1422 | 57 | 14.854 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | 武江区 | 25 | 3240 | 126 | 24.621 | 24 | 2811 | 86.76% |
| 3 | 曲江区 | 14 | 1805 | 81 | 14.603 | 14 | 1805 | 100.00% |
| 合计 |  | 49 | 6467 | 264 | 54 | 38 | 4616 | 71.38% |

②项目完工及时率。该指标分值6分，评价得分3分，得分率为50%。市老旧办提供了2021－2023年市辖区老旧小区改造合同、验收报告等材料。

存在的主要问题：一是部分小区改造项目没有完成竣工验收。如前所述，2021－2023年市辖三区计划开工小区213个；截至2024年4月底，实际完成改造小区154个，竣工验收率72.3%。二是老旧小区改造项目进展偏慢。大部分项目竣工验收日期均晚于合同的计划竣工日期。如浈江区车站办纳入2021年改造计划，但直到2024年4月25日才向区住建管理局申请验收；武江区重阳镇2022年改造项目延期约500天，2023年新华街和惠民街改造项目延长约300天。三是项目完工不及时。根据市老旧办提供了2021－2023年市辖区老旧小区改造验收报告，大部分项目完工不及时。根据《关于2022年第一季度城镇老旧小区改造计划项目进展情况的通报》（韶老旧办〔2022〕1号），截至2022年3月底，2021年浈江区、武江区项目完工率为0，进展较慢。根据《关于2023年第一季度城镇老旧小区改造项目进展情况的通报》（韶老旧办〔2023〕1号），截至2023年3月底，2022年市辖三区完成老旧小区改造完工率仅69%（详见表5）。因此，该指标扣3分。

表5　2022年老旧小区改造完工情况（截至2023年3月底）

| 序号 | 各区 | 计划任务小区个数 | 完工小区个数 | 小区完工率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浈江区 | 18 | 10 | 55.56% |
| 2 | 武江区 | 55 | 37 | 67.27% |
| 3 | 曲江区 | 10 | 10 | 100% |
| 合计 |  | 83 | 57 | 69% |

## （四）效益指标分析

该指标主要从效果性和公平性两个方面来考核社会效益、可持续发展、满意度。指标分值30分，评价得分26分，得分率为86.67%。其三级指标具体得分情况见图4。

图4　效益指标得分情况

1.效果性，该指标包括项目产生社会效益和可持续发展等指标。指标分值25分，评价得分21分，得分率为84%。

（1）社会效益，该指标包括居民居住环境改善情况、配套设施提升程度、安全隐患排除和工程质量安全4个四级指标。指标分值20分，评价得分18分，得分率为90%。

①居民居住环境改善情况。该指标分值5分，评价得分4.5分，得分率为90%。专家组在现场评价期间，实地走访市辖三区老旧小区改造情况发现，改造后的小区居民居住环境有了一定提升。一是小区环境变得干净整洁、舒适宜居。老旧小区经过改造后，花圃草坪、绿化带、化粪池等得到改善。二是居住环境整洁化。老旧小区设施破旧、电线乱拉、排水管道堵塞、周边环境差、管理无序的情况有了很大改观，小区环境整洁有序。

存在的主要问题：一是改造进度不一。部分老旧小区改造进度缓慢，导致居民长时间生活在施工环境中，影响日常生活；在调查问卷中32.55%的群众反馈部分改造工期过长，小区路面修整太慢，影响居民出行。二是改造效果参差不齐。尽管大部分老旧小区在改造后环境有所改善，但仍有部分小区改造效果不佳，如三线未全部整改等。因此，该指标扣0.5分。

②配套设施提升程度。该指标分值5分，评价得分4.5分，得分率为90%。一是改善了小区基础设施。改造后的小区供水、供电、排水等基础设施得到改善。二是合理规划停车位，增设行人专用道和无障碍设施，解决了停车难问题，方便了居民出行。

存在的主要问题：一是设施升级不足。一些老旧小区的水浸、内涝等排水设施老化问题仍未彻底解决；走访过程中发现老旧小区改造完成后仍出现漏水、消防设施损坏等现象。二是缺少无障碍设施，部分停车场未能充分考虑电动车停放和充电问题。三是在调查问卷中38.63%的群众反馈小区改造内容不全面。对老旧小区物防、技防、人防等智能化设施改造存在不足，难以保障居民的安全和便利。因此，该指标扣0.5分。

③安全隐患排除。该指标分值5分，评价得分4.5分，得分率为90%。对老旧小区安全隐患进行分类整治，如更换老化电线、修复破损管道、增设消防设施等，确保老化和有安全隐患的设施、部件得到更换。

存在的主要问题：一是安全隐患排查不全面。在小区改造过程中，部分小区安全隐患排查不全面的问题，导致部分潜在危险未被及时发现和消除。二是安全隐患整改不彻底。对于已发现的安全隐患，存在整改不及时或整改不彻底的情况。如，群众在调查问卷中也反馈小区楼梯电线还是原来老旧电线，没有更换，整个小区楼梯电线如同蜘蛛网，存在安全隐患。因此，该指标扣0.5分。

④工程质量安全。该指标分值5分，评价得分4.5分，得分率为90%。在小区改造过程中，施工阶段未发生安全生产事故，市住建管理局未收到有关监管单位及小区居民反映工程质量存在问题。

存在的主要问题：一是老旧小区防水层破损、渗漏没有得到根本解决。群众在调查问卷中反映有小区配电房旁边渗水问题还没解决。二是竣工验收不严。如前所述，部分小区改造工程在竣工验收环节存在把关不严的问题，验收环节缺少工程保修书，存在质量问题的工程通过了验收并投入使用；在调查问卷中6.86%的群众反馈小区改造质量差，要求严格质量把关。因此，该指标扣0.5分。

（2）可持续发展，该指标分值12分，评价得分7.5分，得分率为62.50%。韶关市推进城镇老旧小区改造工作实施方案要求老旧小区改造要明确小区管理长效机制。老旧小区改造完成后，根据老旧小区实际，尊重居民意愿，灵活采取居民自我管理或引入专业物业服务企业管理的模式，对规模小、分布散的老旧小区，可以实行片区物业管理等其他管理模式。

存在的主要问题：一是维护资金不足，设施维护管理不到位。改造后的配套设施在后期维护管理上存在问题，如设施损坏未及时修复、维护资金不足等。二是物业维修资金制度尚未建立，后续启动存在困难。通过核查，小区改造后期运营机制交接给小区负责，但大部分改造后的尚未建立维修资金制度，尚未明确老旧小区住宅专项维修资金归集、使用、续筹机制，未能很好保障老旧小区后续管理进入良性运转。因此，该指标扣2分。

2.公平性。指标分值5分，评价得分5分，得分率为100%。具体计算公式为：社会公众满意率=（非常满意比例×100+比较满意比例×80+一般满意比例×60+不满意比例×0）×100%。评价期间，专家组通过现场评价和问卷星开展调查问卷，收回群众有效问卷385份。

经统计分析问卷调查结果，群众对本小区改造的整体效果满意率为90.44%（具体情况详见表6）。根据评分标准，该指标不扣分。

表6  老旧小区改造整体效果问卷调查情况表

| 满意度调查对象 | 非常满意人数 | 比较满意人数 | 一般满意人数 | 不满意 人数 | 总体满意率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老旧小区改造内居民 | 249 | 109 | 20 | 7 | 90.44% |

# 四、主要绩效

老旧小区改造是当前城市更新和社区建设中的重要环节，它不仅关系到居民的日常生活质量，也是提升城市整体形象、促进社会和谐稳定的关键措施。在韶关市浈江区、武江区和曲江区推进的老旧小区改造项目中，通过一系列具体而有效的措施，有效解决停车难、充电设施不足、便民设施缺乏等问题，改善了居民生活环境，提升了居住质量。

## （一）补齐老旧小区改造短板，有效解决难点痛点堵点

2021至2023年期间，韶关市浈江区推进改造小区55个，涉及居民4305户；武江区推进改造小区124个，涉及居民8750户；曲江区推进改造小区34个，涉及居民2719户。通过对老旧小区进行改造：一是缓解停车难题。通过拓宽道路、拆除违章建筑、整合空地资源及铺设植草砖等措施，有效缓解停车难与绿化不足的问题。二是增设充电设施。整修非机动车车棚并增设电动车充电桩，解决居民电动车充电难题。三是增配便民设施。在小区主要出入口配置快递云柜，提升居民生活便利性。通过一系列改造提升，有效解决了老旧小区基础设施老化等问题。

## （二）聚焦“脏、乱、差”问题，有效改善居民生活环境

针对老旧小区内房屋普遍存在建设标准低、房屋户型老、使用年数长、维修保养差、管理不到位的特点，在实施改造时：一是公共空间规整。实施统一布点规划、迁改管线及强化管线协调，使原有脏乱差杂物房得到修缮和管理，公共空间得到整体提升。二是道路优化。拓宽、修整道路，平整路面，优化线路，确保小区内道路畅通无阻。三是绿化升级。按季节、高矮、种类等因素合理搭配绿化植物，丰富小区景观绿化。四是增设休闲空间。通过腾挪空间，增设休闲广场及体育器械，为居民提供休闲娱乐和健身场所。经过全方位的整治后，原先的老旧小区基本达到路平、灯亮、水畅、便捷、有序等标准，有效解决了困扰居民多年的小区环境“脏、乱、差”问题。

## （三）完善老旧小区配套设施，有效提升居住质量水平

在整治过程中始终注重安全、环保、适老等功能项目的实施，不断提升小区群众居住质量水平。一是安全隐患减少。老旧小区改造中，对房屋安全、消防安全等方面进行了重点整治，消除了大量安全隐患，让居民住得更加安心。二对无路灯小区实施路灯安装，提高小区夜间照明能力；部分小区安装监控，增设监控系统，设置门禁，安装智能单元门，有效提高安全预防能力。三是解决安全隐患和不便。改造无障碍出行坡道、建设适老化活动场所、增加适老化服务设施等，同步推进既有住宅加装电梯项目，有效解决老年人垂直出行困难。通过本次改造工程，有效解决了小区配套设施老旧、不完善等问题，居民生活质量得到有效提高，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

# 五、存在问题

## （一）建设前期论证不够充分，老旧小区改造进度缓慢

1.街道（乡镇）对属地内小区摸底排查不准确。《韶关市城镇老旧小区改造2021-2025规划》和韶关市和各区老旧小区改造年度工作方案公布确定改造小区名单，但各区改造项目与实施情况存在偏差，街道（乡镇）对属地内小区进行摸底排查不够准确。

2.小区改造方案未充分征求群众意见。部分项目为赶进度，部分街道（乡镇）在改造前没有对小区居民的实际需求进行充分的调研和分析，未摸清群众需求，导致在实施阶段意见较多，改造方案较难达到统一，导致设计方案反复修改，前期准备时间延长。

3.部分老旧小区改造进度较慢。根据《关于2022年第一季度城镇老旧小区改造计划项目进展情况的通报》（韶老旧办〔2022〕1号），截至2022年3月底，2021年浈江区、武江区项目完工率为0，进展缓慢。根据《关于2022年8月城镇老旧小区改造项目进展情况的通报》（韶老旧办〔2022〕2号），截至2022年8月31日，2021年市辖三区城镇老旧小区改造开工率仅71.38%，其中浈江区开工率为0。《提醒函》（韶老旧办函字〔2022〕11号）反馈，截至2022年9月，浈江区2022年共有19个小区纳入了中央、省级补助资金支持的城镇老旧小区改造任务，仅有1个小区开工改造，开工率5.26%。根据《关于2023年第一季度城镇老旧小区改造项目进展情况的通报》（韶老旧办〔2023〕1号），截至2023年3月底，2022年市辖三区完成老旧小区改造完工率仅69%。

改造项目推进慢主要原因在于：一是由于小区年久失修、管线等设施老化破损严重等问题，改造难度、任务量有所增加，改造进度有所延缓；二是前期工作周期长，导致年底才全部开工，工程进度迟缓；三是项目前期工作繁杂。老旧小区改造大多为涉及土建工程及设备安装的基建类项目，且因实施方案和过程均与居民关系密切，根据国家相关政策和工作实际，每个老旧小区项目前期都必须充分征求居民意愿，因地制宜确定小区改造内容、施工安排和补偿标准（电梯加装等），再按程序开展建设。四是协调时间长，难度大。老旧小区改造涉及住建、民政、自然资源、公安、城管、水务、燃气和通信等各部门，需要协调沟通的事项多，花费时间长，协调难度大。五是受疫情影响，一些老旧小区改造项目处于正在施工或者完工未验收状态。

## （二）项目组织督促力度不够，导致补助资金支出率低

1.街道（乡镇）管理部门对项目督促力度不够。一是街道（乡镇）管理部门对项目管理不严谨。如，部分监理日志现场监理没有签名，大部分备案验收报告没有建设内容和规模，施工单位和设计单位没有在验收报告上签署日期。二是街道（乡镇）管理部门对设计单位的管理不到位，设计变更管理不规范。如，2022花坪镇老旧小区改造项目变更资料，只提交了设计变更图纸，参建单位没有在《工程联系单》《设计变更申请表》签名盖章，也缺少变更的预算及审核。说明街道（乡镇）对造价咨询及相关单位管理不到位，对项目建设造价控制不严格。三是街道（乡镇）管理部门对监理单位监督不到位。街道（乡镇）缺乏有效手段督促监理单位履行职责，市辖三区小区改造项目大量延期，项目监理单位未起到查明原因、督促和推进项目进展的作用。

2.项目资金使用率低。截至2023年12月31日，韶关市2021~2023年老旧小区改造项目安排资金共计18113.33万元，实际到位各级财政资金15387.06万元；其中市辖三区老旧小区改造支出7845.79万元，历史文化街区修缮费用支出516.83万元，合计支出8362.62万元，资金支出率54.35%。项目资金支出进度受制于项目施工进度，项目推进缓慢，导致资金无法按照进度支付。如，截至2022年3月底，浈江区2021年省级财政补助资金支出率61.38%；武江区2021年省级财政补助资金支出率8.52%，2021年中央预算内投资资金支付率为21.13%；截至2023年3月底，2022年浈江区中央财政补助支出率为27.37%，中央基建省级补助支出率0，省级专项补助支出率26.3%；2022年武江区中央财政补助支出率为54.13%，中央基建省级补助支出率0，省级专项补助支出率54.13%；曲江区中央基建省级补助支出率26.75%，省级专项补助支出率59.45%。

## （三）项目竣工验收办理缓慢，未能及时办理财务决算

1.项目验收手续办理缓慢。根据查阅监理文件资料可知，浈江区车站办纳入2021年改造计划，但直到2024年4月25日才向区住建管理局申请验收；武江区重阳镇2022年改造项目延期约500天，2023年新华街和惠民街改造项目延长约300天。按照“市级筹划、属地统筹、街道组织、社区实施”的工作机制，由社区实施小区改造工作，但社区往往不具备专业的管理能力，其监理管理工作不到位，导致参建单位对后续的验收办理积极性较低，项目移交使用后思想松懈，部分项目不按要求提交项目保修书和竣工图，项目验收缓慢。

2.未按照规定按时办理竣工财务决算。街道（乡镇）管理部门没有按照该规定组织设计、施工、监理单位积极配合做好项目工程结算、竣工财务决算工作，造成工程结算和竣工财务决算缓慢。2021年部分老旧小区改造项目自验收至今的近两年时间，仍未编报竣工财务决算，造成项目结余资金滞留在单位账户，影响资金支出进度和资金效益发挥，也影响项目成本核算，不能全面真实反映老旧小区改造项目工程成本的准确性、完整性，不利于项目资金绩效管理。该行为与财政部《关于印发〈基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉的通知》（财建〔2016〕503号）第二条“基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月”的规定不符。

## （四）多方筹资面临困难较重，长效管理机制尚未形成

1.个人出资意愿不强。城镇老旧小区居住在内的居民收入处于中低水平，居民出资部分收取较难。因此居民参与老旧小区改造的积极性不高，大多希望政府解决、包办其房屋的所有问题。

2.社会资本参与改造积极性不高。韶关市老旧小区数量较多，改造资金需求量较大，统筹推进难度较大。一方面，老旧小区“自我造血”能力不足。难以吸引社会资本投入。社会资本最看重的因素是改造后可持续的盈利模式。但实际情况是大部分的老旧小区均存在公共空间不足、可统筹运营的资源不多的问题。未来能产生收益的大多为物业费、停车费和小部分户外广告费等，存在相关运营收益不足或回报周期过长的问题，使得社会资本参与老旧小区改造的意愿不高。特别是电梯加装和停车场建设方面，社会资本虽然有投资意愿，但经综合测算后真正吸引其投资建设的项目很少。

3.资金来源较单一，未建立政府、社会、居民合理共担的资金筹措机制。按照相关要求，老旧小区改造资金来源明确了是依靠住户、政府、市场等多元筹资方式，基本完善类项目原则上财政奖补80%、居民承担20%，优化提升类项目原则上由居民出资及社会筹资。而居民自筹资金，成为横亘小区改造的首要难题。老旧小区改造资金多以保障性安居工程中央专项资金和中央预算内资金为主，改造资金来源较为单一，“多方共同筹措改造资金”机制尚未形成。如何进一步吸引市场资金、居民出资、社会组织投入方面还有待进一步探索研究。

4.长效管理维护机制尚未普遍确立。部分老旧小区居民尚未形成物业服务消费观念，自管意识不强或不愿意缴交物业费，物业企业对承接老旧小区项目、业主对物业企业进驻均持观望态度，导致改造后小区无人管、乱停车、公共空间被占用、绿化缺乏养护等问题，小区居住环境难以持续保持，影响改造效果。

# 六、相关建议

## （一）加强项目前期研究论证，加快推进项目建设进度

1.加强前期调研与需求分析论证。一是深入了解小区居民的实际需求和期望。通过问卷调查、座谈会等形式收集意见。切实收集居民的改造需求，为后期的改造确定工作范围。在实际工作中可适当延长前期摸查时间、加派人手，切实地了解居民的意愿，明确改造的目标和重点。二是加强项目前期摸查工作。对小区的基础设施状况进行全面摸底，包括建筑质量、水电管网、道路状况、绿化环境等。三是充分论证改造方案。聘请专业机构进行方案设计，确保方案的科学性、合理性和可操作性。召开专家评审会或公众听证会，广泛征求各方意见，对方案进行进一步优化。四是明确改造计划和时间表。制定详细的改造计划和时间表，明确各阶段的任务、责任人和完成时间。合理安排施工顺序，确保各项工程之间的衔接和配合。

2.强化现场勘察工作，减少工程调整变更。建议充分利用各小区存档的建筑资料及现场实际勘测的数据，综合考虑各小区公共配套设施和基础设施实际情况，细化材料用量计算和用材选择，在设计阶段有序进行实地勘测和科学论证，做好初步设计方案。设计单位要加强与使用单位之间的沟通，在初步设计阶段锁定设计方案，减少项目在施工图设计和施工过程中出现的使用功能变更。

3.及时推进老旧小区开工改造工作，尽快形成实物投资量。住建管理部门要加强与规划、财政、城管等相关部门的协同与联动，减少审批环节，优化老旧小区改造项目的审批流程，提高审批效率。通过并联审批、容缺受理等方式，缩短审批时间，加快项目开工建设。

4.加快推进项目建设进程。一是完善项目管理制度和纠偏工作进度计划。市老旧办应在项目建设前期，制定项目建设程序和工程建设总进度计划，对项目建设的程序和进度进行监督和督促，尤其是要督促街道（乡镇）项目管理的水平提升，定期进行小额工程的管理讲座，依托区住建管理、区质监站、区城管等部门的指导检查，强化街道（乡镇）工程自治、熟知建设管理程序。二是在进度计划表编制完成之后，结合合同工期，督促街道（乡镇）对施工单位严格依照施工进度安排施工作业，严格按照所编制的进度计划表对整个建筑工程进行全程动态的管理，从工程设计规划阶段、施工阶段和竣工阶段对工程的进度进行管控。特别要加强施工阶段的进度控制，严防出现因质量和安全事故等因素而导致施工进度被拖延的情况。三是定期召开项目建设工作会议，督促设计单位、施工单位和监理单位工作事项，及时解决项目实施中出现的问题。

## （二）加大小区改造督促力度，压实参建各方主体责任

1.加强各级业务主管部门的监督管理。一是加大监督管理力度。及时发现和解决项目实施过程出现的问题，加快项目工作进度，提高工作效率。二是强化施工管理监督。建立老旧小区改造项目监督检查机制，定期对项目进展情况进行检查评估。对发现的问题及时督促整改落实，确保改造工作按照计划顺利推进。三是加强公众参与沟通协调。定期向居民通报改造进展和遇到的问题，及时回应居民的关切和诉求。鼓励居民参与改造施工质量监督，加快改造进度，提高改造质量和居民满意度。

2.加大监督和管理的力度。市老旧办要强化工程建设全过程质量安全监管，建立工程质量、安全生产责任制，定期开展质量安全检查、巡查，隐患排查。严格审查设计图纸和加强对施工现场巡查工作。区住建管理局和街道（乡镇）管理部门应加强工程变更的监督和管控，所有变更事项都需要经过审核决定、审批通过、协商管理，并做好相关记录资料整理。

3.压实参建各方主体责任。工程建设项目涉及建设单位、设计单位、施工单位和监理单位。建议充分发挥市、区住建管理局的技术优势，街道（乡镇）行政部门作为管理和建设主体合力推动项目进度。设计单位要扎实做好前期调研，提高设计方案的针对性、可实施性，充分考虑施工安全操作和防护需要，在设计文件中明确保障工程周边环境安全和工程施工安全的要求。施工单位要结合工程项目特点，综合考虑项目所处位置、交通条件、居民出行等情况，依据设计方案，科学编制施工组织设计方案和施工方案，明确质量安全技术措施。监理单位要制定并落实监理实施细则，监督施工单位按已批准的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案组织施工。

## （三）加快改造项目收尾工程，及时办理工程结算手续

1.加快项目收尾工作。市老旧办应尽快要求街道（乡镇）组织竣工验收工作，要加强与设计单位、施工单位、监理单位、全过程造价咨询单位等各方的协调和沟通，做好竣工验收的各项准备工作，缩短整个项目的工程竣工验收进度。督促施工单位提交验收必备的保修书、设计文件检查报告、监理安全评价等。

2.加强项目验收监管，提高项目工程质量。改造项目完工后，建议各区城镇老旧小区改造主管部门会同自然资源、消防、人防等相关单位依照法定职责，实行联合验收。市老旧办应督促街道（乡镇）管理部门，做好项目档案资料收集整理工作。小区改造项目建设过程中，会产生大量的文件资料，如招立项文件、投标文件、各类合同、各种会议纪要等。这些档案资料是评价施工建设质量的重要依据，也是竣工结算、决算和发生法律纠纷时必需资料，因此，项目管理人员要收集并妥善保管好项目各类资料，并扫描形成电子版保存，避免出现因人员变动而无法追溯的情况。

3.及时办理项目结算手续。市老旧办应督促区住建管理局和街道（乡镇）管理部门严格执行财政部《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）的通知精神，引导施工单位及时办理工程竣工结算，在规定的时间内做好项目结算与竣工财务决算工作，及时办理工程结算、竣工财务决算，按合同约定支付工程尾款，以提高项目资金使用效益。

## （四）拓宽资金渠道筹措机制，建立后续管养长效机制

1.统筹用好各级财政资金。选取条件成熟的小区改造项目，以解决基本生活条件、满足日常生活需求的基础类改造为重点，统筹用好各级财政资金。在此基础上适当以财政资金引导社会资本、居民等出资参与提升类、完善类项目建设，实现“四两拨千斤”的放大效应。

2.吸引社会资本投入。可采取有效措施，通过盘活存量资源、统筹小区内土地等方式，增强老旧小区自身的造血功能，吸引社会资本投入。可充分利用相关政策，探索适合本地实际的多样化老旧小区改造金融模式，寻找老旧小区改造的效益和商机。

3.政府加大宣传引导，缔造共同改造的方式。在充分尊重居民意愿的同时，建立梯度化的资金筹措机制，合理规定居民的出资比例。如加装电梯，应按照楼层来确定居民的出资比例，高层的多出、一楼二楼的少出甚至不出，以体现差异化的出资原则。同时，将居民参与意愿作为财政资金分配的重要因素之一，居民参与得越多，财政补助得越多，从而充分调动居民参与的积极性。

4.建立后续管养长效机制。以社区资源为基础，以物业为抓手，通过降本增效形成“自我造血”的业务闭环。一是创新模式降低成本。通过物业（物业费、电梯广告收入、停车费）管理收入、经营类收益（社区团购、美好社群、快递柜）等多种途径，平衡前期资金投入，形成微利可持续的长效发展机制。二是引导居民转变意识，形成付费购买服务的习惯，承担一定的物业费用，逐步提升后续管养水平，为后期维护管理提供资金保障。

附件：2021-2023年老旧小区改造项目绩效评价评分表

# 附件：

2021-2023年老旧小区改造项目绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重（%） | 指标解释 | 评分标准 | 评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 论证决策 | 论证充分性 | 4 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，得4分； 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得3分； 3.政策审批程序不够科学、规范，论证结果没有对外公开，得1-2分。 4.政策审批程序不规范、缺少必要的环节，论证结果不公开，得0分。 | 3.50 | 执行过程中存在改造内容调整，未按要求执行调整程序。 |
|  |  | 目标设置 | 完整性 | 2 | 反映项目目标设置的完整性，项目是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。 | 1.项目设置的绩效目标包括了产出的数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得2分。 2.项目设置的绩效目标不够全面，没有全面包括产出的数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得1分。 3.项目设置的绩效目标不全面，缺失大部分数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得0分。 | 1.50 | 数量指标设置不全面。 |
|  |  |  | 合理性 | 2 | 反映项目目标设置的相关性和合理性，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。 | 1.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。 2.项目预期产出效益和效果低于正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量不够匹配，得1分； 3.项目预期产出效益和效果严重低于正常的业绩水平，远低于预算确定的项目投资额或资金量，得0分。 | 2.00 |  |
|  |  |  | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标。 | 1.绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。 2.绩效指标清晰，但难以衡量或相关性不够，得1分。 3.绩效指标不清晰、难以衡量，得0分。 | 2.00 |  |
|  |  | 保障措施 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施。 | 1.专项资金管理办法：执行省级或本级资金管理办法的，得1分，否则酌情扣分。 2.财务管理制度：用款单位专门制定了（项目）财务管理制度或参照执行一般通用财务管理制度的，得0.5分；否则0分。 3.其他管理制度（如项目管理制度、操作规程等文件、监督检查制度、绩效评价办法等）0.5分；否则0分。 | 1.00 |  |
|  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 1.提供工作行动计划（中长期计划）和年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）的，得0.5分，否则酌情扣分； 2.项目开展计划和资金使用计划合理得，得0.5分，否则酌情扣分。 | 0.50 | 一是项目进展记录不够全面。二是部分项目计划安排不合理。 |
|  | 资金落实 | 资金到位 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*3分。 | 2.55 | 资金到位率84.95%。 |
|  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*2分 | 2.00 |  |
|  |  | 资金分配 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 1.项目预算资金分配依据充分，与项目实施或地方情况相适应，得3分； 2.项目预算资金分配依据不够充分，与实际情况存在偏离，得1-2分； 3.项目预算资金分配无依据，随意性较大，与实际需求严重偏离，得0分。 | 3.00 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金支付 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素。 | 支出率=“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，评分等于支出率*6分。 | 3.26 | 资金支出率54.35%。 |
|  |  | 支出规范性 | 支出规范性 | 6 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的，得2分；否则，每发现1笔预算执行不规范扣1分，扣完为止。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的，得2分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，每发现1笔支出不合规扣1分，扣完为止。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度，得2分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，每发现1笔会计核算不规范扣0.5分，扣完为止。 | 6.00 |  |
|  | 事项管理 | 实施程序 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定等。 | 1.项目方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，得2分；否则，每发现1处实施程序不规范扣1分，扣完为止。 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得2分；否则，每发现1处没有按相关制度规定执行扣1分，扣完为止。 | 4.00 |  |
|  |  | 管理情况 | 监管有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好，得2分；否则，每发现1处管理机制不健全扣1分，扣完为止。 2.监管落实方面：主管部门按规定对项目建设或实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，每发现1处监管落实不到位扣1分，扣完为止。 | 2.00 | 一是建设单位对项目管理不规范、不严谨。二是设计变更管理不规范。三是设计文件审核不认真。四是项目监督工作不到位。五是工程项目未及时办理工程结算。 |
| 产出 | 经济性 | 预算控制 | 预算控制 | 5 | 反映老旧小区改造的预算执行进度与事项完成进度匹配的情况下，其实际支出是否超过预算计划，是否存在超过政府文件规定的市区财政分担比例的情况。 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配，老旧小区改造实际支出没有超过预算的前提下，基础类、完善类老旧小区改造（除供水、供电、供气、弱电、加装电梯及明确由财政全额承担的老旧小区改造外）财政奖补标准原则上不超过该类老旧小区改造费用的70%；提升类老旧小区改造政府按照20%的工程总造价进行一次性奖补，原则上小区红线范围内的改造标准不超过3万元/户（含前期技术性费用等），老旧小区红线范围内改造涉及由财政承担的资金，原则上由市、区财政按7:3比例分担，市财政在最高限额1.5万元/户内按比例进行承担。达到上述条件得5分；每发现一个小区存在上述问题，扣0.5分，扣完为止。 | 4.50 | 由于项目推进慢，导致部分小区项目至今未办理结算手续，无法预知变更内容是否会超过预算。 |
|  | 效率性 | 完成数量 | 老旧小区改造数量完成率 | 3 | 2021-2023年老旧小区改造数量是否按照计划完成改造。老旧小区改造数量完成率=已完成的老旧小区改造数量/计划完成的老旧小区改造数量*100%。 | 老旧小区改造数量完成率达到100%得3分，未完成则每降低1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2.50 | 截至2024年6月30日，2021年市辖三区计划新开工改造小区59个，全部完工；2022年计划新开工改造小区83个，有79个完工；2023年计划新开工改造小区71个，有16个完工。2021－2023年市辖三区计划开工小区213个，实际完成改造小区154个，竣工验收率72.3%。 |
|  |  |  | 老旧小区改造楼栋数量完成率 | 2 | 2021-2023年老旧小区改造楼栋数量是否按照计划完成改造。老旧小区改造楼栋数量完成率=已完成的老旧小区改造楼栋数量/计划完成的老旧小区改造楼栋数量*100%。 | 老旧小区改造楼栋数量完成率达到100%得2分，每降低1个百分点扣0.1分。 | 1.50 |  |
|  |  |  | 老旧小区改造涉及居民户数完成率 | 2 | 2021-2023年老旧小区改造涉及居民户数是否按照计划完成改造。老旧小区改造涉及居民户数完成率=已完成的老旧小区改造涉及居民户数/计划完成的老旧小区改造涉及居民户数*100%。 | 老旧小区改造涉及居民户数完成率达到100%得2分，未完成则每降低1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1.50 |  |
|  |  | 完成质量 | 2021年老旧小区改造竣工验收合格率 | 2 | 反映2021年全市老旧小区改造室内外建设工程、设施设备等竣工验收情况，2021年老旧小区改造竣工验收合格率=验收合格的老旧小区改造数量/完工后参与验收的老旧小区改造数量*100%。 | 1.竣工验收合格率为100%，得2分，合格率每降低1个百分点扣0.1分；若合格率低于85%，得0分。 2.结合现场评价查看进行评分，每发现一处质量问题，扣0.1分，扣完为止。 | 1.50 | “浈江区旧城区老旧小区改造项目2021（A标EPC）”到目前还没有验收；2021年浈江区车站办8个小区改造项目在2024年4月25日才向区住建局申请验收，且部分验收报告缺少设计单位参加，不符合质量验收要求。因此，酌情扣0.5分。 |
|  |  |  | 2022年老旧小区改造竣工验收合格率 | 2 | 反映2022年全市老旧小区改造室内外建设工程、设施设备等竣工验收情况，2022年老旧小区改造竣工验收合格率=验收合格的老旧小区改造数量/完工后参与验收的老旧小区改造数量*100%。 |  | 1.50 | 1.市辖三区均存在部分验收报告没有签署验收日期，无法判断项目是否按照施工合同工期的要求执行。2.2022年市辖三区计划新开工改造小区83个，有79个完工；其中武江区龙归镇和重阳镇改造小区均还没有完成验收，浈江区乐园镇有15个改造项目没有完成验收，难以判断其合格情况。因此，酌情扣0.5分。 |
|  |  |  | 2023年老旧小区改造竣工验收合格率 | 2 | 反映2023年全市老旧小区改造室内外建设工程、设施设备等竣工验收情况，2023年老旧小区改造竣工验收合格率=验收合格的老旧小区改造数量/完工后参与验收的老旧小区改造数量*100%。 |  | 1.50 | 截至2024年4月底，仍有近28%的改造小区没有完成竣工验收，无法判断其施工质量是否合格。因此，酌情扣0.5分。 |
|  |  | 完成进度 | 2021年老旧小区改造如期开工率 | 2 | 2021年全市老旧小区改造开工数与计划老旧小区改造总数的比率，用以反映老旧小区改造开工目标的实现程度。2021年老旧小区改造如期开工率=如期开工的老旧小区改造数/计划老旧小区改造总数*100%。 | 1.老旧小区改造如期开工率达到100%，得2分； 2.100%＞老旧小区改造如期开工率≥90%，得1.5分； 3.90%＞老旧小区改造如期开工率≥80%，得1分； 4.80%＞老旧小区改造如期开工率≥70%，得0.5分； 5.老旧小区改造如期开工率＜70%，得0分。 注：有正当原因或不可抗拒因素造成未能如期开工的酌情扣分。 | 1.00 | 老旧小区改造开工不及时，开工率低。2021年市辖三区城镇老旧小区改造开工率仅71.38%，其中浈江区开工率为0，远滞后于计划开工日期。 |
|  |  |  | 2022年老旧小区改造如期开工率 | 2 | 2022年全市老旧小区改造开工数与计划老旧小区改造总数的比率，用以反映老旧小区改造开工目标的实现程度。2022年老旧小区改造如期开工率=如期开工的老旧小区改造数/计划老旧小区改造总数*100%。 |  | 1.75 | 2022年9月，浈江区2022年共有19个小区纳入了中央、省级补助资金支持的城镇老旧小区改造任务，仅有1个小区开工改造，开工率5.26%。 |
|  |  |  | 2023年老旧小区改造如期开工率 | 2 | 2023年全市老旧小区改造开工数与计划老旧小区改造总数的比率，用以反映老旧小区改造开工目标的实现程度。2023年老旧小区改造如期开工率=如期开工的老旧小区改造数/计划老旧小区改造总数*100%。 | 1.老旧小区改造如期开工率达到100%，得2分； 2.100%＞老旧小区改造如期开工率≥90%，得1.5分； 3.90%＞老旧小区改造如期开工率≥80%，得1分； 4.80%＞老旧小区改造如期开工率≥70%，得0.5分； 5.老旧小区改造如期开工率＜70%，得0分。 | 1.75 | 2023年市辖三区城镇老旧小区改造推进慢，截至2024年4月底，市辖三区仅16个改造小区完工，说明其开工不及时，项目推进慢。 |
|  |  |  | 2021年老旧小区改造完工及时率 | 2 | 反映2021年全市老旧小区改造是否按照施工合同约定如期完成改造内容。2021年老旧小区改造完工及时率=如期完工并通过验收的老旧小区改造数/计划完工的老旧小区改造总数*100%。 | 1.老旧小区改造如期完工率达到100%，得2分； 2.100%＞老旧小区改造如期完工率≥90%，得1.5分； 3.90%＞老旧小区改造如期完工率≥80%，得1分； 4.80%＞老旧小区改造如期完工率≥70%，得0.5分； 5.老旧小区改造如期完工率＜70%，得0分。 注：有正当原因或不可抗拒因素造成未及时完成的酌情扣分。 | 1.00 | 老旧小区改造项目进展偏慢。大部分项目竣工验收日期均晚于合同的计划竣工日期。如，浈江区车站办在2024年4月25日才向区住建局申请验收；新韶政府宿舍老旧小区改造项目合同工期30天，实际完工247天；浈江中116号土建合同工期60天，实际完工239天等等；武江区新华街6个项目合同也存在与浈江区类似情况。 |
|  |  |  | 2022年老旧小区改造完工及时率 | 2 | 反映2022年全市老旧小区改造是否按照施工合同约定如期完成改造内容。2022年老旧小区改造完工及时率=如期完工并通过验收的老旧小区改造数/计划完工的老旧小区改造总数*100%。 |  | 1.00 | 项目完工不及时。武江区江湾镇、龙归镇、新华街、龙归镇和 重阳镇绝大部分项目均延期严重，工期90和120天的项目，实际完工604天和620天等。浈江区也存在类似情况。 |
|  |  |  | 2023年老旧小区改造完工及时率 | 2 | 反映2023年全市老旧小区改造是否按照施工合同约定如期完成改造内容。2023年老旧小区改造完工及时率=如期完工并通过验收的老旧小区改造数/计划完工的老旧小区改造总数*100%。 | 1.老旧小区改造如期完工率达到100%，得2分； 2.100%＞老旧小区改造如期完工率≥90%，得1.5分； 3.90%＞老旧小区改造如期完工率≥80%，得1分； 4.80%＞老旧小区改造如期完工率≥70%，得0.5分； 5.老旧小区改造如期完工率＜70%，得0分。 | 1.00 | 部分小区改造项目没有完成竣工验收。截至2024年4月底，实际完成改造小区154个，竣工验收率72.3% |
| 效益 | 效果性 | 社会效益 | 居民居住环境改善情况 | 5 | 反映和考核老旧小区改造实施是否改善居民居住环境。 | 根据现场评价查看和问卷调查方式进行评价，评价要点： 1.老旧小区改造实施使小区的居民居住环境质量明显提升完善的，得5分； 2.有所提升和改善，得3分， 3.基本提升改善，得1分； 4.无改善，得0分。 | 4.50 | 一是改造进度不一。部分老旧小区改造进度缓慢，导致居民长时间生活在施工环境中。二是改造效果参差不齐。有部分小区改造效果不佳。 |
|  |  |  | 配套设施提升程度 | 5 | 老旧小区改造实施是否产生社会综合效益，老旧小区的道路、供排水、绿化、照明等配套设施是否得到明显完善和提升。 | 根据现场评价查看和问卷调查方式进行评价，评价要点： 1.老旧小区改造实施使小区的配套设施明显提升完善，得5分； 2.有所提升和改善，得3分； 3.基本提升改善，得1分； 4.无改善，得0分。 | 4.50 | 一是设施升级不足。一些老旧小区的水浸、内涝等排水设施老化问题仍未彻底解决；走访过程中发现老旧小区改造完成后出现漏水、消防设施损坏等现象。二是缺少无障碍设施，停车场未能充分考虑电动车停放和充电问题。三是在调查问卷中38.63%的群众反馈小区改造内容不全面。 |
|  |  |  | 安全隐患排除 | 5 | 老旧小区改造实施是否使小区的安全隐患得以排除，产生正向积极的影响. | 根据现场评价查看和问卷调查方式进行评价，评价要点： 1.老旧小区改造实施达到或超过预期正向积极的影响的，得5分： 2.基本实现预期正向积极的影响，得3分； 3.部分实现预期正向积极的影响，得2分； 4.无改善的，得0分。 | 4.50 | 一是安全隐患排查不全面。二是安全隐患整改不彻底。 |
|  |  |  | 工程质量安全 | 5 | 反映和考核老旧小区改造整体工程质量安全情况。 | 根据现场评价查看和问卷调查方式进行评价，评价要点： 1.完善城镇老旧小区改造质量安全事中事后监管机制、制定城镇老旧小区改进工程质量通病防治导则并强化运用，压实建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建单位质量安全责任的，得5分； 2.经群众信访投诉，审计发现，媒体曝光，老旧小区改造存在工程质量安全问题，每发现1个老旧小区改造存在问题扣0.5分，扣完为止。 | 4.50 | 一是老旧小区防水层破损、渗漏没有得到根本解决。二是竣工验收不严。 |
|  |  | 可持续发展 | 小区管理长效机制 | 5 | 反映老旧小区改造后是否建立了管理长效机制。 | 1.根据老旧小区实际，尊重居民意愿，灵活采取居民自我管理或引入专业物业公司管理的模式的，得3分；否则，每发现1个小区没有执行上述管理模式的扣0.15分，扣完为止。 2.建立健全社区党组织、社区居民委员会、业主委员会（居民自管组织）和物业服务企业议事协调机制，共同协商解决涉及居民利益的重大事项的，得2分；否则，每发现1个小区没有建立上述机制的扣0.1分，扣完为止。 | 3.00 | 一是维护资金不足，设施维护管理不到位。改造后的配套设施在后期维护管理上存在问题，如设施损坏未及时修复、维护资金不足等。二是物业维修资金制度尚未建立，后续启动存在问题。未能很好保障老旧小区后续管理进入良性运转。 |
|  | 公平性 | 满意度 | 老旧小区改造内居民满意度 | 5 | 考察居民对老旧小区改造的满意度。其满意率=（非常满意比例*100+比较满意比例*80+一般满意比例*60+不满意比例*0）*100%。 | 1.老旧小区改造内居民满意率≥80%，5分； 2.老旧小区改造内居民满意率低于80%，本指标得分=（老旧小区改造内居民满意率-60%）/(80%-60%)*5分； 3.老旧小区改造内居民满意率低于60%，不得分。 | 5.00 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 | 评价等级：优（≧90分）、良（80≦X<90）、中（70≦X<80）、低（60≦X<70）、差（<60分）。 |  | 81.31 |  |