附件1

广东省韶关生态环境监测中心站采购需求及实施计划

（自行采购）

项目名称：2025年培训服务采购

申请科室： 质量管理室

编制时间： 2025年1月20日

一、项目概况

根据我站2025年重点工作计划，坚持“全省一盘棋”“全市一盘棋”谋划，扎实做好全市生态环境监测队伍综合监测能力、质量管理技能提升，进一步完善监测技能，需按计划完成2025年生态环境监测技术人员监测能力提升培训工作。为保障技术培训有序开展，拟采购有资质有实力的第三方机构提供技术服务。

资金来源：广东省韶关生态环境监测中心站2025年监测运行业务经费。

预算金额（最高限价，人民币）：44,000.00元，详见表1技术服务方案及预算。

表1 技术服务方案及预算

| 序号 | 培训项目 | 培训内容 | 工作量 | 参培人数 | 培训时间 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合监测技术培训 | 生态环境质量综合分析技术 | 2天 | 20人 | 7月前 | 550元/人/天*2天*20人=2.2万元 |
|  |  | 污染源监测技术 |  |  |  |  |
|  |  | 方法验证 |  |  |  |  |
|  |  | 自动站监测技术 |  |  |  |  |
|  |  | 地下水采样监测 |  |  |  |  |
|  |  | 应急监测 |  |  |  |  |
| 2 | 质量管理培训 | 评审准则 | 2天 | 20人 | 9月前 | 550元/人/天*2天*20人=2.2万元 |
|  |  | 授权签字人能力提升 |  |  |  |  |

本次培训费用概算依据省直党政机关和事业单位培训费管理办法》，包括师资费（交通费、食宿费、授课费）、场地费、资料费、学员住宿费及伙食费、工作人员食宿费、其他组织费用，总价为包干价，各项费用之间可以调剂使用，总费用为44000元。

- 师资费核算标准执行《省直党政机关和事业单位培训费管理办法》（粤财行〔2017〕260号）第九条在综合定额标准外单独核算。讲课费（税后）一般执行以下标准：副高级技术职称专业及其他人员每学时最高不超过500元，正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元。（讲课费按实际发生的学时计算，每半天最多按4学时计算。）

采购项目：2025年培训服务采购

二、需求清单

- （一）按照参培人数提供培训所在地相应的外地学员住宿，一般为含餐饮服务的正规酒店。

- （二）根据本培训服务采购需求“表1 技术服务方案及预算”中培训规格的要求，提供市区内合规、大小适宜培训场地，培训场地需要提供必要的设施及服务，如投影仪、音响设备、无线网络、课桌椅等。

- （三）培训服务费用包含授课老师的交通、食宿，授课费参照执行《省直党政机关和事业单位培训费管理办法》（粤财行〔2017〕260号）。

- （四）本年度培训授课老师采用监测站专业技术人员+外聘老师相结合的方式进行。供应商根据监测站的需求，推荐外聘授课老师，由监测站确定。聘请质量管理授课的老师应为省级及以上CMA资质认定评审员或CNAS评审员。综合监测技术授课老师应具备中级及以上职称。

（五）根据监测站的需求，为培训设计可行、合理的培训方案交监测站确定，培训形式可以为面授、实操、线上等。

三、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间安排

2025年2月初前制定培训服务方案及采购需求，将所有材料交办公室挂网采购；

2025年3月确定供应商签订合同，支付首款（合同款60%）；

完成所有培训服务项目并通过我站验收后，支付尾款（合同款40%）。

（二）采购方式

自行采购，采用最低价中标。

（三）供应商资格条件

1、具有独立法人证书。

2、业务范围包含（不限于）环保技术咨询服务。

3、提供近五年承接生态环境监测同类培训相关业绩（以合同关键页复印件为准，提供的证明材料复印件加盖投标人公章）。

4、提供内容为“二、需求清单”的承诺书。

四、合同管理安排

执行广东省韶关生态环境监测中心站《采购合同管理办法》的服务采购合同。

（一）合同类型

服务类合同。

定价方式：本次培训服务采购预算为44,000.00元，采用采用最低价中标。

（二）合同文本的主要条款

合同文本的主要条款依据《2024年广东省韶关生态环境监测中心站培训服务采购合同》。

（三）履约验收方案

培训服务承担单位需提供以下内容供验收：

- 师资证明；

- 培训签到表、培训课件、培训照片；

（四）风险管控措施

由于我站使用的是财政性资金，我站向财政部门申请支付即视为履行了付款义务，培训服务承担单位不得因财政部门审核需要时间、拨款迟延等原因要求甲方承担迟延付款的责任，更不得因此怠于履行合同义务。