附件3

项目绩效目标完成情况表

| 项目名称 | 省道S342线南雄全安镇至帽子峰段改建工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 |  | 年初目标 | 完成情况 |  |
|  |  |  | 按照工程进度完成资金支付工作，将资金投入到改建路段16.090公里建设中，推动项目实施，提升沿线群众通行水平。 | 省道S342线南雄全安镇至帽子峰段改建工程路基工程完成90%，路面工程完成48%，桥涵工程完成100%，隧道土建工程完成100%，机电工程安装完成40%，征地拆迁工作完成98%。完成总体形象进度的88%。 |  |
|  | 实施周期绩效目标 |  | 年初目标 | 完成情况 |  |
|  |  |  | 完成省道S342线南雄全安镇至帽子峰段16.090公里（二级公路标准）的道路建设，提升沿线群众通行安全，促进南雄旅游经济发展。 | 省道S342线南雄全安镇至帽子峰段改建工程路基工程完成90%，路面工程完成48%，桥涵工程完成100%，隧道土建工程完成100%，机电工程安装完成40%，征地拆迁工作完成98%。完成总体形象进度的88%，累计完成投资约19260万元，其中今年1-12月完成投资5800万元，完成了今年省厅下达5500万元的投资任务。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 完成情况 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持普通国省道建设（公里） | 16.090 | 16.090 |
|  |  | 质量指标 | 财政资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
|  |  | 时效指标 | 按期完成投资 | 是 | 是 |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资（万元） | 23715 | 23715 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 | 是 | 是 |
|  |  | 社会效益 指标 | 公路安全水平 | 提升 | 提升 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 90%以上 | 90%以上 |