## 填写说明
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 退役军人服务中心开办
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市退役军人事务局
填报人姓名： | 刘志荣
联系电话： | 0751-8732050
填报日期： | 2021-03-03
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 该项目用款单位为市退役军人事务局的直属单位韶关市退役军人服务中心，市退役中心为2019年机构改革新成立公益一类事业单位，主要职能是协助做好退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优抚、褒扬纪念等方面的工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 1、退役军人服务中心开办项目：习近平总书记年初作出重要批示，中央明确要求，各地要按照“五有”（有机构、有编制、有人员、有经费、有保障）要求，确保退役军人服务保障体系组建到位。市委李红军书记专门批示，要求市退役军人事务局会同市相关部门，按照“五有”要求尽快抓好落实。 2.2019年5月9日我市退役军人服务中心正式挂牌成立，服务中心办公场所原为武警营房，为尽快完善各项办公条件，尽早为退役军人提供优质高效服务。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评等级为良好，分数94分。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 一是按照“五有”（有机构、有编制、有人员、有经费、有保障）要求，确保退役军人服务保障体系组建到位。二是完善各项办公条件（服务中心办公场所原为武警营房），尽早为退役军人提供优质高效服务。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 项目完工后结算审核时间较长，12月才完成修缮工程项目资金支付。
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 科学合理安排工作，项目完工后应及时办理结算审核和付款手续。
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 服务中心为新成立公益一类事业单位，单位成立后公开招聘人员，编制12人，市退役军人服务中心办公楼修缮工程于2019年底才正式动工，因过年期间突发新型冠状病毒疫情影响，服务中心办公楼修缮工程2020年6月完工，开办费99万，2020年使用完毕。