## 项目评分表
附件5
项目绩效自评指标表
填报单位名称： | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 博士博士后专项支持计划 | 评价年度 | 2024年 |  |  |  | 评价金额 | 2811
| 联系人 |  | 宋意超 | 联系电话 | 0751-8728323 |  |  |  | 联系邮箱 | sgrsjzjk@163.com
| 实施文件依据 |  | 《关于印发<关于加快新时代博士和博士后人才创新发展的若干意见>的通知》（粤组通〔2017〕46号） | [5 empty] | 所属“财政事权”名称 | 科技创新战略（人才发展）专项资金
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 2811
|  | 实际分配下达 | 省本级 | 0 | 转移支付至市县
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | 0 | 转移支付至市县
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 实施广东省博士博士后人才专项支持计划粤东粤西粤北博士博士后人才支持项目，为我省一带一区创新驱动、粤港澳大湾区建设、乡村振兴、区域均衡发展集聚一批高层次青年人才。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 指标完成（%） | 未达标原因分析 | 评价标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）
一级指标 名称 |  | 二级指标 名称 |  | 三级指标 名称
过程 |  | 资金管理 |  | 资金支出率 |  |  |  | 10 | 财政困难，库款不足。截至2024年底，已支出1859万元，未支出952万元，资金支出率为66.13% | 主要依据“支付额/预算额度*100%计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 《韶关市关于报送2024年博士博士后项目省级财政资金预算的报告》
|  | 事项管理 |  | 监管有效性 |  |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 | 《韶关市关于报送2024年博士博士后项目省级财政资金预算的报告》
产出 |  | 数量指标 |  | 享受补贴人员数量 |  | 246人 | 246人 | 10 |  | 1.定量指标：指标完成率=评价年度实现值/评价年度预期值*100%； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。 | 1.《韶关市关于报送2024年博士博士后项目省级财政资金预算的报告》； 2.《广东省财政厅关于提前下达2024年人才发展战略专项资金的通知》（粤财社〔2023〕333号）； 3.《关于下达2024年人才发展战略专项资金的通知》（韶财社〔2024〕35号）； 4.《关于韶关市2024年度拟获广东省博士博士后人才专项支持项目资助人员的公示》； 5.《关于拨付广东省博士博士后人才专项资金的请示》； 6.《关于2024年中省人社事业发展专项资金预算执行情况的通报》。
|  | 质量指标 |  | 补贴发放准确率 |  | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 |  | 补贴发放时间 |  | 2024年12月前 | 暂未完成全部补贴发放工作 | 8 | 财政困难，库款不足。截至2024年底，已支出1859万元，未支出952万元。
|  | 成本指标 |  | 补贴人均标准 |  | 30万元、20万元、6万元、8万元、9万元、12万元 | 30万元、20万元、6万元、8万元、9万元、12万元 | 10
效益 |  | 社会效益指标 |  | 在站博士后规模 |  | ≥81人 | 81人 | 10
|  |  |  | 博士后留粤人数占出站人数比例 |  | ≥70% | 93% | 10
|  | 生态效益指标 |  | 项目对引进科技人才工作发挥的影响 |  | 长期 | 长期 | 10
|  | 可持续影响指标 |  | 接受补贴人员满意率 |  | ≥90% | 100% | 10
合计： | 0 |  | 100 |  | 100
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 个别资助人员或资助单位提供的银行账号信息不准确，导致资助发放失败的情况，影响了资助项目整体工作的推进。 | [7 empty] | 改进措施： 进一步规范资助申报工作流程，要求申报人员或单位提交所在单位的银行开户许可证等凭证，提高资助发放工作的效率。