韶关市贯彻落实第二轮省生态环境保护

督察报告反馈意见整改方案

为深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实党中央、国务院关于生态环境保护督察的决策部署及省委、省政府工作要求，切实抓好省第二生态环境保护督察组反馈问题的整改落实，结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入践行习近平生态文明思想，认真落实全国生态环境保护大会及全省生态环境保护大会暨绿美广东生态建设工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，不折不扣抓好中央和省级生态环境保护督察反馈问题整改，持续深入打好污染防治攻坚战，健全生态环境治理体系，筑牢粤北生态屏障，以生态环境高水平保护推进经济高质量发展。

通过认真抓好整改落实工作，实现以下目标：

（一）思想认识水平不断提升。深入贯彻落实习近平生态文明思想，正确处理生态文明建设“五个重大关系”，对照督察反馈的问题，采取有力措施逐条逐项整改，依法依规严厉查处违法违规问题，坚决完成各项整改任务，把问题清单转变为成效清单。

（二）督察反馈问题整改到位。从严从实推进督察报告指出问题整改，归纳梳理整改任务31项，建立台账清单，明确责任单位、整改目标、整改时限、整改措施，按照时间节点有序推进，2025年年底前基本完成整改任务，2026年年底前全面完成整改任务。

（三）生态环境质量持续改善。全面完成中央和省下达的生态环境质量改善和年度污染减排目标任务，生态环境持续改善。全市地表水国家和省考核断面优良水体比例达到100%，空气质量优良天数比率达到省下达的任务，持续巩固提升国家生态文明建设示范区建设成效。

（四）绿色低碳发展深入推进。大力推动经济社会发展绿色化、低碳化，加快能源、工业、交通运输、城乡建设等领域绿色低碳转型，推动能耗双控逐步向碳排放双控转型，尽最大努力完成“十四五”全市能耗强度下降目标，持续厚植高质量发展的绿色底色。

二、主要措施

（一）深入学习贯彻落实习近平生态文明思想。坚决扛起生态文明建设和生态环境保护政治责任，把深入学习贯彻落实习近平生态文明思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，压实生态文明建设政治责任，围绕主责主业协同推进降碳、减污、扩绿、增长，强化担当作为，为韶关生态环境质量持续改善提供坚强政治保证。

（二）推进督察反馈问题整改。聚焦小水电分类整改、国考断面全面达标、城镇生活污水收集、农村生活污水处理设施运行、工业园区与企业污染治理、入河排污口整治、饮用水水源地保护、畜禽水产养殖治污、河湖水库管护、森林资源保护、矿山开发与生态修复、尾矿库与废弃矿渣堆点环境安全、大气污染防治、垃圾污染防治、危险废物处置、在线监测数据监管等问题，严格实行“建立台帐、督办落实、办结销号”的闭环整改模式，大力推动第二轮省生态环境保护督察整改工作落细落实，积极推动解决好群众反映强烈的突出生态环境问题。

（三）加快推动传统产业转型升级。统筹推进重点领域绿色低碳发展。大力推进产业数字化、智能化同绿色化深度融合，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。严把准入关口，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。推进传统产业工艺、技术、装备升级，实施清洁生产水平提升工程。

（四）开展水环境质量达标提升攻坚行动。深入推进浈江河坪断面达标攻坚。持续推进北江、新丰江流域水环境综合整治。加快推进千人以上供水工程水源保护区划定，开展新增水源地规范化建设工作，持续推进市、县级饮用水源保护区环境问题排查整治。持续推进入河排污口“查、测、溯”工作，动态更新入河排污口台账，加强入河排污口设置审核，强化日常监管。持续加强河流水质预警监测。开展市区水体黑臭预警监测和问题排查，加快落实污水截污纳管，巩固问题河涌整治成效。打造“清水绿岸、鱼翔浅底”的美丽河湖，提升水生态环境状况和广大群众生活幸福感。

（五）开展大气环境质量达标提升攻坚行动。继续加强钢铁、砖瓦、发电企业、机动车的减排治理，推进短流程钢铁企业、水泥（熟料）生产企业和独立粉磨站实施超低排放改造。推进涉VOCs重点企业治理。加强市区扬尘污染、露天焚烧、非道路移动机械尾气的污染管控。开展机动车路检路查、用车大户入户检查、非道路移动机械编码登记和专项检查、机动车排放检验机构监督检查。加强重点时段会商预报，开展区域联防联控，实施重点污染源协商减排与自动监控线上巡查。

（六）以“百千万工程”为牵引推动美丽韶关建设。将美丽韶关建设与以县城为重要载体的新型城镇化相结合，做大做强县域产业园区主引擎，提速发展县域经济，有序推进县城新城建设和旧城改造提升。突出功能完备和标准提升推进美丽圩镇建设，因地制宜实施美丽圩镇“七个一”建设，以点带面增强乡镇联城带村节点功能。以乡村生态振兴为抓手，深化农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，统筹抓好农村人居环境整治、农房风貌管控提升和配套基础设施建设。

三、保障措施

（一）加强组织领导。市委、市政府已成立市生态环境保护委员会，由市委和市政府主要负责同志分别担任第一主任、主任，统筹推进督察整改工作。各县（市、区）和有关部门建立相应整改工作机制，党政主要负责同志履行整改工作第一责任人职责，带头督办重点难点整改工作。各牵头责任单位牵头抓总、加强协调，各相关责任单位各负其责、形成合力，从严从实抓好整改落实。各县（市、区）、各责任单位认真对照本方案及整改措施清单，细化完善本地区、本单位整改方案。

（二）严格督导督办。市环境保护委员会办公室加强协调调度。各行业责任单位要加强指导帮扶，形成推动问题解决合力。涉全市面上任务的，由各县（市、区）作为责任单位，市直部门作为整改及验收销号牵头单位；单由市直部门或县（市、区）落实的任务，由相关市直部门或县（市、区）作为责任单位牵头落实。对整改措施落实不到位、整改进度明显滞后的责任单位，视情采取通报、督导、约谈等措施，压紧压实整改责任。

（三）加强资金保障。建立健全常态化、稳定的生态环境治理财政投入机制，切实做好整改工作的资金保障。积极推动全市各级财政资金向整改工作倾斜，强化重大环保基础设施等工程建设与运营维护资金保障。用足用好中央、省和地方环保专项资金，加大对基层生态环境保护能力建设的支持力度。建立多元化投入模式，引导各类资本参与环境治理设施投资、建设、运行。

（四）强化信息公开。加大环境信息公开力度，畅通环保监督渠道。充分调动企业、社会组织和公众的参与积极性，发挥主流媒体作用，多渠道、多媒体跟踪报道督察整改工作情况及交办案件处理结果。市整改方案和整改落实情况按照要求，及时通过市主要新闻媒体、政府公众网等向社会公开。对整改不力、问题突出的地区和单位，加大曝光力度，充分发挥公众和新闻媒体等社会力量的监督作用。

附件：韶关市第二轮省生态环境保护督察报告整改措施清单

附件

韶关市第二轮省生态环境保护

督察报告整改措施清单

第一部分 统筹高质量发展和高水平保护还存在差距

一、韶关市生态文明建设取得良好成效，生态环境质量总体持续保持优良，但对标省委、省政府的要求和人民群众期待，部分工作还存在短板弱项，一些突出环境问题亟待解决。

责任单位：	市生态环境保护委员会各成员单位，各县（市、区）党委和人民政府

整改目标：	全面深入贯彻习近平生态文明思想，切实增强抓好生态环境保护的政治自觉、思想自觉、行动自觉，推动生态环境质量持续改善。

整改时限：	立行立改，长期坚持

整改措施：

（一）将习近平生态文明思想作为党委（党组）理论学习中心组必学内容，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，坚持把生态文明建设融入全市改革发展全过程各领域，系统谋划、全面部署、强力推进。

（二）系统压实生态文明建设责任，充分发挥市生态环境保护委员会作用，健全组织协调、任务分解、督查督办、评估考核等机制，形成职责明确、合力攻坚的生态环境保护格局。

（三）严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”要求，明确党委、政府以及相关部门的生态环境保护责任，对贯彻落实生态环境保护决策部署不力、未完成生态环境保护重点目标任务、区域环境质量明显恶化等情形，依法依规追究责任。

二、小水电分类整改不到位。如期完成小水电分类整改是第二轮中央生态环境保护督察重点整改任务，是省创建岭南国家公园的郑重承诺。一些地方和部门对小水电分类整改工作的紧迫性、重要性认识不到位，过多强调客观因素，主动开展工作积极性不足。小水电退出任务推进迟缓。韶关市2023年6月底前应完成第一阶段22宗小水电退出任务，截至督察进驻时，仍有10宗未落实“一站一策”退出要求；2025年底前，需完成第二阶段303宗小水电退出任务，截至2024年7月，仅关停退出3宗，工作推进迟缓。尤其是乳源县，列入退出类小水电195宗，占全省的11.6%，任务十分繁重。2023年6月底前应退出的11宗第二轮中央生态环境保护督察整改小水电中，8宗未按“一站一策”要求拆除相关设施设备；2025年底前应退出的涉第二轮中央生态环境保护督察整改、岭南国家公园创建任务的125宗小水电，截至督察进驻时，退出数为0，按期完成任务压力大。

牵头单位：	市水务局

责任单位：	各县（市、区）党委和政府

整改目标：	完成2025年年底前需完成的小水电退出任务。

整改时限：	2025年年底前

整改措施：

（一）截至问题反馈时（2025年1月9日），第一阶段58宗退出工作已全面完成，全市小水电2025年年底前需退出303宗，49宗已通过综合利用功能难以替代论证，剩余254宗退出任务已关停31宗、完成拆除退出35宗，未完成任务188宗。其中涉及第二轮中央生态环境保护督察整改的任务共139宗，29宗已通过综合利用功能难以替代论证，剩余110宗退出任务已关停27宗、完成拆除退出52宗，未完成任务31宗。

（二）市水务局牵头督促指导各县（市、区）结合自然保护地调整优化、综合利用功能难以替代论证等工作情况动态调整小水电清理整改任务清单，有序推进第二阶段小水电退出工作，确保剩余退出任务于2025年年底前完成关停退出。

三、小水电生态流量泄放未形成有效监管。督察组随机抽查有生态流量泄放要求的44宗小水电，曲江区小坑镇上寨、乐昌市新陂、南雄市和平一级、始兴县罗坝镇二级、仁化县新村、翁源县龙仙镇瑶背山、乳源县麻石洞、新丰县长江等29宗小水电，不同程度存在生态流量未泄放或泄放不达标、未安装监测监控设施或安装位置错误等问题；其中，乳源县麻石洞、桥坑、高寨头水电站故意封堵生态流量泄放口。部分河流连通性受到阻隔。督察发现，乳源县八米桥二级水电站拦坝截流引水，但未按要求泄放生态流量，致使下游河道在丰水期仍断流干涸。1月份枯水期，杨溪河大桥镇段存在多座电站引水发电，部分河段减水脱水现象严重，河床大面积裸露干涸；溪四水电站坝址下游的五指山镇级饮用水源一级保护区内，部分河段断流，取水口水量很小，影响周边居民饮用水安全；游溪河庙背岐水电站坝址处生态流量泄放不足，导致下游约2公里河道接近枯竭。

牵头单位：	市水务局

责任单位：	各县（市、区）党委和政府

整改目标：	持续推动小水电站落实生态流量，确保全市小水电生态流量监测监控设备接入率达到100%，在线率达到90%以上，达标率达到80%以上。

整改时限：	2025年年底前

整改措施：

（一）持续抓好生态流量落实。相关县（市、区）督促生态流量监测监控设施存在问题的乐昌新陂、南雄和平一级、始兴罗坝镇二级、仁化新村等22宗水电站限期整改，对生态流量未泄放或泄放不达标的曲江上寨、翁源瑶背山、新丰长江、乳源麻石洞、桥坑、高寨头、八米桥二级等7宗水电站立案处罚。

（二）继续加强小水电站生态流量监管，市水务局会同市生态环境局督促指导各县（市、区）持续开展生态流量联合执法专项行动，保持高压执法态势，以小水电站生态流量差别化上网电价政策为抓手，督促小水电站将生态流量落实到位，确保全市小水电生态流量监测监控设备接入率达到100%，在线率达到90%以上，达标率达到80%以上。

四、部分重点任务推进力度不足。韶关市第二轮中央生态环境保护督察整改方案要求，2025年底前，全市城市（县城）污水处理厂、镇级污水处理厂进水化学需氧量平均浓度应分别达到130、80毫克/升。督察发现，截至2024年6月，全市城市（县城）污水处理厂、镇级污水处理厂进水化学需氧量平均浓度分别为96、67毫克/升，其中，市第一污水处理厂、鑫田污水处理厂、翁源县罗坑水污水处理厂进水化学需氧量浓度低于80毫克/升，84座镇级污水处理厂中25座进水化学需氧量浓度低于40毫克/升，距离整改目标还有较大差距。

牵头单位：	市住建管理局

责任单位：	各县（市、区）党委和政府，市水投集团

整改目标：	城市（县城）、镇级污水处理厂进水COD平均浓度分别达到130毫克/升、80毫克/升以上。

整改时限：	2025年年底前

整改措施：

（一）强化城镇排水管网系统（含管、渠、涵、井）排查工作，采取QV、CCTV等技术手段，重点查明暗涵内排口、外水入侵、雨污错接混接、管道缺陷病害等问题，分类制定问题清单。

2025年8月底前，市住建管理局、各县（市、区）完成13个城市（县城）污水处理厂配套管网系统排查报告。（市水投集团：韶关市第一污水处理厂、第四污水处理厂；曲江区：曲江区鑫田污水处理厂；乐昌市：乐昌市第一污水处理厂、第二污水处理厂；南雄市：南雄市污水处理厂；仁化县：仁化县污水处理厂；始兴县：始兴县香山家园污水处理厂、太平镇污水处理厂；翁源县：翁源县清源污水处理厂、罗坑水污水处理厂；新丰县：新丰县第二污水处理厂；乳源瑶族自治县：乳源瑶族自治县污水处理厂）

2025年7月底前，各县（市、区）完成54个乡镇污水处理厂配套管网系统排查报告。（浈江区：花坪镇污水处理厂；武江区：重阳镇、江湾镇污水处理厂；曲江区：大塘镇、白土镇、乌石镇、枫湾镇、樟市镇、沙溪镇、罗坑镇、小坑镇污水处理厂；乐昌市：廊田镇、三溪镇、云岩镇、秀水镇、坪石镇二厂、五山镇、九峰镇、庆云镇、黄圃镇污水处理厂；南雄市：珠玑镇、百顺镇、全安镇、主田镇、古市镇、江头镇、湖口镇、邓坊镇、界址镇、坪田镇、帽子峰镇污水处理厂；仁化县：长江镇、闻韶镇、红山镇、扶溪镇、大桥镇、黄坑镇污水处理厂；翁源县：翁城镇、江尾镇、周陂镇、官渡镇、坝仔镇污水处理厂；新丰县：马头镇、马头镇（石角）、回龙镇、黄磜镇、遥田镇、梅坑镇、沙田镇污水处理厂；乳源瑶族自治县：大布镇、必背镇、游溪镇、东坪镇、洛阳镇污水处理厂）

（二）市住建管理局、各县（市、区）加大城镇污水管网建设改造力度，结合排查发现问题，因地制宜谋划、实施城镇污水管网建设改造项目，逐步补齐污水收集短板。

2025年全市新增城市（县城）污水管网43公里，其中市本级5公里；浈江区1公里；武江区5公里；曲江区1公里；乐昌市6公里；南雄市6公里；仁化县3公里；始兴县5公里；翁源县5公里；新丰县4公里；乳源瑶族自治县2公里。

2025年全市新增镇级污水管网38公里，其中浈江区0.5公里；武江区0.5公里；曲江区4公里；乐昌市8公里；南雄市6公里；仁化县2公里；始兴县1.5公里；翁源县7公里；新丰县7公里；乳源瑶族自治县1.5公里。

（三）市住建管理局督促市水投集团加快实施中心城区污水管网建设和改造工程（一期），2025年9月底前完成曲江片区建安工程施工；翁源县抓紧实施县城老城区排水管网改造项目（一期），2025年敷设污水管网5公里以上。

五、韶关市花拉寨生活垃圾填埋场按整改要求应于2023年基本消除积存渗滤液，达到日产日消，截至督察进驻时，该场积存渗滤液仍达2万立方米。

责任单位：市住建管理局

整改目标：	加强生活垃圾填埋场积存渗滤液处理，确保渗滤液调节池液位安全可控。

整改时限：	2025年6月底前

整改措施：

（一）截至问题反馈时（2025年1月9日），渗滤液调节池总库容为4.5万立方米，剩余1万立方米渗滤液，处于安全液位状态。

（二）市住建管理局加强生活垃圾填埋场积存渗滤液处理，2025年6月底前明确渗滤液调节池液位上下安全限值，规范生活垃圾填埋场运营管理，做好完整覆盖，及时修复损坏的设施，确保具备400立方米/日的渗滤液稳定处理能力，达到日产日消条件，制定预警应急机制，科学合理处理渗滤液，确保渗滤液调节池液位处于安全限值范围，做好填埋场地下水监测。

（三）市住建管理局加强垃圾填埋堆体覆盖情况巡查，及时修补膜面破损，做好雨污分流工作，防范雨水入侵垃圾堆体，减少渗滤液产量。

六、武江区和曲江区7家造船厂无证生产问题属于第二轮中央生态环境保护督察重点交办信访件，韶关市从2021年起多次谋划推动造船企业集中入园、产业升级改造，督察发现，该项目整改无实质性进展，5家造船厂无证生产。

牵头单位：	市工信局

责任单位：	武江区、曲江区党委和政府

整改目标：	整合推动我市船舶制造企业集中进入韶关船舶制造基地，提升船舶建造工艺，实现集中规范、绿色发展，解决目前船舶制造企业无证生产问题。

整改时限：	2025年6月底前

整改措施：

（一）曲江区结合韶关市船舶制造企业实际情况，抓紧先行出让我市船舶制造基地部分地块，切实推进船舶制造基地加快建设。

（二）市工信局联合武江区、曲江区推动整合我市7家船舶制造企业摘地进入船舶制造基地规范生产，摘牌入园企业在保障安全生产的前提下，鼓励其大力开展业务，留住技术人员、提升生产制造工艺，实现平稳过渡入园发展。

（三）武江区、曲江区于2025年6月底前，对辖区内其他未摘牌的船舶制造企业，按程序予以关停。

七、仁化县董塘镇凡口铅锌矿3#尾矿库位于丹霞山国家级自然保护区内，该问题早在2017年即被纳入“绿盾”自然保护地强化监督重点问题，因退出工作进展缓慢，作为国家级自然保护区未完成整改的重点问题，我省2022、2023年连续两年在国家污染防治攻坚战考核中被扣分。

责任单位：	仁化县党委和政府

整改目标：	凡口矿尾矿库去功能化（停止向尾矿库排放废水尾砂并拆除输送管道、泵站），可恢复面积生态恢复率达到100%，完成尾矿库退出整改项目整体验收并按程序提交“绿盾”销号材料。

整改期限：	2025年9月底前

整改措施：

（一）2025年3月底前，仁化县督促凡口矿完成“选矿废水深度处理与回用系统项目”建设。

（二）2025年4月底前，仁化县督促凡口矿完成“选矿废水深度处理与回用系统项目”调试，稳定运行，实现不向尾矿库排水排砂，尾矿库去功能化，“尾矿库生态恢复Ⅲ期工程”可恢复面积生态恢复率达到100%，库区水面湖面化管控。

（三）2025年6月底前，仁化县按程序组织完成问题整改销号验收、公示后，将有关销号材料报市生态环境局审核；2025年9月底前，由市政府向省生态环境厅申请销号。

八、仁化县董塘镇土壤修复与250MW光伏发电综合利用项目属于韶关市土壤治理修复示范项目，督察发现，该项目完成时限、目标均不明确，修复现场管护不到位，杂草丛生。

责任单位：	仁化县党委和政府

整改目标：	制定土壤治理修复试点项目管护方案，明确目标和责任，确保管护到位。

整改时限：	2025年年底前

整改措施：

（一）2025年6月底前，仁化县督促董塘镇土壤修复与250MW光伏发电综合利用项目实施主体阳光电源股份有限公司制定后续管护方案，并明确管护目标、管护时限、责任单位和管护措施。

（二）2025年年底前，仁化县牵头组织认定前期修复成效。

九、国考断面全面达标基础尚不牢固。南雄市在推进浈江河坪国考断面达标工作中系统性、科学性不足，治理措施不够精准，2021-2023年，该断面水质未达Ⅱ类考核目标，2024年1-7月水质为Ⅲ类，全年达标压力大。督察发现，流域内生活污水收集率低，干支流治理不同步，污水处理设施运维不到位等问题突出，断面上游10个镇中有5个镇的污水处理厂进水化学需氧量浓度低于60毫克/升，黄坑镇蔡屋场，乌迳镇水南洞、桐子树下支流水质均值分别为Ⅴ类、劣Ⅴ类、劣Ⅴ类，乌迳镇水南洞村，水口镇河村祠堂、上门、下门、李屋村污水处理设施现场均未正常运行。

责任单位：	南雄市党委和政府

督导单位：	市生态环境局，市住建管理局，市农业农村局，市水务局

整改目标：	加强乡镇及农村生活污水收集处理、农业面源污染治理、水土流失管控、畜禽养殖清理整治等，强化浈江干支流同步治理，提升河坪断面水质。

整改期限：	2026年6月底前

整改措施：

（一）南雄市针对断面上游10个镇中有5个镇的污水处理厂进水COD浓度偏低问题，在2025年年底前，完成《南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）》邓坊和坪田镇污水管网建设，提升生活污水处理厂进水浓度；加强水口、油山、黄坑镇污水处理设施的运维管护，保障生活污水处理厂的进水浓度。2025年年底前，断面上游10个镇级生活污水处理厂进水COD平均浓度达到80毫克/升以上。市住建管理局加强此项措施的督导。

（二）南雄市针对蔡屋场支渠水质问题，在2025年3月底前，全面配套落实水土保持措施，严格落实涉水作业相关要求，减轻水土流失风险；针对乌迳水南洞和桐子树下水质问题，2025年6月底前，完成南雄市城乡污水处理和管网建设二期工程（乌迳镇片区）施工，完成乌迳镇污水处理厂提标改造并投入使用。市水务局加强对南雄市落实水土保持措施的督导，市住建管理局联合市农业农村局加强对乌迳镇城乡生活污水处理和管网建设的督导。

（三）南雄市针对农村生活污水治理设施问题，在2025年6月底前，完成乌迳镇水南洞村，水口镇河村祠堂、上门、下门、李屋村等农村生活污水处理设施的检修维护，确保正常运行。后续举一反三，加强农村生活污水治理设施的现场核查，强化检修维护，确保农村污水处理设施正常运行。市农业农村局加强此项措施的督导。

（四）南雄市加强畜禽养殖污染防控，在2025年年底前，逐步完成河坪断面汇水范围内的高效场源头节水生态化改造，减少低浓度养殖废水产生；完成断面上游规模以下养殖场的升级改造或退出工作。市农业农村局、市生态环境局加强此项措施的督导。

（五）南雄市推进农业种植面源污染防治，统筹新建高标准农田项目配套生态净化设施建设并逐步发挥实效，加快推进面源治理重点工程实施进度。2025年4月底前完成水口镇河村农业面源生态治理试点建设，2025年6月底前完成1处烟稻轮作节水节肥示范区建设，2026年6月底前建成头渡旁路人工湿地建设。市农业农村局加强此项措施的督导。

十一、推动生态环境保护工作责任落实的力度和深度还不够。督察发现，在完善和细化市、县两级生态环境保护工作责任清单，在明确生态环境保护具体事项牵头部门并依法依规向社会公开，有关职能部门实施生态环境保护专题报告，加强生态环境保护督察问责、正向激励、监督督办等方面的工作和机制还不健全。

牵头单位：	市生态环境局

责任单位：	市生态环境保护委员会各成员单位，各县（市、区）党委和人民政府

整改目标：	完善市、县两级生态环境保护工作责任清单。

整改时限：	2025年9月底前，长期坚持

整改措施：

（一）2025年3月底前，完善市级生态环境保护工作责任清单，2025年9月底前，完善县级生态环境保护工作责任清单。

（二）长期坚持，形成部门工作合力，强化权责明晰、协调联动、齐抓共管的生态环境治理体系。夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任，生态环境保护具体事项牵头部门依法依规向社会公开生态环境保护具体事项，生态环境保护有关职能部门实施生态环境保护专题报告，加强生态环境保护督察问责、正向激励、监督督办等方面的工作。

十二、生态环境损害赔偿制度未有效落实，2021年以来，仅开展8宗生态环境损害赔偿案例实践，对生态环境污染或破坏行为未形成应有的威慑力。

牵头单位：	市生态环境局

责任单位：	市自然资源局，市住建管理局，市水务局，市农业农村局，市林业局，各县（市、区）党委和政府

整改目标：	加大案件线索筛查及索赔实践工作力度，以案例实践为主要抓手，狠抓案件数量合理增长和案件质量有效提升。

整改时限：	立行立改，长期坚持

整改措施：

（一）加强生态环境损害赔偿案件线索核查和索赔实践，力争案件实践数量实现合理新增长。

（二）对于一些案情简单，污染后果较小、当事人无异议的案件，在生态环境损害赔偿制度的有关原则、框架内，探索采取专家意见、行政机关组织评估意见代替第三方机构评估鉴定的方式，减少索赔鉴定评估费用成本，减轻案件办理中地方财政费用负担，为案例实践提供有利条件。

第二部分 水环境治理工作存在薄弱环节

十三、城镇生活污水收集短板明显。污水管网排查不到位。《广东省城镇生活污水处理“十四五”规划》要求，地级及以上城市须在2022年底前完成管网排查工作，形成管网排查和检测评估报告，为实施管网修复改造提供技术支撑。督察发现，韶关市中心城区仅排查排水管道分布、走向以及排口位置等基本信息，未对暗涵内排口、外水入侵、雨污错接混接、管道缺陷隐患等问题进行全面排查，未达到排查要求。管网问题底数不清、维护不到位，全市生活污水收集率、污水处理厂进水浓度普遍偏低，其中，乐昌市2023年生活污水集中收集率仅17.46%；翁源县雨污管道错混接、井盖标识错乱现象突出，生活污水集中收集率仅19.17%；始兴县生活污水集中收集率从2020年的38.85%降至27.61%，不升反降；曲江区梅花河内截污干管检查井缺失未及时修复，河水入渗严重，鑫田污水处理厂2021-2023年进水化学需氧量浓度从80毫克/升降至65毫克/升。

牵头单位：	市住建管理局

责任单位：	各县（市、区）党委和政府，市水投集团

整改目标：	地级市（市区）、县级市（乐昌市、南雄市）污水收集率分别达到45%、40%以上，县城污水收集率达到35%以上或比2023年提高5个百分点以上；城市（县城）、镇级污水处理厂进水COD平均浓度分别达到130毫克/升、80毫克/升以上。

整改时限：2025年年底前

整改措施：

（一）针对中心城区管网排查未达到要求问题，在已有工作基础上，采取QV、CCTV等技术手段，重点查明暗涵内排口、外水入侵、雨污错接混接、管道缺陷病害等问题，分类制定问题清单。2025年8月底前，市水投集团完成韶关市第一污水处理厂、第四污水处理厂配套管网系统排查报告，曲江区完成曲江区鑫田污水处理厂配套管网系统排查报告。

（二）针对全市生活污水收集率、污水处理厂进水浓度普遍偏低问题，市本级、各县（市、区）加大城镇污水管网建设改造力度，结合排查发现问题，因地制宜谋划、实施城镇污水管网建设改造项目，逐步补齐污水收集短板。

2025年全市新增城市（县城）污水管网43公里，其中市本级5公里；浈江区1公里；武江区5公里；曲江区1公里；乐昌市6公里；南雄市6公里；仁化县3公里；始兴县5公里；翁源县5公里；新丰县4公里；乳源瑶族自治县2公里。

2025年全市新增镇级污水管网38公里，其中浈江区0.5公里；武江区0.5公里；曲江区4公里；乐昌市8公里；南雄市6公里；仁化县2公里；始兴县1.5公里；翁源县7公里；新丰县7公里；乳源瑶族自治县1.5公里。

（三）针对翁源县、曲江区污水管网井盖标识错乱、缺失问题，2025年3月底前，翁源县完成建设一路标识错乱井盖更换，曲江区完成梅花河截污干管水毁井盖修复工作。

（四）针对乐昌市、始兴县污水收集率失真问题，2025年3月底前，乐昌市、始兴县在国家住建部“全国城镇污水处理管理信息平台”完成乐昌市第二污水处理厂、始兴县太平镇污水处理厂项目注册、数据补录工作，正确统计乐昌市、始兴县生活污水收集率。

十四、部分水体存在黑臭风险。韶关市区良村排水渠、沐溪河、东冲河属城市建成区问题水体，周边截污不彻底，2024年1-6月水质均值为劣Ⅴ类，个别月份东冲河存在黑臭现象。南雄市同凌陂东干渠、进洋汾水路沟渠存在生活污水排口，水面漂浮大量淤泥、藻类，水质轻度黑臭。

牵头单位：	市住建管理局

责任单位：	各县（市、区）党委和政府

整改目标：	完成专项排查整治，进一步加强城市（县城）小流域水体整治，全力防范黑臭风险。

整改时限：	2025年年底前

整改措施：

（一）2025年6月底前，浈江区、武江区完成良村排水渠、沐溪河、东冲河沿线污水直排口整治、淤积底泥清除、岸线垃圾和水面漂浮物清理。南雄市完成同凌陂东干渠、进洋汾水路沟渠沿线污水直排口整治、淤积底泥清除、岸线垃圾和水面漂浮物清理，同时加快实施北城区水系连通工程，消除断头水系。

（二）2025年年底前，各县（市、区）对建成区小流域水体开展再排查、再整治，形成动态更新的问题清单、整改台账，整治污水直排口，清除底泥，清理岸线垃圾和水面漂浮物，及时处置因截污管道堵塞、塌陷等病害缺陷引发的污水返排现象。

十五、相关部门对污水处理厂运维监管不到位，市第五污水处理厂为提高进水量，在大陂河治理工程验收、水质消劣后，仍抽取河水进厂处理。

责任单位：	市住建管理局

整改目标：	消除韶关市第五污水处理厂抽河水处理现象。

整改时限：	立行立改，长期坚持

整改措施：

（一）市住建管理局督促韶关市第五污水处理厂立即关停大陂河取水泵站。

（二）市住建管理局加强对全市城镇污水处理厂运维监管，杜绝抽河水处理现象。

十六、农村生活污水处理设施运行效能不高。全市农村污水处理设施管网不配套、运行不正常等现象较普遍，农村生活污水治理存在短板。2023年，曲江区、翁源县农村生活污水处理设施正常运行率仅37.16%、22.49%。督察发现，仁化县董塘镇河塘村下河、董塘镇大井村第一片区，翁源县官渡镇利龙村榕树下、龙仙镇河口村上河、龙仙镇长潭村三彩，乳源县乳城镇大东村委田洞心村，新丰县梅坑镇长江村半岭等污水处理设施未正常运行。仁化县丹霞街道黄屋村作为韶关市“百县千镇万村高质量发展工程”首批典型村，生活污水治理仍有不足，大量民宿生活污水未集中收集处理，直排外环境；断石小组污水处理设施出水氨氮浓度达25.5毫克/升，超排放标准0.7倍，未有效发挥设施减排效益。

牵头单位：	市农业农村局

责任单位：	各县（市、区）党委和政府

整改目标：	全市农村生活污水处理设施正常运行率超80%。

整改时限：	2025年年底前

整改措施：

（一）市农业农村局联合市生态环境局对全市农村生活污水治理设施开展自查自纠、举一反三，及时发现问题设施及时整改，确保设备正常运行；坚持因地制宜选择治理模式，优先推广资源化利用；制定运维管理方案，完善农村生活污水处理设施运维管护制度，确保新建设施正常运行。2025年年底前，全市农村生活污水处理设施正常运行率超80%。

（二）2025年3月底前，仁化县完成董塘镇河塘村下河、董塘镇大井村第一片区，翁源县完成官渡镇利龙村榕树下、龙仙镇河口村上河、龙仙镇长潭村三彩，乳源瑶族自治县完成乳城镇大东村委田洞心村，新丰县完成梅坑镇长江村半岭等污水处理设施的运行维护，确保正常运行。

（三）仁化县丹霞街道黄屋村民宿民宿集中点瑶塘新村污水治理改造已纳入仁化县丹霞街道农村污水治理设施改造工程，2025年3月底前，仁化县完成仁化县丹霞街道黄屋村和断石小组污水处理设施改造。

（四）韶关市十个县（市、区）均已建立农村生活污水运维管护机制，各县（市、区）定期对辖区内的农村生活污水处理设施进行巡查维护，切实提升运维效能。市农业农村局联合市生态环境局加强督导，压实运维管护责任。

十七、工业园区和企业污染治理不规范。曲江区白土工业园污水处理厂管理较差，监测数据显示，污水排口总磷、苯胺类超标排放；大量污水露天存放在厂外的简易收集池，环境风险高。乳源县晟发再生资源有限公司雨污分流不完善，冲洗废水流入雨水池，监测数据显示，雨水池内积存废水锌浓度达71毫克/升，雨季存在外溢风险。浈江区北山屠宰场部分屠宰废水直排外环境，直接在厂外堆放废弃物，异味影响周边居民。南雄市广东绿洲生态科技有限公司韶能本色分公司管理不规范，周边群众反映强烈，督察发现，该企业雨污分流不完善，部分废水采用明渠输送，溢流风险大。新丰县誉桦中纤板有限公司污水处理设施无运行痕迹，树脂淋溶水、清洗废水混入雨水沟排入外环境。

牵头单位：	市生态环境局

责任单位：	各县（市、区）党委和政府

整改目标：	完成相关问题整改，加强日常巡查，严厉打击环境违法行为。

整改时限：	2026年6月底前

整改措施：

（一）曲江区督促曲江区白土工业园污水处理厂（韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司），加强培训管理，提高企业管理水平，加强设备巡查检修频率，确保污染防治设施正常运行。2025年6月底前完成新建调节池建设，2025年年底前完成新建应急池建设，切实提高园区废水调节及应急能力，确保废水总排放口各项污染物稳定达标排放，有效降低环境风险隐患。

（二）乳源瑶族自治县督促韶关市晟发再生资源有限公司2025年3月底前完成雨污分流问题点排查，编制雨污分流整改方案，2025年年底前按方案时序逐步开展雨污分流改造，完成全面整改。2025年年底前制定雨水池积存废水消纳处理方案并进行落实，消除雨季外溢风险。

（三）浈江区督促韶关市浈江区北山生猪定点屠宰场2025年3月底前完成清理猪毛等废弃物，完善污水收集。

（四）南雄市督促广东绿洲生态科技有限公司韶能本色分公司2025年3月底前进一步完善厂区雨污分流，升级生产设施及环保治理设施，对涉废水、废气及固体废物等方面的环境问题全面整改。

（五）新丰县督促新丰县誉桦中纤板有限公司加强企业监管，确保污水处理设施正常运行，2025年3月底前完成雨污分流整改，避免树脂淋溶水、清洗废水混入雨水沟排入外环境。

（六）市生态环境局结合“双随机”日常执法以及信访投诉，加强日常巡查，严厉打击环境违法行为。

十八、入河排污口整治不彻底。近年来，韶关市虽积极推进入河排污口整治，但部分排污口整治成效不明显。督察发现，乐昌市坪石镇乐昌二中片区雨污分流不完善，采用明渠收集污水，大量污水溢流武江。南雄市487乡道碧桂园附近浈江两岸的污水排口氨氮浓度分别超地表水Ⅲ类标准27.5、22.8倍；沿江西路科普画廊附近排口大量生活污水溢流至浈江。翁源县污水处理厂入河排污口旁有两个排污口污水未经收集处理直排滃江，污水氨氮浓度分别超地表水Ⅲ类标准18.9、9.4倍；县城文化馆附近排口污水氨氮浓度超地表水Ⅲ类标准29.6倍，经龙仙河排入滃江。

牵头单位：	市住建管理局

责任单位：	乐昌市、南雄市、翁源县党委和政府，市生态环境局

整改目标：	扎实推进城镇污水管网雨污分流改造，大力整治污水管网错接、漏接、破损问题，消除污水直排口。完成乐昌市坪石镇、南雄市城区、翁源县城区的污水管网建设改造工程。

整改时限：	2025年6月底前

整改措施：

（一）乐昌市加快实施坪石镇区老旧小区改造项目（二期）—武江流域（坪石段）城镇生活污水管网提升改造工程，完善污水收集管网，2025年6月底前，有效解决坪石镇河西片区生活污水排入农田灌溉水渠问题。

（二）南雄市加快实施南雄市城区污水管网建设项目、老旧小区改造项目，完善污水收集管网，2025年6月底前，完成南雄市487乡道碧桂园附近浈江两岸的污水排口及沿江西路科普画廊附近排口截污整治。

（三）翁源县加快实施翁源县污水处理厂及城区管网配套项目、翁源县排水防涝体系建设项目，完善污水收集管网，2025年6月底前，完成翁源县清源污水处理厂尾水排口旁两个排污口及县城文化馆附近排口截污整治。

（四）市生态环境局会同市住建管理局加强对城镇生活入河排污口日常监督管理，开展入河排污口排查整治质量核查，进一步巩固整治成效。

十九、饮用水源地保护力度有待提升。南水水库饮用水源保护不到位，一级保护区细排村附近存在网箱养殖、捕鱼和垂钓等情况；二级保护区内芮龙水电站周边多个水产养殖场有投料养殖行为，323国道沿线导流沟和应急池等配套应急设施不完善。

责任单位：	乳源瑶族自治县党委和政府

督导单位：	市生态环境局、市水务局、市农业农村局，市交通运输局

整改目标：	开展南水水库饮用水水源地专项检查，完善应急设施，加强水源管护，确保饮用水水源地水质安全。

整改时限：	2025年年底前

整改措施：

（一）乳源瑶族自治县于2025年6月底前，对一级保护区细排村附近存在网箱养殖、捕鱼和垂钓问题开展专项检查，并对发现的问题完成整改。后续加强南水水库饮用水源日常巡查，进一步核实细排村网箱养殖情况，定期组织开展联合执法行动打击违法捕鱼、垂钓行为，依法依规对违法人员立案处置。市生态环境局、市水务局、市农业农村局加强此项措施的督导。

（二）乳源瑶族自治县于2025年6月底前，对二级保护区内芮龙水电站周边水产养殖场投料养殖行为开展专项检查，并对发现的问题完成整改。后续加强生态养殖巡查。市农业农村局加强此项措施的督导。

（三）乳源瑶族自治县于2025年6月底前，补充完善323国道沿线风险评估，按照风险评估要求，2025年年底前完善应急措施，切实消除环境风险隐患。市生态环境局、市交通运输局加强此项措施的督导。

二十、浈江区十里亭靖村位于武江饮用水源一级保护区周边，采用明渠收集生活污水，雨季污水溢流，周边农家乐污水直排。

责任单位：	浈江区党委和政府

督导单位：	市住建管理局

整改目标：	改造靖村排水渠污水收集方式，完善靖村排水渠沿线污水管网，消除雨季污水溢流现象。

整改时限：	2026年年底前

整改措施：

谋划实施靖村排水渠截污工程（暂定名），收集靖村排水渠沿线污水，排水渠只保留排泄雨洪功能，消除雨季污水溢流现象。浈江区于2025年年底前完成项目可研报告编制、施工招投标等前期工作，2026年年底前完成项目建安工程施工。市住建管理局加强此项措施的督导。

二十一、畜禽水产养殖治污水平低。部分养殖场治污设施不完善、粪污直排现象较普遍。督察发现，曲江区金骏农业科技有限公司、乳源县兴源农业综合开发有限公司养殖废水直排外环境。乐昌市盛强农场氧化塘废水溢流周边沟渠，沟渠水质化学需氧量浓度高达1440毫克/升。翁源县周陂镇陈村村胜意养鸭场鸭粪处置不到位，冲洗废水直排外环境。

牵头单位：	市生态环境局

责任单位：	各县（市、区）党委和政府，市农业农村局

整改目标：	完成相关问题整改，强化畜禽水产养殖行业监管力度，加强环境违法行为处置。

整改时限：	2025年3月底前

整改措施：

（一）2025年3月底前，曲江区督促韶关市金骏农业科技有限公司完成养殖牛蛙项目清退，场内剩余养殖污水完成消杀处理，对氧化塘废水溢流周边沟渠及超标水沟采取投加药剂等措施进行处理，确保符合水质标准。乳源瑶族自治县督促兴源生态农业开发有限公司完成排污管道拆除。乐昌市督促盛强农场完成附近水沟渗漏点排查修复，外塘清理消毒，确保污水治理设施正常运行，养殖废水不外排，并对其涉嫌的违法行为进行立案处罚。翁源县督促周陂镇陈村村胜意养鸭场完成新建暂存池改造，养殖场废弃物经暂存收集后交周边农户进行还田利用。

（二）市生态环境局结合“双随机”日常执法以及信访投诉，强化畜禽水产养殖行业监管力度，严守准入门槛，生态环境、农业农村等部门强化畜禽养殖粪污综合利用、粪污治理指导，发现环境违法行为依法依规予以处理。

二十二、河湖水库管护仍需加强。乐昌峡水库日常管护不到位，上游漂浮的大量垃圾积存在坝前未及时处理，对水库水质和泄洪安全造成影响。仁化县上报已完成锦江丹霞街道段乱堆砂石“四乱”图斑问题整改，督察发现，整改工作不严不实，河道管理范围内仍堆放较多建筑垃圾，部分建筑垃圾冲刷进河；企业侵占河道洗砂，污泥随意堆放在河道边。

牵头单位：	市水务局

责任单位：	乐昌市、仁化县党委和政府

整改目标：	完成相关问题整改，开展河湖水库及岸线管护行动，维护水生态环境健康。

整改时限：	2025年3月底前

整改措施：

（一）乐昌市于2025年3月底前，对乐昌峡坝前现有水面漂浮物进行清理，建立常态化清理机制。

（二）仁化县于2025年3月底前，对锦江丹霞街道段乱堆砂石问题开展整治，树立禁止在河边乱堆警示标牌；现场拆除企业洗砂设施，杜绝污水污泥流入河道；要求企业清理河边污泥，在河边播种不影响行洪的低矮绿植，恢复周边原貌，提升水生态环境质量。

（三）市水务局强化日常监管，持续开展河湖“清四乱”常态化规范化工作，适时进行整改问题“回头看”工作。

第三部分 生态系统保护修复工作不够扎实

二十三、森林资源保护不够到位。韶关市是广东省的林业大市，森林储蓄量全省第一，全市已建立各级各类自然保护地105个，督察发现，有关部门对自然保护地保护力度不够，非法占用林地行为时有发生。丹霞山国家级自然保护区内浈江区犁市镇金泉家庭农场非法占用国家级公益林10.87亩；青云山省级自然保护区内翁源县园洞水库建设项目超红线范围施工，破坏公益林29.34亩；乐昌市南塔地方级森林公园内天井岗村雪毛鸡养殖示范基地非法占用自然保护地（省级公益林）4.95亩；始兴县刘张家山地方级森林公园内的砂石堆放场、鱼塘非法占用自然保护地18.75亩。2021年森林督查发现浈江区李铁卫违法占用3.6亩林地养鸡，截至督察进驻时，鸡棚仍未拆除复绿。南雄市江头镇江头村文山石场建筑用花岗岩石场越界开采，非法占用省级公益林8.85亩；雄州街道下坪村毁坏公益林14.1亩；华威建材有限公司违法占用林地6.1亩。新丰县梅坑镇路氹石场违法占用林地8.79亩。

牵头单位：	市林业局

责任单位：	各县（市、区）党委和政府

整改目标：	完成相关问题整改，加强自然保护地、林地管理，提升森林质量，加大自然保护地管理力度。

整改时限：2025年6月底前

整改措施：

（一）2025年6月底前，浈江区完成丹霞山国家级自然保护区内浈江区犁市镇金泉家庭农场非法占用国家级公益林，搭建养殖棚的拆除及复绿；翁源县完成青云山省级自然保护区内园洞水库建设项目点位整改复绿；乐昌市完成乐昌市南塔地方级森林公园内天井岗村雪毛鸡养殖示范基地点位整改复绿；始兴县对始兴县刘张家山地方级森林公园非法占用问题，完成堆放砂石清运，恢复土地原状，对其开挖鱼塘的行为进行查处及复绿。

（二）2025年6月底前，浈江区完成李铁卫违法占用林地养鸡行为查处，对搭建养鸡棚进行拆除及复绿；南雄市完成江头镇江头村文山石场建筑用花岗岩石场越界采集行为查处，改善土壤条件并复绿；南雄市对雄州街道下坪村毁坏公益林行为进行查处，完成整改并复绿；南雄市对华威建材有限公司违法占用林地行为进行查处，完成整改并复绿；新丰县对梅坑镇路氹石场违法占用林地行为进行查处，完成整改并复绿。

（三）市林业局牵头加强日常监管，严厉打击破坏自然保护地、森林行为。利用护林员网格化管护体系，加强日常巡查力度，及时发现和制止违法侵占自然保护地、林地、乱砍滥伐等违法行为，做到早发现、早制止、早处理破坏自然保护地、森林资源等问题。同时定期开展自然保护地、森林督查等专项行动，完善行刑衔接工作机制，依法查处涉自然保护地、森林资源违法犯罪行为。

二十四、矿山开发与生态修复统筹力度不够。仁化县建源石业有限公司、乳源县乳城镇深庄陶瓷土矿未规范采用阶梯式开采，边坡安全隐患突出，水土流失严重。曲江区乌石镇牛头山建筑石料用石灰岩矿、乐昌市鑫兴建材有限公司石灰石矿、南雄市江头镇江头村文山石场建筑用花岗岩矿、翁源县周陂镇新安石场未规范计提矿山地质环境恢复治理基金，生态修复进展滞后，矿区大面积裸露，生产物料露天堆放，雨水导流沟或排水沟不完善，导致水土流失加剧。

牵头单位：	市自然资源局

责任单位：	各县（市、区）党委和政府，市水务局

整改目标：	完成相关问题整改，强化矿山开发与生态修复监管。

整改时限：	2026年3月底前

整改措施：

（一）仁化县督促建源石业有限公司2025年6月底前完成矿区与公路边界的围挡、矿山安全警示标识设置、沉砂池清理，2025年年底前完成矿山修复主体工程建设、验收，2026年3月底前扩大原矿区范围重新设置采矿权，在新建矿山开采中解决遗留台阶、边坡问题。乳源县督促深庄陶瓷土矿2025年4月底前完成《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》修编，2025年10月底前完成边坡治理、水土保持主体工程并通过验收，2026年3月底前按“绿色矿山”建设标准完成矿山基建工作。

（二）曲江区督促曲江区乌石镇牛头山建筑石料用灰岩矿2025年6月底前一次性足额补充矿山地质环境恢复治理基金，完善矿区截排水系统，按照边开采、边修复原则，完成矿山老采场等可复绿区域的修复工作。乐昌市督促乐昌市鑫兴建材有限公司2025年6月底前完成矿区露天石料覆盖、水沟沉淀池清淤工作，按照边开采、边修复原则，完成矿区原开采区等可复绿区域的修复工作。南雄市督促江头镇江头村文山石场2025年6月底前完成截排水沟、拦砂坝等工程，按照边开采、边修复原则，完成矿区排土场等可复绿区域的修复工作。翁源县督促周陂新安石场2025年6月底前完成矿山边坡治理、工业场地复垦、修复主体工程及验收工作。

（三）2025年6月底前，各县（市、区）对相关问题矿山开展水土保持专项检查，督促矿山项目在建设和生产过程中按照审批的水土保持方案落实相关水土保持措施，并提醒其在项目完工后及时组织水土保持专项验收。市水务局加强对各县（市、区）水土保持监管工作的督导。

（四）市自然资源局会同市应急管理局、市水务局强化矿山开发与修复日常监管，指导各县（市、区）落实矿产资源开发监管主体责任，督促矿山企业严格按照“绿色矿山”、矿山安全、水土保持等相关要求进行开发，督促矿山企业落实矿山生态修复定期报告制度，定期报告矿山地质环境治理恢复基金计提、修复义务履行情况，按要求履行矿山生态修复义务。

第四部分 一些突出生态环境问题亟待解决

二十六、大气精细化管理水平不高。韶关市环境空气质量整体虽呈改善趋势，但在企业精细化管理上仍存在不足。督察发现，新丰县福丰金属制品有限公司刷漆工序未配套废气治理设施。武江区韶关懿辉新型建材厂烟气排放口颗粒物超标排放。新丰县福辉新型环保墙体建材有限公司在线监测采样管断裂，废气排口在线监测数据失真偏低。武江区广东天原施莱特新材料、乐昌市乐源木业、南雄市金源合成材料、南雄市畜禽粪污集中处理中心、始兴县永捷电子、仁化县广东威玛新材料、翁源县韶关鹏瑞环保、乳源县韶关展锐研磨、新丰县铸钢实业等企业存在废气收集不完善或治理设施维护不到位的问题。

牵头单位：	市生态环境局

责任单位：	各县（市、区）党委和政府

整改目标：	完成相关问题整改，严厉打击涉气环境违法行为，强化大气精细化管理水平。

整改时限：	2025年3月底前

整改措施：

（一）2025年3月底前，新丰县督促福丰金属制品有限公司完成刷漆工序拆除；武江区督促韶关懿辉新型建材厂完成生产设备和环保治理设施的全面检查维护，加强生产管理，健全完善设施检查、维护制度，改进烟气碱液喷淋工艺，确保环保治理设施正常运行，污染物达标排放；新丰县督促福辉新型环保墙体建材有限公司，完成监测数据失真偏低原因调查，并针对原因制定措施完成整改。

（二）2025年3月底前，武江区督促广东天原施莱特新材料有限公司完成污染治理设施维护翻新，提高生产车间风机风量，加强车间现场管理，对车间内包装桶、装料桶及时密封，确保废气有效收集；乐昌市督促乐源木业有限公司完成污染治理设施管理维护翻新；南雄市督促金源合成材料有限公司完成现有甲类车间生产线升级改造，在配料、分散、包装等环节进行围闭，提升收集效率；南雄市督促南雄市畜禽粪污集中处理中心完成进料口格栅改造，加强卸料槽管理；始兴县督促永捷电子（始兴）有限公司完成车间生产密闭改造，避免废气外漏，提高废气收集效率；仁化县督促广东威玛新材料股份有限公司完成萃取生产设备密封性改造，减少萃取箱内挥发性气体散逸，加大废气系统收集系统抽风量，提升废气收集系统效率；翁源县督促广东鹏瑞环保资源股份有限公司完成冶炼工序燃烧器油泵泵头更换以及对现有二燃室进行改造；乳源瑶族自治县督促韶关辰锐研磨材料有限公司完成涂胶工序、烘干工序废气集气管道改造，完成末端治理设施改造，提升废气收集处置效率；新丰县督促广东省新丰县铸钢实业有限公司完成设施运行维护。

（三）市生态环境局结合“双随机”日常执法以及信访投诉，加强日常巡查，严厉打击涉气环境违法行为。加强涉气企业环境监管和帮扶指导，强化大气精细化管理水平，持续组织开展涉气企业治理与排放状况现场调研核查，开展全市VOCs年排放量3吨及以上企业分级评估。

二十七、垃圾污染防治问题突出。生活垃圾填埋场管理粗放。南雄市、始兴县、翁源县、新丰县垃圾填埋场部分覆膜破损、覆盖不完整，恶臭气味浓烈；仁化县垃圾填埋场未按要求配套应急池，风险隐患大；翁源县垃圾填埋场接收的废树脂粉与生活垃圾混合填埋。

牵头单位：	市住建管理局

责任单位：	各县（市、区）党委和政府

整改目标：	加强生活垃圾填埋场管理，管控生活垃圾填埋场风险隐患。仁化县垃圾填埋场配套建设应急池。翁源县填埋场开展超容部分垃圾的转运焚烧处置，同步开展混合填埋清理。花拉寨、乐昌市、南雄市生活垃圾填埋场完成初步风险管控。

整改时限：	2026年年底前

整改措施：

（一）2025年3月底前，南雄市、始兴县、翁源县、新丰县修复垃圾填埋场破损的覆膜；南雄市、仁化县、新丰县对继续填埋生活垃圾的生活垃圾填埋场填埋库区参照生活垃圾卫生填埋处理技术规范等要求，制定分区分单元填埋计划，按计划实施填埋场作业，防止异味扩散；对于不再填埋生活垃圾的始兴县生活垃圾填埋场，做好临时封场覆膜。

（二）仁化县垃圾填埋场2026年6月底前配套建设应急池，减少风险隐患。翁源县南龙垃圾填埋场已不再填埋垃圾，翁源县于2025年6月底前完成南龙垃圾填埋场超容部分垃圾应急处置方案的编制，做好填埋场覆膜，防止异味扩散，在2026年年底前开展超容部分垃圾转运处置，腾出库容将废树脂粉就地分区规范填埋；对填埋气体进行专业收集，定期开展填埋场地下水、空气及噪声等环境监测。

二十八、生活垃圾转运管理不规范。浈江区南郊五公里、金色江湾，曲江区马坝，仁化县丹霞街道垃圾中转站除臭设备未正常运行，周边臭味明显；曲江区沙溪，仁化县丹霞街道、周田、黄坑垃圾中转站生产废水直排外环境，其中，曲江区沙溪中转站旁沟渠水质化学需氧量、氨氮浓度分别超地表水Ⅲ类标准67、17.9倍。

牵头单位：	市住建管理局

责任单位：	各县（市、区）党委和政府

整改目标：	完成相关问题整改，规范生活垃圾转运管理，加强垃圾中转站臭味、生产废水污染防治。

整改时限：	2025年3月底前

整改措施：

（一）2025年3月底前，浈江区、曲江区、仁化县分别完成金色江湾、马坝镇、丹霞街道垃圾中转站除臭设备修复，确保正常运行，减少臭味影响，浈江区的南郊五公里垃圾中转站调整为大件垃圾收集点。

（二）2025年3月底前，仁化县完成丹霞街道、周田镇、黄坑镇垃圾中转站废水收集系统升级改造，将收集的废水统一用密闭车辆运送至仁化县生活垃圾填埋场的渗滤液处理车间进行处理；曲江区完成沙溪镇垃圾中转站废水收集系统升级改造，统一收集，确保废水不外排入周边沟渠，用密闭车辆运送导入污水管道输送至污水厂处理。

（三）各县（市、区）做好日常规范管理。对生活垃圾中转站的除臭设备、转运车辆、压缩箱体等进行全面排查，对各种配套设施定期维护保养、及时更换零部件，确保设备状态良好高效运转。及时做好消杀工作，减少中转站产生的异味。针对废水直排外环境的问题进行排查，做好废水规范化收集处理工作。

二十九、建筑垃圾收集处理问题突出。截至督察进驻时，全市仅有2座建筑垃圾消纳场。一方面，2座消纳场设计处理总能力930万立方米，2019年投运以来进场量仅210万立方米；另一方面，相关部门监管不到位，建筑垃圾随意倾倒问题频发。督察发现，武江区粤港澳大湾区数据应用产业园旁，曲江区维也纳酒店后、樟市垃圾中转站旁，乐昌市长兴水泥厂旁、乐城街道南塔路、乌坭冲村旁，南雄市342省道黄坑镇段，始兴县污水处理厂旁，乳源县891乡道等地存在大量非法倾倒的建筑垃圾。

牵头单位：	市住建管理局

责任单位：	各县（市、区）党委和政府

整改目标：	做好建筑垃圾全过程监控管理，推动韶关各县（市、区）建筑垃圾消纳或资源化利用项设施项目投入使用，完成相关点位建筑垃圾清理。

整改时限：2026年年底前

（一）各县（市、区）加大力度推进建筑垃圾消纳、资源化利用设施建设。2025年3月底前，武江区小阳山建筑垃圾消纳场3号填土区投入使用；2025年6月底前，乐昌市建筑垃圾消纳场运营服务项目投入使用；2025年年底前，乳源瑶族自治县、曲江区、新丰县分别建成建筑垃圾消纳或资源化利用项设施；2026年年底前，始兴县、仁化县、南雄市分别建成建筑垃圾消纳或资源化利用设施。

（二）2025年3月底前，各县（市、区）完成武江区粤港澳大湾区数据应用产业园旁、曲江区维也纳酒店后、樟市垃圾中转站旁、乐昌市长兴水泥厂旁、乐城街道南塔路、乌坭冲村旁、南雄市342省道黄坑镇段、始兴县污水处理厂旁、乳源县891乡道等地倾倒的建筑垃圾清理。

（三）市住建管理局牵头各县（市、区）持续做好建筑垃圾全过程监控管理，加大对乱倾倒建筑垃圾行为的巡查和执法工作，及时查处违规倾倒建筑垃圾的行为；加大宣传力度，重点对建筑垃圾运输企业、施工单位、物业服务企业加强宣传，提高建筑垃圾处置相关法规、政策的知晓度，加大对乱倾倒建筑垃圾行为的巡查和执法工作，及时查处违规倾倒建筑垃圾的行为；严格落实建筑垃圾处理方案备案和城市建筑垃圾处置核准制度，进一步提升备案率和核准率。推行现场公示制度，在施工现场公示建筑垃圾产生量与种类、清运时间、最终去向等信息，接受各界监督。实施全过程联单管理，全程可追潮。

三十、危险废物处置存在环境风险隐患。曲江区韶关波丽医疗废物处置有限公司10吨焚烧飞灰超期贮存，未及时转移处置。翁源县韶关东江环保再生资源发展有限公司污泥利用项目一直未正常运行，目前已收集库存含铜污泥2万多吨，长期未妥善处理。曲江区韶关月凯金属制造有限公司危险废物贮存间摆放杂乱，贮存不规范。

牵头单位：	市生态环境局

责任单位：	各县（市、区）党委和政府

整改目标：	完成相关问题整改，强化区域危险废物规范化管理，管控危险废物污染环境风险。

整改时限：2025年年底前

整改措施：

（一）曲江区督促韶关波丽医疗废物处置有限公司2025年3月底前完成10吨焚烧飞灰处置。

（二）翁源县督促韶关东江环保再生资源发展有限公司2025年3月底前完成历史库存的22000吨含铜污泥处置。

（三）曲江区督促韶关月凯金属制造有限公司2025年6月底前按要求落实危险废物规范化管理。

（四）市生态环境局加强区域危险废物规范化管理，组织开展区域危险废物规范化管理培训，提高基层及企业管理人员危险废物管理水平，管控危险废物污染环境风险。

三十一、在线监测数据监管不严。在线监测数据异常情况频发，市第三污水处理厂、乐昌市坪石镇污水处理厂、乳源县污水处理厂、新丰县第二污水处理厂、仁化县康溪长发建材有限公司在线监测系统常态化出现数据恒值、负值、缺失、异常偏低或偏高的现象。仁化县康溪长发建材有限公司废气排口2024年2-3月二氧化硫浓度为负值；新丰县第二污水处理厂2024年上半年出水氨氮浓度在线监测数据长期为0.01毫克/升，甚至为0毫克/升，企业对异常情况未进行登记或及时上报。

牵头单位：	市生态环境局

责任单位：	市住建管理局，各县（市、区）党委和政府

整改目标：	完成相关问题整改，加强污染源在线监测设备监管，提高自动监测数据质量。

整改时限：2025年3月底前

整改措施：

（一）市住建管理局、乐昌市、乳源瑶族自治县、新丰县、仁化县于2025年3月底前，分别督促韶关市第三污水处理厂、乐昌市坪石镇污水处理厂、乳源县污水处理厂、新丰县第二污水处理厂、仁化县康溪长发建材有限公司核实数据异常原因，完成异常原因整改，持续加强异常数据研判，完善信息上报制度。

（二）市生态环境局加强污染源在线监测设备监管，提高自动监测数据质量，严厉打击监测弄虚造假，规范企业排污行为，并加强指导培训，保障污染源在线监测设备正常运行。