韶关市2025年“敬老月”宣传活动

项目采购需求

- 一、项目背景

为深入贯彻积极应对人口老龄化国家战略，大力弘扬中华民族孝亲敬老传统美德，营造养老孝老敬老良好社会氛围，根据韶关市2025年“敬老月”活动总体安排，组织开展韶关市2025年“敬老月”活动启动仪式。现通过询价采购方式，确定一家具备相应资质的服务机构，具体承办并执行相关宣传活动。

二、项目内容及要求

供应商需根据韶关市2025年“敬老月”活动总体部署，提供全方位的宣传服务，重点策划并执行主场活动，同时负责执行以下4项配套宣传活动。具体内容如下：

（一）启动仪式

1.时间与地点：2025年10月29日上午，市区西河沃尔玛广场（暂定）。

2.内容要求：

1.组织开展2025年市敬老月活动启动仪式（包括舞台搭建、场地和设备布置、气氛营造、文艺节目演出、政策和养老服务宣传展板等）。

2.布置政策解读区、适老化产品体验区、志愿服务区、健康服务区、文旅等摊位；

3.组织部分人大代表和政协委员走进养老机构（初定两家机构）；

4.组织媒体进行现场报道，撰写新闻稿，拍摄制作短视频不少于1篇，并通过新媒体平台推送。

（二）系列活动宣传

供应商需负责以下3项主题活动的全程策划、组织与执行：

- 1.“守护夕阳”老年反诈防诈宣传活动：于10月13日至28日期间开展不少于1场，每场参加人数不低于50人，联合公安、金融部门开展老年反诈防诈宣传活动，需设计制作反诈宣传物料，提供摄影摄像服务，撰写发布活动报道不少于1篇，并发放防诈宣传品。

- 2.“智慧生活”助老进社区活动：于10月13日至28日期间开展不少于1场，每场参加人数不低于50人，联合相关部门开展老年人智能技术培训，帮助提升数字应用能力。需记录活动过程并推送信息，发放宣传礼品。

- 3.“健康知识”助老进社区活动：于10月13日至28日期间开展不少6场，每场参加人数不低于50人，开展相关老年人义诊及老年人健康专家讲座，普及老年常见病和慢性病防治、应急救助、心理健康等知识；举办社区敬老月健身活动，需推广太极拳、八段锦等传统健身项目。提供摄影摄像服务，撰写发布活动报道不少于6篇，并发放老年人健康知识宣传品。

- 供应商应就上述全部活动的安全、有序、高效执行负全部责任。采购单位负责总体指导与协调，不承担具体执行责任。

- 三、服务成果要求

1.整理归档活动期间所有媒体发布的原始链接、截图或视频资料；

2.项目结束后10日内提交总结报告，包括策划执行情况、宣传效果及社会反响。

四、服务期限

2025年10月13日至12月31日，各项活动执行需与具体时间节点紧密配合。

五、供应商工作要求

1.成立专业项目团队，具备大型户外活动及宣传项目执行经验；项目团队至少有3名成员，具备大型户外活动大型户外活动策划经验需提供①合法成立证明：需提供承办方（企业/组织）的营业执照或法人登记证明；②‌安全责任资质‌：需明确安全责任人身份证明及安全工作方案，包括应急预案等。

2.制定详细实施方案、时间进度表及主场活动执行细案与应急预案；

3.确保宣传内容真实准确、积极向上，并全面负责所有活动的安全保障工作，保障活动安全有序，群众满意度高。

六、验收标准

1.宣传物料设计美观、主题鲜明、交付及时；

2.媒体宣传达到预期覆盖面和影响力；

3.启动仪式活动顺利执行，现场布置符合要求；

4.每场活动成果文件完整规范，活动期间未发生任何安全事故。

七、预算及支付方式

项目总预算为人民币16万元整，报价应包含全部费用。支付方式为：合同签订后支付70%，项目完成验收后支付30%。

八、其他要求

供应商须具备大型户外活动或集市类项目的策划执行与宣传推广经验，并在报价文件中提供相关证明材料。