## Sheet1
附件
韶关市2025年度临时用地土地复垦“双随机、一公开”行政检查情况表
截止时间：2025年11月30号
序号 | 县区 | 土地复垦义务人 | 社会统一信用代码 | 临时用地名称 | 批准文号 | 临时用地面积（公顷） | 复垦期止 | 是否编制土地复垦方案 | 是否有土地复垦年度报告 | 是否足额预存复垦费用 | 是否已实施复垦工程 | 是否已完工 | 是否已完成验收 | 检查情况 | 备注
1 | 南雄市 | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 91440101MA9XR7TK8C | 信丰（省界）至南雄高速公路项目TJ3标湖口里和段 | 雄自然资临用字〔2022〕3号 | 7.4095 | 2026年7月26日 （含延期一年） | 是 | 是 | 是 | 否，复垦期未满 | 否，复垦期未满 | 否，复垦期未满 | 符合，现场未建永久性建筑物，正在开展复垦工作，建议按复垦方案要求，加快推进复垦工作。
2 | 新丰县 | 中铁四局集团第一工程有限公司南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心试验场项目经理部 | 91340100149037071W | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目（临时施工便道、弃土场、材料堆场）临时用地 | 新自然资（临建）〔2022〕2号 | 8.8507 | 2025-06-30 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 符合，现场已复垦，并通过验收，总体复绿效果较好。建议加强坡面截排水沟清理，按要求做好后期管护。
3 | 翁源县 | 中铁四局集团第五工程有限公司二分部 | 913604007239252934 | 韶关市翁源至新丰高速公路翁源段建设项目中铁四局韶新高速公路二分部临时用地（隧道进口、弃渣场1、弃渣场2） | 翁自然资（临建）〔2019〕6号 | 4.6387 | 2021-08-01 | 否，存量项目 | 否，存量项目 | 否，存量项目 | 是 | 是 | 是 | 符合，现场已复垦，并通过验收，总体复绿效果较好。
4 | 始兴县 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 91440000059956218F | 关于武深高速公路始兴联络线TJ3标段临时用地（第一批次）的使用意见 | 始自然资(临)用〔2023〕7号 | 6.066 | 2024-11-30 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 符合，现场已复垦，并通过验收，但地块复垦工程刚完工不久，植被还处于生长期，建议加强后期管护，确保复垦质量。
5 | 乳源瑶族自治县 | 韶关市华冠置业有限公司 | 91440200744483527U | 乳源瑶族自治县国土资源局临时用地批准书 | 乳国土资（临）用【2018】001号 | 0.2067 | 2021-03-09 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 符合，经现场检查，地块总体复垦复绿良好，建议加强后期管护，确保复垦效果。
6 |  | 茂名市鉴江流域水利水电建筑安装工程有限公司 | 914409001951377276 | 关于同意乳源瑶族自治县龙溪河梯下段清淤疏浚工程项目临时用地的批复 | 乳自然资〔2021〕25号 | 1.6538 | 2024-01-01 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 符合，现场已复垦，并通过验收，总体复绿效果较好。 建议加强后期管护，确保复垦效果，做好强降雨期间地块内水塘及水沟水位监测，确保安全。