## 填写说明
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 文化惠民百姓小剧活动经费
市级项目主管部门（公章）:
填报人姓名： | 黄海云
联系电话： | 8310688
填报日期： | 2021-03-12
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市粤北采茶戏保护传承中心于2016年5月正式挂牌成立，市公益二类事业单位，主要担负全市创作、组织大型文艺活动、非物质文化遗产保护中心研究、普查、收集整理、展示、宣传等的各项工作，为非物质文化遗产保护与传承起到积极作用。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 以开放性演出的形式，来培育更多的观众。为了确保演出节目更加丰富多彩、亮点纷呈，我们还将加强与各兄弟省、市以及县级专业团体、民间艺术表演团体之间的沟通，分时段邀请他们来表演。同时，加强与媒体的联系与协调，通过媒体的广泛宣传和报道，不断提高《百姓剧场》的知名度，让更多的市民到《百姓剧场》欣赏戏曲艺术，提升生活品质，更好的享受文化生活带来的乐趣，让《百姓剧场》成为全市乃至全省的文化惠民工程金品牌。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 本部门项目绩效等级为优秀，完成情况好，自评信息、报告表等填写准确、真实性，佐证材料齐全
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 利用小剧场开办《百姓剧场》活动，计划每月不定期安排演出活动，全年共演出12场，以开放性演出的形式，来培育更多的观众。另外，灯光设备的购置提高演出质量，增强了演出效果。为粤北采茶戏的发展和传承打好坚实的基础。推动我市地方戏曲的传承与发展，振兴戏曲艺术，为非物质文化遗产保护与传承起到积极作用。由于2020年受新冠疫情影响上半年不能进行演出活动，导致演出活动只完成7场，完成计划的60%。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 一是项目管理实施计划不够细化量化，管理办法等制度不够健全；二是预算安排不够明细、工作进度计划安排不够合理等。
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 根据以上问题我单位今后加强项目实施进度、预算资金安排等工作的合理性和规范性，从而使项目资金达到更好的绩效目标成果。
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。